## Sheet1
classe | caderno | grupo | codigo_cc | descricao | unid | nova | codins | insumo | unidins | tipo_insumo | nome_obra | id_ccoi_elemento | id_appropriation_composition | app_inicio | app_fim | qntd | qs | data | qntd_acum | qs_acum | ip_d | ip_acum | elemento
FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-24-07 | FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 4" | CM | 0 |  | OPERADOR DE MÁQUINA LEVE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1968 | 2848 | 2020-11-23 10:40 | 2020-11-23 12:05 | 1.42 | 70 | 2020-11-23 11:22 | 1.42 | 70 | 0.020286 | 0.020286 | 1
FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-24-07 | FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 4" | CM | 0 |  | PERFURADORA DIAMANTADA | H | EQUIPAMENTO |  | 812 | 2849 | 2020-11-23 10:40 | 2020-11-23 12:05 | 1.42 | 70 | 2020-11-23 11:22 | 1.42 | 70 | 0.020286 | 0.020286 | 1
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 827 | 29604 | 2020-11-23 09:13 | 2020-11-23 14:21 | 5.1333 | 529.2 | 2020-11-23 11:47 | 5.1333 | 529.2 | 0.0097002 | 0.0097002 | 1
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1880 | 2600 | 2020-11-23 13:25 | 2020-11-23 15:00 | 6.33 | 8 | 2020-11-23 14:12 | 6.33 | 8 | 0.79125 | 0.79125 | 1
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1881 | 2601 | 2020-11-23 13:25 | 2020-11-23 15:00 | 7.92 | 8 | 2020-11-23 14:12 | 7.92 | 8 | 0.99 | 0.99 | 1
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 921 | 30884 | 2020-11-24 08:31 | 2020-11-24 11:05 | 2.5667 | 653.18 | 2020-11-24 09:48 | 7.7 | 1182.38 | 0.0039295 | 0.0065123 | 2
FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-24-07 | FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 4" | CM | 0 |  | OPERADOR DE MÁQUINA LEVE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1969 | 2851 | 2020-11-24 14:58 | 2020-11-24 15:15 | 0.28 | 70 | 2020-11-24 15:06 | 1.7 | 140 | 0.004 | 0.012143 | 2
FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-24-07 | FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 4" | CM | 0 |  | PERFURADORA DIAMANTADA | H | EQUIPAMENTO |  | 813 | 2852 | 2020-11-24 14:58 | 2020-11-24 15:15 | 0.28 | 70 | 2020-11-24 15:06 | 1.7 | 140 | 0.004 | 0.012143 | 2
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1882 | 2604 | 2020-11-25 08:35 | 2020-11-25 10:40 | 6.25 | 14 | 2020-11-25 09:38 | 12.58 | 22 | 0.44643 | 0.57182 | 2
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1883 | 2605 | 2020-11-25 08:35 | 2020-11-25 10:40 | 8.33 | 14 | 2020-11-25 09:38 | 16.25 | 22 | 0.595 | 0.73864 | 2
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1884 | 2608 | 2020-11-27 10:45 | 2020-11-27 15:15 | 13.5 | 22 | 2020-11-27 13:00 | 26.08 | 44 | 0.61364 | 0.59273 | 3
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1885 | 2609 | 2020-11-27 10:45 | 2020-11-27 15:15 | 18 | 22 | 2020-11-27 13:00 | 34.25 | 44 | 0.81818 | 0.77841 | 3
ESCAVAÇÃO, CARGA E REMOÇÃO | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-11-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 721 | 3151 | 2020-11-30 10:13 | 2020-11-30 13:28 | 52 | 255.03 | 2020-11-30 11:50 | 52 | 255.03 | 0.2039 | 0.2039 | 1
ESCAVAÇÃO, CARGA E REMOÇÃO | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-11-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 722 | 3150 | 2020-11-30 10:13 | 2020-11-30 13:28 | 3.25 | 255.03 | 2020-11-30 11:50 | 3.25 | 255.03 | 0.012744 | 0.012744 | 1
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1922 | 33567 | 2020-11-30 12:30 | 2020-11-30 14:28 | 1.9667 | 360 | 2020-11-30 13:29 | 1.9667 | 360 | 0.005463 | 0.005463 | 1
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1920 | 33566 | 2020-11-30 12:30 | 2020-11-30 14:28 | 3.9333 | 360 | 2020-11-30 13:29 | 3.9333 | 360 | 0.010926 | 0.010926 | 1
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 764 | 33569 | 2020-11-30 12:30 | 2020-11-30 14:28 | 360 | 360 | 2020-11-30 13:29 | 360 | 360 | 1 | 1 | 1
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1923 | 33567 | 2020-11-30 12:30 | 2020-11-30 14:28 | 1.9667 | 360 | 2020-11-30 13:29 | 3.9333 | 720 | 0.005463 | 0.005463 | 2
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1921 | 33566 | 2020-11-30 12:30 | 2020-11-30 14:28 | 3.9333 | 360 | 2020-11-30 13:29 | 7.8667 | 720 | 0.010926 | 0.010926 | 2
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 765 | 33569 | 2020-11-30 12:30 | 2020-11-30 14:28 | 360 | 360 | 2020-11-30 13:29 | 720 | 720 | 1 | 1 | 2
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1950 | 33600 | 2020-12-01 07:00 | 2020-12-01 09:40 | 5.33 | 180 | 2020-12-01 08:20 | 9.2633 | 900 | 0.029611 | 0.010293 | 3
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1948 | 33599 | 2020-12-01 07:00 | 2020-12-01 09:40 | 5.33 | 180 | 2020-12-01 08:20 | 13.1967 | 900 | 0.029611 | 0.014663 | 3
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 792 | 33602 | 2020-12-01 07:00 | 2020-12-01 09:40 | 180 | 180 | 2020-12-01 08:20 | 900 | 900 | 1 | 1 | 3
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1951 | 33600 | 2020-12-01 07:00 | 2020-12-01 09:40 | 5.33 | 180 | 2020-12-01 08:20 | 14.5933 | 1080 | 0.029611 | 0.013512 | 4
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1949 | 33599 | 2020-12-01 07:00 | 2020-12-01 09:40 | 5.33 | 180 | 2020-12-01 08:20 | 18.5267 | 1080 | 0.029611 | 0.017154 | 4
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 793 | 33602 | 2020-12-01 07:00 | 2020-12-01 09:40 | 180 | 180 | 2020-12-01 08:20 | 1080 | 1080 | 1 | 1 | 4
FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-24-07 | FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 4" | CM | 0 |  | OPERADOR DE MÁQUINA LEVE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1970 | 2854 | 2020-12-01 08:30 | 2020-12-01 11:20 | 2.83 | 70 | 2020-12-01 09:55 | 4.53 | 210 | 0.040429 | 0.021571 | 3
FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-24-07 | FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 4" | CM | 0 |  | PERFURADORA DIAMANTADA | H | EQUIPAMENTO |  | 814 | 2855 | 2020-12-01 08:30 | 2020-12-01 11:20 | 2.83 | 70 | 2020-12-01 09:55 | 4.53 | 210 | 0.040429 | 0.021571 | 3
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1936 | 33587 | 2020-12-01 07:00 | 2020-12-01 14:00 | 7 | 720 | 2020-12-01 10:30 | 21.5933 | 1800 | 0.0097222 | 0.011996 | 5
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1938 | 33586 | 2020-12-01 07:00 | 2020-12-01 14:00 | 14 | 720 | 2020-12-01 10:30 | 32.5267 | 1800 | 0.019444 | 0.01807 | 5
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 782 | 33589 | 2020-12-01 07:00 | 2020-12-01 14:00 | 720 | 720 | 2020-12-01 10:30 | 1800 | 1800 | 1 | 1 | 5
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1937 | 33587 | 2020-12-01 07:00 | 2020-12-01 14:00 | 7 | 720 | 2020-12-01 10:30 | 28.5933 | 2520 | 0.0097222 | 0.011347 | 6
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1939 | 33586 | 2020-12-01 07:00 | 2020-12-01 14:00 | 14 | 720 | 2020-12-01 10:30 | 46.5267 | 2520 | 0.019444 | 0.018463 | 6
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 783 | 33589 | 2020-12-01 07:00 | 2020-12-01 14:00 | 720 | 720 | 2020-12-01 10:30 | 2520 | 2520 | 1 | 1 | 6
ESCAVAÇÃO, CARGA E REMOÇÃO | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-11-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 724 | 3156 | 2020-12-01 08:40 | 2020-12-01 13:40 | 150 | 490.99 | 2020-12-01 11:10 | 202 | 746.02 | 0.30551 | 0.27077 | 2
ESCAVAÇÃO, CARGA E REMOÇÃO | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-11-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 725 | 3155 | 2020-12-01 08:40 | 2020-12-01 13:40 | 5 | 490.99 | 2020-12-01 11:10 | 8.25 | 746.02 | 0.010184 | 0.011059 | 2
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 967 | 30934 | 2021-01-12 08:32 | 2021-01-12 12:29 | 3.95 | 674.73 | 2021-01-12 10:30 | 11.65 | 1857.11 | 0.0058542 | 0.0062732 | 3
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 835 | 29618 | 2021-01-12 09:30 | 2021-01-12 11:54 | 2.4 | 580.23 | 2021-01-12 10:42 | 14.05 | 2437.34 | 0.0041363 | 0.0057645 | 4
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 965 | 30924 | 2021-01-12 09:46 | 2021-01-12 12:30 | 2.73 | 672.84 | 2021-01-12 11:08 | 16.78 | 3110.18 | 0.0040574 | 0.0053952 | 5
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 899 | 30828 | 2021-01-12 10:06 | 2021-01-12 12:38 | 2.5333 | 604.8 | 2021-01-12 11:22 | 19.3133 | 3714.98 | 0.0041887 | 0.0051988 | 6
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 897 | 30824 | 2021-01-12 08:58 | 2021-01-12 13:49 | 4.85 | 612.36 | 2021-01-12 11:24 | 24.1633 | 4327.34 | 0.0079202 | 0.0055839 | 7
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 961 | 30928 | 2021-01-12 10:20 | 2021-01-12 12:45 | 2.41 | 647.89 | 2021-01-12 11:33 | 26.5733 | 4975.23 | 0.0037198 | 0.0053411 | 8
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 963 | 30926 | 2021-01-12 10:18 | 2021-01-12 13:33 | 3.25 | 661.5 | 2021-01-12 11:55 | 29.8233 | 5636.73 | 0.0049131 | 0.0052909 | 9
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 901 | 30852 | 2021-01-12 10:35 | 2021-01-12 13:17 | 2.7 | 604.8 | 2021-01-12 11:56 | 32.5233 | 6241.53 | 0.0044643 | 0.0052108 | 10
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 903 | 30854 | 2021-01-12 10:47 | 2021-01-12 13:28 | 2.6833 | 604.8 | 2021-01-12 12:07 | 35.2067 | 6846.33 | 0.0044367 | 0.0051424 | 11
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 917 | 30868 | 2021-01-12 10:41 | 2021-01-12 13:42 | 3.01 | 681.16 | 2021-01-12 12:12 | 38.2167 | 7527.49 | 0.0044189 | 0.0050769 | 12
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 837 | 29620 | 2021-01-12 11:00 | 2021-01-12 13:38 | 2.6333 | 595.35 | 2021-01-12 12:19 | 40.85 | 8122.84 | 0.0044232 | 0.005029 | 13
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1894 | 2632 | 2021-02-08 08:30 | 2021-02-08 11:30 | 6 | 16 | 2021-02-08 10:00 | 32.08 | 60 | 0.375 | 0.53467 | 4
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1895 | 2633 | 2021-02-08 08:30 | 2021-02-08 11:30 | 18 | 16 | 2021-02-08 10:00 | 52.25 | 60 | 1.125 | 0.87083 | 4
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1928 | 33575 | 2021-02-08 16:00 | 2021-02-08 17:00 | 3 | 270 | 2021-02-08 16:30 | 31.5933 | 2790 | 0.011111 | 0.011324 | 7
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1930 | 33574 | 2021-02-08 16:00 | 2021-02-08 17:00 | 4 | 270 | 2021-02-08 16:30 | 50.5267 | 2790 | 0.014815 | 0.01811 | 7
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 772 | 33577 | 2021-02-08 16:00 | 2021-02-08 17:00 | 270 | 270 | 2021-02-08 16:30 | 2790 | 2790 | 1 | 1 | 7
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1929 | 33575 | 2021-02-08 16:00 | 2021-02-08 17:00 | 3 | 270 | 2021-02-08 16:30 | 34.5933 | 3060 | 0.011111 | 0.011305 | 8
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1931 | 33574 | 2021-02-08 16:00 | 2021-02-08 17:00 | 4 | 270 | 2021-02-08 16:30 | 54.5267 | 3060 | 0.014815 | 0.017819 | 8
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 773 | 33577 | 2021-02-08 16:00 | 2021-02-08 17:00 | 270 | 270 | 2021-02-08 16:30 | 3060 | 3060 | 1 | 1 | 8
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1960 | 34331 | 2021-02-09 07:00 | 2021-02-09 09:20 | 7 | 270 | 2021-02-09 08:10 | 41.5933 | 3330 | 0.025926 | 0.01249 | 9
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1962 | 34330 | 2021-02-09 07:00 | 2021-02-09 09:20 | 9.33 | 270 | 2021-02-09 08:10 | 63.8567 | 3330 | 0.034556 | 0.019176 | 9
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 804 | 34333 | 2021-02-09 07:00 | 2021-02-09 09:20 | 270 | 270 | 2021-02-09 08:10 | 3330 | 3330 | 1 | 1 | 9
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1961 | 34331 | 2021-02-09 07:00 | 2021-02-09 09:20 | 7 | 270 | 2021-02-09 08:10 | 48.5933 | 3600 | 0.025926 | 0.013498 | 10
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1963 | 34330 | 2021-02-09 07:00 | 2021-02-09 09:20 | 9.33 | 270 | 2021-02-09 08:10 | 73.1867 | 3600 | 0.034556 | 0.02033 | 10
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 805 | 34333 | 2021-02-09 07:00 | 2021-02-09 09:20 | 270 | 270 | 2021-02-09 08:10 | 3600 | 3600 | 1 | 1 | 10
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4301 | 20762 | 2021-02-09 10:15 | 2021-02-09 17:00 | 100 | 16.37 | 2021-02-09 13:37 | 100 | 16.37 | 6.1087 | 6.1087 | 1
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4299 | 20759 | 2021-02-09 10:15 | 2021-02-09 17:00 | 5.75 | 16.37 | 2021-02-09 13:37 | 5.75 | 16.37 | 0.35125 | 0.35125 | 1
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1896 | 2637 | 2021-02-10 10:35 | 2021-02-10 14:10 | 10.75 | 24 | 2021-02-10 12:22 | 42.83 | 84 | 0.44792 | 0.50988 | 5
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1897 | 2638 | 2021-02-10 10:35 | 2021-02-10 14:10 | 14.33 | 24 | 2021-02-10 12:22 | 66.58 | 84 | 0.59708 | 0.79262 | 5
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1861 | 3197 | 2021-02-15 08:33 | 2021-02-15 10:15 | 3.33 | 14.4 | 2021-02-15 09:24 | 3.33 | 14.4 | 0.23125 | 0.23125 | 1
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 704 | 19839 | 2021-02-15 08:33 | 2021-02-15 10:15 | 14.4 | 14.4 | 2021-02-15 09:24 | 14.4 | 14.4 | 1 | 1 | 1
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1944 | 33596 | 2021-02-15 09:01 | 2021-02-15 10:01 | 3 | 360 | 2021-02-15 09:31 | 51.5933 | 3960 | 0.0083333 | 0.013029 | 11
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 788 | 33598 | 2021-02-15 09:01 | 2021-02-15 10:01 | 360 | 360 | 2021-02-15 09:31 | 3960 | 3960 | 1 | 1 | 11
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1945 | 33596 | 2021-02-15 09:01 | 2021-02-15 10:01 | 3 | 360 | 2021-02-15 09:31 | 54.5933 | 4320 | 0.0083333 | 0.012637 | 12
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 789 | 33598 | 2021-02-15 09:01 | 2021-02-15 10:01 | 360 | 360 | 2021-02-15 09:31 | 4320 | 4320 | 1 | 1 | 12
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3737 | 19106 | 2021-02-15 08:14 | 2021-02-15 15:00 | 60.9 | 11.06 | 2021-02-15 11:37 | 60.9 | 11.06 | 5.5063 | 5.5063 | 1
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1898 | 2641 | 2021-02-15 10:40 | 2021-02-15 16:00 | 5.33 | 22 | 2021-02-15 13:20 | 48.16 | 106 | 0.24227 | 0.45434 | 6
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1899 | 2642 | 2021-02-15 10:40 | 2021-02-15 16:00 | 21.33 | 22 | 2021-02-15 13:20 | 87.91 | 106 | 0.96955 | 0.82934 | 6
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1900 | 2645 | 2021-02-16 08:40 | 2021-02-16 10:25 | 5.25 | 16 | 2021-02-16 09:33 | 53.41 | 122 | 0.32812 | 0.43779 | 7
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1901 | 2646 | 2021-02-16 08:40 | 2021-02-16 10:25 | 8.75 | 16 | 2021-02-16 09:33 | 96.66 | 122 | 0.54688 | 0.7923 | 7
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3668 | 19286 | 2021-02-17 10:00 | 2021-02-17 12:00 | 0.98 | 22.41 | 2021-02-17 11:00 | 0.98 | 22.41 | 0.04373 | 0.04373 | 1
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 3669 | 19288 | 2021-02-17 10:00 | 2021-02-17 12:00 | 0.9 | 22.41 | 2021-02-17 11:00 | 0.9 | 22.41 | 0.040161 | 0.040161 | 1
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-06 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4128 | 22327 | 2021-02-17 10:00 | 2021-02-17 12:25 | 2.4167 | 4 | 2021-02-17 11:12 | 2.4167 | 4 | 0.60416 | 0.60416 | 1
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3738 | 19108 | 2021-02-17 08:00 | 2021-02-17 16:00 | 74 | 11.13 | 2021-02-17 12:00 | 134.9 | 22.19 | 6.6487 | 6.0793 | 2
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4154 | 16566 | 2021-02-17 13:36 | 2021-02-17 16:00 | 2.4 | 0.8 | 2021-02-17 14:48 | 2.4 | 0.8 | 3 | 3 | 1
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4155 | 16567 | 2021-02-17 13:36 | 2021-02-17 16:00 | 2.4 | 0.8 | 2021-02-17 14:48 | 2.4 | 0.8 | 3 | 3 | 1
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1902 | 2649 | 2021-02-17 13:51 | 2021-02-17 17:15 | 17 | 21.5 | 2021-02-17 15:33 | 70.41 | 143.5 | 0.7907 | 0.49066 | 8
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1903 | 2650 | 2021-02-17 13:51 | 2021-02-17 17:15 | 20.4 | 21.5 | 2021-02-17 15:33 | 117.06 | 143.5 | 0.94884 | 0.81575 | 8
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4295 | 20757 | 2021-02-18 07:00 | 2021-02-18 14:00 | 140 | 24 | 2021-02-18 10:30 | 240 | 40.37 | 5.8333 | 5.945 | 2
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4297 | 20754 | 2021-02-18 07:00 | 2021-02-18 14:00 | 6 | 24 | 2021-02-18 10:30 | 11.75 | 40.37 | 0.25 | 0.29106 | 2
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3607 | 19146 | 2021-02-18 07:00 | 2021-02-18 16:00 | 1.03 | 21.58 | 2021-02-18 11:30 | 2.01 | 43.99 | 0.047729 | 0.045692 | 2
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 3606 | 19151 | 2021-02-18 07:00 | 2021-02-18 16:00 | 1 | 21.58 | 2021-02-18 11:30 | 1.9 | 43.99 | 0.046339 | 0.043192 | 2
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3739 | 19110 | 2021-02-18 07:00 | 2021-02-18 16:04 | 76.47 | 7.7 | 2021-02-18 11:32 | 211.37 | 29.89 | 9.9312 | 7.0716 | 3
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4149 | 16553 | 2021-02-18 13:36 | 2021-02-18 15:50 | 1.2 | 0.4 | 2021-02-18 14:43 | 3.6 | 1.2 | 3 | 3 | 2
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4148 | 16554 | 2021-02-18 13:36 | 2021-02-18 15:50 | 1.2 | 0.4 | 2021-02-18 14:43 | 3.6 | 1.2 | 3 | 3 | 2
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3740 | 19111 | 2021-02-19 07:00 | 2021-02-19 16:00 | 18 | 1.68 | 2021-02-19 11:30 | 229.37 | 31.57 | 10.7143 | 7.2654 | 4
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3874 | 18758 | 2021-02-19 07:00 | 2021-02-19 17:00 | 5.6 | 172.76 | 2021-02-19 12:00 | 5.6 | 172.76 | 0.032415 | 0.032415 | 1
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3873 | 18757 | 2021-02-19 07:00 | 2021-02-19 17:00 | 8.6 | 172.76 | 2021-02-19 12:00 | 8.6 | 172.76 | 0.04978 | 0.04978 | 1
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1904 | 2653 | 2021-02-19 10:10 | 2021-02-19 15:20 | 25.83 | 24 | 2021-02-19 12:45 | 96.24 | 167.5 | 1.0762 | 0.57457 | 9
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1905 | 2654 | 2021-02-19 10:10 | 2021-02-19 15:20 | 25.83 | 24 | 2021-02-19 12:45 | 142.89 | 167.5 | 1.0762 | 0.85307 | 9
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3741 | 19112 | 2021-02-22 07:00 | 2021-02-22 15:00 | 24 | 6.44 | 2021-02-22 11:00 | 253.37 | 38.01 | 3.7267 | 6.6659 | 5
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7369 | 2705 | 2021-02-22 07:00 | 2021-02-22 17:00 | 9.5 | 191.57 | 2021-02-22 12:00 | 9.5 | 191.57 | 0.04959 | 0.04959 | 1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7370 | 2704 | 2021-02-22 07:00 | 2021-02-22 17:00 | 9.5 | 191.57 | 2021-02-22 12:00 | 19 | 383.14 | 0.04959 | 0.04959 | 2
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7371 | 2706 | 2021-02-22 07:00 | 2021-02-22 17:00 | 9.5 | 191.57 | 2021-02-22 12:00 | 9.5 | 191.57 | 0.04959 | 0.04959 | 1
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3847 | 18848 | 2021-02-22 07:00 | 2021-02-22 17:00 | 13.33 | 158.24 | 2021-02-22 12:00 | 13.33 | 158.24 | 0.084239 | 0.084239 | 1
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3846 | 18847 | 2021-02-22 07:00 | 2021-02-22 17:00 | 13.85 | 158.24 | 2021-02-22 12:00 | 13.85 | 158.24 | 0.087525 | 0.087525 | 1
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3877 | 18762 | 2021-02-22 07:00 | 2021-02-22 17:00 | 4 | 47.55 | 2021-02-22 12:00 | 9.6 | 220.31 | 0.084122 | 0.043575 | 2
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3876 | 18761 | 2021-02-22 07:00 | 2021-02-22 17:00 | 4.16 | 47.55 | 2021-02-22 12:00 | 12.76 | 220.31 | 0.087487 | 0.057918 | 2
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3616 | 19175 | 2021-02-22 10:28 | 2021-02-22 13:51 | 1.15 | 21.58 | 2021-02-22 12:10 | 3.16 | 65.57 | 0.05329 | 0.048193 | 3
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 3615 | 19181 | 2021-02-22 10:28 | 2021-02-22 13:51 | 1 | 21.58 | 2021-02-22 12:10 | 2.9 | 65.57 | 0.046339 | 0.044228 | 3
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | PERFURATRIZ 10T- DIÂMETRO MÁX 50 CM - PROFUNDIDADE MÁX 30 M | H | EQUIPAMENTO |  | 3769 | 843 | 2021-02-22 11:00 | 2021-02-22 16:30 | 5.5 | 12 | 2021-02-22 13:45 | 5.5 | 12 | 0.45833 | 0.45833 | 1
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3767 | 842 | 2021-02-22 11:00 | 2021-02-22 16:30 | 11 | 12 | 2021-02-22 13:45 | 11 | 12 | 0.91667 | 0.91667 | 1
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | BOMBA INJETORA DE ARGAMASSA | H | EQUIPAMENTO |  | 3770 | 844 | 2021-02-22 11:00 | 2021-02-22 16:30 | 5.5 | 12 | 2021-02-22 13:45 | 5.5 | 12 | 0.45833 | 0.45833 | 1
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 10501 | AREIA LAVADA | M3 | MATERIAL |  | 3768 | 841 | 2021-02-22 11:00 | 2021-02-22 16:30 | 1.8 | 12 | 2021-02-22 13:45 | 1.8 | 12 | 0.15 | 0.15 | 1
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7382 | 17532 | 2021-02-23 06:00 | 2021-02-23 06:30 | 1 | 317 | 2021-02-23 06:15 | 1 | 317 | 0.0031546 | 0.0031546 | 1
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7383 | 17530 | 2021-02-23 06:00 | 2021-02-23 06:30 | 1 | 317 | 2021-02-23 06:15 | 2 | 634 | 0.0031546 | 0.0031546 | 2
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 7381 | 17531 | 2021-02-23 06:00 | 2021-02-23 06:30 | 317 | 317 | 2021-02-23 06:15 | 317 | 317 | 1 | 1 | 1
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7384 | 17558 | 2021-02-23 07:00 | 2021-02-23 17:00 | 6 | 90.72 | 2021-02-23 12:00 | 6 | 90.72 | 0.066138 | 0.066138 | 1
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7386 | 2769 | 2021-02-23 07:00 | 2021-02-23 17:00 | 6 | 90.72 | 2021-02-23 12:00 | 6 | 90.72 | 0.066138 | 0.066138 | 1
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7390 | 2772 | 2021-02-23 07:00 | 2021-02-23 17:00 | 3 | 90.72 | 2021-02-23 12:00 | 3 | 90.72 | 0.033069 | 0.033069 | 1
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7388 | 2773 | 2021-02-23 07:00 | 2021-02-23 17:00 | 3 | 90.72 | 2021-02-23 12:00 | 3 | 90.72 | 0.033069 | 0.033069 | 1
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7337 | 2905 | 2021-02-23 07:00 | 2021-02-23 17:00 | 8 | 32.76 | 2021-02-23 12:00 | 8 | 32.76 | 0.2442 | 0.2442 | 1
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7338 | 2901 | 2021-02-23 07:00 | 2021-02-23 17:00 | 8 | 32.76 | 2021-02-23 12:00 | 16 | 65.52 | 0.2442 | 0.2442 | 2
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7342 | 2904 | 2021-02-23 07:00 | 2021-02-23 17:00 | 34.5 | 32.76 | 2021-02-23 12:00 | 34.5 | 32.76 | 1.0531 | 1.0531 | 1
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO 1,2T | H | EQUIPAMENTO |  | 7341 | 2906 | 2021-02-23 07:00 | 2021-02-23 17:00 | 2.42 | 32.76 | 2021-02-23 12:00 | 2.42 | 32.76 | 0.073871 | 0.073871 | 1
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO 1,2T | H | EQUIPAMENTO |  | 7340 | 2909 | 2021-02-23 07:00 | 2021-02-23 17:00 | 2.42 | 32.76 | 2021-02-23 12:00 | 4.84 | 65.52 | 0.073871 | 0.073871 | 2
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7385 | 17558 | 2021-02-23 07:00 | 2021-02-23 17:00 | 6 | 90.72 | 2021-02-23 12:00 | 12 | 181.44 | 0.066138 | 0.066138 | 2
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7387 | 2769 | 2021-02-23 07:00 | 2021-02-23 17:00 | 6 | 90.72 | 2021-02-23 12:00 | 12 | 181.44 | 0.066138 | 0.066138 | 2
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7391 | 2772 | 2021-02-23 07:00 | 2021-02-23 17:00 | 3 | 90.72 | 2021-02-23 12:00 | 6 | 181.44 | 0.033069 | 0.033069 | 2
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7389 | 2773 | 2021-02-23 07:00 | 2021-02-23 17:00 | 3 | 90.72 | 2021-02-23 12:00 | 6 | 181.44 | 0.033069 | 0.033069 | 2
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 10552 | PÓ DE PEDRA | M3 | MATERIAL |  | 7401 | 2783 | 2021-02-23 07:00 | 2021-02-23 17:00 | 18.4 | 252 | 2021-02-23 12:00 | 18.4 | 252 | 0.073016 | 0.073016 | 1
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7399 | 2784 | 2021-02-23 07:00 | 2021-02-23 17:00 | 9.73 | 252 | 2021-02-23 12:00 | 9.73 | 252 | 0.038611 | 0.038611 | 1
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7400 | 2782 | 2021-02-23 07:00 | 2021-02-23 17:00 | 9.73 | 252 | 2021-02-23 12:00 | 19.46 | 504 | 0.038611 | 0.038611 | 2
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7403 | 2785 | 2021-02-23 07:00 | 2021-02-23 17:00 | 3.167 | 252 | 2021-02-23 12:00 | 3.167 | 252 | 0.012567 | 0.012567 | 1
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7402 | 2786 | 2021-02-23 07:00 | 2021-02-23 17:00 | 3.167 | 252 | 2021-02-23 12:00 | 3.167 | 252 | 0.012567 | 0.012567 | 1
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3842 | 19402 | 2021-02-23 08:00 | 2021-02-23 17:00 | 16.3 | 14.52 | 2021-02-23 12:30 | 16.3 | 14.52 | 1.1226 | 1.1226 | 1
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3841 | 19401 | 2021-02-23 08:00 | 2021-02-23 17:00 | 18 | 14.52 | 2021-02-23 12:30 | 18 | 14.52 | 1.2397 | 1.2397 | 1
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-10-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1873 | 19759 | 2021-02-23 11:00 | 2021-02-23 16:00 | 10 | 3760.2 | 2021-02-23 13:30 | 10 | 3760.2 | 0.0026594 | 0.0026594 | 1
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-10-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1872 | 19758 | 2021-02-23 11:00 | 2021-02-23 16:00 | 5 | 3760.2 | 2021-02-23 13:30 | 5 | 3760.2 | 0.0013297 | 0.0013297 | 1
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1863 | 3204 | 2021-02-23 13:18 | 2021-02-23 14:00 | 2 | 14.4 | 2021-02-23 13:39 | 5.33 | 28.8 | 0.13889 | 0.18507 | 2
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 708 | 19851 | 2021-02-23 13:18 | 2021-02-23 14:00 | 14.4 | 14.4 | 2021-02-23 13:39 | 28.8 | 28.8 | 1 | 1 | 2
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1956 | 34322 | 2021-02-23 14:00 | 2021-02-23 15:20 | 4 | 447.84 | 2021-02-23 14:40 | 58.5933 | 4767.84 | 0.0089318 | 0.012289 | 13
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 800 | 34324 | 2021-02-23 14:00 | 2021-02-23 15:20 | 447.84 | 447.84 | 2021-02-23 14:40 | 4767.84 | 4767.84 | 1 | 1 | 13
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1957 | 34322 | 2021-02-23 14:00 | 2021-02-23 15:20 | 4 | 447.84 | 2021-02-23 14:40 | 62.5933 | 5215.68 | 0.0089318 | 0.012001 | 14
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 801 | 34324 | 2021-02-23 14:00 | 2021-02-23 15:20 | 447.84 | 447.84 | 2021-02-23 14:40 | 5215.68 | 5215.68 | 1 | 1 | 14
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | PERFURATRIZ 10T- DIÂMETRO MÁX 50 CM - PROFUNDIDADE MÁX 30 M | H | EQUIPAMENTO |  | 3764 | 835 | 2021-02-24 07:00 | 2021-02-24 10:14 | 9 | 12 | 2021-02-24 08:37 | 14.5 | 24 | 0.75 | 0.60417 | 2
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3762 | 834 | 2021-02-24 07:00 | 2021-02-24 10:14 | 10.35 | 12 | 2021-02-24 08:37 | 21.35 | 24 | 0.8625 | 0.88958 | 2
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | BOMBA INJETORA DE ARGAMASSA | H | EQUIPAMENTO |  | 3763 | 836 | 2021-02-24 07:00 | 2021-02-24 10:14 | 9 | 12 | 2021-02-24 08:37 | 14.5 | 24 | 0.75 | 0.60417 | 2
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 10501 | AREIA LAVADA | M3 | MATERIAL |  | 3765 | 833 | 2021-02-24 07:00 | 2021-02-24 10:14 | 1.92 | 12 | 2021-02-24 08:37 | 3.72 | 24 | 0.16 | 0.155 | 2
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 10501 | AREIA LAVADA | M3 | MATERIAL |  | 3766 | 832 | 2021-02-24 07:00 | 2021-02-24 10:14 | 1.92 | 12 | 2021-02-24 08:37 | 5.64 | 36 | 0.16 | 0.15667 | 3
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3742 | 19115 | 2021-02-24 07:00 | 2021-02-24 14:00 | 11.17 | 2.24 | 2021-02-24 10:30 | 264.54 | 40.25 | 4.9866 | 6.5724 | 6
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1906 | 2658 | 2021-02-24 10:00 | 2021-02-24 13:30 | 7 | 16 | 2021-02-24 11:45 | 103.24 | 183.5 | 0.4375 | 0.56262 | 10
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1907 | 2659 | 2021-02-24 10:00 | 2021-02-24 13:30 | 17.5 | 16 | 2021-02-24 11:45 | 160.39 | 183.5 | 1.0938 | 0.87406 | 10
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7392 | 55925 | 2021-02-24 07:00 | 2021-02-24 17:00 | 16.5 | 27.72 | 2021-02-24 12:00 | 16.5 | 27.72 | 0.59524 | 0.59524 | 1
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7393 | 55926 | 2021-02-24 07:00 | 2021-02-24 17:00 | 11 | 27.72 | 2021-02-24 12:00 | 11 | 27.72 | 0.39683 | 0.39683 | 1
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4287 | 20741 | 2021-02-24 10:40 | 2021-02-24 15:07 | 100 | 13.92 | 2021-02-24 12:54 | 340 | 54.29 | 7.1839 | 6.2627 | 3
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4289 | 20738 | 2021-02-24 10:40 | 2021-02-24 15:07 | 3.45 | 13.92 | 2021-02-24 12:54 | 15.2 | 54.29 | 0.24784 | 0.27998 | 3
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4489 | 21186 | 2021-02-24 13:10 | 2021-02-24 14:55 | 60 | 9.28 | 2021-02-24 14:03 | 400 | 63.57 | 6.4655 | 6.2923 | 4
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4487 | 21183 | 2021-02-24 13:10 | 2021-02-24 14:55 | 1.75 | 9.28 | 2021-02-24 14:03 | 16.95 | 63.57 | 0.18858 | 0.26664 | 4
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3932 | 741 | 2021-02-24 14:10 | 2021-02-24 14:40 | 1 | 5 | 2021-02-24 14:25 | 1 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3933 | 742 | 2021-02-24 14:10 | 2021-02-24 14:40 | 1 | 5 | 2021-02-24 14:25 | 1 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 3934 | 774 | 2021-02-24 14:10 | 2021-02-24 14:40 | 0.22 | 5 | 2021-02-24 14:25 | 0.22 | 5 | 0.044 | 0.044 | 1
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3840 | 19385 | 2021-02-25 08:00 | 2021-02-25 09:40 | 3.33 | 3.63 | 2021-02-25 08:50 | 21.33 | 18.15 | 0.91736 | 1.1752 | 2
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3743 | 19116 | 2021-02-25 07:00 | 2021-02-25 15:36 | 43 | 6.86 | 2021-02-25 11:18 | 307.54 | 47.11 | 6.2682 | 6.5281 | 7
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3880 | 18767 | 2021-02-25 07:00 | 2021-02-25 17:00 | 9 | 69.7 | 2021-02-25 12:00 | 18.6 | 290.01 | 0.12912 | 0.064136 | 3
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7378 | 17723 | 2021-02-25 07:00 | 2021-02-25 18:00 | 20 | 35 | 2021-02-25 12:30 | 20 | 35 | 0.57143 | 0.57143 | 1
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7380 | 17717 | 2021-02-25 07:00 | 2021-02-25 18:00 | 20 | 35 | 2021-02-25 12:30 | 20 | 35 | 0.57143 | 0.57143 | 1
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | PERFURATRIZ 10T- DIÂMETRO MÁX 50 CM - PROFUNDIDADE MÁX 30 M | H | EQUIPAMENTO |  | 3760 | 826 | 2021-02-25 07:00 | 2021-02-25 19:30 | 11.5 | 12 | 2021-02-25 13:15 | 26 | 36 | 0.95833 | 0.72222 | 3
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3758 | 825 | 2021-02-25 07:00 | 2021-02-25 19:30 | 11.8 | 12 | 2021-02-25 13:15 | 33.15 | 36 | 0.98333 | 0.92083 | 3
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | BOMBA INJETORA DE ARGAMASSA | H | EQUIPAMENTO |  | 3759 | 827 | 2021-02-25 07:00 | 2021-02-25 19:30 | 11.5 | 12 | 2021-02-25 13:15 | 26 | 36 | 0.95833 | 0.72222 | 3
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 10501 | AREIA LAVADA | M3 | MATERIAL |  | 3761 | 824 | 2021-02-25 07:00 | 2021-02-25 19:30 | 1.74 | 12 | 2021-02-25 13:15 | 7.38 | 48 | 0.145 | 0.15375 | 4
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1908 | 2663 | 2021-02-25 11:00 | 2021-02-25 18:45 | 15.5 | 96 | 2021-02-25 14:53 | 118.74 | 279.5 | 0.16146 | 0.42483 | 11
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1909 | 2664 | 2021-02-25 11:00 | 2021-02-25 18:45 | 46.5 | 96 | 2021-02-25 14:53 | 206.89 | 279.5 | 0.48438 | 0.74021 | 11
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4479 | 21171 | 2021-02-26 09:15 | 2021-02-26 09:42 | 20 | 1.05 | 2021-02-26 09:29 | 420 | 64.62 | 19.0476 | 6.4995 | 5
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4481 | 21168 | 2021-02-26 09:15 | 2021-02-26 09:42 | 0.45 | 1.05 | 2021-02-26 09:29 | 17.4 | 64.62 | 0.42857 | 0.26927 | 5
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4478 | 21172 | 2021-02-26 09:15 | 2021-02-26 09:42 | 1.12 | 1.05 | 2021-02-26 09:29 | 1.12 | 1.05 | 1.0667 | 1.0667 | 1
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4279 | 20555 | 2021-02-26 09:50 | 2021-02-26 10:40 | 40 | 5.29 | 2021-02-26 10:15 | 460 | 69.91 | 7.5614 | 6.5799 | 6
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4281 | 20552 | 2021-02-26 09:50 | 2021-02-26 10:40 | 0.83 | 5.29 | 2021-02-26 10:15 | 18.23 | 69.91 | 0.1569 | 0.26076 | 6
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4278 | 20556 | 2021-02-26 09:50 | 2021-02-26 10:40 | 5.28 | 5.29 | 2021-02-26 10:15 | 6.4 | 6.34 | 0.99811 | 1.0095 | 2
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3744 | 19118 | 2021-02-26 07:00 | 2021-02-26 14:38 | 21.53 | 2.45 | 2021-02-26 10:49 | 329.07 | 49.56 | 8.7878 | 6.6398 | 8
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4283 | 20736 | 2021-03-01 07:00 | 2021-03-01 15:00 | 160 | 31.72 | 2021-03-01 11:00 | 620 | 101.63 | 5.0441 | 6.1006 | 7
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4285 | 20733 | 2021-03-01 07:00 | 2021-03-01 15:00 | 7 | 31.72 | 2021-03-01 11:00 | 25.23 | 101.63 | 0.22068 | 0.24825 | 7
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4282 | 20737 | 2021-03-01 07:00 | 2021-03-01 15:00 | 32 | 31.72 | 2021-03-01 11:00 | 38.4 | 38.06 | 1.0088 | 1.0089 | 3
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4283 | 20736 | 2021-03-01 07:00 | 2021-03-01 15:00 | 160 | 31.72 | 2021-03-01 11:00 | 780 | 133.35 | 5.0441 | 5.8493 | 8
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4285 | 20733 | 2021-03-01 07:00 | 2021-03-01 15:00 | 7 | 31.72 | 2021-03-01 11:00 | 32.23 | 133.35 | 0.22068 | 0.24169 | 8
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4282 | 20737 | 2021-03-01 07:00 | 2021-03-01 15:00 | 32 | 31.72 | 2021-03-01 11:00 | 70.4 | 69.78 | 1.0088 | 1.0089 | 4
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4483 | 21180 | 2021-03-01 08:00 | 2021-03-01 14:50 | 140 | 22.94 | 2021-03-01 11:25 | 920 | 156.29 | 6.1029 | 5.8865 | 9
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4485 | 21177 | 2021-03-01 08:00 | 2021-03-01 14:50 | 5.83 | 22.94 | 2021-03-01 11:25 | 38.06 | 156.29 | 0.25414 | 0.24352 | 9
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4482 | 21181 | 2021-03-01 08:00 | 2021-03-01 14:50 | 23.2 | 22.94 | 2021-03-01 11:25 | 93.6 | 92.72 | 1.0113 | 1.0095 | 5
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4483 | 21180 | 2021-03-01 08:00 | 2021-03-01 14:50 | 140 | 22.94 | 2021-03-01 11:25 | 1060 | 179.23 | 6.1029 | 5.9142 | 10
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4485 | 21177 | 2021-03-01 08:00 | 2021-03-01 14:50 | 5.83 | 22.94 | 2021-03-01 11:25 | 43.89 | 179.23 | 0.25414 | 0.24488 | 10
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4482 | 21181 | 2021-03-01 08:00 | 2021-03-01 14:50 | 23.2 | 22.94 | 2021-03-01 11:25 | 116.8 | 115.66 | 1.0113 | 1.0099 | 6
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7581 | 2682 | 2021-03-01 07:00 | 2021-03-01 17:00 | 10.67 | 252 | 2021-03-01 12:00 | 10.67 | 252 | 0.042341 | 0.042341 | 1
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7582 | 2680 | 2021-03-01 07:00 | 2021-03-01 17:00 | 10.67 | 252 | 2021-03-01 12:00 | 10.67 | 252 | 0.042341 | 0.042341 | 1
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 7583 | 2687 | 2021-03-01 07:00 | 2021-03-01 17:00 | 6 | 252 | 2021-03-01 12:00 | 6 | 252 | 0.02381 | 0.02381 | 1
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 7584 | 2688 | 2021-03-01 07:00 | 2021-03-01 17:00 | 6 | 252 | 2021-03-01 12:00 | 12 | 504 | 0.02381 | 0.02381 | 2
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7585 | 2684 | 2021-03-01 07:00 | 2021-03-01 17:00 | 8.5 | 252 | 2021-03-01 12:00 | 8.5 | 252 | 0.03373 | 0.03373 | 1
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 7577 | 2686 | 2021-03-01 07:00 | 2021-03-01 17:00 | 1 | 252 | 2021-03-01 12:00 | 1 | 252 | 0.0039683 | 0.0039683 | 1
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 7578 | 2686 | 2021-03-01 07:00 | 2021-03-01 17:00 | 1 | 252 | 2021-03-01 12:00 | 2 | 504 | 0.0039683 | 0.0039683 | 2
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7581 | 2682 | 2021-03-01 07:00 | 2021-03-01 17:00 | 10.67 | 252 | 2021-03-01 12:00 | 21.34 | 504 | 0.042341 | 0.042341 | 2
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7582 | 2680 | 2021-03-01 07:00 | 2021-03-01 17:00 | 10.67 | 252 | 2021-03-01 12:00 | 21.34 | 504 | 0.042341 | 0.042341 | 2
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 7583 | 2687 | 2021-03-01 07:00 | 2021-03-01 17:00 | 6 | 252 | 2021-03-01 12:00 | 18 | 756 | 0.02381 | 0.02381 | 3
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 7584 | 2688 | 2021-03-01 07:00 | 2021-03-01 17:00 | 6 | 252 | 2021-03-01 12:00 | 24 | 1008 | 0.02381 | 0.02381 | 4
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7585 | 2684 | 2021-03-01 07:00 | 2021-03-01 17:00 | 8.5 | 252 | 2021-03-01 12:00 | 17 | 504 | 0.03373 | 0.03373 | 2
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 7577 | 2686 | 2021-03-01 07:00 | 2021-03-01 17:00 | 1 | 252 | 2021-03-01 12:00 | 3 | 756 | 0.0039683 | 0.0039683 | 3
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 7578 | 2686 | 2021-03-01 07:00 | 2021-03-01 17:00 | 1 | 252 | 2021-03-01 12:00 | 4 | 1008 | 0.0039683 | 0.0039683 | 4
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-10-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1877 | 19776 | 2021-03-02 07:00 | 2021-03-02 16:00 | 27 | 2167.26 | 2021-03-02 11:30 | 37 | 5927.46 | 0.012458 | 0.0062421 | 2
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1865 | 3209 | 2021-03-02 09:02 | 2021-03-02 14:20 | 16 | 14.4 | 2021-03-02 11:41 | 21.33 | 43.2 | 1.1111 | 0.49375 | 3
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 712 | 19845 | 2021-03-02 09:02 | 2021-03-02 14:20 | 14.4 | 14.4 | 2021-03-02 11:41 | 43.2 | 43.2 | 1 | 1 | 3
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7587 | 17454 | 2021-03-02 07:00 | 2021-03-02 17:00 | 10.05 | 221.7 | 2021-03-02 12:00 | 29.05 | 604.84 | 0.045332 | 0.048029 | 3
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7588 | 2708 | 2021-03-02 07:00 | 2021-03-02 17:00 | 10.05 | 221.7 | 2021-03-02 12:00 | 39.1 | 826.54 | 0.045332 | 0.047306 | 4
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7589 | 2712 | 2021-03-02 07:00 | 2021-03-02 17:00 | 5.5 | 221.7 | 2021-03-02 12:00 | 15 | 413.27 | 0.024808 | 0.036296 | 2
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7590 | 2711 | 2021-03-02 07:00 | 2021-03-02 17:00 | 5 | 221.7 | 2021-03-02 12:00 | 20 | 634.97 | 0.022553 | 0.031498 | 3
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7350 | 3020 | 2021-03-02 07:00 | 2021-03-02 17:00 | 14 | 22 | 2021-03-02 12:00 | 14 | 22 | 0.63636 | 0.63636 | 1
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7354 | 17407 | 2021-03-02 07:00 | 2021-03-02 17:00 | 14 | 22 | 2021-03-02 12:00 | 14 | 22 | 0.63636 | 0.63636 | 1
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7352 | 3021 | 2021-03-02 07:00 | 2021-03-02 17:00 | 14 | 22 | 2021-03-02 12:00 | 14 | 22 | 0.63636 | 0.63636 | 1
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7351 | 3020 | 2021-03-02 07:00 | 2021-03-02 17:00 | 14 | 22 | 2021-03-02 12:00 | 14 | 22 | 0.63636 | 0.63636 | 1
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7355 | 17407 | 2021-03-02 07:00 | 2021-03-02 17:00 | 14 | 22 | 2021-03-02 12:00 | 14 | 22 | 0.63636 | 0.63636 | 1
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7353 | 3021 | 2021-03-02 07:00 | 2021-03-02 17:00 | 14 | 22 | 2021-03-02 12:00 | 14 | 22 | 0.63636 | 0.63636 | 1
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7404 | 3041 | 2021-03-01 07:00 | 2021-03-03 17:00 | 89 | 24 | 2021-03-02 12:00 | 89 | 24 | 3.7083 | 3.7083 | 1
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7559 | 3038 | 2021-03-02 10:50 | 2021-03-02 13:20 | 2.5 | 1.6 | 2021-03-02 12:05 | 2.5 | 1.6 | 1.5625 | 1.5625 | 1
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7562 | 17374 | 2021-03-02 10:50 | 2021-03-02 13:20 | 2.5 | 1.6 | 2021-03-02 12:05 | 2.5 | 1.6 | 1.5625 | 1.5625 | 1
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7561 | 3039 | 2021-03-02 10:50 | 2021-03-02 13:20 | 2.5 | 1.6 | 2021-03-02 12:05 | 2.5 | 1.6 | 1.5625 | 1.5625 | 1
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7604 | 17539 | 2021-03-02 11:30 | 2021-03-02 12:45 | 1.25 | 317 | 2021-03-02 12:07 | 3.25 | 951 | 0.0039432 | 0.0034175 | 3
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7605 | 17533 | 2021-03-02 11:30 | 2021-03-02 12:45 | 1.25 | 317 | 2021-03-02 12:07 | 4.5 | 1268 | 0.0039432 | 0.0035489 | 4
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 7603 | 17534 | 2021-03-02 11:30 | 2021-03-02 12:45 | 317 | 317 | 2021-03-02 12:07 | 634 | 634 | 1 | 1 | 2
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1932 | 33583 | 2021-03-02 10:00 | 2021-03-02 14:20 | 8.6667 | 447.84 | 2021-03-02 12:10 | 71.26 | 5663.52 | 0.019352 | 0.012582 | 15
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 776 | 33585 | 2021-03-02 10:00 | 2021-03-02 14:20 | 447.84 | 447.84 | 2021-03-02 12:10 | 5663.52 | 5663.52 | 1 | 1 | 15
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1933 | 33583 | 2021-03-02 10:00 | 2021-03-02 14:20 | 8.6667 | 447.84 | 2021-03-02 12:10 | 79.9267 | 6111.36 | 0.019352 | 0.013078 | 16
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 777 | 33585 | 2021-03-02 10:00 | 2021-03-02 14:20 | 447.84 | 447.84 | 2021-03-02 12:10 | 6111.36 | 6111.36 | 1 | 1 | 16
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4275 | 20550 | 2021-03-02 10:10 | 2021-03-02 14:45 | 100 | 16.6 | 2021-03-02 12:27 | 1160 | 195.83 | 6.0241 | 5.9235 | 11
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4277 | 20547 | 2021-03-02 10:10 | 2021-03-02 14:45 | 3.58 | 16.6 | 2021-03-02 12:27 | 47.47 | 195.83 | 0.21566 | 0.2424 | 11
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4274 | 20551 | 2021-03-02 10:10 | 2021-03-02 14:45 | 16.32 | 16.6 | 2021-03-02 12:27 | 133.12 | 132.26 | 0.98313 | 1.0065 | 7
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | PERFURATRIZ 10T- DIÂMETRO MÁX 50 CM - PROFUNDIDADE MÁX 30 M | H | EQUIPAMENTO |  | 3751 | 808 | 2021-03-02 07:00 | 2021-03-02 18:40 | 10.67 | 24 | 2021-03-02 12:50 | 36.67 | 60 | 0.44458 | 0.61117 | 4
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3749 | 810 | 2021-03-02 07:00 | 2021-03-02 18:40 | 32 | 24 | 2021-03-02 12:50 | 65.15 | 60 | 1.3333 | 1.0858 | 4
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | BOMBA INJETORA DE ARGAMASSA | H | EQUIPAMENTO |  | 3750 | 809 | 2021-03-02 07:00 | 2021-03-02 18:40 | 10.67 | 24 | 2021-03-02 12:50 | 36.67 | 60 | 0.44458 | 0.61117 | 4
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 10501 | AREIA LAVADA | M3 | MATERIAL |  | 3752 | 807 | 2021-03-02 07:00 | 2021-03-02 18:40 | 4.32 | 24 | 2021-03-02 12:50 | 11.7 | 72 | 0.18 | 0.1625 | 5
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4475 | 21162 | 2021-03-02 11:10 | 2021-03-02 14:35 | 40 | 8.24 | 2021-03-02 12:52 | 1200 | 204.07 | 4.8544 | 5.8803 | 12
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4477 | 21159 | 2021-03-02 11:10 | 2021-03-02 14:35 | 2.41 | 8.24 | 2021-03-02 12:52 | 49.88 | 204.07 | 0.29248 | 0.24443 | 12
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4474 | 21163 | 2021-03-02 11:10 | 2021-03-02 14:35 | 8.3 | 8.24 | 2021-03-02 12:52 | 141.42 | 140.5 | 1.0073 | 1.0065 | 8
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4471 | 21157 | 2021-03-03 07:30 | 2021-03-03 10:45 | 80 | 12.74 | 2021-03-03 09:07 | 1280 | 216.81 | 6.2794 | 5.9038 | 13
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4473 | 21154 | 2021-03-03 07:30 | 2021-03-03 10:45 | 3.25 | 12.74 | 2021-03-03 09:07 | 53.13 | 216.81 | 0.2551 | 0.24505 | 13
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4470 | 21158 | 2021-03-03 07:30 | 2021-03-03 10:45 | 13.48 | 12.74 | 2021-03-03 09:07 | 154.9 | 153.24 | 1.0581 | 1.0108 | 9
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 10552 | PÓ DE PEDRA | M3 | MATERIAL |  | 7653 | 2886 | 2021-03-03 09:00 | 2021-03-03 11:10 | 22.37 | 252 | 2021-03-03 10:05 | 40.77 | 504 | 0.08877 | 0.080893 | 2
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7651 | 2887 | 2021-03-03 09:00 | 2021-03-03 11:10 | 2.167 | 252 | 2021-03-03 10:05 | 21.627 | 756 | 0.0085992 | 0.028607 | 3
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7652 | 2885 | 2021-03-03 09:00 | 2021-03-03 11:10 | 4.33 | 252 | 2021-03-03 10:05 | 25.957 | 1008 | 0.017183 | 0.025751 | 4
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7655 | 2888 | 2021-03-03 09:00 | 2021-03-03 11:10 | 1.8 | 252 | 2021-03-03 10:05 | 4.967 | 504 | 0.0071429 | 0.0098552 | 2
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7654 | 2889 | 2021-03-03 09:00 | 2021-03-03 11:10 | 1.8 | 252 | 2021-03-03 10:05 | 4.967 | 504 | 0.0071429 | 0.0098552 | 2
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7606 | 2778 | 2021-03-03 07:00 | 2021-03-03 17:00 | 3 | 85.67 | 2021-03-03 12:00 | 15 | 267.11 | 0.035018 | 0.056157 | 3
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7608 | 2776 | 2021-03-03 07:00 | 2021-03-03 17:00 | 3 | 85.67 | 2021-03-03 12:00 | 15 | 267.11 | 0.035018 | 0.056157 | 3
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7612 | 2779 | 2021-03-03 07:00 | 2021-03-03 17:00 | 2.5 | 85.67 | 2021-03-03 12:00 | 8.5 | 267.11 | 0.029182 | 0.031822 | 3
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7610 | 2780 | 2021-03-03 07:00 | 2021-03-03 17:00 | 2.5 | 85.67 | 2021-03-03 12:00 | 8.5 | 267.11 | 0.029182 | 0.031822 | 3
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7541 | 2932 | 2021-03-03 07:00 | 2021-03-03 17:00 | 1.5 | 28.98 | 2021-03-03 12:00 | 17.5 | 94.5 | 0.05176 | 0.18519 | 3
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7542 | 2920 | 2021-03-03 07:00 | 2021-03-03 17:00 | 3 | 28.98 | 2021-03-03 12:00 | 20.5 | 123.48 | 0.10352 | 0.16602 | 4
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7545 | 2931 | 2021-03-03 07:00 | 2021-03-03 17:00 | 30.06 | 28.98 | 2021-03-03 12:00 | 64.56 | 61.74 | 1.0373 | 1.0457 | 2
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO 1,2T | H | EQUIPAMENTO |  | 7544 | 2934 | 2021-03-03 07:00 | 2021-03-03 17:00 | 1.333 | 28.98 | 2021-03-03 12:00 | 6.173 | 94.5 | 0.045997 | 0.065323 | 3
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7607 | 2778 | 2021-03-03 07:00 | 2021-03-03 17:00 | 3 | 85.67 | 2021-03-03 12:00 | 18 | 352.78 | 0.035018 | 0.051023 | 4
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7609 | 2776 | 2021-03-03 07:00 | 2021-03-03 17:00 | 3 | 85.67 | 2021-03-03 12:00 | 18 | 352.78 | 0.035018 | 0.051023 | 4
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7613 | 2779 | 2021-03-03 07:00 | 2021-03-03 17:00 | 2.5 | 85.67 | 2021-03-03 12:00 | 11 | 352.78 | 0.029182 | 0.031181 | 4
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7611 | 2780 | 2021-03-03 07:00 | 2021-03-03 17:00 | 2.5 | 85.67 | 2021-03-03 12:00 | 11 | 352.78 | 0.029182 | 0.031181 | 4
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1910 | 2669 | 2021-03-03 12:00 | 2021-03-03 17:55 | 11.83 | 40 | 2021-03-03 14:58 | 130.57 | 319.5 | 0.29575 | 0.40867 | 12
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1911 | 2670 | 2021-03-03 12:00 | 2021-03-03 17:55 | 29.58 | 40 | 2021-03-03 14:58 | 236.47 | 319.5 | 0.7395 | 0.74013 | 12
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 757 | 19860 | 2021-03-03 12:00 | 2021-03-03 17:55 | 2.97 | 40 | 2021-03-03 14:58 | 2.97 | 40 | 0.07425 | 0.07425 | 1
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4467 | 21152 | 2021-03-04 07:55 | 2021-03-04 14:19 | 220 | 43.43 | 2021-03-04 11:07 | 1500 | 260.24 | 5.0656 | 5.7639 | 14
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4469 | 21149 | 2021-03-04 07:55 | 2021-03-04 14:19 | 10.8 | 43.43 | 2021-03-04 11:07 | 63.93 | 260.24 | 0.24868 | 0.24566 | 14
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4466 | 21153 | 2021-03-04 07:55 | 2021-03-04 14:19 | 43.88 | 43.43 | 2021-03-04 11:07 | 198.78 | 196.67 | 1.0104 | 1.0107 | 10
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-10-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1874 | 19765 | 2021-03-04 07:00 | 2021-03-04 16:47 | 19.37 | 2167.26 | 2021-03-04 11:54 | 56.37 | 8094.72 | 0.0089376 | 0.0069638 | 3
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7374 | 3046 | 2021-03-04 10:00 | 2021-03-04 16:00 | 21.68 | 175.7 | 2021-03-04 13:00 | 21.68 | 175.7 | 0.12339 | 0.12339 | 1
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7373 | 3045 | 2021-03-04 10:00 | 2021-03-04 16:00 | 29.06 | 175.7 | 2021-03-04 13:00 | 29.06 | 175.7 | 0.1654 | 0.1654 | 1
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 7372 | 3044 | 2021-03-04 10:00 | 2021-03-04 16:00 | 2.6 | 175.7 | 2021-03-04 13:00 | 2.6 | 175.7 | 0.014798 | 0.014798 | 1
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1866 | 3217 | 2021-03-04 13:20 | 2021-03-04 16:08 | 2.8 | 12.6 | 2021-03-04 14:44 | 24.13 | 55.8 | 0.22222 | 0.43244 | 4
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 716 | 19815 | 2021-03-04 13:20 | 2021-03-04 16:08 | 12.6 | 12.6 | 2021-03-04 14:44 | 55.8 | 55.8 | 1 | 1 | 4
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1916 | 33536 | 2021-03-04 14:20 | 2021-03-04 16:00 | 1.6667 | 391.86 | 2021-03-04 15:10 | 81.5933 | 6503.22 | 0.0042532 | 0.012547 | 17
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 760 | 33538 | 2021-03-04 14:20 | 2021-03-04 16:00 | 391.86 | 391.86 | 2021-03-04 15:10 | 6503.22 | 6503.22 | 1 | 1 | 17
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1917 | 33536 | 2021-03-04 14:20 | 2021-03-04 16:00 | 1.6667 | 391.86 | 2021-03-04 15:10 | 83.26 | 6895.08 | 0.0042532 | 0.012075 | 18
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 761 | 33538 | 2021-03-04 14:20 | 2021-03-04 16:00 | 391.86 | 391.86 | 2021-03-04 15:10 | 6895.08 | 6895.08 | 1 | 1 | 18
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7614 | 55915 | 2021-03-04 14:50 | 2021-03-04 20:50 | 10.33 | 23.32 | 2021-03-04 17:50 | 26.83 | 51.04 | 0.44297 | 0.52567 | 2
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7615 | 55916 | 2021-03-04 14:50 | 2021-03-04 20:50 | 10.33 | 23.32 | 2021-03-04 17:50 | 21.33 | 51.04 | 0.44297 | 0.41791 | 2
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4463 | 21147 | 2021-03-05 07:00 | 2021-03-05 14:13 | 100 | 23.01 | 2021-03-05 10:36 | 1600 | 283.25 | 4.3459 | 5.6487 | 15
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4465 | 21144 | 2021-03-05 07:00 | 2021-03-05 14:13 | 6.22 | 23.01 | 2021-03-05 10:36 | 70.15 | 283.25 | 0.27032 | 0.24766 | 15
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4462 | 21148 | 2021-03-05 07:00 | 2021-03-05 14:13 | 22.64 | 23.01 | 2021-03-05 10:36 | 221.42 | 219.68 | 0.98392 | 1.0079 | 11
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4270 | 20541 | 2021-03-05 07:00 | 2021-03-05 14:20 | 160 | 33.67 | 2021-03-05 10:40 | 1760 | 316.92 | 4.752 | 5.5535 | 16
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4272 | 20538 | 2021-03-05 07:00 | 2021-03-05 14:20 | 6.33 | 33.67 | 2021-03-05 10:40 | 76.48 | 316.92 | 0.188 | 0.24132 | 16
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4273 | 20542 | 2021-03-05 07:00 | 2021-03-05 14:20 | 33.4 | 33.67 | 2021-03-05 10:40 | 254.82 | 253.35 | 0.99198 | 1.0058 | 12
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4459 | 21142 | 2021-03-08 07:00 | 2021-03-08 14:10 | 60 | 8.59 | 2021-03-08 10:35 | 1820 | 325.51 | 6.9849 | 5.5912 | 17
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4266 | 20534 | 2021-03-08 07:00 | 2021-03-08 14:10 | 70 | 11.42 | 2021-03-08 10:35 | 1890 | 336.93 | 6.1296 | 5.6095 | 18
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4461 | 21139 | 2021-03-08 07:00 | 2021-03-08 14:10 | 6.17 | 8.59 | 2021-03-08 10:35 | 82.65 | 325.51 | 0.71828 | 0.25391 | 17
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4268 | 20531 | 2021-03-08 07:00 | 2021-03-08 14:10 | 6.17 | 11.42 | 2021-03-08 10:35 | 88.82 | 336.93 | 0.54028 | 0.26362 | 18
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4458 | 21143 | 2021-03-08 07:00 | 2021-03-08 14:10 | 10.56 | 8.59 | 2021-03-08 10:35 | 265.38 | 261.94 | 1.2293 | 1.0131 | 13
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4269 | 20535 | 2021-03-08 07:00 | 2021-03-08 14:10 | 11.52 | 11.42 | 2021-03-08 10:35 | 276.9 | 273.36 | 1.0088 | 1.0129 | 14
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7376 | 3062 | 2021-03-08 08:30 | 2021-03-08 14:00 | 25 | 32 | 2021-03-08 11:15 | 25 | 32 | 0.78125 | 0.78125 | 1
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7377 | 3063 | 2021-03-08 08:30 | 2021-03-08 14:00 | 25 | 32 | 2021-03-08 11:15 | 25 | 32 | 0.78125 | 0.78125 | 1
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 7375 | 3066 | 2021-03-08 08:30 | 2021-03-08 14:00 | 5 | 32 | 2021-03-08 11:15 | 5 | 32 | 0.15625 | 0.15625 | 1
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7833 | 2695 | 2021-03-08 07:00 | 2021-03-08 17:00 | 3 | 252 | 2021-03-08 12:00 | 24.34 | 756 | 0.011905 | 0.032196 | 3
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7834 | 2696 | 2021-03-08 07:00 | 2021-03-08 17:00 | 16.53 | 252 | 2021-03-08 12:00 | 40.87 | 1008 | 0.065595 | 0.040546 | 4
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 7836 | 2702 | 2021-03-08 07:00 | 2021-03-08 17:00 | 8.5 | 252 | 2021-03-08 12:00 | 32.5 | 1260 | 0.03373 | 0.025794 | 5
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7837 | 2700 | 2021-03-08 07:00 | 2021-03-08 17:00 | 13.2 | 252 | 2021-03-08 12:00 | 30.2 | 756 | 0.052381 | 0.039947 | 3
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 7829 | 2698 | 2021-03-08 07:00 | 2021-03-08 17:00 | 1 | 252 | 2021-03-08 12:00 | 5 | 1260 | 0.0039683 | 0.0039683 | 5
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 7830 | 2698 | 2021-03-08 07:00 | 2021-03-08 17:00 | 1 | 252 | 2021-03-08 12:00 | 6 | 1512 | 0.0039683 | 0.0039683 | 6
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-02-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4168 | 1109 | 2021-03-08 13:10 | 2021-03-08 16:29 | 6.63 | 3.02 | 2021-03-08 14:50 | 6.63 | 3.02 | 2.1954 | 2.1954 | 1
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3830 | 19323 | 2021-03-09 07:00 | 2021-03-09 10:56 | 11.8 | 13.26 | 2021-03-09 08:58 | 33.13 | 31.41 | 0.88989 | 1.0548 | 3
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7346 | 3075 | 2021-03-09 07:30 | 2021-03-09 11:00 | 3.5 | 4.15 | 2021-03-09 09:15 | 3.5 | 4.15 | 0.84337 | 0.84337 | 1
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 7343 | 3076 | 2021-03-09 07:30 | 2021-03-09 11:00 | 3.5 | 4.15 | 2021-03-09 09:15 | 3.5 | 4.15 | 0.84337 | 0.84337 | 1
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7356 | 3029 | 2021-03-09 08:30 | 2021-03-09 12:00 | 3.5 | 0.9 | 2021-03-09 10:15 | 17.5 | 22.9 | 3.8889 | 0.76419 | 2
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7360 | 17408 | 2021-03-09 08:30 | 2021-03-09 12:00 | 3.5 | 0.9 | 2021-03-09 10:15 | 17.5 | 22.9 | 3.8889 | 0.76419 | 2
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7358 | 3030 | 2021-03-09 08:30 | 2021-03-09 12:00 | 3.5 | 0.9 | 2021-03-09 10:15 | 17.5 | 22.9 | 3.8889 | 0.76419 | 2
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7357 | 3029 | 2021-03-09 08:30 | 2021-03-09 12:00 | 3.5 | 0.9 | 2021-03-09 10:15 | 17.5 | 22.9 | 3.8889 | 0.76419 | 2
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7361 | 17408 | 2021-03-09 08:30 | 2021-03-09 12:00 | 3.5 | 0.9 | 2021-03-09 10:15 | 17.5 | 22.9 | 3.8889 | 0.76419 | 2
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7359 | 3030 | 2021-03-09 08:30 | 2021-03-09 12:00 | 3.5 | 0.9 | 2021-03-09 10:15 | 17.5 | 22.9 | 3.8889 | 0.76419 | 2
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3654 | 19249 | 2021-03-09 10:00 | 2021-03-09 10:40 | 0.39 | 19.09 | 2021-03-09 10:20 | 3.55 | 84.66 | 0.02043 | 0.041932 | 4
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 3653 | 19248 | 2021-03-09 10:00 | 2021-03-09 10:40 | 0.35 | 19.09 | 2021-03-09 10:20 | 3.25 | 84.66 | 0.018334 | 0.038389 | 4
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7405 | 3043 | 2021-03-09 08:40 | 2021-03-09 13:00 | 8.67 | 0.9 | 2021-03-09 10:50 | 97.67 | 24.9 | 9.6333 | 3.9225 | 2
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3723 | 1214 | 2021-03-09 07:00 | 2021-03-09 15:30 | 30 | 11.2 | 2021-03-09 11:15 | 359.07 | 60.76 | 2.6786 | 5.9096 | 9
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3724 | 1215 | 2021-03-09 07:00 | 2021-03-09 15:30 | 20 | 11.2 | 2021-03-09 11:15 | 379.07 | 71.96 | 1.7857 | 5.2678 | 10
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-02-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4169 | 1181 | 2021-03-09 08:00 | 2021-03-09 15:40 | 14.91 | 4.97 | 2021-03-09 11:50 | 21.54 | 7.99 | 3 | 2.6959 | 2
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7839 | 2715 | 2021-03-09 07:00 | 2021-03-09 17:00 | 9 | 248.92 | 2021-03-09 12:00 | 48.1 | 1075.46 | 0.036156 | 0.044725 | 5
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7840 | 2714 | 2021-03-09 07:00 | 2021-03-09 17:00 | 9 | 248.92 | 2021-03-09 12:00 | 57.1 | 1324.38 | 0.036156 | 0.043115 | 6
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7841 | 2716 | 2021-03-09 07:00 | 2021-03-09 17:00 | 9 | 248.92 | 2021-03-09 12:00 | 29 | 883.89 | 0.036156 | 0.03281 | 4
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7842 | 2717 | 2021-03-09 07:00 | 2021-03-09 17:00 | 9 | 248.92 | 2021-03-09 12:00 | 38 | 1132.81 | 0.036156 | 0.033545 | 5
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7395 | 3088 | 2021-03-09 11:00 | 2021-03-09 17:00 | 12 | 16.44 | 2021-03-09 14:00 | 12 | 16.44 | 0.72993 | 0.72993 | 1
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7394 | 3087 | 2021-03-09 11:00 | 2021-03-09 17:00 | 5 | 16.44 | 2021-03-09 14:00 | 5 | 16.44 | 0.30414 | 0.30414 | 1
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4188 | 1189 | 2021-03-09 13:08 | 2021-03-09 16:25 | 8.15 | 1.22 | 2021-03-09 14:46 | 8.15 | 1.22 | 6.6803 | 6.6803 | 1
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7846 | 17542 | 2021-03-09 15:00 | 2021-03-09 16:00 | 1 | 318 | 2021-03-09 15:30 | 5.5 | 1586 | 0.0031447 | 0.0034678 | 5
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7847 | 17540 | 2021-03-09 15:00 | 2021-03-09 16:00 | 1 | 318 | 2021-03-09 15:30 | 6.5 | 1904 | 0.0031447 | 0.0034139 | 6
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 7845 | 17541 | 2021-03-09 15:00 | 2021-03-09 16:00 | 318 | 318 | 2021-03-09 15:30 | 952 | 952 | 1 | 1 | 3
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7349 | 3080 | 2021-03-10 07:00 | 2021-03-10 08:20 | 1.333 | 2.7 | 2021-03-10 07:40 | 4.833 | 6.85 | 0.4937 | 0.70555 | 2
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 7347 | 3078 | 2021-03-10 07:00 | 2021-03-10 08:20 | 1 | 2.7 | 2021-03-10 07:40 | 1 | 2.7 | 0.37037 | 0.37037 | 1
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 7348 | 3078 | 2021-03-10 07:00 | 2021-03-10 08:20 | 1 | 2.7 | 2021-03-10 07:40 | 2 | 5.4 | 0.37037 | 0.37037 | 2
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7362 | 3033 | 2021-03-10 07:30 | 2021-03-10 09:00 | 1.5 | 0.4 | 2021-03-10 08:15 | 19 | 23.3 | 3.75 | 0.81545 | 3
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7366 | 17414 | 2021-03-10 07:30 | 2021-03-10 09:00 | 1.5 | 0.4 | 2021-03-10 08:15 | 19 | 23.3 | 3.75 | 0.81545 | 3
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7364 | 3034 | 2021-03-10 07:30 | 2021-03-10 09:00 | 1.5 | 0.4 | 2021-03-10 08:15 | 19 | 23.3 | 3.75 | 0.81545 | 3
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7363 | 3033 | 2021-03-10 07:30 | 2021-03-10 09:00 | 1.5 | 0.4 | 2021-03-10 08:15 | 19 | 23.3 | 3.75 | 0.81545 | 3
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7367 | 17414 | 2021-03-10 07:30 | 2021-03-10 09:00 | 1.5 | 0.4 | 2021-03-10 08:15 | 19 | 23.3 | 3.75 | 0.81545 | 3
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7365 | 3034 | 2021-03-10 07:30 | 2021-03-10 09:00 | 1.5 | 0.4 | 2021-03-10 08:15 | 19 | 23.3 | 3.75 | 0.81545 | 3
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3935 | 1263 | 2021-03-10 08:46 | 2021-03-10 10:24 | 2.47 | 5 | 2021-03-10 09:35 | 3.47 | 10 | 0.494 | 0.347 | 2
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3936 | 1264 | 2021-03-10 08:46 | 2021-03-10 10:24 | 9.9 | 5 | 2021-03-10 09:35 | 10.9 | 10 | 1.98 | 1.09 | 2
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 3937 | 1267 | 2021-03-10 08:46 | 2021-03-10 10:24 | 1.63 | 5 | 2021-03-10 09:35 | 1.85 | 10 | 0.326 | 0.185 | 2
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7852 | 1689 | 2021-03-10 06:00 | 2021-03-10 14:40 | 1 | 115.92 | 2021-03-10 10:20 | 19 | 468.7 | 0.0086266 | 0.040538 | 5
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7854 | 1248 | 2021-03-10 06:00 | 2021-03-10 14:40 | 12 | 115.92 | 2021-03-10 10:20 | 31 | 584.62 | 0.10352 | 0.053026 | 6
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7848 | 1250 | 2021-03-10 06:00 | 2021-03-10 14:40 | 4.5 | 115.92 | 2021-03-10 10:20 | 15.5 | 468.7 | 0.03882 | 0.03307 | 5
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7850 | 17560 | 2021-03-10 06:00 | 2021-03-10 14:40 | 4.5 | 115.92 | 2021-03-10 10:20 | 15.5 | 468.7 | 0.03882 | 0.03307 | 5
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7853 | 1689 | 2021-03-10 06:00 | 2021-03-10 14:40 | 1 | 115.92 | 2021-03-10 10:20 | 32 | 700.54 | 0.0086266 | 0.045679 | 7
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7855 | 1248 | 2021-03-10 06:00 | 2021-03-10 14:40 | 12 | 115.92 | 2021-03-10 10:20 | 44 | 816.46 | 0.10352 | 0.053891 | 8
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7849 | 1250 | 2021-03-10 06:00 | 2021-03-10 14:40 | 4.5 | 115.92 | 2021-03-10 10:20 | 20 | 584.62 | 0.03882 | 0.03421 | 6
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7851 | 17560 | 2021-03-10 06:00 | 2021-03-10 14:40 | 4.5 | 115.92 | 2021-03-10 10:20 | 20 | 584.62 | 0.03882 | 0.03421 | 6
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4189 | 1252 | 2021-03-10 08:00 | 2021-03-10 12:54 | 29.4 | 4.78 | 2021-03-10 10:27 | 37.55 | 6 | 6.1506 | 6.2583 | 2
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3725 | 1275 | 2021-03-10 07:00 | 2021-03-10 14:06 | 9.3 | 0.91 | 2021-03-10 10:33 | 388.37 | 72.87 | 10.2198 | 5.3296 | 11
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4454 | 21136 | 2021-03-10 07:00 | 2021-03-10 14:50 | 160 | 26.18 | 2021-03-10 10:55 | 2050 | 363.11 | 6.1115 | 5.6457 | 19
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4263 | 20519 | 2021-03-10 07:00 | 2021-03-10 14:50 | 180 | 28.66 | 2021-03-10 10:55 | 2230 | 391.77 | 6.2805 | 5.6921 | 20
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4456 | 21133 | 2021-03-10 07:00 | 2021-03-10 14:50 | 6.83 | 26.18 | 2021-03-10 10:55 | 95.65 | 363.11 | 0.26089 | 0.26342 | 19
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4265 | 20516 | 2021-03-10 07:00 | 2021-03-10 14:50 | 6.83 | 28.66 | 2021-03-10 10:55 | 102.48 | 391.77 | 0.23831 | 0.26158 | 20
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4457 | 21137 | 2021-03-10 07:00 | 2021-03-10 14:50 | 27.16 | 26.18 | 2021-03-10 10:55 | 304.06 | 299.54 | 1.0374 | 1.0151 | 15
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4262 | 20520 | 2021-03-10 07:00 | 2021-03-10 14:50 | 29.84 | 28.66 | 2021-03-10 10:55 | 333.9 | 328.2 | 1.0412 | 1.0174 | 16
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7575 | 3025 | 2021-03-10 07:00 | 2021-03-10 15:00 | 7 | 7.5 | 2021-03-10 11:00 | 7 | 7.5 | 0.93333 | 0.93333 | 1
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7569 | 17413 | 2021-03-10 07:00 | 2021-03-10 15:00 | 7 | 7.5 | 2021-03-10 11:00 | 26 | 30.8 | 0.93333 | 0.84416 | 4
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7571 | 3026 | 2021-03-10 07:00 | 2021-03-10 15:00 | 7 | 7.5 | 2021-03-10 11:00 | 26 | 30.8 | 0.93333 | 0.84416 | 4
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7576 | 3025 | 2021-03-10 07:00 | 2021-03-10 15:00 | 7 | 7.5 | 2021-03-10 11:00 | 7 | 7.5 | 0.93333 | 0.93333 | 1
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7570 | 17413 | 2021-03-10 07:00 | 2021-03-10 15:00 | 7 | 7.5 | 2021-03-10 11:00 | 26 | 30.8 | 0.93333 | 0.84416 | 4
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7572 | 3026 | 2021-03-10 07:00 | 2021-03-10 15:00 | 7 | 7.5 | 2021-03-10 11:00 | 26 | 30.8 | 0.93333 | 0.84416 | 4
GABIÃO RENO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-32-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,30M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4016 | 54208 | 2021-03-10 08:00 | 2021-03-10 14:30 | 26 | 24 | 2021-03-10 11:15 | 26 | 24 | 1.0833 | 1.0833 | 1
GABIÃO RENO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-32-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,30M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAP NOMINAL 20 T | H | EQUIPAMENTO |  | 4019 | 54213 | 2021-03-10 08:00 | 2021-03-10 14:30 | 6.5 | 24 | 2021-03-10 11:15 | 6.5 | 24 | 0.27083 | 0.27083 | 1
GABIÃO RENO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-32-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,30M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | M2 | 0 | 22050 | GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H=0,23M, MALHA 6X8, FIO 2,0MM PVC (GAIOLA VAZIA) | M2 | MATERIAL |  | 4018 | 54215 | 2021-03-10 08:00 | 2021-03-10 14:30 | 24 | 24 | 2021-03-10 11:15 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1
REATERRO 2 | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-06-10 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4085 | 15681 | 2021-03-10 10:30 | 2021-03-10 12:00 | 7.17 | 2 | 2021-03-10 11:15 | 7.17 | 2 | 3.585 | 3.585 | 1
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7806 | 2941 | 2021-03-10 07:00 | 2021-03-10 17:00 | 2.333 | 30.24 | 2021-03-10 12:00 | 22.833 | 153.72 | 0.077149 | 0.14854 | 5
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7810 | 2940 | 2021-03-10 07:00 | 2021-03-10 17:00 | 31.18 | 30.24 | 2021-03-10 12:00 | 95.74 | 91.98 | 1.0311 | 1.0409 | 3
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO 1,2T | H | EQUIPAMENTO |  | 7809 | 2943 | 2021-03-10 07:00 | 2021-03-10 17:00 | 1.33 | 30.24 | 2021-03-10 12:00 | 7.503 | 124.74 | 0.043981 | 0.060149 | 4
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3883 | 18771 | 2021-03-10 07:00 | 2021-03-10 17:00 | 2.43 | 32.65 | 2021-03-10 12:00 | 21.03 | 322.66 | 0.074426 | 0.065177 | 4
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3882 | 18770 | 2021-03-10 07:00 | 2021-03-10 17:00 | 1.22 | 32.65 | 2021-03-10 12:00 | 13.98 | 252.96 | 0.037366 | 0.055266 | 3
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-02-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4170 | 1262 | 2021-03-10 08:00 | 2021-03-10 16:00 | 5.37 | 2.32 | 2021-03-10 12:00 | 26.91 | 10.31 | 2.3147 | 2.6101 | 3
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-02-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4171 | 1261 | 2021-03-10 08:00 | 2021-03-10 16:00 | 9.4 | 2.32 | 2021-03-10 12:00 | 36.31 | 12.63 | 4.0517 | 2.8749 | 4
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7656 | 1243 | 2021-03-10 07:00 | 2021-03-10 17:00 | 27 | 8 | 2021-03-10 12:00 | 124.67 | 32.9 | 3.375 | 3.7894 | 3
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7397 | 3093 | 2021-03-10 08:40 | 2021-03-10 16:00 | 12.67 | 7.56 | 2021-03-10 12:20 | 24.67 | 24 | 1.6759 | 1.0279 | 2
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7396 | 3092 | 2021-03-10 08:40 | 2021-03-10 16:00 | 6.333 | 7.56 | 2021-03-10 12:20 | 11.333 | 24 | 0.8377 | 0.47221 | 2
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 10552 | PÓ DE PEDRA | M3 | MATERIAL |  | 7871 | 2892 | 2021-03-10 13:00 | 2021-03-10 15:30 | 17.39 | 252 | 2021-03-10 14:15 | 58.16 | 756 | 0.069008 | 0.076931 | 3
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7869 | 2893 | 2021-03-10 13:00 | 2021-03-10 15:30 | 2.5 | 252 | 2021-03-10 14:15 | 28.457 | 1260 | 0.0099206 | 0.022585 | 5
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7870 | 2891 | 2021-03-10 13:00 | 2021-03-10 15:30 | 2.5 | 252 | 2021-03-10 14:15 | 30.957 | 1512 | 0.0099206 | 0.020474 | 6
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7874 | 2894 | 2021-03-10 13:00 | 2021-03-10 15:30 | 2 | 252 | 2021-03-10 14:15 | 6.967 | 756 | 0.0079365 | 0.0092156 | 3
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7872 | 2895 | 2021-03-10 13:00 | 2021-03-10 15:30 | 0.67 | 252 | 2021-03-10 14:15 | 5.637 | 756 | 0.0026587 | 0.0074563 | 3
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7873 | 2896 | 2021-03-10 13:00 | 2021-03-10 15:30 | 2 | 252 | 2021-03-10 14:15 | 7.637 | 1008 | 0.0079365 | 0.0075764 | 4
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7567 | 2370 | 2021-03-11 08:00 | 2021-03-11 08:39 | 0.65 | 0.18 | 2021-03-11 08:20 | 19.65 | 23.48 | 3.6111 | 0.83688 | 4
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7563 | 17421 | 2021-03-11 08:00 | 2021-03-11 08:39 | 0.65 | 0.18 | 2021-03-11 08:20 | 26.65 | 30.98 | 3.6111 | 0.86023 | 5
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7565 | 2378 | 2021-03-11 08:00 | 2021-03-11 08:39 | 0.65 | 0.18 | 2021-03-11 08:20 | 26.65 | 30.98 | 3.6111 | 0.86023 | 5
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7568 | 2370 | 2021-03-11 08:00 | 2021-03-11 08:39 | 0.65 | 0.18 | 2021-03-11 08:20 | 19.65 | 23.48 | 3.6111 | 0.83688 | 4
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7564 | 17421 | 2021-03-11 08:00 | 2021-03-11 08:39 | 0.65 | 0.18 | 2021-03-11 08:20 | 26.65 | 30.98 | 3.6111 | 0.86023 | 5
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7566 | 2378 | 2021-03-11 08:00 | 2021-03-11 08:39 | 0.65 | 0.18 | 2021-03-11 08:20 | 26.65 | 30.98 | 3.6111 | 0.86023 | 5
REATERRO 2 | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-06-10 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4088 | 15682 | 2021-03-11 07:00 | 2021-03-11 11:45 | 14.25 | 2.28 | 2021-03-11 09:22 | 21.42 | 4.28 | 6.25 | 5.0047 | 2
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7856 | 55920 | 2021-03-11 07:00 | 2021-03-11 12:30 | 11 | 23.32 | 2021-03-11 09:45 | 37.83 | 74.36 | 0.4717 | 0.50874 | 3
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7857 | 55921 | 2021-03-11 07:00 | 2021-03-11 12:30 | 11 | 23.32 | 2021-03-11 09:45 | 32.33 | 74.36 | 0.4717 | 0.43478 | 3
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3832 | 19332 | 2021-03-11 09:00 | 2021-03-11 10:39 | 3.3 | 4.84 | 2021-03-11 09:50 | 36.43 | 36.25 | 0.68182 | 1.005 | 4
GABIÃO RENO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-32-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,30M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4032 | 54225 | 2021-03-11 07:00 | 2021-03-11 14:30 | 17.17 | 27.5 | 2021-03-11 10:45 | 43.17 | 51.5 | 0.62436 | 0.83825 | 2
GABIÃO RENO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-32-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,30M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAP NOMINAL 20 T | H | EQUIPAMENTO |  | 4035 | 54230 | 2021-03-11 07:00 | 2021-03-11 14:30 | 7.5 | 27.5 | 2021-03-11 10:45 | 14 | 51.5 | 0.27273 | 0.27184 | 2
GABIÃO RENO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-32-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,30M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | M2 | 0 | 10546 | PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM | M3 | MATERIAL |  | 4033 | 54226 | 2021-03-11 07:00 | 2021-03-11 14:30 | 8.25 | 27.5 | 2021-03-11 10:45 | 8.25 | 27.5 | 0.3 | 0.3 | 1
GABIÃO RENO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-32-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,30M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | M2 | 0 | 22050 | GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H=0,23M, MALHA 6X8, FIO 2,0MM PVC (GAIOLA VAZIA) | M2 | MATERIAL |  | 4034 | 54231 | 2021-03-11 07:00 | 2021-03-11 14:30 | 27.5 | 27.5 | 2021-03-11 10:45 | 51.5 | 51.5 | 1 | 1 | 2
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4451 | 21127 | 2021-03-11 07:30 | 2021-03-11 14:43 | 140 | 25.85 | 2021-03-11 11:07 | 2370 | 417.62 | 5.4159 | 5.675 | 21
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4258 | 20514 | 2021-03-11 07:30 | 2021-03-11 14:43 | 120 | 23.9 | 2021-03-11 11:07 | 2490 | 441.52 | 5.0209 | 5.6396 | 22
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4453 | 21124 | 2021-03-11 07:30 | 2021-03-11 14:43 | 6.22 | 25.85 | 2021-03-11 11:07 | 108.7 | 417.62 | 0.24062 | 0.26028 | 21
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4260 | 20511 | 2021-03-11 07:30 | 2021-03-11 14:43 | 6.22 | 23.9 | 2021-03-11 11:07 | 114.92 | 441.52 | 0.26025 | 0.26028 | 22
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4450 | 21128 | 2021-03-11 07:30 | 2021-03-11 14:43 | 26.4 | 25.85 | 2021-03-11 11:07 | 360.3 | 354.05 | 1.0213 | 1.0177 | 17
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4261 | 20515 | 2021-03-11 07:30 | 2021-03-11 14:43 | 25.28 | 23.9 | 2021-03-11 11:07 | 385.58 | 377.95 | 1.0577 | 1.0202 | 18
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3850 | 18853 | 2021-03-11 07:00 | 2021-03-11 17:00 | 14.6 | 294.19 | 2021-03-11 12:00 | 27.93 | 452.43 | 0.049628 | 0.061733 | 2
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 3848 | 18855 | 2021-03-11 07:00 | 2021-03-11 17:00 | 0.97 | 294.19 | 2021-03-11 12:00 | 0.97 | 294.19 | 0.0032972 | 0.0032972 | 1
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7622 | 17755 | 2021-03-11 07:00 | 2021-03-11 17:00 | 27 | 8.75 | 2021-03-11 12:00 | 27 | 8.75 | 3.0857 | 3.0857 | 1
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7624 | 17756 | 2021-03-11 07:00 | 2021-03-11 17:00 | 27 | 8.75 | 2021-03-11 12:00 | 27 | 8.75 | 3.0857 | 3.0857 | 1
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | LONA PLÁSTICA | M2 | MATERIAL |  | 7626 | 17763 | 2021-03-11 07:00 | 2021-03-11 17:00 | 125 | 8.75 | 2021-03-11 12:00 | 125 | 8.75 | 14.2857 | 14.2857 | 1
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7628 | 17760 | 2021-03-11 07:00 | 2021-03-11 17:00 | 6.25 | 8.75 | 2021-03-11 12:00 | 6.25 | 8.75 | 0.71429 | 0.71429 | 1
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3886 | 18775 | 2021-03-11 07:00 | 2021-03-11 17:00 | 0.9 | 18.02 | 2021-03-11 12:00 | 21.93 | 340.68 | 0.049945 | 0.064371 | 5
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 3884 | 18777 | 2021-03-11 07:00 | 2021-03-11 17:00 | 0.1 | 18.02 | 2021-03-11 12:00 | 0.1 | 18.02 | 0.0055494 | 0.0055494 | 1
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7623 | 17755 | 2021-03-11 07:00 | 2021-03-11 17:00 | 27 | 8.75 | 2021-03-11 12:00 | 27 | 8.75 | 3.0857 | 3.0857 | 1
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7625 | 17756 | 2021-03-11 07:00 | 2021-03-11 17:00 | 27 | 8.75 | 2021-03-11 12:00 | 27 | 8.75 | 3.0857 | 3.0857 | 1
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | LONA PLÁSTICA | M2 | MATERIAL |  | 7627 | 17763 | 2021-03-11 07:00 | 2021-03-11 17:00 | 125 | 8.75 | 2021-03-11 12:00 | 125 | 8.75 | 14.2857 | 14.2857 | 1
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7629 | 17760 | 2021-03-11 07:00 | 2021-03-11 17:00 | 6.25 | 8.75 | 2021-03-11 12:00 | 6.25 | 8.75 | 0.71429 | 0.71429 | 1
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4166 | 16610 | 2021-03-11 13:14 | 2021-03-11 17:00 | 2.67 | 1.8 | 2021-03-11 15:07 | 6.27 | 3 | 1.4833 | 2.09 | 3
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4167 | 16611 | 2021-03-11 13:14 | 2021-03-11 17:00 | 7.7 | 1.8 | 2021-03-11 15:07 | 11.3 | 3 | 4.2778 | 3.7667 | 3
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7593 | 3052 | 2021-03-12 07:00 | 2021-03-12 09:00 | 7.55 | 169.2 | 2021-03-12 08:00 | 29.23 | 344.9 | 0.044622 | 0.084749 | 2
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7592 | 3051 | 2021-03-12 07:00 | 2021-03-12 09:00 | 12.65 | 169.2 | 2021-03-12 08:00 | 41.71 | 344.9 | 0.074764 | 0.12093 | 2
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 7591 | 3050 | 2021-03-12 07:00 | 2021-03-12 09:00 | 2.4 | 169.2 | 2021-03-12 08:00 | 5 | 344.9 | 0.014184 | 0.014497 | 2
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4255 | 20509 | 2021-03-12 07:00 | 2021-03-12 09:00 | 40 | 2.52 | 2021-03-12 08:00 | 2530 | 444.04 | 15.873 | 5.6977 | 23
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4257 | 20506 | 2021-03-12 07:00 | 2021-03-12 09:00 | 2 | 2.52 | 2021-03-12 08:00 | 116.92 | 444.04 | 0.79365 | 0.26331 | 23
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4254 | 20510 | 2021-03-12 07:00 | 2021-03-12 09:00 | 3 | 2.52 | 2021-03-12 08:00 | 388.58 | 380.47 | 1.1905 | 1.0213 | 19
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4446 | 21122 | 2021-03-12 07:00 | 2021-03-12 09:55 | 60 | 8.97 | 2021-03-12 08:28 | 2590 | 453.01 | 6.689 | 5.7173 | 24
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4448 | 21119 | 2021-03-12 07:00 | 2021-03-12 09:55 | 2.92 | 8.97 | 2021-03-12 08:28 | 119.84 | 453.01 | 0.32553 | 0.26454 | 24
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4449 | 21123 | 2021-03-12 07:00 | 2021-03-12 09:55 | 9.2 | 8.97 | 2021-03-12 08:28 | 397.78 | 389.44 | 1.0256 | 1.0214 | 20
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7601 | 3067 | 2021-03-12 07:00 | 2021-03-12 11:30 | 13.5 | 14 | 2021-03-12 09:15 | 38.5 | 46 | 0.96429 | 0.83696 | 2
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7602 | 3068 | 2021-03-12 07:00 | 2021-03-12 11:30 | 13.5 | 14 | 2021-03-12 09:15 | 38.5 | 46 | 0.96429 | 0.83696 | 2
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 7600 | 3071 | 2021-03-12 07:00 | 2021-03-12 11:30 | 4.5 | 14 | 2021-03-12 09:15 | 9.5 | 46 | 0.32143 | 0.20652 | 2
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3836 | 19358 | 2021-03-12 07:00 | 2021-03-12 13:00 | 12 | 12.87 | 2021-03-12 10:00 | 48.43 | 49.12 | 0.9324 | 0.98595 | 5
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3889 | 18780 | 2021-03-12 07:00 | 2021-03-12 17:00 | 4.5 | 77.4 | 2021-03-12 12:00 | 26.43 | 418.08 | 0.05814 | 0.063218 | 6
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | PERFURATRIZ 10T- DIÂMETRO MÁX 50 CM - PROFUNDIDADE MÁX 30 M | H | EQUIPAMENTO |  | 3792 | 1827 | 2021-03-12 09:24 | 2021-03-12 17:00 | 7.6 | 24 | 2021-03-12 13:12 | 44.27 | 84 | 0.31667 | 0.52702 | 5
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3790 | 1826 | 2021-03-12 09:24 | 2021-03-12 17:00 | 22.8 | 24 | 2021-03-12 13:12 | 87.95 | 84 | 0.95 | 1.047 | 5
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | BOMBA INJETORA DE ARGAMASSA | H | EQUIPAMENTO |  | 3793 | 1828 | 2021-03-12 09:24 | 2021-03-12 17:00 | 7.6 | 24 | 2021-03-12 13:12 | 44.27 | 84 | 0.31667 | 0.52702 | 5
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 10501 | AREIA LAVADA | M3 | MATERIAL |  | 3791 | 1825 | 2021-03-12 09:24 | 2021-03-12 17:00 | 4.2 | 24 | 2021-03-12 13:12 | 15.9 | 96 | 0.175 | 0.16562 | 6
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4146 | 16542 | 2021-03-12 14:46 | 2021-03-12 15:15 | 0.48 | 0.2 | 2021-03-12 15:00 | 6.75 | 3.2 | 2.4 | 2.1094 | 4
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4145 | 16543 | 2021-03-12 14:46 | 2021-03-12 15:15 | 0.7 | 0.2 | 2021-03-12 15:00 | 12 | 3.2 | 3.5 | 3.75 | 4
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7632 | 17765 | 2021-03-12 07:00 | 2021-03-15 10:50 | 15 | 7.56 | 2021-03-13 20:55 | 42 | 16.31 | 1.9841 | 2.5751 | 2
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7634 | 17766 | 2021-03-12 07:00 | 2021-03-15 10:50 | 10.5 | 7.56 | 2021-03-13 20:55 | 37.5 | 16.31 | 1.3889 | 2.2992 | 2
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | LONA PLÁSTICA | M2 | MATERIAL |  | 7636 | 17773 | 2021-03-12 07:00 | 2021-03-15 10:50 | 108 | 7.56 | 2021-03-13 20:55 | 233 | 16.31 | 14.2857 | 14.2857 | 2
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7638 | 17770 | 2021-03-12 07:00 | 2021-03-15 10:50 | 7.6 | 7.56 | 2021-03-13 20:55 | 13.85 | 16.31 | 1.0053 | 0.84917 | 2
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7633 | 17765 | 2021-03-12 07:00 | 2021-03-15 10:50 | 15 | 7.56 | 2021-03-13 20:55 | 42 | 16.31 | 1.9841 | 2.5751 | 2
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7635 | 17766 | 2021-03-12 07:00 | 2021-03-15 10:50 | 10.5 | 7.56 | 2021-03-13 20:55 | 37.5 | 16.31 | 1.3889 | 2.2992 | 2
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | LONA PLÁSTICA | M2 | MATERIAL |  | 7637 | 17773 | 2021-03-12 07:00 | 2021-03-15 10:50 | 108 | 7.56 | 2021-03-13 20:55 | 233 | 16.31 | 14.2857 | 14.2857 | 2
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7639 | 17770 | 2021-03-12 07:00 | 2021-03-15 10:50 | 7.6 | 7.56 | 2021-03-13 20:55 | 13.85 | 16.31 | 1.0053 | 0.84917 | 2
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3672 | 19292 | 2021-03-15 07:00 | 2021-03-15 08:00 | 0.42 | 14.63 | 2021-03-15 07:30 | 3.97 | 99.29 | 0.028708 | 0.039984 | 5
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3674 | 19293 | 2021-03-15 07:00 | 2021-03-15 08:00 | 0.58 | 14.63 | 2021-03-15 07:30 | 4.55 | 113.92 | 0.039645 | 0.03994 | 6
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 3673 | 19295 | 2021-03-15 07:00 | 2021-03-15 08:00 | 0.84 | 14.63 | 2021-03-15 07:30 | 4.09 | 99.29 | 0.057416 | 0.041192 | 5
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 3675 | 19294 | 2021-03-15 07:00 | 2021-03-15 08:00 | 0.07 | 14.63 | 2021-03-15 07:30 | 4.16 | 113.92 | 0.0047847 | 0.036517 | 6
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4251 | 20493 | 2021-03-15 08:30 | 2021-03-15 14:57 | 160 | 22.83 | 2021-03-15 11:44 | 2750 | 475.84 | 7.0083 | 5.7793 | 25
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4253 | 20490 | 2021-03-15 08:30 | 2021-03-15 14:57 | 5.45 | 22.83 | 2021-03-15 11:44 | 125.29 | 475.84 | 0.23872 | 0.2633 | 25
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4250 | 20494 | 2021-03-15 08:30 | 2021-03-15 14:57 | 23.48 | 22.83 | 2021-03-15 11:44 | 421.26 | 412.27 | 1.0285 | 1.0218 | 21
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3987 | 1674 | 2021-03-15 07:00 | 2021-03-15 17:00 | 15 | 337.82 | 2021-03-15 12:00 | 15 | 337.82 | 0.044402 | 0.044402 | 1
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 3991 | 1695 | 2021-03-15 07:00 | 2021-03-15 17:00 | 337.82 | 337.82 | 2021-03-15 12:00 | 337.82 | 337.82 | 1 | 1 | 1
CONCRETO BOMBEÁVEL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-28-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3972 | 1817 | 2021-03-15 07:00 | 2021-03-15 17:00 | 3 | 7.5 | 2021-03-15 12:00 | 3 | 7.5 | 0.4 | 0.4 | 1
CONCRETO BOMBEÁVEL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-28-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3973 | 1818 | 2021-03-15 07:00 | 2021-03-15 17:00 | 4.5 | 7.5 | 2021-03-15 12:00 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | 0.6 | 1
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3938 | 1811 | 2021-03-15 07:00 | 2021-03-15 17:00 | 2 | 7.5 | 2021-03-15 12:00 | 5.47 | 17.5 | 0.26667 | 0.31257 | 3
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3939 | 1812 | 2021-03-15 07:00 | 2021-03-15 17:00 | 2 | 7.5 | 2021-03-15 12:00 | 12.9 | 17.5 | 0.26667 | 0.73714 | 3
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 3940 | 1815 | 2021-03-15 07:00 | 2021-03-15 17:00 | 1 | 7.5 | 2021-03-15 12:00 | 2.85 | 17.5 | 0.13333 | 0.16286 | 3
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3988 | 1674 | 2021-03-15 07:00 | 2021-03-15 17:00 | 15 | 337.82 | 2021-03-15 12:00 | 30 | 675.64 | 0.044402 | 0.044402 | 2
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 3992 | 1695 | 2021-03-15 07:00 | 2021-03-15 17:00 | 337.82 | 337.82 | 2021-03-15 12:00 | 675.64 | 675.64 | 1 | 1 | 2
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7916 | 1928 | 2021-03-15 07:00 | 2021-03-15 17:00 | 20.333 | 252 | 2021-03-15 12:00 | 61.203 | 1260 | 0.080687 | 0.048574 | 5
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7915 | 1897 | 2021-03-15 07:00 | 2021-03-15 17:00 | 16.78 | 252 | 2021-03-15 12:00 | 38.12 | 756 | 0.066587 | 0.050423 | 3
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 7919 | 1932 | 2021-03-15 07:00 | 2021-03-15 17:00 | 9.5 | 252 | 2021-03-15 12:00 | 42 | 1512 | 0.037698 | 0.027778 | 6
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7914 | 1931 | 2021-03-15 07:00 | 2021-03-15 17:00 | 16.78 | 252 | 2021-03-15 12:00 | 46.98 | 1008 | 0.066587 | 0.046607 | 4
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-02-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4172 | 1706 | 2021-03-15 14:20 | 2021-03-15 16:22 | 0.67 | 1.03 | 2021-03-15 15:21 | 36.98 | 13.66 | 0.65049 | 2.7072 | 5
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-02-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4173 | 1702 | 2021-03-15 14:20 | 2021-03-15 16:22 | 3.73 | 1.03 | 2021-03-15 15:21 | 40.71 | 14.69 | 3.6214 | 2.7713 | 6
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4190 | 1717 | 2021-03-15 14:56 | 2021-03-15 16:20 | 2.8 | 1.01 | 2021-03-15 15:38 | 40.35 | 7.01 | 2.7723 | 5.7561 | 3
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7596 | 3058 | 2021-03-16 07:00 | 2021-03-16 09:30 | 8.82 | 182.2 | 2021-03-16 08:15 | 38.05 | 527.1 | 0.048408 | 0.072187 | 3
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7595 | 3057 | 2021-03-16 07:00 | 2021-03-16 09:30 | 13.97 | 182.2 | 2021-03-16 08:15 | 55.68 | 527.1 | 0.076674 | 0.10563 | 3
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 7594 | 3056 | 2021-03-16 07:00 | 2021-03-16 09:30 | 2.6 | 182.2 | 2021-03-16 08:15 | 7.6 | 527.1 | 0.01427 | 0.014419 | 3
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4246 | 20488 | 2021-03-16 07:00 | 2021-03-16 13:56 | 160 | 27.47 | 2021-03-16 10:28 | 2910 | 503.31 | 5.8245 | 5.7817 | 26
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4248 | 20485 | 2021-03-16 07:00 | 2021-03-16 13:56 | 5.93 | 27.47 | 2021-03-16 10:28 | 131.22 | 503.31 | 0.21587 | 0.26071 | 26
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4439 | 21109 | 2021-03-16 07:00 | 2021-03-16 14:00 | 160 | 32 | 2021-03-16 10:30 | 3070 | 535.31 | 5 | 5.735 | 27
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4441 | 21106 | 2021-03-16 07:00 | 2021-03-16 14:00 | 6 | 32 | 2021-03-16 10:30 | 137.22 | 535.31 | 0.1875 | 0.25634 | 27
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4438 | 21110 | 2021-03-16 07:00 | 2021-03-16 14:00 | 31.6 | 32 | 2021-03-16 10:30 | 452.86 | 444.27 | 0.9875 | 1.0193 | 22
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4443 | 21116 | 2021-03-16 07:10 | 2021-03-16 14:30 | 160 | 26.58 | 2021-03-16 10:50 | 3230 | 561.89 | 6.0196 | 5.7485 | 28
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4445 | 21113 | 2021-03-16 07:10 | 2021-03-16 14:30 | 6.33 | 26.58 | 2021-03-16 10:50 | 143.55 | 561.89 | 0.23815 | 0.25548 | 28
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4442 | 21117 | 2021-03-16 07:10 | 2021-03-16 14:30 | 25.04 | 26.58 | 2021-03-16 10:50 | 477.9 | 470.85 | 0.94206 | 1.015 | 23
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-02-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4174 | 1867 | 2021-03-16 08:00 | 2021-03-16 15:45 | 6.67 | 8.81 | 2021-03-16 11:53 | 47.38 | 23.5 | 0.75709 | 2.0162 | 7
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-02-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4175 | 1858 | 2021-03-16 08:00 | 2021-03-16 15:45 | 2.42 | 8.81 | 2021-03-16 11:53 | 49.8 | 32.31 | 0.27469 | 1.5413 | 8
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7921 | 2720 | 2021-03-16 07:00 | 2021-03-16 17:00 | 9 | 176.59 | 2021-03-16 12:00 | 66.1 | 1500.97 | 0.050966 | 0.044038 | 7
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7922 | 2719 | 2021-03-16 07:00 | 2021-03-16 17:00 | 9 | 176.59 | 2021-03-16 12:00 | 75.1 | 1677.56 | 0.050966 | 0.044767 | 8
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7923 | 2721 | 2021-03-16 07:00 | 2021-03-16 17:00 | 9 | 176.59 | 2021-03-16 12:00 | 47 | 1309.4 | 0.050966 | 0.035894 | 6
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3621 | 19188 | 2021-03-16 09:39 | 2021-03-16 14:22 | 0.5 | 28.6 | 2021-03-16 12:00 | 5.05 | 142.52 | 0.017483 | 0.035434 | 7
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3619 | 19187 | 2021-03-16 09:39 | 2021-03-16 14:22 | 0.4 | 28.6 | 2021-03-16 12:00 | 5.45 | 171.12 | 0.013986 | 0.031849 | 8
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 3620 | 19189 | 2021-03-16 09:39 | 2021-03-16 14:22 | 1.12 | 28.6 | 2021-03-16 12:00 | 5.28 | 142.52 | 0.039161 | 0.037047 | 7
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4191 | 1873 | 2021-03-16 08:00 | 2021-03-16 16:24 | 1.46 | 4.08 | 2021-03-16 12:12 | 41.81 | 11.09 | 0.35784 | 3.7701 | 4
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4192 | 1860 | 2021-03-16 08:00 | 2021-03-16 16:24 | 22.73 | 4.08 | 2021-03-16 12:12 | 64.54 | 15.17 | 5.5711 | 4.2544 | 5
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3733 | 19086 | 2021-03-16 10:26 | 2021-03-16 15:15 | 9.02 | 1.89 | 2021-03-16 12:51 | 397.39 | 74.76 | 4.7725 | 5.3155 | 12
REATERRO 2 | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-06-10 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4084 | 15678 | 2021-03-16 10:26 | 2021-03-16 15:15 | 6.77 | 1.89 | 2021-03-16 12:51 | 28.19 | 6.17 | 3.582 | 4.5689 | 3
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7642 | 17775 | 2021-03-16 13:00 | 2021-03-17 09:00 | 18 | 11.9 | 2021-03-16 23:00 | 60 | 28.21 | 1.5126 | 2.1269 | 3
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7644 | 17776 | 2021-03-16 13:00 | 2021-03-17 09:00 | 18 | 11.9 | 2021-03-16 23:00 | 55.5 | 28.21 | 1.5126 | 1.9674 | 3
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | LONA PLÁSTICA | M2 | MATERIAL |  | 7646 | 17782 | 2021-03-16 13:00 | 2021-03-17 09:00 | 152 | 11.9 | 2021-03-16 23:00 | 385 | 28.21 | 12.7731 | 13.6476 | 3
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7648 | 17780 | 2021-03-16 13:00 | 2021-03-17 09:00 | 15.8 | 11.9 | 2021-03-16 23:00 | 29.65 | 28.21 | 1.3277 | 1.051 | 3
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7643 | 17775 | 2021-03-16 13:00 | 2021-03-17 09:00 | 18 | 11.9 | 2021-03-16 23:00 | 60 | 28.21 | 1.5126 | 2.1269 | 3
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7645 | 17776 | 2021-03-16 13:00 | 2021-03-17 09:00 | 18 | 11.9 | 2021-03-16 23:00 | 55.5 | 28.21 | 1.5126 | 1.9674 | 3
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | LONA PLÁSTICA | M2 | MATERIAL |  | 7647 | 17782 | 2021-03-16 13:00 | 2021-03-17 09:00 | 152 | 11.9 | 2021-03-16 23:00 | 385 | 28.21 | 12.7731 | 13.6476 | 3
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7649 | 17780 | 2021-03-16 13:00 | 2021-03-17 09:00 | 15.8 | 11.9 | 2021-03-16 23:00 | 29.65 | 28.21 | 1.3277 | 1.051 | 3
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 | 10542 | PEDRA BRITADA NÚMERO 1 | M3 | MATERIAL |  | 7940 | 1944 | 2021-03-17 06:00 | 2021-03-17 10:00 | 6.74 | 72 | 2021-03-17 08:00 | 6.74 | 72 | 0.093611 | 0.093611 | 1
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7939 | 1940 | 2021-03-17 06:00 | 2021-03-17 10:00 | 6 | 72 | 2021-03-17 08:00 | 6 | 72 | 0.083333 | 0.083333 | 1
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 7936 | 1943 | 2021-03-17 06:00 | 2021-03-17 10:00 | 160 | 72 | 2021-03-17 08:00 | 160 | 72 | 2.2222 | 2.2222 | 1
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-02-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4176 | 1977 | 2021-03-17 08:00 | 2021-03-17 10:30 | 2.5 | 0.31 | 2021-03-17 09:15 | 52.3 | 32.62 | 8.0645 | 1.6033 | 9
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7546 | 1936 | 2021-03-17 09:30 | 2021-03-17 09:50 | 0.33 | 5.18 | 2021-03-17 09:40 | 5.163 | 12.03 | 0.063707 | 0.42918 | 3
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 7547 | 1934 | 2021-03-17 09:30 | 2021-03-17 09:50 | 1 | 5.18 | 2021-03-17 09:40 | 3 | 10.58 | 0.19305 | 0.28355 | 3
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 7548 | 1934 | 2021-03-17 09:30 | 2021-03-17 09:50 | 1 | 5.18 | 2021-03-17 09:40 | 4 | 15.76 | 0.19305 | 0.25381 | 4
REATERRO 2 | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-06-10 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4087 | 15679 | 2021-03-17 08:43 | 2021-03-17 11:10 | 2.45 | 1.19 | 2021-03-17 09:57 | 30.64 | 7.36 | 2.0588 | 4.163 | 4
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4193 | 1954 | 2021-03-17 08:00 | 2021-03-17 12:00 | 16 | 2.75 | 2021-03-17 10:00 | 80.54 | 17.92 | 5.8182 | 4.4944 | 6
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4291 | 20746 | 2021-03-17 07:00 | 2021-03-17 14:00 | 200 | 46.18 | 2021-03-17 10:30 | 3430 | 608.07 | 4.3309 | 5.6408 | 29
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4293 | 20743 | 2021-03-17 07:00 | 2021-03-17 14:00 | 12 | 46.18 | 2021-03-17 10:30 | 155.55 | 608.07 | 0.25985 | 0.25581 | 29
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4290 | 20747 | 2021-03-17 07:00 | 2021-03-17 14:00 | 34.96 | 46.18 | 2021-03-17 10:30 | 512.86 | 517.03 | 0.75704 | 0.99193 | 24
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3612 | 19168 | 2021-03-17 09:30 | 2021-03-17 11:42 | 0.17 | 13.2 | 2021-03-17 10:36 | 5.62 | 184.32 | 0.012879 | 0.03049 | 9
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3610 | 19167 | 2021-03-17 09:30 | 2021-03-17 11:42 | 0.23 | 13.2 | 2021-03-17 10:36 | 5.85 | 197.52 | 0.017424 | 0.029617 | 10
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 3611 | 19169 | 2021-03-17 09:30 | 2021-03-17 11:42 | 0.43 | 13.2 | 2021-03-17 10:36 | 5.71 | 155.72 | 0.032576 | 0.036668 | 8
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7599 | 1923 | 2021-03-17 09:50 | 2021-03-17 12:30 | 8 | 15.3 | 2021-03-17 11:10 | 46.5 | 61.3 | 0.52288 | 0.75856 | 3
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7598 | 1924 | 2021-03-17 09:50 | 2021-03-17 12:30 | 8 | 15.3 | 2021-03-17 11:10 | 46.5 | 61.3 | 0.52288 | 0.75856 | 3
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 7597 | 1927 | 2021-03-17 09:50 | 2021-03-17 12:30 | 2.67 | 15.3 | 2021-03-17 11:10 | 12.17 | 61.3 | 0.17451 | 0.19853 | 3
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4435 | 21103 | 2021-03-17 08:00 | 2021-03-17 14:23 | 120 | 19.67 | 2021-03-17 11:11 | 3550 | 627.74 | 6.1007 | 5.6552 | 30
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4437 | 21100 | 2021-03-17 08:00 | 2021-03-17 14:23 | 5.38 | 19.67 | 2021-03-17 11:11 | 160.93 | 627.74 | 0.27351 | 0.25636 | 30
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4434 | 21104 | 2021-03-17 08:00 | 2021-03-17 14:23 | 20.56 | 19.67 | 2021-03-17 11:11 | 533.42 | 536.7 | 1.0452 | 0.99389 | 25
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3736 | 19090 | 2021-03-17 08:43 | 2021-03-17 14:15 | 11.07 | 2.59 | 2021-03-17 11:29 | 408.46 | 77.35 | 4.2741 | 5.2807 | 13
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7880 | 2060 | 2021-03-17 07:00 | 2021-03-17 17:00 | 1.75 | 25.2 | 2021-03-17 12:00 | 24.583 | 178.92 | 0.069444 | 0.1374 | 6
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7879 | 1973 | 2021-03-17 07:00 | 2021-03-17 17:00 | 3.5 | 25.2 | 2021-03-17 12:00 | 28.083 | 204.12 | 0.13889 | 0.13758 | 7
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7877 | 14142 | 2021-03-17 07:00 | 2021-03-17 17:00 | 25.4 | 25.2 | 2021-03-17 12:00 | 121.14 | 117.18 | 1.0079 | 1.0338 | 4
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO 1,2T | H | EQUIPAMENTO |  | 7878 | 2062 | 2021-03-17 07:00 | 2021-03-17 17:00 | 1.25 | 25.2 | 2021-03-17 12:00 | 8.753 | 149.94 | 0.049603 | 0.058377 | 5
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7875 | 2490 | 2021-03-17 07:00 | 2021-03-17 17:00 | 15 | 4 | 2021-03-17 12:00 | 139.67 | 36.9 | 3.75 | 3.7851 | 4
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | PERFURATRIZ 10T- DIÂMETRO MÁX 50 CM - PROFUNDIDADE MÁX 30 M | H | EQUIPAMENTO |  | 3796 | 1903 | 2021-03-17 07:00 | 2021-03-17 17:30 | 10.5 | 36 | 2021-03-17 12:15 | 54.77 | 120 | 0.29167 | 0.45642 | 6
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3794 | 1905 | 2021-03-17 07:00 | 2021-03-17 17:30 | 31.5 | 36 | 2021-03-17 12:15 | 119.45 | 120 | 0.875 | 0.99542 | 6
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | BOMBA INJETORA DE ARGAMASSA | H | EQUIPAMENTO |  | 3797 | 1904 | 2021-03-17 07:00 | 2021-03-17 17:30 | 10.5 | 36 | 2021-03-17 12:15 | 54.77 | 120 | 0.29167 | 0.45642 | 6
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 10501 | AREIA LAVADA | M3 | MATERIAL |  | 3795 | 1902 | 2021-03-17 07:00 | 2021-03-17 17:30 | 7.32 | 36 | 2021-03-17 12:15 | 23.22 | 132 | 0.20333 | 0.17591 | 7
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7822 | 2476 | 2021-03-17 11:00 | 2021-03-17 15:00 | 4 | 3.6 | 2021-03-17 13:00 | 6.5 | 5.2 | 1.1111 | 1.25 | 2
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7819 | 17379 | 2021-03-17 11:00 | 2021-03-17 15:00 | 4 | 3.6 | 2021-03-17 13:00 | 6.5 | 5.2 | 1.1111 | 1.25 | 2
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7820 | 2477 | 2021-03-17 11:00 | 2021-03-17 15:00 | 4 | 3.6 | 2021-03-17 13:00 | 6.5 | 5.2 | 1.1111 | 1.25 | 2
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7945 | 1968 | 2021-03-17 11:00 | 2021-03-17 15:30 | 1.333 | 82.43 | 2021-03-17 13:15 | 45.333 | 898.89 | 0.016171 | 0.050432 | 9
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7947 | 1947 | 2021-03-17 11:00 | 2021-03-17 15:30 | 3.84 | 82.43 | 2021-03-17 13:15 | 49.173 | 981.32 | 0.046585 | 0.050109 | 10
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7941 | 1949 | 2021-03-17 11:00 | 2021-03-17 15:30 | 2.58 | 82.43 | 2021-03-17 13:15 | 22.58 | 667.05 | 0.031299 | 0.033851 | 7
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7943 | 1952 | 2021-03-17 11:00 | 2021-03-17 15:30 | 2.58 | 82.43 | 2021-03-17 13:15 | 22.58 | 667.05 | 0.031299 | 0.033851 | 7
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7946 | 1968 | 2021-03-17 11:00 | 2021-03-17 15:30 | 1.333 | 82.43 | 2021-03-17 13:15 | 50.506 | 1063.75 | 0.016171 | 0.047479 | 11
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7948 | 1947 | 2021-03-17 11:00 | 2021-03-17 15:30 | 3.84 | 82.43 | 2021-03-17 13:15 | 54.346 | 1146.18 | 0.046585 | 0.047415 | 12
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7942 | 1949 | 2021-03-17 11:00 | 2021-03-17 15:30 | 2.58 | 82.43 | 2021-03-17 13:15 | 25.16 | 749.48 | 0.031299 | 0.03357 | 8
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7944 | 1952 | 2021-03-17 11:00 | 2021-03-17 15:30 | 2.58 | 82.43 | 2021-03-17 13:15 | 25.16 | 749.48 | 0.031299 | 0.03357 | 8
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 10552 | PÓ DE PEDRA | M3 | MATERIAL |  | 7976 | 1965 | 2021-03-17 13:30 | 2021-03-17 15:30 | 17.4 | 252 | 2021-03-17 14:30 | 75.56 | 1008 | 0.069048 | 0.07496 | 4
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7978 | 17636 | 2021-03-17 13:30 | 2021-03-17 15:30 | 4 | 252 | 2021-03-17 14:30 | 34.957 | 1764 | 0.015873 | 0.019817 | 7
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7977 | 1964 | 2021-03-17 13:30 | 2021-03-17 15:30 | 4 | 252 | 2021-03-17 14:30 | 38.957 | 2016 | 0.015873 | 0.019324 | 8
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7974 | 1967 | 2021-03-17 13:30 | 2021-03-17 15:30 | 0.97 | 252 | 2021-03-17 14:30 | 7.937 | 1008 | 0.0038492 | 0.007874 | 4
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7975 | 1966 | 2021-03-17 13:30 | 2021-03-17 15:30 | 0.97 | 252 | 2021-03-17 14:30 | 8.607 | 1260 | 0.0038492 | 0.006831 | 5
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-06 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4105 | 1962 | 2021-03-17 13:20 | 2021-03-17 16:18 | 5.93 | 2.75 | 2021-03-17 14:49 | 8.3467 | 6.75 | 2.1564 | 1.2365 | 2
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4152 | 16559 | 2021-03-17 13:35 | 2021-03-17 16:14 | 1 | 1.2 | 2021-03-17 14:54 | 7.75 | 4.4 | 0.83333 | 1.7614 | 5
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4151 | 16560 | 2021-03-17 13:35 | 2021-03-17 16:14 | 2.47 | 1.2 | 2021-03-17 14:54 | 14.47 | 4.4 | 2.0583 | 3.2886 | 5
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4243 | 20483 | 2021-03-18 07:00 | 2021-03-18 11:45 | 100 | 13.06 | 2021-03-18 09:22 | 3650 | 640.8 | 7.657 | 5.696 | 31
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4245 | 20480 | 2021-03-18 07:00 | 2021-03-18 11:45 | 9.5 | 13.06 | 2021-03-18 09:22 | 170.43 | 640.8 | 0.72741 | 0.26596 | 31
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4242 | 20484 | 2021-03-18 07:00 | 2021-03-18 11:45 | 14.68 | 13.06 | 2021-03-18 09:22 | 548.1 | 549.76 | 1.124 | 0.99698 | 26
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4430 | 21097 | 2021-03-18 07:00 | 2021-03-18 13:56 | 100 | 18.92 | 2021-03-18 10:28 | 3750 | 659.72 | 5.2854 | 5.6842 | 32
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4432 | 21094 | 2021-03-18 07:00 | 2021-03-18 13:56 | 5.93 | 18.92 | 2021-03-18 10:28 | 176.36 | 659.72 | 0.31342 | 0.26733 | 32
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4433 | 21098 | 2021-03-18 07:00 | 2021-03-18 13:56 | 20.96 | 18.92 | 2021-03-18 10:28 | 569.06 | 568.68 | 1.1078 | 1.0007 | 27
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7549 | 2472 | 2021-03-18 10:40 | 2021-03-18 12:00 | 1.33 | 9.11 | 2021-03-18 11:20 | 6.493 | 21.14 | 0.14599 | 0.30714 | 4
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 7550 | 2470 | 2021-03-18 10:40 | 2021-03-18 12:00 | 1 | 9.11 | 2021-03-18 11:20 | 5 | 24.87 | 0.10977 | 0.20105 | 5
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 7551 | 2470 | 2021-03-18 10:40 | 2021-03-18 12:00 | 1 | 9.11 | 2021-03-18 11:20 | 6 | 33.98 | 0.10977 | 0.17657 | 6
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-02-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4178 | 2079 | 2021-03-18 08:00 | 2021-03-18 14:43 | 2.7 | 3.98 | 2021-03-18 11:22 | 55 | 36.6 | 0.67839 | 1.5027 | 10
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-02-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4179 | 2077 | 2021-03-18 08:00 | 2021-03-18 14:43 | 6.66 | 3.98 | 2021-03-18 11:22 | 61.66 | 40.58 | 1.6734 | 1.5195 | 11
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3595 | 19121 | 2021-03-18 08:30 | 2021-03-18 14:19 | 0.78 | 20.35 | 2021-03-18 11:24 | 6.63 | 217.87 | 0.038329 | 0.030431 | 11
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3593 | 19122 | 2021-03-18 08:30 | 2021-03-18 14:19 | 0.27 | 20.35 | 2021-03-18 11:24 | 6.9 | 238.22 | 0.013268 | 0.028965 | 12
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 3594 | 19128 | 2021-03-18 08:30 | 2021-03-18 14:19 | 0.82 | 20.35 | 2021-03-18 11:24 | 6.53 | 176.07 | 0.040295 | 0.037088 | 9
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | PERFURATRIZ 10T- DIÂMETRO MÁX 50 CM - PROFUNDIDADE MÁX 30 M | H | EQUIPAMENTO |  | 3800 | 1995 | 2021-03-18 07:00 | 2021-03-18 16:00 | 9 | 24 | 2021-03-18 11:30 | 63.77 | 144 | 0.375 | 0.44285 | 7
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3798 | 1996 | 2021-03-18 07:00 | 2021-03-18 16:00 | 27 | 24 | 2021-03-18 11:30 | 146.45 | 144 | 1.125 | 1.017 | 7
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | BOMBA INJETORA DE ARGAMASSA | H | EQUIPAMENTO |  | 3801 | 1994 | 2021-03-18 07:00 | 2021-03-18 16:00 | 9 | 24 | 2021-03-18 11:30 | 63.77 | 144 | 0.375 | 0.44285 | 7
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 10501 | AREIA LAVADA | M3 | MATERIAL |  | 3799 | 1993 | 2021-03-18 07:00 | 2021-03-18 16:00 | 4.08 | 24 | 2021-03-18 11:30 | 27.3 | 156 | 0.17 | 0.175 | 8
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7949 | 55930 | 2021-03-18 07:00 | 2021-03-18 17:00 | 9 | 26.46 | 2021-03-18 12:00 | 46.83 | 100.82 | 0.34014 | 0.46449 | 4
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7950 | 55931 | 2021-03-18 07:00 | 2021-03-18 17:00 | 13.5 | 26.46 | 2021-03-18 12:00 | 45.83 | 100.82 | 0.5102 | 0.45457 | 4
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3730 | 19081 | 2021-03-18 08:59 | 2021-03-18 15:30 | 4.9 | 2.8 | 2021-03-18 12:14 | 413.36 | 80.15 | 1.75 | 5.1573 | 14
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3731 | 19080 | 2021-03-18 08:59 | 2021-03-18 15:30 | 9.8 | 2.8 | 2021-03-18 12:14 | 423.16 | 82.95 | 3.5 | 5.1014 | 15
GABIÃO RENO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-32-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,30M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4024 | 54217 | 2021-03-18 09:30 | 2021-03-18 15:15 | 23 | 48 | 2021-03-18 12:22 | 66.17 | 99.5 | 0.47917 | 0.66503 | 3
GABIÃO RENO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-32-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,30M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAP NOMINAL 20 T | H | EQUIPAMENTO |  | 4027 | 54223 | 2021-03-18 09:30 | 2021-03-18 15:15 | 7.07 | 48 | 2021-03-18 12:22 | 21.07 | 99.5 | 0.14729 | 0.21176 | 3
GABIÃO RENO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-32-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,30M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | M2 | 0 | 10546 | PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM | M3 | MATERIAL |  | 4025 | 54218 | 2021-03-18 09:30 | 2021-03-18 15:15 | 14.4 | 48 | 2021-03-18 12:22 | 22.65 | 75.5 | 0.3 | 0.3 | 2
GABIÃO RENO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-32-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,30M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | M2 | 0 | 22050 | GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H=0,23M, MALHA 6X8, FIO 2,0MM PVC (GAIOLA VAZIA) | M2 | MATERIAL |  | 4026 | 54222 | 2021-03-18 09:30 | 2021-03-18 15:15 | 48 | 48 | 2021-03-18 12:22 | 99.5 | 99.5 | 1 | 1 | 3
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-06 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4106 | 2135 | 2021-03-18 13:15 | 2021-03-18 16:25 | 6.33 | 3.23 | 2021-03-18 14:50 | 14.6767 | 9.98 | 1.9598 | 1.4706 | 3
GABIÃO RENO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-32-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,30M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4010 | 54201 | 2021-03-19 07:00 | 2021-03-19 10:30 | 14 | 24 | 2021-03-19 08:45 | 80.17 | 123.5 | 0.58333 | 0.64915 | 4
GABIÃO RENO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-32-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,30M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAP NOMINAL 20 T | H | EQUIPAMENTO |  | 4007 | 54206 | 2021-03-19 07:00 | 2021-03-19 10:30 | 2.25 | 24 | 2021-03-19 08:45 | 23.32 | 123.5 | 0.09375 | 0.18883 | 4
GABIÃO RENO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-32-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,30M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | M2 | 0 | 10546 | PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM | M3 | MATERIAL |  | 4009 | 54202 | 2021-03-19 07:00 | 2021-03-19 10:30 | 7.2 | 24 | 2021-03-19 08:45 | 29.85 | 99.5 | 0.3 | 0.3 | 3
GABIÃO RENO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-32-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,30M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | M2 | 0 | 22050 | GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H=0,23M, MALHA 6X8, FIO 2,0MM PVC (GAIOLA VAZIA) | M2 | MATERIAL |  | 4008 | 54214 | 2021-03-19 07:00 | 2021-03-19 10:30 | 24 | 24 | 2021-03-19 08:45 | 123.5 | 123.5 | 1 | 1 | 4
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3629 | 19202 | 2021-03-19 09:30 | 2021-03-19 10:30 | 0.65 | 13.2 | 2021-03-19 10:00 | 7.55 | 251.42 | 0.049242 | 0.030029 | 13
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 3630 | 19204 | 2021-03-19 09:30 | 2021-03-19 10:30 | 0.65 | 13.2 | 2021-03-19 10:00 | 7.18 | 189.27 | 0.049242 | 0.037935 | 10
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7862 | 29990 | 2021-03-19 08:00 | 2021-03-19 14:00 | 18 | 4.76 | 2021-03-19 11:00 | 78 | 32.97 | 3.7815 | 2.3658 | 4
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7864 | 29991 | 2021-03-19 08:00 | 2021-03-19 14:00 | 18 | 4.76 | 2021-03-19 11:00 | 73.5 | 32.97 | 3.7815 | 2.2293 | 4
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | LONA PLÁSTICA | M2 | MATERIAL |  | 7866 | 29996 | 2021-03-19 08:00 | 2021-03-19 14:00 | 68 | 4.76 | 2021-03-19 11:00 | 453 | 32.97 | 14.2857 | 13.7398 | 4
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7863 | 29990 | 2021-03-19 08:00 | 2021-03-19 14:00 | 18 | 4.76 | 2021-03-19 11:00 | 78 | 32.97 | 3.7815 | 2.3658 | 4
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7865 | 29991 | 2021-03-19 08:00 | 2021-03-19 14:00 | 18 | 4.76 | 2021-03-19 11:00 | 73.5 | 32.97 | 3.7815 | 2.2293 | 4
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | LONA PLÁSTICA | M2 | MATERIAL |  | 7867 | 29996 | 2021-03-19 08:00 | 2021-03-19 14:00 | 68 | 4.76 | 2021-03-19 11:00 | 453 | 32.97 | 14.2857 | 13.7398 | 4
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4427 | 21092 | 2021-03-19 08:00 | 2021-03-19 14:11 | 60 | 12.79 | 2021-03-19 11:06 | 3810 | 672.51 | 4.6912 | 5.6653 | 33
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4429 | 21089 | 2021-03-19 08:00 | 2021-03-19 14:11 | 5.18 | 12.79 | 2021-03-19 11:06 | 181.54 | 672.51 | 0.405 | 0.26994 | 33
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4426 | 21093 | 2021-03-19 08:00 | 2021-03-19 14:11 | 13.04 | 12.79 | 2021-03-19 11:06 | 582.1 | 581.47 | 1.0195 | 1.0011 | 28
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3728 | 19074 | 2021-03-19 08:10 | 2021-03-19 14:06 | 6.27 | 2.45 | 2021-03-19 11:08 | 429.43 | 85.4 | 2.5592 | 5.0285 | 16
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3729 | 19073 | 2021-03-19 08:10 | 2021-03-19 14:06 | 7.2 | 2.45 | 2021-03-19 11:08 | 436.63 | 87.85 | 2.9388 | 4.9702 | 17
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7616 | 2185 | 2021-03-19 08:00 | 2021-03-19 15:00 | 12 | 32 | 2021-03-19 11:30 | 36.67 | 56 | 0.375 | 0.65482 | 3
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7617 | 2184 | 2021-03-19 08:00 | 2021-03-19 15:00 | 6 | 32 | 2021-03-19 11:30 | 17.333 | 56 | 0.1875 | 0.30952 | 3
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | PERFURATRIZ 10T- DIÂMETRO MÁX 50 CM - PROFUNDIDADE MÁX 30 M | H | EQUIPAMENTO |  | 3804 | 2192 | 2021-03-19 10:30 | 2021-03-19 16:26 | 4.93 | 12 | 2021-03-19 13:28 | 68.7 | 156 | 0.41083 | 0.44038 | 8
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3802 | 2194 | 2021-03-19 10:30 | 2021-03-19 16:26 | 14.8 | 12 | 2021-03-19 13:28 | 161.25 | 156 | 1.2333 | 1.0337 | 8
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | BOMBA INJETORA DE ARGAMASSA | H | EQUIPAMENTO |  | 3805 | 2193 | 2021-03-19 10:30 | 2021-03-19 16:26 | 4.93 | 12 | 2021-03-19 13:28 | 68.7 | 156 | 0.41083 | 0.44038 | 8
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 10501 | AREIA LAVADA | M3 | MATERIAL |  | 3803 | 2190 | 2021-03-19 10:30 | 2021-03-19 16:26 | 2.52 | 12 | 2021-03-19 13:28 | 29.82 | 168 | 0.21 | 0.1775 | 9
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4137 | 16471 | 2021-03-19 13:40 | 2021-03-19 14:30 | 1 | 0.4 | 2021-03-19 14:05 | 8.75 | 4.8 | 2.5 | 1.8229 | 6
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4136 | 16472 | 2021-03-19 13:40 | 2021-03-19 14:30 | 1.87 | 0.4 | 2021-03-19 14:05 | 16.34 | 4.8 | 4.675 | 3.4042 | 6
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4423 | 21087 | 2021-03-22 07:30 | 2021-03-22 09:40 | 40 | 6.06 | 2021-03-22 08:35 | 3850 | 678.57 | 6.6007 | 5.6737 | 34
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4425 | 21084 | 2021-03-22 07:30 | 2021-03-22 09:40 | 2.17 | 6.06 | 2021-03-22 08:35 | 183.71 | 678.57 | 0.35809 | 0.27073 | 34
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4422 | 21088 | 2021-03-22 07:30 | 2021-03-22 09:40 | 6.64 | 6.06 | 2021-03-22 08:35 | 588.74 | 587.53 | 1.0957 | 1.0021 | 29
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7843 | 2299 | 2021-03-22 08:20 | 2021-03-22 10:30 | 6.5 | 7.73 | 2021-03-22 09:25 | 53 | 69.03 | 0.84088 | 0.76778 | 4
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7844 | 2300 | 2021-03-22 08:20 | 2021-03-22 10:30 | 6.5 | 7.73 | 2021-03-22 09:25 | 53 | 69.03 | 0.84088 | 0.76778 | 4
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7932 | 17730 | 2021-03-22 07:00 | 2021-03-22 14:45 | 14.5 | 39 | 2021-03-22 10:52 | 34.5 | 74 | 0.37179 | 0.46622 | 2
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7934 | 17725 | 2021-03-22 07:00 | 2021-03-22 14:45 | 7.25 | 39 | 2021-03-22 10:52 | 27.25 | 74 | 0.1859 | 0.36824 | 2
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7935 | 17729 | 2021-03-22 07:00 | 2021-03-22 14:45 | 0.5 | 39 | 2021-03-22 10:52 | 0.5 | 39 | 0.012821 | 0.012821 | 1
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4238 | 20477 | 2021-03-22 07:30 | 2021-03-22 14:35 | 90 | 14.43 | 2021-03-22 11:03 | 3940 | 693 | 6.237 | 5.6854 | 35
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4240 | 20474 | 2021-03-22 07:30 | 2021-03-22 14:35 | 6.08 | 14.43 | 2021-03-22 11:03 | 189.79 | 693 | 0.42134 | 0.27387 | 35
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4241 | 20478 | 2021-03-22 07:30 | 2021-03-22 14:35 | 14.84 | 14.43 | 2021-03-22 11:03 | 603.58 | 601.96 | 1.0284 | 1.0027 | 30
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-02-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4180 | 2379 | 2021-03-22 08:00 | 2021-03-22 15:38 | 0.45 | 2.05 | 2021-03-22 11:49 | 62.11 | 42.63 | 0.21951 | 1.457 | 12
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-02-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4181 | 2371 | 2021-03-22 08:00 | 2021-03-22 15:38 | 6.3 | 2.05 | 2021-03-22 11:49 | 68.41 | 44.68 | 3.0732 | 1.5311 | 13
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | PERFURATRIZ 10T- DIÂMETRO MÁX 50 CM - PROFUNDIDADE MÁX 30 M | H | EQUIPAMENTO |  | 3817 | 2733 | 2021-03-22 07:00 | 2021-03-22 17:00 | 9 | 24 | 2021-03-22 12:00 | 77.7 | 180 | 0.375 | 0.43167 | 9
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3815 | 2732 | 2021-03-22 07:00 | 2021-03-22 17:00 | 27 | 24 | 2021-03-22 12:00 | 188.25 | 180 | 1.125 | 1.0458 | 9
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | BOMBA INJETORA DE ARGAMASSA | H | EQUIPAMENTO |  | 3818 | 2734 | 2021-03-22 07:00 | 2021-03-22 17:00 | 9 | 24 | 2021-03-22 12:00 | 77.7 | 180 | 0.375 | 0.43167 | 9
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 10501 | AREIA LAVADA | M3 | MATERIAL |  | 3816 | 2731 | 2021-03-22 07:00 | 2021-03-22 17:00 | 4.26 | 24 | 2021-03-22 12:00 | 34.08 | 192 | 0.1775 | 0.1775 | 10
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3892 | 18784 | 2021-03-22 07:00 | 2021-03-22 17:00 | 2.5 | 77.4 | 2021-03-22 12:00 | 28.93 | 495.48 | 0.0323 | 0.058388 | 7
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 3890 | 18786 | 2021-03-22 07:00 | 2021-03-22 17:00 | 0.07 | 77.4 | 2021-03-22 12:00 | 0.17 | 95.42 | 0.00090439 | 0.0017816 | 2
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8030 | 15040 | 2021-03-22 07:00 | 2021-03-22 17:00 | 9.17 | 252 | 2021-03-22 12:00 | 70.373 | 1512 | 0.036389 | 0.046543 | 6
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8029 | 2310 | 2021-03-22 07:00 | 2021-03-22 17:00 | 7.5 | 252 | 2021-03-22 12:00 | 45.62 | 1008 | 0.029762 | 0.045258 | 4
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8028 | 2458 | 2021-03-22 07:00 | 2021-03-22 17:00 | 8 | 252 | 2021-03-22 12:00 | 50 | 1764 | 0.031746 | 0.028345 | 7
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 8027 | 2311 | 2021-03-22 07:00 | 2021-03-22 17:00 | 7.5 | 252 | 2021-03-22 12:00 | 54.48 | 1260 | 0.029762 | 0.043238 | 5
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7555 | 2467 | 2021-03-22 10:45 | 2021-03-22 13:46 | 0.68 | 0.18 | 2021-03-22 12:16 | 0.68 | 0.18 | 3.7778 | 3.7778 | 1
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7553 | 17373 | 2021-03-22 10:45 | 2021-03-22 13:46 | 0.68 | 0.18 | 2021-03-22 12:16 | 7.18 | 5.38 | 3.7778 | 1.3346 | 3
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7554 | 2468 | 2021-03-22 10:45 | 2021-03-22 13:46 | 0.68 | 0.18 | 2021-03-22 12:16 | 7.18 | 5.38 | 3.7778 | 1.3346 | 3
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7618 | 2462 | 2021-03-22 10:45 | 2021-03-22 15:45 | 8 | 16.28 | 2021-03-22 13:15 | 44.67 | 72.28 | 0.4914 | 0.61801 | 4
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7619 | 2461 | 2021-03-22 10:45 | 2021-03-22 15:45 | 4 | 16.28 | 2021-03-22 13:15 | 21.333 | 72.28 | 0.2457 | 0.29514 | 4
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-06 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4107 | 2372 | 2021-03-22 13:20 | 2021-03-22 16:03 | 5.43 | 2.73 | 2021-03-22 14:42 | 20.1067 | 12.71 | 1.989 | 1.582 | 4
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4140 | 16531 | 2021-03-22 13:33 | 2021-03-22 15:58 | 1.77 | 0.2 | 2021-03-22 14:46 | 10.52 | 5 | 8.85 | 2.104 | 7
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4139 | 16532 | 2021-03-22 13:33 | 2021-03-22 15:58 | 3.53 | 0.2 | 2021-03-22 14:46 | 19.87 | 5 | 17.65 | 3.974 | 7
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3844 | 19411 | 2021-03-23 07:00 | 2021-03-23 10:20 | 10 | 24.2 | 2021-03-23 08:40 | 26.3 | 38.72 | 0.41322 | 0.67924 | 2
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3843 | 19410 | 2021-03-23 07:00 | 2021-03-23 10:20 | 6.67 | 24.2 | 2021-03-23 08:40 | 55.1 | 73.32 | 0.27562 | 0.7515 | 6
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7814 | 3084 | 2021-03-23 08:00 | 2021-03-23 09:36 | 1.68 | 1.72 | 2021-03-23 08:48 | 8.173 | 22.86 | 0.97674 | 0.35752 | 5
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 7811 | 3085 | 2021-03-23 08:00 | 2021-03-23 09:36 | 1.6 | 1.72 | 2021-03-23 08:48 | 5.1 | 5.87 | 0.93023 | 0.86882 | 2
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7826 | 17397 | 2021-03-23 08:42 | 2021-03-23 10:04 | 1.37 | 1.27 | 2021-03-23 09:23 | 2.05 | 1.45 | 1.0787 | 1.4138 | 2
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7828 | 17401 | 2021-03-23 08:42 | 2021-03-23 10:04 | 1.37 | 1.27 | 2021-03-23 09:23 | 8.55 | 6.65 | 1.0787 | 1.2857 | 4
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7827 | 17400 | 2021-03-23 08:42 | 2021-03-23 10:04 | 1.37 | 1.27 | 2021-03-23 09:23 | 8.55 | 6.65 | 1.0787 | 1.2857 | 4
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | PERFURATRIZ 10T- DIÂMETRO MÁX 50 CM - PROFUNDIDADE MÁX 30 M | H | EQUIPAMENTO |  | 3808 | 2294 | 2021-03-23 07:00 | 2021-03-23 12:00 | 5 | 12 | 2021-03-23 09:30 | 82.7 | 192 | 0.41667 | 0.43073 | 10
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3806 | 2293 | 2021-03-23 07:00 | 2021-03-23 12:00 | 15 | 12 | 2021-03-23 09:30 | 203.25 | 192 | 1.25 | 1.0586 | 10
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | BOMBA INJETORA DE ARGAMASSA | H | EQUIPAMENTO |  | 3807 | 2295 | 2021-03-23 07:00 | 2021-03-23 12:00 | 5 | 12 | 2021-03-23 09:30 | 82.7 | 192 | 0.41667 | 0.43073 | 10
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 10501 | AREIA LAVADA | M3 | MATERIAL |  | 3810 | 2292 | 2021-03-23 07:00 | 2021-03-23 12:00 | 2.4 | 12 | 2021-03-23 09:30 | 36.48 | 204 | 0.2 | 0.17882 | 11
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 300MM | M | MATERIAL |  | 3809 | 2425 | 2021-03-23 07:00 | 2021-03-23 12:00 | 3 | 12 | 2021-03-23 09:30 | 3 | 12 | 0.25 | 0.25 | 1
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4235 | 20454 | 2021-03-23 07:00 | 2021-03-23 13:35 | 80 | 16.78 | 2021-03-23 10:18 | 4020 | 709.78 | 4.7676 | 5.6637 | 36
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4237 | 20451 | 2021-03-23 07:00 | 2021-03-23 13:35 | 5.58 | 16.78 | 2021-03-23 10:18 | 195.37 | 709.78 | 0.33254 | 0.27525 | 36
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4234 | 20455 | 2021-03-23 07:00 | 2021-03-23 13:35 | 18.92 | 16.78 | 2021-03-23 10:18 | 622.5 | 618.74 | 1.1275 | 1.0061 | 31
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3732 | 19084 | 2021-03-23 07:00 | 2021-03-23 13:39 | 26.6 | 4.75 | 2021-03-23 10:20 | 463.23 | 92.6 | 5.6 | 5.0025 | 18
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7876 | 2761 | 2021-03-23 08:40 | 2021-03-23 12:00 | 4.32 | 1.3 | 2021-03-23 10:20 | 143.99 | 38.2 | 3.3231 | 3.7694 | 5
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7817 | 17327 | 2021-03-23 10:15 | 2021-03-23 10:31 | 0.27 | 1.7 | 2021-03-23 10:23 | 8.443 | 24.56 | 0.15882 | 0.34377 | 6
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 7815 | 17330 | 2021-03-23 10:15 | 2021-03-23 10:31 | 1 | 1.7 | 2021-03-23 10:23 | 7 | 35.68 | 0.58824 | 0.19619 | 7
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 7816 | 17330 | 2021-03-23 10:15 | 2021-03-23 10:31 | 1 | 1.7 | 2021-03-23 10:23 | 8 | 37.38 | 0.58824 | 0.21402 | 8
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3626 | 19193 | 2021-03-23 09:21 | 2021-03-23 11:28 | 0.17 | 11.55 | 2021-03-23 10:24 | 7.72 | 262.97 | 0.014719 | 0.029357 | 14
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3624 | 19192 | 2021-03-23 09:21 | 2021-03-23 11:28 | 0.26 | 11.55 | 2021-03-23 10:24 | 7.98 | 274.52 | 0.022511 | 0.029069 | 15
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 3625 | 19194 | 2021-03-23 09:21 | 2021-03-23 11:28 | 0.48 | 11.55 | 2021-03-23 10:24 | 7.66 | 200.82 | 0.041558 | 0.038144 | 11
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4419 | 21082 | 2021-03-23 07:30 | 2021-03-23 14:06 | 100 | 23.71 | 2021-03-23 10:48 | 4120 | 733.49 | 4.2176 | 5.617 | 37
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4421 | 21079 | 2021-03-23 07:30 | 2021-03-23 14:06 | 5.6 | 23.71 | 2021-03-23 10:48 | 200.97 | 733.49 | 0.23619 | 0.27399 | 37
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4418 | 21083 | 2021-03-23 07:30 | 2021-03-23 14:06 | 23.92 | 23.71 | 2021-03-23 10:48 | 646.42 | 642.45 | 1.0089 | 1.0062 | 32
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-02-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4182 | 2500 | 2021-03-23 08:00 | 2021-03-23 15:56 | 0.78 | 4.25 | 2021-03-23 11:58 | 69.19 | 48.93 | 0.18353 | 1.4141 | 14
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-02-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4183 | 2479 | 2021-03-23 08:00 | 2021-03-23 15:56 | 4.78 | 4.25 | 2021-03-23 11:58 | 73.97 | 53.18 | 1.1247 | 1.3909 | 15
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8036 | 2876 | 2021-03-23 07:00 | 2021-03-23 17:00 | 10.5 | 183.72 | 2021-03-23 12:00 | 85.6 | 1861.28 | 0.057152 | 0.04599 | 9
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8035 | 2487 | 2021-03-23 07:00 | 2021-03-23 17:00 | 21 | 183.72 | 2021-03-23 12:00 | 106.6 | 2045 | 0.1143 | 0.052127 | 10
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 8034 | 2488 | 2021-03-23 07:00 | 2021-03-23 17:00 | 10.5 | 183.72 | 2021-03-23 12:00 | 57.5 | 1493.12 | 0.057152 | 0.03851 | 7
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3895 | 18788 | 2021-03-23 07:00 | 2021-03-23 17:00 | 6 | 76 | 2021-03-23 12:00 | 34.93 | 571.48 | 0.078947 | 0.061122 | 8
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 3893 | 18790 | 2021-03-23 07:00 | 2021-03-23 17:00 | 0.29 | 76 | 2021-03-23 12:00 | 0.46 | 171.42 | 0.0038158 | 0.0026835 | 3
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7859 | 17660 | 2021-03-23 11:28 | 2021-03-23 12:58 | 1.5 | 2.5 | 2021-03-23 12:13 | 46.17 | 74.78 | 0.6 | 0.61741 | 5
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7858 | 17659 | 2021-03-23 11:28 | 2021-03-23 12:58 | 0.5 | 2.5 | 2021-03-23 12:13 | 21.833 | 74.78 | 0.2 | 0.29196 | 5
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4158 | 16582 | 2021-03-23 13:40 | 2021-03-23 14:24 | 0.55 | 0.25 | 2021-03-23 14:02 | 11.07 | 5.25 | 2.2 | 2.1086 | 8
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4157 | 16583 | 2021-03-23 13:40 | 2021-03-23 14:24 | 1.35 | 0.25 | 2021-03-23 14:02 | 21.22 | 5.25 | 5.4 | 4.0419 | 8
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-06 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4108 | 2478 | 2021-03-23 13:14 | 2021-03-23 15:06 | 3.73 | 3.43 | 2021-03-23 14:10 | 23.8367 | 16.14 | 1.0875 | 1.4769 | 5
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-06 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4110 | 2518 | 2021-03-23 13:14 | 2021-03-23 15:06 | 1.4 | 3.43 | 2021-03-23 14:10 | 25.2367 | 19.57 | 0.40816 | 1.2896 | 6
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-06 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4109 | 2519 | 2021-03-23 13:14 | 2021-03-23 15:06 | 0.53 | 3.43 | 2021-03-23 14:10 | 25.7667 | 23 | 0.15452 | 1.1203 | 7
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3941 | 2745 | 2021-03-24 08:30 | 2021-03-24 10:06 | 1.6 | 6 | 2021-03-24 09:18 | 7.07 | 23.5 | 0.26667 | 0.30085 | 4
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3942 | 2746 | 2021-03-24 08:30 | 2021-03-24 10:06 | 4.8 | 6 | 2021-03-24 09:18 | 17.7 | 23.5 | 0.8 | 0.75319 | 4
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 3943 | 2749 | 2021-03-24 08:30 | 2021-03-24 10:06 | 1.6 | 6 | 2021-03-24 09:18 | 4.45 | 23.5 | 0.26667 | 0.18936 | 4
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 | 10542 | PEDRA BRITADA NÚMERO 1 | M3 | MATERIAL |  | 8050 | 3103 | 2021-03-24 08:09 | 2021-03-24 11:47 | 11.52 | 72 | 2021-03-24 09:58 | 18.26 | 144 | 0.16 | 0.12681 | 2
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8049 | 3100 | 2021-03-24 08:09 | 2021-03-24 11:47 | 7.27 | 72 | 2021-03-24 09:58 | 13.27 | 144 | 0.10097 | 0.092153 | 2
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8046 | 3099 | 2021-03-24 08:09 | 2021-03-24 11:47 | 10.9 | 72 | 2021-03-24 09:58 | 10.9 | 72 | 0.15139 | 0.15139 | 1
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 8045 | 3102 | 2021-03-24 08:09 | 2021-03-24 11:47 | 122.4 | 72 | 2021-03-24 09:58 | 282.4 | 144 | 1.7 | 1.9611 | 2
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4410 | 21061 | 2021-03-24 07:00 | 2021-03-24 14:06 | 100 | 16.72 | 2021-03-24 10:33 | 4220 | 750.21 | 5.9809 | 5.6251 | 38
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4412 | 21058 | 2021-03-24 07:00 | 2021-03-24 14:06 | 6.1 | 16.72 | 2021-03-24 10:33 | 207.07 | 750.21 | 0.36483 | 0.27602 | 38
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4413 | 21062 | 2021-03-24 07:00 | 2021-03-24 14:06 | 19.56 | 16.72 | 2021-03-24 10:33 | 665.98 | 659.17 | 1.1699 | 1.0103 | 33
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4231 | 20449 | 2021-03-24 07:00 | 2021-03-24 14:11 | 140 | 33.21 | 2021-03-24 10:36 | 4360 | 783.42 | 4.2156 | 5.5653 | 39
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4233 | 20446 | 2021-03-24 07:00 | 2021-03-24 14:11 | 6.18 | 33.21 | 2021-03-24 10:36 | 213.25 | 783.42 | 0.18609 | 0.2722 | 39
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4230 | 20450 | 2021-03-24 07:00 | 2021-03-24 14:11 | 33.4 | 33.21 | 2021-03-24 10:36 | 699.38 | 692.38 | 1.0057 | 1.0101 | 34
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4415 | 21066 | 2021-03-24 07:30 | 2021-03-24 14:13 | 140 | 21.28 | 2021-03-24 10:52 | 4500 | 804.7 | 6.5789 | 5.5921 | 40
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4417 | 21063 | 2021-03-24 07:30 | 2021-03-24 14:13 | 5.72 | 21.28 | 2021-03-24 10:52 | 218.97 | 804.7 | 0.2688 | 0.27211 | 40
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4414 | 21067 | 2021-03-24 07:30 | 2021-03-24 14:13 | 21.44 | 21.28 | 2021-03-24 10:52 | 720.82 | 713.66 | 1.0075 | 1.01 | 35
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3599 | 19136 | 2021-03-24 13:34 | 2021-03-24 14:04 | 0.5 | 7.7 | 2021-03-24 13:49 | 8.48 | 282.22 | 0.064935 | 0.030047 | 16
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 3598 | 19139 | 2021-03-24 13:34 | 2021-03-24 14:04 | 0.35 | 7.7 | 2021-03-24 13:49 | 8.01 | 208.52 | 0.045455 | 0.038414 | 12
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | PERFURATRIZ 10T- DIÂMETRO MÁX 50 CM - PROFUNDIDADE MÁX 30 M | H | EQUIPAMENTO |  | 3813 | 2439 | 2021-03-24 11:16 | 2021-03-24 17:00 | 4.73 | 12 | 2021-03-24 14:08 | 87.43 | 204 | 0.39417 | 0.42858 | 11
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3811 | 2438 | 2021-03-24 11:16 | 2021-03-24 17:00 | 14.19 | 12 | 2021-03-24 14:08 | 217.44 | 204 | 1.1825 | 1.0659 | 11
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | BOMBA INJETORA DE ARGAMASSA | H | EQUIPAMENTO |  | 3812 | 2440 | 2021-03-24 11:16 | 2021-03-24 17:00 | 4.73 | 12 | 2021-03-24 14:08 | 87.43 | 204 | 0.39417 | 0.42858 | 11
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 10501 | AREIA LAVADA | M3 | MATERIAL |  | 3814 | 2437 | 2021-03-24 11:16 | 2021-03-24 17:00 | 2.16 | 12 | 2021-03-24 14:08 | 38.64 | 216 | 0.18 | 0.17889 | 12
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8051 | 2881 | 2021-03-24 13:20 | 2021-03-24 15:50 | 4.67 | 78.12 | 2021-03-24 14:35 | 22.67 | 430.9 | 0.05978 | 0.052611 | 5
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8053 | 2879 | 2021-03-24 13:20 | 2021-03-24 15:50 | 4.67 | 78.12 | 2021-03-24 14:35 | 59.016 | 1224.3 | 0.05978 | 0.048204 | 13
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 8057 | 2882 | 2021-03-24 13:20 | 2021-03-24 15:50 | 2.33 | 78.12 | 2021-03-24 14:35 | 27.49 | 827.6 | 0.029826 | 0.033217 | 9
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 8055 | 2883 | 2021-03-24 13:20 | 2021-03-24 15:50 | 2.33 | 78.12 | 2021-03-24 14:35 | 27.49 | 827.6 | 0.029826 | 0.033217 | 9
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8052 | 2881 | 2021-03-24 13:20 | 2021-03-24 15:50 | 4.67 | 78.12 | 2021-03-24 14:35 | 27.34 | 509.02 | 0.05978 | 0.053711 | 6
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8054 | 2879 | 2021-03-24 13:20 | 2021-03-24 15:50 | 4.67 | 78.12 | 2021-03-24 14:35 | 63.686 | 1302.42 | 0.05978 | 0.048898 | 14
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 8058 | 2882 | 2021-03-24 13:20 | 2021-03-24 15:50 | 2.33 | 78.12 | 2021-03-24 14:35 | 29.82 | 905.72 | 0.029826 | 0.032924 | 10
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 8056 | 2883 | 2021-03-24 13:20 | 2021-03-24 15:50 | 2.33 | 78.12 | 2021-03-24 14:35 | 29.82 | 905.72 | 0.029826 | 0.032924 | 10
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-06 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4111 | 2822 | 2021-03-24 13:11 | 2021-03-24 16:12 | 1.28 | 7.19 | 2021-03-24 14:42 | 27.0467 | 30.19 | 0.17803 | 0.89588 | 8
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-06 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4116 | 2826 | 2021-03-24 13:11 | 2021-03-24 16:12 | 1.07 | 7.19 | 2021-03-24 14:42 | 28.1167 | 37.38 | 0.14882 | 0.75218 | 9
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-06 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4115 | 2829 | 2021-03-24 13:11 | 2021-03-24 16:12 | 3.13 | 7.19 | 2021-03-24 14:42 | 31.2467 | 44.57 | 0.43533 | 0.70107 | 10
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-06 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4112 | 2827 | 2021-03-24 13:11 | 2021-03-24 16:12 | 2.93 | 7.19 | 2021-03-24 14:42 | 34.1767 | 51.76 | 0.40751 | 0.66029 | 11
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-06 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4114 | 2825 | 2021-03-24 13:11 | 2021-03-24 16:12 | 2.4 | 7.19 | 2021-03-24 14:42 | 36.5767 | 58.95 | 0.3338 | 0.62047 | 12
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-06 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4113 | 2765 | 2021-03-24 13:11 | 2021-03-24 16:12 | 3.85 | 7.19 | 2021-03-24 14:42 | 40.4267 | 66.14 | 0.53547 | 0.61123 | 13
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-02-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4184 | 2832 | 2021-03-24 14:38 | 2021-03-24 16:12 | 1.23 | 1.5 | 2021-03-24 15:25 | 75.2 | 54.68 | 0.82 | 1.3753 | 16
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-02-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4185 | 2766 | 2021-03-24 14:38 | 2021-03-24 16:12 | 1.57 | 1.5 | 2021-03-24 15:25 | 76.77 | 56.18 | 1.0467 | 1.3665 | 17
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 10552 | PÓ DE PEDRA | M3 | MATERIAL |  | 8086 | 2789 | 2021-03-24 15:40 | 2021-03-24 18:00 | 23.29 | 252 | 2021-03-24 16:50 | 98.85 | 1260 | 0.092421 | 0.078452 | 5
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8088 | 2875 | 2021-03-24 15:40 | 2021-03-24 18:00 | 2.333 | 252 | 2021-03-24 16:50 | 41.29 | 2268 | 0.0092579 | 0.018205 | 9
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8087 | 2788 | 2021-03-24 15:40 | 2021-03-24 18:00 | 4.67 | 252 | 2021-03-24 16:50 | 45.96 | 2520 | 0.018532 | 0.018238 | 10
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 8082 | 2873 | 2021-03-24 15:40 | 2021-03-24 18:00 | 1.5 | 252 | 2021-03-24 16:50 | 9.437 | 1260 | 0.0059524 | 0.0074897 | 5
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 8085 | 2874 | 2021-03-24 15:40 | 2021-03-24 18:00 | 1.5 | 252 | 2021-03-24 16:50 | 10.107 | 1512 | 0.0059524 | 0.0066845 | 6
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7989 | 17264 | 2021-03-25 07:00 | 2021-03-25 10:47 | 7.57 | 28.98 | 2021-03-25 08:54 | 35.653 | 233.1 | 0.26121 | 0.15295 | 8
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7990 | 17245 | 2021-03-25 07:00 | 2021-03-25 10:47 | 7.57 | 28.98 | 2021-03-25 08:54 | 43.223 | 262.08 | 0.26121 | 0.16492 | 9
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7993 | 17254 | 2021-03-25 07:00 | 2021-03-25 10:47 | 30.73 | 28.98 | 2021-03-25 08:54 | 151.87 | 146.16 | 1.0604 | 1.0391 | 5
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO 1,2T | H | EQUIPAMENTO |  | 7992 | 17265 | 2021-03-25 07:00 | 2021-03-25 10:47 | 3.25 | 28.98 | 2021-03-25 08:54 | 12.003 | 178.92 | 0.11215 | 0.067086 | 6
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | PERFURATRIZ 10T- DIÂMETRO MÁX 50 CM - PROFUNDIDADE MÁX 30 M | H | EQUIPAMENTO |  | 3821 | 2914 | 2021-03-25 07:00 | 2021-03-25 16:00 | 9 | 24 | 2021-03-25 11:30 | 96.43 | 228 | 0.375 | 0.42294 | 12
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3819 | 2913 | 2021-03-25 07:00 | 2021-03-25 16:00 | 27 | 24 | 2021-03-25 11:30 | 244.44 | 228 | 1.125 | 1.0721 | 12
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | BOMBA INJETORA DE ARGAMASSA | H | EQUIPAMENTO |  | 3822 | 2915 | 2021-03-25 07:00 | 2021-03-25 16:00 | 9 | 24 | 2021-03-25 11:30 | 96.43 | 228 | 0.375 | 0.42294 | 12
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 10501 | AREIA LAVADA | M3 | MATERIAL |  | 3820 | 2911 | 2021-03-25 07:00 | 2021-03-25 16:00 | 4.44 | 24 | 2021-03-25 11:30 | 43.08 | 240 | 0.185 | 0.1795 | 13
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4143 | 16537 | 2021-03-25 13:28 | 2021-03-25 14:41 | 1.48 | 0.5 | 2021-03-25 14:04 | 12.55 | 5.75 | 2.96 | 2.1826 | 9
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4142 | 16538 | 2021-03-25 13:28 | 2021-03-25 14:41 | 5.33 | 0.5 | 2021-03-25 14:04 | 26.55 | 5.75 | 10.66 | 4.6174 | 9
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-06 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4117 | 3014 | 2021-03-25 13:36 | 2021-03-25 15:23 | 1.72 | 1.7 | 2021-03-25 14:29 | 42.1467 | 67.84 | 1.0118 | 0.62127 | 14
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-06 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4120 | 3015 | 2021-03-25 13:36 | 2021-03-25 15:23 | 0.65 | 1.7 | 2021-03-25 14:29 | 42.7967 | 69.54 | 0.38235 | 0.61543 | 15
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-06 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4118 | 3012 | 2021-03-25 13:36 | 2021-03-25 15:23 | 1.78 | 1.7 | 2021-03-25 14:29 | 44.5767 | 71.24 | 1.0471 | 0.62573 | 16
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-06 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4119 | 3013 | 2021-03-25 13:36 | 2021-03-25 15:23 | 1.95 | 1.7 | 2021-03-25 14:29 | 46.5267 | 72.94 | 1.1471 | 0.63788 | 17
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3944 | 2965 | 2021-03-26 08:25 | 2021-03-26 08:41 | 0.27 | 6.16 | 2021-03-26 08:33 | 7.34 | 29.66 | 0.043831 | 0.24747 | 5
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3945 | 2966 | 2021-03-26 08:25 | 2021-03-26 08:41 | 1.33 | 6.16 | 2021-03-26 08:33 | 19.03 | 29.66 | 0.21591 | 0.6416 | 5
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 3946 | 3106 | 2021-03-26 08:25 | 2021-03-26 08:41 | 0.27 | 6.16 | 2021-03-26 08:33 | 4.72 | 29.66 | 0.043831 | 0.15914 | 5
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3947 | 3107 | 2021-03-26 08:41 | 2021-03-26 09:06 | 0.42 | 1.5 | 2021-03-26 08:54 | 7.76 | 31.16 | 0.28 | 0.24904 | 6
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3948 | 3108 | 2021-03-26 08:41 | 2021-03-26 09:06 | 2.08 | 1.5 | 2021-03-26 08:54 | 21.11 | 31.16 | 1.3867 | 0.67747 | 6
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 3949 | 3112 | 2021-03-26 08:41 | 2021-03-26 09:06 | 0.42 | 1.5 | 2021-03-26 08:54 | 5.14 | 31.16 | 0.28 | 0.16496 | 6
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4226 | 20431 | 2021-03-26 07:00 | 2021-03-26 14:16 | 160 | 30.46 | 2021-03-26 10:38 | 4660 | 835.16 | 5.2528 | 5.5798 | 41
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4228 | 20428 | 2021-03-26 07:00 | 2021-03-26 14:16 | 5.6 | 30.46 | 2021-03-26 10:38 | 224.57 | 835.16 | 0.18385 | 0.26889 | 41
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4229 | 20432 | 2021-03-26 07:00 | 2021-03-26 14:16 | 30.6 | 30.46 | 2021-03-26 10:38 | 751.42 | 744.12 | 1.0046 | 1.0098 | 36
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4407 | 21056 | 2021-03-26 07:00 | 2021-03-26 14:32 | 160 | 29.12 | 2021-03-26 10:46 | 4820 | 864.28 | 5.4945 | 5.5769 | 42
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4409 | 21053 | 2021-03-26 07:00 | 2021-03-26 14:32 | 5.87 | 29.12 | 2021-03-26 10:46 | 230.44 | 864.28 | 0.20158 | 0.26663 | 42
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4406 | 21057 | 2021-03-26 07:00 | 2021-03-26 14:32 | 29.88 | 29.12 | 2021-03-26 10:46 | 781.3 | 773.24 | 1.0261 | 1.0104 | 37
CONCRETO BOMBEÁVEL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-28-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3974 | 3114 | 2021-03-26 09:11 | 2021-03-26 12:30 | 3.32 | 8.82 | 2021-03-26 10:50 | 6.32 | 16.32 | 0.37642 | 0.38725 | 2
CONCRETO BOMBEÁVEL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-28-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3975 | 3115 | 2021-03-26 09:11 | 2021-03-26 12:30 | 19.9 | 8.82 | 2021-03-26 10:50 | 24.4 | 16.32 | 2.2562 | 1.4951 | 2
CONCRETO BOMBEÁVEL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-28-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 3976 | 3416 | 2021-03-26 09:11 | 2021-03-26 12:30 | 3.32 | 8.82 | 2021-03-26 10:50 | 3.32 | 8.82 | 0.37642 | 0.37642 | 1
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4223 | 20418 | 2021-03-29 07:00 | 2021-03-29 11:45 | 100 | 18.65 | 2021-03-29 09:22 | 4920 | 882.93 | 5.3619 | 5.5724 | 43
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4225 | 20415 | 2021-03-29 07:00 | 2021-03-29 11:45 | 4.75 | 18.65 | 2021-03-29 09:22 | 235.19 | 882.93 | 0.25469 | 0.26637 | 43
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4222 | 20419 | 2021-03-29 07:00 | 2021-03-29 11:45 | 19.4 | 18.65 | 2021-03-29 09:22 | 800.7 | 791.89 | 1.0402 | 1.0111 | 38
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4207 | 20150 | 2021-03-29 07:30 | 2021-03-29 13:56 | 120 | 18.9 | 2021-03-29 10:43 | 5040 | 901.83 | 6.3492 | 5.5886 | 44
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4209 | 20147 | 2021-03-29 07:30 | 2021-03-29 13:56 | 5.43 | 18.9 | 2021-03-29 10:43 | 240.62 | 901.83 | 0.2873 | 0.26681 | 44
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4206 | 20151 | 2021-03-29 07:30 | 2021-03-29 13:56 | 19.96 | 18.9 | 2021-03-29 10:43 | 820.66 | 810.79 | 1.0561 | 1.0122 | 39
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3734 | 19088 | 2021-03-29 08:05 | 2021-03-29 15:10 | 6.08 | 5.04 | 2021-03-29 11:38 | 469.31 | 97.64 | 1.2063 | 4.8065 | 19
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3735 | 19087 | 2021-03-29 08:05 | 2021-03-29 15:10 | 21.75 | 5.04 | 2021-03-29 11:38 | 491.06 | 102.68 | 4.3155 | 4.7824 | 20
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3853 | 18859 | 2021-03-29 07:00 | 2021-03-29 17:00 | 5.33 | 157.09 | 2021-03-29 12:00 | 33.26 | 609.52 | 0.03393 | 0.054568 | 3
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3852 | 18858 | 2021-03-29 07:00 | 2021-03-29 17:00 | 2.67 | 157.09 | 2021-03-29 12:00 | 16.52 | 315.33 | 0.016997 | 0.05239 | 2
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 3851 | 18861 | 2021-03-29 07:00 | 2021-03-29 17:00 | 0.29 | 157.09 | 2021-03-29 12:00 | 1.26 | 451.28 | 0.0018461 | 0.0027921 | 2
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3951 | 3393 | 2021-03-29 13:10 | 2021-03-29 14:27 | 7.7 | 4.03 | 2021-03-29 13:48 | 28.81 | 35.19 | 1.9107 | 0.8187 | 7
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 3952 | 3418 | 2021-03-29 13:10 | 2021-03-29 14:27 | 1.28 | 4.03 | 2021-03-29 13:48 | 6.42 | 35.19 | 0.31762 | 0.18244 | 7
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4399 | 21033 | 2021-03-30 07:00 | 2021-03-30 11:00 | 60 | 2.56 | 2021-03-30 09:00 | 5100 | 904.39 | 23.4375 | 5.6392 | 45
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4401 | 21030 | 2021-03-30 07:00 | 2021-03-30 11:00 | 4 | 2.56 | 2021-03-30 09:00 | 244.62 | 904.39 | 1.5625 | 0.27048 | 45
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4398 | 21034 | 2021-03-30 07:00 | 2021-03-30 11:00 | 3.84 | 2.56 | 2021-03-30 09:00 | 824.5 | 813.35 | 1.5 | 1.0137 | 40
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4403 | 21040 | 2021-03-30 07:30 | 2021-03-30 12:00 | 120 | 20.12 | 2021-03-30 09:45 | 5220 | 924.51 | 5.9642 | 5.6462 | 46
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4405 | 21037 | 2021-03-30 07:30 | 2021-03-30 12:00 | 4.5 | 20.12 | 2021-03-30 09:45 | 249.12 | 924.51 | 0.22366 | 0.26946 | 46
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4402 | 21041 | 2021-03-30 07:30 | 2021-03-30 12:00 | 20.4 | 20.12 | 2021-03-30 09:45 | 844.9 | 833.47 | 1.0139 | 1.0137 | 41
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3603 | 19142 | 2021-03-30 09:42 | 2021-03-30 09:57 | 0.25 | 9.35 | 2021-03-30 09:50 | 8.73 | 291.57 | 0.026738 | 0.029941 | 17
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 3602 | 19143 | 2021-03-30 09:42 | 2021-03-30 09:57 | 0.25 | 9.35 | 2021-03-30 09:50 | 8.26 | 217.87 | 0.026738 | 0.037913 | 13
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3694 | 3435 | 2021-03-30 07:40 | 2021-03-30 13:30 | 5.83 | 3.78 | 2021-03-30 10:35 | 5.83 | 3.78 | 1.5423 | 1.5423 | 1
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 3696 | 16185 | 2021-03-30 07:40 | 2021-03-30 13:30 | 5.83 | 3.78 | 2021-03-30 10:35 | 5.83 | 3.78 | 1.5423 | 1.5423 | 1
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 3693 | 3437 | 2021-03-30 07:40 | 2021-03-30 13:30 | 5.83 | 3.78 | 2021-03-30 10:35 | 5.83 | 3.78 | 1.5423 | 1.5423 | 1
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4491 | 21235 | 2021-03-30 08:20 | 2021-03-30 14:59 | 11.3 | 64.43 | 2021-03-30 11:40 | 260.42 | 988.94 | 0.17538 | 0.26333 | 47
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3856 | 18875 | 2021-03-30 07:00 | 2021-03-30 17:00 | 9.96 | 288.77 | 2021-03-30 12:00 | 43.22 | 898.29 | 0.034491 | 0.048114 | 4
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3855 | 18874 | 2021-03-30 07:00 | 2021-03-30 17:00 | 4.93 | 288.77 | 2021-03-30 12:00 | 21.45 | 604.1 | 0.017072 | 0.035507 | 3
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 3854 | 18877 | 2021-03-30 07:00 | 2021-03-30 17:00 | 1.38 | 288.77 | 2021-03-30 12:00 | 2.64 | 740.05 | 0.0047789 | 0.0035673 | 3
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3898 | 18792 | 2021-03-30 07:00 | 2021-03-30 17:00 | 1.14 | 32.9 | 2021-03-30 12:00 | 36.07 | 604.38 | 0.03465 | 0.059681 | 9
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3897 | 18791 | 2021-03-30 07:00 | 2021-03-30 17:00 | 0.57 | 32.9 | 2021-03-30 12:00 | 14.55 | 285.86 | 0.017325 | 0.050899 | 4
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 3896 | 18794 | 2021-03-30 07:00 | 2021-03-30 17:00 | 0.17 | 32.9 | 2021-03-30 12:00 | 0.63 | 204.32 | 0.0051672 | 0.0030834 | 4
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3827 | 19308 | 2021-03-30 11:49 | 2021-03-30 17:00 | 5.18 | 15.73 | 2021-03-30 14:24 | 31.48 | 54.45 | 0.32931 | 0.57815 | 3
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3828 | 19307 | 2021-03-30 11:49 | 2021-03-30 17:00 | 5.18 | 15.73 | 2021-03-30 14:24 | 60.28 | 89.05 | 0.32931 | 0.67692 | 7
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4215 | 20160 | 2021-03-31 08:00 | 2021-03-31 11:00 | 80 | 9.13 | 2021-03-31 09:30 | 5300 | 933.64 | 8.7623 | 5.6767 | 47
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4217 | 20157 | 2021-03-31 08:00 | 2021-03-31 11:00 | 3 | 9.13 | 2021-03-31 09:30 | 263.42 | 998.07 | 0.32859 | 0.26393 | 48
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4214 | 20161 | 2021-03-31 08:00 | 2021-03-31 11:00 | 9.4 | 9.13 | 2021-03-31 09:30 | 854.3 | 842.6 | 1.0296 | 1.0139 | 42
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4219 | 20371 | 2021-03-31 07:00 | 2021-03-31 14:00 | 300 | 50.43 | 2021-03-31 10:30 | 5600 | 984.07 | 5.9488 | 5.6907 | 48
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4221 | 20368 | 2021-03-31 07:00 | 2021-03-31 14:00 | 12 | 50.43 | 2021-03-31 10:30 | 275.42 | 1048.5 | 0.23795 | 0.26268 | 49
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4218 | 20372 | 2021-03-31 07:00 | 2021-03-31 14:00 | 50.6 | 50.43 | 2021-03-31 10:30 | 904.9 | 893.03 | 1.0034 | 1.0133 | 43
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4556 | 21397 | 2021-03-31 07:30 | 2021-03-31 14:10 | 11.33 | 25.02 | 2021-03-31 10:50 | 286.75 | 1073.52 | 0.45284 | 0.26711 | 50
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3954 | 3833 | 2021-03-31 11:20 | 2021-03-31 12:30 | 4.68 | 5 | 2021-03-31 11:55 | 33.49 | 40.19 | 0.936 | 0.83329 | 8
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3901 | 18797 | 2021-03-31 07:00 | 2021-03-31 17:00 | 3.67 | 48.47 | 2021-03-31 12:00 | 39.74 | 652.85 | 0.075717 | 0.060872 | 10
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3900 | 18796 | 2021-03-31 07:00 | 2021-03-31 17:00 | 3.67 | 48.47 | 2021-03-31 12:00 | 18.22 | 334.33 | 0.075717 | 0.054497 | 5
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 3899 | 18799 | 2021-03-31 07:00 | 2021-03-31 17:00 | 0.08 | 48.47 | 2021-03-31 12:00 | 0.71 | 252.79 | 0.0016505 | 0.0028087 | 5
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3955 | 3931 | 2021-03-31 14:07 | 2021-03-31 15:05 | 1.93 | 6 | 2021-03-31 14:36 | 9.69 | 37.16 | 0.32167 | 0.26076 | 7
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3956 | 3932 | 2021-03-31 14:07 | 2021-03-31 15:05 | 2.9 | 6 | 2021-03-31 14:36 | 36.39 | 46.19 | 0.48333 | 0.78783 | 9
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 3957 | 3936 | 2021-03-31 14:07 | 2021-03-31 15:05 | 0.97 | 6 | 2021-03-31 14:36 | 7.39 | 41.19 | 0.16167 | 0.17941 | 8
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3837 | 19370 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 10:42 | 7.4 | 3.63 | 2021-04-01 08:51 | 38.88 | 58.08 | 2.0386 | 0.66942 | 4
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3838 | 19369 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 10:42 | 3.7 | 3.63 | 2021-04-01 08:51 | 63.98 | 92.68 | 1.0193 | 0.69033 | 8
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3837 | 19370 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 10:42 | 7.4 | 3.63 | 2021-04-01 08:51 | 46.28 | 61.71 | 2.0386 | 0.74996 | 5
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3838 | 19369 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 10:42 | 3.7 | 3.63 | 2021-04-01 08:51 | 67.68 | 96.31 | 1.0193 | 0.70273 | 9
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4554 | 21360 | 2021-04-01 08:00 | 2021-04-01 12:10 | 8.33 | 79.73 | 2021-04-01 10:05 | 295.08 | 1153.25 | 0.10448 | 0.25587 | 51
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4554 | 21360 | 2021-04-01 08:00 | 2021-04-01 12:10 | 8.33 | 79.73 | 2021-04-01 10:05 | 303.41 | 1232.98 | 0.10448 | 0.24608 | 52
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4394 | 21025 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 14:18 | 300 | 49.99 | 2021-04-01 10:39 | 5900 | 1034.06 | 6.0012 | 5.7057 | 49
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4396 | 21022 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 14:18 | 12.6 | 49.99 | 2021-04-01 10:39 | 316.01 | 1282.97 | 0.25205 | 0.24631 | 53
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4397 | 21026 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 14:18 | 50.12 | 49.99 | 2021-04-01 10:39 | 955.02 | 943.02 | 1.0026 | 1.0127 | 44
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4394 | 21025 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 14:18 | 300 | 49.99 | 2021-04-01 10:39 | 6200 | 1084.05 | 6.0012 | 5.7193 | 50
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4396 | 21022 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 14:18 | 12.6 | 49.99 | 2021-04-01 10:39 | 328.61 | 1332.96 | 0.25205 | 0.24653 | 54
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4397 | 21026 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 14:18 | 50.12 | 49.99 | 2021-04-01 10:39 | 1005.14 | 993.01 | 1.0026 | 1.0122 | 45
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4391 | 21017 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 15:30 | 120 | 18.98 | 2021-04-01 11:15 | 6320 | 1103.03 | 6.3224 | 5.7297 | 51
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4393 | 21014 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 15:30 | 7.5 | 18.98 | 2021-04-01 11:15 | 336.11 | 1351.94 | 0.39515 | 0.24861 | 55
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4390 | 21018 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 15:30 | 19.04 | 18.98 | 2021-04-01 11:15 | 1024.18 | 1011.99 | 1.0032 | 1.012 | 46
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4391 | 21017 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 15:30 | 120 | 18.98 | 2021-04-01 11:15 | 6440 | 1122.01 | 6.3224 | 5.7397 | 52
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4393 | 21014 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 15:30 | 7.5 | 18.98 | 2021-04-01 11:15 | 343.61 | 1370.92 | 0.39515 | 0.25064 | 56
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4390 | 21018 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 15:30 | 19.04 | 18.98 | 2021-04-01 11:15 | 1043.22 | 1030.97 | 1.0032 | 1.0119 | 47
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3859 | 18885 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 17:00 | 5.42 | 197.07 | 2021-04-01 12:00 | 48.64 | 1095.36 | 0.027503 | 0.044405 | 5
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3858 | 18884 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 17:00 | 2.71 | 197.07 | 2021-04-01 12:00 | 24.16 | 801.17 | 0.013751 | 0.030156 | 4
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 3857 | 18887 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 17:00 | 0.77 | 197.07 | 2021-04-01 12:00 | 3.41 | 937.12 | 0.0039072 | 0.0036388 | 4
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3904 | 18801 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 17:00 | 0.25 | 9.1 | 2021-04-01 12:00 | 39.99 | 661.95 | 0.027473 | 0.060412 | 11
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3903 | 18800 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 17:00 | 0.12 | 9.1 | 2021-04-01 12:00 | 18.34 | 343.43 | 0.013187 | 0.053402 | 6
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 3902 | 18803 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 17:00 | 0.1 | 9.1 | 2021-04-01 12:00 | 0.81 | 261.89 | 0.010989 | 0.0030929 | 6
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3859 | 18885 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 17:00 | 5.42 | 197.07 | 2021-04-01 12:00 | 54.06 | 1292.43 | 0.027503 | 0.041828 | 6
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3858 | 18884 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 17:00 | 2.71 | 197.07 | 2021-04-01 12:00 | 26.87 | 998.24 | 0.013751 | 0.026917 | 5
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 3857 | 18887 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 17:00 | 0.77 | 197.07 | 2021-04-01 12:00 | 4.18 | 1134.19 | 0.0039072 | 0.0036854 | 5
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3904 | 18801 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 17:00 | 0.25 | 9.1 | 2021-04-01 12:00 | 40.24 | 671.05 | 0.027473 | 0.059966 | 12
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3903 | 18800 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 17:00 | 0.12 | 9.1 | 2021-04-01 12:00 | 18.46 | 352.53 | 0.013187 | 0.052364 | 7
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 3902 | 18803 | 2021-04-01 07:00 | 2021-04-01 17:00 | 0.1 | 9.1 | 2021-04-01 12:00 | 0.91 | 270.99 | 0.010989 | 0.0033581 | 7
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3664 | 19271 | 2021-04-05 08:44 | 2021-04-05 10:00 | 0.4 | 13.75 | 2021-04-05 09:22 | 9.13 | 305.32 | 0.029091 | 0.029903 | 18
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3662 | 19269 | 2021-04-05 08:44 | 2021-04-05 10:00 | 0.1 | 13.75 | 2021-04-05 09:22 | 9.23 | 319.07 | 0.0072727 | 0.028928 | 19
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 3663 | 19272 | 2021-04-05 08:44 | 2021-04-05 10:00 | 0.5 | 13.75 | 2021-04-05 09:22 | 8.76 | 231.62 | 0.036364 | 0.037821 | 14
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3833 | 19343 | 2021-04-05 09:31 | 2021-04-05 11:00 | 2.97 | 4.84 | 2021-04-05 10:16 | 49.25 | 66.55 | 0.61364 | 0.74005 | 6
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3834 | 19342 | 2021-04-05 09:31 | 2021-04-05 11:00 | 1.48 | 4.84 | 2021-04-05 10:16 | 69.16 | 101.15 | 0.30579 | 0.68374 | 10
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4548 | 21348 | 2021-04-05 07:00 | 2021-04-05 13:53 | 5.88 | 24.48 | 2021-04-05 10:26 | 349.49 | 1395.4 | 0.2402 | 0.25046 | 57
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4387 | 21012 | 2021-04-05 07:00 | 2021-04-05 14:28 | 180 | 24.38 | 2021-04-05 10:44 | 6620 | 1146.39 | 7.3831 | 5.7746 | 53
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4389 | 21009 | 2021-04-05 07:00 | 2021-04-05 14:28 | 6.47 | 24.38 | 2021-04-05 10:44 | 355.96 | 1419.78 | 0.26538 | 0.25071 | 58
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4386 | 21013 | 2021-04-05 07:00 | 2021-04-05 14:28 | 25.44 | 24.38 | 2021-04-05 10:44 | 1068.66 | 1055.35 | 1.0435 | 1.0126 | 48
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4161 | 16594 | 2021-04-05 13:16 | 2021-04-05 14:05 | 0.78 | 0.25 | 2021-04-05 13:40 | 13.33 | 6 | 3.12 | 2.2217 | 10
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4160 | 16595 | 2021-04-05 13:16 | 2021-04-05 14:05 | 1.83 | 0.25 | 2021-04-05 13:40 | 28.38 | 6 | 7.32 | 4.73 | 10
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7900 | 17423 | 2021-04-05 10:56 | 2021-04-05 17:00 | 4.7 | 4.3 | 2021-04-05 13:58 | 24.35 | 27.78 | 1.093 | 0.87653 | 5
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7904 | 17427 | 2021-04-05 10:56 | 2021-04-05 17:00 | 4.7 | 4.3 | 2021-04-05 13:58 | 31.35 | 35.28 | 1.093 | 0.88861 | 6
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7902 | 17426 | 2021-04-05 10:56 | 2021-04-05 17:00 | 4.7 | 4.3 | 2021-04-05 13:58 | 31.35 | 35.28 | 1.093 | 0.88861 | 6
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7901 | 17423 | 2021-04-05 10:56 | 2021-04-05 17:00 | 4.7 | 4.3 | 2021-04-05 13:58 | 24.35 | 27.78 | 1.093 | 0.87653 | 5
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7905 | 17427 | 2021-04-05 10:56 | 2021-04-05 17:00 | 4.7 | 4.3 | 2021-04-05 13:58 | 31.35 | 35.28 | 1.093 | 0.88861 | 6
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7903 | 17426 | 2021-04-05 10:56 | 2021-04-05 17:00 | 4.7 | 4.3 | 2021-04-05 13:58 | 31.35 | 35.28 | 1.093 | 0.88861 | 6
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8059 | 55910 | 2021-04-05 11:30 | 2021-04-05 17:00 | 11.7 | 31.5 | 2021-04-05 14:15 | 58.53 | 132.32 | 0.37143 | 0.44234 | 5
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8060 | 55911 | 2021-04-05 11:30 | 2021-04-05 17:00 | 7.8 | 31.5 | 2021-04-05 14:15 | 53.63 | 132.32 | 0.24762 | 0.40531 | 5
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4164 | 16601 | 2021-04-05 15:25 | 2021-04-05 15:56 | 0.28 | 0.25 | 2021-04-05 15:40 | 13.61 | 6.25 | 1.12 | 2.1776 | 11
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4163 | 16602 | 2021-04-05 15:25 | 2021-04-05 15:56 | 1.13 | 0.25 | 2021-04-05 15:40 | 29.51 | 6.25 | 4.52 | 4.7216 | 11
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7980 | 17643 | 2021-04-06 07:00 | 2021-04-06 08:16 | 3.8 | 4.9 | 2021-04-06 07:38 | 147.79 | 43.1 | 0.77551 | 3.429 | 6
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7981 | 17640 | 2021-04-06 07:00 | 2021-04-06 08:16 | 3.8 | 4.9 | 2021-04-06 07:38 | 151.59 | 48 | 0.77551 | 3.1581 | 7
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3706 | 4747 | 2021-04-06 08:00 | 2021-04-06 09:12 | 1.2 | 0.38 | 2021-04-06 08:36 | 1.2 | 0.38 | 3.1579 | 3.1579 | 1
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 3707 | 16186 | 2021-04-06 08:00 | 2021-04-06 09:12 | 1.2 | 0.38 | 2021-04-06 08:36 | 7.03 | 4.16 | 3.1579 | 1.6899 | 2
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 3705 | 4748 | 2021-04-06 08:00 | 2021-04-06 09:12 | 1.2 | 0.38 | 2021-04-06 08:36 | 7.03 | 4.16 | 3.1579 | 1.6899 | 2
REATERRO 2 | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-06-10 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4081 | 4739 | 2021-04-06 08:29 | 2021-04-06 08:45 | 0.8 | 0.63 | 2021-04-06 08:37 | 31.44 | 7.99 | 1.2698 | 3.9349 | 5
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3659 | 19258 | 2021-04-06 08:04 | 2021-04-06 13:12 | 0.48 | 13.2 | 2021-04-06 10:38 | 9.71 | 332.27 | 0.036364 | 0.029223 | 20
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3657 | 19259 | 2021-04-06 08:04 | 2021-04-06 13:12 | 0.2 | 13.2 | 2021-04-06 10:38 | 9.91 | 345.47 | 0.015152 | 0.028686 | 21
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 3658 | 19263 | 2021-04-06 08:04 | 2021-04-06 13:12 | 0.68 | 13.2 | 2021-04-06 10:38 | 9.44 | 244.82 | 0.051515 | 0.038559 | 15
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7230 | 15031 | 2021-04-06 07:00 | 2021-04-06 17:00 | 16.83 | 252 | 2021-04-06 12:00 | 87.203 | 1764 | 0.066786 | 0.049435 | 7
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 7233 | 15033 | 2021-04-06 07:00 | 2021-04-06 17:00 | 5.5 | 252 | 2021-04-06 12:00 | 55.5 | 2016 | 0.021825 | 0.02753 | 8
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7232 | 15034 | 2021-04-06 07:00 | 2021-04-06 17:00 | 8 | 252 | 2021-04-06 12:00 | 62.48 | 1512 | 0.031746 | 0.041323 | 6
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-02-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4186 | 4723 | 2021-04-06 13:10 | 2021-04-06 16:10 | 0.33 | 1.98 | 2021-04-06 14:40 | 77.1 | 58.16 | 0.16667 | 1.3257 | 18
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-02-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4187 | 4720 | 2021-04-06 13:10 | 2021-04-06 16:10 | 3 | 1.98 | 2021-04-06 14:40 | 80.1 | 60.14 | 1.5152 | 1.3319 | 19
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-06 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4121 | 4722 | 2021-04-06 13:10 | 2021-04-06 16:16 | 0.167 | 2.74 | 2021-04-06 14:43 | 46.6937 | 75.68 | 0.060949 | 0.61699 | 18
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-06 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4123 | 4749 | 2021-04-06 13:10 | 2021-04-06 16:16 | 1 | 2.74 | 2021-04-06 14:43 | 47.6937 | 78.42 | 0.36496 | 0.60818 | 19
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-06 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4122 | 4721 | 2021-04-06 13:10 | 2021-04-06 16:16 | 9.05 | 2.74 | 2021-04-06 14:43 | 56.7437 | 81.16 | 3.3029 | 0.69916 | 20
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4211 | 20155 | 2021-04-07 07:00 | 2021-04-07 14:00 | 140 | 29.24 | 2021-04-07 10:30 | 6760 | 1175.63 | 4.788 | 5.7501 | 54
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4213 | 20152 | 2021-04-07 07:00 | 2021-04-07 14:00 | 6 | 29.24 | 2021-04-07 10:30 | 361.96 | 1449.02 | 0.2052 | 0.2498 | 59
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4210 | 20156 | 2021-04-07 07:00 | 2021-04-07 14:00 | 32 | 29.24 | 2021-04-07 10:30 | 1100.66 | 1084.59 | 1.0944 | 1.0148 | 49
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 2 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-07-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CÓRREGO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 3746 | 4791 | 2021-04-07 09:34 | 2021-04-07 12:00 | 0.17 | 22 | 2021-04-07 10:47 | 0.17 | 22 | 0.0077273 | 0.0077273 | 1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 2 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-07-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CÓRREGO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 3748 | 4828 | 2021-04-07 09:34 | 2021-04-07 12:00 | 0.23 | 22 | 2021-04-07 10:47 | 0.4 | 44 | 0.010455 | 0.0090909 | 2
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 2 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-07-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CÓRREGO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 3747 | 4768 | 2021-04-07 09:34 | 2021-04-07 12:00 | 0.32 | 22 | 2021-04-07 10:47 | 0.72 | 66 | 0.014545 | 0.010909 | 3
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3635 | 19208 | 2021-04-07 09:34 | 2021-04-07 12:00 | 0.12 | 22 | 2021-04-07 10:47 | 10.03 | 367.47 | 0.0054545 | 0.027295 | 22
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3633 | 19207 | 2021-04-07 09:34 | 2021-04-07 12:00 | 0.48 | 22 | 2021-04-07 10:47 | 10.51 | 389.47 | 0.021818 | 0.026985 | 23
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 3634 | 19209 | 2021-04-07 09:34 | 2021-04-07 12:00 | 0.72 | 22 | 2021-04-07 10:47 | 10.16 | 266.82 | 0.032727 | 0.038078 | 16
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 94270 | PULVERIZADOR TIPO COSTAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7999 | 21629 | 2021-04-07 09:26 | 2021-04-07 13:02 | 1.597 | 237.6 | 2021-04-07 11:14 | 1.597 | 237.6 | 0.0067214 | 0.0067214 | 1
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8000 | 21630 | 2021-04-07 09:26 | 2021-04-07 13:02 | 1.597 | 237.6 | 2021-04-07 11:14 | 1.597 | 237.6 | 0.0067214 | 0.0067214 | 1
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 10705 | AGENTE DE CURA PARA CONCRETO | KG | MATERIAL |  | 8002 | 21632 | 2021-04-07 09:26 | 2021-04-07 13:02 | 50 | 237.6 | 2021-04-07 11:14 | 50 | 237.6 | 0.21044 | 0.21044 | 1
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3708 | 4764 | 2021-04-07 08:50 | 2021-04-07 13:50 | 4.97 | 0.59 | 2021-04-07 11:20 | 10.8 | 4.37 | 8.4237 | 2.4714 | 2
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 3711 | 16009 | 2021-04-07 08:50 | 2021-04-07 13:50 | 4.97 | 0.59 | 2021-04-07 11:20 | 12 | 4.75 | 8.4237 | 2.5263 | 3
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 3710 | 4766 | 2021-04-07 08:50 | 2021-04-07 13:50 | 4.97 | 0.59 | 2021-04-07 11:20 | 12 | 4.75 | 8.4237 | 2.5263 | 3
REATERRO 2 | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-06-10 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4082 | 4861 | 2021-04-07 09:00 | 2021-04-07 13:48 | 4.8 | 0.59 | 2021-04-07 11:24 | 36.24 | 8.58 | 8.1356 | 4.2238 | 6
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7235 | 17457 | 2021-04-07 07:00 | 2021-04-07 17:00 | 8.5 | 107.44 | 2021-04-07 12:00 | 115.1 | 2152.44 | 0.079114 | 0.053474 | 11
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7236 | 17455 | 2021-04-07 07:00 | 2021-04-07 17:00 | 8.5 | 107.44 | 2021-04-07 12:00 | 123.6 | 2259.88 | 0.079114 | 0.054693 | 12
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7237 | 17458 | 2021-04-07 07:00 | 2021-04-07 17:00 | 8.5 | 107.44 | 2021-04-07 12:00 | 66 | 1600.56 | 0.079114 | 0.041236 | 8
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 4077 | 18591 | 2021-04-07 13:09 | 2021-04-07 13:48 | 0.58 | 12 | 2021-04-07 13:29 | 0.58 | 12 | 0.048333 | 0.048333 | 1
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 4078 | 18591 | 2021-04-07 13:09 | 2021-04-07 13:48 | 0.58 | 12 | 2021-04-07 13:29 | 1.16 | 24 | 0.048333 | 0.048333 | 2
CHAPISCO COMUM 1 | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-03-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4129 | 22345 | 2021-04-07 13:23 | 2021-04-07 14:11 | 0.98 | 16 | 2021-04-07 13:47 | 0.98 | 16 | 0.06125 | 0.06125 | 1
CHAPISCO COMUM 1 | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-03-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4132 | 22346 | 2021-04-07 13:23 | 2021-04-07 14:11 | 0.12 | 16 | 2021-04-07 13:47 | 0.12 | 16 | 0.0075 | 0.0075 | 1
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4130 | 22345 | 2021-04-07 13:23 | 2021-04-07 14:11 | 0.98 | 16 | 2021-04-07 13:47 | 1.96 | 32 | 0.06125 | 0.06125 | 2
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4133 | 22346 | 2021-04-07 13:23 | 2021-04-07 14:11 | 0.12 | 16 | 2021-04-07 13:47 | 0.24 | 32 | 0.0075 | 0.0075 | 2
CHAPISCO COMUM 1 | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4131 | 22345 | 2021-04-07 13:23 | 2021-04-07 14:11 | 0.98 | 16 | 2021-04-07 13:47 | 2.94 | 48 | 0.06125 | 0.06125 | 3
CHAPISCO COMUM 1 | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4134 | 22346 | 2021-04-07 13:23 | 2021-04-07 14:11 | 0.12 | 16 | 2021-04-07 13:47 | 0.36 | 48 | 0.0075 | 0.0075 | 3
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-06 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4124 | 4859 | 2021-04-07 13:25 | 2021-04-07 16:10 | 0.25 | 1.35 | 2021-04-07 14:48 | 56.9937 | 82.51 | 0.18519 | 0.69075 | 21
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-06 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4127 | 4858 | 2021-04-07 13:25 | 2021-04-07 16:10 | 0.467 | 1.35 | 2021-04-07 14:48 | 57.4607 | 83.86 | 0.34593 | 0.6852 | 22
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-06 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4125 | 4829 | 2021-04-07 13:25 | 2021-04-07 16:10 | 5.5 | 1.35 | 2021-04-07 14:48 | 62.9607 | 85.21 | 4.0741 | 0.73889 | 23
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-06 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_B | 4126 | 4857 | 2021-04-07 13:25 | 2021-04-07 16:10 | 1.25 | 1.35 | 2021-04-07 14:48 | 64.2107 | 86.56 | 0.92593 | 0.74181 | 24
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3714 | 4867 | 2021-04-08 08:17 | 2021-04-08 09:10 | 0.88 | 0.13 | 2021-04-08 08:44 | 11.68 | 4.5 | 6.7692 | 2.5956 | 3
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 3717 | 15783 | 2021-04-08 08:17 | 2021-04-08 09:10 | 0.88 | 0.13 | 2021-04-08 08:44 | 12.88 | 4.88 | 6.7692 | 2.6393 | 4
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 3716 | 4868 | 2021-04-08 08:17 | 2021-04-08 09:10 | 0.88 | 0.13 | 2021-04-08 08:44 | 12.88 | 4.88 | 6.7692 | 2.6393 | 4
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4379 | 21000 | 2021-04-08 07:00 | 2021-04-08 10:40 | 60 | 6.23 | 2021-04-08 08:50 | 6820 | 1181.86 | 9.6308 | 5.7706 | 55
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4381 | 20997 | 2021-04-08 07:00 | 2021-04-08 10:40 | 3.83 | 6.23 | 2021-04-08 08:50 | 365.79 | 1455.25 | 0.61477 | 0.25136 | 60
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4378 | 21001 | 2021-04-08 07:00 | 2021-04-08 10:40 | 6.48 | 6.23 | 2021-04-08 08:50 | 1107.14 | 1090.82 | 1.0401 | 1.015 | 50
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7254 | 17526 | 2021-04-08 09:00 | 2021-04-08 09:40 | 0.67 | 317 | 2021-04-08 09:20 | 7.17 | 2221 | 0.0021136 | 0.0032283 | 7
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7253 | 17524 | 2021-04-08 09:00 | 2021-04-08 09:40 | 0.67 | 317 | 2021-04-08 09:20 | 7.84 | 2538 | 0.0021136 | 0.003089 | 8
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 7252 | 17525 | 2021-04-08 09:00 | 2021-04-08 09:40 | 317 | 317 | 2021-04-08 09:20 | 1269 | 1269 | 1 | 1 | 4
REATERRO 2 | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-06-10 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4083 | 4862 | 2021-04-08 08:00 | 2021-04-08 11:00 | 3 | 0.42 | 2021-04-08 09:30 | 39.24 | 9 | 7.1429 | 4.36 | 7
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3727 | 4863 | 2021-04-08 08:00 | 2021-04-08 14:00 | 3 | 0.29 | 2021-04-08 11:00 | 494.06 | 102.97 | 10.3448 | 4.7981 | 21
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3726 | 4937 | 2021-04-08 08:00 | 2021-04-08 14:00 | 6 | 0.29 | 2021-04-08 11:00 | 500.06 | 103.26 | 20.6897 | 4.8427 | 22
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3640 | 19217 | 2021-04-08 08:55 | 2021-04-08 13:24 | 0.13 | 29.19 | 2021-04-08 11:09 | 10.64 | 418.66 | 0.0044536 | 0.025414 | 24
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3638 | 19216 | 2021-04-08 08:55 | 2021-04-08 13:24 | 0.38 | 29.19 | 2021-04-08 11:09 | 11.02 | 447.85 | 0.013018 | 0.024606 | 25
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 3639 | 19219 | 2021-04-08 08:55 | 2021-04-08 13:24 | 0.58 | 29.19 | 2021-04-08 11:09 | 10.74 | 296.01 | 0.01987 | 0.036283 | 17
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2432 | 21628 | 2021-04-08 08:00 | 2021-04-08 14:24 | 5.04 | 0.6 | 2021-04-08 11:12 | 5.04 | 0.6 | 8.4 | 8.4 | 1
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4375 | 20985 | 2021-04-08 08:30 | 2021-04-08 14:17 | 160 | 16.94 | 2021-04-08 11:24 | 6980 | 1198.8 | 9.4451 | 5.8225 | 56
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4377 | 20982 | 2021-04-08 08:30 | 2021-04-08 14:17 | 4.78 | 16.94 | 2021-04-08 11:24 | 370.57 | 1472.19 | 0.28217 | 0.25171 | 61
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4374 | 20986 | 2021-04-08 08:30 | 2021-04-08 14:17 | 17.32 | 16.94 | 2021-04-08 11:24 | 1124.46 | 1107.76 | 1.0224 | 1.0151 | 51
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7255 | 15076 | 2021-04-08 13:00 | 2021-04-08 15:00 | 3 | 25.2 | 2021-04-08 14:00 | 30.34 | 534.22 | 0.11905 | 0.056793 | 7
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7257 | 15072 | 2021-04-08 13:00 | 2021-04-08 15:00 | 3 | 25.2 | 2021-04-08 14:00 | 66.686 | 1327.62 | 0.11905 | 0.05023 | 15
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7261 | 15077 | 2021-04-08 13:00 | 2021-04-08 15:00 | 1.5 | 25.2 | 2021-04-08 14:00 | 31.32 | 930.92 | 0.059524 | 0.033644 | 11
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7259 | 15078 | 2021-04-08 13:00 | 2021-04-08 15:00 | 1.5 | 25.2 | 2021-04-08 14:00 | 31.32 | 930.92 | 0.059524 | 0.033644 | 11
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7256 | 15076 | 2021-04-08 13:00 | 2021-04-08 15:00 | 3 | 25.2 | 2021-04-08 14:00 | 33.34 | 559.42 | 0.11905 | 0.059597 | 8
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7258 | 15072 | 2021-04-08 13:00 | 2021-04-08 15:00 | 3 | 25.2 | 2021-04-08 14:00 | 69.686 | 1352.82 | 0.11905 | 0.051512 | 16
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7262 | 15077 | 2021-04-08 13:00 | 2021-04-08 15:00 | 1.5 | 25.2 | 2021-04-08 14:00 | 32.82 | 956.12 | 0.059524 | 0.034326 | 12
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7260 | 15078 | 2021-04-08 13:00 | 2021-04-08 15:00 | 1.5 | 25.2 | 2021-04-08 14:00 | 32.82 | 956.12 | 0.059524 | 0.034326 | 12
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 10552 | PÓ DE PEDRA | M3 | MATERIAL |  | 7270 | 15083 | 2021-04-09 06:00 | 2021-04-09 09:10 | 17.8 | 252 | 2021-04-09 07:35 | 116.65 | 1512 | 0.070635 | 0.077149 | 6
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7268 | 15085 | 2021-04-09 06:00 | 2021-04-09 09:10 | 6 | 252 | 2021-04-09 07:35 | 51.96 | 2772 | 0.02381 | 0.018745 | 11
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7269 | 15082 | 2021-04-09 06:00 | 2021-04-09 09:10 | 6 | 252 | 2021-04-09 07:35 | 57.96 | 3024 | 0.02381 | 0.019167 | 12
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7272 | 15086 | 2021-04-09 06:00 | 2021-04-09 09:10 | 2.5 | 252 | 2021-04-09 07:35 | 11.937 | 1512 | 0.0099206 | 0.0078948 | 6
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7271 | 15087 | 2021-04-09 06:00 | 2021-04-09 09:10 | 2.5 | 252 | 2021-04-09 07:35 | 12.607 | 1764 | 0.0099206 | 0.0071468 | 7
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4367 | 20965 | 2021-04-09 07:00 | 2021-04-09 11:08 | 80 | 17.47 | 2021-04-09 09:04 | 7060 | 1216.27 | 4.5793 | 5.8046 | 57
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4369 | 20962 | 2021-04-09 07:00 | 2021-04-09 11:08 | 4.13 | 17.47 | 2021-04-09 09:04 | 374.7 | 1489.66 | 0.23641 | 0.25153 | 62
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4366 | 20966 | 2021-04-09 07:00 | 2021-04-09 11:08 | 18.08 | 17.47 | 2021-04-09 09:04 | 1142.54 | 1125.23 | 1.0349 | 1.0154 | 52
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4370 | 20970 | 2021-04-09 07:00 | 2021-04-09 14:00 | 100 | 11.65 | 2021-04-09 10:30 | 7160 | 1227.92 | 8.5837 | 5.831 | 58
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4372 | 20967 | 2021-04-09 07:00 | 2021-04-09 14:00 | 6 | 11.65 | 2021-04-09 10:30 | 380.7 | 1501.31 | 0.51502 | 0.25358 | 63
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4373 | 20971 | 2021-04-09 07:00 | 2021-04-09 14:00 | 12.16 | 11.65 | 2021-04-09 10:30 | 1154.7 | 1136.88 | 1.0438 | 1.0157 | 53
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4534 | 21311 | 2021-04-09 10:00 | 2021-04-09 11:30 | 1.5 | 19.75 | 2021-04-09 10:45 | 382.2 | 1521.06 | 0.075949 | 0.25127 | 64
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-90-00 | BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3585 | 14227 | 2021-04-09 08:00 | 2021-04-09 15:30 | 13 | 72 | 2021-04-09 11:45 | 13 | 72 | 0.18056 | 0.18056 | 1
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-90-00 | BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO 1,2T | H | EQUIPAMENTO |  | 3586 | 14232 | 2021-04-09 08:00 | 2021-04-09 15:30 | 6.5 | 72 | 2021-04-09 11:45 | 6.5 | 72 | 0.090278 | 0.090278 | 1
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7214 | 15097 | 2021-04-09 07:00 | 2021-04-09 17:00 | 7 | 25.2 | 2021-04-09 12:00 | 50.223 | 287.28 | 0.27778 | 0.17482 | 10
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7213 | 15091 | 2021-04-09 07:00 | 2021-04-09 17:00 | 7 | 25.2 | 2021-04-09 12:00 | 57.223 | 312.48 | 0.27778 | 0.18313 | 11
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7210 | 15096 | 2021-04-09 07:00 | 2021-04-09 17:00 | 26.37 | 25.2 | 2021-04-09 12:00 | 178.24 | 171.36 | 1.0464 | 1.0401 | 6
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO 1,2T | H | EQUIPAMENTO |  | 7211 | 15099 | 2021-04-09 07:00 | 2021-04-09 17:00 | 2.5 | 25.2 | 2021-04-09 12:00 | 14.503 | 204.12 | 0.099206 | 0.071051 | 7
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8041 | 17739 | 2021-04-09 07:00 | 2021-04-09 17:00 | 30 | 72 | 2021-04-09 12:00 | 64.5 | 146 | 0.41667 | 0.44178 | 3
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8043 | 17732 | 2021-04-09 07:00 | 2021-04-09 17:00 | 30 | 72 | 2021-04-09 12:00 | 57.25 | 146 | 0.41667 | 0.39212 | 3
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 8044 | 17738 | 2021-04-09 07:00 | 2021-04-09 17:00 | 0.36 | 72 | 2021-04-09 12:00 | 0.86 | 111 | 0.005 | 0.0077477 | 2
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3907 | 18805 | 2021-04-11 07:00 | 2021-04-11 07:00 | 15.78 | 814.28 | 2021-04-11 07:00 | 56.02 | 1485.33 | 0.019379 | 0.037716 | 13
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3906 | 18804 | 2021-04-11 07:00 | 2021-04-11 07:00 | 15.78 | 814.28 | 2021-04-11 07:00 | 34.24 | 1166.81 | 0.019379 | 0.029345 | 8
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 3905 | 18807 | 2021-04-11 07:00 | 2021-04-11 07:00 | 1.18 | 814.28 | 2021-04-11 07:00 | 2.09 | 1085.27 | 0.0014491 | 0.0019258 | 8
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3862 | 18907 | 2021-04-11 07:00 | 2021-04-11 17:00 | 8.22 | 1562.4 | 2021-04-11 12:00 | 62.28 | 2854.83 | 0.0052611 | 0.021816 | 7
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3861 | 18906 | 2021-04-11 07:00 | 2021-04-11 17:00 | 0.62 | 1562.4 | 2021-04-11 12:00 | 27.49 | 2560.64 | 0.00039683 | 0.010736 | 6
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 3860 | 18909 | 2021-04-11 07:00 | 2021-04-11 17:00 | 0.62 | 1562.4 | 2021-04-11 12:00 | 4.8 | 2696.59 | 0.00039683 | 0.00178 | 6
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8017 | 17392 | 2021-04-12 07:00 | 2021-04-12 12:00 | 5 | 0.45 | 2021-04-12 09:30 | 11.5 | 5.65 | 11.1111 | 2.0354 | 3
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 8014 | 17389 | 2021-04-12 07:00 | 2021-04-12 12:00 | 5 | 0.45 | 2021-04-12 09:30 | 13.55 | 7.1 | 11.1111 | 1.9085 | 5
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 8015 | 17390 | 2021-04-12 07:00 | 2021-04-12 12:00 | 5 | 0.45 | 2021-04-12 09:30 | 13.55 | 7.1 | 11.1111 | 1.9085 | 5
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4363 | 20952 | 2021-04-12 07:00 | 2021-04-12 14:00 | 300 | 43.75 | 2021-04-12 10:30 | 7460 | 1271.67 | 6.8571 | 5.8663 | 59
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4365 | 20949 | 2021-04-12 07:00 | 2021-04-12 14:00 | 12 | 43.75 | 2021-04-12 10:30 | 394.2 | 1564.81 | 0.27429 | 0.25192 | 65
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4362 | 20953 | 2021-04-12 07:00 | 2021-04-12 14:00 | 44.8 | 43.75 | 2021-04-12 10:30 | 1199.5 | 1180.63 | 1.024 | 1.016 | 54
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7982 | 17646 | 2021-04-12 07:00 | 2021-04-12 14:00 | 2 | 10 | 2021-04-12 10:30 | 153.59 | 58 | 0.2 | 2.6481 | 8
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7983 | 17644 | 2021-04-12 07:00 | 2021-04-12 14:00 | 12 | 10 | 2021-04-12 10:30 | 165.59 | 68 | 1.2 | 2.4351 | 9
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4529 | 21299 | 2021-04-12 08:20 | 2021-04-12 13:25 | 4.09 | 39.12 | 2021-04-12 10:52 | 398.29 | 1603.93 | 0.10455 | 0.24832 | 66
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-90-00 | BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3581 | 14222 | 2021-04-12 08:00 | 2021-04-12 13:56 | 9.87 | 36 | 2021-04-12 10:58 | 22.87 | 108 | 0.27417 | 0.21176 | 2
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-90-00 | BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO 1,2T | H | EQUIPAMENTO |  | 3582 | 14235 | 2021-04-12 08:00 | 2021-04-12 13:56 | 4.93 | 36 | 2021-04-12 10:58 | 11.43 | 108 | 0.13694 | 0.10583 | 2
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7263 | 55900 | 2021-04-12 07:30 | 2021-04-12 16:10 | 15.33 | 44.1 | 2021-04-12 11:50 | 73.86 | 176.42 | 0.34762 | 0.41866 | 6
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7264 | 55901 | 2021-04-12 07:30 | 2021-04-12 16:10 | 23 | 44.1 | 2021-04-12 11:50 | 76.63 | 176.42 | 0.52154 | 0.43436 | 6
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3865 | 18912 | 2021-04-12 07:00 | 2021-04-12 17:00 | 24 | 1091.25 | 2021-04-12 12:00 | 86.28 | 3946.08 | 0.021993 | 0.021865 | 8
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 3863 | 18914 | 2021-04-12 07:00 | 2021-04-12 17:00 | 0.78 | 1091.25 | 2021-04-12 12:00 | 5.58 | 3787.84 | 0.00071478 | 0.0014731 | 7
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3910 | 18811 | 2021-04-12 07:00 | 2021-04-12 17:00 | 13.08 | 591.75 | 2021-04-12 12:00 | 69.1 | 2077.08 | 0.022104 | 0.033268 | 14
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 3908 | 18813 | 2021-04-12 07:00 | 2021-04-12 17:00 | 0.42 | 591.75 | 2021-04-12 12:00 | 2.51 | 1677.02 | 0.00070976 | 0.0014967 | 9
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1389 | 15991 | 2021-04-12 14:56 | 2021-04-12 15:20 | 0.4 | 12 | 2021-04-12 15:08 | 0.4 | 12 | 0.033333 | 0.033333 | 1
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7959 | 17794 | 2021-04-12 13:00 | 2021-04-13 09:30 | 13 | 11.62 | 2021-04-12 23:15 | 91 | 44.59 | 1.1188 | 2.0408 | 5
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7957 | 17795 | 2021-04-12 13:00 | 2021-04-13 09:30 | 13 | 11.62 | 2021-04-12 23:15 | 86.5 | 44.59 | 1.1188 | 1.9399 | 5
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | LONA PLÁSTICA | M2 | MATERIAL |  | 7955 | 17801 | 2021-04-12 13:00 | 2021-04-13 09:30 | 166 | 11.62 | 2021-04-12 23:15 | 619 | 44.59 | 14.2857 | 13.882 | 5
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7953 | 17800 | 2021-04-12 13:00 | 2021-04-13 09:30 | 6.5 | 11.62 | 2021-04-12 23:15 | 36.15 | 39.83 | 0.55938 | 0.90761 | 4
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7960 | 17794 | 2021-04-12 13:00 | 2021-04-13 09:30 | 13 | 11.62 | 2021-04-12 23:15 | 91 | 44.59 | 1.1188 | 2.0408 | 5
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7958 | 17795 | 2021-04-12 13:00 | 2021-04-13 09:30 | 13 | 11.62 | 2021-04-12 23:15 | 86.5 | 44.59 | 1.1188 | 1.9399 | 5
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | LONA PLÁSTICA | M2 | MATERIAL |  | 7956 | 17801 | 2021-04-12 13:00 | 2021-04-13 09:30 | 166 | 11.62 | 2021-04-12 23:15 | 619 | 44.59 | 14.2857 | 13.882 | 5
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7954 | 17800 | 2021-04-12 13:00 | 2021-04-13 09:30 | 6.5 | 11.62 | 2021-04-12 23:15 | 36.15 | 39.83 | 0.55938 | 0.90761 | 4
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4524 | 21288 | 2021-04-13 08:20 | 2021-04-13 11:50 | 3.5 | 24.88 | 2021-04-13 10:05 | 401.79 | 1628.81 | 0.14068 | 0.24668 | 67
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4359 | 20947 | 2021-04-13 07:00 | 2021-04-13 13:50 | 240 | 35.45 | 2021-04-13 10:25 | 7700 | 1307.12 | 6.7701 | 5.8908 | 60
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4361 | 20944 | 2021-04-13 07:00 | 2021-04-13 13:50 | 11.67 | 35.45 | 2021-04-13 10:25 | 413.46 | 1664.26 | 0.3292 | 0.24843 | 68
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4358 | 20948 | 2021-04-13 07:00 | 2021-04-13 13:50 | 35.48 | 35.45 | 2021-04-13 10:25 | 1234.98 | 1216.08 | 1.0008 | 1.0155 | 55
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3913 | 18817 | 2021-04-13 09:47 | 2021-04-13 14:00 | 7.73 | 48.88 | 2021-04-13 11:54 | 76.83 | 2125.96 | 0.15814 | 0.036139 | 15
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3912 | 18816 | 2021-04-13 09:47 | 2021-04-13 14:00 | 7.73 | 48.88 | 2021-04-13 11:54 | 41.97 | 1215.69 | 0.15814 | 0.034524 | 9
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3650 | 19234 | 2021-04-13 09:59 | 2021-04-13 14:00 | 0.15 | 23.65 | 2021-04-13 12:00 | 11.17 | 471.5 | 0.0063425 | 0.02369 | 26
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3648 | 19235 | 2021-04-13 09:59 | 2021-04-13 14:00 | 0.33 | 23.65 | 2021-04-13 12:00 | 11.5 | 495.15 | 0.013953 | 0.023225 | 27
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 3649 | 19236 | 2021-04-13 09:59 | 2021-04-13 14:00 | 0.48 | 23.65 | 2021-04-13 12:00 | 11.22 | 319.66 | 0.020296 | 0.0351 | 18
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-26-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3995 | 14128 | 2021-04-13 08:50 | 2021-04-13 15:30 | 20 | 15 | 2021-04-13 12:10 | 20 | 15 | 1.3333 | 1.3333 | 1
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-26-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 3996 | 14133 | 2021-04-13 08:50 | 2021-04-13 15:30 | 6.67 | 15 | 2021-04-13 12:10 | 6.67 | 15 | 0.44467 | 0.44467 | 1
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7928 | 17484 | 2021-04-13 12:00 | 2021-04-13 13:30 | 4.5 | 7.8 | 2021-04-13 12:45 | 57.5 | 76.83 | 0.57692 | 0.74841 | 5
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7929 | 17485 | 2021-04-13 12:00 | 2021-04-13 13:30 | 4.5 | 7.8 | 2021-04-13 12:45 | 57.5 | 76.83 | 0.57692 | 0.74841 | 5
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 7927 | 17492 | 2021-04-13 12:00 | 2021-04-13 13:30 | 1.5 | 7.8 | 2021-04-13 12:45 | 13.67 | 69.1 | 0.19231 | 0.19783 | 4
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3963 | 14114 | 2021-04-13 10:56 | 2021-04-13 17:00 | 18.2 | 28.25 | 2021-04-13 13:58 | 27.89 | 65.41 | 0.64425 | 0.42639 | 8
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3964 | 14115 | 2021-04-13 10:56 | 2021-04-13 17:00 | 36.4 | 28.25 | 2021-04-13 13:58 | 72.79 | 74.44 | 1.2885 | 0.97783 | 10
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 3965 | 14118 | 2021-04-13 10:56 | 2021-04-13 17:00 | 6.07 | 28.25 | 2021-04-13 13:58 | 13.46 | 69.44 | 0.21487 | 0.19384 | 9
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3645 | 19224 | 2021-04-14 10:00 | 2021-04-14 11:20 | 0.1 | 14.85 | 2021-04-14 10:40 | 11.6 | 510 | 0.006734 | 0.022745 | 28
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3643 | 19223 | 2021-04-14 10:00 | 2021-04-14 11:20 | 0.16 | 14.85 | 2021-04-14 10:40 | 11.76 | 524.85 | 0.010774 | 0.022406 | 29
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-80-00 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 3644 | 19225 | 2021-04-14 10:00 | 2021-04-14 11:20 | 0.27 | 14.85 | 2021-04-14 10:40 | 11.49 | 334.51 | 0.018182 | 0.034349 | 19
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4303 | 20792 | 2021-04-14 08:00 | 2021-04-14 13:50 | 200 | 45.02 | 2021-04-14 10:55 | 7900 | 1352.14 | 4.4425 | 5.8426 | 61
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4305 | 20789 | 2021-04-14 08:00 | 2021-04-14 13:50 | 9.67 | 45.02 | 2021-04-14 10:55 | 423.13 | 1709.28 | 0.21479 | 0.24755 | 69
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4302 | 20793 | 2021-04-14 08:00 | 2021-04-14 13:50 | 45.36 | 45.02 | 2021-04-14 10:55 | 1280.34 | 1261.1 | 1.0076 | 1.0153 | 56
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7287 | 15035 | 2021-04-13 11:00 | 2021-04-15 11:00 | 14.33 | 252 | 2021-04-14 11:00 | 101.533 | 2016 | 0.056865 | 0.050364 | 8
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 7284 | 15037 | 2021-04-13 11:00 | 2021-04-15 11:00 | 6 | 252 | 2021-04-14 11:00 | 61.5 | 2268 | 0.02381 | 0.027116 | 9
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7285 | 15038 | 2021-04-13 11:00 | 2021-04-15 11:00 | 6.5 | 252 | 2021-04-14 11:00 | 68.98 | 1764 | 0.025794 | 0.039104 | 7
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4519 | 21275 | 2021-04-14 08:20 | 2021-04-14 15:00 | 5.67 | 41.93 | 2021-04-14 11:40 | 428.8 | 1751.21 | 0.13523 | 0.24486 | 70
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-90-00 | BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3590 | 14243 | 2021-04-14 10:30 | 2021-04-14 14:22 | 3 | 27.21 | 2021-04-14 12:26 | 25.87 | 135.21 | 0.11025 | 0.19133 | 3
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-90-00 | BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3589 | 14305 | 2021-04-14 10:30 | 2021-04-14 14:22 | 3.83 | 27.21 | 2021-04-14 12:26 | 29.7 | 162.42 | 0.14076 | 0.18286 | 4
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-90-00 | BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO 1,2T | H | EQUIPAMENTO |  | 3591 | 14306 | 2021-04-14 10:30 | 2021-04-14 14:22 | 1.7 | 27.21 | 2021-04-14 12:26 | 13.13 | 135.21 | 0.062477 | 0.097108 | 3
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-26-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3999 | 14209 | 2021-04-14 08:00 | 2021-04-14 17:00 | 16 | 18 | 2021-04-14 12:30 | 36 | 33 | 0.88889 | 1.0909 | 2
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-26-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 4000 | 14214 | 2021-04-14 08:00 | 2021-04-14 17:00 | 8 | 18 | 2021-04-14 12:30 | 14.67 | 33 | 0.44444 | 0.44455 | 2
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7906 | 17431 | 2021-04-14 13:40 | 2021-04-14 16:00 | 2.33 | 5.8 | 2021-04-14 14:50 | 9.33 | 13.3 | 0.40172 | 0.7015 | 2
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7912 | 17433 | 2021-04-14 13:40 | 2021-04-14 16:00 | 2.33 | 5.8 | 2021-04-14 14:50 | 33.68 | 41.08 | 0.40172 | 0.81986 | 7
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7910 | 17432 | 2021-04-14 13:40 | 2021-04-14 16:00 | 2.33 | 5.8 | 2021-04-14 14:50 | 33.68 | 41.08 | 0.40172 | 0.81986 | 7
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7907 | 17431 | 2021-04-14 13:40 | 2021-04-14 16:00 | 2.33 | 5.8 | 2021-04-14 14:50 | 9.33 | 13.3 | 0.40172 | 0.7015 | 2
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7913 | 17433 | 2021-04-14 13:40 | 2021-04-14 16:00 | 2.33 | 5.8 | 2021-04-14 14:50 | 33.68 | 41.08 | 0.40172 | 0.81986 | 7
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7911 | 17432 | 2021-04-14 13:40 | 2021-04-14 16:00 | 2.33 | 5.8 | 2021-04-14 14:50 | 33.68 | 41.08 | 0.40172 | 0.81986 | 7
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7984 | 17649 | 2021-04-14 13:00 | 2021-04-14 17:00 | 4 | 8.5 | 2021-04-14 15:00 | 169.59 | 76.5 | 0.47059 | 2.2169 | 10
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7985 | 17647 | 2021-04-14 13:00 | 2021-04-14 17:00 | 4.66 | 8.5 | 2021-04-14 15:00 | 174.25 | 85 | 0.54824 | 2.05 | 11
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 94270 | PULVERIZADOR TIPO COSTAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7224 | 21624 | 2021-04-14 16:00 | 2021-04-14 16:50 | 0.8333 | 237.6 | 2021-04-14 16:25 | 2.4303 | 475.2 | 0.0035072 | 0.0051143 | 2
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7227 | 21625 | 2021-04-14 16:00 | 2021-04-14 16:50 | 0.8333 | 237.6 | 2021-04-14 16:25 | 2.4303 | 475.2 | 0.0035072 | 0.0051143 | 2
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 10705 | AGENTE DE CURA PARA CONCRETO | KG | MATERIAL |  | 7226 | 21627 | 2021-04-14 16:00 | 2021-04-14 16:50 | 60 | 237.6 | 2021-04-14 16:25 | 110 | 475.2 | 0.25253 | 0.23148 | 2
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7219 | 17332 | 2021-04-14 17:00 | 2021-04-14 17:40 | 0.67 | 1.65 | 2021-04-14 17:20 | 9.113 | 26.21 | 0.40606 | 0.34769 | 7
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 7217 | 17335 | 2021-04-14 17:00 | 2021-04-14 17:40 | 1 | 1.65 | 2021-04-14 17:20 | 9 | 39.03 | 0.60606 | 0.23059 | 9
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 7218 | 17335 | 2021-04-14 17:00 | 2021-04-14 17:40 | 1 | 1.65 | 2021-04-14 17:20 | 10 | 40.68 | 0.60606 | 0.24582 | 10
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7986 | 17655 | 2021-04-15 07:00 | 2021-04-15 10:00 | 6 | 2 | 2021-04-15 08:30 | 180.25 | 87 | 3 | 2.0718 | 12
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7246 | 17746 | 2021-04-15 08:00 | 2021-04-15 14:30 | 5.5 | 15 | 2021-04-15 11:15 | 70 | 161 | 0.36667 | 0.43478 | 4
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7248 | 17741 | 2021-04-15 08:00 | 2021-04-15 14:30 | 11 | 15 | 2021-04-15 11:15 | 68.25 | 161 | 0.73333 | 0.42391 | 4
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3916 | 18821 | 2021-04-14 13:00 | 2021-04-16 10:00 | 50 | 850.07 | 2021-04-15 11:30 | 126.83 | 2976.03 | 0.058819 | 0.042617 | 16
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3915 | 18820 | 2021-04-14 13:00 | 2021-04-16 10:00 | 16.7 | 850.07 | 2021-04-15 11:30 | 58.67 | 2065.76 | 0.019645 | 0.028401 | 10
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 3914 | 18823 | 2021-04-14 13:00 | 2021-04-16 10:00 | 0.7 | 850.07 | 2021-04-15 11:30 | 3.21 | 2527.09 | 0.00082346 | 0.0012702 | 10
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7293 | 15049 | 2021-04-15 07:00 | 2021-04-15 17:00 | 11.17 | 170.24 | 2021-04-15 12:00 | 134.77 | 2430.12 | 0.065613 | 0.055458 | 13
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7292 | 14806 | 2021-04-15 07:00 | 2021-04-15 17:00 | 22.3 | 170.24 | 2021-04-15 12:00 | 157.07 | 2600.36 | 0.13099 | 0.060403 | 14
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7291 | 15050 | 2021-04-15 07:00 | 2021-04-15 17:00 | 11.17 | 170.24 | 2021-04-15 12:00 | 77.17 | 1770.8 | 0.065613 | 0.043579 | 9
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7926 | 21635 | 2021-04-15 10:00 | 2021-04-15 14:00 | 8.7 | 128.7 | 2021-04-15 12:00 | 46.75 | 655.8 | 0.067599 | 0.071287 | 4
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7925 | 21634 | 2021-04-15 10:00 | 2021-04-15 14:00 | 8.1 | 128.7 | 2021-04-15 12:00 | 63.78 | 655.8 | 0.062937 | 0.097255 | 4
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 7924 | 21633 | 2021-04-15 10:00 | 2021-04-15 14:00 | 1.8 | 128.7 | 2021-04-15 12:00 | 9.4 | 655.8 | 0.013986 | 0.014334 | 4
FRESAGEM 2 | INFRA | FRESAGEM | 09-04-00 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4073 | 14645 | 2021-04-15 09:19 | 2021-04-15 15:40 | 10.7 | 522.26 | 2021-04-15 12:30 | 10.7 | 522.26 | 0.020488 | 0.020488 | 1
FRESAGEM 2 | INFRA | FRESAGEM | 09-04-00 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 4074 | 14670 | 2021-04-15 09:19 | 2021-04-15 15:40 | 16.05 | 522.26 | 2021-04-15 12:30 | 16.05 | 522.26 | 0.030732 | 0.030732 | 1
FRESAGEM 2 | INFRA | FRESAGEM | 09-04-00 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO IRRIGADEIRA | H | EQUIPAMENTO |  | 4070 | 14648 | 2021-04-15 09:19 | 2021-04-15 15:40 | 5.35 | 522.26 | 2021-04-15 12:30 | 5.35 | 522.26 | 0.010244 | 0.010244 | 1
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-26-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4003 | 14397 | 2021-04-15 07:00 | 2021-04-15 19:00 | 33 | 25 | 2021-04-15 13:00 | 69 | 58 | 1.32 | 1.1897 | 3
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-26-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 4004 | 14402 | 2021-04-15 07:00 | 2021-04-15 19:00 | 11 | 25 | 2021-04-15 13:00 | 25.67 | 58 | 0.44 | 0.44259 | 3
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7969 | 17804 | 2021-04-15 10:00 | 2021-04-15 17:00 | 10.67 | 6.51 | 2021-04-15 13:30 | 101.67 | 51.1 | 1.639 | 1.9896 | 6
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7967 | 17805 | 2021-04-15 10:00 | 2021-04-15 17:00 | 12 | 6.51 | 2021-04-15 13:30 | 98.5 | 51.1 | 1.8433 | 1.9276 | 6
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | LONA PLÁSTICA | M2 | MATERIAL |  | 7965 | 17812 | 2021-04-15 10:00 | 2021-04-15 17:00 | 110 | 6.51 | 2021-04-15 13:30 | 729 | 51.1 | 16.8971 | 14.2661 | 6
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7963 | 17809 | 2021-04-15 10:00 | 2021-04-15 17:00 | 6.5 | 6.51 | 2021-04-15 13:30 | 42.65 | 46.34 | 0.99846 | 0.92037 | 5
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7970 | 17804 | 2021-04-15 10:00 | 2021-04-15 17:00 | 10.67 | 6.51 | 2021-04-15 13:30 | 101.67 | 51.1 | 1.639 | 1.9896 | 6
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7968 | 17805 | 2021-04-15 10:00 | 2021-04-15 17:00 | 12 | 6.51 | 2021-04-15 13:30 | 98.5 | 51.1 | 1.8433 | 1.9276 | 6
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | LONA PLÁSTICA | M2 | MATERIAL |  | 7966 | 17812 | 2021-04-15 10:00 | 2021-04-15 17:00 | 110 | 6.51 | 2021-04-15 13:30 | 729 | 51.1 | 16.8971 | 14.2661 | 6
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7964 | 17809 | 2021-04-15 10:00 | 2021-04-15 17:00 | 6.5 | 6.51 | 2021-04-15 13:30 | 42.65 | 46.34 | 0.99846 | 0.92037 | 5
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1411 | 15375 | 2021-04-15 14:00 | 2021-04-15 14:15 | 0.25 | 3 | 2021-04-15 14:08 | 0.25 | 3 | 0.083333 | 0.083333 | 1
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1755 | 15369 | 2021-04-15 14:25 | 2021-04-15 16:30 | 2.083 | 56 | 2021-04-15 15:27 | 2.083 | 56 | 0.037196 | 0.037196 | 1
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1756 | 15369 | 2021-04-15 14:25 | 2021-04-15 16:30 | 2.083 | 56 | 2021-04-15 15:27 | 4.166 | 112 | 0.037196 | 0.037196 | 2
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3966 | 14403 | 2021-04-15 13:33 | 2021-04-15 18:00 | 13.35 | 8.75 | 2021-04-15 15:46 | 41.24 | 74.16 | 1.5257 | 0.55609 | 9
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3967 | 14404 | 2021-04-15 13:33 | 2021-04-15 18:00 | 22.25 | 8.75 | 2021-04-15 15:46 | 95.04 | 83.19 | 2.5429 | 1.1424 | 11
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 3968 | 14669 | 2021-04-15 13:33 | 2021-04-15 18:00 | 4.45 | 8.75 | 2021-04-15 15:46 | 17.91 | 78.19 | 0.50857 | 0.22906 | 10
JUNTA JEENE | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-57-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 2540 VV OU SIMILAR | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4037 | 18541 | 2021-04-16 07:30 | 2021-04-16 09:00 | 4.5 | 41 | 2021-04-16 08:15 | 4.5 | 41 | 0.10976 | 0.10976 | 1
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2092 | 21965 | 2021-04-16 08:00 | 2021-04-16 11:20 | 3.33 | 6 | 2021-04-16 09:40 | 3.33 | 6 | 0.555 | 0.555 | 1
IMPRIMAÇÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-26-00 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4079 | 14614 | 2021-04-16 08:00 | 2021-04-16 12:33 | 3.67 | 392.4 | 2021-04-16 10:16 | 3.67 | 392.4 | 0.0093527 | 0.0093527 | 1
BASE DE BINDER | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-25-02 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3566 | 14625 | 2021-04-16 09:57 | 2021-04-16 11:05 | 3.4 | 4.95 | 2021-04-16 10:31 | 3.4 | 4.95 | 0.68687 | 0.68687 | 1
BASE DE BINDER | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-25-02 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS | H | EQUIPAMENTO |  | 3562 | 14631 | 2021-04-16 09:57 | 2021-04-16 11:05 | 0.72 | 4.95 | 2021-04-16 10:31 | 0.72 | 4.95 | 0.14545 | 0.14545 | 1
BASE DE BINDER | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-25-02 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 3567 | 14674 | 2021-04-16 09:57 | 2021-04-16 11:05 | 1.13 | 4.95 | 2021-04-16 10:31 | 1.13 | 4.95 | 0.22828 | 0.22828 | 1
BASE DE BINDER | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-25-02 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 | 2225 | RASTELEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3568 | 14626 | 2021-04-16 09:57 | 2021-04-16 11:05 | 2.27 | 4.95 | 2021-04-16 10:31 | 2.27 | 4.95 | 0.45859 | 0.45859 | 1
BASE DE BINDER | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-25-02 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | VIBROACABADORA | H | EQUIPAMENTO |  | 3569 | 14676 | 2021-04-16 09:57 | 2021-04-16 11:05 | 1.13 | 4.95 | 2021-04-16 10:31 | 1.13 | 4.95 | 0.22828 | 0.22828 | 1
BASE DE BINDER | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-25-02 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 3570 | 14675 | 2021-04-16 09:57 | 2021-04-16 11:05 | 0.87 | 4.95 | 2021-04-16 10:31 | 0.87 | 4.95 | 0.17576 | 0.17576 | 1
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3868 | 18917 | 2021-04-16 07:00 | 2021-04-16 17:00 | 4 | 66.76 | 2021-04-16 12:00 | 90.28 | 4012.84 | 0.059916 | 0.022498 | 9
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3867 | 18916 | 2021-04-16 07:00 | 2021-04-16 17:00 | 1.3 | 66.76 | 2021-04-16 12:00 | 28.79 | 2627.4 | 0.019473 | 0.010958 | 7
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 3866 | 18919 | 2021-04-16 07:00 | 2021-04-16 17:00 | 0.2 | 66.76 | 2021-04-16 12:00 | 5.78 | 3854.6 | 0.0029958 | 0.0014995 | 8
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7930 | 17493 | 2021-04-16 07:34 | 2021-04-16 16:30 | 23.8 | 23.2 | 2021-04-16 12:02 | 81.3 | 100.03 | 1.0259 | 0.81276 | 6
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7931 | 17494 | 2021-04-16 07:34 | 2021-04-16 16:30 | 15.87 | 23.2 | 2021-04-16 12:02 | 73.37 | 100.03 | 0.68405 | 0.73348 | 6
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4093 | 14633 | 2021-04-16 11:26 | 2021-04-16 13:16 | 4.7 | 21.72 | 2021-04-16 12:21 | 4.7 | 21.72 | 0.21639 | 0.21639 | 1
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS | H | EQUIPAMENTO |  | 4089 | 14639 | 2021-04-16 11:26 | 2021-04-16 13:16 | 1.83 | 21.72 | 2021-04-16 12:21 | 1.83 | 21.72 | 0.084254 | 0.084254 | 1
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 | 2225 | RASTELEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4092 | 14634 | 2021-04-16 11:26 | 2021-04-16 13:16 | 3.13 | 21.72 | 2021-04-16 12:21 | 3.13 | 21.72 | 0.14411 | 0.14411 | 1
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | VIBROACABADORA | H | EQUIPAMENTO |  | 4091 | 14679 | 2021-04-16 11:26 | 2021-04-16 13:16 | 1.57 | 21.72 | 2021-04-16 12:21 | 1.57 | 21.72 | 0.072284 | 0.072284 | 1
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 4090 | 14678 | 2021-04-16 11:26 | 2021-04-16 13:16 | 1.83 | 21.72 | 2021-04-16 12:21 | 1.83 | 21.72 | 0.084254 | 0.084254 | 1
CONCRETO BOMBEÁVEL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-28-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3977 | 14641 | 2021-04-16 12:25 | 2021-04-16 15:30 | 9.25 | 12.25 | 2021-04-16 13:57 | 15.57 | 28.57 | 0.7551 | 0.54498 | 3
CONCRETO BOMBEÁVEL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-28-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3978 | 14642 | 2021-04-16 12:25 | 2021-04-16 15:30 | 6.17 | 12.25 | 2021-04-16 13:57 | 30.57 | 28.57 | 0.50367 | 1.07 | 3
CONCRETO BOMBEÁVEL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-28-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 3979 | 14681 | 2021-04-16 12:25 | 2021-04-16 15:30 | 3.08 | 12.25 | 2021-04-16 13:57 | 6.4 | 21.07 | 0.25143 | 0.30375 | 2
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1757 | 15392 | 2021-04-16 14:15 | 2021-04-16 15:35 | 1.33 | 70 | 2021-04-16 14:55 | 1.33 | 70 | 0.019 | 0.019 | 1
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1759 | 15391 | 2021-04-16 14:15 | 2021-04-16 15:35 | 1.33 | 70 | 2021-04-16 14:55 | 5.496 | 182 | 0.019 | 0.030198 | 3
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1758 | 15392 | 2021-04-16 14:15 | 2021-04-16 15:35 | 1.33 | 70 | 2021-04-16 14:55 | 2.66 | 140 | 0.019 | 0.019 | 2
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1760 | 15391 | 2021-04-16 14:15 | 2021-04-16 15:35 | 1.33 | 70 | 2021-04-16 14:55 | 6.826 | 252 | 0.019 | 0.027087 | 4
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1390 | 15998 | 2021-04-16 14:15 | 2021-04-16 16:30 | 2.25 | 17 | 2021-04-16 15:22 | 2.65 | 29 | 0.13235 | 0.091379 | 2
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1763 | 15405 | 2021-04-16 14:34 | 2021-04-16 16:40 | 2.1 | 35 | 2021-04-16 15:37 | 8.926 | 287 | 0.06 | 0.031101 | 5
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1764 | 15405 | 2021-04-16 14:34 | 2021-04-16 16:40 | 2.1 | 35 | 2021-04-16 15:37 | 11.026 | 322 | 0.06 | 0.034242 | 6
IMPRIMAÇÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-26-00 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4080 | 14752 | 2021-04-17 09:20 | 2021-04-17 10:20 | 5 | 490.4 | 2021-04-17 09:50 | 8.67 | 882.8 | 0.010196 | 0.009821 | 2
BASE DE BINDER | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-25-02 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3575 | 14722 | 2021-04-17 09:20 | 2021-04-17 11:00 | 5 | 9.43 | 2021-04-17 10:10 | 8.4 | 14.38 | 0.53022 | 0.58414 | 2
BASE DE BINDER | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-25-02 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS | H | EQUIPAMENTO |  | 3571 | 14728 | 2021-04-17 09:20 | 2021-04-17 11:00 | 1.67 | 9.43 | 2021-04-17 10:10 | 2.39 | 14.38 | 0.17709 | 0.1662 | 2
BASE DE BINDER | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-25-02 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 | 2225 | RASTELEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3576 | 14723 | 2021-04-17 09:20 | 2021-04-17 11:00 | 3.33 | 9.43 | 2021-04-17 10:10 | 5.6 | 14.38 | 0.35313 | 0.38943 | 2
BASE DE BINDER | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-25-02 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | VIBROACABADORA | H | EQUIPAMENTO |  | 3577 | 14732 | 2021-04-17 09:20 | 2021-04-17 11:00 | 1.67 | 9.43 | 2021-04-17 10:10 | 2.8 | 14.38 | 0.17709 | 0.19471 | 2
BASE DE BINDER | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-25-02 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 3578 | 14731 | 2021-04-17 09:20 | 2021-04-17 11:00 | 1.67 | 9.43 | 2021-04-17 10:10 | 2.54 | 14.38 | 0.17709 | 0.17663 | 2
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4101 | 14733 | 2021-04-17 10:20 | 2021-04-17 13:40 | 10 | 17.2 | 2021-04-17 12:00 | 14.7 | 38.92 | 0.5814 | 0.3777 | 2
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS | H | EQUIPAMENTO |  | 4097 | 14739 | 2021-04-17 10:20 | 2021-04-17 13:40 | 3.33 | 17.2 | 2021-04-17 12:00 | 5.16 | 38.92 | 0.1936 | 0.13258 | 2
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 | 2225 | RASTELEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4100 | 14734 | 2021-04-17 10:20 | 2021-04-17 13:40 | 6.67 | 17.2 | 2021-04-17 12:00 | 9.8 | 38.92 | 0.38779 | 0.2518 | 2
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | VIBROACABADORA | H | EQUIPAMENTO |  | 4099 | 14749 | 2021-04-17 10:20 | 2021-04-17 13:40 | 3.33 | 17.2 | 2021-04-17 12:00 | 4.9 | 38.92 | 0.1936 | 0.1259 | 2
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 4098 | 14750 | 2021-04-17 10:20 | 2021-04-17 13:40 | 3.33 | 17.2 | 2021-04-17 12:00 | 5.16 | 38.92 | 0.1936 | 0.13258 | 2
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7302 | 17529 | 2021-04-19 06:00 | 2021-04-19 06:30 | 0.5 | 317 | 2021-04-19 06:15 | 8.34 | 2855 | 0.0015773 | 0.0029212 | 9
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7301 | 17527 | 2021-04-19 06:00 | 2021-04-19 06:30 | 1 | 317 | 2021-04-19 06:15 | 9.34 | 3172 | 0.0031546 | 0.0029445 | 10
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 7300 | 17528 | 2021-04-19 06:00 | 2021-04-19 06:30 | 317 | 317 | 2021-04-19 06:15 | 1586 | 1586 | 1 | 1 | 5
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4346 | 20932 | 2021-04-19 07:00 | 2021-04-19 09:00 | 40 | 5.64 | 2021-04-19 08:00 | 7940 | 1357.78 | 7.0922 | 5.8478 | 62
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4348 | 20929 | 2021-04-19 07:00 | 2021-04-19 09:00 | 2 | 5.64 | 2021-04-19 08:00 | 430.8 | 1756.85 | 0.35461 | 0.24521 | 71
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4349 | 20933 | 2021-04-19 07:00 | 2021-04-19 09:00 | 6.28 | 5.64 | 2021-04-19 08:00 | 1286.62 | 1266.74 | 1.1135 | 1.0157 | 57
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4351 | 20937 | 2021-04-19 07:00 | 2021-04-19 13:31 | 180 | 33.35 | 2021-04-19 10:16 | 8120 | 1391.13 | 5.3973 | 5.837 | 63
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4353 | 20934 | 2021-04-19 07:00 | 2021-04-19 13:31 | 11.03 | 33.35 | 2021-04-19 10:16 | 441.83 | 1790.2 | 0.33073 | 0.2468 | 72
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4350 | 20938 | 2021-04-19 07:00 | 2021-04-19 13:31 | 33.48 | 33.35 | 2021-04-19 10:16 | 1320.1 | 1300.09 | 1.0039 | 1.0154 | 58
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4514 | 21268 | 2021-04-19 09:15 | 2021-04-19 11:41 | 2.43 | 14.78 | 2021-04-19 10:28 | 444.26 | 1804.98 | 0.16441 | 0.24613 | 73
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3720 | 14784 | 2021-04-19 10:50 | 2021-04-19 12:00 | 1.17 | 0.45 | 2021-04-19 11:25 | 2.37 | 0.83 | 2.6 | 2.8554 | 2
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 3722 | 15784 | 2021-04-19 10:50 | 2021-04-19 12:00 | 1.17 | 0.45 | 2021-04-19 11:25 | 14.05 | 5.33 | 2.6 | 2.636 | 5
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 3721 | 14869 | 2021-04-19 10:50 | 2021-04-19 12:00 | 1.17 | 0.45 | 2021-04-19 11:25 | 14.05 | 5.33 | 2.6 | 2.636 | 5
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7309 | 15079 | 2021-04-19 08:00 | 2021-04-19 15:20 | 7.67 | 75.6 | 2021-04-19 11:40 | 41.01 | 635.02 | 0.10146 | 0.064581 | 9
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7307 | 14799 | 2021-04-19 08:00 | 2021-04-19 15:20 | 11.5 | 75.6 | 2021-04-19 11:40 | 81.186 | 1428.42 | 0.15212 | 0.056836 | 17
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7303 | 15081 | 2021-04-19 08:00 | 2021-04-19 15:20 | 3.33 | 75.6 | 2021-04-19 11:40 | 36.15 | 1031.72 | 0.044048 | 0.035039 | 13
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7305 | 15080 | 2021-04-19 08:00 | 2021-04-19 15:20 | 3.33 | 75.6 | 2021-04-19 11:40 | 36.15 | 1031.72 | 0.044048 | 0.035039 | 13
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7310 | 15079 | 2021-04-19 08:00 | 2021-04-19 15:20 | 7.67 | 75.6 | 2021-04-19 11:40 | 48.68 | 710.62 | 0.10146 | 0.068504 | 10
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7308 | 14799 | 2021-04-19 08:00 | 2021-04-19 15:20 | 11.5 | 75.6 | 2021-04-19 11:40 | 92.686 | 1504.02 | 0.15212 | 0.061626 | 18
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7304 | 15081 | 2021-04-19 08:00 | 2021-04-19 15:20 | 3.33 | 75.6 | 2021-04-19 11:40 | 39.48 | 1107.32 | 0.044048 | 0.035654 | 14
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7306 | 15080 | 2021-04-19 08:00 | 2021-04-19 15:20 | 3.33 | 75.6 | 2021-04-19 11:40 | 39.48 | 1107.32 | 0.044048 | 0.035654 | 14
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7277 | 15101 | 2021-04-19 07:00 | 2021-04-19 17:00 | 6 | 25.2 | 2021-04-19 12:00 | 63.223 | 337.68 | 0.2381 | 0.18723 | 12
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7276 | 14808 | 2021-04-19 07:00 | 2021-04-19 17:00 | 6 | 25.2 | 2021-04-19 12:00 | 69.223 | 362.88 | 0.2381 | 0.19076 | 13
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7273 | 15100 | 2021-04-19 07:00 | 2021-04-19 17:00 | 26.62 | 25.2 | 2021-04-19 12:00 | 204.86 | 196.56 | 1.0563 | 1.0422 | 7
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO 1,2T | H | EQUIPAMENTO |  | 7274 | 15103 | 2021-04-19 07:00 | 2021-04-19 17:00 | 2.5 | 25.2 | 2021-04-19 12:00 | 17.003 | 229.32 | 0.099206 | 0.074145 | 8
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3919 | 18826 | 2021-04-19 07:00 | 2021-04-19 17:00 | 4.73 | 144.2 | 2021-04-19 12:00 | 131.56 | 3120.23 | 0.032802 | 0.042164 | 17
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 3917 | 18828 | 2021-04-19 07:00 | 2021-04-19 17:00 | 0.53 | 144.2 | 2021-04-19 12:00 | 3.74 | 2671.29 | 0.0036755 | 0.0014001 | 11
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4355 | 20942 | 2021-04-19 10:30 | 2021-04-19 13:56 | 60 | 15.78 | 2021-04-19 12:13 | 8180 | 1406.91 | 3.8023 | 5.8142 | 64
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4357 | 20939 | 2021-04-19 10:30 | 2021-04-19 13:56 | 2.88 | 15.78 | 2021-04-19 12:13 | 447.14 | 1820.76 | 0.18251 | 0.24558 | 74
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4354 | 20943 | 2021-04-19 10:30 | 2021-04-19 13:56 | 15.84 | 15.78 | 2021-04-19 12:13 | 1335.94 | 1315.87 | 1.0038 | 1.0153 | 59
CONCRETO PROJETADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-07-04 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 0 | 2193 | MANGOTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4042 | 14757 | 2021-04-19 10:12 | 2021-04-19 16:30 | 5.3 | 9.51 | 2021-04-19 13:21 | 5.3 | 9.51 | 0.55731 | 0.55731 | 1
CONCRETO PROJETADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-07-04 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4040 | 14756 | 2021-04-19 10:12 | 2021-04-19 16:30 | 10.6 | 9.51 | 2021-04-19 13:21 | 10.6 | 9.51 | 1.1146 | 1.1146 | 1
CONCRETO PROJETADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-07-04 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 0 | 94252 | MÁQUINA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO CAP. 3 M3/H | H | EQUIPAMENTO |  | 4039 | 14768 | 2021-04-19 10:12 | 2021-04-19 16:30 | 5.3 | 9.51 | 2021-04-19 13:21 | 5.3 | 9.51 | 0.55731 | 0.55731 | 1
CONCRETO PROJETADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-07-04 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 0 | 10720 | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA PARA CONCRETO PROJETADO | KG | MATERIAL |  | 4044 | 14762 | 2021-04-19 10:12 | 2021-04-19 16:30 | 243 | 9.51 | 2021-04-19 13:21 | 243 | 9.51 | 25.5521 | 25.5521 | 1
CONCRETO PROJETADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-07-04 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 0 | 2212 | OPERADOR DE MÁQUINA DE CONCRETO PROJETADO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4043 | 14758 | 2021-04-19 10:12 | 2021-04-19 16:30 | 5.3 | 9.51 | 2021-04-19 13:21 | 5.3 | 9.51 | 0.55731 | 0.55731 | 1
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-01 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1501 | 15379 | 2021-04-15 14:15 | 2021-04-23 14:22 | 0.12 | 2 | 2021-04-19 14:19 | 0.12 | 2 | 0.06 | 0.06 | 1
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 10552 | PÓ DE PEDRA | M3 | MATERIAL |  | 7332 | 14804 | 2021-04-19 12:45 | 2021-04-19 16:30 | 22.61 | 248.89 | 2021-04-19 14:38 | 139.26 | 1760.89 | 0.090843 | 0.079085 | 7
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7334 | 15088 | 2021-04-19 12:45 | 2021-04-19 16:30 | 4.5 | 248.89 | 2021-04-19 14:38 | 62.46 | 3272.89 | 0.01808 | 0.019084 | 13
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7333 | 14803 | 2021-04-19 12:45 | 2021-04-19 16:30 | 6.17 | 248.89 | 2021-04-19 14:38 | 68.63 | 3521.78 | 0.02479 | 0.019487 | 14
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7330 | 15089 | 2021-04-19 12:45 | 2021-04-19 16:30 | 2.25 | 248.89 | 2021-04-19 14:38 | 14.187 | 1760.89 | 0.0090401 | 0.0080567 | 7
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7331 | 15090 | 2021-04-19 12:45 | 2021-04-19 16:30 | 2.25 | 248.89 | 2021-04-19 14:38 | 14.857 | 2012.89 | 0.0090401 | 0.0073809 | 8
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-01 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1503 | 15397 | 2021-04-19 15:09 | 2021-04-19 15:12 | 0.05 | 1 | 2021-04-19 15:10 | 0.17 | 3 | 0.05 | 0.056667 | 2
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7888 | 17341 | 2021-04-19 14:00 | 2021-04-19 17:00 | 3 | 6.12 | 2021-04-19 15:30 | 12.113 | 32.33 | 0.4902 | 0.37467 | 8
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 7886 | 17344 | 2021-04-19 14:00 | 2021-04-19 17:00 | 1 | 6.12 | 2021-04-19 15:30 | 11 | 46.8 | 0.1634 | 0.23504 | 11
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 7887 | 17344 | 2021-04-19 14:00 | 2021-04-19 17:00 | 1 | 6.12 | 2021-04-19 15:30 | 12 | 52.92 | 0.1634 | 0.22676 | 12
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1415 | 15401 | 2021-04-19 15:40 | 2021-04-19 15:47 | 0.01 | 1 | 2021-04-19 15:44 | 0.26 | 4 | 0.01 | 0.065 | 2
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1414 | 15387 | 2021-04-23 14:30 | 2021-04-16 15:00 | 0.5 | 4 | 2021-04-20 02:45 | 0.76 | 8 | 0.125 | 0.095 | 3
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7891 | 17349 | 2021-04-20 08:00 | 2021-04-20 09:20 | 1.33 | 2.4 | 2021-04-20 08:40 | 13.443 | 34.73 | 0.55417 | 0.38707 | 9
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4343 | 20927 | 2021-04-20 07:30 | 2021-04-20 11:00 | 80 | 14.56 | 2021-04-20 09:15 | 8260 | 1421.47 | 5.4945 | 5.8109 | 65
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4345 | 20924 | 2021-04-20 07:30 | 2021-04-20 11:00 | 3.5 | 14.56 | 2021-04-20 09:15 | 450.64 | 1835.32 | 0.24038 | 0.24554 | 75
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4342 | 20928 | 2021-04-20 07:30 | 2021-04-20 11:00 | 14.56 | 14.56 | 2021-04-20 09:15 | 1350.5 | 1330.43 | 1 | 1.0151 | 60
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1439 | 15419 | 2021-04-20 08:00 | 2021-04-20 12:00 | 20 | 48 | 2021-04-20 10:00 | 20 | 48 | 0.41667 | 0.41667 | 1
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1440 | 15420 | 2021-04-20 08:00 | 2021-04-20 12:00 | 24 | 48 | 2021-04-20 10:00 | 24 | 48 | 0.5 | 0.5 | 1
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7311 | 55950 | 2021-04-20 08:10 | 2021-04-20 13:30 | 10.67 | 22.68 | 2021-04-20 10:50 | 84.53 | 199.1 | 0.47046 | 0.42456 | 7
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7312 | 55951 | 2021-04-20 08:10 | 2021-04-20 13:30 | 16 | 22.68 | 2021-04-20 10:50 | 92.63 | 199.1 | 0.70547 | 0.46524 | 7
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3871 | 18922 | 2021-04-20 07:00 | 2021-04-20 17:00 | 2.95 | 110.48 | 2021-04-20 12:00 | 93.23 | 4123.32 | 0.026702 | 0.02261 | 10
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3870 | 18921 | 2021-04-20 07:00 | 2021-04-20 17:00 | 0.4 | 110.48 | 2021-04-20 12:00 | 29.19 | 2737.88 | 0.0036206 | 0.010662 | 8
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 3869 | 18924 | 2021-04-20 07:00 | 2021-04-20 17:00 | 0.4 | 110.48 | 2021-04-20 12:00 | 6.18 | 3965.08 | 0.0036206 | 0.0015586 | 9
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3925 | 18835 | 2021-04-20 07:00 | 2021-04-20 17:00 | 4.97 | 118.97 | 2021-04-20 12:00 | 136.53 | 3239.2 | 0.041775 | 0.042149 | 18
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 3923 | 18837 | 2021-04-20 07:00 | 2021-04-20 17:00 | 0.3 | 118.97 | 2021-04-20 12:00 | 4.04 | 2790.26 | 0.0025216 | 0.0014479 | 12
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3921 | 18830 | 2021-04-20 11:00 | 2021-04-21 15:00 | 37.55 | 1406.85 | 2021-04-21 01:00 | 174.08 | 4646.05 | 0.026691 | 0.037468 | 19
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3922 | 18829 | 2021-04-20 11:00 | 2021-04-21 15:00 | 5.1 | 1406.85 | 2021-04-21 01:00 | 63.77 | 3472.61 | 0.0036251 | 0.018364 | 11
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 3920 | 18832 | 2021-04-20 11:00 | 2021-04-21 15:00 | 4.6 | 1406.85 | 2021-04-21 01:00 | 8.64 | 4197.11 | 0.0032697 | 0.0020586 | 13
CONCRETO PROJETADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-07-04 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 0 | 2193 | MANGOTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4050 | 15143 | 2021-04-21 08:00 | 2021-04-21 13:30 | 5.5 | 3.92 | 2021-04-21 10:45 | 10.8 | 13.43 | 1.4031 | 0.80417 | 2
CONCRETO PROJETADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-07-04 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4048 | 15142 | 2021-04-21 08:00 | 2021-04-21 13:30 | 11 | 3.92 | 2021-04-21 10:45 | 21.6 | 13.43 | 2.8061 | 1.6083 | 2
CONCRETO PROJETADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-07-04 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 0 | 94252 | MÁQUINA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO CAP. 3 M3/H | H | EQUIPAMENTO |  | 4047 | 15154 | 2021-04-21 08:00 | 2021-04-21 13:30 | 5.5 | 3.92 | 2021-04-21 10:45 | 10.8 | 13.43 | 1.4031 | 0.80417 | 2
CONCRETO PROJETADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-07-04 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 0 | 10720 | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA PARA CONCRETO PROJETADO | KG | MATERIAL |  | 4052 | 15148 | 2021-04-21 08:00 | 2021-04-21 13:30 | 135 | 3.92 | 2021-04-21 10:45 | 378 | 13.43 | 34.4388 | 28.1459 | 2
CONCRETO PROJETADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-07-04 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 0 | 2212 | OPERADOR DE MÁQUINA DE CONCRETO PROJETADO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4051 | 15144 | 2021-04-21 08:00 | 2021-04-21 13:30 | 5.5 | 3.92 | 2021-04-21 10:45 | 10.8 | 13.43 | 1.4031 | 0.80417 | 2
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3969 | 15155 | 2021-04-21 08:40 | 2021-04-21 14:30 | 11.67 | 8 | 2021-04-21 11:35 | 52.91 | 82.16 | 1.4587 | 0.64399 | 10
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3970 | 15156 | 2021-04-21 08:40 | 2021-04-21 14:30 | 23.33 | 8 | 2021-04-21 11:35 | 118.37 | 91.19 | 2.9162 | 1.2981 | 12
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 3971 | 15159 | 2021-04-21 08:40 | 2021-04-21 14:30 | 5.83 | 8 | 2021-04-21 11:35 | 23.74 | 86.19 | 0.72875 | 0.27544 | 11
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7979 | 15133 | 2021-04-22 08:00 | 2021-04-22 10:30 | 2.5 | 0.6 | 2021-04-22 09:15 | 182.75 | 87.6 | 4.1667 | 2.0862 | 13
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4339 | 20922 | 2021-04-22 07:00 | 2021-04-22 13:35 | 220 | 39.59 | 2021-04-22 10:18 | 8480 | 1461.06 | 5.557 | 5.804 | 66
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4341 | 20919 | 2021-04-22 07:00 | 2021-04-22 13:35 | 11.17 | 39.59 | 2021-04-22 10:18 | 461.81 | 1874.91 | 0.28214 | 0.24631 | 76
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4338 | 20923 | 2021-04-22 07:00 | 2021-04-22 13:35 | 40.08 | 39.59 | 2021-04-22 10:18 | 1390.58 | 1370.02 | 1.0124 | 1.015 | 61
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7240 | 21644 | 2021-04-22 09:00 | 2021-04-22 12:00 | 6.55 | 169.2 | 2021-04-22 10:30 | 53.3 | 825 | 0.038712 | 0.064606 | 5
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7239 | 21643 | 2021-04-22 09:00 | 2021-04-22 12:00 | 13.65 | 169.2 | 2021-04-22 10:30 | 77.43 | 825 | 0.080674 | 0.093855 | 5
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 7238 | 21642 | 2021-04-22 09:00 | 2021-04-22 12:00 | 2.4 | 169.2 | 2021-04-22 10:30 | 11.8 | 825 | 0.014184 | 0.014303 | 5
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4334 | 20917 | 2021-04-22 07:00 | 2021-04-22 14:16 | 260 | 56.99 | 2021-04-22 10:38 | 8740 | 1518.05 | 4.5622 | 5.7574 | 67
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4336 | 20914 | 2021-04-22 07:00 | 2021-04-22 14:16 | 12.53 | 56.99 | 2021-04-22 10:38 | 474.34 | 1931.9 | 0.21986 | 0.24553 | 77
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4337 | 20918 | 2021-04-22 07:00 | 2021-04-22 14:16 | 57.12 | 56.99 | 2021-04-22 10:38 | 1447.7 | 1427.01 | 1.0023 | 1.0145 | 62
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7883 | 15167 | 2021-04-22 10:30 | 2021-04-22 11:30 | 1 | 2 | 2021-04-22 11:00 | 14.443 | 36.73 | 0.5 | 0.39322 | 10
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4509 | 21261 | 2021-04-22 08:20 | 2021-04-22 13:50 | 4.5 | 48.58 | 2021-04-22 11:05 | 478.84 | 1980.48 | 0.092631 | 0.24178 | 78
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7898 | 15132 | 2021-04-22 07:30 | 2021-04-22 14:50 | 4.33 | 0.65 | 2021-04-22 11:10 | 13.66 | 13.95 | 6.6615 | 0.97921 | 3
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7892 | 17416 | 2021-04-22 07:30 | 2021-04-22 14:50 | 4.33 | 0.65 | 2021-04-22 11:10 | 38.01 | 41.73 | 6.6615 | 0.91086 | 8
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7894 | 15160 | 2021-04-22 07:30 | 2021-04-22 14:50 | 4.33 | 0.65 | 2021-04-22 11:10 | 38.01 | 41.73 | 6.6615 | 0.91086 | 8
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7899 | 15132 | 2021-04-22 07:30 | 2021-04-22 14:50 | 4.33 | 0.65 | 2021-04-22 11:10 | 13.66 | 13.95 | 6.6615 | 0.97921 | 3
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7893 | 17416 | 2021-04-22 07:30 | 2021-04-22 14:50 | 4.33 | 0.65 | 2021-04-22 11:10 | 38.01 | 41.73 | 6.6615 | 0.91086 | 8
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7895 | 15160 | 2021-04-22 07:30 | 2021-04-22 14:50 | 4.33 | 0.65 | 2021-04-22 11:10 | 38.01 | 41.73 | 6.6615 | 0.91086 | 8
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3928 | 18839 | 2021-04-22 07:00 | 2021-04-22 17:00 | 15 | 41.22 | 2021-04-22 12:00 | 189.08 | 4687.27 | 0.3639 | 0.040339 | 20
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 3926 | 18841 | 2021-04-22 07:00 | 2021-04-22 17:00 | 0.3 | 41.22 | 2021-04-22 12:00 | 8.94 | 4238.33 | 0.007278 | 0.0021093 | 14
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8089 | 15135 | 2021-04-22 07:00 | 2021-04-22 17:00 | 16 | 10 | 2021-04-22 12:00 | 198.75 | 97.6 | 1.6 | 2.0364 | 14
CONCRETO BOMBEÁVEL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-28-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3980 | 15219 | 2021-04-22 11:50 | 2021-04-22 15:30 | 10.25 | 22.83 | 2021-04-22 13:40 | 25.82 | 51.4 | 0.44897 | 0.50233 | 4
CONCRETO BOMBEÁVEL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-28-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3981 | 15220 | 2021-04-22 11:50 | 2021-04-22 15:30 | 16.83 | 22.83 | 2021-04-22 13:40 | 47.4 | 51.4 | 0.73719 | 0.92218 | 4
CONCRETO BOMBEÁVEL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-28-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 3982 | 15224 | 2021-04-22 11:50 | 2021-04-22 15:30 | 2.47 | 22.83 | 2021-04-22 13:40 | 8.87 | 43.9 | 0.10819 | 0.20205 | 3
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8006 | 15365 | 2021-04-22 15:00 | 2021-04-22 16:45 | 1.75 | 1.5 | 2021-04-22 15:52 | 3.8 | 2.95 | 1.1667 | 1.2881 | 3
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 8004 | 17393 | 2021-04-22 15:00 | 2021-04-22 16:45 | 1.75 | 1.5 | 2021-04-22 15:52 | 15.3 | 8.6 | 1.1667 | 1.7791 | 6
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 8005 | 15368 | 2021-04-22 15:00 | 2021-04-22 16:45 | 1.75 | 1.5 | 2021-04-22 15:52 | 15.3 | 8.6 | 1.1667 | 1.7791 | 6
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7249 | 17753 | 2021-04-23 07:30 | 2021-04-23 11:00 | 7 | 13 | 2021-04-23 09:15 | 77 | 174 | 0.53846 | 0.44253 | 5
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7251 | 17748 | 2021-04-23 07:30 | 2021-04-23 11:00 | 3.5 | 13 | 2021-04-23 09:15 | 71.75 | 174 | 0.26923 | 0.41236 | 5
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7951 | 15302 | 2021-04-23 08:00 | 2021-04-23 12:00 | 8 | 18.66 | 2021-04-23 10:00 | 54.17 | 93.44 | 0.42872 | 0.57973 | 6
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7952 | 15301 | 2021-04-23 08:00 | 2021-04-23 12:00 | 4 | 18.66 | 2021-04-23 10:00 | 25.833 | 93.44 | 0.21436 | 0.27647 | 6
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7426 | 17703 | 2021-04-23 06:00 | 2021-04-23 17:00 | 11.5 | 252 | 2021-04-23 11:30 | 113.033 | 2268 | 0.045635 | 0.049838 | 9
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7427 | 17694 | 2021-04-23 06:00 | 2021-04-23 17:00 | 9.5 | 252 | 2021-04-23 11:30 | 55.12 | 1260 | 0.037698 | 0.043746 | 5
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 7428 | 17702 | 2021-04-23 06:00 | 2021-04-23 17:00 | 7.5 | 252 | 2021-04-23 11:30 | 69 | 2520 | 0.029762 | 0.027381 | 10
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7429 | 17701 | 2021-04-23 06:00 | 2021-04-23 17:00 | 9.5 | 252 | 2021-04-23 11:30 | 78.48 | 2016 | 0.037698 | 0.038929 | 8
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3931 | 18843 | 2021-04-23 07:00 | 2021-04-23 17:00 | 7.67 | 84.55 | 2021-04-23 12:00 | 196.75 | 4771.82 | 0.090716 | 0.041232 | 21
ARMADURA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 3929 | 18845 | 2021-04-23 07:00 | 2021-04-23 17:00 | 0.23 | 84.55 | 2021-04-23 12:00 | 9.17 | 4322.88 | 0.0027203 | 0.0021213 | 15
CONCRETO PROJETADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-07-04 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 0 | 2193 | MANGOTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4066 | 15555 | 2021-04-23 08:57 | 2021-04-23 15:30 | 5.55 | 8.95 | 2021-04-23 12:14 | 16.35 | 22.38 | 0.62011 | 0.73056 | 3
CONCRETO PROJETADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-07-04 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4064 | 15554 | 2021-04-23 08:57 | 2021-04-23 15:30 | 11.1 | 8.95 | 2021-04-23 12:14 | 32.7 | 22.38 | 1.2402 | 1.4611 | 3
CONCRETO PROJETADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-07-04 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 0 | 94252 | MÁQUINA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO CAP. 3 M3/H | H | EQUIPAMENTO |  | 4063 | 15566 | 2021-04-23 08:57 | 2021-04-23 15:30 | 5.55 | 8.95 | 2021-04-23 12:14 | 16.35 | 22.38 | 0.62011 | 0.73056 | 3
CONCRETO PROJETADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-07-04 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 0 | 10720 | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA PARA CONCRETO PROJETADO | KG | MATERIAL |  | 4068 | 15560 | 2021-04-23 08:57 | 2021-04-23 15:30 | 216 | 8.95 | 2021-04-23 12:14 | 594 | 22.38 | 24.1341 | 26.5416 | 3
CONCRETO PROJETADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-07-04 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 0 | 2212 | OPERADOR DE MÁQUINA DE CONCRETO PROJETADO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4067 | 15556 | 2021-04-23 08:57 | 2021-04-23 15:30 | 5.55 | 8.95 | 2021-04-23 12:14 | 16.35 | 22.38 | 0.62011 | 0.73056 | 3
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1410 | 15360 | 2021-04-23 15:35 | 2021-04-23 15:40 | 0.08 | 1 | 2021-04-23 15:38 | 0.84 | 9 | 0.08 | 0.093333 | 4
CONCRETO PROJETADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-07-04 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 0 | 2193 | MANGOTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4058 | 15542 | 2021-04-24 11:00 | 2021-04-24 18:00 | 6 | 11 | 2021-04-24 14:30 | 22.35 | 33.38 | 0.54545 | 0.66956 | 4
CONCRETO PROJETADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-07-04 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4060 | 15541 | 2021-04-24 11:00 | 2021-04-24 18:00 | 12 | 11 | 2021-04-24 14:30 | 44.7 | 33.38 | 1.0909 | 1.3391 | 4
CONCRETO PROJETADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-07-04 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 0 | 94252 | MÁQUINA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO CAP. 3 M3/H | H | EQUIPAMENTO |  | 4061 | 15553 | 2021-04-24 11:00 | 2021-04-24 18:00 | 6 | 11 | 2021-04-24 14:30 | 22.35 | 33.38 | 0.54545 | 0.66956 | 4
CONCRETO PROJETADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-07-04 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 0 | 10720 | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA PARA CONCRETO PROJETADO | KG | MATERIAL |  | 4056 | 15547 | 2021-04-24 11:00 | 2021-04-24 18:00 | 270 | 11 | 2021-04-24 14:30 | 864 | 33.38 | 24.5455 | 25.8838 | 4
CONCRETO PROJETADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-07-04 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 0 | 2212 | OPERADOR DE MÁQUINA DE CONCRETO PROJETADO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 4057 | 15543 | 2021-04-24 11:00 | 2021-04-24 18:00 | 6 | 11 | 2021-04-24 14:30 | 22.35 | 33.38 | 0.54545 | 0.66956 | 4
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4331 | 20912 | 2021-04-26 07:00 | 2021-04-26 10:40 | 70 | 13.55 | 2021-04-26 08:50 | 8810 | 1531.6 | 5.1661 | 5.7522 | 68
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4333 | 20909 | 2021-04-26 07:00 | 2021-04-26 10:40 | 3.67 | 13.55 | 2021-04-26 08:50 | 482.51 | 1994.03 | 0.27085 | 0.24198 | 79
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4330 | 20913 | 2021-04-26 07:00 | 2021-04-26 10:40 | 13.56 | 13.55 | 2021-04-26 08:50 | 1461.26 | 1440.56 | 1.0007 | 1.0144 | 63
ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-70-00 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3560 | 16041 | 2021-04-26 07:00 | 2021-04-26 12:19 | 10.63 | 15.03 | 2021-04-26 09:39 | 10.63 | 15.03 | 0.70725 | 0.70725 | 1
ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-70-00 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3561 | 16042 | 2021-04-26 07:00 | 2021-04-26 12:19 | 15.95 | 15.03 | 2021-04-26 09:39 | 15.95 | 15.03 | 1.0612 | 1.0612 | 1
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4504 | 21250 | 2021-04-26 08:30 | 2021-04-26 14:00 | 4.5 | 51.21 | 2021-04-26 11:15 | 487.01 | 2045.24 | 0.087873 | 0.23812 | 80
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7266 | 17677 | 2021-04-26 08:00 | 2021-04-26 15:30 | 6.5 | 4.48 | 2021-04-26 11:45 | 60.67 | 97.92 | 1.4509 | 0.61959 | 7
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7265 | 17676 | 2021-04-26 08:00 | 2021-04-26 15:30 | 6.5 | 4.48 | 2021-04-26 11:45 | 32.333 | 97.92 | 1.4509 | 0.3302 | 7
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | PERFURATRIZ 10T- DIÂMETRO MÁX 50 CM - PROFUNDIDADE MÁX 30 M | H | EQUIPAMENTO |  | 3825 | 3124 | 2021-04-26 07:00 | 2021-04-26 17:30 | 10.5 | 24 | 2021-04-26 12:15 | 106.93 | 252 | 0.4375 | 0.42433 | 13
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3823 | 3123 | 2021-04-26 07:00 | 2021-04-26 17:30 | 31.5 | 24 | 2021-04-26 12:15 | 275.94 | 252 | 1.3125 | 1.095 | 13
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 |  | BOMBA INJETORA DE ARGAMASSA | H | EQUIPAMENTO |  | 3826 | 3125 | 2021-04-26 07:00 | 2021-04-26 17:30 | 10.5 | 24 | 2021-04-26 12:15 | 106.93 | 252 | 0.4375 | 0.42433 | 13
ESTACA RAIZ | INFRA | FUNDAÇÕES | 13-01-15 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T | M | 0 | 10501 | AREIA LAVADA | M3 | MATERIAL |  | 3824 | 3122 | 2021-04-26 07:00 | 2021-04-26 17:30 | 4.62 | 24 | 2021-04-26 12:15 | 47.7 | 264 | 0.1925 | 0.18068 | 14
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8011 | 15507 | 2021-04-26 09:30 | 2021-04-26 15:30 | 10 | 6.85 | 2021-04-26 12:30 | 13.8 | 9.8 | 1.4599 | 1.4082 | 4
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 8009 | 17396 | 2021-04-26 09:30 | 2021-04-26 15:30 | 10 | 6.85 | 2021-04-26 12:30 | 25.3 | 15.45 | 1.4599 | 1.6375 | 7
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 8010 | 15719 | 2021-04-26 09:30 | 2021-04-26 15:30 | 10 | 6.85 | 2021-04-26 12:30 | 25.3 | 15.45 | 1.4599 | 1.6375 | 7
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8090 | 15510 | 2021-04-26 09:30 | 2021-04-26 16:00 | 11.5 | 10 | 2021-04-26 12:45 | 210.25 | 107.6 | 1.15 | 1.954 | 15
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1765 | 15662 | 2021-04-26 14:22 | 2021-04-26 14:57 | 0.583 | 4.87 | 2021-04-26 14:40 | 3.243 | 144.87 | 0.11971 | 0.022386 | 3
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1767 | 15661 | 2021-04-26 14:22 | 2021-04-26 14:57 | 0.583 | 4.87 | 2021-04-26 14:40 | 11.609 | 326.87 | 0.11971 | 0.035516 | 7
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1766 | 15662 | 2021-04-26 14:22 | 2021-04-26 14:57 | 0.583 | 4.87 | 2021-04-26 14:40 | 3.826 | 149.74 | 0.11971 | 0.025551 | 4
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1768 | 15661 | 2021-04-26 14:22 | 2021-04-26 14:57 | 0.583 | 4.87 | 2021-04-26 14:40 | 12.192 | 331.74 | 0.11971 | 0.036752 | 8
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 609 | 15671 | 2021-04-26 15:00 | 2021-04-26 15:42 | 0.03 | 4 | 2021-04-26 15:21 | 0.03 | 4 | 0.0075 | 0.0075 | 1
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1769 | 15668 | 2021-04-26 15:00 | 2021-04-26 15:42 | 0.7 | 4 | 2021-04-26 15:21 | 4.526 | 153.74 | 0.175 | 0.029439 | 5
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1771 | 15667 | 2021-04-26 15:00 | 2021-04-26 15:42 | 0.7 | 4 | 2021-04-26 15:21 | 12.892 | 335.74 | 0.175 | 0.038399 | 9
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 610 | 15671 | 2021-04-26 15:00 | 2021-04-26 15:42 | 0.03 | 4 | 2021-04-26 15:21 | 0.06 | 8 | 0.0075 | 0.0075 | 2
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1770 | 15668 | 2021-04-26 15:00 | 2021-04-26 15:42 | 0.7 | 4 | 2021-04-26 15:21 | 5.226 | 157.74 | 0.175 | 0.03313 | 6
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1772 | 15667 | 2021-04-26 15:00 | 2021-04-26 15:42 | 0.7 | 4 | 2021-04-26 15:21 | 13.592 | 339.74 | 0.175 | 0.040007 | 10
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7431 | 17461 | 2021-04-26 08:00 | 2021-04-27 15:00 | 14.5 | 210.17 | 2021-04-26 23:30 | 171.57 | 2810.53 | 0.068992 | 0.061045 | 15
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7432 | 17459 | 2021-04-26 08:00 | 2021-04-27 15:00 | 14.5 | 210.17 | 2021-04-26 23:30 | 186.07 | 3020.7 | 0.068992 | 0.061598 | 16
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7433 | 17462 | 2021-04-26 08:00 | 2021-04-27 15:00 | 14.5 | 210.17 | 2021-04-26 23:30 | 91.67 | 1980.97 | 0.068992 | 0.046275 | 10
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8063 | 17814 | 2021-04-26 08:00 | 2021-04-28 10:00 | 33 | 11.4 | 2021-04-27 09:00 | 134.67 | 62.5 | 2.8947 | 2.1547 | 7
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8065 | 17815 | 2021-04-26 08:00 | 2021-04-28 10:00 | 36 | 11.4 | 2021-04-27 09:00 | 134.5 | 62.5 | 3.1579 | 2.152 | 7
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | LONA PLÁSTICA | M2 | MATERIAL |  | 8067 | 17821 | 2021-04-26 08:00 | 2021-04-28 10:00 | 95 | 11.4 | 2021-04-27 09:00 | 824 | 62.5 | 8.3333 | 13.184 | 7
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 8069 | 17819 | 2021-04-26 08:00 | 2021-04-28 10:00 | 7.6 | 11.4 | 2021-04-27 09:00 | 50.25 | 57.74 | 0.66667 | 0.87028 | 6
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8064 | 17814 | 2021-04-26 08:00 | 2021-04-28 10:00 | 33 | 11.4 | 2021-04-27 09:00 | 134.67 | 62.5 | 2.8947 | 2.1547 | 7
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8066 | 17815 | 2021-04-26 08:00 | 2021-04-28 10:00 | 36 | 11.4 | 2021-04-27 09:00 | 134.5 | 62.5 | 3.1579 | 2.152 | 7
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | LONA PLÁSTICA | M2 | MATERIAL |  | 8068 | 17821 | 2021-04-26 08:00 | 2021-04-28 10:00 | 95 | 11.4 | 2021-04-27 09:00 | 824 | 62.5 | 8.3333 | 13.184 | 7
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 8070 | 17819 | 2021-04-26 08:00 | 2021-04-28 10:00 | 7.6 | 11.4 | 2021-04-27 09:00 | 50.25 | 57.74 | 0.66667 | 0.87028 | 6
ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-70-00 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3558 | 16037 | 2021-04-27 08:00 | 2021-04-27 10:41 | 3.57 | 7.78 | 2021-04-27 09:20 | 14.2 | 22.81 | 0.45887 | 0.62253 | 2
ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-70-00 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3559 | 16038 | 2021-04-27 08:00 | 2021-04-27 10:41 | 3.57 | 7.78 | 2021-04-27 09:20 | 19.52 | 22.81 | 0.45887 | 0.85577 | 2
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4499 | 21243 | 2021-04-27 08:30 | 2021-04-27 10:17 | 1.78 | 16.69 | 2021-04-27 09:24 | 488.79 | 2061.93 | 0.10665 | 0.23705 | 81
CHAPISCO COMUM 2 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-37-00 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3676 | 16054 | 2021-04-27 08:29 | 2021-04-27 12:00 | 4.47 | 37.63 | 2021-04-27 10:14 | 4.47 | 37.63 | 0.11879 | 0.11879 | 1
CHAPISCO COMUM 2 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-37-00 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3677 | 16055 | 2021-04-27 08:29 | 2021-04-27 12:00 | 4.77 | 37.63 | 2021-04-27 10:14 | 4.77 | 37.63 | 0.12676 | 0.12676 | 1
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7448 | 17521 | 2021-04-28 07:00 | 2021-04-28 07:50 | 1.67 | 317 | 2021-04-28 07:25 | 11.01 | 3489 | 0.0052681 | 0.0031556 | 11
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 7446 | 17520 | 2021-04-28 07:00 | 2021-04-28 07:50 | 318 | 317 | 2021-04-28 07:25 | 1904 | 1903 | 1.0032 | 1.0005 | 6
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4323 | 20822 | 2021-04-28 07:00 | 2021-04-28 14:07 | 120 | 20.75 | 2021-04-28 10:34 | 8930 | 1552.35 | 5.7831 | 5.7526 | 69
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4325 | 20819 | 2021-04-28 07:00 | 2021-04-28 14:07 | 6.12 | 20.75 | 2021-04-28 10:34 | 494.91 | 2082.68 | 0.29494 | 0.23763 | 82
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4322 | 20823 | 2021-04-28 07:00 | 2021-04-28 14:07 | 21 | 20.75 | 2021-04-28 10:34 | 1482.26 | 1461.31 | 1.012 | 1.0143 | 64
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4327 | 20827 | 2021-04-28 07:30 | 2021-04-28 14:00 | 160 | 33.4 | 2021-04-28 10:45 | 9090 | 1585.75 | 4.7904 | 5.7323 | 70
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4329 | 20824 | 2021-04-28 07:30 | 2021-04-28 14:00 | 5.5 | 33.4 | 2021-04-28 10:45 | 500.41 | 2116.08 | 0.16467 | 0.23648 | 83
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4326 | 20828 | 2021-04-28 07:30 | 2021-04-28 14:00 | 33.44 | 33.4 | 2021-04-28 10:45 | 1515.7 | 1494.71 | 1.0012 | 1.014 | 65
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1693 | 16281 | 2021-04-28 11:00 | 2021-04-28 11:30 | 0.5 | 3.18 | 2021-04-28 11:15 | 0.5 | 3.18 | 0.15723 | 0.15723 | 1
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1707 | 16282 | 2021-04-28 11:30 | 2021-04-28 12:00 | 0.5 | 3.09 | 2021-04-28 11:45 | 0.5 | 3.09 | 0.16181 | 0.16181 | 1
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7449 | 17575 | 2021-04-28 08:30 | 2021-04-28 16:10 | 4 | 85.68 | 2021-04-28 12:20 | 52.68 | 796.3 | 0.046685 | 0.066156 | 11
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7451 | 17571 | 2021-04-28 08:30 | 2021-04-28 16:10 | 4 | 85.68 | 2021-04-28 12:20 | 96.686 | 1589.7 | 0.046685 | 0.06082 | 19
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7455 | 17579 | 2021-04-28 08:30 | 2021-04-28 16:10 | 3.41 | 85.68 | 2021-04-28 12:20 | 42.89 | 1193 | 0.039799 | 0.035951 | 15
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7453 | 17580 | 2021-04-28 08:30 | 2021-04-28 16:10 | 3.41 | 85.68 | 2021-04-28 12:20 | 42.89 | 1193 | 0.039799 | 0.035951 | 15
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7450 | 17575 | 2021-04-28 08:30 | 2021-04-28 16:10 | 4 | 85.68 | 2021-04-28 12:20 | 56.68 | 881.98 | 0.046685 | 0.064264 | 12
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7452 | 17571 | 2021-04-28 08:30 | 2021-04-28 16:10 | 4 | 85.68 | 2021-04-28 12:20 | 100.686 | 1675.38 | 0.046685 | 0.060097 | 20
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7456 | 17579 | 2021-04-28 08:30 | 2021-04-28 16:10 | 3.41 | 85.68 | 2021-04-28 12:20 | 46.3 | 1278.68 | 0.039799 | 0.036209 | 16
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7454 | 17580 | 2021-04-28 08:30 | 2021-04-28 16:10 | 3.41 | 85.68 | 2021-04-28 12:20 | 46.3 | 1278.68 | 0.039799 | 0.036209 | 16
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8039 | 17498 | 2021-04-28 11:30 | 2021-04-28 13:30 | 8 | 11.4 | 2021-04-28 12:30 | 89.3 | 111.43 | 0.70175 | 0.8014 | 7
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8040 | 17499 | 2021-04-28 11:30 | 2021-04-28 13:30 | 6 | 11.4 | 2021-04-28 12:30 | 79.37 | 111.43 | 0.52632 | 0.71229 | 7
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1392 | 16229 | 2021-04-28 11:30 | 2021-04-28 15:50 | 4.33 | 24 | 2021-04-28 13:40 | 4.33 | 24 | 0.18042 | 0.18042 | 1
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 613 | 16290 | 2021-04-28 14:00 | 2021-04-28 15:40 | 0.099 | 12.54 | 2021-04-28 14:50 | 0.159 | 20.54 | 0.0078947 | 0.007741 | 3
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1775 | 16286 | 2021-04-28 14:00 | 2021-04-28 15:40 | 1.66 | 12.54 | 2021-04-28 14:50 | 15.252 | 352.28 | 0.13238 | 0.043295 | 11
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 614 | 16290 | 2021-04-28 14:00 | 2021-04-28 15:40 | 0.099 | 12.54 | 2021-04-28 14:50 | 0.258 | 33.08 | 0.0078947 | 0.0077993 | 4
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1776 | 16286 | 2021-04-28 14:00 | 2021-04-28 15:40 | 1.66 | 12.54 | 2021-04-28 14:50 | 16.912 | 364.82 | 0.13238 | 0.046357 | 12
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 94270 | PULVERIZADOR TIPO COSTAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7994 | 21600 | 2021-04-28 15:10 | 2021-04-28 15:30 | 0.333 | 162 | 2021-04-28 15:20 | 2.7633 | 637.2 | 0.0020556 | 0.0043366 | 3
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7998 | 21612 | 2021-04-28 15:10 | 2021-04-28 15:30 | 0.333 | 162 | 2021-04-28 15:20 | 2.7633 | 637.2 | 0.0020556 | 0.0043366 | 3
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 10705 | AGENTE DE CURA PARA CONCRETO | KG | MATERIAL |  | 7996 | 21607 | 2021-04-28 15:10 | 2021-04-28 15:30 | 40 | 162 | 2021-04-28 15:20 | 150 | 637.2 | 0.24691 | 0.2354 | 3
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 10552 | PÓ DE PEDRA | M3 | MATERIAL |  | 7494 | 16455 | 2021-04-28 16:00 | 2021-04-28 18:30 | 32.34 | 252 | 2021-04-28 17:15 | 171.6 | 2012.89 | 0.12833 | 0.085251 | 8
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7492 | 17637 | 2021-04-28 16:00 | 2021-04-28 18:30 | 2.5 | 252 | 2021-04-28 17:15 | 71.13 | 3773.78 | 0.0099206 | 0.018848 | 15
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7493 | 16454 | 2021-04-28 16:00 | 2021-04-28 18:30 | 2.5 | 252 | 2021-04-28 17:15 | 73.63 | 4025.78 | 0.0099206 | 0.01829 | 16
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7496 | 17638 | 2021-04-28 16:00 | 2021-04-28 18:30 | 2 | 252 | 2021-04-28 17:15 | 16.187 | 2012.89 | 0.0079365 | 0.0080417 | 8
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7495 | 17639 | 2021-04-28 16:00 | 2021-04-28 18:30 | 2 | 252 | 2021-04-28 17:15 | 16.857 | 2264.89 | 0.0079365 | 0.0074427 | 9
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7409 | 17267 | 2021-04-29 07:00 | 2021-04-29 13:48 | 11.6 | 25.2 | 2021-04-29 10:24 | 80.823 | 388.08 | 0.46032 | 0.20826 | 14
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7408 | 16852 | 2021-04-29 07:00 | 2021-04-29 13:48 | 11.6 | 25.2 | 2021-04-29 10:24 | 92.423 | 413.28 | 0.46032 | 0.22363 | 15
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7406 | 16856 | 2021-04-29 07:00 | 2021-04-29 13:48 | 25.85 | 25.2 | 2021-04-29 10:24 | 230.71 | 221.76 | 1.0258 | 1.0404 | 8
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO 1,2T | H | EQUIPAMENTO |  | 7407 | 16854 | 2021-04-29 07:00 | 2021-04-29 13:48 | 5.8 | 25.2 | 2021-04-29 10:24 | 22.803 | 254.52 | 0.23016 | 0.089592 | 9
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4319 | 20817 | 2021-04-29 07:00 | 2021-04-29 14:10 | 180 | 35.48 | 2021-04-29 10:35 | 9270 | 1621.23 | 5.0733 | 5.7179 | 71
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4321 | 20814 | 2021-04-29 07:00 | 2021-04-29 14:10 | 6.17 | 35.48 | 2021-04-29 10:35 | 506.58 | 2151.56 | 0.1739 | 0.23545 | 84
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4318 | 20818 | 2021-04-29 07:00 | 2021-04-29 14:10 | 35.56 | 35.48 | 2021-04-29 10:35 | 1551.26 | 1530.19 | 1.0023 | 1.0138 | 66
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4314 | 20812 | 2021-04-29 07:00 | 2021-04-29 14:15 | 100 | 12.08 | 2021-04-29 10:37 | 9370 | 1633.31 | 8.2781 | 5.7368 | 72
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4316 | 20809 | 2021-04-29 07:00 | 2021-04-29 14:15 | 6.25 | 12.08 | 2021-04-29 10:37 | 512.83 | 2163.64 | 0.51738 | 0.23702 | 85
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4317 | 20813 | 2021-04-29 07:00 | 2021-04-29 14:15 | 12.68 | 12.08 | 2021-04-29 10:37 | 1563.94 | 1542.27 | 1.0497 | 1.0141 | 67
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8025 | 16380 | 2021-04-29 08:00 | 2021-04-29 14:30 | 5.5 | 11.06 | 2021-04-29 11:15 | 19.16 | 25.01 | 0.49729 | 0.76609 | 4
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8023 | 16379 | 2021-04-29 08:00 | 2021-04-29 14:30 | 5.5 | 11.06 | 2021-04-29 11:15 | 29.85 | 38.84 | 0.49729 | 0.76854 | 6
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 8019 | 16381 | 2021-04-29 08:00 | 2021-04-29 14:30 | 11 | 11.06 | 2021-04-29 11:15 | 49.01 | 52.79 | 0.99458 | 0.9284 | 9
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 8021 | 16376 | 2021-04-29 08:00 | 2021-04-29 14:30 | 11 | 11.06 | 2021-04-29 11:15 | 49.01 | 52.79 | 0.99458 | 0.9284 | 9
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8026 | 16380 | 2021-04-29 08:00 | 2021-04-29 14:30 | 5.5 | 11.06 | 2021-04-29 11:15 | 19.16 | 25.01 | 0.49729 | 0.76609 | 4
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8024 | 16379 | 2021-04-29 08:00 | 2021-04-29 14:30 | 5.5 | 11.06 | 2021-04-29 11:15 | 29.85 | 38.84 | 0.49729 | 0.76854 | 6
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 8020 | 16381 | 2021-04-29 08:00 | 2021-04-29 14:30 | 11 | 11.06 | 2021-04-29 11:15 | 49.01 | 52.79 | 0.99458 | 0.9284 | 9
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 8022 | 16376 | 2021-04-29 08:00 | 2021-04-29 14:30 | 11 | 11.06 | 2021-04-29 11:15 | 49.01 | 52.79 | 0.99458 | 0.9284 | 9
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8092 | 16375 | 2021-04-29 08:00 | 2021-04-29 16:00 | 7 | 15 | 2021-04-29 12:00 | 217.25 | 122.6 | 0.46667 | 1.772 | 16
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8091 | 16372 | 2021-04-29 08:00 | 2021-04-29 16:00 | 14 | 15 | 2021-04-29 12:00 | 231.25 | 137.6 | 0.93333 | 1.6806 | 17
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8073 | 20988 | 2021-04-29 14:10 | 2021-04-30 12:30 | 9.5 | 12.74 | 2021-04-30 01:20 | 144.17 | 75.24 | 0.74568 | 1.9161 | 8
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8075 | 20989 | 2021-04-29 14:10 | 2021-04-30 12:30 | 7 | 12.74 | 2021-04-30 01:20 | 141.5 | 75.24 | 0.54945 | 1.8806 | 8
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | LONA PLÁSTICA | M2 | MATERIAL |  | 8077 | 20994 | 2021-04-29 14:10 | 2021-04-30 12:30 | 167.15 | 12.74 | 2021-04-30 01:20 | 991.15 | 75.24 | 13.1201 | 13.1732 | 8
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 8079 | 21002 | 2021-04-29 14:10 | 2021-04-30 12:30 | 1.59 | 12.74 | 2021-04-30 01:20 | 51.84 | 70.48 | 0.1248 | 0.73553 | 7
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8074 | 20988 | 2021-04-29 14:10 | 2021-04-30 12:30 | 9.5 | 12.74 | 2021-04-30 01:20 | 144.17 | 75.24 | 0.74568 | 1.9161 | 8
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8076 | 20989 | 2021-04-29 14:10 | 2021-04-30 12:30 | 7 | 12.74 | 2021-04-30 01:20 | 141.5 | 75.24 | 0.54945 | 1.8806 | 8
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | LONA PLÁSTICA | M2 | MATERIAL |  | 8078 | 20994 | 2021-04-29 14:10 | 2021-04-30 12:30 | 167.15 | 12.74 | 2021-04-30 01:20 | 991.15 | 75.24 | 13.1201 | 13.1732 | 8
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 8080 | 21002 | 2021-04-29 14:10 | 2021-04-30 12:30 | 1.59 | 12.74 | 2021-04-30 01:20 | 51.84 | 70.48 | 0.1248 | 0.73553 | 7
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-81 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1571 | 17008 | 2021-04-30 07:30 | 2021-04-30 07:35 | 0.083333 | 4 | 2021-04-30 07:32 | 0.083333 | 4 | 0.020833 | 0.020833 | 1
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-02 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1572 | 17008 | 2021-04-30 07:30 | 2021-04-30 07:35 | 0.083333 | 4 | 2021-04-30 07:32 | 0.16667 | 8 | 0.020833 | 0.020833 | 2
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-41 | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1623 | 17012 | 2021-04-30 07:40 | 2021-04-30 07:45 | 0.083333 | 4 | 2021-04-30 07:43 | 0.083333 | 4 | 0.020833 | 0.020833 | 1
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8094 | 16860 | 2021-04-30 07:00 | 2021-04-30 10:00 | 6 | 5 | 2021-04-30 08:30 | 237.25 | 142.6 | 1.2 | 1.6637 | 18
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8093 | 16857 | 2021-04-30 07:00 | 2021-04-30 10:00 | 9 | 5 | 2021-04-30 08:30 | 246.25 | 147.6 | 1.8 | 1.6684 | 19
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7457 | 55895 | 2021-04-30 07:48 | 2021-04-30 11:55 | 8.23 | 22.68 | 2021-04-30 09:52 | 92.76 | 221.78 | 0.36287 | 0.41825 | 8
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7458 | 55896 | 2021-04-30 07:48 | 2021-04-30 11:55 | 12.35 | 22.68 | 2021-04-30 09:52 | 104.98 | 221.78 | 0.54453 | 0.47335 | 8
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4310 | 20802 | 2021-04-30 07:00 | 2021-04-30 13:55 | 60 | 6.08 | 2021-04-30 10:28 | 9430 | 1639.39 | 9.8684 | 5.7521 | 73
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4312 | 20799 | 2021-04-30 07:00 | 2021-04-30 13:55 | 5.92 | 6.08 | 2021-04-30 10:28 | 518.75 | 2169.72 | 0.97368 | 0.23909 | 86
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4313 | 20803 | 2021-04-30 07:00 | 2021-04-30 13:55 | 7.24 | 6.08 | 2021-04-30 10:28 | 1571.18 | 1548.35 | 1.1908 | 1.0147 | 68
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4307 | 20797 | 2021-04-30 07:00 | 2021-04-30 14:00 | 120 | 26.12 | 2021-04-30 10:30 | 9550 | 1665.51 | 4.5942 | 5.734 | 74
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4309 | 20794 | 2021-04-30 07:00 | 2021-04-30 14:00 | 6 | 26.12 | 2021-04-30 10:30 | 524.75 | 2195.84 | 0.22971 | 0.23897 | 87
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4306 | 20798 | 2021-04-30 07:00 | 2021-04-30 14:00 | 26.76 | 26.12 | 2021-04-30 10:30 | 1597.94 | 1574.47 | 1.0245 | 1.0149 | 69
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 617 | 16998 | 2021-04-30 08:30 | 2021-04-30 13:00 | 0.27 | 16.56 | 2021-04-30 10:45 | 0.528 | 49.64 | 0.016304 | 0.010637 | 5
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1779 | 16994 | 2021-04-30 08:30 | 2021-04-30 13:00 | 4.5 | 16.56 | 2021-04-30 10:45 | 21.412 | 381.38 | 0.27174 | 0.056143 | 13
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 618 | 16998 | 2021-04-30 08:30 | 2021-04-30 13:00 | 0.27 | 16.56 | 2021-04-30 10:45 | 0.798 | 66.2 | 0.016304 | 0.012054 | 6
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1780 | 16994 | 2021-04-30 08:30 | 2021-04-30 13:00 | 4.5 | 16.56 | 2021-04-30 10:45 | 25.912 | 397.94 | 0.27174 | 0.065115 | 14
TUBO DE COBRE 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-27 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1666 | 18988 | 2021-04-30 07:00 | 2021-04-30 15:40 | 7.66 | 60 | 2021-04-30 11:20 | 7.66 | 60 | 0.12767 | 0.12767 | 1
TUBO DE COBRE 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-27 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1665 | 18987 | 2021-04-30 07:00 | 2021-04-30 15:40 | 7.66 | 60 | 2021-04-30 11:20 | 7.66 | 60 | 0.12767 | 0.12767 | 1
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1709 | 17000 | 2021-04-30 14:00 | 2021-04-30 14:52 | 0.86667 | 4.4 | 2021-04-30 14:26 | 1.3667 | 7.49 | 0.19697 | 0.18247 | 2
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8037 | 16909 | 2021-04-30 13:07 | 2021-04-30 16:20 | 6.43 | 15.47 | 2021-04-30 14:44 | 95.73 | 126.9 | 0.41564 | 0.75437 | 8
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8038 | 16910 | 2021-04-30 13:07 | 2021-04-30 16:20 | 12.87 | 15.47 | 2021-04-30 14:44 | 92.24 | 126.9 | 0.83193 | 0.72687 | 8
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1394 | 16972 | 2021-04-30 14:00 | 2021-04-30 15:40 | 3.3333 | 16 | 2021-04-30 14:50 | 7.6633 | 40 | 0.20833 | 0.19158 | 2
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1695 | 17004 | 2021-04-30 14:56 | 2021-04-30 15:40 | 0.73333 | 5.6 | 2021-04-30 15:18 | 1.2333 | 8.78 | 0.13095 | 0.14047 | 2
TUBO DE COBRE 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-27 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1655 | 17610 | 2021-05-03 07:00 | 2021-05-03 16:40 | 8.66 | 60 | 2021-05-03 11:50 | 16.32 | 120 | 0.14433 | 0.136 | 2
TUBO DE COBRE 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-27 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1656 | 17609 | 2021-05-03 07:00 | 2021-05-03 16:40 | 8.66 | 60 | 2021-05-03 11:50 | 16.32 | 120 | 0.14433 | 0.136 | 2
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7245 | 17663 | 2021-05-03 07:00 | 2021-05-03 17:00 | 9 | 16 | 2021-05-03 12:00 | 86 | 190 | 0.5625 | 0.45263 | 6
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7243 | 17291 | 2021-05-03 07:00 | 2021-05-03 17:00 | 18 | 16 | 2021-05-03 12:00 | 89.75 | 190 | 1.125 | 0.47237 | 6
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 621 | 17195 | 2021-05-03 14:00 | 2021-05-03 15:55 | 0.27 | 16.56 | 2021-05-03 14:58 | 1.068 | 82.76 | 0.016304 | 0.012905 | 7
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1783 | 17191 | 2021-05-03 14:00 | 2021-05-03 15:55 | 1.92 | 16.56 | 2021-05-03 14:58 | 27.832 | 414.5 | 0.11594 | 0.067146 | 15
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 622 | 17195 | 2021-05-03 14:00 | 2021-05-03 15:55 | 0.27 | 16.56 | 2021-05-03 14:58 | 1.338 | 99.32 | 0.016304 | 0.013472 | 8
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1784 | 17191 | 2021-05-03 14:00 | 2021-05-03 15:55 | 1.92 | 16.56 | 2021-05-03 14:58 | 29.752 | 431.06 | 0.11594 | 0.069021 | 16
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1711 | 17198 | 2021-05-03 15:56 | 2021-05-03 16:40 | 0.73 | 3.92 | 2021-05-03 16:18 | 2.0967 | 11.41 | 0.18622 | 0.18376 | 3
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7510 | 18294 | 2021-05-03 13:30 | 2021-05-04 09:00 | 2 | 252 | 2021-05-03 23:15 | 115.033 | 2520 | 0.0079365 | 0.045648 | 10
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7511 | 18143 | 2021-05-03 13:30 | 2021-05-04 09:00 | 5.5 | 252 | 2021-05-03 23:15 | 120.533 | 2772 | 0.021825 | 0.043482 | 11
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7513 | 18135 | 2021-05-03 13:30 | 2021-05-04 09:00 | 3 | 252 | 2021-05-03 23:15 | 58.12 | 1512 | 0.011905 | 0.038439 | 6
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7512 | 18295 | 2021-05-03 13:30 | 2021-05-04 09:00 | 2 | 252 | 2021-05-03 23:15 | 60.12 | 1764 | 0.0079365 | 0.034082 | 7
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 7515 | 18142 | 2021-05-03 13:30 | 2021-05-04 09:00 | 3.25 | 252 | 2021-05-03 23:15 | 72.25 | 2772 | 0.012897 | 0.026064 | 11
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7514 | 18141 | 2021-05-03 13:30 | 2021-05-04 09:00 | 4 | 252 | 2021-05-03 23:15 | 82.48 | 2268 | 0.015873 | 0.036367 | 9
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7295 | 17475 | 2021-05-04 08:40 | 2021-05-04 12:00 | 5.43 | 100.1 | 2021-05-04 10:20 | 58.73 | 925.1 | 0.054246 | 0.063485 | 6
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7296 | 17474 | 2021-05-04 08:40 | 2021-05-04 12:00 | 9.63 | 100.1 | 2021-05-04 10:20 | 87.06 | 925.1 | 0.096204 | 0.094109 | 6
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 7294 | 17473 | 2021-05-04 08:40 | 2021-05-04 12:00 | 1.4 | 100.1 | 2021-05-04 10:20 | 13.2 | 925.1 | 0.013986 | 0.014269 | 6
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1441 | 17586 | 2021-05-04 09:00 | 2021-05-04 12:40 | 18.33 | 48 | 2021-05-04 10:50 | 38.33 | 96 | 0.38188 | 0.39927 | 2
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1442 | 17587 | 2021-05-04 09:00 | 2021-05-04 12:40 | 22 | 48 | 2021-05-04 10:50 | 46 | 96 | 0.45833 | 0.47917 | 2
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 94270 | PULVERIZADOR TIPO COSTAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7412 | 17675 | 2021-05-04 10:10 | 2021-05-04 12:00 | 1.83 | 252 | 2021-05-04 11:05 | 4.5933 | 889.2 | 0.0072619 | 0.0051657 | 4
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7415 | 17673 | 2021-05-04 10:10 | 2021-05-04 12:00 | 1.83 | 252 | 2021-05-04 11:05 | 4.5933 | 889.2 | 0.0072619 | 0.0051657 | 4
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 10705 | AGENTE DE CURA PARA CONCRETO | KG | MATERIAL |  | 7413 | 17681 | 2021-05-04 10:10 | 2021-05-04 12:00 | 50 | 252 | 2021-05-04 11:05 | 200 | 889.2 | 0.19841 | 0.22492 | 4
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 625 | 17623 | 2021-05-04 07:00 | 2021-05-04 16:40 | 0.19 | 28.98 | 2021-05-04 11:50 | 1.528 | 128.3 | 0.0065562 | 0.01191 | 9
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1787 | 17619 | 2021-05-04 07:00 | 2021-05-04 16:40 | 8.66 | 28.98 | 2021-05-04 11:50 | 38.412 | 460.04 | 0.29883 | 0.083497 | 17
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 626 | 17623 | 2021-05-04 07:00 | 2021-05-04 16:40 | 0.19 | 28.98 | 2021-05-04 11:50 | 1.718 | 157.28 | 0.0065562 | 0.010923 | 10
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1788 | 17619 | 2021-05-04 07:00 | 2021-05-04 16:40 | 8.66 | 28.98 | 2021-05-04 11:50 | 47.072 | 489.02 | 0.29883 | 0.096258 | 18
TUBO DE COBRE 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-27 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1657 | 17613 | 2021-05-04 07:00 | 2021-05-04 16:40 | 8.66 | 120 | 2021-05-04 11:50 | 24.98 | 240 | 0.072167 | 0.10408 | 3
TUBO DE COBRE 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-27 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1658 | 17612 | 2021-05-04 07:00 | 2021-05-04 16:40 | 8.66 | 120 | 2021-05-04 11:50 | 24.98 | 240 | 0.072167 | 0.10408 | 3
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7241 | 19617 | 2021-05-04 10:35 | 2021-05-04 14:50 | 6.5 | 6.94 | 2021-05-04 12:42 | 102.23 | 133.84 | 0.9366 | 0.76382 | 9
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7242 | 19618 | 2021-05-04 10:35 | 2021-05-04 14:50 | 6.08 | 6.94 | 2021-05-04 12:42 | 98.32 | 133.84 | 0.87608 | 0.73461 | 9
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1443 | 17593 | 2021-05-04 10:30 | 2021-05-04 17:00 | 24.17 | 48 | 2021-05-04 13:45 | 62.5 | 144 | 0.50354 | 0.43403 | 3
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1444 | 17594 | 2021-05-04 10:30 | 2021-05-04 17:00 | 29.66 | 48 | 2021-05-04 13:45 | 75.66 | 144 | 0.61792 | 0.52542 | 3
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 94270 | PULVERIZADOR TIPO COSTAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7220 | 17684 | 2021-05-04 13:50 | 2021-05-04 14:20 | 0.5 | 64.9 | 2021-05-04 14:05 | 5.0933 | 954.1 | 0.0077042 | 0.0053383 | 5
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7223 | 17682 | 2021-05-04 13:50 | 2021-05-04 14:20 | 0.5 | 64.9 | 2021-05-04 14:05 | 5.0933 | 954.1 | 0.0077042 | 0.0053383 | 5
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 10705 | AGENTE DE CURA PARA CONCRETO | KG | MATERIAL |  | 7221 | 17685 | 2021-05-04 13:50 | 2021-05-04 14:20 | 15 | 64.9 | 2021-05-04 14:05 | 215 | 954.1 | 0.23112 | 0.22534 | 5
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7517 | 18130 | 2021-05-04 09:00 | 2021-05-06 14:00 | 9 | 240.47 | 2021-05-05 11:30 | 195.07 | 3261.17 | 0.037427 | 0.059816 | 17
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7518 | 18301 | 2021-05-04 09:00 | 2021-05-06 14:00 | 4 | 240.47 | 2021-05-05 11:30 | 199.07 | 3501.64 | 0.016634 | 0.056851 | 18
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7520 | 18132 | 2021-05-04 09:00 | 2021-05-06 14:00 | 9 | 240.47 | 2021-05-05 11:30 | 208.07 | 3742.11 | 0.037427 | 0.055602 | 19
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7519 | 18303 | 2021-05-04 09:00 | 2021-05-06 14:00 | 4 | 240.47 | 2021-05-05 11:30 | 212.07 | 3982.58 | 0.016634 | 0.053249 | 20
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7521 | 18300 | 2021-05-04 09:00 | 2021-05-06 14:00 | 4 | 240.47 | 2021-05-05 11:30 | 95.67 | 2221.44 | 0.016634 | 0.043067 | 11
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7522 | 18131 | 2021-05-04 09:00 | 2021-05-06 14:00 | 9 | 240.47 | 2021-05-05 11:30 | 104.67 | 2461.91 | 0.037427 | 0.042516 | 12
TUBO DE COBRE 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-27 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1659 | 18099 | 2021-05-05 07:00 | 2021-05-05 16:40 | 8.66 | 70 | 2021-05-05 11:50 | 33.64 | 310 | 0.12371 | 0.10852 | 4
TUBO DE COBRE 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-27 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1660 | 18098 | 2021-05-05 07:00 | 2021-05-05 16:40 | 8.66 | 70 | 2021-05-05 11:50 | 33.64 | 310 | 0.12371 | 0.10852 | 4
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7297 | 18120 | 2021-05-05 11:00 | 2021-05-05 14:30 | 14 | 13.7 | 2021-05-05 12:45 | 116.23 | 147.54 | 1.0219 | 0.78779 | 10
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7299 | 18121 | 2021-05-05 11:00 | 2021-05-05 14:30 | 10.5 | 13.7 | 2021-05-05 12:45 | 108.82 | 147.54 | 0.76642 | 0.73756 | 10
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 7298 | 18125 | 2021-05-05 11:00 | 2021-05-05 14:30 | 3.5 | 13.7 | 2021-05-05 12:45 | 17.17 | 82.8 | 0.25547 | 0.20737 | 5
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 94270 | PULVERIZADOR TIPO COSTAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7280 | 18128 | 2021-05-05 13:23 | 2021-05-05 13:43 | 0.33 | 98 | 2021-05-05 13:33 | 5.4233 | 1052.1 | 0.0033673 | 0.0051547 | 6
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7283 | 18126 | 2021-05-05 13:23 | 2021-05-05 13:43 | 0.33 | 98 | 2021-05-05 13:33 | 5.4233 | 1052.1 | 0.0033673 | 0.0051547 | 6
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 10705 | AGENTE DE CURA PARA CONCRETO | KG | MATERIAL |  | 7281 | 18129 | 2021-05-05 13:23 | 2021-05-05 13:43 | 20 | 98 | 2021-05-05 13:33 | 235 | 1052.1 | 0.20408 | 0.22336 | 6
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1395 | 18112 | 2021-05-05 12:00 | 2021-05-05 16:40 | 14.66 | 33 | 2021-05-05 14:20 | 17.31 | 62 | 0.44424 | 0.27919 | 3
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1396 | 18156 | 2021-05-05 14:00 | 2021-05-05 16:00 | 2 | 6 | 2021-05-05 15:00 | 19.31 | 68 | 0.33333 | 0.28397 | 4
LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-18 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3538 | 18532 | 2021-05-06 07:00 | 2021-05-06 14:15 | 5.8833 | 2.96 | 2021-05-06 10:37 | 5.8833 | 2.96 | 1.9876 | 1.9876 | 1
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3489 | 18509 | 2021-05-06 07:00 | 2021-05-06 14:27 | 12.16 | 0.06 | 2021-05-06 10:44 | 12.16 | 0.06 | 202.6667 | 202.6667 | 1
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 3487 | 18512 | 2021-05-06 07:00 | 2021-05-06 14:27 | 0.07 | 0.06 | 2021-05-06 10:44 | 0.07 | 0.06 | 1.1667 | 1.1667 | 1
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3544 | 18535 | 2021-05-06 07:00 | 2021-05-06 14:30 | 6.1333 | 29.44 | 2021-05-06 10:45 | 6.1333 | 29.44 | 0.20833 | 0.20833 | 1
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 |  | PROTETOR DE ARMADURA | KG | MATERIAL |  | 3545 | 19613 | 2021-05-06 07:00 | 2021-05-06 14:30 | 0.85 | 29.44 | 2021-05-06 10:45 | 0.85 | 29.44 | 0.028872 | 0.028872 | 1
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4544 | 21336 | 2021-05-06 10:15 | 2021-05-06 14:00 | 2.75 | 17.23 | 2021-05-06 12:07 | 527.5 | 2213.07 | 0.15961 | 0.23836 | 88
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4539 | 21324 | 2021-05-06 09:40 | 2021-05-06 15:00 | 4.33 | 54.09 | 2021-05-06 12:20 | 531.83 | 2267.16 | 0.080052 | 0.23458 | 89
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 629 | 18460 | 2021-05-06 14:00 | 2021-05-06 14:13 | 0.01 | 2.29 | 2021-05-06 14:07 | 1.728 | 159.57 | 0.0043668 | 0.010829 | 11
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1791 | 18456 | 2021-05-06 14:00 | 2021-05-06 14:13 | 0.22 | 2.29 | 2021-05-06 14:07 | 47.292 | 491.31 | 0.09607 | 0.096257 | 19
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 630 | 18460 | 2021-05-06 14:00 | 2021-05-06 14:13 | 0.01 | 2.29 | 2021-05-06 14:07 | 1.738 | 161.86 | 0.0043668 | 0.010738 | 12
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1792 | 18456 | 2021-05-06 14:00 | 2021-05-06 14:13 | 0.22 | 2.29 | 2021-05-06 14:07 | 47.512 | 493.6 | 0.09607 | 0.096256 | 20
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7523 | 18218 | 2021-05-06 08:34 | 2021-05-07 09:30 | 5.43 | 88.2 | 2021-05-06 21:02 | 62.11 | 970.18 | 0.061565 | 0.064019 | 13
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7525 | 18213 | 2021-05-06 08:34 | 2021-05-07 09:30 | 5.43 | 88.2 | 2021-05-06 21:02 | 106.116 | 1763.58 | 0.061565 | 0.060171 | 21
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7529 | 18216 | 2021-05-06 08:34 | 2021-05-07 09:30 | 5.43 | 88.2 | 2021-05-06 21:02 | 51.73 | 1366.88 | 0.061565 | 0.037845 | 17
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7527 | 18217 | 2021-05-06 08:34 | 2021-05-07 09:30 | 3.5 | 88.2 | 2021-05-06 21:02 | 49.8 | 1366.88 | 0.039683 | 0.036433 | 17
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7524 | 18218 | 2021-05-06 08:34 | 2021-05-07 09:30 | 5.43 | 88.2 | 2021-05-06 21:02 | 67.54 | 1058.38 | 0.061565 | 0.063815 | 14
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7526 | 18213 | 2021-05-06 08:34 | 2021-05-07 09:30 | 5.43 | 88.2 | 2021-05-06 21:02 | 111.546 | 1851.78 | 0.061565 | 0.060237 | 22
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7530 | 18216 | 2021-05-06 08:34 | 2021-05-07 09:30 | 5.43 | 88.2 | 2021-05-06 21:02 | 57.16 | 1455.08 | 0.061565 | 0.039283 | 18
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7528 | 18217 | 2021-05-06 08:34 | 2021-05-07 09:30 | 3.5 | 88.2 | 2021-05-06 21:02 | 53.3 | 1455.08 | 0.039683 | 0.03663 | 18
TUBO DE COBRE 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-27 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1661 | 18454 | 2021-05-06 07:00 | 2021-05-07 16:40 | 8.66 | 90 | 2021-05-06 23:50 | 42.3 | 400 | 0.096222 | 0.10575 | 5
TUBO DE COBRE 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-27 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1662 | 18453 | 2021-05-06 07:00 | 2021-05-07 16:40 | 8.66 | 90 | 2021-05-06 23:50 | 42.3 | 400 | 0.096222 | 0.10575 | 5
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 10552 | PÓ DE PEDRA | M3 | MATERIAL |  | 7536 | 18610 | 2021-05-07 06:00 | 2021-05-07 09:30 | 18.06 | 252 | 2021-05-07 07:45 | 189.66 | 2264.89 | 0.071667 | 0.083739 | 9
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7534 | 18614 | 2021-05-07 06:00 | 2021-05-07 09:30 | 3.5 | 252 | 2021-05-07 07:45 | 77.13 | 4277.78 | 0.013889 | 0.01803 | 17
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7535 | 18609 | 2021-05-07 06:00 | 2021-05-07 09:30 | 7 | 252 | 2021-05-07 07:45 | 84.13 | 4529.78 | 0.027778 | 0.018573 | 18
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7538 | 18612 | 2021-05-07 06:00 | 2021-05-07 09:30 | 3.5 | 252 | 2021-05-07 07:45 | 19.687 | 2264.89 | 0.013889 | 0.0086923 | 9
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7537 | 18613 | 2021-05-07 06:00 | 2021-05-07 09:30 | 3.5 | 252 | 2021-05-07 07:45 | 20.357 | 2516.89 | 0.013889 | 0.0080882 | 10
LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-18 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3539 | 18893 | 2021-05-07 07:00 | 2021-05-07 14:05 | 5.8333 | 4.18 | 2021-05-07 10:32 | 11.7167 | 7.14 | 1.3955 | 1.641 | 2
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3548 | 19614 | 2021-05-07 07:00 | 2021-05-07 14:10 | 5.9167 | 23.38 | 2021-05-07 10:35 | 12.05 | 52.82 | 0.25307 | 0.22813 | 2
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 |  | PROTETOR DE ARMADURA | KG | MATERIAL |  | 3549 | 19616 | 2021-05-07 07:00 | 2021-05-07 14:10 | 1 | 23.38 | 2021-05-07 10:35 | 1.85 | 52.82 | 0.042772 | 0.035025 | 2
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4383 | 21006 | 2021-05-07 07:00 | 2021-05-07 14:14 | 140 | 25.16 | 2021-05-07 10:37 | 9690 | 1690.67 | 5.5644 | 5.7315 | 75
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4385 | 21003 | 2021-05-07 07:00 | 2021-05-07 14:14 | 6.23 | 25.16 | 2021-05-07 10:37 | 538.06 | 2292.32 | 0.24762 | 0.23472 | 90
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4382 | 21007 | 2021-05-07 07:00 | 2021-05-07 14:14 | 15.68 | 25.16 | 2021-05-07 10:37 | 1613.62 | 1599.63 | 0.62321 | 1.0087 | 70
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3493 | 18896 | 2021-05-07 08:00 | 2021-05-07 14:30 | 10.5 | 0.16 | 2021-05-07 11:15 | 22.66 | 0.22 | 65.625 | 103 | 2
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 3491 | 18899 | 2021-05-07 08:00 | 2021-05-07 14:30 | 0.18 | 0.16 | 2021-05-07 11:15 | 0.25 | 0.22 | 1.125 | 1.1364 | 2
TUBO DE COBRE 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-27 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1663 | 18974 | 2021-05-07 07:00 | 2021-05-07 15:40 | 7.66 | 76 | 2021-05-07 11:20 | 49.96 | 476 | 0.10079 | 0.10496 | 6
TUBO DE COBRE 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-27 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1664 | 18973 | 2021-05-07 07:00 | 2021-05-07 15:40 | 7.66 | 76 | 2021-05-07 11:20 | 49.96 | 476 | 0.10079 | 0.10496 | 6
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7499 | 18735 | 2021-05-07 11:40 | 2021-05-07 14:30 | 5.67 | 25.2 | 2021-05-07 13:05 | 98.093 | 438.48 | 0.225 | 0.22371 | 16
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7500 | 18729 | 2021-05-07 11:40 | 2021-05-07 14:30 | 2.83 | 25.2 | 2021-05-07 13:05 | 100.923 | 463.68 | 0.1123 | 0.21766 | 17
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7503 | 18734 | 2021-05-07 11:40 | 2021-05-07 14:30 | 25.54 | 25.2 | 2021-05-07 13:05 | 256.25 | 246.96 | 1.0135 | 1.0376 | 9
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO 1,2T | H | EQUIPAMENTO |  | 7502 | 18736 | 2021-05-07 11:40 | 2021-05-07 14:30 | 2.83 | 25.2 | 2021-05-07 13:05 | 25.633 | 279.72 | 0.1123 | 0.091638 | 10
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3497 | 19571 | 2021-05-10 07:00 | 2021-05-10 14:30 | 12.6667 | 0.08 | 2021-05-10 10:45 | 35.3267 | 0.3 | 158.3333 | 117.7556 | 3
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 3495 | 19574 | 2021-05-10 07:00 | 2021-05-10 14:30 | 0.1 | 0.08 | 2021-05-10 10:45 | 0.35 | 0.3 | 1.25 | 1.1667 | 3
LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-18 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3540 | 19609 | 2021-05-10 07:00 | 2021-05-10 14:30 | 6.3333 | 10.69 | 2021-05-10 10:45 | 18.05 | 17.83 | 0.59245 | 1.0123 | 3
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3547 | 19592 | 2021-05-10 07:00 | 2021-05-10 14:30 | 6.3333 | 61.65 | 2021-05-10 10:45 | 18.3833 | 114.47 | 0.10273 | 0.1606 | 3
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 |  | PROTETOR DE ARMADURA | KG | MATERIAL |  | 3546 | 19594 | 2021-05-10 07:00 | 2021-05-10 14:30 | 1 | 61.65 | 2021-05-10 10:45 | 2.85 | 114.47 | 0.016221 | 0.024897 | 3
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7531 | 55891 | 2021-05-10 08:00 | 2021-05-10 13:54 | 17.7 | 22.68 | 2021-05-10 10:57 | 110.46 | 244.46 | 0.78042 | 0.45185 | 9
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7532 | 55892 | 2021-05-10 08:00 | 2021-05-10 13:54 | 11.8 | 22.68 | 2021-05-10 10:57 | 116.78 | 244.46 | 0.52028 | 0.47771 | 9
TUBO DE COBRE 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-26 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2" | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1644 | 19551 | 2021-05-10 07:00 | 2021-05-10 16:40 | 8.66 | 165 | 2021-05-10 11:50 | 8.66 | 165 | 0.052485 | 0.052485 | 1
TUBO DE COBRE 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-26 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2" | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1643 | 19550 | 2021-05-10 07:00 | 2021-05-10 16:40 | 8.66 | 165 | 2021-05-10 11:50 | 8.66 | 165 | 0.052485 | 0.052485 | 1
QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-98 | QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA | M2 | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1497 | 20889 | 2021-05-11 07:00 | 2021-05-11 12:00 | 5 | 0.64 | 2021-05-11 09:30 | 5 | 0.64 | 7.8125 | 7.8125 | 1
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7314 | 20006 | 2021-05-11 13:48 | 2021-05-11 16:00 | 8.8 | 7.64 | 2021-05-11 14:54 | 69.47 | 105.56 | 1.1518 | 0.65811 | 8
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7313 | 20005 | 2021-05-11 13:48 | 2021-05-11 16:00 | 2.2 | 7.64 | 2021-05-11 14:54 | 34.533 | 105.56 | 0.28796 | 0.32714 | 8
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7316 | 20220 | 2021-05-12 07:00 | 2021-05-12 17:00 | 36 | 20.67 | 2021-05-12 12:00 | 105.47 | 126.23 | 1.7417 | 0.83554 | 9
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7315 | 20219 | 2021-05-12 07:00 | 2021-05-12 17:00 | 18 | 20.67 | 2021-05-12 12:00 | 52.533 | 126.23 | 0.87083 | 0.41617 | 9
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 94270 | PULVERIZADOR TIPO COSTAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7504 | 20384 | 2021-05-12 13:00 | 2021-05-12 13:34 | 0.57 | 216 | 2021-05-12 13:17 | 5.9933 | 1268.1 | 0.0026389 | 0.0047262 | 7
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7507 | 20382 | 2021-05-12 13:00 | 2021-05-12 13:34 | 0.57 | 216 | 2021-05-12 13:17 | 5.9933 | 1268.1 | 0.0026389 | 0.0047262 | 7
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 10705 | AGENTE DE CURA PARA CONCRETO | KG | MATERIAL |  | 7505 | 20385 | 2021-05-12 13:00 | 2021-05-12 13:34 | 50 | 216 | 2021-05-12 13:17 | 285 | 1268.1 | 0.23148 | 0.22475 | 7
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7435 | 20648 | 2021-05-13 07:00 | 2021-05-13 11:20 | 8.22 | 185.6 | 2021-05-13 09:10 | 66.95 | 1110.7 | 0.044289 | 0.060277 | 7
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7436 | 20647 | 2021-05-13 07:00 | 2021-05-13 11:20 | 16.01 | 185.6 | 2021-05-13 09:10 | 103.07 | 1110.7 | 0.086261 | 0.092797 | 7
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 7434 | 20646 | 2021-05-13 07:00 | 2021-05-13 11:20 | 2.6 | 185.6 | 2021-05-13 09:10 | 15.8 | 1110.7 | 0.014009 | 0.014225 | 7
REGISTRO HIDRANTE | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-55 | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1484 | 21458 | 2021-05-13 07:00 | 2021-05-13 13:00 | 6 | 15 | 2021-05-13 10:00 | 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 1
REGISTRO HIDRANTE | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-55 | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1483 | 21457 | 2021-05-13 07:00 | 2021-05-13 13:00 | 6 | 15 | 2021-05-13 10:00 | 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 1
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3501 | 20847 | 2021-05-13 07:30 | 2021-05-13 14:20 | 11.5 | 0.07 | 2021-05-13 10:55 | 46.8267 | 0.37 | 164.2857 | 126.5586 | 4
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 3499 | 20845 | 2021-05-13 07:30 | 2021-05-13 14:20 | 0.07 | 0.07 | 2021-05-13 10:55 | 0.42 | 0.37 | 1 | 1.1351 | 4
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7318 | 20642 | 2021-05-13 07:00 | 2021-05-13 17:00 | 12.5 | 13.49 | 2021-05-13 12:00 | 117.97 | 139.72 | 0.92661 | 0.84433 | 10
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7317 | 20641 | 2021-05-13 07:00 | 2021-05-13 17:00 | 19 | 13.49 | 2021-05-13 12:00 | 71.533 | 139.72 | 1.4085 | 0.51197 | 10
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 633 | 21446 | 2021-05-14 07:00 | 2021-05-14 12:00 | 0.17 | 24 | 2021-05-14 09:30 | 1.908 | 185.86 | 0.0070833 | 0.010266 | 13
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1795 | 21442 | 2021-05-14 07:00 | 2021-05-14 12:00 | 5 | 24 | 2021-05-14 09:30 | 52.512 | 517.6 | 0.20833 | 0.10145 | 21
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 634 | 21446 | 2021-05-14 07:00 | 2021-05-14 12:00 | 0.17 | 24 | 2021-05-14 09:30 | 2.078 | 209.86 | 0.0070833 | 0.0099018 | 14
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1796 | 21442 | 2021-05-14 07:00 | 2021-05-14 12:00 | 5 | 24 | 2021-05-14 09:30 | 57.512 | 541.6 | 0.20833 | 0.10619 | 22
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3550 | 21130 | 2021-05-14 10:40 | 2021-05-14 11:20 | 0.66667 | 17.82 | 2021-05-14 11:00 | 19.05 | 132.29 | 0.037411 | 0.144 | 4
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 |  | PROTETOR DE ARMADURA | KG | MATERIAL |  | 3551 | 21132 | 2021-05-14 10:40 | 2021-05-14 11:20 | 1 | 17.82 | 2021-05-14 11:00 | 3.85 | 132.29 | 0.056117 | 0.029103 | 4
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3505 | 21424 | 2021-05-14 08:30 | 2021-05-14 14:30 | 4.8333 | 0.04 | 2021-05-14 11:30 | 51.66 | 0.41 | 120.8333 | 126 | 5
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 3503 | 21427 | 2021-05-14 08:30 | 2021-05-14 14:30 | 0.04 | 0.04 | 2021-05-14 11:30 | 0.46 | 0.41 | 1 | 1.122 | 5
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1446 | 21448 | 2021-05-14 07:30 | 2021-05-14 15:30 | 28 | 63.16 | 2021-05-14 11:30 | 90.5 | 207.16 | 0.44332 | 0.43686 | 4
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1445 | 21451 | 2021-05-14 07:30 | 2021-05-14 15:30 | 14 | 63.16 | 2021-05-14 11:30 | 104.5 | 270.32 | 0.22166 | 0.38658 | 5
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1447 | 21449 | 2021-05-14 07:30 | 2021-05-14 15:30 | 42 | 63.16 | 2021-05-14 11:30 | 117.66 | 207.16 | 0.66498 | 0.56797 | 4
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7473 | 21077 | 2021-05-12 11:00 | 2021-05-18 09:10 | 68 | 10 | 2021-05-15 10:05 | 212.17 | 85.24 | 6.8 | 2.4891 | 9
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7471 | 21078 | 2021-05-12 11:00 | 2021-05-18 09:10 | 32.67 | 10 | 2021-05-15 10:05 | 174.17 | 85.24 | 3.267 | 2.0433 | 9
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | LONA PLÁSTICA | M2 | MATERIAL |  | 7469 | 21069 | 2021-05-12 11:00 | 2021-05-18 09:10 | 75.6 | 10 | 2021-05-15 10:05 | 1066.75 | 85.24 | 7.56 | 12.5147 | 9
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 7477 | 22015 | 2021-05-12 11:00 | 2021-05-18 09:10 | 0.34 | 10 | 2021-05-15 10:05 | 0.34 | 10 | 0.034 | 0.034 | 1
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7467 | 21068 | 2021-05-12 11:00 | 2021-05-18 09:10 | 11.14 | 10 | 2021-05-15 10:05 | 62.98 | 80.48 | 1.114 | 0.78255 | 8
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7474 | 21077 | 2021-05-12 11:00 | 2021-05-18 09:10 | 68 | 10 | 2021-05-15 10:05 | 212.17 | 85.24 | 6.8 | 2.4891 | 9
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7472 | 21078 | 2021-05-12 11:00 | 2021-05-18 09:10 | 32.67 | 10 | 2021-05-15 10:05 | 174.17 | 85.24 | 3.267 | 2.0433 | 9
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | LONA PLÁSTICA | M2 | MATERIAL |  | 7470 | 21069 | 2021-05-12 11:00 | 2021-05-18 09:10 | 75.6 | 10 | 2021-05-15 10:05 | 1066.75 | 85.24 | 7.56 | 12.5147 | 9
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 7478 | 22015 | 2021-05-12 11:00 | 2021-05-18 09:10 | 0.34 | 10 | 2021-05-15 10:05 | 0.34 | 10 | 0.034 | 0.034 | 1
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7468 | 21068 | 2021-05-12 11:00 | 2021-05-18 09:10 | 11.14 | 10 | 2021-05-15 10:05 | 62.98 | 80.48 | 1.114 | 0.78255 | 8
LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-18 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3541 | 21829 | 2021-05-17 07:00 | 2021-05-17 12:00 | 5 | 1.52 | 2021-05-17 09:30 | 23.05 | 19.35 | 3.2895 | 1.1912 | 4
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3552 | 21832 | 2021-05-17 08:25 | 2021-05-17 12:00 | 3.5833 | 10.23 | 2021-05-17 10:12 | 22.6333 | 142.52 | 0.35028 | 0.15881 | 5
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 |  | PROTETOR DE ARMADURA | KG | MATERIAL |  | 3553 | 21834 | 2021-05-17 08:25 | 2021-05-17 12:00 | 1 | 10.23 | 2021-05-17 10:12 | 4.85 | 142.52 | 0.097752 | 0.03403 | 5
ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIAS | EDIF | PINTURA | 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3468 | 21934 | 2021-05-17 07:00 | 2021-05-17 14:00 | 11.33 | 27.13 | 2021-05-17 10:30 | 11.33 | 27.13 | 0.41762 | 0.41762 | 1
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3509 | 21916 | 2021-05-17 13:00 | 2021-05-17 14:00 | 1 | 0.01 | 2021-05-17 13:30 | 52.66 | 0.42 | 100 | 125.381 | 6
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 3507 | 21919 | 2021-05-17 13:00 | 2021-05-17 14:00 | 0.01 | 0.01 | 2021-05-17 13:30 | 0.47 | 0.42 | 1 | 1.119 | 6
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2436 | 21993 | 2021-05-17 13:10 | 2021-05-17 15:00 | 1.83 | 0.29 | 2021-05-17 14:05 | 6.87 | 0.89 | 6.3103 | 7.7191 | 2
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2437 | 21994 | 2021-05-17 13:10 | 2021-05-17 15:00 | 1.83 | 0.29 | 2021-05-17 14:05 | 8.7 | 1.18 | 6.3103 | 7.3729 | 3
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 641 | 21931 | 2021-05-17 12:30 | 2021-05-17 15:45 | 0.054 | 3.6 | 2021-05-17 14:08 | 2.132 | 213.46 | 0.015 | 0.0099878 | 15
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1801 | 21928 | 2021-05-17 12:30 | 2021-05-17 15:45 | 2.24 | 3.6 | 2021-05-17 14:08 | 7.466 | 161.34 | 0.62222 | 0.046275 | 7
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 642 | 21931 | 2021-05-17 12:30 | 2021-05-17 15:45 | 0.054 | 3.6 | 2021-05-17 14:08 | 2.186 | 217.06 | 0.015 | 0.010071 | 16
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1802 | 21928 | 2021-05-17 12:30 | 2021-05-17 15:45 | 2.24 | 3.6 | 2021-05-17 14:08 | 9.706 | 164.94 | 0.62222 | 0.058846 | 8
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-81 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1575 | 21969 | 2021-05-17 14:00 | 2021-05-17 14:20 | 0.33 | 4 | 2021-05-17 14:10 | 0.49667 | 12 | 0.0825 | 0.041389 | 3
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-02 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1576 | 21969 | 2021-05-17 14:00 | 2021-05-17 14:20 | 0.33 | 4 | 2021-05-17 14:10 | 0.82667 | 16 | 0.0825 | 0.051667 | 4
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-41 | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1625 | 21973 | 2021-05-17 14:20 | 2021-05-17 14:25 | 0.0833 | 1 | 2021-05-17 14:22 | 0.16663 | 5 | 0.0833 | 0.033327 | 2
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 637 | 21925 | 2021-05-17 14:45 | 2021-05-17 16:35 | 0.05 | 7.22 | 2021-05-17 15:40 | 2.236 | 224.28 | 0.0069252 | 0.0099697 | 17
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1797 | 21921 | 2021-05-17 14:45 | 2021-05-17 16:35 | 1.83 | 7.22 | 2021-05-17 15:40 | 59.342 | 548.82 | 0.25346 | 0.10813 | 23
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 638 | 21925 | 2021-05-17 14:45 | 2021-05-17 16:35 | 0.05 | 7.22 | 2021-05-17 15:40 | 2.286 | 231.5 | 0.0069252 | 0.0098747 | 18
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1798 | 21921 | 2021-05-17 14:45 | 2021-05-17 16:35 | 1.83 | 7.22 | 2021-05-17 15:40 | 61.172 | 556.04 | 0.25346 | 0.11001 | 24
LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-18 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3542 | 22022 | 2021-05-18 07:00 | 2021-05-18 09:30 | 2.5 | 2.06 | 2021-05-18 08:15 | 25.55 | 21.41 | 1.2136 | 1.1934 | 5
ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIAS | EDIF | PINTURA | 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3471 | 22031 | 2021-05-18 07:00 | 2021-05-18 14:00 | 8.6667 | 56.34 | 2021-05-18 10:30 | 19.9967 | 83.47 | 0.15383 | 0.23957 | 2
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3536 | 40336 | 2021-05-18 09:50 | 2021-05-18 11:15 | 1.4167 | 137.75 | 2021-05-18 10:32 | 1.4167 | 137.75 | 0.010284 | 0.010284 | 1
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 94249 | LAVADORA JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO | H | EQUIPAMENTO |  | 3537 | 40335 | 2021-05-18 09:50 | 2021-05-18 11:15 | 1.4167 | 137.75 | 2021-05-18 10:32 | 1.4167 | 137.75 | 0.010284 | 0.010284 | 1
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3554 | 22059 | 2021-05-18 10:30 | 2021-05-18 11:21 | 1.7 | 44.12 | 2021-05-18 10:56 | 24.3333 | 186.64 | 0.038531 | 0.13038 | 6
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 |  | PROTETOR DE ARMADURA | KG | MATERIAL |  | 3555 | 22060 | 2021-05-18 10:30 | 2021-05-18 11:21 | 1 | 44.12 | 2021-05-18 10:56 | 5.85 | 186.64 | 0.022665 | 0.031344 | 6
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7440 | 22087 | 2021-05-18 07:00 | 2021-05-18 15:00 | 25.666 | 15.62 | 2021-05-18 11:00 | 141.896 | 163.16 | 1.6431 | 0.86967 | 11
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7441 | 22088 | 2021-05-18 07:00 | 2021-05-18 15:00 | 15.33 | 15.62 | 2021-05-18 11:00 | 124.15 | 163.16 | 0.98143 | 0.76091 | 11
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 7442 | 22086 | 2021-05-18 07:00 | 2021-05-18 15:00 | 8 | 15.62 | 2021-05-18 11:00 | 25.17 | 98.42 | 0.51216 | 0.25574 | 6
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 94270 | PULVERIZADOR TIPO COSTAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7416 | 22025 | 2021-05-18 13:55 | 2021-05-18 14:25 | 0.5 | 100 | 2021-05-18 14:10 | 6.4933 | 1368.1 | 0.005 | 0.0047462 | 8
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7417 | 22023 | 2021-05-18 13:55 | 2021-05-18 14:25 | 0.5 | 100 | 2021-05-18 14:10 | 6.4933 | 1368.1 | 0.005 | 0.0047462 | 8
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 10705 | AGENTE DE CURA PARA CONCRETO | KG | MATERIAL |  | 7419 | 22026 | 2021-05-18 13:55 | 2021-05-18 14:25 | 20 | 100 | 2021-05-18 14:10 | 305 | 1368.1 | 0.2 | 0.22294 | 8
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3518 | 22483 | 2021-05-19 07:00 | 2021-05-19 08:00 | 2 | 0.023 | 2021-05-19 07:30 | 54.66 | 0.443 | 86.9565 | 123.386 | 7
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 |  | REPARO ESTRUTURAL | KG | MATERIAL |  | 3520 | 22490 | 2021-05-19 07:00 | 2021-05-19 08:00 | 160 | 0.023 | 2021-05-19 07:30 | 160 | 0.023 | 6956.5217 | 6956.5217 | 1
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 3516 | 22481 | 2021-05-19 07:00 | 2021-05-19 08:00 | 0.03 | 0.023 | 2021-05-19 07:30 | 0.5 | 0.443 | 1.3043 | 1.1287 | 7
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2268 | 22164 | 2021-05-19 08:00 | 2021-05-19 11:30 | 3.5 | 6.4 | 2021-05-19 09:45 | 3.5 | 6.4 | 0.54688 | 0.54688 | 1
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3514 | 22119 | 2021-05-19 08:00 | 2021-05-19 14:30 | 10.67 | 0.05 | 2021-05-19 11:15 | 65.33 | 0.493 | 213.4 | 132.5152 | 8
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 |  | REPARO ESTRUTURAL | KG | MATERIAL |  | 3512 | 22161 | 2021-05-19 08:00 | 2021-05-19 14:30 | 160 | 0.05 | 2021-05-19 11:15 | 320 | 0.073 | 3200 | 4383.5616 | 2
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 3511 | 22117 | 2021-05-19 08:00 | 2021-05-19 14:30 | 0.03 | 0.05 | 2021-05-19 11:15 | 0.53 | 0.493 | 0.6 | 1.0751 | 8
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2270 | 22170 | 2021-05-19 10:30 | 2021-05-19 14:10 | 2.17 | 6.75 | 2021-05-19 12:20 | 5.67 | 13.15 | 0.32148 | 0.43118 | 2
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7439 | 22193 | 2021-05-19 14:15 | 2021-05-19 17:00 | 5.46 | 128.7 | 2021-05-19 15:38 | 72.41 | 1239.4 | 0.042424 | 0.058423 | 8
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7438 | 22192 | 2021-05-19 14:15 | 2021-05-19 17:00 | 10.85 | 128.7 | 2021-05-19 15:38 | 113.92 | 1239.4 | 0.084305 | 0.091915 | 8
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 7437 | 22191 | 2021-05-19 14:15 | 2021-05-19 17:00 | 1.8 | 128.7 | 2021-05-19 15:38 | 17.6 | 1239.4 | 0.013986 | 0.0142 | 8
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7460 | 22294 | 2021-05-20 08:00 | 2021-05-20 14:00 | 5 | 5.07 | 2021-05-20 11:00 | 122.97 | 144.79 | 0.98619 | 0.8493 | 11
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7459 | 22293 | 2021-05-20 08:00 | 2021-05-20 14:00 | 5 | 5.07 | 2021-05-20 11:00 | 76.533 | 144.79 | 0.98619 | 0.52858 | 11
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1449 | 22176 | 2021-05-19 08:30 | 2021-05-21 13:38 | 20.53 | 39 | 2021-05-20 11:04 | 125.03 | 309.32 | 0.52641 | 0.40421 | 6
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1448 | 22452 | 2021-05-19 08:30 | 2021-05-21 13:38 | 10.266 | 39 | 2021-05-20 11:04 | 135.296 | 348.32 | 0.26323 | 0.38842 | 7
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1450 | 22177 | 2021-05-19 08:30 | 2021-05-21 13:38 | 30.799 | 39 | 2021-05-20 11:04 | 148.459 | 246.16 | 0.78972 | 0.6031 | 5
ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIAS | EDIF | PINTURA | 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3474 | 22338 | 2021-05-20 11:00 | 2021-05-20 11:40 | 0.66667 | 4.35 | 2021-05-20 11:20 | 20.6633 | 87.82 | 0.15326 | 0.23529 | 3
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1397 | 22488 | 2021-05-20 10:00 | 2021-05-20 16:40 | 5.666 | 28 | 2021-05-20 13:20 | 24.976 | 96 | 0.20236 | 0.26017 | 5
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7485 | 22291 | 2021-05-20 08:00 | 2021-05-21 10:46 | 23.07 | 8.57 | 2021-05-20 21:23 | 235.24 | 93.81 | 2.6919 | 2.5076 | 10
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7483 | 22292 | 2021-05-20 08:00 | 2021-05-21 10:46 | 15.53 | 8.57 | 2021-05-20 21:23 | 189.7 | 93.81 | 1.8121 | 2.0222 | 10
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | LONA PLÁSTICA | M2 | MATERIAL |  | 7481 | 22283 | 2021-05-20 08:00 | 2021-05-21 10:46 | 49.1 | 8.57 | 2021-05-20 21:23 | 1115.85 | 93.81 | 5.7293 | 11.8948 | 10
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 7489 | 22431 | 2021-05-20 08:00 | 2021-05-21 10:46 | 0.19 | 8.57 | 2021-05-20 21:23 | 0.53 | 18.57 | 0.02217 | 0.028541 | 2
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7486 | 22291 | 2021-05-20 08:00 | 2021-05-21 10:46 | 23.07 | 8.57 | 2021-05-20 21:23 | 235.24 | 93.81 | 2.6919 | 2.5076 | 10
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7484 | 22292 | 2021-05-20 08:00 | 2021-05-21 10:46 | 15.53 | 8.57 | 2021-05-20 21:23 | 189.7 | 93.81 | 1.8121 | 2.0222 | 10
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | LONA PLÁSTICA | M2 | MATERIAL |  | 7482 | 22283 | 2021-05-20 08:00 | 2021-05-21 10:46 | 49.1 | 8.57 | 2021-05-20 21:23 | 1115.85 | 93.81 | 5.7293 | 11.8948 | 10
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 7490 | 22431 | 2021-05-20 08:00 | 2021-05-21 10:46 | 0.19 | 8.57 | 2021-05-20 21:23 | 0.53 | 18.57 | 0.02217 | 0.028541 | 2
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1674 | 22593 | 2021-05-21 07:00 | 2021-05-21 08:30 | 1.5 | 5 | 2021-05-21 07:45 | 1.5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 1
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1673 | 22592 | 2021-05-21 07:00 | 2021-05-21 08:30 | 1.5 | 5 | 2021-05-21 07:45 | 1.5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 1
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2093 | 22461 | 2021-05-21 07:30 | 2021-05-21 08:20 | 0.83 | 3 | 2021-05-21 07:55 | 4.16 | 9 | 0.27667 | 0.46222 | 2
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1736 | 22597 | 2021-05-21 08:30 | 2021-05-21 09:30 | 1 | 4 | 2021-05-21 09:00 | 1 | 4 | 0.25 | 0.25 | 1
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1735 | 22596 | 2021-05-21 08:30 | 2021-05-21 09:30 | 1 | 4 | 2021-05-21 09:00 | 1 | 4 | 0.25 | 0.25 | 1
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1714 | 22601 | 2021-05-21 09:30 | 2021-05-21 10:30 | 1 | 4 | 2021-05-21 10:00 | 1 | 4 | 0.25 | 0.25 | 1
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1713 | 22600 | 2021-05-21 09:30 | 2021-05-21 10:30 | 1 | 4 | 2021-05-21 10:00 | 3.0967 | 15.41 | 0.25 | 0.20095 | 4
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 645 | 22602 | 2021-05-21 10:30 | 2021-05-21 13:00 | 0.02 | 20 | 2021-05-21 11:45 | 2.306 | 251.5 | 0.001 | 0.009169 | 19
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1805 | 22607 | 2021-05-21 10:30 | 2021-05-21 13:00 | 2.5 | 20 | 2021-05-21 11:45 | 12.206 | 184.94 | 0.125 | 0.066 | 9
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1807 | 22606 | 2021-05-21 10:30 | 2021-05-21 13:00 | 2.5 | 20 | 2021-05-21 11:45 | 63.672 | 576.04 | 0.125 | 0.11053 | 25
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 646 | 22602 | 2021-05-21 10:30 | 2021-05-21 13:00 | 0.02 | 20 | 2021-05-21 11:45 | 2.326 | 271.5 | 0.001 | 0.0085672 | 20
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1806 | 22607 | 2021-05-21 10:30 | 2021-05-21 13:00 | 2.5 | 20 | 2021-05-21 11:45 | 14.706 | 204.94 | 0.125 | 0.071758 | 10
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1808 | 22606 | 2021-05-21 10:30 | 2021-05-21 13:00 | 2.5 | 20 | 2021-05-21 11:45 | 66.172 | 596.04 | 0.125 | 0.11102 | 26
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3373 | 22479 | 2021-05-21 10:20 | 2021-05-21 14:30 | 4.17 | 107.81 | 2021-05-21 12:25 | 4.17 | 107.81 | 0.038679 | 0.038679 | 1
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 14024 | PRIMER PARA VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | L | MATERIAL |  | 3375 | 22480 | 2021-05-21 10:20 | 2021-05-21 14:30 | 27 | 107.81 | 2021-05-21 12:25 | 27 | 107.81 | 0.25044 | 0.25044 | 1
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3374 | 22479 | 2021-05-21 10:20 | 2021-05-21 14:30 | 4.17 | 107.81 | 2021-05-21 12:25 | 4.17 | 107.81 | 0.038679 | 0.038679 | 1
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 14024 | PRIMER PARA VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | L | MATERIAL |  | 3376 | 22480 | 2021-05-21 10:20 | 2021-05-21 14:30 | 27 | 107.81 | 2021-05-21 12:25 | 27 | 107.81 | 0.25044 | 0.25044 | 1
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7443 | 22551 | 2021-05-21 11:50 | 2021-05-21 13:20 | 6 | 7.41 | 2021-05-21 12:35 | 147.896 | 170.57 | 0.80972 | 0.86707 | 12
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7444 | 22552 | 2021-05-21 11:50 | 2021-05-21 13:20 | 3 | 7.41 | 2021-05-21 12:35 | 127.15 | 170.57 | 0.40486 | 0.74544 | 12
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 7445 | 22550 | 2021-05-21 11:50 | 2021-05-21 13:20 | 1.5 | 7.41 | 2021-05-21 12:35 | 26.67 | 105.83 | 0.20243 | 0.25201 | 7
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3381 | 22565 | 2021-05-21 11:00 | 2021-05-21 14:30 | 2.17 | 57.45 | 2021-05-21 12:45 | 6.34 | 165.26 | 0.037772 | 0.038364 | 2
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 3377 | 22563 | 2021-05-21 11:00 | 2021-05-21 14:30 | 7.2 | 57.45 | 2021-05-21 12:45 | 7.2 | 57.45 | 0.12533 | 0.12533 | 1
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3382 | 22565 | 2021-05-21 11:00 | 2021-05-21 14:30 | 2.17 | 57.45 | 2021-05-21 12:45 | 6.34 | 165.26 | 0.037772 | 0.038364 | 2
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 3378 | 22563 | 2021-05-21 11:00 | 2021-05-21 14:30 | 7.2 | 57.45 | 2021-05-21 12:45 | 7.2 | 57.45 | 0.12533 | 0.12533 | 1
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 94270 | PULVERIZADOR TIPO COSTAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7420 | 22557 | 2021-05-21 13:10 | 2021-05-21 13:35 | 0.42 | 54.2 | 2021-05-21 13:23 | 6.9133 | 1422.3 | 0.0077491 | 0.0048606 | 9
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7421 | 22555 | 2021-05-21 13:10 | 2021-05-21 13:35 | 0.42 | 54.2 | 2021-05-21 13:23 | 6.9133 | 1422.3 | 0.0077491 | 0.0048606 | 9
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 10705 | AGENTE DE CURA PARA CONCRETO | KG | MATERIAL |  | 7423 | 22558 | 2021-05-21 13:10 | 2021-05-21 13:35 | 10 | 54.2 | 2021-05-21 13:23 | 315 | 1422.3 | 0.1845 | 0.22147 | 9
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7721 | 22708 | 2021-05-21 14:00 | 2021-05-25 09:00 | 9.7 | 266.4 | 2021-05-23 11:30 | 130.233 | 3038.4 | 0.036411 | 0.042862 | 12
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7722 | 22700 | 2021-05-21 14:00 | 2021-05-25 09:00 | 7.37 | 266.4 | 2021-05-23 11:30 | 67.49 | 2030.4 | 0.027665 | 0.03324 | 8
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 7723 | 22707 | 2021-05-21 14:00 | 2021-05-25 09:00 | 7 | 266.4 | 2021-05-23 11:30 | 79.25 | 3038.4 | 0.026276 | 0.026083 | 12
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7726 | 22709 | 2021-05-21 14:00 | 2021-05-25 09:00 | 6.37 | 266.4 | 2021-05-23 11:30 | 6.37 | 266.4 | 0.023911 | 0.023911 | 1
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7724 | 22706 | 2021-05-21 14:00 | 2021-05-25 09:00 | 7.7 | 266.4 | 2021-05-23 11:30 | 90.18 | 2534.4 | 0.028904 | 0.035582 | 10
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO | H | EQUIPAMENTO |  | 7725 | 22710 | 2021-05-21 14:00 | 2021-05-25 09:00 | 4.7 | 266.4 | 2021-05-23 11:30 | 4.7 | 266.4 | 0.017643 | 0.017643 | 1
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3389 | 22630 | 2021-05-24 07:00 | 2021-05-24 08:30 | 3 | 204.4 | 2021-05-24 07:45 | 9.34 | 369.66 | 0.014677 | 0.025266 | 3
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 3385 | 22632 | 2021-05-24 07:00 | 2021-05-24 08:30 | 21.6 | 204.4 | 2021-05-24 07:45 | 28.8 | 261.85 | 0.10568 | 0.10999 | 2
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3390 | 22630 | 2021-05-24 07:00 | 2021-05-24 08:30 | 3 | 204.4 | 2021-05-24 07:45 | 9.34 | 369.66 | 0.014677 | 0.025266 | 3
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 3386 | 22632 | 2021-05-24 07:00 | 2021-05-24 08:30 | 21.6 | 204.4 | 2021-05-24 07:45 | 28.8 | 261.85 | 0.10568 | 0.10999 | 2
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2441 | 22744 | 2021-05-24 07:30 | 2021-05-24 09:00 | 1.5 | 0.18 | 2021-05-24 08:15 | 10.2 | 1.36 | 8.3333 | 7.5 | 4
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2095 | 22690 | 2021-05-24 07:30 | 2021-05-24 11:30 | 4 | 35 | 2021-05-24 09:30 | 8.16 | 44 | 0.11429 | 0.18545 | 3
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2094 | 22668 | 2021-05-24 08:40 | 2021-05-24 11:00 | 2.33 | 8 | 2021-05-24 09:50 | 10.49 | 52 | 0.29125 | 0.20173 | 4
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2272 | 22731 | 2021-05-24 10:30 | 2021-05-24 11:30 | 1 | 12.03 | 2021-05-24 11:00 | 6.67 | 25.18 | 0.083126 | 0.26489 | 3
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7462 | 22647 | 2021-05-24 08:39 | 2021-05-24 14:38 | 4.98 | 6.4 | 2021-05-24 11:38 | 127.95 | 151.19 | 0.77813 | 0.84629 | 12
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7461 | 22646 | 2021-05-24 08:39 | 2021-05-24 14:38 | 4.98 | 6.4 | 2021-05-24 11:38 | 81.513 | 151.19 | 0.77813 | 0.53914 | 12
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3397 | 22694 | 2021-05-24 10:40 | 2021-05-24 15:00 | 6 | 162.52 | 2021-05-24 12:50 | 15.34 | 532.18 | 0.036919 | 0.028825 | 4
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3395 | 22693 | 2021-05-24 10:40 | 2021-05-24 15:00 | 1 | 162.52 | 2021-05-24 12:50 | 1 | 162.52 | 0.0061531 | 0.0061531 | 1
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 14024 | PRIMER PARA VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | L | MATERIAL |  | 3399 | 22695 | 2021-05-24 10:40 | 2021-05-24 15:00 | 54 | 162.52 | 2021-05-24 12:50 | 81 | 270.33 | 0.33227 | 0.29963 | 2
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3398 | 22694 | 2021-05-24 10:40 | 2021-05-24 15:00 | 6 | 162.52 | 2021-05-24 12:50 | 15.34 | 532.18 | 0.036919 | 0.028825 | 4
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3396 | 22693 | 2021-05-24 10:40 | 2021-05-24 15:00 | 1 | 162.52 | 2021-05-24 12:50 | 1 | 162.52 | 0.0061531 | 0.0061531 | 1
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 14024 | PRIMER PARA VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | L | MATERIAL |  | 3400 | 22695 | 2021-05-24 10:40 | 2021-05-24 15:00 | 54 | 162.52 | 2021-05-24 12:50 | 81 | 270.33 | 0.33227 | 0.29963 | 2
ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIAS | EDIF | PINTURA | 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3477 | 22634 | 2021-05-24 13:30 | 2021-05-24 14:00 | 0.5 | 1.18 | 2021-05-24 13:45 | 21.1633 | 89 | 0.42373 | 0.23779 | 4
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3403 | 22734 | 2021-05-24 13:00 | 2021-05-24 15:00 | 2 | 101.48 | 2021-05-24 14:00 | 3 | 264 | 0.019708 | 0.011364 | 2
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 3401 | 22737 | 2021-05-24 13:00 | 2021-05-24 15:00 | 7.2 | 101.48 | 2021-05-24 14:00 | 36 | 363.33 | 0.07095 | 0.099083 | 3
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3404 | 22734 | 2021-05-24 13:00 | 2021-05-24 15:00 | 2 | 101.48 | 2021-05-24 14:00 | 3 | 264 | 0.019708 | 0.011364 | 2
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 3402 | 22737 | 2021-05-24 13:00 | 2021-05-24 15:00 | 7.2 | 101.48 | 2021-05-24 14:00 | 36 | 363.33 | 0.07095 | 0.099083 | 3
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2180 | 24533 | 2021-05-24 14:35 | 2021-05-24 15:00 | 0.42 | 0.038 | 2021-05-24 14:48 | 0.42 | 0.038 | 11.0526 | 11.0526 | 1
CAIXA DE PVC 10X10 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-23 | CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1406 | 22915 | 2021-05-25 07:00 | 2021-05-25 09:58 | 2.9667 | 56 | 2021-05-25 08:29 | 2.9667 | 56 | 0.052977 | 0.052977 | 1
ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIAS | EDIF | PINTURA | 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3480 | 22769 | 2021-05-25 07:00 | 2021-05-25 11:40 | 4.67 | 12.95 | 2021-05-25 09:20 | 25.8333 | 101.95 | 0.36062 | 0.25339 | 5
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7464 | 22783 | 2021-05-25 08:00 | 2021-05-25 11:30 | 3.5 | 5.71 | 2021-05-25 09:45 | 131.45 | 156.9 | 0.61296 | 0.83779 | 13
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7463 | 22782 | 2021-05-25 08:00 | 2021-05-25 11:30 | 3.5 | 5.71 | 2021-05-25 09:45 | 85.013 | 156.9 | 0.61296 | 0.54183 | 13
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2445 | 22854 | 2021-05-25 08:20 | 2021-05-25 11:20 | 3 | 0.96 | 2021-05-25 09:50 | 13.2 | 2.32 | 3.125 | 5.6897 | 5
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2096 | 22869 | 2021-05-25 08:30 | 2021-05-25 11:30 | 3 | 13 | 2021-05-25 10:00 | 13.49 | 65 | 0.23077 | 0.20754 | 5
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1398 | 22996 | 2021-05-25 09:58 | 2021-05-25 10:10 | 0.2 | 4 | 2021-05-25 10:04 | 25.176 | 100 | 0.05 | 0.25176 | 6
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3413 | 22765 | 2021-05-25 07:00 | 2021-05-25 13:30 | 2 | 30.52 | 2021-05-25 10:15 | 17.34 | 562.7 | 0.065531 | 0.030816 | 5
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 14024 | PRIMER PARA VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | L | MATERIAL |  | 3415 | 22766 | 2021-05-25 07:00 | 2021-05-25 13:30 | 9 | 30.52 | 2021-05-25 10:15 | 90 | 300.85 | 0.29489 | 0.29915 | 3
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3414 | 22765 | 2021-05-25 07:00 | 2021-05-25 13:30 | 2 | 30.52 | 2021-05-25 10:15 | 17.34 | 562.7 | 0.065531 | 0.030816 | 5
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 14024 | PRIMER PARA VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | L | MATERIAL |  | 3416 | 22766 | 2021-05-25 07:00 | 2021-05-25 13:30 | 9 | 30.52 | 2021-05-25 10:15 | 90 | 300.85 | 0.29489 | 0.29915 | 3
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2449 | 22885 | 2021-05-25 08:50 | 2021-05-25 14:24 | 4.57 | 0.9 | 2021-05-25 11:37 | 17.77 | 3.22 | 5.0778 | 5.5186 | 6
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2174 | 22867 | 2021-05-25 13:00 | 2021-05-25 13:35 | 0.58 | 0.033 | 2021-05-25 13:18 | 1 | 0.071 | 17.5758 | 14.0845 | 2
ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIAS | EDIF | PINTURA | 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3483 | 22862 | 2021-05-25 13:30 | 2021-05-25 15:00 | 1.5 | 10.95 | 2021-05-25 14:15 | 27.3333 | 112.9 | 0.13699 | 0.2421 | 6
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7728 | 22790 | 2021-05-25 09:10 | 2021-05-26 12:30 | 11.33 | 168.78 | 2021-05-25 22:50 | 223.4 | 4151.36 | 0.067129 | 0.053814 | 21
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7729 | 22792 | 2021-05-25 09:10 | 2021-05-26 12:30 | 17.83 | 168.78 | 2021-05-25 22:50 | 241.23 | 4320.14 | 0.10564 | 0.055838 | 22
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7730 | 22791 | 2021-05-25 09:10 | 2021-05-26 12:30 | 11.33 | 168.78 | 2021-05-25 22:50 | 116 | 2630.69 | 0.067129 | 0.044095 | 13
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2450 | 23014 | 2021-05-26 07:30 | 2021-05-26 12:00 | 4.5 | 0.6 | 2021-05-26 09:45 | 22.27 | 3.82 | 7.5 | 5.8298 | 7
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2457 | 23018 | 2021-05-26 07:30 | 2021-05-26 13:20 | 4.83 | 0.6 | 2021-05-26 10:25 | 27.1 | 4.42 | 8.05 | 6.1312 | 8
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2274 | 23023 | 2021-05-26 08:55 | 2021-05-26 12:00 | 6.17 | 28.4 | 2021-05-26 10:28 | 12.84 | 53.58 | 0.21725 | 0.23964 | 4
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2176 | 23044 | 2021-05-26 10:50 | 2021-05-26 11:10 | 0.33 | 0.078 | 2021-05-26 11:00 | 1.33 | 0.149 | 4.2308 | 8.9262 | 3
LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-18 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3543 | 23051 | 2021-05-26 11:20 | 2021-05-26 11:23 | 0.05 | 0.133 | 2021-05-26 11:22 | 25.6 | 21.543 | 0.37594 | 1.1883 | 6
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3556 | 23047 | 2021-05-26 11:23 | 2021-05-26 11:24 | 0.016667 | 1.17 | 2021-05-26 11:24 | 24.35 | 187.81 | 0.014245 | 0.12965 | 7
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 |  | PROTETOR DE ARMADURA | KG | MATERIAL |  | 3557 | 23048 | 2021-05-26 11:23 | 2021-05-26 11:24 | 0.25 | 1.17 | 2021-05-26 11:24 | 6.1 | 187.81 | 0.21368 | 0.03248 | 7
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7466 | 22950 | 2021-05-26 06:00 | 2021-05-26 17:00 | 14 | 15.72 | 2021-05-26 11:30 | 145.45 | 172.62 | 0.89059 | 0.8426 | 14
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7465 | 22949 | 2021-05-26 06:00 | 2021-05-26 17:00 | 14 | 15.72 | 2021-05-26 11:30 | 99.013 | 172.62 | 0.89059 | 0.57359 | 14
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3523 | 23100 | 2021-05-26 11:25 | 2021-05-26 14:00 | 0.74 | 0.59 | 2021-05-26 12:42 | 66.07 | 1.083 | 1.2542 | 61.0065 | 9
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 |  | REPARO ESTRUTURAL | KG | MATERIAL |  | 3525 | 23103 | 2021-05-26 11:25 | 2021-05-26 14:00 | 21.87 | 0.59 | 2021-05-26 12:42 | 341.87 | 0.663 | 37.0678 | 515.641 | 3
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3421 | 22979 | 2021-05-26 09:30 | 2021-05-26 16:47 | 0.78 | 94.84 | 2021-05-26 13:08 | 18.12 | 657.54 | 0.0082244 | 0.027557 | 6
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3419 | 22978 | 2021-05-26 09:30 | 2021-05-26 16:47 | 5.79 | 94.84 | 2021-05-26 13:08 | 8.79 | 358.84 | 0.06105 | 0.024496 | 3
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 14024 | PRIMER PARA VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | L | MATERIAL |  | 3423 | 22980 | 2021-05-26 09:30 | 2021-05-26 16:47 | 36 | 94.84 | 2021-05-26 13:08 | 126 | 395.69 | 0.37959 | 0.31843 | 4
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3422 | 22979 | 2021-05-26 09:30 | 2021-05-26 16:47 | 0.78 | 94.84 | 2021-05-26 13:08 | 18.12 | 657.54 | 0.0082244 | 0.027557 | 6
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3420 | 22978 | 2021-05-26 09:30 | 2021-05-26 16:47 | 5.79 | 94.84 | 2021-05-26 13:08 | 8.79 | 358.84 | 0.06105 | 0.024496 | 3
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 14024 | PRIMER PARA VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | L | MATERIAL |  | 3424 | 22980 | 2021-05-26 09:30 | 2021-05-26 16:47 | 36 | 94.84 | 2021-05-26 13:08 | 126 | 395.69 | 0.37959 | 0.31843 | 4
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2466 | 23086 | 2021-05-26 13:00 | 2021-05-26 14:30 | 1.5 | 0.7 | 2021-05-26 13:45 | 28.6 | 5.12 | 2.1429 | 5.5859 | 9
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2097 | 23079 | 2021-05-26 13:00 | 2021-05-26 15:00 | 4 | 10 | 2021-05-26 14:00 | 17.49 | 75 | 0.4 | 0.2332 | 6
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2462 | 23089 | 2021-05-26 13:30 | 2021-05-26 14:30 | 1 | 0.4 | 2021-05-26 14:00 | 29.6 | 5.52 | 2.5 | 5.3623 | 10
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1676 | 23446 | 2021-05-27 07:00 | 2021-05-27 09:30 | 2.5 | 36 | 2021-05-27 08:15 | 4 | 41 | 0.069444 | 0.097561 | 2
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1675 | 23445 | 2021-05-27 07:00 | 2021-05-27 09:30 | 2.5 | 36 | 2021-05-27 08:15 | 4 | 41 | 0.069444 | 0.097561 | 2
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2278 | 23204 | 2021-05-27 07:00 | 2021-05-27 11:30 | 4.5 | 8.4 | 2021-05-27 09:15 | 17.34 | 61.98 | 0.53571 | 0.27977 | 5
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2470 | 23136 | 2021-05-27 07:00 | 2021-05-27 11:50 | 4.83 | 1.14 | 2021-05-27 09:25 | 34.43 | 6.66 | 4.2368 | 5.1697 | 11
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1738 | 23464 | 2021-05-27 09:30 | 2021-05-27 12:00 | 2.5 | 36 | 2021-05-27 10:45 | 3.5 | 40 | 0.069444 | 0.0875 | 2
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1737 | 23463 | 2021-05-27 09:30 | 2021-05-27 12:00 | 2.5 | 36 | 2021-05-27 10:45 | 3.5 | 40 | 0.069444 | 0.0875 | 2
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3429 | 23113 | 2021-05-27 08:00 | 2021-05-27 14:19 | 4.25 | 101.043 | 2021-05-27 11:09 | 22.37 | 758.583 | 0.042061 | 0.029489 | 7
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 14024 | PRIMER PARA VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | L | MATERIAL |  | 3431 | 23114 | 2021-05-27 08:00 | 2021-05-27 14:19 | 34.23 | 101.043 | 2021-05-27 11:09 | 160.23 | 496.733 | 0.33877 | 0.32257 | 5
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3430 | 23113 | 2021-05-27 08:00 | 2021-05-27 14:19 | 4.25 | 101.043 | 2021-05-27 11:09 | 22.37 | 758.583 | 0.042061 | 0.029489 | 7
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 14024 | PRIMER PARA VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | L | MATERIAL |  | 3432 | 23114 | 2021-05-27 08:00 | 2021-05-27 14:19 | 34.23 | 101.043 | 2021-05-27 11:09 | 160.23 | 496.733 | 0.33877 | 0.32257 | 5
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1452 | 23413 | 2021-05-27 08:00 | 2021-05-27 14:30 | 26 | 46.5 | 2021-05-27 11:15 | 161.296 | 394.82 | 0.55914 | 0.40853 | 8
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1451 | 23428 | 2021-05-27 08:00 | 2021-05-27 14:30 | 13 | 46.5 | 2021-05-27 11:15 | 174.296 | 441.32 | 0.27957 | 0.39494 | 9
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1453 | 23414 | 2021-05-27 08:00 | 2021-05-27 14:30 | 39 | 46.5 | 2021-05-27 11:15 | 187.459 | 292.66 | 0.83871 | 0.64054 | 6
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3435 | 23119 | 2021-05-27 09:00 | 2021-05-27 14:19 | 3.9833 | 132.83 | 2021-05-27 11:40 | 12.7733 | 491.67 | 0.029988 | 0.025979 | 4
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 3433 | 23118 | 2021-05-27 09:00 | 2021-05-27 14:19 | 14.4 | 132.83 | 2021-05-27 11:40 | 50.4 | 496.16 | 0.10841 | 0.10158 | 4
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3436 | 23119 | 2021-05-27 09:00 | 2021-05-27 14:19 | 3.9833 | 132.83 | 2021-05-27 11:40 | 12.7733 | 491.67 | 0.029988 | 0.025979 | 4
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 3434 | 23118 | 2021-05-27 09:00 | 2021-05-27 14:19 | 14.4 | 132.83 | 2021-05-27 11:40 | 50.4 | 496.16 | 0.10841 | 0.10158 | 4
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2277 | 23141 | 2021-05-27 09:40 | 2021-05-27 14:00 | 3.17 | 9.9 | 2021-05-27 11:50 | 20.51 | 71.88 | 0.3202 | 0.28534 | 6
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2098 | 23139 | 2021-05-27 09:20 | 2021-05-27 14:40 | 4.17 | 21 | 2021-05-27 12:00 | 21.66 | 96 | 0.19857 | 0.22562 | 7
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1716 | 23468 | 2021-05-27 12:00 | 2021-05-27 13:00 | 1 | 12 | 2021-05-27 12:30 | 2 | 16 | 0.083333 | 0.125 | 2
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1715 | 23467 | 2021-05-27 12:00 | 2021-05-27 13:00 | 1 | 12 | 2021-05-27 12:30 | 4.0967 | 27.41 | 0.083333 | 0.14946 | 5
ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIAS | EDIF | PINTURA | 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3484 | 24418 | 2021-05-27 11:15 | 2021-05-27 14:50 | 1.58 | 40.23 | 2021-05-27 13:03 | 28.9133 | 153.13 | 0.039274 | 0.18882 | 7
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2474 | 23214 | 2021-05-27 13:00 | 2021-05-27 13:50 | 0.83 | 0.3 | 2021-05-27 13:25 | 35.26 | 6.96 | 2.7667 | 5.0661 | 12
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2478 | 23218 | 2021-05-27 13:30 | 2021-05-27 14:00 | 0.5 | 1.13 | 2021-05-27 13:45 | 35.76 | 8.09 | 0.44248 | 4.4203 | 13
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2177 | 23219 | 2021-05-27 13:00 | 2021-05-27 15:00 | 2 | 0.1 | 2021-05-27 14:00 | 2 | 0.1 | 20 | 20 | 1
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2178 | 23220 | 2021-05-27 13:00 | 2021-05-27 15:00 | 2 | 0.1 | 2021-05-27 14:00 | 3.33 | 0.249 | 20 | 13.3735 | 4
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2493 | 23332 | 2021-05-28 07:30 | 2021-05-28 08:30 | 2 | 4.45 | 2021-05-28 08:00 | 37.76 | 12.54 | 0.44944 | 3.0112 | 14
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1809 | 23536 | 2021-05-28 07:00 | 2021-05-28 10:00 | 3 | 20 | 2021-05-28 08:30 | 17.706 | 224.94 | 0.15 | 0.078714 | 11
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1811 | 23535 | 2021-05-28 07:00 | 2021-05-28 10:00 | 3 | 20 | 2021-05-28 08:30 | 69.172 | 616.04 | 0.15 | 0.11228 | 27
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1810 | 23536 | 2021-05-28 07:00 | 2021-05-28 10:00 | 3 | 20 | 2021-05-28 08:30 | 20.706 | 244.94 | 0.15 | 0.084535 | 12
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1812 | 23535 | 2021-05-28 07:00 | 2021-05-28 10:00 | 3 | 20 | 2021-05-28 08:30 | 72.172 | 636.04 | 0.15 | 0.11347 | 28
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2480 | 23261 | 2021-05-28 07:30 | 2021-05-28 10:35 | 3.08 | 0.4 | 2021-05-28 09:02 | 40.84 | 12.94 | 7.7 | 3.1561 | 15
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2280 | 23280 | 2021-05-28 08:00 | 2021-05-28 11:50 | 3.83 | 15.4 | 2021-05-28 09:55 | 24.34 | 87.28 | 0.2487 | 0.27887 | 7
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1678 | 23546 | 2021-05-28 10:00 | 2021-05-28 12:30 | 2.5 | 8.6 | 2021-05-28 11:15 | 6.5 | 49.6 | 0.2907 | 0.13105 | 3
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1677 | 23545 | 2021-05-28 10:00 | 2021-05-28 12:30 | 2.5 | 8.6 | 2021-05-28 11:15 | 6.5 | 49.6 | 0.2907 | 0.13105 | 3
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2486 | 23295 | 2021-05-28 09:00 | 2021-05-28 13:50 | 3.66 | 0.4 | 2021-05-28 11:25 | 44.5 | 13.34 | 9.15 | 3.3358 | 16
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2490 | 23306 | 2021-05-28 10:40 | 2021-05-28 14:35 | 2.74 | 0.6 | 2021-05-28 12:38 | 47.24 | 13.94 | 4.5667 | 3.3888 | 17
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1740 | 23559 | 2021-05-28 12:30 | 2021-05-28 14:30 | 1 | 5.2 | 2021-05-28 13:30 | 4.5 | 45.2 | 0.19231 | 0.099558 | 3
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1739 | 23558 | 2021-05-28 12:30 | 2021-05-28 14:30 | 1 | 5.2 | 2021-05-28 13:30 | 4.5 | 45.2 | 0.19231 | 0.099558 | 3
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3453 | 23341 | 2021-05-28 13:15 | 2021-05-28 14:40 | 1.42 | 9.04 | 2021-05-28 13:57 | 23.79 | 767.623 | 0.15708 | 0.030992 | 8
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 14024 | PRIMER PARA VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | L | MATERIAL |  | 3455 | 23342 | 2021-05-28 13:15 | 2021-05-28 14:40 | 1 | 9.04 | 2021-05-28 13:57 | 161.23 | 505.773 | 0.11062 | 0.31878 | 6
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3454 | 23341 | 2021-05-28 13:15 | 2021-05-28 14:40 | 1.42 | 9.04 | 2021-05-28 13:57 | 23.79 | 767.623 | 0.15708 | 0.030992 | 8
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 14024 | PRIMER PARA VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | L | MATERIAL |  | 3456 | 23342 | 2021-05-28 13:15 | 2021-05-28 14:40 | 1 | 9.04 | 2021-05-28 13:57 | 161.23 | 505.773 | 0.11062 | 0.31878 | 6
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3447 | 23334 | 2021-05-28 13:50 | 2021-05-28 15:00 | 1.17 | 56.41 | 2021-05-28 14:25 | 13.9433 | 548.08 | 0.020741 | 0.02544 | 5
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 14024 | PRIMER PARA VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | L | MATERIAL |  | 3443 | 23336 | 2021-05-28 13:50 | 2021-05-28 15:00 | 5 | 56.41 | 2021-05-28 14:25 | 166.23 | 562.183 | 0.088637 | 0.29569 | 7
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3448 | 23334 | 2021-05-28 13:50 | 2021-05-28 15:00 | 1.17 | 56.41 | 2021-05-28 14:25 | 13.9433 | 548.08 | 0.020741 | 0.02544 | 5
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 14024 | PRIMER PARA VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | L | MATERIAL |  | 3444 | 23336 | 2021-05-28 13:50 | 2021-05-28 15:00 | 5 | 56.41 | 2021-05-28 14:25 | 166.23 | 562.183 | 0.088637 | 0.29569 | 7
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1718 | 23566 | 2021-05-28 14:30 | 2021-05-28 15:40 | 1.1676 | 5.2 | 2021-05-28 15:05 | 3.1676 | 21.2 | 0.22454 | 0.14942 | 3
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1717 | 23565 | 2021-05-28 14:30 | 2021-05-28 15:40 | 1.1666 | 5.2 | 2021-05-28 15:05 | 5.2633 | 32.61 | 0.22435 | 0.1614 | 6
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3459 | 23351 | 2021-05-28 23:32 | 2021-05-29 00:03 | 1.033 | 0.456 | 2021-05-28 23:48 | 1.033 | 0.456 | 2.2654 | 2.2654 | 1
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 3460 | 23369 | 2021-05-28 23:32 | 2021-05-29 00:03 | 1.0333 | 0.456 | 2021-05-28 23:48 | 1.0333 | 0.456 | 2.266 | 2.266 | 1
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 3457 | 23349 | 2021-05-28 23:32 | 2021-05-29 00:03 | 2 | 0.456 | 2021-05-28 23:48 | 2 | 0.456 | 4.386 | 4.386 | 1
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 3458 | 23349 | 2021-05-28 23:32 | 2021-05-29 00:03 | 2 | 0.456 | 2021-05-28 23:48 | 4 | 0.912 | 4.386 | 4.386 | 2
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3463 | 23357 | 2021-05-28 23:35 | 2021-05-29 07:10 | 20.4163 | 14.264 | 2021-05-29 03:22 | 20.4163 | 14.264 | 1.4313 | 1.4313 | 1
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 3465 | 23372 | 2021-05-28 23:35 | 2021-05-29 07:10 | 8.1663 | 14.264 | 2021-05-29 03:22 | 8.1663 | 14.264 | 0.57251 | 0.57251 | 1
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO | H | EQUIPAMENTO |  | 3464 | 23371 | 2021-05-28 23:35 | 2021-05-29 07:10 | 12.25 | 14.264 | 2021-05-29 03:22 | 12.25 | 14.264 | 0.85881 | 0.85881 | 1
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2509 | 23460 | 2021-05-31 08:00 | 2021-05-31 09:30 | 1.5 | 0.36 | 2021-05-31 08:45 | 48.74 | 14.3 | 4.1667 | 3.4084 | 18
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2506 | 23451 | 2021-05-31 08:00 | 2021-05-31 09:30 | 1.5 | 0.9 | 2021-05-31 08:45 | 50.24 | 15.2 | 1.6667 | 3.3053 | 19
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2501 | 23438 | 2021-05-31 07:30 | 2021-05-31 11:30 | 4 | 0.99 | 2021-05-31 09:30 | 54.24 | 16.19 | 4.0404 | 3.3502 | 20
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7732 | 23615 | 2021-05-31 08:25 | 2021-05-31 10:40 | 4.5 | 20.58 | 2021-05-31 09:33 | 4.5 | 20.58 | 0.21866 | 0.21866 | 1
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7731 | 23614 | 2021-05-31 08:25 | 2021-05-31 10:40 | 2.25 | 20.58 | 2021-05-31 09:33 | 2.25 | 20.58 | 0.10933 | 0.10933 | 1
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2498 | 23429 | 2021-05-31 07:30 | 2021-05-31 13:15 | 2 | 0.72 | 2021-05-31 10:23 | 56.24 | 16.91 | 2.7778 | 3.3258 | 21
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3528 | 23481 | 2021-05-31 08:25 | 2021-05-31 14:30 | 2.75 | 0.01 | 2021-05-31 11:28 | 68.82 | 1.093 | 275 | 62.9643 | 10
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 |  | REPARO ESTRUTURAL | KG | MATERIAL |  | 3530 | 23484 | 2021-05-31 08:25 | 2021-05-31 14:30 | 25 | 0.01 | 2021-05-31 11:28 | 366.87 | 0.673 | 2500 | 545.1263 | 4
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2282 | 23576 | 2021-05-31 09:00 | 2021-05-31 14:30 | 4.33 | 3.3 | 2021-05-31 11:45 | 28.67 | 90.58 | 1.3121 | 0.31652 | 8
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2516 | 23589 | 2021-05-31 09:00 | 2021-05-31 15:00 | 3.99 | 0.48 | 2021-05-31 12:00 | 60.23 | 17.39 | 8.3125 | 3.4635 | 22
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2099 | 23585 | 2021-05-31 11:30 | 2021-05-31 14:30 | 1.83 | 15 | 2021-05-31 13:00 | 23.49 | 111 | 0.122 | 0.21162 | 8
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3533 | 23592 | 2021-05-31 13:25 | 2021-05-31 13:45 | 0.33 | 0.002115 | 2021-05-31 13:35 | 69.15 | 1.0951 | 156.0284 | 63.1441 | 11
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 |  | REPARO ESTRUTURAL | KG | MATERIAL |  | 3535 | 23595 | 2021-05-31 13:25 | 2021-05-31 13:45 | 5 | 0.002115 | 2021-05-31 13:35 | 371.87 | 0.67512 | 2364.0662 | 550.8247 | 5
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 3531 | 23590 | 2021-05-31 13:25 | 2021-05-31 13:45 | 0.8 | 0.002115 | 2021-05-31 13:35 | 1.33 | 0.49512 | 378.2506 | 2.6862 | 9
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 547 | 23613 | 2021-06-01 08:48 | 2021-06-01 09:17 | 0.0312 | 1 | 2021-06-01 09:02 | 0.0312 | 1 | 0.0312 | 0.0312 | 1
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1418 | 23610 | 2021-06-01 08:48 | 2021-06-01 09:17 | 0.116 | 1 | 2021-06-01 09:02 | 0.116 | 1 | 0.116 | 0.116 | 1
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1417 | 23609 | 2021-06-01 08:48 | 2021-06-01 09:17 | 0.116 | 1 | 2021-06-01 09:02 | 0.956 | 10 | 0.116 | 0.0956 | 5
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 547 | 23613 | 2021-06-01 08:48 | 2021-06-01 09:17 | 0.0312 | 1 | 2021-06-01 09:02 | 0.0624 | 2 | 0.0312 | 0.0312 | 2
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1418 | 23610 | 2021-06-01 08:48 | 2021-06-01 09:17 | 0.116 | 1 | 2021-06-01 09:02 | 0.232 | 2 | 0.116 | 0.116 | 2
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1417 | 23609 | 2021-06-01 08:48 | 2021-06-01 09:17 | 0.116 | 1 | 2021-06-01 09:02 | 1.072 | 11 | 0.116 | 0.097455 | 6
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 581 | 23629 | 2021-06-01 08:54 | 2021-06-01 09:15 | 0.031 | 1.48 | 2021-06-01 09:05 | 0.031 | 1.48 | 0.020946 | 0.020946 | 1
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1720 | 23626 | 2021-06-01 08:54 | 2021-06-01 09:15 | 0.35 | 1.48 | 2021-06-01 09:05 | 3.5176 | 22.68 | 0.23649 | 0.1551 | 4
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1719 | 23625 | 2021-06-01 08:54 | 2021-06-01 09:15 | 0.35 | 1.48 | 2021-06-01 09:05 | 5.6133 | 34.09 | 0.23649 | 0.16466 | 7
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 581 | 23629 | 2021-06-01 08:54 | 2021-06-01 09:15 | 0.031 | 1.48 | 2021-06-01 09:05 | 0.062 | 2.96 | 0.020946 | 0.020946 | 2
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1720 | 23626 | 2021-06-01 08:54 | 2021-06-01 09:15 | 0.35 | 1.48 | 2021-06-01 09:05 | 3.8676 | 24.16 | 0.23649 | 0.16008 | 5
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1719 | 23625 | 2021-06-01 08:54 | 2021-06-01 09:15 | 0.35 | 1.48 | 2021-06-01 09:05 | 5.9633 | 35.57 | 0.23649 | 0.16765 | 8
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-01 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1506 | 23641 | 2021-06-01 09:32 | 2021-06-01 09:40 | 0.13 | 1 | 2021-06-01 09:36 | 0.13 | 1 | 0.13 | 0.13 | 1
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-01 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1505 | 23640 | 2021-06-01 09:32 | 2021-06-01 09:40 | 0.13 | 1 | 2021-06-01 09:36 | 0.3 | 4 | 0.13 | 0.075 | 3
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-01 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1506 | 23641 | 2021-06-01 09:32 | 2021-06-01 09:40 | 0.13 | 1 | 2021-06-01 09:36 | 0.26 | 2 | 0.13 | 0.13 | 2
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-01 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1505 | 23640 | 2021-06-01 09:32 | 2021-06-01 09:40 | 0.13 | 1 | 2021-06-01 09:36 | 0.43 | 5 | 0.13 | 0.086 | 4
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 577 | 23639 | 2021-06-01 09:19 | 2021-06-01 09:58 | 0.0252 | 2.33 | 2021-06-01 09:38 | 0.0252 | 2.33 | 0.010815 | 0.010815 | 1
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1698 | 23636 | 2021-06-01 09:19 | 2021-06-01 09:58 | 0.45 | 2.33 | 2021-06-01 09:38 | 0.45 | 2.33 | 0.19313 | 0.19313 | 1
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1697 | 23635 | 2021-06-01 09:19 | 2021-06-01 09:58 | 0.45 | 2.33 | 2021-06-01 09:38 | 1.6833 | 11.11 | 0.19313 | 0.15152 | 3
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 577 | 23639 | 2021-06-01 09:19 | 2021-06-01 09:58 | 0.0252 | 2.33 | 2021-06-01 09:38 | 0.0504 | 4.66 | 0.010815 | 0.010815 | 2
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1698 | 23636 | 2021-06-01 09:19 | 2021-06-01 09:58 | 0.45 | 2.33 | 2021-06-01 09:38 | 0.9 | 4.66 | 0.19313 | 0.19313 | 2
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1697 | 23635 | 2021-06-01 09:19 | 2021-06-01 09:58 | 0.45 | 2.33 | 2021-06-01 09:38 | 2.1333 | 13.44 | 0.19313 | 0.15873 | 4
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 588 | 23664 | 2021-06-01 10:20 | 2021-06-01 10:28 | 0.071 | 0.97 | 2021-06-01 10:24 | 0.071 | 0.97 | 0.073196 | 0.073196 | 1
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1742 | 23661 | 2021-06-01 10:20 | 2021-06-01 10:28 | 0.13 | 0.97 | 2021-06-01 10:24 | 4.63 | 46.17 | 0.13402 | 0.10028 | 4
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1741 | 23660 | 2021-06-01 10:20 | 2021-06-01 10:28 | 0.13 | 0.97 | 2021-06-01 10:24 | 4.63 | 46.17 | 0.13402 | 0.10028 | 4
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 588 | 23664 | 2021-06-01 10:20 | 2021-06-01 10:28 | 0.071 | 0.97 | 2021-06-01 10:24 | 0.142 | 1.94 | 0.073196 | 0.073196 | 2
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1742 | 23661 | 2021-06-01 10:20 | 2021-06-01 10:28 | 0.13 | 0.97 | 2021-06-01 10:24 | 4.76 | 47.14 | 0.13402 | 0.10098 | 5
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1741 | 23660 | 2021-06-01 10:20 | 2021-06-01 10:28 | 0.13 | 0.97 | 2021-06-01 10:24 | 4.76 | 47.14 | 0.13402 | 0.10098 | 5
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7768 | 23631 | 2021-06-01 10:27 | 2021-06-01 12:03 | 4.12 | 6.65 | 2021-06-01 11:15 | 114.58 | 251.11 | 0.61955 | 0.45629 | 10
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7769 | 23632 | 2021-06-01 10:27 | 2021-06-01 12:03 | 3.2 | 6.65 | 2021-06-01 11:15 | 119.98 | 251.11 | 0.4812 | 0.4778 | 10
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7768 | 23631 | 2021-06-01 10:27 | 2021-06-01 12:03 | 4.12 | 6.65 | 2021-06-01 11:15 | 118.7 | 257.76 | 0.61955 | 0.46051 | 11
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7769 | 23632 | 2021-06-01 10:27 | 2021-06-01 12:03 | 3.2 | 6.65 | 2021-06-01 11:15 | 123.18 | 257.76 | 0.4812 | 0.47789 | 11
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 | 10542 | PEDRA BRITADA NÚMERO 1 | M3 | MATERIAL |  | 7759 | 23666 | 2021-06-01 14:10 | 2021-06-01 16:05 | 5.45 | 66 | 2021-06-01 15:07 | 23.71 | 210 | 0.082576 | 0.1129 | 3
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7758 | 23670 | 2021-06-01 14:10 | 2021-06-01 16:05 | 2.5 | 66 | 2021-06-01 15:07 | 15.77 | 210 | 0.037879 | 0.075095 | 3
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7754 | 23678 | 2021-06-01 14:10 | 2021-06-01 16:05 | 2.61 | 66 | 2021-06-01 15:07 | 13.51 | 138 | 0.039545 | 0.097899 | 2
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 7753 | 23672 | 2021-06-01 14:10 | 2021-06-01 16:05 | 142.76 | 66 | 2021-06-01 15:07 | 425.16 | 210 | 2.163 | 2.0246 | 3
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 | 10542 | PEDRA BRITADA NÚMERO 1 | M3 | MATERIAL |  | 7759 | 23666 | 2021-06-01 14:10 | 2021-06-01 16:05 | 5.45 | 66 | 2021-06-01 15:07 | 29.16 | 276 | 0.082576 | 0.10565 | 4
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7758 | 23670 | 2021-06-01 14:10 | 2021-06-01 16:05 | 2.5 | 66 | 2021-06-01 15:07 | 18.27 | 276 | 0.037879 | 0.066196 | 4
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7754 | 23678 | 2021-06-01 14:10 | 2021-06-01 16:05 | 2.61 | 66 | 2021-06-01 15:07 | 16.12 | 204 | 0.039545 | 0.07902 | 3
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 7753 | 23672 | 2021-06-01 14:10 | 2021-06-01 16:05 | 142.76 | 66 | 2021-06-01 15:07 | 567.92 | 276 | 2.163 | 2.0577 | 4
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7760 | 23696 | 2021-06-02 08:34 | 2021-06-02 11:05 | 2.52 | 58.32 | 2021-06-02 09:50 | 70.06 | 1116.7 | 0.04321 | 0.062738 | 15
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7762 | 23691 | 2021-06-02 08:34 | 2021-06-02 11:05 | 1.47 | 58.32 | 2021-06-02 09:50 | 113.016 | 1910.1 | 0.025206 | 0.059168 | 23
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7766 | 23694 | 2021-06-02 08:34 | 2021-06-02 11:05 | 1.93 | 58.32 | 2021-06-02 09:50 | 59.09 | 1513.4 | 0.033093 | 0.039045 | 19
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7764 | 23695 | 2021-06-02 08:34 | 2021-06-02 11:05 | 0.5 | 58.32 | 2021-06-02 09:50 | 53.8 | 1513.4 | 0.0085734 | 0.035549 | 19
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7761 | 23696 | 2021-06-02 08:34 | 2021-06-02 11:05 | 2.52 | 58.32 | 2021-06-02 09:50 | 72.58 | 1175.02 | 0.04321 | 0.061769 | 16
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7763 | 23691 | 2021-06-02 08:34 | 2021-06-02 11:05 | 1.47 | 58.32 | 2021-06-02 09:50 | 114.486 | 1968.42 | 0.025206 | 0.058161 | 24
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7767 | 23694 | 2021-06-02 08:34 | 2021-06-02 11:05 | 1.93 | 58.32 | 2021-06-02 09:50 | 61.02 | 1571.72 | 0.033093 | 0.038824 | 20
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7765 | 23695 | 2021-06-02 08:34 | 2021-06-02 11:05 | 0.5 | 58.32 | 2021-06-02 09:50 | 54.3 | 1571.72 | 0.0085734 | 0.034548 | 20
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 548 | 23743 | 2021-06-02 09:03 | 2021-06-02 11:23 | 0.058 | 2 | 2021-06-02 10:13 | 0.1204 | 4 | 0.029 | 0.0301 | 3
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1420 | 23739 | 2021-06-02 09:03 | 2021-06-02 11:23 | 0.51 | 2 | 2021-06-02 10:13 | 0.742 | 4 | 0.255 | 0.1855 | 3
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1419 | 23738 | 2021-06-02 09:03 | 2021-06-02 11:23 | 0.51 | 2 | 2021-06-02 10:13 | 1.582 | 13 | 0.255 | 0.12169 | 7
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-01 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 568 | 23784 | 2021-06-02 10:09 | 2021-06-02 10:22 | 0.025 | 1 | 2021-06-02 10:16 | 0.025 | 1 | 0.025 | 0.025 | 1
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-01 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1508 | 23781 | 2021-06-02 10:09 | 2021-06-02 10:22 | 1.16 | 1 | 2021-06-02 10:16 | 1.42 | 3 | 1.16 | 0.47333 | 3
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-01 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1507 | 23780 | 2021-06-02 10:09 | 2021-06-02 10:22 | 1.16 | 1 | 2021-06-02 10:16 | 1.59 | 6 | 1.16 | 0.265 | 5
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 578 | 23774 | 2021-06-02 09:54 | 2021-06-02 10:41 | 0.0336 | 2.34 | 2021-06-02 10:18 | 0.084 | 7 | 0.014359 | 0.012 | 3
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1700 | 23771 | 2021-06-02 09:54 | 2021-06-02 10:41 | 0.78 | 2.34 | 2021-06-02 10:18 | 1.68 | 7 | 0.33333 | 0.24 | 3
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1699 | 23770 | 2021-06-02 09:54 | 2021-06-02 10:41 | 0.78 | 2.34 | 2021-06-02 10:18 | 2.9133 | 15.78 | 0.33333 | 0.18462 | 5
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 582 | 23769 | 2021-06-02 09:11 | 2021-06-02 11:53 | 0.087 | 2.99 | 2021-06-02 10:32 | 0.149 | 5.95 | 0.029097 | 0.025042 | 3
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1722 | 23757 | 2021-06-02 09:11 | 2021-06-02 11:53 | 1.27 | 2.99 | 2021-06-02 10:32 | 5.1376 | 27.15 | 0.42475 | 0.18923 | 6
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1721 | 23756 | 2021-06-02 09:11 | 2021-06-02 11:53 | 1.27 | 2.99 | 2021-06-02 10:32 | 7.2333 | 38.56 | 0.42475 | 0.18758 | 9
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 572 | 23824 | 2021-06-02 10:46 | 2021-06-02 10:51 | 0.042 | 3.61 | 2021-06-02 10:48 | 0.042 | 3.61 | 0.011634 | 0.011634 | 1
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1680 | 23821 | 2021-06-02 10:46 | 2021-06-02 10:51 | 0.083 | 3.61 | 2021-06-02 10:48 | 6.583 | 53.21 | 0.022992 | 0.12372 | 4
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1679 | 23820 | 2021-06-02 10:46 | 2021-06-02 10:51 | 0.083 | 3.61 | 2021-06-02 10:48 | 6.583 | 53.21 | 0.022992 | 0.12372 | 4
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 589 | 23789 | 2021-06-02 11:00 | 2021-06-02 11:12 | 0.085 | 1.48 | 2021-06-02 11:06 | 0.227 | 3.42 | 0.057432 | 0.066374 | 3
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1744 | 23786 | 2021-06-02 11:00 | 2021-06-02 11:12 | 0.2 | 1.48 | 2021-06-02 11:06 | 4.96 | 48.62 | 0.13514 | 0.10202 | 6
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1743 | 23785 | 2021-06-02 11:00 | 2021-06-02 11:12 | 0.2 | 1.48 | 2021-06-02 11:06 | 4.96 | 48.62 | 0.13514 | 0.10202 | 6
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-21 | CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1481 | 23752 | 2021-06-02 08:30 | 2021-06-02 16:40 | 7.6667 | 47 | 2021-06-02 12:35 | 7.6667 | 47 | 0.16312 | 0.16312 | 1
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-21 | CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1480 | 23825 | 2021-06-02 08:30 | 2021-06-02 16:40 | 23 | 47 | 2021-06-02 12:35 | 30.6667 | 94 | 0.48936 | 0.32624 | 2
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-21 | CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1482 | 23753 | 2021-06-02 08:30 | 2021-06-02 16:40 | 30 | 47 | 2021-06-02 12:35 | 30 | 47 | 0.6383 | 0.6383 | 1
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 10552 | PÓ DE PEDRA | M3 | MATERIAL |  | 7791 | 23721 | 2021-06-02 12:35 | 2021-06-02 14:00 | 20.88 | 243 | 2021-06-02 13:18 | 210.54 | 2507.89 | 0.085926 | 0.083951 | 10
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7792 | 23720 | 2021-06-02 12:35 | 2021-06-02 14:00 | 0.33 | 243 | 2021-06-02 13:18 | 84.46 | 4772.78 | 0.001358 | 0.017696 | 19
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 7789 | 23723 | 2021-06-02 12:35 | 2021-06-02 14:00 | 1.13 | 243 | 2021-06-02 13:18 | 20.817 | 2507.89 | 0.0046502 | 0.0083006 | 10
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 7790 | 23724 | 2021-06-02 12:35 | 2021-06-02 14:00 | 0.22 | 243 | 2021-06-02 13:18 | 20.577 | 2759.89 | 0.00090535 | 0.0074557 | 11
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7659 | 23766 | 2021-06-02 14:22 | 2021-06-02 16:20 | 3.93 | 25.92 | 2021-06-02 15:21 | 104.853 | 489.6 | 0.15162 | 0.21416 | 18
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7660 | 23760 | 2021-06-02 14:22 | 2021-06-02 16:20 | 3.93 | 25.92 | 2021-06-02 15:21 | 108.783 | 515.52 | 0.15162 | 0.21102 | 19
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7663 | 23765 | 2021-06-02 14:22 | 2021-06-02 16:20 | 27.34 | 25.92 | 2021-06-02 15:21 | 283.59 | 272.88 | 1.0548 | 1.0392 | 10
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO 1,2T | H | EQUIPAMENTO |  | 7662 | 23767 | 2021-06-02 14:22 | 2021-06-02 16:20 | 0.5 | 25.92 | 2021-06-02 15:21 | 26.133 | 305.64 | 0.01929 | 0.085503 | 11
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7770 | 55945 | 2021-06-04 07:00 | 2021-06-04 11:15 | 12.75 | 31.97 | 2021-06-04 09:07 | 131.45 | 289.73 | 0.39881 | 0.4537 | 12
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7771 | 55946 | 2021-06-04 07:00 | 2021-06-04 11:15 | 8.5 | 31.97 | 2021-06-04 09:07 | 131.68 | 289.73 | 0.26587 | 0.45449 | 12
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2520 | 23875 | 2021-06-04 07:30 | 2021-06-04 11:55 | 4.42 | 1.26 | 2021-06-04 09:42 | 64.65 | 18.65 | 3.5079 | 3.4665 | 23
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2100 | 23882 | 2021-06-04 08:50 | 2021-06-04 10:50 | 2 | 8 | 2021-06-04 09:50 | 25.49 | 119 | 0.25 | 0.2142 | 9
INTERTRAVADO | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-60 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1349 | 30963 | 2021-06-04 07:30 | 2021-06-04 14:30 | 5.8333 | 41.47 | 2021-06-04 11:00 | 5.8333 | 41.47 | 0.14066 | 0.14066 | 1
INTERTRAVADO | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-60 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1350 | 30964 | 2021-06-04 07:30 | 2021-06-04 14:30 | 5.8333 | 41.47 | 2021-06-04 11:00 | 5.8333 | 41.47 | 0.14066 | 0.14066 | 1
INTERTRAVADO | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-60 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6CM | M2 | 0 | 10501 | AREIA LAVADA | M3 | MATERIAL |  | 519 | 30966 | 2021-06-04 07:30 | 2021-06-04 14:30 | 1.47 | 41.47 | 2021-06-04 11:00 | 1.47 | 41.47 | 0.035447 | 0.035447 | 1
INTERTRAVADO | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-60 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6CM | M2 | 0 | 10501 | AREIA LAVADA | M3 | MATERIAL |  | 1299 | 30966 | 2021-06-04 07:30 | 2021-06-04 14:30 | 1.47 | 41.47 | 2021-06-04 11:00 | 2.94 | 82.94 | 0.035447 | 0.035447 | 2
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2284 | 23876 | 2021-06-04 08:50 | 2021-06-04 14:50 | 4.91 | 10.1 | 2021-06-04 11:50 | 33.58 | 100.68 | 0.48614 | 0.33353 | 9
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2524 | 23933 | 2021-06-04 13:00 | 2021-06-04 15:00 | 2 | 0.2 | 2021-06-04 14:00 | 66.65 | 18.85 | 10 | 3.5358 | 24
ARMADURA | EDIF | VEDOS | 04-01-95 | ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2030 | 28169 | 2021-06-05 07:30 | 2021-06-05 09:44 | 2.2333 | 89.77 | 2021-06-05 08:37 | 2.2333 | 89.77 | 0.024878 | 0.024878 | 1
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1682 | 24101 | 2021-06-07 07:00 | 2021-06-07 10:30 | 3.5 | 18 | 2021-06-07 08:45 | 10.083 | 71.21 | 0.19444 | 0.1416 | 5
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1681 | 24100 | 2021-06-07 07:00 | 2021-06-07 10:30 | 3.5 | 18 | 2021-06-07 08:45 | 10.083 | 71.21 | 0.19444 | 0.1416 | 5
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7678 | 23979 | 2021-06-07 08:30 | 2021-06-07 09:00 | 0.5 | 0.49 | 2021-06-07 08:45 | 12 | 6.14 | 1.0204 | 1.9544 | 4
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7681 | 23973 | 2021-06-07 08:30 | 2021-06-07 09:00 | 0.5 | 0.49 | 2021-06-07 08:45 | 25.8 | 15.94 | 1.0204 | 1.6186 | 8
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7680 | 23987 | 2021-06-07 08:30 | 2021-06-07 09:00 | 0.5 | 0.49 | 2021-06-07 08:45 | 25.8 | 15.94 | 1.0204 | 1.6186 | 8
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3157 | 24040 | 2021-06-07 09:10 | 2021-06-07 09:22 | 0.2 | 5.14 | 2021-06-07 09:16 | 0.2 | 5.14 | 0.038911 | 0.038911 | 1
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3156 | 24039 | 2021-06-07 09:10 | 2021-06-07 09:22 | 0.2 | 5.14 | 2021-06-07 09:16 | 0.2 | 5.14 | 0.038911 | 0.038911 | 1
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2536 | 24038 | 2021-06-07 09:15 | 2021-06-07 11:30 | 2.25 | 0.5 | 2021-06-07 10:23 | 68.9 | 19.35 | 4.5 | 3.5607 | 25
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2526 | 23968 | 2021-06-07 07:40 | 2021-06-07 14:00 | 2.83 | 0.4 | 2021-06-07 10:50 | 71.73 | 19.75 | 7.075 | 3.6319 | 26
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2532 | 23983 | 2021-06-07 07:30 | 2021-06-07 14:30 | 5.92 | 0.48 | 2021-06-07 11:00 | 77.65 | 20.23 | 12.3333 | 3.8384 | 27
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 590 | 24246 | 2021-06-07 10:30 | 2021-06-07 12:40 | 0.0142 | 12 | 2021-06-07 11:35 | 0.2412 | 15.42 | 0.0011833 | 0.015642 | 4
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1746 | 24105 | 2021-06-07 10:30 | 2021-06-07 12:40 | 2.17 | 12 | 2021-06-07 11:35 | 7.13 | 60.62 | 0.18083 | 0.11762 | 7
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1745 | 24104 | 2021-06-07 10:30 | 2021-06-07 12:40 | 2.17 | 12 | 2021-06-07 11:35 | 7.13 | 60.62 | 0.18083 | 0.11762 | 7
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3160 | 24055 | 2021-06-07 10:30 | 2021-06-07 14:00 | 1.79 | 5.32 | 2021-06-07 12:15 | 1.99 | 10.46 | 0.33647 | 0.19025 | 2
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3159 | 24054 | 2021-06-07 10:30 | 2021-06-07 14:00 | 1.79 | 5.32 | 2021-06-07 12:15 | 1.99 | 10.46 | 0.33647 | 0.19025 | 2
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7742 | 23954 | 2021-06-07 08:45 | 2021-06-07 17:00 | 16.65 | 16.27 | 2021-06-07 12:52 | 102.65 | 206.27 | 1.0234 | 0.49765 | 7
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7744 | 23950 | 2021-06-07 08:45 | 2021-06-07 17:00 | 11.1 | 16.27 | 2021-06-07 12:52 | 100.85 | 206.27 | 0.68224 | 0.48892 | 7
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7745 | 23955 | 2021-06-07 08:45 | 2021-06-07 17:00 | 0.24 | 16.27 | 2021-06-07 12:52 | 1.1 | 127.27 | 0.014751 | 0.008643 | 3
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2286 | 24061 | 2021-06-07 13:00 | 2021-06-07 14:00 | 1 | 3.8 | 2021-06-07 13:30 | 34.58 | 104.48 | 0.26316 | 0.33097 | 10
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 583 | 24245 | 2021-06-07 14:00 | 2021-06-07 16:40 | 0.0186 | 18 | 2021-06-07 15:20 | 0.1676 | 23.95 | 0.0010333 | 0.0069979 | 4
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1724 | 24109 | 2021-06-07 14:00 | 2021-06-07 16:40 | 2.67 | 18 | 2021-06-07 15:20 | 7.8076 | 45.15 | 0.14833 | 0.17293 | 7
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1723 | 24108 | 2021-06-07 14:00 | 2021-06-07 16:40 | 2.67 | 18 | 2021-06-07 15:20 | 9.9033 | 56.56 | 0.14833 | 0.17509 | 10
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3163 | 24237 | 2021-06-08 09:00 | 2021-06-08 10:15 | 1.25 | 11.88 | 2021-06-08 09:38 | 3.24 | 22.34 | 0.10522 | 0.14503 | 3
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3162 | 24236 | 2021-06-08 09:00 | 2021-06-08 10:15 | 1.25 | 11.88 | 2021-06-08 09:38 | 3.24 | 22.34 | 0.10522 | 0.14503 | 3
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7746 | 24141 | 2021-06-08 08:30 | 2021-06-08 12:00 | 7 | 30 | 2021-06-08 10:15 | 109.65 | 236.27 | 0.23333 | 0.46409 | 8
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7748 | 24137 | 2021-06-08 08:30 | 2021-06-08 12:00 | 7 | 30 | 2021-06-08 10:15 | 107.85 | 236.27 | 0.23333 | 0.45647 | 8
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7749 | 24135 | 2021-06-08 08:30 | 2021-06-08 12:00 | 0.45 | 30 | 2021-06-08 10:15 | 1.55 | 157.27 | 0.015 | 0.0098557 | 4
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2546 | 24218 | 2021-06-08 09:20 | 2021-06-08 11:50 | 2.5 | 0.2 | 2021-06-08 10:35 | 80.15 | 20.43 | 12.5 | 3.9232 | 28
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7684 | 24129 | 2021-06-08 07:00 | 2021-06-08 14:14 | 5.9 | 3.21 | 2021-06-08 10:37 | 17.9 | 9.35 | 1.838 | 1.9144 | 5
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7687 | 24133 | 2021-06-08 07:00 | 2021-06-08 14:14 | 5.9 | 3.21 | 2021-06-08 10:37 | 31.7 | 19.15 | 1.838 | 1.6554 | 9
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7686 | 24134 | 2021-06-08 07:00 | 2021-06-08 14:14 | 5.9 | 3.21 | 2021-06-08 10:37 | 31.7 | 19.15 | 1.838 | 1.6554 | 9
INTERTRAVADO | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-60 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1348 | 24198 | 2021-06-08 08:30 | 2021-06-08 15:00 | 5.3333 | 33.71 | 2021-06-08 11:45 | 11.1667 | 75.18 | 0.15821 | 0.14853 | 2
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2541 | 24209 | 2021-06-08 08:40 | 2021-06-08 15:00 | 5.17 | 0.9 | 2021-06-08 11:50 | 85.32 | 21.33 | 5.7444 | 4 | 29
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2542 | 24208 | 2021-06-08 08:40 | 2021-06-08 15:00 | 25 | 0.9 | 2021-06-08 11:50 | 25 | 0.9 | 27.7778 | 27.7778 | 1
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7795 | 24180 | 2021-06-08 09:27 | 2021-06-08 15:30 | 14.15 | 5 | 2021-06-08 12:29 | 260.4 | 152.6 | 2.83 | 1.7064 | 20
ESCAVAÇÃO, CARGA E REMOÇÃO | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-11-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 1203 | 28604 | 2021-06-09 07:30 | 2021-06-09 09:30 | 1.25 | 30.73 | 2021-06-09 08:30 | 1.25 | 30.73 | 0.040677 | 0.040677 | 1
ESCAVAÇÃO, CARGA E REMOÇÃO | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-11-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 1204 | 28605 | 2021-06-09 07:30 | 2021-06-09 09:30 | 2 | 30.73 | 2021-06-09 08:30 | 3.25 | 61.46 | 0.065083 | 0.05288 | 2
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2065 | 43100 | 2021-06-09 08:15 | 2021-06-09 09:30 | 1.25 | 4.8 | 2021-06-09 08:53 | 1.25 | 4.8 | 0.26042 | 0.26042 | 1
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2066 | 43100 | 2021-06-09 08:15 | 2021-06-09 09:30 | 1.25 | 4.8 | 2021-06-09 08:53 | 2.5 | 9.6 | 0.26042 | 0.26042 | 2
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2549 | 24321 | 2021-06-09 07:30 | 2021-06-09 11:30 | 4 | 0.28 | 2021-06-09 09:30 | 89.32 | 21.61 | 14.2857 | 4.1333 | 30
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2548 | 24320 | 2021-06-09 07:30 | 2021-06-09 11:30 | 2 | 0.28 | 2021-06-09 09:30 | 27 | 1.18 | 7.1429 | 22.8814 | 2
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3166 | 24342 | 2021-06-09 09:30 | 2021-06-09 11:45 | 2.25 | 6.2 | 2021-06-09 10:37 | 5.49 | 28.54 | 0.3629 | 0.19236 | 4
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3165 | 24341 | 2021-06-09 09:30 | 2021-06-09 11:45 | 2.25 | 6.2 | 2021-06-09 10:37 | 5.49 | 28.54 | 0.3629 | 0.19236 | 4
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 549 | 24453 | 2021-06-09 09:20 | 2021-06-09 12:00 | 0.104 | 5 | 2021-06-09 10:40 | 0.2244 | 9 | 0.0208 | 0.024933 | 4
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1422 | 24445 | 2021-06-09 09:20 | 2021-06-09 12:00 | 0.6998 | 5 | 2021-06-09 10:40 | 1.4418 | 9 | 0.13996 | 0.1602 | 4
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1421 | 24444 | 2021-06-09 09:20 | 2021-06-09 12:00 | 0.6998 | 5 | 2021-06-09 10:40 | 2.2818 | 18 | 0.13996 | 0.12677 | 8
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7690 | 24298 | 2021-06-09 07:00 | 2021-06-09 14:20 | 12.666 | 4.23 | 2021-06-09 10:40 | 26.466 | 14.03 | 2.9943 | 1.8864 | 5
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7692 | 24302 | 2021-06-09 07:00 | 2021-06-09 14:20 | 6.333 | 4.23 | 2021-06-09 10:40 | 38.033 | 23.38 | 1.4972 | 1.6267 | 10
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7691 | 24301 | 2021-06-09 07:00 | 2021-06-09 14:20 | 6.333 | 4.23 | 2021-06-09 10:40 | 38.033 | 23.38 | 1.4972 | 1.6267 | 10
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2556 | 24329 | 2021-06-09 07:30 | 2021-06-09 14:15 | 5.42 | 0.94 | 2021-06-09 10:52 | 94.74 | 22.55 | 5.766 | 4.2013 | 31
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2552 | 24328 | 2021-06-09 07:30 | 2021-06-09 14:15 | 16 | 0.94 | 2021-06-09 10:52 | 43 | 2.12 | 17.0213 | 20.283 | 3
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-01 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 569 | 24452 | 2021-06-09 10:14 | 2021-06-09 11:50 | 0.0084 | 2 | 2021-06-09 11:02 | 0.0334 | 3 | 0.0042 | 0.011133 | 2
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-01 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1510 | 24449 | 2021-06-09 10:14 | 2021-06-09 11:50 | 0.2 | 2 | 2021-06-09 11:02 | 1.62 | 5 | 0.1 | 0.324 | 4
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-01 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1509 | 24448 | 2021-06-09 10:14 | 2021-06-09 11:50 | 0.19993 | 2 | 2021-06-09 11:02 | 1.7899 | 8 | 0.099965 | 0.22374 | 6
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7796 | 24304 | 2021-06-09 07:00 | 2021-06-09 15:30 | 18.666 | 6 | 2021-06-09 11:15 | 279.066 | 158.6 | 3.111 | 1.7596 | 21
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2101 | 24347 | 2021-06-09 10:00 | 2021-06-09 14:00 | 2.5 | 13 | 2021-06-09 12:00 | 27.99 | 132 | 0.19231 | 0.21205 | 10
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2288 | 24373 | 2021-06-09 11:20 | 2021-06-09 14:15 | 1.42 | 11.9 | 2021-06-09 12:48 | 36 | 116.38 | 0.11933 | 0.30933 | 11
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 94270 | PULVERIZADOR TIPO COSTAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7664 | 24336 | 2021-06-09 10:25 | 2021-06-09 15:35 | 0.9333 | 237.6 | 2021-06-09 13:00 | 7.8466 | 1659.9 | 0.003928 | 0.0047272 | 10
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7665 | 24334 | 2021-06-09 10:25 | 2021-06-09 15:35 | 0.933 | 237.6 | 2021-06-09 13:00 | 7.8463 | 1659.9 | 0.0039268 | 0.004727 | 10
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 10705 | AGENTE DE CURA PARA CONCRETO | KG | MATERIAL |  | 7667 | 24337 | 2021-06-09 10:25 | 2021-06-09 15:35 | 60 | 237.6 | 2021-06-09 13:00 | 375 | 1659.9 | 0.25253 | 0.22592 | 10
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2058 | 26545 | 2021-06-09 13:00 | 2021-06-09 14:00 | 1 | 8.2 | 2021-06-09 13:30 | 1 | 8.2 | 0.12195 | 0.12195 | 1
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2057 | 26544 | 2021-06-09 13:00 | 2021-06-09 14:00 | 1 | 8.2 | 2021-06-09 13:30 | 1 | 8.2 | 0.12195 | 0.12195 | 1
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2560 | 24416 | 2021-06-09 13:00 | 2021-06-09 14:15 | 1.25 | 1.04 | 2021-06-09 13:37 | 95.99 | 23.59 | 1.2019 | 4.0691 | 32
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2050 | 26549 | 2021-06-09 14:00 | 2021-06-09 15:00 | 1 | 3.05 | 2021-06-09 14:30 | 1 | 3.05 | 0.32787 | 0.32787 | 1
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2049 | 26548 | 2021-06-09 14:00 | 2021-06-09 15:00 | 1 | 3.05 | 2021-06-09 14:30 | 1 | 3.05 | 0.32787 | 0.32787 | 1
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1399 | 24701 | 2021-06-10 07:00 | 2021-06-10 11:35 | 4.5833 | 9 | 2021-06-10 09:18 | 29.7593 | 109 | 0.50926 | 0.27302 | 7
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2044 | 26553 | 2021-06-10 07:00 | 2021-06-10 11:50 | 4.8333 | 18.57 | 2021-06-10 09:25 | 4.8333 | 18.57 | 0.26028 | 0.26028 | 1
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2043 | 26552 | 2021-06-10 07:00 | 2021-06-10 11:50 | 4.8333 | 18.57 | 2021-06-10 09:25 | 4.8333 | 18.57 | 0.26028 | 0.26028 | 1
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2182 | 24562 | 2021-06-10 10:10 | 2021-06-10 10:40 | 0.5 | 0.1 | 2021-06-10 10:25 | 3.83 | 0.349 | 5 | 10.9742 | 5
ARMADURA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-04-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1988 | 26788 | 2021-06-10 07:00 | 2021-06-10 14:00 | 5.8333 | 177.59 | 2021-06-10 10:30 | 5.8333 | 177.59 | 0.032847 | 0.032847 | 1
ARMADURA | EDIF | ESTRUTURA | 03-02-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1989 | 26788 | 2021-06-10 07:00 | 2021-06-10 14:00 | 5.8333 | 177.59 | 2021-06-10 10:30 | 11.6667 | 355.18 | 0.032847 | 0.032847 | 2
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2564 | 24544 | 2021-06-10 08:10 | 2021-06-10 13:30 | 2.75 | 1.1 | 2021-06-10 10:50 | 98.74 | 24.69 | 2.5 | 3.9992 | 33
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2565 | 24543 | 2021-06-10 08:10 | 2021-06-10 13:30 | 20 | 1.1 | 2021-06-10 10:50 | 63 | 3.22 | 18.1818 | 19.5652 | 4
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2067 | 43107 | 2021-06-10 11:00 | 2021-06-10 12:00 | 1 | 10.72 | 2021-06-10 11:30 | 1 | 10.72 | 0.093284 | 0.093284 | 1
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2069 | 43106 | 2021-06-10 11:00 | 2021-06-10 12:00 | 1 | 10.72 | 2021-06-10 11:30 | 3.5 | 20.32 | 0.093284 | 0.17224 | 3
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2102 | 24545 | 2021-06-10 08:30 | 2021-06-10 14:30 | 4.83 | 20 | 2021-06-10 11:30 | 32.82 | 152 | 0.2415 | 0.21592 | 11
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2068 | 43107 | 2021-06-10 11:00 | 2021-06-10 12:00 | 1 | 10.72 | 2021-06-10 11:30 | 2 | 21.44 | 0.093284 | 0.093284 | 2
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2070 | 43106 | 2021-06-10 11:00 | 2021-06-10 12:00 | 1 | 10.72 | 2021-06-10 11:30 | 4.5 | 31.04 | 0.093284 | 0.14497 | 4
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1424 | 24711 | 2021-06-10 10:53 | 2021-06-10 12:10 | 0.23 | 2 | 2021-06-10 11:31 | 1.6718 | 11 | 0.115 | 0.15198 | 5
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1423 | 24710 | 2021-06-10 10:53 | 2021-06-10 12:10 | 0.233 | 2 | 2021-06-10 11:31 | 2.5148 | 20 | 0.1165 | 0.12574 | 9
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2290 | 24548 | 2021-06-10 09:50 | 2021-06-10 14:30 | 2.67 | 8.8 | 2021-06-10 12:10 | 38.67 | 125.18 | 0.30341 | 0.30892 | 12
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2569 | 24560 | 2021-06-10 09:50 | 2021-06-10 15:00 | 2.64 | 0.2 | 2021-06-10 12:25 | 101.38 | 24.89 | 13.2 | 4.0731 | 34
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2570 | 24559 | 2021-06-10 09:50 | 2021-06-10 15:00 | 5 | 0.2 | 2021-06-10 12:25 | 68 | 3.42 | 25 | 19.883 | 5
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7696 | 24472 | 2021-06-10 08:00 | 2021-06-10 17:00 | 8 | 8.8 | 2021-06-10 12:30 | 34.466 | 22.83 | 0.90909 | 1.5097 | 6
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7698 | 24473 | 2021-06-10 08:00 | 2021-06-10 17:00 | 8 | 8.8 | 2021-06-10 12:30 | 46.033 | 32.18 | 0.90909 | 1.4305 | 11
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7697 | 24474 | 2021-06-10 08:00 | 2021-06-10 17:00 | 8 | 8.8 | 2021-06-10 12:30 | 46.033 | 32.18 | 0.90909 | 1.4305 | 11
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7797 | 24478 | 2021-06-10 08:40 | 2021-06-10 17:00 | 7.33 | 8.8 | 2021-06-10 12:50 | 286.396 | 167.4 | 0.83295 | 1.7108 | 22
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7798 | 24475 | 2021-06-10 08:40 | 2021-06-10 17:00 | 21.99 | 8.8 | 2021-06-10 12:50 | 308.386 | 176.2 | 2.4989 | 1.7502 | 23
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2060 | 26557 | 2021-06-10 13:00 | 2021-06-10 14:00 | 1 | 17.41 | 2021-06-10 13:30 | 2 | 25.61 | 0.057438 | 0.078094 | 2
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2059 | 26556 | 2021-06-10 13:00 | 2021-06-10 14:00 | 1 | 17.41 | 2021-06-10 13:30 | 2 | 25.61 | 0.057438 | 0.078094 | 2
ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIAS | EDIF | PINTURA | 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1337 | 27971 | 2021-06-10 13:00 | 2021-06-10 14:15 | 1.25 | 14.69 | 2021-06-10 13:37 | 1.25 | 14.69 | 0.085092 | 0.085092 | 1
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1726 | 24726 | 2021-06-11 07:00 | 2021-06-11 08:30 | 1.5 | 20 | 2021-06-11 07:45 | 9.3076 | 65.15 | 0.075 | 0.14286 | 8
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1725 | 24725 | 2021-06-11 07:00 | 2021-06-11 08:30 | 1.5 | 20 | 2021-06-11 07:45 | 11.4033 | 76.56 | 0.075 | 0.14895 | 11
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3169 | 24601 | 2021-06-11 07:40 | 2021-06-11 08:30 | 0.83 | 1.15 | 2021-06-11 08:05 | 6.32 | 29.69 | 0.72174 | 0.21287 | 5
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3168 | 24600 | 2021-06-11 07:40 | 2021-06-11 08:30 | 0.83 | 1.15 | 2021-06-11 08:05 | 6.32 | 29.69 | 0.72174 | 0.21287 | 5
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2036 | 25666 | 2021-06-11 07:05 | 2021-06-11 09:40 | 1.9167 | 7.75 | 2021-06-11 08:22 | 1.9167 | 7.75 | 0.24731 | 0.24731 | 1
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2037 | 25667 | 2021-06-11 07:05 | 2021-06-11 09:40 | 5.7 | 7.75 | 2021-06-11 08:22 | 5.7 | 7.75 | 0.73548 | 0.73548 | 1
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 1200 | 30216 | 2021-06-11 07:05 | 2021-06-11 09:40 | 1.9167 | 7.75 | 2021-06-11 08:22 | 1.9167 | 7.75 | 0.24731 | 0.24731 | 1
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7705 | 24634 | 2021-06-11 07:00 | 2021-06-11 10:00 | 3 | 3.3 | 2021-06-11 08:30 | 32.85 | 42.14 | 0.90909 | 0.77954 | 7
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7709 | 24635 | 2021-06-11 07:00 | 2021-06-11 10:00 | 3 | 3.3 | 2021-06-11 08:30 | 52.01 | 56.09 | 0.90909 | 0.92726 | 10
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7707 | 24631 | 2021-06-11 07:00 | 2021-06-11 10:00 | 3 | 3.3 | 2021-06-11 08:30 | 52.01 | 56.09 | 0.90909 | 0.92726 | 10
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7706 | 24634 | 2021-06-11 07:00 | 2021-06-11 10:00 | 3 | 3.3 | 2021-06-11 08:30 | 32.85 | 42.14 | 0.90909 | 0.77954 | 7
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7710 | 24635 | 2021-06-11 07:00 | 2021-06-11 10:00 | 3 | 3.3 | 2021-06-11 08:30 | 52.01 | 56.09 | 0.90909 | 0.92726 | 10
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7708 | 24631 | 2021-06-11 07:00 | 2021-06-11 10:00 | 3 | 3.3 | 2021-06-11 08:30 | 52.01 | 56.09 | 0.90909 | 0.92726 | 10
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2116 | 24655 | 2021-06-11 09:10 | 2021-06-11 09:20 | 0.17 | 2 | 2021-06-11 09:15 | 0.17 | 2 | 0.085 | 0.085 | 1
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2115 | 24654 | 2021-06-11 09:10 | 2021-06-11 09:20 | 0.17 | 2 | 2021-06-11 09:15 | 0.17 | 2 | 0.085 | 0.085 | 1
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1748 | 24730 | 2021-06-11 08:30 | 2021-06-11 10:00 | 1.5 | 20 | 2021-06-11 09:15 | 8.63 | 80.62 | 0.075 | 0.10705 | 8
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1747 | 24729 | 2021-06-11 08:30 | 2021-06-11 10:00 | 1.5 | 20 | 2021-06-11 09:15 | 8.63 | 80.62 | 0.075 | 0.10705 | 8
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3295 | 24605 | 2021-06-11 08:35 | 2021-06-11 10:00 | 1.12 | 2.89 | 2021-06-11 09:18 | 1.12 | 2.89 | 0.38754 | 0.38754 | 1
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3294 | 24604 | 2021-06-11 08:35 | 2021-06-11 10:00 | 1.12 | 2.89 | 2021-06-11 09:18 | 1.12 | 2.89 | 0.38754 | 0.38754 | 1
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2579 | 24676 | 2021-06-11 07:30 | 2021-06-11 11:30 | 4 | 0.72 | 2021-06-11 09:30 | 105.38 | 25.61 | 5.5556 | 4.1148 | 35
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2575 | 24675 | 2021-06-11 07:30 | 2021-06-11 11:30 | 24 | 0.72 | 2021-06-11 09:30 | 92 | 4.14 | 33.3333 | 22.2222 | 6
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7799 | 24642 | 2021-06-11 07:00 | 2021-06-11 12:00 | 14 | 4.62 | 2021-06-11 09:30 | 322.386 | 180.82 | 3.0303 | 1.7829 | 24
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2041 | 26529 | 2021-06-11 07:15 | 2021-06-11 12:00 | 4.75 | 12.8 | 2021-06-11 09:38 | 9.5833 | 31.37 | 0.37109 | 0.30549 | 2
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2042 | 26528 | 2021-06-11 07:15 | 2021-06-11 12:00 | 4.75 | 12.8 | 2021-06-11 09:38 | 9.5833 | 31.37 | 0.37109 | 0.30549 | 2
ARMADURA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-04-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1992 | 26792 | 2021-06-11 07:00 | 2021-06-11 13:50 | 5.6667 | 29.69 | 2021-06-11 10:25 | 17.3333 | 384.87 | 0.19086 | 0.045037 | 3
ARMADURA | EDIF | ESTRUTURA | 03-02-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1993 | 26792 | 2021-06-11 07:00 | 2021-06-11 13:50 | 5.6667 | 29.69 | 2021-06-11 10:25 | 23 | 414.56 | 0.19086 | 0.055481 | 4
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3229 | 24646 | 2021-06-11 10:05 | 2021-06-11 11:00 | 0.92 | 1.44 | 2021-06-11 10:32 | 0.92 | 1.44 | 0.63889 | 0.63889 | 1
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3228 | 24645 | 2021-06-11 10:05 | 2021-06-11 11:00 | 0.92 | 1.44 | 2021-06-11 10:32 | 0.92 | 1.44 | 0.63889 | 0.63889 | 1
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1684 | 24734 | 2021-06-11 10:00 | 2021-06-11 11:30 | 1.5 | 20 | 2021-06-11 10:45 | 11.583 | 91.21 | 0.075 | 0.12699 | 6
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1683 | 24733 | 2021-06-11 10:00 | 2021-06-11 11:30 | 1.5 | 20 | 2021-06-11 10:45 | 11.583 | 91.21 | 0.075 | 0.12699 | 6
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2572 | 24609 | 2021-06-11 07:30 | 2021-06-11 14:20 | 3.32 | 0.24 | 2021-06-11 10:55 | 108.7 | 25.85 | 13.8333 | 4.205 | 36
ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIAS | EDIF | PINTURA | 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1336 | 27966 | 2021-06-11 08:00 | 2021-06-11 15:00 | 5.8333 | 19.25 | 2021-06-11 11:30 | 7.0833 | 33.94 | 0.30303 | 0.2087 | 2
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1426 | 24766 | 2021-06-11 11:20 | 2021-06-11 12:00 | 0.25 | 3 | 2021-06-11 11:40 | 1.9218 | 14 | 0.083333 | 0.13727 | 6
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1425 | 24765 | 2021-06-11 11:20 | 2021-06-11 12:00 | 0.25 | 3 | 2021-06-11 11:40 | 2.7648 | 23 | 0.083333 | 0.12021 | 10
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2103 | 24681 | 2021-06-11 08:40 | 2021-06-11 15:00 | 5.17 | 36 | 2021-06-11 11:50 | 37.99 | 188 | 0.14361 | 0.20207 | 12
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2055 | 26533 | 2021-06-11 12:00 | 2021-06-11 13:50 | 1.8333 | 10.94 | 2021-06-11 12:55 | 3.8333 | 36.55 | 0.16758 | 0.10488 | 3
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2056 | 26532 | 2021-06-11 12:00 | 2021-06-11 13:50 | 1.8333 | 10.94 | 2021-06-11 12:55 | 3.8333 | 36.55 | 0.16758 | 0.10488 | 3
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2292 | 24678 | 2021-06-11 13:00 | 2021-06-11 14:00 | 1 | 5.6 | 2021-06-11 13:30 | 39.67 | 130.78 | 0.17857 | 0.30333 | 13
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2047 | 26537 | 2021-06-11 13:45 | 2021-06-11 14:20 | 0.58333 | 1.2 | 2021-06-11 14:03 | 1.5833 | 4.25 | 0.48611 | 0.37255 | 2
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2048 | 26536 | 2021-06-11 13:45 | 2021-06-11 14:20 | 0.58333 | 1.2 | 2021-06-11 14:03 | 1.5833 | 4.25 | 0.48611 | 0.37255 | 2
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 685 | 39689 | 2021-06-11 11:30 | 2021-06-11 16:40 | 0.04 | 90 | 2021-06-11 14:05 | 2.366 | 361.5 | 0.00044444 | 0.006545 | 21
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1845 | 39686 | 2021-06-11 11:30 | 2021-06-11 16:40 | 4.166 | 90 | 2021-06-11 14:05 | 24.872 | 334.94 | 0.046289 | 0.074258 | 13
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1847 | 39685 | 2021-06-11 11:30 | 2021-06-11 16:40 | 4.166 | 90 | 2021-06-11 14:05 | 76.338 | 726.04 | 0.046289 | 0.10514 | 29
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 686 | 39689 | 2021-06-11 11:30 | 2021-06-11 16:40 | 0.04 | 90 | 2021-06-11 14:05 | 2.406 | 451.5 | 0.00044444 | 0.0053289 | 22
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1846 | 39686 | 2021-06-11 11:30 | 2021-06-11 16:40 | 4.166 | 90 | 2021-06-11 14:05 | 29.038 | 424.94 | 0.046289 | 0.068334 | 14
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1848 | 39685 | 2021-06-11 11:30 | 2021-06-11 16:40 | 4.166 | 90 | 2021-06-11 14:05 | 80.504 | 816.04 | 0.046289 | 0.098652 | 30
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7711 | 24797 | 2021-06-14 07:00 | 2021-06-14 08:20 | 2.6667 | 0.74 | 2021-06-14 07:40 | 21.8267 | 25.75 | 3.6036 | 0.84764 | 5
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7717 | 24796 | 2021-06-14 07:00 | 2021-06-14 08:20 | 1.3333 | 0.74 | 2021-06-14 07:40 | 53.3433 | 56.83 | 1.8018 | 0.93865 | 11
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7715 | 24792 | 2021-06-14 07:00 | 2021-06-14 08:20 | 1.3333 | 0.74 | 2021-06-14 07:40 | 53.3433 | 56.83 | 1.8018 | 0.93865 | 11
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7712 | 24797 | 2021-06-14 07:00 | 2021-06-14 08:20 | 2.6667 | 0.74 | 2021-06-14 07:40 | 21.8267 | 25.75 | 3.6036 | 0.84764 | 5
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7718 | 24796 | 2021-06-14 07:00 | 2021-06-14 08:20 | 1.3333 | 0.74 | 2021-06-14 07:40 | 53.3433 | 56.83 | 1.8018 | 0.93865 | 11
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7716 | 24792 | 2021-06-14 07:00 | 2021-06-14 08:20 | 1.3333 | 0.74 | 2021-06-14 07:40 | 53.3433 | 56.83 | 1.8018 | 0.93865 | 11
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2583 | 24845 | 2021-06-14 07:30 | 2021-06-14 09:00 | 1.5 | 0.04 | 2021-06-14 08:15 | 110.2 | 25.89 | 37.5 | 4.2565 | 37
BATENTE | EDIF | ESQUADRIAS METALICAS | 08-01-70 | EF.01 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 | M | 0 | 2045 | SERRALHEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2251 | 25353 | 2021-06-14 07:30 | 2021-06-14 11:00 | 3.5 | 10.42 | 2021-06-14 09:15 | 3.5 | 10.42 | 0.33589 | 0.33589 | 1
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7800 | 24815 | 2021-06-14 07:00 | 2021-06-14 13:44 | 5.7333 | 8 | 2021-06-14 10:22 | 328.1193 | 188.82 | 0.71667 | 1.7377 | 25
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7801 | 24813 | 2021-06-14 07:00 | 2021-06-14 13:44 | 17.2 | 8 | 2021-06-14 10:22 | 345.3193 | 196.82 | 2.15 | 1.7545 | 26
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2588 | 24863 | 2021-06-14 09:20 | 2021-06-14 11:30 | 2.1667 | 0.9 | 2021-06-14 10:25 | 112.3667 | 26.79 | 2.4074 | 4.1944 | 38
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 573 | 25085 | 2021-06-14 10:00 | 2021-06-14 11:02 | 0.33 | 2 | 2021-06-14 10:31 | 0.372 | 5.61 | 0.165 | 0.06631 | 2
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1685 | 25081 | 2021-06-14 10:00 | 2021-06-14 11:02 | 1.0333 | 2 | 2021-06-14 10:31 | 12.6163 | 93.21 | 0.51667 | 0.13535 | 7
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2227 | 24960 | 2021-06-14 10:06 | 2021-06-14 14:40 | 24.4 | 17 | 2021-06-14 12:23 | 24.4 | 17 | 1.4353 | 1.4353 | 1
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2229 | 24955 | 2021-06-14 10:06 | 2021-06-14 14:40 | 4.0667 | 17 | 2021-06-14 12:23 | 4.0667 | 17 | 0.23922 | 0.23922 | 1
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 1264 | 25019 | 2021-06-14 10:06 | 2021-06-14 14:40 | 4.0667 | 17 | 2021-06-14 12:23 | 4.0667 | 17 | 0.23922 | 0.23922 | 1
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7701 | 24802 | 2021-06-14 08:21 | 2021-06-14 17:00 | 15.3 | 8.64 | 2021-06-14 12:40 | 33.2 | 17.99 | 1.7708 | 1.8455 | 6
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7704 | 24806 | 2021-06-14 08:21 | 2021-06-14 17:00 | 7.65 | 8.64 | 2021-06-14 12:40 | 53.683 | 40.82 | 0.88542 | 1.3151 | 12
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 7703 | 24807 | 2021-06-14 08:21 | 2021-06-14 17:00 | 14.7 | 8.64 | 2021-06-14 12:40 | 60.733 | 40.82 | 1.7014 | 1.4878 | 12
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3172 | 24975 | 2021-06-15 07:30 | 2021-06-15 08:45 | 1.25 | 1.15 | 2021-06-15 08:08 | 7.57 | 30.84 | 1.087 | 0.24546 | 6
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3171 | 24974 | 2021-06-15 07:30 | 2021-06-15 08:45 | 1.25 | 1.15 | 2021-06-15 08:08 | 7.57 | 30.84 | 1.087 | 0.24546 | 6
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | EDIF | VEDOS | 04-50-04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1333 | 25717 | 2021-06-15 07:30 | 2021-06-15 09:30 | 2 | 0.23 | 2021-06-15 08:30 | 2 | 0.23 | 8.6957 | 8.6957 | 1
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7802 | 24959 | 2021-06-15 07:00 | 2021-06-15 10:14 | 5.4 | 8 | 2021-06-15 08:37 | 350.7193 | 204.82 | 0.675 | 1.7123 | 27
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7803 | 24957 | 2021-06-15 07:00 | 2021-06-15 10:14 | 9.7 | 8 | 2021-06-15 08:37 | 360.4193 | 212.82 | 1.2125 | 1.6935 | 28
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3298 | 24971 | 2021-06-15 08:45 | 2021-06-15 09:32 | 0.78333 | 2.89 | 2021-06-15 09:09 | 1.9033 | 5.78 | 0.27105 | 0.3293 | 2
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3297 | 24970 | 2021-06-15 08:45 | 2021-06-15 09:32 | 0.78333 | 2.89 | 2021-06-15 09:09 | 1.9033 | 5.78 | 0.27105 | 0.3293 | 2
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 591 | 25273 | 2021-06-15 07:00 | 2021-06-15 11:20 | 1.02 | 30 | 2021-06-15 09:10 | 1.2612 | 45.42 | 0.034 | 0.027768 | 5
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1750 | 25270 | 2021-06-15 07:00 | 2021-06-15 11:20 | 4.3333 | 30 | 2021-06-15 09:10 | 12.9633 | 110.62 | 0.14444 | 0.11719 | 9
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1749 | 25269 | 2021-06-15 07:00 | 2021-06-15 11:20 | 4.3333 | 30 | 2021-06-15 09:10 | 12.9633 | 110.62 | 0.14444 | 0.11719 | 9
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2118 | 24979 | 2021-06-15 09:35 | 2021-06-15 09:50 | 0.25 | 2 | 2021-06-15 09:42 | 0.42 | 4 | 0.125 | 0.105 | 2
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2117 | 24978 | 2021-06-15 09:35 | 2021-06-15 09:50 | 0.25 | 2 | 2021-06-15 09:42 | 0.42 | 4 | 0.125 | 0.105 | 2
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-02-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2040 | 25718 | 2021-06-15 09:20 | 2021-06-15 11:25 | 2.0833 | 1.12 | 2021-06-15 10:23 | 2.0833 | 1.12 | 1.8601 | 1.8601 | 1
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8203 | 25029 | 2021-06-15 10:37 | 2021-06-15 11:24 | 0.78333 | 1.2 | 2021-06-15 11:01 | 15.2263 | 37.93 | 0.65278 | 0.40143 | 11
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 8201 | 25027 | 2021-06-15 10:37 | 2021-06-15 11:24 | 1 | 1.2 | 2021-06-15 11:01 | 13 | 54.12 | 0.83333 | 0.24021 | 13
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 8202 | 25027 | 2021-06-15 10:37 | 2021-06-15 11:24 | 1 | 1.2 | 2021-06-15 11:01 | 14 | 55.32 | 0.83333 | 0.25307 | 14
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7750 | 25040 | 2021-06-15 11:00 | 2021-06-15 12:00 | 1 | 7 | 2021-06-15 11:30 | 110.65 | 243.27 | 0.14286 | 0.45484 | 9
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7752 | 25036 | 2021-06-15 11:00 | 2021-06-15 12:00 | 2 | 7 | 2021-06-15 11:30 | 109.85 | 243.27 | 0.28571 | 0.45156 | 9
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8104 | 25033 | 2021-06-15 11:24 | 2021-06-15 13:23 | 0.78333 | 1.2 | 2021-06-15 12:24 | 16.0097 | 39.13 | 0.65278 | 0.40914 | 12
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 8102 | 25031 | 2021-06-15 11:24 | 2021-06-15 13:23 | 1 | 1.2 | 2021-06-15 12:24 | 15 | 56.52 | 0.83333 | 0.26539 | 15
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 8103 | 25031 | 2021-06-15 11:24 | 2021-06-15 13:23 | 1 | 1.2 | 2021-06-15 12:24 | 16 | 57.72 | 0.83333 | 0.2772 | 16
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 574 | 25278 | 2021-06-15 11:20 | 2021-06-15 15:00 | 0.75 | 20 | 2021-06-15 13:10 | 1.122 | 25.61 | 0.0375 | 0.043811 | 3
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1688 | 25275 | 2021-06-15 11:20 | 2021-06-15 15:00 | 2.6667 | 20 | 2021-06-15 13:10 | 14.2497 | 111.21 | 0.13333 | 0.12813 | 7
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1687 | 25274 | 2021-06-15 11:20 | 2021-06-15 15:00 | 2.6667 | 20 | 2021-06-15 13:10 | 15.283 | 113.21 | 0.13333 | 0.135 | 8
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1455 | 25092 | 2021-06-15 11:03 | 2021-06-15 17:45 | 24.8 | 48 | 2021-06-15 14:24 | 199.096 | 489.32 | 0.51667 | 0.40688 | 10
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1454 | 25095 | 2021-06-15 11:03 | 2021-06-15 17:45 | 12.4 | 48 | 2021-06-15 14:24 | 211.496 | 537.32 | 0.25833 | 0.39361 | 11
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1456 | 25093 | 2021-06-15 11:03 | 2021-06-15 17:45 | 37.2 | 48 | 2021-06-15 14:24 | 224.659 | 340.66 | 0.775 | 0.65948 | 7
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 550 | 26681 | 2021-06-15 11:03 | 2021-06-15 17:45 | 18.6 | 48 | 2021-06-15 14:24 | 18.6 | 48 | 0.3875 | 0.3875 | 1
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7735 | 25068 | 2021-06-15 15:04 | 2021-06-15 15:40 | 1.97 | 65.3 | 2021-06-15 15:22 | 74.38 | 1304.7 | 0.030168 | 0.057009 | 9
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7734 | 25067 | 2021-06-15 15:04 | 2021-06-15 15:40 | 4.11 | 65.3 | 2021-06-15 15:22 | 118.03 | 1304.7 | 0.06294 | 0.090465 | 9
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 584 | 25283 | 2021-06-15 15:00 | 2021-06-15 16:40 | 0.45 | 10 | 2021-06-15 15:50 | 0.6176 | 33.95 | 0.045 | 0.018191 | 5
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1727 | 25279 | 2021-06-15 15:00 | 2021-06-15 16:40 | 1.6667 | 10 | 2021-06-15 15:50 | 13.0699 | 86.56 | 0.16667 | 0.15099 | 12
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8121 | 25132 | 2021-06-16 07:00 | 2021-06-16 08:20 | 1.3333 | 0.57 | 2021-06-16 07:40 | 34.5333 | 18.56 | 2.3392 | 1.8606 | 7
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 8124 | 25136 | 2021-06-16 07:00 | 2021-06-16 08:20 | 1.3333 | 0.57 | 2021-06-16 07:40 | 55.0163 | 41.39 | 2.3392 | 1.3292 | 13
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 8123 | 25137 | 2021-06-16 07:00 | 2021-06-16 08:20 | 1.3333 | 0.57 | 2021-06-16 07:40 | 62.0663 | 41.39 | 2.3392 | 1.4995 | 13
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8125 | 25143 | 2021-06-16 08:20 | 2021-06-16 09:50 | 1.5 | 0.56 | 2021-06-16 09:05 | 23.3267 | 26.31 | 2.6786 | 0.88661 | 6
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 8131 | 25142 | 2021-06-16 08:20 | 2021-06-16 09:50 | 1.5 | 0.56 | 2021-06-16 09:05 | 54.8433 | 57.39 | 2.6786 | 0.95563 | 12
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 8129 | 25138 | 2021-06-16 08:20 | 2021-06-16 09:50 | 1.5 | 0.56 | 2021-06-16 09:05 | 54.8433 | 57.39 | 2.6786 | 0.95563 | 12
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8126 | 25143 | 2021-06-16 08:20 | 2021-06-16 09:50 | 1.5 | 0.56 | 2021-06-16 09:05 | 23.3267 | 26.31 | 2.6786 | 0.88661 | 6
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 8132 | 25142 | 2021-06-16 08:20 | 2021-06-16 09:50 | 1.5 | 0.56 | 2021-06-16 09:05 | 54.8433 | 57.39 | 2.6786 | 0.95563 | 12
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 8130 | 25138 | 2021-06-16 08:20 | 2021-06-16 09:50 | 1.5 | 0.56 | 2021-06-16 09:05 | 54.8433 | 57.39 | 2.6786 | 0.95563 | 12
REMOÇÃO DE MATERIAL | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-03-10 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1206 | 30214 | 2021-06-16 07:20 | 2021-06-16 13:00 | 5.6667 | 995.35 | 2021-06-16 10:10 | 5.6667 | 995.35 | 0.0056931 | 0.0056931 | 1
ARMADURA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-04-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1996 | 26796 | 2021-06-16 07:30 | 2021-06-16 13:50 | 7.3333 | 510.15 | 2021-06-16 10:40 | 30.3333 | 924.71 | 0.014375 | 0.032803 | 5
ARMADURA | EDIF | ESTRUTURA | 03-02-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1997 | 26796 | 2021-06-16 07:30 | 2021-06-16 13:50 | 7.3333 | 510.15 | 2021-06-16 10:40 | 37.6667 | 1434.86 | 0.014375 | 0.026251 | 6
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2598 | 25163 | 2021-06-16 08:00 | 2021-06-16 15:30 | 6.3333 | 1.32 | 2021-06-16 11:45 | 118.7 | 28.11 | 4.798 | 4.2227 | 39
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2599 | 25162 | 2021-06-16 08:00 | 2021-06-16 15:30 | 32 | 1.32 | 2021-06-16 11:45 | 124 | 5.46 | 24.2424 | 22.7106 | 7
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8220 | 25211 | 2021-06-16 09:57 | 2021-06-16 13:54 | 2.5167 | 1.2 | 2021-06-16 11:55 | 37.05 | 19.76 | 2.0972 | 1.875 | 8
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 8223 | 25215 | 2021-06-16 09:57 | 2021-06-16 13:54 | 2.5167 | 1.2 | 2021-06-16 11:55 | 57.533 | 42.59 | 2.0972 | 1.3509 | 14
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 8222 | 25216 | 2021-06-16 09:57 | 2021-06-16 13:54 | 2.5167 | 1.2 | 2021-06-16 11:55 | 64.583 | 42.59 | 2.0972 | 1.5164 | 14
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2593 | 25165 | 2021-06-16 08:10 | 2021-06-16 16:00 | 6.6667 | 1.26 | 2021-06-16 12:05 | 125.3667 | 29.37 | 5.291 | 4.2685 | 40
ARMADURA | EDIF | VEDOS | 04-01-95 | ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2029 | 26800 | 2021-06-16 11:00 | 2021-06-16 15:00 | 2.8333 | 29.33 | 2021-06-16 13:00 | 5.0667 | 119.1 | 0.096602 | 0.042541 | 2
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2294 | 25226 | 2021-06-16 13:00 | 2021-06-16 14:50 | 1.8333 | 5.86 | 2021-06-16 13:55 | 41.5033 | 136.64 | 0.31286 | 0.30374 | 14
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2120 | 25387 | 2021-06-17 07:30 | 2021-06-17 07:52 | 0.36667 | 2 | 2021-06-17 07:41 | 0.78667 | 6 | 0.18333 | 0.13111 | 3
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2119 | 25386 | 2021-06-17 07:30 | 2021-06-17 07:52 | 0.36667 | 2 | 2021-06-17 07:41 | 0.78667 | 6 | 0.18333 | 0.13111 | 3
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3175 | 25379 | 2021-06-17 07:55 | 2021-06-17 08:50 | 0.91667 | 0.62 | 2021-06-17 08:22 | 8.4867 | 31.46 | 1.4785 | 0.26976 | 7
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3174 | 25378 | 2021-06-17 07:55 | 2021-06-17 08:50 | 0.91667 | 0.62 | 2021-06-17 08:22 | 8.4867 | 31.46 | 1.4785 | 0.26976 | 7
ARMADURA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-04-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2000 | 26804 | 2021-06-17 07:30 | 2021-06-17 10:18 | 5.6 | 240.46 | 2021-06-17 08:54 | 43.2667 | 1675.32 | 0.023289 | 0.025826 | 7
ARMADURA | EDIF | ESTRUTURA | 03-02-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2001 | 26804 | 2021-06-17 07:30 | 2021-06-17 10:18 | 5.6 | 240.46 | 2021-06-17 08:54 | 48.8667 | 1915.78 | 0.023289 | 0.025507 | 8
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2608 | 25373 | 2021-06-17 08:30 | 2021-06-17 09:40 | 1.1667 | 0.45 | 2021-06-17 09:05 | 126.5333 | 29.82 | 2.5926 | 4.2432 | 41
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3301 | 25375 | 2021-06-17 08:53 | 2021-06-17 10:13 | 1.3333 | 2.56 | 2021-06-17 09:33 | 3.2367 | 8.34 | 0.52083 | 0.38809 | 3
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3300 | 25374 | 2021-06-17 08:53 | 2021-06-17 10:13 | 1.3333 | 2.56 | 2021-06-17 09:33 | 3.2367 | 8.34 | 0.52083 | 0.38809 | 3
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 691 | 39677 | 2021-06-17 07:00 | 2021-06-17 12:10 | 0.12 | 40.72 | 2021-06-17 09:35 | 2.526 | 492.22 | 0.002947 | 0.0051319 | 23
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1851 | 39673 | 2021-06-17 07:00 | 2021-06-17 12:10 | 5.1667 | 40.72 | 2021-06-17 09:35 | 85.6707 | 856.76 | 0.12688 | 0.099994 | 31
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 692 | 39677 | 2021-06-17 07:00 | 2021-06-17 12:10 | 0.12 | 40.72 | 2021-06-17 09:35 | 2.646 | 532.94 | 0.002947 | 0.0049649 | 24
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1852 | 39673 | 2021-06-17 07:00 | 2021-06-17 12:10 | 5.1667 | 40.72 | 2021-06-17 09:35 | 90.8373 | 897.48 | 0.12688 | 0.10121 | 32
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1427 | 25489 | 2021-06-17 10:05 | 2021-06-17 10:10 | 0.083333 | 1 | 2021-06-17 10:08 | 2.8481 | 24 | 0.083333 | 0.11867 | 11
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3232 | 25383 | 2021-06-17 10:17 | 2021-06-17 10:48 | 0.51667 | 1.59 | 2021-06-17 10:32 | 1.4367 | 3.03 | 0.32495 | 0.47415 | 2
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3231 | 25382 | 2021-06-17 10:17 | 2021-06-17 10:48 | 0.51667 | 1.59 | 2021-06-17 10:32 | 1.4367 | 3.03 | 0.32495 | 0.47415 | 2
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2603 | 25370 | 2021-06-17 07:30 | 2021-06-17 15:20 | 6.75 | 5.1 | 2021-06-17 11:25 | 133.2833 | 34.92 | 1.3235 | 3.8168 | 42
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 679 | 39653 | 2021-06-17 07:00 | 2021-06-17 16:40 | 2.62 | 390 | 2021-06-17 11:50 | 5.266 | 922.94 | 0.0067179 | 0.0057057 | 25
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 665 | 39641 | 2021-06-17 07:00 | 2021-06-17 16:40 | 1.62 | 300 | 2021-06-17 11:50 | 6.886 | 1222.94 | 0.0054 | 0.0056307 | 26
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1841 | 39638 | 2021-06-17 07:00 | 2021-06-17 16:40 | 8.6667 | 300 | 2021-06-17 11:50 | 37.7047 | 724.94 | 0.028889 | 0.052011 | 15
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1843 | 39650 | 2021-06-17 07:00 | 2021-06-17 16:40 | 8.6667 | 390 | 2021-06-17 11:50 | 46.3713 | 1114.94 | 0.022222 | 0.041591 | 16
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1837 | 39637 | 2021-06-17 07:00 | 2021-06-17 16:40 | 8.6667 | 300 | 2021-06-17 11:50 | 99.504 | 1197.48 | 0.028889 | 0.083094 | 33
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1839 | 39649 | 2021-06-17 07:00 | 2021-06-17 16:40 | 8.6667 | 390 | 2021-06-17 11:50 | 108.1707 | 1587.48 | 0.022222 | 0.06814 | 34
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 680 | 39653 | 2021-06-17 07:00 | 2021-06-17 16:40 | 2.62 | 390 | 2021-06-17 11:50 | 9.506 | 1612.94 | 0.0067179 | 0.0058936 | 27
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 666 | 39641 | 2021-06-17 07:00 | 2021-06-17 16:40 | 1.62 | 300 | 2021-06-17 11:50 | 11.126 | 1912.94 | 0.0054 | 0.0058162 | 28
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1842 | 39638 | 2021-06-17 07:00 | 2021-06-17 16:40 | 8.6667 | 300 | 2021-06-17 11:50 | 55.038 | 1414.94 | 0.028889 | 0.038898 | 17
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1844 | 39650 | 2021-06-17 07:00 | 2021-06-17 16:40 | 8.6667 | 390 | 2021-06-17 11:50 | 63.7047 | 1804.94 | 0.022222 | 0.035295 | 18
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1840 | 39649 | 2021-06-17 07:00 | 2021-06-17 16:40 | 8.6667 | 390 | 2021-06-17 11:50 | 116.8373 | 1977.48 | 0.022222 | 0.059084 | 35
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1838 | 39637 | 2021-06-17 07:00 | 2021-06-17 16:40 | 8.6667 | 300 | 2021-06-17 11:50 | 125.504 | 2277.48 | 0.028889 | 0.055107 | 36
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-41 | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1627 | 25507 | 2021-06-17 12:10 | 2021-06-17 12:20 | 0.16667 | 8 | 2021-06-17 12:15 | 0.3333 | 13 | 0.020833 | 0.025638 | 3
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2613 | 25482 | 2021-06-17 10:22 | 2021-06-17 14:10 | 2.7167 | 0.6 | 2021-06-17 12:16 | 136 | 35.52 | 4.5278 | 3.8288 | 43
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-81 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1619 | 36981 | 2021-06-17 12:20 | 2021-06-17 12:30 | 0.16667 | 8 | 2021-06-17 12:25 | 0.99333 | 24 | 0.020833 | 0.041389 | 5
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-02 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1620 | 36981 | 2021-06-17 12:20 | 2021-06-17 12:30 | 0.16667 | 8 | 2021-06-17 12:25 | 1.16 | 32 | 0.020833 | 0.03625 | 6
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1458 | 25459 | 2021-06-17 11:11 | 2021-06-17 18:00 | 25.2667 | 50 | 2021-06-17 14:35 | 236.7627 | 587.32 | 0.50533 | 0.40312 | 12
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1457 | 25462 | 2021-06-17 11:11 | 2021-06-17 18:00 | 12.6333 | 50 | 2021-06-17 14:35 | 249.396 | 637.32 | 0.25267 | 0.39132 | 13
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1459 | 25460 | 2021-06-17 11:11 | 2021-06-17 18:00 | 37.9 | 50 | 2021-06-17 14:35 | 262.559 | 390.66 | 0.758 | 0.67209 | 8
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 551 | 26680 | 2021-06-17 11:11 | 2021-06-17 18:00 | 18.95 | 50 | 2021-06-17 14:35 | 37.55 | 98 | 0.379 | 0.38316 | 2
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2122 | 25567 | 2021-06-18 09:30 | 2021-06-18 09:38 | 0.13333 | 2 | 2021-06-18 09:34 | 0.92 | 8 | 0.066667 | 0.115 | 4
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2121 | 25566 | 2021-06-18 09:30 | 2021-06-18 09:38 | 0.13333 | 2 | 2021-06-18 09:34 | 0.92 | 8 | 0.066667 | 0.115 | 4
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3178 | 25572 | 2021-06-18 09:41 | 2021-06-18 10:26 | 0.75 | 0.62 | 2021-06-18 10:04 | 9.2367 | 32.08 | 1.2097 | 0.28793 | 8
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3177 | 25571 | 2021-06-18 09:41 | 2021-06-18 10:26 | 0.75 | 0.62 | 2021-06-18 10:04 | 9.2367 | 32.08 | 1.2097 | 0.28793 | 8
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8133 | 25564 | 2021-06-18 08:00 | 2021-06-18 13:30 | 4.5 | 0.42 | 2021-06-18 10:45 | 37.35 | 42.56 | 10.7143 | 0.87758 | 8
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 8137 | 25565 | 2021-06-18 08:00 | 2021-06-18 13:30 | 4.5 | 0.42 | 2021-06-18 10:45 | 59.3433 | 57.81 | 10.7143 | 1.0265 | 13
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 8135 | 25570 | 2021-06-18 08:00 | 2021-06-18 13:30 | 4.5 | 0.42 | 2021-06-18 10:45 | 59.3433 | 57.81 | 10.7143 | 1.0265 | 13
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8134 | 25564 | 2021-06-18 08:00 | 2021-06-18 13:30 | 4.5 | 0.42 | 2021-06-18 10:45 | 37.35 | 42.56 | 10.7143 | 0.87758 | 8
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 8138 | 25565 | 2021-06-18 08:00 | 2021-06-18 13:30 | 4.5 | 0.42 | 2021-06-18 10:45 | 59.3433 | 57.81 | 10.7143 | 1.0265 | 13
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 8136 | 25570 | 2021-06-18 08:00 | 2021-06-18 13:30 | 4.5 | 0.42 | 2021-06-18 10:45 | 59.3433 | 57.81 | 10.7143 | 1.0265 | 13
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3304 | 25576 | 2021-06-18 10:30 | 2021-06-18 11:38 | 1.1333 | 2.56 | 2021-06-18 11:04 | 4.37 | 10.9 | 0.44271 | 0.40092 | 4
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3303 | 25575 | 2021-06-18 10:30 | 2021-06-18 11:38 | 1.1333 | 2.56 | 2021-06-18 11:04 | 4.37 | 10.9 | 0.44271 | 0.40092 | 4
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2618 | 25538 | 2021-06-18 08:00 | 2021-06-18 14:35 | 5.4167 | 3.84 | 2021-06-18 11:18 | 141.4167 | 39.36 | 1.4106 | 3.5929 | 44
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7780 | 25052 | 2021-06-15 13:00 | 2021-06-21 10:02 | 67.9 | 25.62 | 2021-06-18 11:31 | 303.14 | 119.43 | 2.6503 | 2.5382 | 11
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7784 | 25111 | 2021-06-15 13:00 | 2021-06-21 10:02 | 21.0333 | 25.62 | 2021-06-18 11:31 | 324.1733 | 145.05 | 0.82097 | 2.2349 | 12
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7778 | 25053 | 2021-06-15 13:00 | 2021-06-21 10:02 | 39.7 | 25.62 | 2021-06-18 11:31 | 229.4 | 119.43 | 1.5496 | 1.9208 | 11
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | LONA PLÁSTICA | M2 | MATERIAL |  | 7776 | 25045 | 2021-06-15 13:00 | 2021-06-21 10:02 | 269.68 | 25.62 | 2021-06-18 11:31 | 1385.53 | 119.43 | 10.5262 | 11.6012 | 11
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7774 | 25044 | 2021-06-15 13:00 | 2021-06-21 10:02 | 10.23 | 25.62 | 2021-06-18 11:31 | 73.21 | 106.1 | 0.3993 | 0.69001 | 9
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7781 | 25052 | 2021-06-15 13:00 | 2021-06-21 10:02 | 67.9 | 25.62 | 2021-06-18 11:31 | 303.14 | 119.43 | 2.6503 | 2.5382 | 11
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7785 | 25111 | 2021-06-15 13:00 | 2021-06-21 10:02 | 21.0333 | 25.62 | 2021-06-18 11:31 | 324.1733 | 145.05 | 0.82097 | 2.2349 | 12
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7779 | 25053 | 2021-06-15 13:00 | 2021-06-21 10:02 | 39.7 | 25.62 | 2021-06-18 11:31 | 229.4 | 119.43 | 1.5496 | 1.9208 | 11
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | LONA PLÁSTICA | M2 | MATERIAL |  | 7777 | 25045 | 2021-06-15 13:00 | 2021-06-21 10:02 | 269.68 | 25.62 | 2021-06-18 11:31 | 1385.53 | 119.43 | 10.5262 | 11.6012 | 11
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 7775 | 25044 | 2021-06-15 13:00 | 2021-06-21 10:02 | 10.23 | 25.62 | 2021-06-18 11:31 | 73.21 | 106.1 | 0.3993 | 0.69001 | 9
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8226 | 25015 | 2021-06-15 08:37 | 2021-06-21 14:30 | 1.8833 | 240.16 | 2021-06-18 11:34 | 132.1163 | 3278.56 | 0.007842 | 0.040297 | 13
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8227 | 25007 | 2021-06-15 08:37 | 2021-06-21 14:30 | 8.3333 | 240.16 | 2021-06-18 11:34 | 75.8233 | 2270.56 | 0.034699 | 0.033394 | 9
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8228 | 25014 | 2021-06-15 08:37 | 2021-06-21 14:30 | 8.5 | 240.16 | 2021-06-18 11:34 | 87.75 | 3278.56 | 0.035393 | 0.026765 | 13
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 8231 | 25004 | 2021-06-15 08:37 | 2021-06-21 14:30 | 0.83333 | 240.16 | 2021-06-18 11:34 | 7.2033 | 506.56 | 0.0034699 | 0.01422 | 2
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 8230 | 25013 | 2021-06-15 08:37 | 2021-06-21 14:30 | 14.5 | 240.16 | 2021-06-18 11:34 | 104.68 | 2774.56 | 0.060376 | 0.037729 | 11
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8229 | 25005 | 2021-06-15 08:37 | 2021-06-21 14:30 | 0.83333 | 240.16 | 2021-06-18 11:34 | 5.5333 | 506.56 | 0.0034699 | 0.010923 | 2
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3235 | 25580 | 2021-06-18 11:40 | 2021-06-18 12:00 | 0.33333 | 1.59 | 2021-06-18 11:50 | 1.77 | 4.62 | 0.20964 | 0.38312 | 3
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3234 | 25579 | 2021-06-18 11:40 | 2021-06-18 12:00 | 0.33333 | 1.59 | 2021-06-18 11:50 | 1.77 | 4.62 | 0.20964 | 0.38312 | 3
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2623 | 25628 | 2021-06-18 13:00 | 2021-06-18 14:50 | 1.8333 | 1.14 | 2021-06-18 13:55 | 143.25 | 40.5 | 1.6082 | 3.537 | 45
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8145 | 24900 | 2021-06-14 14:49 | 2021-06-22 13:05 | 1.8667 | 240.17 | 2021-06-18 13:57 | 133.983 | 3518.73 | 0.0077723 | 0.038077 | 14
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8146 | 24892 | 2021-06-14 14:49 | 2021-06-22 13:05 | 8.0833 | 240.17 | 2021-06-18 13:57 | 83.9067 | 2510.73 | 0.033657 | 0.033419 | 10
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8147 | 24899 | 2021-06-14 14:49 | 2021-06-22 13:05 | 8.5833 | 240.17 | 2021-06-18 13:57 | 96.3333 | 3518.73 | 0.035739 | 0.027377 | 14
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 8150 | 24889 | 2021-06-14 14:49 | 2021-06-22 13:05 | 0.83333 | 240.17 | 2021-06-18 13:57 | 8.0367 | 746.73 | 0.0034698 | 0.010762 | 3
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 8149 | 24898 | 2021-06-14 14:49 | 2021-06-22 13:05 | 15.4167 | 240.17 | 2021-06-18 13:57 | 120.0967 | 3014.73 | 0.064191 | 0.039837 | 12
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8148 | 24890 | 2021-06-14 14:49 | 2021-06-22 13:05 | 0.83333 | 240.17 | 2021-06-18 13:57 | 6.3667 | 746.73 | 0.0034698 | 0.0085261 | 3
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7736 | 25591 | 2021-06-18 13:00 | 2021-06-18 17:00 | 12 | 11.47 | 2021-06-18 15:00 | 159.896 | 182.04 | 1.0462 | 0.87836 | 13
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7737 | 25592 | 2021-06-18 13:00 | 2021-06-18 17:00 | 16 | 11.47 | 2021-06-18 15:00 | 143.15 | 182.04 | 1.3949 | 0.78637 | 13
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 7738 | 25590 | 2021-06-18 13:00 | 2021-06-18 17:00 | 3.3333 | 11.47 | 2021-06-18 15:00 | 30.0033 | 117.3 | 0.29061 | 0.25578 | 8
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 94270 | PULVERIZADOR TIPO COSTAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7668 | 25645 | 2021-06-18 15:25 | 2021-06-18 15:50 | 0.41667 | 64.32 | 2021-06-18 15:38 | 8.2633 | 1724.22 | 0.006478 | 0.0047925 | 11
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7669 | 25643 | 2021-06-18 15:25 | 2021-06-18 15:50 | 0.41667 | 64.32 | 2021-06-18 15:38 | 8.263 | 1724.22 | 0.006478 | 0.0047923 | 11
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 10705 | AGENTE DE CURA PARA CONCRETO | KG | MATERIAL |  | 7671 | 25646 | 2021-06-18 15:25 | 2021-06-18 15:50 | 17 | 64.32 | 2021-06-18 15:38 | 392 | 1724.22 | 0.2643 | 0.22735 | 11
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2641 | 25817 | 2021-06-21 07:30 | 2021-06-21 08:53 | 1.3833 | 1 | 2021-06-21 08:11 | 144.6333 | 41.5 | 1.3833 | 3.4851 | 46
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2296 | 25803 | 2021-06-21 08:00 | 2021-06-21 11:50 | 3.8333 | 9.9 | 2021-06-21 09:55 | 45.3367 | 146.54 | 0.38721 | 0.30938 | 15
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2635 | 25822 | 2021-06-21 09:00 | 2021-06-21 11:50 | 2.8333 | 0.84 | 2021-06-21 10:25 | 147.4667 | 42.34 | 3.373 | 3.4829 | 47
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2184 | 25839 | 2021-06-21 10:25 | 2021-06-21 10:45 | 0.33333 | 0.08 | 2021-06-21 10:35 | 4.1633 | 0.429 | 4.1667 | 9.7047 | 6
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2631 | 25810 | 2021-06-21 07:45 | 2021-06-21 14:20 | 5.4167 | 1.26 | 2021-06-21 11:03 | 152.8833 | 43.6 | 4.2989 | 3.5065 | 48
ARMADURA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-04-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1978 | 26761 | 2021-06-21 07:30 | 2021-06-21 15:00 | 19 | 1639.98 | 2021-06-21 11:15 | 67.8667 | 3555.76 | 0.011586 | 0.019086 | 9
ARMADURA | EDIF | ESTRUTURA | 03-02-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1979 | 26761 | 2021-06-21 07:30 | 2021-06-21 15:00 | 19 | 1639.98 | 2021-06-21 11:15 | 86.8667 | 5195.74 | 0.011586 | 0.016719 | 10
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2626 | 25807 | 2021-06-21 07:40 | 2021-06-21 15:30 | 6.6667 | 0.72 | 2021-06-21 11:35 | 159.55 | 44.32 | 9.2593 | 3.6 | 49
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7739 | 25770 | 2021-06-21 09:56 | 2021-06-21 14:00 | 14.2667 | 12.54 | 2021-06-21 11:58 | 174.1627 | 194.58 | 1.1377 | 0.89507 | 14
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7740 | 25771 | 2021-06-21 09:56 | 2021-06-21 14:00 | 6.6333 | 12.54 | 2021-06-21 11:58 | 149.7833 | 194.58 | 0.52897 | 0.76978 | 14
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 7741 | 25769 | 2021-06-21 09:56 | 2021-06-21 14:00 | 0.61667 | 12.54 | 2021-06-21 11:58 | 30.62 | 129.84 | 0.049176 | 0.23583 | 9
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 94270 | PULVERIZADOR TIPO COSTAL | H | EQUIPAMENTO |  | 7672 | 25891 | 2021-06-21 13:30 | 2021-06-21 14:20 | 0.83333 | 132.04 | 2021-06-21 13:55 | 9.0966 | 1856.26 | 0.0063112 | 0.0049005 | 12
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7673 | 25889 | 2021-06-21 13:30 | 2021-06-21 14:20 | 0.83333 | 132.04 | 2021-06-21 13:55 | 9.0963 | 1856.26 | 0.0063112 | 0.0049003 | 12
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 10705 | AGENTE DE CURA PARA CONCRETO | KG | MATERIAL |  | 7675 | 25892 | 2021-06-21 13:30 | 2021-06-21 14:20 | 25 | 132.04 | 2021-06-21 13:55 | 417 | 1856.26 | 0.18934 | 0.22465 | 12
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2124 | 25968 | 2021-06-22 08:30 | 2021-06-22 08:37 | 0.11667 | 1 | 2021-06-22 08:34 | 1.0367 | 9 | 0.11667 | 0.11519 | 5
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2123 | 25967 | 2021-06-22 08:30 | 2021-06-22 08:37 | 0.11667 | 1 | 2021-06-22 08:34 | 1.0367 | 9 | 0.11667 | 0.11519 | 5
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3307 | 25964 | 2021-06-22 08:43 | 2021-06-22 09:22 | 0.65 | 2.4 | 2021-06-22 09:02 | 5.02 | 13.3 | 0.27083 | 0.37744 | 5
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3306 | 25963 | 2021-06-22 08:43 | 2021-06-22 09:22 | 0.65 | 2.4 | 2021-06-22 09:02 | 5.02 | 13.3 | 0.27083 | 0.37744 | 5
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 693 | 39671 | 2021-06-22 09:30 | 2021-06-22 10:40 | 0.03 | 12 | 2021-06-22 10:05 | 11.156 | 1924.94 | 0.0025 | 0.0057955 | 29
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1855 | 39667 | 2021-06-22 09:30 | 2021-06-22 10:40 | 1.1667 | 12 | 2021-06-22 10:05 | 126.6707 | 2289.48 | 0.097222 | 0.055327 | 37
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 694 | 39671 | 2021-06-22 09:30 | 2021-06-22 10:40 | 0.03 | 12 | 2021-06-22 10:05 | 11.186 | 1936.94 | 0.0025 | 0.0057751 | 30
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1856 | 39667 | 2021-06-22 09:30 | 2021-06-22 10:40 | 1.1667 | 12 | 2021-06-22 10:05 | 127.8373 | 2301.48 | 0.097222 | 0.055546 | 38
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-81 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1581 | 25998 | 2021-06-22 10:20 | 2021-06-22 10:22 | 0.033333 | 1 | 2021-06-22 10:21 | 1.1933 | 33 | 0.033333 | 0.036162 | 7
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-02 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1582 | 25998 | 2021-06-22 10:20 | 2021-06-22 10:22 | 0.033333 | 1 | 2021-06-22 10:21 | 1.2267 | 34 | 0.033333 | 0.036078 | 8
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-41 | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1629 | 26002 | 2021-06-22 10:28 | 2021-06-22 10:30 | 0.033333 | 1 | 2021-06-22 10:29 | 0.36663 | 14 | 0.033333 | 0.026188 | 4
ARMADURA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-04-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1986 | 26769 | 2021-06-22 07:30 | 2021-06-22 14:00 | 9 | 144.1 | 2021-06-22 10:45 | 95.8667 | 5339.84 | 0.062457 | 0.017953 | 11
ARMADURA | EDIF | ESTRUTURA | 03-02-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1987 | 26769 | 2021-06-22 07:30 | 2021-06-22 14:00 | 9 | 144.1 | 2021-06-22 10:45 | 104.8667 | 5483.94 | 0.062457 | 0.019123 | 12
TUBO DE COBRE 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-26 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2" | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1646 | 26123 | 2021-06-22 07:00 | 2021-06-22 16:40 | 8.6667 | 55 | 2021-06-22 11:50 | 17.3267 | 220 | 0.15758 | 0.078758 | 2
TUBO DE COBRE 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-26 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2" | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1645 | 26122 | 2021-06-22 07:00 | 2021-06-22 16:40 | 8.6667 | 55 | 2021-06-22 11:50 | 17.3267 | 220 | 0.15758 | 0.078758 | 2
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2645 | 25936 | 2021-06-22 08:40 | 2021-06-22 15:00 | 5.1667 | 2.81 | 2021-06-22 11:50 | 164.7167 | 47.13 | 1.8387 | 3.4949 | 50
QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-98 | QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA | M2 | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2354 | 26102 | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-22 15:45 | 6.5833 | 0.58 | 2021-06-22 11:53 | 6.5833 | 0.58 | 11.3506 | 11.3506 | 1
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2650 | 25933 | 2021-06-22 08:30 | 2021-06-22 15:30 | 5.8333 | 2.04 | 2021-06-22 12:00 | 170.55 | 49.17 | 2.8595 | 3.4686 | 51
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7773 | 25921 | 2021-06-22 07:30 | 2021-06-22 17:00 | 17 | 13.63 | 2021-06-22 12:15 | 162.45 | 186.25 | 1.2472 | 0.87221 | 15
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 7772 | 25920 | 2021-06-22 07:30 | 2021-06-22 17:00 | 8.5 | 13.63 | 2021-06-22 12:15 | 107.513 | 186.25 | 0.62362 | 0.57725 | 15
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2186 | 26114 | 2021-06-23 08:10 | 2021-06-23 08:51 | 0.68333 | 0.075 | 2021-06-23 08:30 | 4.8467 | 0.504 | 9.1111 | 9.6164 | 7
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2126 | 26126 | 2021-06-23 08:40 | 2021-06-23 09:36 | 0.18333 | 2 | 2021-06-23 09:08 | 1.22 | 11 | 0.091667 | 0.11091 | 6
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2125 | 26125 | 2021-06-23 08:40 | 2021-06-23 09:36 | 0.18333 | 2 | 2021-06-23 09:08 | 1.22 | 11 | 0.091667 | 0.11091 | 6
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3181 | 26134 | 2021-06-23 08:50 | 2021-06-23 09:30 | 0.66667 | 0.82 | 2021-06-23 09:10 | 9.9033 | 32.9 | 0.81301 | 0.30101 | 9
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3180 | 26133 | 2021-06-23 08:50 | 2021-06-23 09:30 | 0.66667 | 0.82 | 2021-06-23 09:10 | 9.9033 | 32.9 | 0.81301 | 0.30101 | 9
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3310 | 26130 | 2021-06-23 09:37 | 2021-06-23 11:30 | 1.8833 | 2.56 | 2021-06-23 10:34 | 6.9033 | 15.86 | 0.73568 | 0.43527 | 6
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3309 | 26129 | 2021-06-23 09:37 | 2021-06-23 11:30 | 1.8833 | 2.56 | 2021-06-23 10:34 | 6.9033 | 15.86 | 0.73568 | 0.43527 | 6
ARMADURA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-04-07 | ARMADURA EM AÇO CA-60 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2032 | 27985 | 2021-06-23 07:30 | 2021-06-23 14:00 | 4.5 | 9.65 | 2021-06-23 10:45 | 4.5 | 9.65 | 0.46632 | 0.46632 | 1
ARMADURA | EDIF | ESTRUTURA | 03-02-07 | ARMADURA EM AÇO CA-60 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2033 | 27985 | 2021-06-23 07:30 | 2021-06-23 14:00 | 4.5 | 9.65 | 2021-06-23 10:45 | 9 | 19.3 | 0.46632 | 0.46632 | 2
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2660 | 26076 | 2021-06-23 07:50 | 2021-06-23 14:30 | 5.5 | 3.4 | 2021-06-23 11:10 | 176.05 | 52.57 | 1.6176 | 3.3489 | 52
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2661 | 26075 | 2021-06-23 07:50 | 2021-06-23 14:30 | 60 | 3.4 | 2021-06-23 11:10 | 184 | 8.86 | 17.6471 | 20.7675 | 8
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2655 | 26073 | 2021-06-23 08:00 | 2021-06-23 14:50 | 5.6667 | 3.23 | 2021-06-23 11:25 | 181.7167 | 55.8 | 1.7544 | 3.2566 | 53
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2656 | 26072 | 2021-06-23 08:00 | 2021-06-23 14:50 | 50 | 3.23 | 2021-06-23 11:25 | 234 | 12.09 | 15.4799 | 19.3548 | 9
TUBO DE PVC 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-65 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1373 | 27382 | 2021-06-23 09:30 | 2021-06-23 13:50 | 6.3333 | 18.28 | 2021-06-23 11:40 | 6.3333 | 18.28 | 0.34646 | 0.34646 | 1
TUBO DE PVC 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-64 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1374 | 27382 | 2021-06-23 09:30 | 2021-06-23 13:50 | 6.3333 | 18.28 | 2021-06-23 11:40 | 12.6667 | 36.56 | 0.34646 | 0.34646 | 2
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3238 | 26138 | 2021-06-23 11:32 | 2021-06-23 11:55 | 0.38333 | 1.15 | 2021-06-23 11:44 | 2.1533 | 5.77 | 0.33333 | 0.37319 | 4
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3237 | 26137 | 2021-06-23 11:32 | 2021-06-23 11:55 | 0.38333 | 1.15 | 2021-06-23 11:44 | 2.1533 | 5.77 | 0.33333 | 0.37319 | 4
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2298 | 26119 | 2021-06-23 09:00 | 2021-06-23 14:30 | 4.3333 | 5 | 2021-06-23 11:45 | 49.67 | 151.54 | 0.86667 | 0.32777 | 16
TUBO DE COBRE 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-27 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1668 | 26683 | 2021-06-23 07:00 | 2021-06-23 16:40 | 8.6667 | 30 | 2021-06-23 11:50 | 58.6267 | 506 | 0.28889 | 0.11586 | 7
TUBO DE COBRE 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-27 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1667 | 26682 | 2021-06-23 07:00 | 2021-06-23 16:40 | 8.6667 | 30 | 2021-06-23 11:50 | 58.6267 | 506 | 0.28889 | 0.11586 | 7
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8152 | 25982 | 2021-06-22 13:05 | 2021-06-24 10:50 | 16 | 215 | 2021-06-23 11:58 | 257.23 | 4535.14 | 0.074419 | 0.056719 | 23
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8153 | 25984 | 2021-06-22 13:05 | 2021-06-24 10:50 | 32 | 215 | 2021-06-23 11:58 | 289.23 | 4750.14 | 0.14884 | 0.060889 | 24
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 8154 | 25980 | 2021-06-22 13:05 | 2021-06-24 10:50 | 15.8333 | 215 | 2021-06-23 11:58 | 131.8333 | 2845.69 | 0.073643 | 0.046327 | 14
QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-98 | QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA | M2 | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2353 | 26077 | 2021-06-23 08:30 | 2021-06-23 15:30 | 5.8333 | 0.29 | 2021-06-23 12:00 | 12.4167 | 0.87 | 20.1149 | 14.272 | 2
ARMADURA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-04-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2004 | 26808 | 2021-06-23 09:00 | 2021-06-23 15:00 | 9.6667 | 186.56 | 2021-06-23 12:00 | 114.5333 | 5670.5 | 0.051815 | 0.020198 | 13
ARMADURA | EDIF | ESTRUTURA | 03-02-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2005 | 26808 | 2021-06-23 09:00 | 2021-06-23 15:00 | 9.6667 | 186.56 | 2021-06-23 12:00 | 124.2 | 5857.06 | 0.051815 | 0.021205 | 14
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1353 | 26489 | 2021-06-23 13:00 | 2021-06-23 14:30 | 3 | 21.48 | 2021-06-23 13:45 | 5 | 42.92 | 0.13966 | 0.1165 | 3
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1354 | 26489 | 2021-06-23 13:00 | 2021-06-23 14:30 | 3 | 21.48 | 2021-06-23 13:45 | 8 | 64.4 | 0.13966 | 0.12422 | 4
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2188 | 26161 | 2021-06-23 13:00 | 2021-06-23 14:32 | 1.5333 | 0.099 | 2021-06-23 13:46 | 6.38 | 0.603 | 15.4882 | 10.5804 | 8
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 579 | 26692 | 2021-06-24 07:00 | 2021-06-24 08:56 | 0.025 | 1.5 | 2021-06-24 07:58 | 0.109 | 8.5 | 0.016667 | 0.012824 | 4
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1701 | 26688 | 2021-06-24 07:00 | 2021-06-24 08:56 | 1.9333 | 1.5 | 2021-06-24 07:58 | 4.8467 | 17.28 | 1.2889 | 0.28048 | 6
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2190 | 26393 | 2021-06-24 07:50 | 2021-06-24 09:40 | 1.8333 | 0.26 | 2021-06-24 08:45 | 8.2133 | 0.863 | 7.0513 | 9.5172 | 9
TUBO DE COBRE 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-26 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2" | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1648 | 26686 | 2021-06-24 07:00 | 2021-06-24 11:00 | 4 | 80 | 2021-06-24 09:00 | 21.3267 | 300 | 0.05 | 0.071089 | 3
TUBO DE COBRE 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-26 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2" | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1647 | 26685 | 2021-06-24 07:00 | 2021-06-24 11:00 | 4 | 80 | 2021-06-24 09:00 | 21.3267 | 300 | 0.05 | 0.071089 | 3
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1357 | 26517 | 2021-06-24 07:30 | 2021-06-24 11:50 | 8.6667 | 37.76 | 2021-06-24 09:40 | 16.6667 | 102.16 | 0.22952 | 0.16314 | 5
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1358 | 26517 | 2021-06-24 07:30 | 2021-06-24 11:50 | 8.6667 | 37.76 | 2021-06-24 09:40 | 25.3333 | 139.92 | 0.22952 | 0.18106 | 6
QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-98 | QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA | M2 | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1499 | 26478 | 2021-06-24 09:35 | 2021-06-24 10:00 | 0.83333 | 0.36 | 2021-06-24 09:48 | 5.8333 | 1 | 2.3148 | 5.8333 | 2
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2300 | 26389 | 2021-06-24 09:00 | 2021-06-24 11:50 | 2.8333 | 5.1 | 2021-06-24 10:25 | 52.5033 | 156.64 | 0.55556 | 0.33518 | 17
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2675 | 26376 | 2021-06-24 07:30 | 2021-06-24 14:34 | 5.9 | 3.3 | 2021-06-24 11:02 | 187.6167 | 59.1 | 1.7879 | 3.1746 | 54
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2676 | 26375 | 2021-06-24 07:30 | 2021-06-24 14:34 | 60 | 3.3 | 2021-06-24 11:02 | 294 | 15.39 | 18.1818 | 19.1033 | 10
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2665 | 26382 | 2021-06-24 07:40 | 2021-06-24 14:30 | 5.6667 | 2.05 | 2021-06-24 11:05 | 193.2833 | 61.15 | 2.7642 | 3.1608 | 55
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2666 | 26381 | 2021-06-24 07:40 | 2021-06-24 14:30 | 30 | 2.05 | 2021-06-24 11:05 | 324 | 17.44 | 14.6341 | 18.578 | 11
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2670 | 26379 | 2021-06-24 07:35 | 2021-06-24 14:36 | 5.85 | 2.42 | 2021-06-24 11:06 | 199.1333 | 63.57 | 2.4174 | 3.1325 | 56
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2671 | 26378 | 2021-06-24 07:35 | 2021-06-24 14:36 | 40 | 2.42 | 2021-06-24 11:06 | 364 | 19.86 | 16.5289 | 18.3283 | 12
ARMADURA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-04-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1982 | 26765 | 2021-06-24 07:30 | 2021-06-24 15:00 | 19 | 176.39 | 2021-06-24 11:15 | 143.2 | 6033.45 | 0.10772 | 0.023734 | 15
ARMADURA | EDIF | ESTRUTURA | 03-02-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1983 | 26765 | 2021-06-24 07:30 | 2021-06-24 15:00 | 19 | 176.39 | 2021-06-24 11:15 | 162.2 | 6209.84 | 0.10772 | 0.02612 | 16
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2104 | 26395 | 2021-06-24 09:20 | 2021-06-24 14:30 | 4 | 16 | 2021-06-24 11:55 | 41.99 | 204 | 0.25 | 0.20583 | 13
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 | 10542 | PEDRA BRITADA NÚMERO 1 | M3 | MATERIAL |  | 8175 | 26567 | 2021-06-24 09:45 | 2021-06-24 16:00 | 5.54 | 39.54 | 2021-06-24 12:52 | 34.7 | 315.54 | 0.14011 | 0.10997 | 5
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8171 | 26564 | 2021-06-24 09:45 | 2021-06-24 16:00 | 10.6667 | 39.54 | 2021-06-24 12:52 | 26.7867 | 243.54 | 0.26977 | 0.10999 | 4
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 8170 | 26573 | 2021-06-24 09:45 | 2021-06-24 16:00 | 75.13 | 39.54 | 2021-06-24 12:52 | 643.05 | 315.54 | 1.9001 | 2.0379 | 5
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2192 | 26435 | 2021-06-24 11:20 | 2021-06-24 14:40 | 2.1667 | 0.31 | 2021-06-24 13:00 | 10.38 | 1.173 | 6.9892 | 8.8491 | 10
TUBO DE PVC 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-65 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1367 | 26733 | 2021-06-24 13:00 | 2021-06-24 15:00 | 4 | 8.2 | 2021-06-24 14:00 | 16.6667 | 44.76 | 0.4878 | 0.37236 | 3
TUBO DE PVC 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-64 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1368 | 26733 | 2021-06-24 13:00 | 2021-06-24 15:00 | 4 | 8.2 | 2021-06-24 14:00 | 20.6667 | 52.96 | 0.4878 | 0.39023 | 4
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2194 | 26619 | 2021-06-25 09:00 | 2021-06-25 09:40 | 0.66667 | 0.14 | 2021-06-25 09:20 | 11.0467 | 1.313 | 4.7619 | 8.4133 | 11
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2128 | 26635 | 2021-06-25 10:10 | 2021-06-25 10:20 | 0.16667 | 1 | 2021-06-25 10:15 | 1.3867 | 12 | 0.16667 | 0.11556 | 7
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2127 | 26634 | 2021-06-25 10:10 | 2021-06-25 10:20 | 0.16667 | 1 | 2021-06-25 10:15 | 1.3867 | 12 | 0.16667 | 0.11556 | 7
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 | 10542 | PEDRA BRITADA NÚMERO 1 | M3 | MATERIAL |  | 8255 | 26660 | 2021-06-25 06:00 | 2021-06-25 14:30 | 5.9 | 42.18 | 2021-06-25 10:15 | 40.6 | 357.72 | 0.13988 | 0.1135 | 6
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8254 | 26664 | 2021-06-25 06:00 | 2021-06-25 14:30 | 5.9167 | 42.18 | 2021-06-25 10:15 | 24.1867 | 318.18 | 0.14027 | 0.076016 | 5
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8250 | 26658 | 2021-06-25 06:00 | 2021-06-25 14:30 | 11.8333 | 42.18 | 2021-06-25 10:15 | 38.62 | 285.72 | 0.28054 | 0.13517 | 5
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 8249 | 26666 | 2021-06-25 06:00 | 2021-06-25 14:30 | 80.14 | 42.18 | 2021-06-25 10:15 | 723.19 | 357.72 | 1.9 | 2.0217 | 6
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2196 | 26646 | 2021-06-25 10:40 | 2021-06-25 10:58 | 0.3 | 0.03 | 2021-06-25 10:49 | 11.3467 | 1.343 | 10 | 8.4487 | 12
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3313 | 26639 | 2021-06-25 10:23 | 2021-06-25 11:39 | 1.2667 | 1.73 | 2021-06-25 11:01 | 8.17 | 17.59 | 0.73218 | 0.46447 | 7
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3312 | 26638 | 2021-06-25 10:23 | 2021-06-25 11:39 | 1.2667 | 1.73 | 2021-06-25 11:01 | 8.17 | 17.59 | 0.73218 | 0.46447 | 7
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2680 | 26583 | 2021-06-25 07:50 | 2021-06-25 14:30 | 5.5 | 2.3 | 2021-06-25 11:10 | 204.6333 | 65.87 | 2.3913 | 3.1066 | 57
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2681 | 26582 | 2021-06-25 07:50 | 2021-06-25 14:30 | 40 | 2.3 | 2021-06-25 11:10 | 404 | 22.16 | 17.3913 | 18.231 | 13
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2302 | 26631 | 2021-06-25 09:50 | 2021-06-25 13:50 | 2.8333 | 5.3 | 2021-06-25 11:50 | 55.3367 | 161.94 | 0.53459 | 0.34171 | 18
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2038 | 27958 | 2021-06-25 08:15 | 2021-06-25 16:30 | 6.5833 | 39.5 | 2021-06-25 12:22 | 8.5 | 47.25 | 0.16667 | 0.17989 | 2
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2039 | 27959 | 2021-06-25 08:15 | 2021-06-25 16:30 | 19.25 | 39.5 | 2021-06-25 12:22 | 24.95 | 47.25 | 0.48734 | 0.52804 | 2
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 1201 | 28658 | 2021-06-25 08:15 | 2021-06-25 16:30 | 6.4167 | 39.5 | 2021-06-25 12:22 | 8.3333 | 47.25 | 0.16245 | 0.17637 | 2
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1361 | 28609 | 2021-06-25 10:30 | 2021-06-25 15:00 | 3.3333 | 2.39 | 2021-06-25 12:45 | 28.6667 | 142.31 | 1.3947 | 0.20144 | 7
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1362 | 28609 | 2021-06-25 10:30 | 2021-06-25 15:00 | 3.3333 | 2.39 | 2021-06-25 12:45 | 32 | 144.7 | 1.3947 | 0.22115 | 8
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1401 | 26726 | 2021-06-25 11:00 | 2021-06-25 15:00 | 3 | 50 | 2021-06-25 13:00 | 10.6633 | 90 | 0.06 | 0.11848 | 3
TUBO DE PVC 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-65 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1371 | 26739 | 2021-06-25 13:00 | 2021-06-25 14:20 | 1.3333 | 8.2 | 2021-06-25 13:40 | 22 | 61.16 | 0.1626 | 0.35971 | 5
TUBO DE PVC 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-64 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1372 | 26739 | 2021-06-25 13:00 | 2021-06-25 14:20 | 1.3333 | 8.2 | 2021-06-25 13:40 | 23.3333 | 69.36 | 0.1626 | 0.33641 | 6
CAIXA DE PVC 10X10 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-23 | CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1408 | 26727 | 2021-06-25 15:00 | 2021-06-25 15:20 | 0.33333 | 2 | 2021-06-25 15:10 | 0.33333 | 2 | 0.16667 | 0.16667 | 1
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8176 | 26352 | 2021-06-23 15:15 | 2021-06-28 14:05 | 2.4333 | 116.4 | 2021-06-26 02:40 | 75.0133 | 1291.42 | 0.020905 | 0.058086 | 17
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8178 | 26347 | 2021-06-23 15:15 | 2021-06-28 14:05 | 2.4333 | 116.4 | 2021-06-26 02:40 | 116.9193 | 2084.82 | 0.020905 | 0.056081 | 25
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 8182 | 26350 | 2021-06-23 15:15 | 2021-06-28 14:05 | 3.3167 | 116.4 | 2021-06-26 02:40 | 64.3367 | 1688.12 | 0.028494 | 0.038111 | 21
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 8180 | 26351 | 2021-06-23 15:15 | 2021-06-28 14:05 | 5.5833 | 116.4 | 2021-06-26 02:40 | 59.8833 | 1688.12 | 0.047967 | 0.035473 | 21
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8177 | 26352 | 2021-06-23 15:15 | 2021-06-28 14:05 | 2.4333 | 116.4 | 2021-06-26 02:40 | 77.4467 | 1407.82 | 0.020905 | 0.055012 | 18
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8179 | 26347 | 2021-06-23 15:15 | 2021-06-28 14:05 | 2.4333 | 116.4 | 2021-06-26 02:40 | 119.3527 | 2201.22 | 0.020905 | 0.054221 | 26
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 8183 | 26350 | 2021-06-23 15:15 | 2021-06-28 14:05 | 3.3167 | 116.4 | 2021-06-26 02:40 | 67.6533 | 1804.52 | 0.028494 | 0.037491 | 22
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 8181 | 26351 | 2021-06-23 15:15 | 2021-06-28 14:05 | 5.5833 | 116.4 | 2021-06-26 02:40 | 65.4667 | 1804.52 | 0.047967 | 0.036279 | 22
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8233 | 26414 | 2021-06-24 10:50 | 2021-06-28 09:36 | 10.4667 | 239 | 2021-06-26 10:13 | 299.6967 | 4989.14 | 0.043794 | 0.06007 | 25
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8234 | 26415 | 2021-06-24 10:50 | 2021-06-28 09:36 | 20.9333 | 239 | 2021-06-26 10:13 | 320.63 | 5228.14 | 0.087587 | 0.061328 | 26
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 8235 | 26413 | 2021-06-24 10:50 | 2021-06-28 09:36 | 13.0667 | 239 | 2021-06-26 10:13 | 144.9 | 3084.69 | 0.054672 | 0.046974 | 15
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 585 | 26941 | 2021-06-28 07:00 | 2021-06-28 08:00 | 0.12 | 3.8 | 2021-06-28 07:30 | 0.7376 | 37.75 | 0.031579 | 0.019539 | 6
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1729 | 26937 | 2021-06-28 07:00 | 2021-06-28 08:00 | 1 | 3.8 | 2021-06-28 07:30 | 14.0699 | 90.36 | 0.26316 | 0.15571 | 13
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1402 | 26942 | 2021-06-28 09:00 | 2021-06-28 10:25 | 1.4167 | 6 | 2021-06-28 09:42 | 31.176 | 115 | 0.23611 | 0.2711 | 8
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 580 | 26957 | 2021-06-28 09:45 | 2021-06-28 11:20 | 0.07 | 4.56 | 2021-06-28 10:32 | 0.179 | 13.06 | 0.015351 | 0.013706 | 5
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1703 | 26953 | 2021-06-28 09:45 | 2021-06-28 11:20 | 1.5833 | 4.56 | 2021-06-28 10:32 | 6.43 | 21.84 | 0.34722 | 0.29441 | 7
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1430 | 26950 | 2021-06-28 10:30 | 2021-06-28 10:45 | 0.25 | 1 | 2021-06-28 10:37 | 2.1718 | 15 | 0.25 | 0.14479 | 7
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2685 | 26871 | 2021-06-28 09:00 | 2021-06-28 13:20 | 3.1667 | 0.9 | 2021-06-28 11:10 | 207.8 | 66.77 | 3.5185 | 3.1122 | 58
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2686 | 26870 | 2021-06-28 09:00 | 2021-06-28 13:20 | 20 | 0.9 | 2021-06-28 11:10 | 424 | 23.06 | 22.2222 | 18.3868 | 14
ARMADURA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-04-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2008 | 26986 | 2021-06-28 09:00 | 2021-06-28 15:00 | 14.5 | 191.52 | 2021-06-28 12:00 | 176.7 | 6401.36 | 0.07571 | 0.027604 | 17
ARMADURA | EDIF | ESTRUTURA | 03-02-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2009 | 26986 | 2021-06-28 09:00 | 2021-06-28 15:00 | 14.5 | 191.52 | 2021-06-28 12:00 | 191.2 | 6592.88 | 0.07571 | 0.029001 | 18
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2230 | 26849 | 2021-06-28 09:10 | 2021-06-28 17:10 | 21.25 | 17 | 2021-06-28 13:10 | 45.65 | 34 | 1.25 | 1.3426 | 2
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2232 | 26846 | 2021-06-28 09:10 | 2021-06-28 17:10 | 28.3333 | 17 | 2021-06-28 13:10 | 32.4 | 34 | 1.6667 | 0.95294 | 2
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 1265 | 26855 | 2021-06-28 09:10 | 2021-06-28 17:10 | 7.0833 | 17 | 2021-06-28 13:10 | 11.15 | 34 | 0.41667 | 0.32794 | 2
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1461 | 27308 | 2021-06-28 10:06 | 2021-06-28 16:30 | 23.6 | 48 | 2021-06-28 13:18 | 272.996 | 685.32 | 0.49167 | 0.39835 | 14
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1460 | 27312 | 2021-06-28 10:06 | 2021-06-28 16:30 | 11.8 | 48 | 2021-06-28 13:18 | 284.796 | 733.32 | 0.24583 | 0.38837 | 15
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1462 | 27309 | 2021-06-28 10:06 | 2021-06-28 16:30 | 35.4 | 48 | 2021-06-28 13:18 | 297.959 | 438.66 | 0.7375 | 0.67925 | 9
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 552 | 27826 | 2021-06-28 10:06 | 2021-06-28 16:30 | 17.7 | 48 | 2021-06-28 13:18 | 55.25 | 146 | 0.36875 | 0.37842 | 3
PISO CERÂMICO | EDIF | PISOS | 13-02-42 | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL |  | 513 | 28656 | 2021-06-28 11:30 | 2021-06-28 16:00 | 50 | 2.1 | 2021-06-28 13:45 | 50 | 2.1 | 23.8095 | 23.8095 | 1
PISO CERÂMICO | EDIF | PISOS | 13-02-42 | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL |  | 1293 | 28656 | 2021-06-28 11:30 | 2021-06-28 16:00 | 50 | 2.1 | 2021-06-28 13:45 | 100 | 4.2 | 23.8095 | 23.8095 | 2
PISO CERÂMICO | EDIF | PISOS | 13-02-42 | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2050 | AZULEJISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1346 | 28654 | 2021-06-28 11:30 | 2021-06-28 16:00 | 3.3333 | 2.1 | 2021-06-28 13:45 | 3.3333 | 2.1 | 1.5873 | 1.5873 | 1
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8256 | 26899 | 2021-06-28 10:10 | 2021-06-29 07:30 | 2.1333 | 116.4 | 2021-06-28 20:50 | 79.58 | 1524.22 | 0.018328 | 0.05221 | 19
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8258 | 26894 | 2021-06-28 10:10 | 2021-06-29 07:30 | 2.1333 | 116.4 | 2021-06-28 20:50 | 121.486 | 2317.62 | 0.018328 | 0.052418 | 27
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 8262 | 26897 | 2021-06-28 10:10 | 2021-06-29 07:30 | 3.4667 | 116.4 | 2021-06-28 20:50 | 71.12 | 1920.92 | 0.029782 | 0.037024 | 23
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 8260 | 26898 | 2021-06-28 10:10 | 2021-06-29 07:30 | 3.2 | 116.4 | 2021-06-28 20:50 | 68.6667 | 1920.92 | 0.027491 | 0.035747 | 23
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8257 | 26899 | 2021-06-28 10:10 | 2021-06-29 07:30 | 2.1333 | 116.4 | 2021-06-28 20:50 | 81.7133 | 1640.62 | 0.018328 | 0.049806 | 20
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8259 | 26894 | 2021-06-28 10:10 | 2021-06-29 07:30 | 2.1333 | 116.4 | 2021-06-28 20:50 | 123.6193 | 2434.02 | 0.018328 | 0.050788 | 28
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 8263 | 26897 | 2021-06-28 10:10 | 2021-06-29 07:30 | 3.4667 | 116.4 | 2021-06-28 20:50 | 74.5867 | 2037.32 | 0.029782 | 0.03661 | 24
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 8261 | 26898 | 2021-06-28 10:10 | 2021-06-29 07:30 | 3.2 | 116.4 | 2021-06-28 20:50 | 71.8667 | 2037.32 | 0.027491 | 0.035275 | 24
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 10552 | PÓ DE PEDRA | M3 | MATERIAL |  | 8191 | 26902 | 2021-06-28 13:30 | 2021-06-29 16:00 | 24.32 | 252 | 2021-06-29 02:45 | 234.86 | 2759.89 | 0.096508 | 0.085098 | 11
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8189 | 26906 | 2021-06-28 13:30 | 2021-06-29 16:00 | 2.0833 | 252 | 2021-06-29 02:45 | 86.5433 | 5024.78 | 0.0082672 | 0.017223 | 20
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8190 | 26901 | 2021-06-28 13:30 | 2021-06-29 16:00 | 2.0833 | 252 | 2021-06-29 02:45 | 88.6267 | 5276.78 | 0.0082672 | 0.016796 | 21
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 8193 | 26904 | 2021-06-28 13:30 | 2021-06-29 16:00 | 2.0833 | 252 | 2021-06-29 02:45 | 22.9003 | 2759.89 | 0.0082672 | 0.0082976 | 11
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 8192 | 26905 | 2021-06-28 13:30 | 2021-06-29 16:00 | 0.91667 | 252 | 2021-06-29 02:45 | 21.4937 | 3011.89 | 0.0036376 | 0.0071363 | 12
PORTA EM ALUMÍNIO | EDIF | ESQUADRIAS METALICAS | 08-01-45 | PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1343 | 29175 | 2021-06-29 07:30 | 2021-06-29 08:40 | 1.1667 | 1.81 | 2021-06-29 08:05 | 1.1667 | 1.81 | 0.64457 | 0.64457 | 1
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 697 | 39683 | 2021-06-29 08:00 | 2021-06-29 09:15 | 0.01 | 4.55 | 2021-06-29 08:38 | 11.196 | 1941.49 | 0.0021978 | 0.0057667 | 31
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1859 | 39679 | 2021-06-29 08:00 | 2021-06-29 09:15 | 1.25 | 4.55 | 2021-06-29 08:38 | 129.0873 | 2306.03 | 0.27473 | 0.055978 | 39
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 698 | 39683 | 2021-06-29 08:00 | 2021-06-29 09:15 | 0.01 | 4.55 | 2021-06-29 08:38 | 11.206 | 1946.04 | 0.0021978 | 0.0057584 | 32
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1860 | 39679 | 2021-06-29 08:00 | 2021-06-29 09:15 | 1.25 | 4.55 | 2021-06-29 08:38 | 130.3373 | 2310.58 | 0.27473 | 0.056409 | 40
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2130 | 27056 | 2021-06-29 09:00 | 2021-06-29 09:07 | 0.11667 | 1 | 2021-06-29 09:04 | 1.5033 | 13 | 0.11667 | 0.11564 | 8
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2129 | 27055 | 2021-06-29 09:00 | 2021-06-29 09:07 | 0.11667 | 1 | 2021-06-29 09:04 | 1.5033 | 13 | 0.11667 | 0.11564 | 8
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1334 | 27993 | 2021-06-29 07:00 | 2021-06-29 11:30 | 4.5 | 3.24 | 2021-06-29 09:15 | 4.5 | 3.24 | 1.3889 | 1.3889 | 1
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8097 | 27010 | 2021-06-29 07:00 | 2021-06-29 11:45 | 4.6167 | 32.77 | 2021-06-29 09:22 | 113.3997 | 548.29 | 0.14088 | 0.20682 | 20
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8098 | 27004 | 2021-06-29 07:00 | 2021-06-29 11:45 | 4.3333 | 32.77 | 2021-06-29 09:22 | 117.733 | 581.06 | 0.13223 | 0.20262 | 21
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 8101 | 27009 | 2021-06-29 07:00 | 2021-06-29 11:45 | 34.11 | 32.77 | 2021-06-29 09:22 | 317.7 | 305.65 | 1.0409 | 1.0394 | 11
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO 1,2T | H | EQUIPAMENTO |  | 8100 | 27011 | 2021-06-29 07:00 | 2021-06-29 11:45 | 1.3667 | 32.77 | 2021-06-29 09:22 | 27.4997 | 338.41 | 0.041705 | 0.081261 | 12
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3316 | 27052 | 2021-06-29 09:10 | 2021-06-29 10:20 | 1.1667 | 2.07 | 2021-06-29 09:45 | 9.3367 | 19.66 | 0.56361 | 0.47491 | 8
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3315 | 27051 | 2021-06-29 09:10 | 2021-06-29 10:20 | 1.1667 | 2.07 | 2021-06-29 09:45 | 9.3367 | 19.66 | 0.56361 | 0.47491 | 8
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-01 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 570 | 27359 | 2021-06-29 09:50 | 2021-06-29 10:05 | 0.02 | 1 | 2021-06-29 09:58 | 0.0534 | 4 | 0.02 | 0.01335 | 3
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-01 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1512 | 27356 | 2021-06-29 09:50 | 2021-06-29 10:05 | 0.25 | 1 | 2021-06-29 09:58 | 1.87 | 6 | 0.25 | 0.31167 | 5
ARMADURA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-04-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2012 | 27724 | 2021-06-29 07:15 | 2021-06-29 14:00 | 8.5 | 451.53 | 2021-06-29 10:37 | 199.7 | 7044.41 | 0.018825 | 0.028349 | 19
ARMADURA | EDIF | ESTRUTURA | 03-02-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2013 | 27724 | 2021-06-29 07:15 | 2021-06-29 14:00 | 8.5 | 451.53 | 2021-06-29 10:37 | 208.2 | 7495.94 | 0.018825 | 0.027775 | 20
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1432 | 27348 | 2021-06-29 09:20 | 2021-06-29 12:18 | 1.0167 | 2 | 2021-06-29 10:49 | 3.1885 | 17 | 0.50833 | 0.18756 | 8
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2688 | 27040 | 2021-06-29 08:20 | 2021-06-29 14:40 | 5.1667 | 0.8 | 2021-06-29 11:30 | 212.9667 | 67.57 | 6.4583 | 3.1518 | 59
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2687 | 27039 | 2021-06-29 08:20 | 2021-06-29 14:40 | 16 | 0.8 | 2021-06-29 11:30 | 440 | 23.86 | 20 | 18.4409 | 15
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2695 | 27050 | 2021-06-29 08:20 | 2021-06-29 14:47 | 5.2833 | 3.12 | 2021-06-29 11:34 | 218.25 | 70.69 | 1.6934 | 3.0874 | 60
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2696 | 27049 | 2021-06-29 08:20 | 2021-06-29 14:47 | 60 | 3.12 | 2021-06-29 11:34 | 500 | 26.98 | 19.2308 | 18.5322 | 16
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 10552 | PÓ DE PEDRA | M3 | MATERIAL |  | 8279 | 26999 | 2021-06-29 09:27 | 2021-06-29 14:10 | 24.32 | 252 | 2021-06-29 11:49 | 259.18 | 3011.89 | 0.096508 | 0.086052 | 12
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8277 | 27003 | 2021-06-29 09:27 | 2021-06-29 14:10 | 1.8333 | 252 | 2021-06-29 11:49 | 90.46 | 5528.78 | 0.0072751 | 0.016362 | 22
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8278 | 26998 | 2021-06-29 09:27 | 2021-06-29 14:10 | 1.1667 | 252 | 2021-06-29 11:49 | 91.6267 | 5780.78 | 0.0046296 | 0.01585 | 23
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 8281 | 27001 | 2021-06-29 09:27 | 2021-06-29 14:10 | 1.5833 | 252 | 2021-06-29 11:49 | 24.4837 | 3011.89 | 0.0062831 | 0.008129 | 12
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 8280 | 27002 | 2021-06-29 09:27 | 2021-06-29 14:10 | 0.21667 | 252 | 2021-06-29 11:49 | 21.7103 | 3263.89 | 0.00085979 | 0.0066517 | 13
TUBO PEAD | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-22 | TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 | 10542 | PEDRA BRITADA NÚMERO 1 | M3 | MATERIAL |  | 520 | 28652 | 2021-06-29 13:00 | 2021-06-29 15:00 | 3.5 | 35.95 | 2021-06-29 14:00 | 3.5 | 35.95 | 0.097357 | 0.097357 | 1
TUBO PEAD | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-22 | TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 | 10542 | PEDRA BRITADA NÚMERO 1 | M3 | MATERIAL |  | 1300 | 28652 | 2021-06-29 13:00 | 2021-06-29 15:00 | 3.5 | 35.95 | 2021-06-29 14:00 | 7 | 71.9 | 0.097357 | 0.097357 | 2
TUBO PEAD | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-22 | TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1351 | 27690 | 2021-06-29 13:00 | 2021-06-29 15:00 | 6 | 35.95 | 2021-06-29 14:00 | 6 | 35.95 | 0.1669 | 0.1669 | 1
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1464 | 27322 | 2021-06-29 10:21 | 2021-06-29 18:00 | 28.6 | 53 | 2021-06-29 14:10 | 313.396 | 786.32 | 0.53962 | 0.39856 | 16
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1463 | 27325 | 2021-06-29 10:21 | 2021-06-29 18:00 | 14.3 | 53 | 2021-06-29 14:10 | 327.696 | 839.32 | 0.26981 | 0.39043 | 17
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1465 | 27323 | 2021-06-29 10:21 | 2021-06-29 18:00 | 42.9 | 53 | 2021-06-29 14:10 | 340.859 | 491.66 | 0.80943 | 0.69328 | 10
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 553 | 27327 | 2021-06-29 10:21 | 2021-06-29 18:00 | 21.45 | 53 | 2021-06-29 14:10 | 76.7 | 199 | 0.40472 | 0.38543 | 4
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8196 | 27143 | 2021-06-29 13:00 | 2021-06-29 16:30 | 7 | 32.77 | 2021-06-29 14:45 | 124.733 | 613.83 | 0.21361 | 0.2032 | 22
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 8200 | 27142 | 2021-06-29 13:00 | 2021-06-29 16:30 | 34.11 | 32.77 | 2021-06-29 14:45 | 351.81 | 338.42 | 1.0409 | 1.0396 | 12
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO 1,2T | H | EQUIPAMENTO |  | 8199 | 27144 | 2021-06-29 13:00 | 2021-06-29 16:30 | 3.05 | 32.77 | 2021-06-29 14:45 | 30.5497 | 371.18 | 0.093073 | 0.082304 | 13
REGISTRO HIDRANTE | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-55 | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1486 | 27332 | 2021-06-29 14:50 | 2021-06-29 15:06 | 0.26667 | 1 | 2021-06-29 14:58 | 6.2667 | 16 | 0.26667 | 0.39167 | 2
REGISTRO HIDRANTE | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-55 | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1485 | 27331 | 2021-06-29 14:50 | 2021-06-29 15:06 | 0.26667 | 1 | 2021-06-29 14:58 | 6.2667 | 16 | 0.26667 | 0.39167 | 2
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-51 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 50X50X15CM - USO PARA TELEFONIA | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1381 | 27672 | 2021-06-30 08:00 | 2021-06-30 08:42 | 0.7 | 1 | 2021-06-30 08:21 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8184 | 55905 | 2021-06-30 07:00 | 2021-06-30 09:49 | 11.2667 | 31.51 | 2021-06-30 08:24 | 142.7167 | 321.24 | 0.35756 | 0.44427 | 13
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8185 | 55906 | 2021-06-30 07:00 | 2021-06-30 09:49 | 8.45 | 31.51 | 2021-06-30 08:24 | 140.13 | 321.24 | 0.26817 | 0.43622 | 13
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-51 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 50X50X15CM - USO PARA TELEFONIA | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1383 | 27827 | 2021-06-30 08:42 | 2021-06-30 09:25 | 0.71667 | 1 | 2021-06-30 09:04 | 1.4167 | 2 | 0.71667 | 0.70833 | 2
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8295 | 27184 | 2021-06-29 10:00 | 2021-07-01 09:04 | 12.9833 | 266.4 | 2021-06-30 09:32 | 146.9663 | 3785.13 | 0.048736 | 0.038827 | 15
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8296 | 27176 | 2021-06-29 10:00 | 2021-07-01 09:04 | 22.1333 | 266.4 | 2021-06-30 09:32 | 106.04 | 2777.13 | 0.083083 | 0.038183 | 11
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8297 | 27183 | 2021-06-29 10:00 | 2021-07-01 09:04 | 7.1833 | 266.4 | 2021-06-30 09:32 | 103.5167 | 3785.13 | 0.026964 | 0.027348 | 15
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 8300 | 27173 | 2021-06-29 10:00 | 2021-07-01 09:04 | 0.5 | 266.4 | 2021-06-30 09:32 | 8.5367 | 1013.13 | 0.0018769 | 0.008426 | 4
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 8299 | 27182 | 2021-06-29 10:00 | 2021-07-01 09:04 | 11.2333 | 266.4 | 2021-06-30 09:32 | 131.33 | 3281.13 | 0.042167 | 0.040026 | 13
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8298 | 27174 | 2021-06-29 10:00 | 2021-07-01 09:04 | 0.5 | 266.4 | 2021-06-30 09:32 | 6.8667 | 1013.13 | 0.0018769 | 0.0067777 | 4
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-51 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 50X50X15CM - USO PARA TELEFONIA | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1385 | 27830 | 2021-06-30 09:25 | 2021-06-30 10:00 | 0.58333 | 1 | 2021-06-30 09:42 | 2 | 3 | 0.58333 | 0.66667 | 3
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1405 | 27493 | 2021-06-30 08:00 | 2021-06-30 12:35 | 4.5833 | 39 | 2021-06-30 10:18 | 15.2467 | 129 | 0.11752 | 0.11819 | 4
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-51 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 50X50X15CM - USO PARA TELEFONIA | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1387 | 27833 | 2021-06-30 10:00 | 2021-06-30 10:40 | 0.66667 | 1 | 2021-06-30 10:20 | 2.6667 | 4 | 0.66667 | 0.66667 | 4
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2705 | 27586 | 2021-06-30 10:05 | 2021-06-30 11:25 | 1.3333 | 0.48 | 2021-06-30 10:45 | 219.5833 | 71.17 | 2.7778 | 3.0853 | 61
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1332 | 30174 | 2021-06-30 08:30 | 2021-06-30 14:20 | 4.6667 | 5.31 | 2021-06-30 11:25 | 4.6667 | 5.31 | 0.87884 | 0.87884 | 1
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 505 | 30177 | 2021-06-30 08:30 | 2021-06-30 14:20 | 1 | 5.31 | 2021-06-30 11:25 | 1 | 5.31 | 0.18832 | 0.18832 | 1
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 1285 | 30177 | 2021-06-30 08:30 | 2021-06-30 14:20 | 1 | 5.31 | 2021-06-30 11:25 | 2 | 10.62 | 0.18832 | 0.18832 | 2
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 506 | 30177 | 2021-06-30 08:30 | 2021-06-30 14:20 | 1 | 5.31 | 2021-06-30 11:25 | 3 | 15.93 | 0.18832 | 0.18832 | 3
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 1286 | 30177 | 2021-06-30 08:30 | 2021-06-30 14:20 | 1 | 5.31 | 2021-06-30 11:25 | 4 | 21.24 | 0.18832 | 0.18832 | 4
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2105 | 27543 | 2021-06-30 08:20 | 2021-06-30 14:37 | 5.1167 | 12 | 2021-06-30 11:28 | 47.1067 | 216 | 0.42639 | 0.21809 | 14
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2700 | 27541 | 2021-06-30 08:20 | 2021-06-30 15:10 | 4 | 0.2 | 2021-06-30 11:45 | 223.5833 | 71.37 | 20 | 3.1327 | 62
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2701 | 27542 | 2021-06-30 08:20 | 2021-06-30 15:10 | 5 | 0.2 | 2021-06-30 11:45 | 505 | 27.18 | 25 | 18.5798 | 17
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2304 | 27546 | 2021-06-30 09:00 | 2021-06-30 14:34 | 4.4 | 9.4 | 2021-06-30 11:47 | 59.7367 | 171.34 | 0.46809 | 0.34864 | 19
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8264 | 55940 | 2021-06-30 10:30 | 2021-06-30 14:45 | 13 | 31.51 | 2021-06-30 12:38 | 155.7167 | 352.75 | 0.41257 | 0.44144 | 14
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8265 | 55941 | 2021-06-30 10:30 | 2021-06-30 14:45 | 9.75 | 31.51 | 2021-06-30 12:38 | 149.88 | 352.75 | 0.30943 | 0.42489 | 14
LIXAMENTO MECÂNICO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-24 | LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2346 | 29599 | 2021-06-30 10:40 | 2021-06-30 14:40 | 2.8333 | 31.93 | 2021-06-30 12:40 | 2.8333 | 31.93 | 0.088736 | 0.088736 | 1
LIXAMENTO MECÂNICO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-24 | LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 1279 | 27603 | 2021-06-30 10:40 | 2021-06-30 14:40 | 2.8333 | 31.93 | 2021-06-30 12:40 | 2.8333 | 31.93 | 0.088736 | 0.088736 | 1
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2713 | 27624 | 2021-06-30 13:10 | 2021-06-30 14:58 | 1.8 | 0.48 | 2021-06-30 14:04 | 225.3833 | 71.85 | 3.75 | 3.1369 | 63
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2709 | 27625 | 2021-06-30 13:30 | 2021-06-30 15:00 | 1.5 | 0.48 | 2021-06-30 14:15 | 226.8833 | 72.33 | 3.125 | 3.1368 | 64
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2722 | 27800 | 2021-07-01 07:35 | 2021-07-01 10:53 | 3.3 | 0.04 | 2021-07-01 09:14 | 230.1833 | 72.37 | 82.5 | 3.1806 | 65
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2723 | 27799 | 2021-07-01 07:35 | 2021-07-01 10:53 | 1 | 0.04 | 2021-07-01 09:14 | 506 | 27.22 | 25 | 18.5893 | 18
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2722 | 27800 | 2021-07-01 07:35 | 2021-07-01 10:53 | 3.3 | 0.04 | 2021-07-01 09:14 | 233.4833 | 72.41 | 82.5 | 3.2245 | 66
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2723 | 27799 | 2021-07-01 07:35 | 2021-07-01 10:53 | 1 | 0.04 | 2021-07-01 09:14 | 507 | 27.26 | 25 | 18.5987 | 19
ARMADURA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-04-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2016 | 27994 | 2021-07-01 07:15 | 2021-07-01 11:30 | 4.25 | 304.88 | 2021-07-01 09:22 | 212.45 | 7800.82 | 0.01394 | 0.027234 | 21
ARMADURA | EDIF | ESTRUTURA | 03-02-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2017 | 27994 | 2021-07-01 07:15 | 2021-07-01 11:30 | 4.25 | 304.88 | 2021-07-01 09:22 | 216.7 | 8105.7 | 0.01394 | 0.026734 | 22
ARMADURA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-04-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2016 | 27994 | 2021-07-01 07:15 | 2021-07-01 11:30 | 4.25 | 304.88 | 2021-07-01 09:22 | 220.95 | 8410.58 | 0.01394 | 0.02627 | 23
ARMADURA | EDIF | ESTRUTURA | 03-02-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2017 | 27994 | 2021-07-01 07:15 | 2021-07-01 11:30 | 4.25 | 304.88 | 2021-07-01 09:22 | 225.2 | 8715.46 | 0.01394 | 0.025839 | 24
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8162 | 27744 | 2021-07-01 07:00 | 2021-07-01 13:40 | 11.1167 | 40.44 | 2021-07-01 10:20 | 121.7667 | 283.71 | 0.27489 | 0.42919 | 10
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8164 | 27746 | 2021-07-01 07:00 | 2021-07-01 13:40 | 5 | 40.44 | 2021-07-01 10:20 | 114.85 | 283.71 | 0.12364 | 0.40481 | 10
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 8165 | 27757 | 2021-07-01 07:00 | 2021-07-01 13:40 | 1.01 | 40.44 | 2021-07-01 10:20 | 2.56 | 197.71 | 0.024975 | 0.012948 | 5
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8162 | 27744 | 2021-07-01 07:00 | 2021-07-01 13:40 | 11.1167 | 40.44 | 2021-07-01 10:20 | 132.8833 | 324.15 | 0.27489 | 0.40994 | 11
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8164 | 27746 | 2021-07-01 07:00 | 2021-07-01 13:40 | 5 | 40.44 | 2021-07-01 10:20 | 119.85 | 324.15 | 0.12364 | 0.36974 | 11
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 8165 | 27757 | 2021-07-01 07:00 | 2021-07-01 13:40 | 1.01 | 40.44 | 2021-07-01 10:20 | 3.57 | 238.15 | 0.024975 | 0.014991 | 6
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8107 | 27876 | 2021-07-01 09:43 | 2021-07-01 11:38 | 1.9167 | 0.82 | 2021-07-01 10:40 | 17.9263 | 39.95 | 2.3374 | 0.44872 | 13
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 8105 | 27874 | 2021-07-01 09:43 | 2021-07-01 11:38 | 1 | 0.82 | 2021-07-01 10:40 | 17 | 58.54 | 1.2195 | 0.2904 | 17
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 8106 | 27874 | 2021-07-01 09:43 | 2021-07-01 11:38 | 1 | 0.82 | 2021-07-01 10:40 | 18 | 59.36 | 1.2195 | 0.30323 | 18
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8107 | 27876 | 2021-07-01 09:43 | 2021-07-01 11:38 | 1.9167 | 0.82 | 2021-07-01 10:40 | 19.843 | 40.77 | 2.3374 | 0.48671 | 14
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 8105 | 27874 | 2021-07-01 09:43 | 2021-07-01 11:38 | 1 | 0.82 | 2021-07-01 10:40 | 19 | 60.18 | 1.2195 | 0.31572 | 19
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 8106 | 27874 | 2021-07-01 09:43 | 2021-07-01 11:38 | 1 | 0.82 | 2021-07-01 10:40 | 20 | 61 | 1.2195 | 0.32787 | 20
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2716 | 27797 | 2021-07-01 07:40 | 2021-07-01 14:20 | 5.5 | 0.52 | 2021-07-01 11:00 | 238.9833 | 72.93 | 10.5769 | 3.2769 | 67
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2715 | 27796 | 2021-07-01 07:40 | 2021-07-01 14:20 | 7 | 0.52 | 2021-07-01 11:00 | 514 | 27.78 | 13.4615 | 18.5025 | 20
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2716 | 27797 | 2021-07-01 07:40 | 2021-07-01 14:20 | 5.5 | 0.52 | 2021-07-01 11:00 | 244.4833 | 73.45 | 10.5769 | 3.3286 | 68
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2715 | 27796 | 2021-07-01 07:40 | 2021-07-01 14:20 | 7 | 0.52 | 2021-07-01 11:00 | 521 | 28.3 | 13.4615 | 18.4099 | 21
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2727 | 27793 | 2021-07-01 07:30 | 2021-07-01 14:50 | 6.1667 | 0.48 | 2021-07-01 11:10 | 250.65 | 73.93 | 12.8472 | 3.3904 | 69
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2728 | 27792 | 2021-07-01 07:30 | 2021-07-01 14:50 | 7 | 0.48 | 2021-07-01 11:10 | 528 | 28.78 | 14.5833 | 18.3461 | 22
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2727 | 27793 | 2021-07-01 07:30 | 2021-07-01 14:50 | 6.1667 | 0.48 | 2021-07-01 11:10 | 256.8167 | 74.41 | 12.8472 | 3.4514 | 70
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2728 | 27792 | 2021-07-01 07:30 | 2021-07-01 14:50 | 7 | 0.48 | 2021-07-01 11:10 | 535 | 29.26 | 14.5833 | 18.2843 | 23
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 821 | 27953 | 2021-07-01 09:53 | 2021-07-01 12:35 | 2.7 | 649.78 | 2021-07-01 11:14 | 43.55 | 8772.62 | 0.0041553 | 0.0049643 | 14
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 821 | 27953 | 2021-07-01 09:53 | 2021-07-01 12:35 | 2.7 | 649.78 | 2021-07-01 11:14 | 46.25 | 9422.4 | 0.0041553 | 0.0049085 | 15
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2306 | 27788 | 2021-07-01 08:20 | 2021-07-01 14:30 | 5 | 27.72 | 2021-07-01 11:25 | 64.7367 | 199.06 | 0.18038 | 0.32521 | 20
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2306 | 27788 | 2021-07-01 08:20 | 2021-07-01 14:30 | 5 | 27.72 | 2021-07-01 11:25 | 69.7367 | 226.78 | 0.18038 | 0.30751 | 21
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 823 | 27762 | 2021-07-01 10:00 | 2021-07-01 13:00 | 3 | 626.72 | 2021-07-01 11:30 | 49.25 | 10049.12 | 0.0047868 | 0.0049009 | 16
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 823 | 27762 | 2021-07-01 10:00 | 2021-07-01 13:00 | 3 | 626.72 | 2021-07-01 11:30 | 52.25 | 10675.84 | 0.0047868 | 0.0048942 | 17
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 825 | 27794 | 2021-07-01 10:20 | 2021-07-01 12:45 | 2.4167 | 650.16 | 2021-07-01 11:33 | 54.6667 | 11326 | 0.003717 | 0.0048267 | 18
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 825 | 27794 | 2021-07-01 10:20 | 2021-07-01 12:45 | 2.4167 | 650.16 | 2021-07-01 11:33 | 57.0833 | 11976.16 | 0.003717 | 0.0047664 | 19
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8245 | 27750 | 2021-07-01 09:40 | 2021-07-01 14:13 | 5.0167 | 11.25 | 2021-07-01 11:56 | 137.9 | 335.4 | 0.44593 | 0.41115 | 12
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 8248 | 27911 | 2021-07-01 09:40 | 2021-07-01 14:13 | 0.28 | 11.25 | 2021-07-01 11:56 | 3.85 | 249.4 | 0.024889 | 0.015437 | 7
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8245 | 27750 | 2021-07-01 09:40 | 2021-07-01 14:13 | 5.0167 | 11.25 | 2021-07-01 11:56 | 142.9167 | 346.65 | 0.44593 | 0.41228 | 13
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 8248 | 27911 | 2021-07-01 09:40 | 2021-07-01 14:13 | 0.28 | 11.25 | 2021-07-01 11:56 | 4.13 | 260.65 | 0.024889 | 0.015845 | 8
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-01 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1514 | 27837 | 2021-07-01 12:20 | 2021-07-01 12:26 | 0.1 | 1 | 2021-07-01 12:23 | 1.97 | 7 | 0.1 | 0.28143 | 6
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-01 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1514 | 27837 | 2021-07-01 12:20 | 2021-07-01 12:26 | 0.1 | 1 | 2021-07-01 12:23 | 2.07 | 8 | 0.1 | 0.25875 | 7
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2732 | 27862 | 2021-07-01 11:10 | 2021-07-01 14:30 | 2.3333 | 0.36 | 2021-07-01 12:50 | 259.15 | 74.77 | 6.4815 | 3.466 | 71
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2733 | 27861 | 2021-07-01 11:10 | 2021-07-01 14:30 | 12 | 0.36 | 2021-07-01 12:50 | 547 | 29.62 | 33.3333 | 18.4673 | 24
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2732 | 27862 | 2021-07-01 11:10 | 2021-07-01 14:30 | 2.3333 | 0.36 | 2021-07-01 12:50 | 261.4833 | 75.13 | 6.4815 | 3.4804 | 72
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2733 | 27861 | 2021-07-01 11:10 | 2021-07-01 14:30 | 12 | 0.36 | 2021-07-01 12:50 | 559 | 29.98 | 33.3333 | 18.6458 | 25
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8206 | 27895 | 2021-07-01 13:00 | 2021-07-01 14:12 | 1.2 | 0.82 | 2021-07-01 13:36 | 21.043 | 41.59 | 1.4634 | 0.50596 | 15
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 8204 | 27893 | 2021-07-01 13:00 | 2021-07-01 14:12 | 1 | 0.82 | 2021-07-01 13:36 | 21 | 61.82 | 1.2195 | 0.3397 | 21
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 8205 | 27893 | 2021-07-01 13:00 | 2021-07-01 14:12 | 1 | 0.82 | 2021-07-01 13:36 | 22 | 62.64 | 1.2195 | 0.35121 | 22
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8206 | 27895 | 2021-07-01 13:00 | 2021-07-01 14:12 | 1.2 | 0.82 | 2021-07-01 13:36 | 22.243 | 42.41 | 1.4634 | 0.52448 | 16
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 8204 | 27893 | 2021-07-01 13:00 | 2021-07-01 14:12 | 1 | 0.82 | 2021-07-01 13:36 | 23 | 63.46 | 1.2195 | 0.36243 | 23
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 8205 | 27893 | 2021-07-01 13:00 | 2021-07-01 14:12 | 1 | 0.82 | 2021-07-01 13:36 | 24 | 64.28 | 1.2195 | 0.37337 | 24
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8139 | 27910 | 2021-07-01 13:22 | 2021-07-01 14:00 | 0.63333 | 4.96 | 2021-07-01 13:41 | 23.96 | 31.27 | 0.12769 | 0.76623 | 7
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8140 | 27910 | 2021-07-01 13:22 | 2021-07-01 14:00 | 0.63333 | 4.96 | 2021-07-01 13:41 | 23.96 | 31.27 | 0.12769 | 0.76623 | 7
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8139 | 27910 | 2021-07-01 13:22 | 2021-07-01 14:00 | 0.63333 | 4.96 | 2021-07-01 13:41 | 24.5933 | 36.23 | 0.12769 | 0.67881 | 8
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8140 | 27910 | 2021-07-01 13:22 | 2021-07-01 14:00 | 0.63333 | 4.96 | 2021-07-01 13:41 | 24.5933 | 36.23 | 0.12769 | 0.67881 | 8
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-01 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1516 | 27926 | 2021-07-01 14:00 | 2021-07-01 14:20 | 0.33333 | 1 | 2021-07-01 14:10 | 2.4033 | 9 | 0.33333 | 0.26704 | 8
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-01 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1516 | 27926 | 2021-07-01 14:00 | 2021-07-01 14:20 | 0.33333 | 1 | 2021-07-01 14:10 | 2.7367 | 10 | 0.33333 | 0.27367 | 9
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-81 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1615 | 36977 | 2021-07-01 15:35 | 2021-07-01 15:50 | 0.066667 | 2 | 2021-07-01 15:42 | 1.2933 | 36 | 0.033333 | 0.035926 | 9
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-02 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1616 | 36977 | 2021-07-01 15:35 | 2021-07-01 15:50 | 0.066667 | 2 | 2021-07-01 15:42 | 1.36 | 38 | 0.033333 | 0.035789 | 10
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-81 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1615 | 36977 | 2021-07-01 15:35 | 2021-07-01 15:50 | 0.066667 | 2 | 2021-07-01 15:42 | 1.4267 | 40 | 0.033333 | 0.035667 | 11
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-02 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1616 | 36977 | 2021-07-01 15:35 | 2021-07-01 15:50 | 0.066667 | 2 | 2021-07-01 15:42 | 1.4933 | 42 | 0.033333 | 0.035556 | 12
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 677 | 39647 | 2021-07-01 15:20 | 2021-07-01 16:15 | 0.04 | 5.36 | 2021-07-01 15:48 | 11.246 | 1951.4 | 0.0074627 | 0.005763 | 33
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1833 | 39643 | 2021-07-01 15:20 | 2021-07-01 16:15 | 0.91667 | 5.36 | 2021-07-01 15:48 | 131.254 | 2315.94 | 0.17102 | 0.056674 | 41
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 678 | 39647 | 2021-07-01 15:20 | 2021-07-01 16:15 | 0.04 | 5.36 | 2021-07-01 15:48 | 11.286 | 1956.76 | 0.0074627 | 0.0057677 | 34
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1834 | 39643 | 2021-07-01 15:20 | 2021-07-01 16:15 | 0.91667 | 5.36 | 2021-07-01 15:48 | 132.1707 | 2321.3 | 0.17102 | 0.056938 | 42
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 677 | 39647 | 2021-07-01 15:20 | 2021-07-01 16:15 | 0.04 | 5.36 | 2021-07-01 15:48 | 11.326 | 1962.12 | 0.0074627 | 0.0057723 | 35
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1833 | 39643 | 2021-07-01 15:20 | 2021-07-01 16:15 | 0.91667 | 5.36 | 2021-07-01 15:48 | 133.0873 | 2326.66 | 0.17102 | 0.057201 | 43
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 678 | 39647 | 2021-07-01 15:20 | 2021-07-01 16:15 | 0.04 | 5.36 | 2021-07-01 15:48 | 11.366 | 1967.48 | 0.0074627 | 0.0057769 | 36
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1834 | 39643 | 2021-07-01 15:20 | 2021-07-01 16:15 | 0.91667 | 5.36 | 2021-07-01 15:48 | 134.004 | 2332.02 | 0.17102 | 0.057463 | 44
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-41 | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1631 | 27944 | 2021-07-01 15:40 | 2021-07-01 16:05 | 0.1 | 2 | 2021-07-01 15:52 | 0.46663 | 16 | 0.05 | 0.029165 | 5
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-41 | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1631 | 27944 | 2021-07-01 15:40 | 2021-07-01 16:05 | 0.1 | 2 | 2021-07-01 15:52 | 0.56663 | 18 | 0.05 | 0.03148 | 6
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 975 | 32568 | 2021-07-02 06:20 | 2021-07-02 12:40 | 6.3333 | 718.58 | 2021-07-02 09:30 | 63.4167 | 12694.74 | 0.0088137 | 0.0049955 | 20
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 977 | 32577 | 2021-07-02 11:40 | 2021-07-02 14:45 | 3.0833 | 576.07 | 2021-07-02 13:12 | 66.5 | 13270.81 | 0.0053524 | 0.005011 | 21
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 981 | 32587 | 2021-07-03 06:20 | 2021-07-03 08:40 | 2.3333 | 626.72 | 2021-07-03 07:30 | 68.8333 | 13897.53 | 0.0037231 | 0.0049529 | 22
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 978 | 32582 | 2021-07-03 06:30 | 2021-07-03 09:10 | 2.6667 | 649.78 | 2021-07-03 07:50 | 71.5 | 14547.31 | 0.004104 | 0.004915 | 23
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 985 | 32593 | 2021-07-03 06:30 | 2021-07-03 09:15 | 2.75 | 686.83 | 2021-07-03 07:52 | 74.25 | 15234.14 | 0.0040039 | 0.0048739 | 24
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 983 | 32589 | 2021-07-03 06:40 | 2021-07-03 09:45 | 3.0833 | 650.16 | 2021-07-03 08:12 | 77.3333 | 15884.3 | 0.0047424 | 0.0048685 | 25
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 987 | 32597 | 2021-07-03 07:00 | 2021-07-03 10:00 | 3 | 680.4 | 2021-07-03 08:30 | 80.3333 | 16564.7 | 0.0044092 | 0.0048497 | 26
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 999 | 32628 | 2021-07-03 08:40 | 2021-07-03 11:00 | 2.3333 | 626.72 | 2021-07-03 09:50 | 82.6667 | 17191.42 | 0.0037231 | 0.0048086 | 27
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 990 | 32611 | 2021-07-03 08:40 | 2021-07-03 11:00 | 2.3333 | 718.58 | 2021-07-03 09:50 | 85 | 17910 | 0.0032471 | 0.004746 | 28
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 995 | 32620 | 2021-07-03 09:15 | 2021-07-03 12:10 | 2.9167 | 686.83 | 2021-07-03 10:43 | 87.9167 | 18596.83 | 0.0042466 | 0.0047275 | 29
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8302 | 27739 | 2021-07-01 09:05 | 2021-07-05 13:13 | 25.55 | 229 | 2021-07-03 11:09 | 346.18 | 5457.14 | 0.11157 | 0.063436 | 27
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8303 | 27740 | 2021-07-01 09:05 | 2021-07-05 13:13 | 9.4167 | 229 | 2021-07-03 11:09 | 355.5967 | 5686.14 | 0.041121 | 0.062537 | 28
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 8304 | 27738 | 2021-07-01 09:05 | 2021-07-05 13:13 | 17.8 | 229 | 2021-07-03 11:09 | 162.7 | 3313.69 | 0.077729 | 0.049099 | 16
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1001 | 32640 | 2021-07-03 09:45 | 2021-07-03 13:25 | 3.6667 | 650.16 | 2021-07-03 11:35 | 91.5833 | 19246.99 | 0.0056396 | 0.0047583 | 30
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 997 | 32624 | 2021-07-03 10:00 | 2021-07-03 13:20 | 3.3333 | 680.4 | 2021-07-03 11:40 | 94.9167 | 19927.39 | 0.0048991 | 0.0047631 | 31
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 989 | 32601 | 2021-07-03 09:10 | 2021-07-03 14:40 | 5.5 | 649.78 | 2021-07-03 11:55 | 100.4167 | 20577.17 | 0.0084644 | 0.00488 | 32
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 993 | 32616 | 2021-07-03 10:20 | 2021-07-03 13:40 | 3.3333 | 660.37 | 2021-07-03 12:00 | 103.75 | 21237.54 | 0.0050477 | 0.0048852 | 33
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1003 | 32644 | 2021-07-03 11:00 | 2021-07-03 14:10 | 3.1667 | 626.72 | 2021-07-03 12:35 | 106.9167 | 21864.26 | 0.0050528 | 0.00489 | 34
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1004 | 32649 | 2021-07-03 11:00 | 2021-07-03 14:15 | 3.25 | 718.58 | 2021-07-03 12:38 | 110.1667 | 22582.84 | 0.0045228 | 0.0048783 | 35
TUBO DE COBRE 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-26 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2" | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1650 | 28090 | 2021-07-05 07:00 | 2021-07-05 09:34 | 2.5667 | 5.32 | 2021-07-05 08:17 | 23.8933 | 305.32 | 0.48246 | 0.078257 | 4
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1009 | 32655 | 2021-07-05 07:05 | 2021-07-05 09:30 | 2.4167 | 718.58 | 2021-07-05 08:18 | 112.5833 | 23301.42 | 0.0033631 | 0.0048316 | 36
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1012 | 32666 | 2021-07-05 07:20 | 2021-07-05 09:30 | 2.1667 | 626.72 | 2021-07-05 08:25 | 114.75 | 23928.14 | 0.0034572 | 0.0047956 | 37
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1011 | 32662 | 2021-07-05 07:20 | 2021-07-05 09:45 | 2.4167 | 649.78 | 2021-07-05 08:33 | 117.1667 | 24577.92 | 0.0037192 | 0.0047672 | 38
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1014 | 32670 | 2021-07-05 07:30 | 2021-07-05 10:15 | 2.75 | 650.16 | 2021-07-05 08:53 | 119.9167 | 25228.08 | 0.0042297 | 0.0047533 | 39
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1017 | 32679 | 2021-07-05 07:30 | 2021-07-05 10:15 | 2.75 | 686.83 | 2021-07-05 08:53 | 122.6667 | 25914.91 | 0.0040039 | 0.0047334 | 40
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1007 | 32653 | 2021-07-05 07:15 | 2021-07-05 10:35 | 3.3333 | 660.37 | 2021-07-05 08:55 | 126 | 26575.28 | 0.0050477 | 0.0047412 | 41
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2737 | 28059 | 2021-07-05 07:35 | 2021-07-05 10:20 | 2.75 | 0.28 | 2021-07-05 08:58 | 264.2333 | 75.41 | 9.8214 | 3.504 | 73
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2738 | 28117 | 2021-07-05 07:35 | 2021-07-05 10:20 | 2 | 0.28 | 2021-07-05 08:58 | 561 | 30.26 | 7.1429 | 18.5393 | 26
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 | 10542 | PEDRA BRITADA NÚMERO 1 | M3 | MATERIAL |  | 8310 | 28019 | 2021-07-05 06:00 | 2021-07-05 12:35 | 3.48 | 29 | 2021-07-05 09:18 | 44.08 | 386.72 | 0.12 | 0.11398 | 7
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8309 | 28023 | 2021-07-05 06:00 | 2021-07-05 12:35 | 9.6667 | 29 | 2021-07-05 09:18 | 33.8533 | 347.18 | 0.33333 | 0.097509 | 6
TUBO PEAD | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-29-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 8305 | 28025 | 2021-07-05 06:00 | 2021-07-05 12:35 | 55.1 | 29 | 2021-07-05 09:18 | 778.29 | 386.72 | 1.9 | 2.0125 | 7
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8166 | 28065 | 2021-07-05 09:00 | 2021-07-05 10:08 | 2.2667 | 3.14 | 2021-07-05 09:34 | 145.1833 | 349.79 | 0.72187 | 0.41506 | 14
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 8169 | 28071 | 2021-07-05 09:00 | 2021-07-05 10:08 | 0.2 | 3.14 | 2021-07-05 09:34 | 4.33 | 263.79 | 0.063694 | 0.016415 | 9
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2742 | 28064 | 2021-07-05 07:30 | 2021-07-05 11:50 | 4.3333 | 0.56 | 2021-07-05 09:40 | 268.5667 | 75.97 | 7.7381 | 3.5352 | 74
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2743 | 28063 | 2021-07-05 07:30 | 2021-07-05 11:50 | 2 | 0.56 | 2021-07-05 09:40 | 563 | 30.82 | 3.5714 | 18.2674 | 27
GRAMA ESMERALDA | EDIF | PAISAGISMO | 18-03-05 | GRAMA ESMERALDA | M2 | 0 | 2085 | JARDINEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1339 | 28188 | 2021-07-05 07:00 | 2021-07-05 14:50 | 3.2667 | 360.27 | 2021-07-05 10:55 | 3.2667 | 360.27 | 0.0090673 | 0.0090673 | 1
GRAMA ESMERALDA | EDIF | PAISAGISMO | 18-03-05 | GRAMA ESMERALDA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1340 | 28189 | 2021-07-05 07:00 | 2021-07-05 14:50 | 13.3333 | 360.27 | 2021-07-05 10:55 | 13.3333 | 360.27 | 0.037009 | 0.037009 | 1
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2752 | 28088 | 2021-07-05 10:30 | 2021-07-05 11:55 | 1.4167 | 1 | 2021-07-05 11:12 | 269.9833 | 76.97 | 1.4167 | 3.5076 | 75
ARMADURA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-04-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2024 | 29199 | 2021-07-05 07:30 | 2021-07-05 15:00 | 16.5 | 382.93 | 2021-07-05 11:15 | 241.7 | 9098.39 | 0.043089 | 0.026565 | 25
ARMADURA | EDIF | ESTRUTURA | 03-02-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2025 | 29199 | 2021-07-05 07:30 | 2021-07-05 15:00 | 16.5 | 382.93 | 2021-07-05 11:15 | 258.2 | 9481.32 | 0.043089 | 0.027232 | 26
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2747 | 28061 | 2021-07-05 07:40 | 2021-07-05 15:00 | 6.25 | 0.68 | 2021-07-05 11:20 | 276.2333 | 77.65 | 9.1912 | 3.5574 | 76
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2748 | 28149 | 2021-07-05 07:40 | 2021-07-05 15:00 | 21 | 0.68 | 2021-07-05 11:20 | 584 | 31.5 | 30.8824 | 18.5397 | 28
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2308 | 28052 | 2021-07-05 09:00 | 2021-07-05 14:45 | 4.6667 | 15.3 | 2021-07-05 11:53 | 74.4033 | 242.08 | 0.30501 | 0.30735 | 22
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 673 | 39665 | 2021-07-05 12:00 | 2021-07-05 14:30 | 0.03 | 5.5 | 2021-07-05 13:15 | 11.396 | 1972.98 | 0.0054545 | 0.005776 | 37
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1829 | 39661 | 2021-07-05 12:00 | 2021-07-05 14:30 | 1.5 | 5.5 | 2021-07-05 13:15 | 135.504 | 2337.52 | 0.27273 | 0.057969 | 45
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 674 | 39665 | 2021-07-05 12:00 | 2021-07-05 14:30 | 0.03 | 5.5 | 2021-07-05 13:15 | 11.426 | 1978.48 | 0.0054545 | 0.0057751 | 38
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1830 | 39661 | 2021-07-05 12:00 | 2021-07-05 14:30 | 1.5 | 5.5 | 2021-07-05 13:15 | 137.004 | 2343.02 | 0.27273 | 0.058473 | 46
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2754 | 28147 | 2021-07-05 13:00 | 2021-07-05 15:00 | 2 | 0.78 | 2021-07-05 14:00 | 278.2333 | 78.43 | 2.5641 | 3.5475 | 77
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2753 | 28148 | 2021-07-05 13:00 | 2021-07-05 15:00 | 1 | 0.78 | 2021-07-05 14:00 | 585 | 32.28 | 1.2821 | 18.1227 | 29
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2761 | 28161 | 2021-07-05 13:00 | 2021-07-05 15:20 | 2.3333 | 0.84 | 2021-07-05 14:10 | 280.5667 | 79.27 | 2.7778 | 3.5394 | 78
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8311 | 28125 | 2021-07-05 13:20 | 2021-07-06 08:45 | 3.9167 | 103.9 | 2021-07-05 23:03 | 85.63 | 1744.52 | 0.037697 | 0.049085 | 21
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8313 | 28120 | 2021-07-05 13:20 | 2021-07-06 08:45 | 1.25 | 103.9 | 2021-07-05 23:03 | 124.8693 | 2537.92 | 0.012031 | 0.049201 | 29
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 8317 | 28123 | 2021-07-05 13:20 | 2021-07-06 08:45 | 3.9167 | 103.9 | 2021-07-05 23:03 | 78.5033 | 2141.22 | 0.037697 | 0.036663 | 25
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 14-01-01 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 8315 | 28124 | 2021-07-05 13:20 | 2021-07-06 08:45 | 2.0833 | 103.9 | 2021-07-05 23:03 | 73.95 | 2141.22 | 0.020051 | 0.034536 | 25
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8312 | 28125 | 2021-07-05 13:20 | 2021-07-06 08:45 | 3.9167 | 103.9 | 2021-07-05 23:03 | 89.5467 | 1848.42 | 0.037697 | 0.048445 | 22
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8314 | 28120 | 2021-07-05 13:20 | 2021-07-06 08:45 | 1.25 | 103.9 | 2021-07-05 23:03 | 126.1193 | 2641.82 | 0.012031 | 0.04774 | 30
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 8318 | 28123 | 2021-07-05 13:20 | 2021-07-06 08:45 | 3.9167 | 103.9 | 2021-07-05 23:03 | 82.42 | 2245.12 | 0.037697 | 0.036711 | 26
LASTRO DE RACHÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-20-00 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 8316 | 28124 | 2021-07-05 13:20 | 2021-07-06 08:45 | 2.0833 | 103.9 | 2021-07-05 23:03 | 76.0333 | 2245.12 | 0.020051 | 0.033866 | 26
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2045 | 29192 | 2021-07-06 07:30 | 2021-07-06 09:00 | 1.5 | 16.8 | 2021-07-06 08:15 | 11.0833 | 48.17 | 0.089286 | 0.23009 | 3
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2046 | 29191 | 2021-07-06 07:30 | 2021-07-06 09:00 | 1.5 | 16.8 | 2021-07-06 08:15 | 11.0833 | 48.17 | 0.089286 | 0.23009 | 3
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 10552 | PÓ DE PEDRA | M3 | MATERIAL |  | 8324 | 28201 | 2021-07-06 07:00 | 2021-07-06 09:50 | 32.65 | 252 | 2021-07-06 08:25 | 291.83 | 3263.89 | 0.12956 | 0.089412 | 13
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8326 | 28205 | 2021-07-06 07:00 | 2021-07-06 09:50 | 2.1667 | 252 | 2021-07-06 08:25 | 93.7933 | 6032.78 | 0.0085979 | 0.015547 | 24
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8325 | 28200 | 2021-07-06 07:00 | 2021-07-06 09:50 | 2.1667 | 252 | 2021-07-06 08:25 | 95.96 | 6284.78 | 0.0085979 | 0.015269 | 25
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 8322 | 28203 | 2021-07-06 07:00 | 2021-07-06 09:50 | 1.9167 | 252 | 2021-07-06 08:25 | 26.4003 | 3263.89 | 0.0076058 | 0.0080886 | 13
LASTRO DE PÓ DE BRITA | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-31 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 8323 | 28204 | 2021-07-06 07:00 | 2021-07-06 09:50 | 2.1667 | 252 | 2021-07-06 08:25 | 23.877 | 3515.89 | 0.0085979 | 0.0067912 | 14
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2775 | 28308 | 2021-07-06 07:40 | 2021-07-06 10:00 | 2.3333 | 0.2 | 2021-07-06 08:50 | 282.9 | 79.47 | 11.6667 | 3.5598 | 79
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2776 | 28307 | 2021-07-06 07:40 | 2021-07-06 10:00 | 5 | 0.2 | 2021-07-06 08:50 | 590 | 32.48 | 25 | 18.165 | 30
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2763 | 28305 | 2021-07-06 07:40 | 2021-07-06 10:10 | 2.5 | 1 | 2021-07-06 08:55 | 285.4 | 80.47 | 2.5 | 3.5467 | 80
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2762 | 28304 | 2021-07-06 07:40 | 2021-07-06 10:10 | 1 | 1 | 2021-07-06 08:55 | 591 | 33.48 | 1 | 17.6523 | 31
ARMADURA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-04-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2022 | 29195 | 2021-07-06 07:30 | 2021-07-06 11:00 | 10.5 | 94.39 | 2021-07-06 09:15 | 268.7 | 9575.71 | 0.11124 | 0.028061 | 27
ARMADURA | EDIF | ESTRUTURA | 03-02-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2023 | 29195 | 2021-07-06 07:30 | 2021-07-06 11:00 | 10.5 | 94.39 | 2021-07-06 09:15 | 279.2 | 9670.1 | 0.11124 | 0.028873 | 28
GRAMA ESMERALDA | EDIF | PAISAGISMO | 18-03-05 | GRAMA ESMERALDA | M2 | 0 | 2085 | JARDINEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1341 | 28647 | 2021-07-06 07:00 | 2021-07-06 14:20 | 6.1667 | 49.82 | 2021-07-06 10:40 | 9.4333 | 410.09 | 0.12378 | 0.023003 | 2
GRAMA ESMERALDA | EDIF | PAISAGISMO | 18-03-05 | GRAMA ESMERALDA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1342 | 28648 | 2021-07-06 07:00 | 2021-07-06 14:20 | 6.1667 | 49.82 | 2021-07-06 10:40 | 19.5 | 410.09 | 0.12378 | 0.047551 | 2
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2769 | 28301 | 2021-07-06 08:00 | 2021-07-06 13:30 | 4.1667 | 1.08 | 2021-07-06 10:45 | 289.5667 | 81.55 | 3.858 | 3.5508 | 81
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2768 | 28302 | 2021-07-06 08:00 | 2021-07-06 13:30 | 24 | 1.08 | 2021-07-06 10:45 | 615 | 34.56 | 22.2222 | 17.7951 | 32
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2780 | 28323 | 2021-07-06 10:25 | 2021-07-06 11:50 | 1.4167 | 0.45 | 2021-07-06 11:08 | 290.9833 | 82 | 3.1481 | 3.5486 | 82
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2781 | 28322 | 2021-07-06 10:25 | 2021-07-06 11:50 | 10 | 0.45 | 2021-07-06 11:08 | 625 | 35.01 | 22.2222 | 17.852 | 33
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2062 | 29188 | 2021-07-06 09:00 | 2021-07-06 14:00 | 3.8333 | 20.8 | 2021-07-06 11:30 | 7.6667 | 57.35 | 0.18429 | 0.13368 | 4
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2061 | 29187 | 2021-07-06 09:00 | 2021-07-06 14:00 | 3.8333 | 20.8 | 2021-07-06 11:30 | 7.6667 | 57.35 | 0.18429 | 0.13368 | 4
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2233 | 28349 | 2021-07-06 08:30 | 2021-07-06 15:30 | 17 | 62 | 2021-07-06 12:00 | 62.65 | 96 | 0.27419 | 0.6526 | 3
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2235 | 28344 | 2021-07-06 08:30 | 2021-07-06 15:30 | 75.6667 | 62 | 2021-07-06 12:00 | 108.0667 | 96 | 1.2204 | 1.1257 | 3
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 1266 | 28352 | 2021-07-06 08:30 | 2021-07-06 15:30 | 5.6667 | 62 | 2021-07-06 12:00 | 16.8167 | 96 | 0.091398 | 0.17517 | 3
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 1267 | 28944 | 2021-07-06 08:30 | 2021-07-06 15:30 | 5.6667 | 62 | 2021-07-06 12:00 | 22.4833 | 158 | 0.091398 | 0.1423 | 4
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 94270 | PULVERIZADOR TIPO COSTAL | H | EQUIPAMENTO |  | 8111 | 28244 | 2021-07-06 07:00 | 2021-07-06 18:00 | 0.5 | 237.85 | 2021-07-06 12:30 | 9.5966 | 2094.11 | 0.0021022 | 0.0045827 | 13
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8114 | 28242 | 2021-07-06 07:00 | 2021-07-06 18:00 | 0.5 | 237.85 | 2021-07-06 12:30 | 9.5963 | 2094.11 | 0.0021022 | 0.0045825 | 13
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 10705 | AGENTE DE CURA PARA CONCRETO | KG | MATERIAL |  | 8112 | 28245 | 2021-07-06 07:00 | 2021-07-06 18:00 | 50 | 237.85 | 2021-07-06 12:30 | 467 | 2094.11 | 0.21022 | 0.22301 | 13
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8284 | 28315 | 2021-07-06 11:15 | 2021-07-06 14:00 | 1.75 | 35.96 | 2021-07-06 12:38 | 126.483 | 649.79 | 0.048665 | 0.19465 | 23
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8285 | 28309 | 2021-07-06 11:15 | 2021-07-06 14:00 | 1.75 | 35.96 | 2021-07-06 12:38 | 128.233 | 685.75 | 0.048665 | 0.187 | 24
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | MATERIAL |  | 8288 | 28314 | 2021-07-06 11:15 | 2021-07-06 14:00 | 36.19 | 35.96 | 2021-07-06 12:38 | 388 | 374.38 | 1.0064 | 1.0364 | 13
BASE BG E BGTC | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-48-00 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO 1,2T | H | EQUIPAMENTO |  | 8287 | 28316 | 2021-07-06 11:15 | 2021-07-06 14:00 | 1.5833 | 35.96 | 2021-07-06 12:38 | 32.133 | 407.14 | 0.04403 | 0.078924 | 14
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2785 | 28319 | 2021-07-06 10:05 | 2021-07-06 15:20 | 4.0833 | 0.66 | 2021-07-06 12:42 | 295.0667 | 82.66 | 6.1869 | 3.5696 | 83
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2786 | 28320 | 2021-07-06 10:05 | 2021-07-06 15:20 | 22 | 0.66 | 2021-07-06 12:42 | 647 | 35.67 | 33.3333 | 18.1385 | 34
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2054 | 29184 | 2021-07-06 14:00 | 2021-07-06 14:32 | 0.53333 | 3.8 | 2021-07-06 14:16 | 0.53333 | 3.8 | 0.14035 | 0.14035 | 1
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2053 | 29183 | 2021-07-06 14:00 | 2021-07-06 14:32 | 0.53333 | 3.8 | 2021-07-06 14:16 | 0.53333 | 3.8 | 0.14035 | 0.14035 | 1
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2052 | 29180 | 2021-07-06 14:32 | 2021-07-06 15:00 | 0.46667 | 3.2 | 2021-07-06 14:46 | 2.05 | 7.45 | 0.14583 | 0.27517 | 3
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2051 | 29179 | 2021-07-06 14:32 | 2021-07-06 15:00 | 0.46667 | 3.2 | 2021-07-06 14:46 | 2.05 | 7.45 | 0.14583 | 0.27517 | 3
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 94270 | PULVERIZADOR TIPO COSTAL | H | EQUIPAMENTO |  | 8211 | 28248 | 2021-07-06 07:00 | 2021-07-07 18:00 | 0.5 | 237.85 | 2021-07-07 00:30 | 10.0966 | 2331.96 | 0.0021022 | 0.0043297 | 14
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8212 | 28246 | 2021-07-06 07:00 | 2021-07-07 18:00 | 0.5 | 237.85 | 2021-07-07 00:30 | 10.0963 | 2331.96 | 0.0021022 | 0.0043295 | 14
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 10705 | AGENTE DE CURA PARA CONCRETO | KG | MATERIAL |  | 8210 | 28249 | 2021-07-06 07:00 | 2021-07-07 18:00 | 50 | 237.85 | 2021-07-07 00:30 | 517 | 2331.96 | 0.21022 | 0.2217 | 14
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2790 | 28399 | 2021-07-07 07:30 | 2021-07-07 08:40 | 1.1667 | 0.3 | 2021-07-07 08:05 | 296.2333 | 82.96 | 3.8889 | 3.5708 | 84
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2791 | 28398 | 2021-07-07 07:30 | 2021-07-07 08:40 | 10 | 0.3 | 2021-07-07 08:05 | 657 | 35.97 | 33.3333 | 18.2652 | 35
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1019 | 32684 | 2021-07-07 07:10 | 2021-07-07 10:32 | 3.3667 | 718.58 | 2021-07-07 08:51 | 129.3667 | 27293.86 | 0.0046852 | 0.0047398 | 42
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1021 | 32688 | 2021-07-07 07:15 | 2021-07-07 10:30 | 3.25 | 626.72 | 2021-07-07 08:53 | 132.6167 | 27920.58 | 0.0051857 | 0.0047498 | 43
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2795 | 28439 | 2021-07-07 07:40 | 2021-07-07 10:05 | 2.4167 | 0.24 | 2021-07-07 08:53 | 298.65 | 83.2 | 10.0694 | 3.5895 | 85
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2796 | 28438 | 2021-07-07 07:40 | 2021-07-07 10:05 | 8 | 0.24 | 2021-07-07 08:53 | 665 | 36.21 | 33.3333 | 18.3651 | 36
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1023 | 32690 | 2021-07-07 07:20 | 2021-07-07 10:35 | 3.25 | 660.37 | 2021-07-07 08:58 | 135.8667 | 28580.95 | 0.0049215 | 0.0047537 | 44
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8110 | 28463 | 2021-07-07 08:40 | 2021-07-07 09:40 | 1 | 2.18 | 2021-07-07 09:10 | 23.243 | 44.59 | 0.45872 | 0.52126 | 17
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 8108 | 28461 | 2021-07-07 08:40 | 2021-07-07 09:40 | 1 | 2.18 | 2021-07-07 09:10 | 25 | 66.46 | 0.45872 | 0.37617 | 25
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 8109 | 28461 | 2021-07-07 08:40 | 2021-07-07 09:40 | 1 | 2.18 | 2021-07-07 09:10 | 26 | 68.64 | 0.45872 | 0.37879 | 26
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8238 | 28378 | 2021-07-07 07:00 | 2021-07-07 11:40 | 5.27 | 171.6 | 2021-07-07 09:20 | 79.65 | 1476.3 | 0.030711 | 0.053952 | 10
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8237 | 28377 | 2021-07-07 07:00 | 2021-07-07 11:40 | 10.8 | 171.6 | 2021-07-07 09:20 | 128.83 | 1476.3 | 0.062937 | 0.087265 | 10
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 8236 | 28376 | 2021-07-07 07:00 | 2021-07-07 11:40 | 2.4 | 171.6 | 2021-07-07 09:20 | 20 | 1411 | 0.013986 | 0.014174 | 9
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8157 | 28420 | 2021-07-07 09:01 | 2021-07-07 10:10 | 2.95 | 85.8 | 2021-07-07 09:36 | 82.6 | 1562.1 | 0.034382 | 0.052878 | 11
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8156 | 28419 | 2021-07-07 09:01 | 2021-07-07 10:10 | 6.55 | 85.8 | 2021-07-07 09:36 | 135.38 | 1562.1 | 0.07634 | 0.086665 | 11
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 8155 | 28418 | 2021-07-07 09:01 | 2021-07-07 10:10 | 1.2 | 85.8 | 2021-07-07 09:36 | 21.2 | 1496.8 | 0.013986 | 0.014164 | 10
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1029 | 32701 | 2021-07-07 07:25 | 2021-07-07 12:00 | 4.5833 | 686.83 | 2021-07-07 09:42 | 140.45 | 29267.78 | 0.0066732 | 0.0047988 | 45
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2815 | 28550 | 2021-07-07 08:45 | 2021-07-07 11:30 | 2.75 | 0.36 | 2021-07-07 10:08 | 301.4 | 83.56 | 7.6389 | 3.607 | 86
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2816 | 28549 | 2021-07-07 08:45 | 2021-07-07 11:30 | 8 | 0.36 | 2021-07-07 10:08 | 673 | 36.57 | 22.2222 | 18.4031 | 37
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8209 | 28467 | 2021-07-07 09:40 | 2021-07-07 10:40 | 1 | 2.18 | 2021-07-07 10:10 | 24.243 | 46.77 | 0.45872 | 0.51835 | 18
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 8207 | 28465 | 2021-07-07 09:40 | 2021-07-07 10:40 | 1 | 2.18 | 2021-07-07 10:10 | 27 | 70.82 | 0.45872 | 0.38125 | 27
CORTE DE CONCRETO 13 CM | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-21-00 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 0 |  | DISCO PARA SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM | UN | EQUIPAMENTO |  | 8208 | 28465 | 2021-07-07 09:40 | 2021-07-07 10:40 | 1 | 2.18 | 2021-07-07 10:10 | 28 | 73 | 0.45872 | 0.38356 | 28
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8319 | 55935 | 2021-07-07 07:40 | 2021-07-07 13:00 | 13 | 30.64 | 2021-07-07 10:20 | 168.7167 | 383.39 | 0.42428 | 0.44007 | 15
LASTRO DE CONCRETO | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8320 | 55936 | 2021-07-07 07:40 | 2021-07-07 13:00 | 8.6667 | 30.64 | 2021-07-07 10:20 | 158.5467 | 383.39 | 0.28285 | 0.41354 | 15
REGISTRO HIDRANTE | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-55 | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1492 | 28618 | 2021-07-07 10:13 | 2021-07-07 10:41 | 0.46667 | 1 | 2021-07-07 10:27 | 6.7333 | 17 | 0.46667 | 0.39608 | 3
REGISTRO HIDRANTE | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-55 | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1491 | 28617 | 2021-07-07 10:13 | 2021-07-07 10:41 | 0.46667 | 1 | 2021-07-07 10:27 | 6.7333 | 17 | 0.46667 | 0.39608 | 3
REGISTRO HIDRANTE | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-55 | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1490 | 28630 | 2021-07-07 10:54 | 2021-07-07 11:23 | 0.48333 | 1 | 2021-07-07 11:08 | 7.2167 | 18 | 0.48333 | 0.40093 | 4
REGISTRO HIDRANTE | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-55 | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1489 | 28629 | 2021-07-07 10:54 | 2021-07-07 11:23 | 0.48333 | 1 | 2021-07-07 11:08 | 7.2167 | 18 | 0.48333 | 0.40093 | 4
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1025 | 32692 | 2021-07-07 09:00 | 2021-07-07 13:20 | 4.3333 | 650.16 | 2021-07-07 11:10 | 144.7833 | 29917.94 | 0.006665 | 0.0048393 | 46
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2106 | 28447 | 2021-07-07 08:00 | 2021-07-07 14:30 | 5.3333 | 23 | 2021-07-07 11:15 | 52.44 | 239 | 0.23188 | 0.21941 | 15
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_A | 8361 | 29174 | 2021-07-07 08:00 | 2021-07-07 14:30 | 5.5 | 2.13 | 2021-07-07 11:15 | 5.5 | 2.13 | 2.5822 | 2.5822 | 1
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL | OBRA_A | 8362 | 50143 | 2021-07-07 08:00 | 2021-07-07 14:30 | 50 | 2.13 | 2021-07-07 11:15 | 50 | 2.13 | 23.4742 | 23.4742 | 1
REGISTRO HIDRANTE | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-55 | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1488 | 28624 | 2021-07-07 11:30 | 2021-07-07 11:45 | 0.25 | 1 | 2021-07-07 11:38 | 7.4667 | 19 | 0.25 | 0.39298 | 5
REGISTRO HIDRANTE | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-55 | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1487 | 28623 | 2021-07-07 11:30 | 2021-07-07 11:45 | 0.25 | 1 | 2021-07-07 11:38 | 7.4667 | 19 | 0.25 | 0.39298 | 5
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2810 | 28545 | 2021-07-07 08:17 | 2021-07-07 15:00 | 5.3833 | 0.16 | 2021-07-07 11:38 | 306.7833 | 83.72 | 33.6458 | 3.6644 | 87
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2811 | 28544 | 2021-07-07 08:17 | 2021-07-07 15:00 | 4 | 0.16 | 2021-07-07 11:38 | 677 | 36.73 | 25 | 18.4318 | 38
REGISTRO HIDRANTE | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-55 | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1496 | 28642 | 2021-07-07 11:58 | 2021-07-07 12:18 | 0.33333 | 1 | 2021-07-07 12:08 | 7.8 | 20 | 0.33333 | 0.39 | 6
REGISTRO HIDRANTE | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-55 | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1495 | 28641 | 2021-07-07 11:58 | 2021-07-07 12:18 | 0.33333 | 1 | 2021-07-07 12:08 | 7.8 | 20 | 0.33333 | 0.39 | 6
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2799 | 28459 | 2021-07-07 10:08 | 2021-07-07 14:20 | 3.0333 | 1.02 | 2021-07-07 12:14 | 309.8167 | 84.74 | 2.9739 | 3.6561 | 88
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2798 | 28458 | 2021-07-07 10:08 | 2021-07-07 14:20 | 33 | 1.02 | 2021-07-07 12:14 | 710 | 37.75 | 32.3529 | 18.8079 | 39
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1027 | 32695 | 2021-07-07 10:30 | 2021-07-07 14:00 | 3.5 | 626.72 | 2021-07-07 12:15 | 148.2833 | 30544.66 | 0.0055846 | 0.0048546 | 47
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1033 | 32723 | 2021-07-07 10:32 | 2021-07-07 14:10 | 3.6333 | 718.58 | 2021-07-07 12:21 | 151.9167 | 31263.24 | 0.0050563 | 0.0048593 | 48
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1031 | 32719 | 2021-07-07 10:35 | 2021-07-07 14:45 | 4.1667 | 660.37 | 2021-07-07 12:40 | 156.0833 | 31923.61 | 0.0063096 | 0.0048893 | 49
REATERRO 1 | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-80 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2364 | 28529 | 2021-07-07 10:20 | 2021-07-07 15:00 | 3.5833 | 5.22 | 2021-07-07 12:40 | 3.5833 | 5.22 | 0.68646 | 0.68646 | 1
REATERRO 1 | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-80 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 |  | COMPACTADOR MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 1284 | 28530 | 2021-07-07 10:20 | 2021-07-07 15:00 | 2 | 5.22 | 2021-07-07 12:40 | 2 | 5.22 | 0.38314 | 0.38314 | 1
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2804 | 28528 | 2021-07-07 11:30 | 2021-07-07 15:30 | 2.9167 | 0.72 | 2021-07-07 13:30 | 312.7333 | 85.46 | 4.0509 | 3.6594 | 89
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2803 | 28527 | 2021-07-07 11:30 | 2021-07-07 15:30 | 24 | 0.72 | 2021-07-07 13:30 | 734 | 38.47 | 33.3333 | 19.0798 | 40
REGISTRO HIDRANTE | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-55 | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1493 | 28636 | 2021-07-07 14:25 | 2021-07-07 14:40 | 0.25 | 1 | 2021-07-07 14:33 | 8.05 | 21 | 0.25 | 0.38333 | 7
REGISTRO HIDRANTE | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-55 | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1494 | 28635 | 2021-07-07 14:25 | 2021-07-07 14:40 | 0.25 | 1 | 2021-07-07 14:33 | 8.05 | 21 | 0.25 | 0.38333 | 7
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2825 | 28823 | 2021-07-08 07:30 | 2021-07-08 09:06 | 1.6 | 0.63 | 2021-07-08 08:18 | 314.3333 | 86.09 | 2.5397 | 3.6512 | 90
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2826 | 28822 | 2021-07-08 07:30 | 2021-07-08 09:06 | 14 | 0.63 | 2021-07-08 08:18 | 748 | 39.1 | 22.2222 | 19.1304 | 41
ARMADURA | EDIF | VEDOS | 04-01-95 | ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_A | 8336 | 29171 | 2021-07-08 08:00 | 2021-07-08 08:40 | 0.66667 | 1.36 | 2021-07-08 08:20 | 0.66667 | 1.36 | 0.4902 | 0.4902 | 1
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1035 | 32734 | 2021-07-08 07:02 | 2021-07-08 09:40 | 2.6333 | 649.78 | 2021-07-08 08:21 | 158.7167 | 32573.39 | 0.0040527 | 0.0048726 | 50
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1039 | 32756 | 2021-07-08 07:07 | 2021-07-08 10:00 | 2.8833 | 680.4 | 2021-07-08 08:34 | 161.6 | 33253.79 | 0.0042377 | 0.0048596 | 51
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1043 | 32784 | 2021-07-08 07:12 | 2021-07-08 10:10 | 2.9667 | 650.16 | 2021-07-08 08:41 | 164.5667 | 33903.95 | 0.004563 | 0.0048539 | 52
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1047 | 32802 | 2021-07-08 07:20 | 2021-07-08 10:20 | 3 | 660.37 | 2021-07-08 08:50 | 167.5667 | 34564.32 | 0.0045429 | 0.004848 | 53
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3241 | 28844 | 2021-07-08 09:20 | 2021-07-08 09:53 | 0.55 | 0.84 | 2021-07-08 09:37 | 2.7033 | 6.61 | 0.65476 | 0.40898 | 5
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3240 | 28843 | 2021-07-08 09:20 | 2021-07-08 09:53 | 0.55 | 0.84 | 2021-07-08 09:37 | 2.7033 | 6.61 | 0.65476 | 0.40898 | 5
REATERRO 1 | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-80 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2366 | 28925 | 2021-07-08 08:00 | 2021-07-08 11:50 | 3.8333 | 2.32 | 2021-07-08 09:55 | 7.4167 | 7.54 | 1.6523 | 0.98364 | 2
REATERRO 1 | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-80 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 |  | COMPACTADOR MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 2365 | 28926 | 2021-07-08 08:00 | 2021-07-08 11:50 | 3.8333 | 2.32 | 2021-07-08 09:55 | 5.8333 | 7.54 | 1.6523 | 0.77365 | 2
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2820 | 28830 | 2021-07-08 09:10 | 2021-07-08 10:54 | 1.7333 | 0.84 | 2021-07-08 10:02 | 316.0667 | 86.93 | 2.0635 | 3.6359 | 91
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2821 | 28829 | 2021-07-08 09:10 | 2021-07-08 10:54 | 28 | 0.84 | 2021-07-08 10:02 | 776 | 39.94 | 33.3333 | 19.4291 | 42
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3253 | 28848 | 2021-07-08 09:58 | 2021-07-08 10:20 | 0.36667 | 0.77 | 2021-07-08 10:09 | 3.07 | 7.38 | 0.47619 | 0.41599 | 6
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3252 | 28847 | 2021-07-08 09:58 | 2021-07-08 10:20 | 0.36667 | 0.77 | 2021-07-08 10:09 | 3.07 | 7.38 | 0.47619 | 0.41599 | 6
CONCRETO BOMBEÁVEL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-26-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBEADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8241 | 28768 | 2021-07-08 09:08 | 2021-07-08 11:26 | 5.2333 | 7.82 | 2021-07-08 10:17 | 5.2333 | 7.82 | 0.66922 | 0.66922 | 1
CONCRETO BOMBEÁVEL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-26-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBEADO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8242 | 28769 | 2021-07-08 09:08 | 2021-07-08 11:26 | 3.5 | 7.82 | 2021-07-08 10:17 | 3.5 | 7.82 | 0.44757 | 0.44757 | 1
CONCRETO BOMBEÁVEL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-26-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBEADO | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 8244 | 28774 | 2021-07-08 09:08 | 2021-07-08 11:26 | 1.4667 | 7.82 | 2021-07-08 10:17 | 1.4667 | 7.82 | 0.18755 | 0.18755 | 1
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3250 | 28852 | 2021-07-08 10:23 | 2021-07-08 10:48 | 0.41667 | 0.91 | 2021-07-08 10:36 | 3.4867 | 8.29 | 0.45788 | 0.42059 | 7
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3249 | 28851 | 2021-07-08 10:23 | 2021-07-08 10:48 | 0.41667 | 0.91 | 2021-07-08 10:36 | 3.4867 | 8.29 | 0.45788 | 0.42059 | 7
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3247 | 28862 | 2021-07-08 11:00 | 2021-07-08 11:26 | 0.43333 | 0.7 | 2021-07-08 11:13 | 3.92 | 8.99 | 0.61905 | 0.43604 | 8
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3246 | 28861 | 2021-07-08 11:00 | 2021-07-08 11:26 | 0.43333 | 0.7 | 2021-07-08 11:13 | 3.92 | 8.99 | 0.61905 | 0.43604 | 8
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_A | 8366 | 29173 | 2021-07-08 08:30 | 2021-07-08 14:00 | 4.5 | 5.95 | 2021-07-08 11:15 | 10 | 8.08 | 0.7563 | 1.2376 | 2
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1051 | 32812 | 2021-07-08 09:30 | 2021-07-08 13:10 | 3.6667 | 626.72 | 2021-07-08 11:20 | 171.2333 | 35191.04 | 0.0058506 | 0.0048658 | 54
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1053 | 32818 | 2021-07-08 09:35 | 2021-07-08 13:17 | 3.7 | 718.58 | 2021-07-08 11:26 | 174.9333 | 35909.62 | 0.005149 | 0.0048715 | 55
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3244 | 28856 | 2021-07-08 11:28 | 2021-07-08 11:46 | 0.3 | 0.73 | 2021-07-08 11:37 | 4.22 | 9.72 | 0.41096 | 0.43416 | 9
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3243 | 28855 | 2021-07-08 11:28 | 2021-07-08 11:46 | 0.3 | 0.73 | 2021-07-08 11:37 | 4.22 | 9.72 | 0.41096 | 0.43416 | 9
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1037 | 32745 | 2021-07-08 09:40 | 2021-07-08 13:45 | 4.0833 | 649.78 | 2021-07-08 11:42 | 179.0167 | 36559.4 | 0.0062842 | 0.0048966 | 56
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2108 | 28840 | 2021-07-08 08:30 | 2021-07-08 15:00 | 5.25 | 30 | 2021-07-08 11:45 | 57.69 | 269 | 0.175 | 0.21446 | 16
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1041 | 32762 | 2021-07-08 10:00 | 2021-07-08 13:40 | 3.6667 | 680.4 | 2021-07-08 11:50 | 182.6833 | 37239.8 | 0.005389 | 0.0049056 | 57
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2107 | 28837 | 2021-07-08 09:00 | 2021-07-08 15:00 | 9.6667 | 60 | 2021-07-08 12:00 | 67.3567 | 329 | 0.16111 | 0.20473 | 17
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1077 | 32874 | 2021-07-12 10:45 | 2021-07-04 13:30 | 2.75 | 686.83 | 2021-07-08 12:07 | 185.4333 | 37926.63 | 0.0040039 | 0.0048893 | 58
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1045 | 32796 | 2021-07-08 10:10 | 2021-07-08 14:10 | 4 | 650.16 | 2021-07-08 12:10 | 189.4333 | 38576.79 | 0.0061523 | 0.0049106 | 59
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1049 | 32808 | 2021-07-08 10:20 | 2021-07-08 14:15 | 3.9167 | 660.37 | 2021-07-08 12:18 | 193.35 | 39237.16 | 0.005931 | 0.0049277 | 60
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 94270 | PULVERIZADOR TIPO COSTAL | H | EQUIPAMENTO |  | 8214 | 28938 | 2021-07-08 12:20 | 2021-07-08 12:58 | 0.48 | 66.5 | 2021-07-08 12:39 | 10.5766 | 2398.46 | 0.007218 | 0.0044097 | 15
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8215 | 28936 | 2021-07-08 12:20 | 2021-07-08 12:58 | 0.48 | 66.5 | 2021-07-08 12:39 | 10.5763 | 2398.46 | 0.007218 | 0.0044096 | 15
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 10705 | AGENTE DE CURA PARA CONCRETO | KG | MATERIAL |  | 8217 | 28939 | 2021-07-08 12:20 | 2021-07-08 12:58 | 25 | 66.5 | 2021-07-08 12:39 | 542 | 2398.46 | 0.37594 | 0.22598 | 15
CONCRETO BOMBEÁVEL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-26-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBEADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8158 | 28779 | 2021-07-08 11:10 | 2021-07-08 17:30 | 15.6 | 9.88 | 2021-07-08 14:20 | 20.8333 | 17.7 | 1.5789 | 1.177 | 2
CONCRETO BOMBEÁVEL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-26-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBEADO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8159 | 28780 | 2021-07-08 11:10 | 2021-07-08 17:30 | 10.6667 | 9.88 | 2021-07-08 14:20 | 14.1667 | 17.7 | 1.0796 | 0.80038 | 2
CONCRETO BOMBEÁVEL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-26-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBEADO | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 8161 | 28783 | 2021-07-08 11:10 | 2021-07-08 17:30 | 5.3333 | 9.88 | 2021-07-08 14:20 | 6.8 | 17.7 | 0.53981 | 0.38418 | 2
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1467 | 29158 | 2021-07-08 11:30 | 2021-07-08 20:00 | 32 | 59 | 2021-07-08 15:45 | 359.696 | 898.32 | 0.54237 | 0.40041 | 18
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1466 | 29161 | 2021-07-08 11:30 | 2021-07-08 20:00 | 16 | 59 | 2021-07-08 15:45 | 375.696 | 957.32 | 0.27119 | 0.39245 | 19
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1468 | 29159 | 2021-07-08 11:30 | 2021-07-08 20:00 | 48 | 59 | 2021-07-08 15:45 | 388.859 | 550.66 | 0.81356 | 0.70617 | 11
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 554 | 29163 | 2021-07-08 11:30 | 2021-07-08 20:00 | 25.5 | 59 | 2021-07-08 15:45 | 102.2 | 258 | 0.4322 | 0.39612 | 5
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 94270 | PULVERIZADOR TIPO COSTAL | H | EQUIPAMENTO |  | 8115 | 28942 | 2021-07-08 14:45 | 2021-07-08 17:30 | 1.42 | 88.73 | 2021-07-08 16:08 | 11.9966 | 2487.19 | 0.016004 | 0.0048234 | 16
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8116 | 28940 | 2021-07-08 14:45 | 2021-07-08 17:30 | 1.42 | 88.73 | 2021-07-08 16:08 | 11.9963 | 2487.19 | 0.016004 | 0.0048232 | 16
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 10705 | AGENTE DE CURA PARA CONCRETO | KG | MATERIAL |  | 8118 | 28943 | 2021-07-08 14:45 | 2021-07-08 17:30 | 45 | 88.73 | 2021-07-08 16:08 | 587 | 2487.19 | 0.50716 | 0.23601 | 16
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1091 | 32925 | 2021-07-13 07:04 | 2021-07-04 10:01 | 2.95 | 649.78 | 2021-07-08 20:33 | 196.3 | 39886.94 | 0.00454 | 0.0049214 | 61
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1055 | 32822 | 2021-07-12 07:05 | 2021-07-12 09:45 | 2.6667 | 626.72 | 2021-07-12 08:25 | 198.9667 | 40513.66 | 0.004255 | 0.0049111 | 62
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1057 | 32828 | 2021-07-12 07:10 | 2021-07-12 09:50 | 2.6667 | 718.58 | 2021-07-12 08:30 | 201.6333 | 41232.24 | 0.003711 | 0.0048902 | 63
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2830 | 29031 | 2021-07-12 08:00 | 2021-07-12 09:25 | 1.4167 | 0.08 | 2021-07-12 08:42 | 317.4833 | 87.01 | 17.7083 | 3.6488 | 92
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2831 | 29030 | 2021-07-12 08:00 | 2021-07-12 09:25 | 2 | 0.08 | 2021-07-12 08:42 | 778 | 40.02 | 25 | 19.4403 | 43
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1059 | 32831 | 2021-07-12 07:20 | 2021-07-12 10:10 | 2.8333 | 649.78 | 2021-07-12 08:45 | 204.4667 | 41882.02 | 0.0043605 | 0.004882 | 64
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1065 | 32846 | 2021-07-12 07:30 | 2021-07-12 10:30 | 3 | 660.37 | 2021-07-12 09:00 | 207.4667 | 42542.39 | 0.0045429 | 0.0048767 | 65
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 669 | 39659 | 2021-07-12 08:10 | 2021-07-12 10:00 | 0.11 | 13.16 | 2021-07-12 09:05 | 11.536 | 1991.64 | 0.0083587 | 0.0057922 | 39
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1827 | 39656 | 2021-07-12 08:10 | 2021-07-12 10:00 | 1.8333 | 13.16 | 2021-07-12 09:05 | 65.538 | 1818.1 | 0.13931 | 0.036048 | 19
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1825 | 39655 | 2021-07-12 08:10 | 2021-07-12 10:00 | 1.8333 | 13.16 | 2021-07-12 09:05 | 138.8373 | 2356.18 | 0.13931 | 0.058925 | 47
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 670 | 39659 | 2021-07-12 08:10 | 2021-07-12 10:00 | 0.11 | 13.16 | 2021-07-12 09:05 | 11.646 | 2004.8 | 0.0083587 | 0.0058091 | 40
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1828 | 39656 | 2021-07-12 08:10 | 2021-07-12 10:00 | 1.8333 | 13.16 | 2021-07-12 09:05 | 67.3713 | 1831.26 | 0.13931 | 0.03679 | 20
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1826 | 39655 | 2021-07-12 08:10 | 2021-07-12 10:00 | 1.8333 | 13.16 | 2021-07-12 09:05 | 140.6707 | 2369.34 | 0.13931 | 0.059371 | 48
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1061 | 32836 | 2021-07-12 07:35 | 2021-07-12 10:45 | 3.1667 | 650.16 | 2021-07-12 09:10 | 210.6333 | 43192.55 | 0.0048706 | 0.0048766 | 66
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1063 | 32843 | 2021-07-12 07:40 | 2021-07-12 10:45 | 3.0833 | 686.83 | 2021-07-12 09:13 | 213.7167 | 43879.38 | 0.0044892 | 0.0048705 | 67
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-41 | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1633 | 29100 | 2021-07-12 10:00 | 2021-07-12 10:07 | 0.11667 | 4 | 2021-07-12 10:04 | 0.6833 | 22 | 0.029167 | 0.031059 | 7
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-81 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1585 | 29096 | 2021-07-12 10:07 | 2021-07-12 10:13 | 0.1 | 4 | 2021-07-12 10:10 | 1.5933 | 46 | 0.025 | 0.034638 | 13
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-02 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1586 | 29096 | 2021-07-12 10:07 | 2021-07-12 10:13 | 0.1 | 4 | 2021-07-12 10:10 | 1.6933 | 50 | 0.025 | 0.033867 | 14
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_A | 8343 | 29055 | 2021-07-12 10:30 | 2021-07-12 11:20 | 0.83333 | 0.27 | 2021-07-12 10:55 | 0.83333 | 0.27 | 3.0864 | 3.0864 | 1
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1067 | 32850 | 2021-07-12 09:45 | 2021-07-12 12:30 | 2.75 | 626.72 | 2021-07-12 11:08 | 216.4667 | 44506.1 | 0.0043879 | 0.0048638 | 68
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1069 | 32855 | 2021-07-12 09:50 | 2021-07-12 12:30 | 2.6667 | 718.58 | 2021-07-12 11:10 | 219.1333 | 45224.68 | 0.003711 | 0.0048454 | 69
REATERRO 1 | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-80 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2368 | 29014 | 2021-07-12 07:20 | 2021-07-12 15:00 | 6.5833 | 8.12 | 2021-07-12 11:10 | 14 | 15.66 | 0.81076 | 0.894 | 3
REATERRO 1 | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-80 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 |  | COMPACTADOR MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 2367 | 29015 | 2021-07-12 07:20 | 2021-07-12 15:00 | 6.5833 | 8.12 | 2021-07-12 11:10 | 12.4167 | 15.66 | 0.81076 | 0.79289 | 3
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_A | 8371 | 29169 | 2021-07-12 08:00 | 2021-07-12 14:45 | 5.75 | 7.23 | 2021-07-12 11:22 | 15.75 | 15.31 | 0.7953 | 1.0287 | 3
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1071 | 32860 | 2021-07-12 09:40 | 2021-07-12 13:15 | 3.5833 | 680.4 | 2021-07-12 11:28 | 222.7167 | 45905.08 | 0.0052665 | 0.0048517 | 70
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1075 | 32868 | 2021-07-12 10:10 | 2021-07-12 13:20 | 3.1667 | 649.78 | 2021-07-12 11:45 | 225.8833 | 46554.86 | 0.0048734 | 0.004852 | 71
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2109 | 29115 | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 15:00 | 4.8333 | 15 | 2021-07-12 12:00 | 72.19 | 344 | 0.32222 | 0.20985 | 18
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1073 | 32862 | 2021-07-12 10:30 | 2021-07-12 13:45 | 3.25 | 660.37 | 2021-07-12 12:07 | 229.1333 | 47215.23 | 0.0049215 | 0.004853 | 72
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1078 | 32888 | 2021-07-12 10:45 | 2021-07-12 13:40 | 2.9167 | 650.16 | 2021-07-12 12:13 | 232.05 | 47865.39 | 0.0044861 | 0.004848 | 73
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2835 | 29089 | 2021-07-12 09:48 | 2021-07-12 14:40 | 3.7 | 0.9 | 2021-07-12 12:14 | 321.1833 | 87.91 | 4.1111 | 3.6535 | 93
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2836 | 29088 | 2021-07-12 09:48 | 2021-07-12 14:40 | 20 | 0.9 | 2021-07-12 12:14 | 798 | 40.92 | 22.2222 | 19.5015 | 44
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8187 | 29007 | 2021-07-12 08:30 | 2021-07-12 17:00 | 15 | 11.62 | 2021-07-12 12:45 | 177.45 | 197.87 | 1.2909 | 0.8968 | 16
PISO PODOTÁTIL | EDIF | PISOS | 13-02-47 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8186 | 29006 | 2021-07-12 08:30 | 2021-07-12 17:00 | 9.8333 | 11.62 | 2021-07-12 12:45 | 117.3463 | 197.87 | 0.84624 | 0.59305 | 16
TUBO DE COBRE 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-27 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1672 | 29303 | 2021-07-12 10:30 | 2021-07-12 16:40 | 5.1667 | 120 | 2021-07-12 13:35 | 63.7933 | 626 | 0.043056 | 0.10191 | 8
TUBO DE COBRE 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-27 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1671 | 29302 | 2021-07-12 10:30 | 2021-07-12 16:40 | 5.1667 | 120 | 2021-07-12 13:35 | 63.7933 | 626 | 0.043056 | 0.10191 | 8
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1081 | 32892 | 2021-07-13 07:02 | 2021-07-13 09:28 | 2.4333 | 718.58 | 2021-07-13 08:15 | 234.4833 | 48583.97 | 0.0033863 | 0.0048264 | 74
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1087 | 32912 | 2021-07-13 07:03 | 2021-07-13 09:35 | 2.5333 | 626.72 | 2021-07-13 08:19 | 237.0167 | 49210.69 | 0.0040422 | 0.0048164 | 75
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1095 | 32934 | 2021-07-13 07:05 | 2021-07-13 10:24 | 3.3167 | 650.16 | 2021-07-13 08:44 | 240.3333 | 49860.85 | 0.0051013 | 0.0048201 | 76
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1099 | 32943 | 2021-07-13 07:10 | 2021-07-13 10:27 | 3.2833 | 680.4 | 2021-07-13 08:49 | 243.6167 | 50541.25 | 0.0048256 | 0.0048202 | 77
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8270 | 29249 | 2021-07-13 07:00 | 2021-07-13 10:37 | 7.2333 | 4.78 | 2021-07-13 08:49 | 331.4067 | 149.83 | 1.5132 | 2.2119 | 13
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8266 | 29253 | 2021-07-13 07:00 | 2021-07-13 10:37 | 3.6167 | 4.78 | 2021-07-13 08:49 | 335.0233 | 154.61 | 0.75662 | 2.1669 | 14
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8272 | 29250 | 2021-07-13 07:00 | 2021-07-13 10:37 | 7.2333 | 4.78 | 2021-07-13 08:49 | 236.6333 | 124.21 | 1.5132 | 1.9051 | 12
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-92-02 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | LONA PLÁSTICA | M2 | MATERIAL |  | 8274 | 29242 | 2021-07-13 07:00 | 2021-07-13 10:37 | 59.75 | 4.78 | 2021-07-13 08:49 | 1445.28 | 124.21 | 12.5 | 11.6358 | 12
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8271 | 29249 | 2021-07-13 07:00 | 2021-07-13 10:37 | 7.2333 | 4.78 | 2021-07-13 08:49 | 331.4067 | 149.83 | 1.5132 | 2.2119 | 13
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8267 | 29253 | 2021-07-13 07:00 | 2021-07-13 10:37 | 3.6167 | 4.78 | 2021-07-13 08:49 | 335.0233 | 154.61 | 0.75662 | 2.1669 | 14
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8273 | 29250 | 2021-07-13 07:00 | 2021-07-13 10:37 | 7.2333 | 4.78 | 2021-07-13 08:49 | 236.6333 | 124.21 | 1.5132 | 1.9051 | 12
PASSEIOS DE CONCRETO 2 | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-47 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 0 |  | LONA PLÁSTICA | M2 | MATERIAL |  | 8275 | 29242 | 2021-07-13 07:00 | 2021-07-13 10:37 | 59.75 | 4.78 | 2021-07-13 08:49 | 1445.28 | 124.21 | 12.5 | 11.6358 | 12
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_A | 8345 | 29282 | 2021-07-13 09:10 | 2021-07-13 11:00 | 1.8333 | 0.2 | 2021-07-13 10:05 | 2.6667 | 0.47 | 9.1667 | 5.6738 | 2
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1097 | 32939 | 2021-07-13 07:08 | 2021-07-13 13:15 | 6.1167 | 686.83 | 2021-07-13 10:12 | 249.7333 | 51228.08 | 0.0089056 | 0.0048749 | 78
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1470 | 29293 | 2021-07-13 09:07 | 2021-07-13 13:00 | 7.7667 | 42 | 2021-07-13 11:04 | 383.4627 | 999.32 | 0.18492 | 0.38372 | 20
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1469 | 29296 | 2021-07-13 09:07 | 2021-07-13 13:00 | 7.7667 | 42 | 2021-07-13 11:04 | 391.2293 | 1041.32 | 0.18492 | 0.37571 | 21
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1471 | 29294 | 2021-07-13 09:07 | 2021-07-13 13:00 | 7.7667 | 42 | 2021-07-13 11:04 | 396.6257 | 592.66 | 0.18492 | 0.66923 | 12
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 555 | 29298 | 2021-07-13 09:07 | 2021-07-13 13:00 | 3.8833 | 42 | 2021-07-13 11:04 | 106.0833 | 300 | 0.09246 | 0.35361 | 6
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_A | 8376 | 29370 | 2021-07-13 07:30 | 2021-07-13 15:00 | 6.5 | 9.45 | 2021-07-13 11:15 | 22.25 | 24.76 | 0.68783 | 0.89863 | 4
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1083 | 32904 | 2021-07-13 09:28 | 2021-07-13 13:10 | 3.7 | 718.58 | 2021-07-13 11:19 | 253.4333 | 51946.66 | 0.005149 | 0.0048787 | 79
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1089 | 32923 | 2021-07-13 09:35 | 2021-07-13 13:07 | 3.5333 | 626.72 | 2021-07-13 11:21 | 256.9667 | 52573.38 | 0.0056378 | 0.0048878 | 80
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2110 | 29288 | 2021-07-13 08:40 | 2021-07-13 14:30 | 4.6667 | 33 | 2021-07-13 11:35 | 76.8567 | 377 | 0.14141 | 0.20386 | 19
QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-98 | QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA | M2 | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2356 | 29259 | 2021-07-13 08:00 | 2021-07-13 15:30 | 6.3333 | 0.58 | 2021-07-13 11:45 | 18.75 | 1.45 | 10.9195 | 12.931 | 3
TUBO DE COBRE 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-27 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1669 | 29300 | 2021-07-13 07:00 | 2021-07-13 16:40 | 8.6667 | 72 | 2021-07-13 11:50 | 72.46 | 698 | 0.12037 | 0.10381 | 9
TUBO DE COBRE 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-27 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1670 | 29299 | 2021-07-13 07:00 | 2021-07-13 16:40 | 8.6667 | 72 | 2021-07-13 11:50 | 72.46 | 698 | 0.12037 | 0.10381 | 9
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1093 | 32931 | 2021-07-13 10:01 | 2021-07-13 13:40 | 3.65 | 649.78 | 2021-07-13 11:50 | 260.6167 | 53223.16 | 0.0056173 | 0.0048967 | 81
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2840 | 29280 | 2021-07-13 09:25 | 2021-07-13 15:00 | 4.5 | 2.16 | 2021-07-13 12:13 | 325.6833 | 90.07 | 2.0833 | 3.6159 | 94
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2841 | 29279 | 2021-07-13 09:25 | 2021-07-13 15:00 | 40 | 2.16 | 2021-07-13 12:13 | 838 | 43.08 | 18.5185 | 19.4522 | 45
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1101 | 32947 | 2021-07-13 10:27 | 2021-07-13 14:00 | 3.55 | 680.4 | 2021-07-13 12:14 | 264.1667 | 53903.56 | 0.0052175 | 0.0049007 | 82
QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-98 | QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA | M2 | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2358 | 29265 | 2021-07-13 08:30 | 2021-07-13 16:15 | 6.5833 | 0.58 | 2021-07-13 12:22 | 25.3333 | 2.03 | 11.3506 | 12.4795 | 4
REATERRO 1 | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-80 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2370 | 29291 | 2021-07-13 09:45 | 2021-07-13 15:00 | 4.25 | 5.8 | 2021-07-13 12:22 | 18.25 | 21.46 | 0.73276 | 0.85042 | 4
REATERRO 1 | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-80 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 |  | COMPACTADOR MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 2369 | 29292 | 2021-07-13 09:45 | 2021-07-13 15:00 | 4.25 | 5.8 | 2021-07-13 12:22 | 16.6667 | 21.46 | 0.73276 | 0.77664 | 4
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8239 | 29325 | 2021-07-13 11:47 | 2021-07-13 14:10 | 6.4333 | 4.78 | 2021-07-13 12:58 | 180.596 | 199.36 | 1.3459 | 0.90588 | 15
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-14-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8240 | 29326 | 2021-07-13 11:47 | 2021-07-13 14:10 | 4.7667 | 4.78 | 2021-07-13 12:58 | 154.55 | 199.36 | 0.99721 | 0.77523 | 15
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2845 | 29352 | 2021-07-13 13:00 | 2021-07-13 15:00 | 2 | 1.14 | 2021-07-13 14:00 | 327.6833 | 91.21 | 1.7544 | 3.5926 | 95
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2846 | 29351 | 2021-07-13 13:00 | 2021-07-13 15:00 | 20 | 1.14 | 2021-07-13 14:00 | 858 | 44.22 | 17.5439 | 19.403 | 46
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1085 | 32908 | 2021-07-13 13:13 | 2021-07-13 15:45 | 2.5333 | 718.58 | 2021-07-13 14:29 | 266.7 | 54622.14 | 0.0035255 | 0.0048826 | 83
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1103 | 32963 | 2021-07-14 07:10 | 2021-07-14 09:40 | 2.5 | 718.58 | 2021-07-14 08:25 | 269.2 | 55340.72 | 0.0034791 | 0.0048644 | 84
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1125 | 33018 | 2021-07-14 07:09 | 2021-07-14 10:10 | 3.0167 | 649.78 | 2021-07-14 08:40 | 272.2167 | 55990.5 | 0.0046426 | 0.0048618 | 85
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1105 | 32969 | 2021-07-14 07:15 | 2021-07-14 10:25 | 3.1667 | 680.4 | 2021-07-14 08:50 | 275.3833 | 56670.9 | 0.0046541 | 0.0048593 | 86
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1107 | 32977 | 2021-07-14 07:20 | 2021-07-14 10:45 | 3.4167 | 660.37 | 2021-07-14 09:02 | 278.8 | 57331.27 | 0.0051739 | 0.004863 | 87
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2198 | 29477 | 2021-07-14 09:10 | 2021-07-14 09:53 | 0.71667 | 0.056 | 2021-07-14 09:32 | 12.0633 | 1.399 | 12.7976 | 8.6228 | 13
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1109 | 32983 | 2021-07-14 08:20 | 2021-07-14 11:20 | 3 | 626.72 | 2021-07-14 09:50 | 281.8 | 57957.99 | 0.0047868 | 0.0048621 | 88
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2200 | 29481 | 2021-07-14 09:30 | 2021-07-14 10:10 | 0.66667 | 0.06 | 2021-07-14 09:50 | 12.73 | 1.459 | 11.1111 | 8.7252 | 14
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1113 | 32993 | 2021-07-14 09:40 | 2021-07-14 12:00 | 2.3333 | 718.58 | 2021-07-14 10:50 | 284.1333 | 58676.57 | 0.0032471 | 0.0048424 | 89
LIXAMENTO MECÂNICO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-24 | LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2347 | 29442 | 2021-07-14 07:30 | 2021-07-14 14:45 | 6.0833 | 16.52 | 2021-07-14 11:08 | 8.9167 | 48.45 | 0.36824 | 0.18404 | 2
LIXAMENTO MECÂNICO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-24 | LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 1280 | 29445 | 2021-07-14 07:30 | 2021-07-14 14:45 | 6.0833 | 16.52 | 2021-07-14 11:08 | 8.9167 | 48.45 | 0.36824 | 0.18404 | 2
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2850 | 29455 | 2021-07-14 07:30 | 2021-07-14 14:45 | 5.9167 | 3.76 | 2021-07-14 11:08 | 333.6 | 94.97 | 1.5736 | 3.5127 | 96
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2851 | 29454 | 2021-07-14 07:30 | 2021-07-14 14:45 | 80 | 3.76 | 2021-07-14 11:08 | 938 | 47.98 | 21.2766 | 19.5498 | 47
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2855 | 29466 | 2021-07-14 07:40 | 2021-07-14 14:40 | 5.8333 | 2.05 | 2021-07-14 11:10 | 339.4333 | 97.02 | 2.8455 | 3.4986 | 97
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2856 | 29465 | 2021-07-14 07:40 | 2021-07-14 14:40 | 30 | 2.05 | 2021-07-14 11:10 | 968 | 50.03 | 14.6341 | 19.3484 | 48
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1111 | 32987 | 2021-07-14 09:30 | 2021-07-14 13:15 | 3.75 | 653.18 | 2021-07-14 11:22 | 287.8833 | 59329.75 | 0.0057411 | 0.0048523 | 90
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2310 | 29467 | 2021-07-14 09:00 | 2021-07-14 14:30 | 4.3333 | 8.38 | 2021-07-14 11:45 | 78.7367 | 250.46 | 0.5171 | 0.31437 | 23
TUBO DE COBRE 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-26 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2" | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1654 | 30375 | 2021-07-14 07:00 | 2021-07-14 16:40 | 8.6667 | 70 | 2021-07-14 11:50 | 32.56 | 375.32 | 0.12381 | 0.086753 | 5
TUBO DE COBRE 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-26 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2" | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1653 | 30374 | 2021-07-14 07:00 | 2021-07-14 16:40 | 8.6667 | 70 | 2021-07-14 11:50 | 29.9933 | 370 | 0.12381 | 0.081063 | 4
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1115 | 32997 | 2021-07-14 10:10 | 2021-07-14 13:35 | 3.4167 | 649.78 | 2021-07-14 11:53 | 291.3 | 59979.53 | 0.0052582 | 0.0048567 | 91
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1119 | 33005 | 2021-07-14 10:45 | 2021-07-14 13:45 | 3 | 660.37 | 2021-07-14 12:15 | 294.3 | 60639.9 | 0.0045429 | 0.0048532 | 92
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1117 | 33001 | 2021-07-14 10:25 | 2021-07-14 14:10 | 3.75 | 680.4 | 2021-07-14 12:18 | 298.05 | 61320.3 | 0.0055115 | 0.0048605 | 93
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1121 | 33011 | 2021-07-14 11:20 | 2021-07-14 13:50 | 2.5 | 626.72 | 2021-07-14 12:35 | 300.55 | 61947.02 | 0.003989 | 0.0048517 | 94
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 94270 | PULVERIZADOR TIPO COSTAL | H | EQUIPAMENTO |  | 8289 | 29511 | 2021-07-14 10:20 | 2021-07-14 16:00 | 0.63 | 266.4 | 2021-07-14 13:10 | 12.6266 | 2753.59 | 0.0023649 | 0.0045855 | 17
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8290 | 29509 | 2021-07-14 10:20 | 2021-07-14 16:00 | 0.63 | 266.4 | 2021-07-14 13:10 | 12.6263 | 2753.59 | 0.0023649 | 0.0045854 | 17
CURA QUÍMICA | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-15-00 | CURA QUÍMICA | M2 | 0 | 10705 | AGENTE DE CURA PARA CONCRETO | KG | MATERIAL |  | 8292 | 29512 | 2021-07-14 10:20 | 2021-07-14 16:00 | 50 | 266.4 | 2021-07-14 13:10 | 637 | 2753.59 | 0.18769 | 0.23133 | 17
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1123 | 33015 | 2021-07-14 12:00 | 2021-07-14 15:35 | 3.5833 | 718.58 | 2021-07-14 13:48 | 304.1333 | 62665.6 | 0.0049867 | 0.0048533 | 95
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2202 | 29542 | 2021-07-14 14:15 | 2021-07-14 14:33 | 0.3 | 0.062 | 2021-07-14 14:24 | 13.03 | 1.521 | 4.8387 | 8.5667 | 15
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1129 | 33031 | 2021-07-15 07:15 | 2021-07-15 10:00 | 2.75 | 680.4 | 2021-07-15 08:38 | 306.8833 | 63346 | 0.0040417 | 0.0048446 | 96
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1131 | 33035 | 2021-07-15 07:17 | 2021-07-15 10:05 | 2.8 | 653.18 | 2021-07-15 08:41 | 309.6833 | 63999.18 | 0.0042867 | 0.0048389 | 97
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1135 | 33045 | 2021-07-15 07:25 | 2021-07-15 10:32 | 3.1167 | 660.37 | 2021-07-15 08:59 | 312.8 | 64659.55 | 0.0047196 | 0.0048376 | 98
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1139 | 33051 | 2021-07-15 07:30 | 2021-07-15 10:50 | 3.3333 | 650.16 | 2021-07-15 09:10 | 316.1333 | 65309.71 | 0.0051269 | 0.0048405 | 99
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2204 | 29601 | 2021-07-15 07:20 | 2021-07-15 11:00 | 3.6667 | 0.34 | 2021-07-15 09:10 | 16.6967 | 1.861 | 10.7843 | 8.9719 | 16
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1143 | 33062 | 2021-07-15 09:30 | 2021-07-15 12:00 | 2.5 | 718.58 | 2021-07-15 10:45 | 318.6333 | 66028.29 | 0.0034791 | 0.0048257 | 100
LIXAMENTO MECÂNICO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-24 | LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2348 | 29591 | 2021-07-15 07:30 | 2021-07-15 15:00 | 6.3333 | 23.96 | 2021-07-15 11:15 | 15.25 | 72.41 | 0.26433 | 0.21061 | 3
LIXAMENTO MECÂNICO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-24 | LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 1281 | 29592 | 2021-07-15 07:30 | 2021-07-15 15:00 | 6.3333 | 23.96 | 2021-07-15 11:15 | 15.25 | 72.41 | 0.26433 | 0.21061 | 3
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2860 | 29614 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 14:55 | 5.75 | 5.76 | 2021-07-15 11:28 | 345.1833 | 102.78 | 0.99826 | 3.3585 | 98
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2861 | 29613 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 14:55 | 120 | 5.76 | 2021-07-15 11:28 | 1088 | 55.79 | 20.8333 | 19.5017 | 49
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1127 | 33023 | 2021-07-15 10:10 | 2021-07-15 13:10 | 3 | 649.78 | 2021-07-15 11:40 | 321.6333 | 66678.07 | 0.0046169 | 0.0048237 | 101
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1133 | 33039 | 2021-07-15 10:05 | 2021-07-15 13:15 | 3.1667 | 653.18 | 2021-07-15 11:40 | 324.8 | 67331.25 | 0.0048481 | 0.0048239 | 102
TUBO DE COBRE 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-26 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2" | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1651 | 30371 | 2021-07-15 07:00 | 2021-07-15 16:40 | 8.6667 | 30 | 2021-07-15 11:50 | 38.66 | 400 | 0.28889 | 0.09665 | 5
ARMADURA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-04-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1377 | 31990 | 2021-07-13 07:00 | 2021-07-17 17:00 | 290 | 1529.82 | 2021-07-15 12:00 | 290 | 1529.82 | 0.18956 | 0.18956 | 1
ARMADURA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-04-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1379 | 31991 | 2021-07-13 07:00 | 2021-07-17 17:00 | 112.5 | 1529.82 | 2021-07-15 12:00 | 112.5 | 1529.82 | 0.073538 | 0.073538 | 1
ARMADURA | EDIF | ESTRUTURA | 03-02-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1378 | 31990 | 2021-07-13 07:00 | 2021-07-17 17:00 | 290 | 1529.82 | 2021-07-15 12:00 | 580 | 3059.64 | 0.18956 | 0.18956 | 2
ARMADURA | EDIF | ESTRUTURA | 03-02-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1380 | 31991 | 2021-07-13 07:00 | 2021-07-17 17:00 | 112.5 | 1529.82 | 2021-07-15 12:00 | 225 | 3059.64 | 0.073538 | 0.073538 | 2
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1137 | 33047 | 2021-07-15 10:32 | 2021-07-15 14:15 | 3.7167 | 660.37 | 2021-07-15 12:24 | 328.5167 | 67991.62 | 0.0056282 | 0.0048317 | 103
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1141 | 33055 | 2021-07-15 10:50 | 2021-07-15 14:25 | 3.5833 | 650.16 | 2021-07-15 12:38 | 332.1 | 68641.78 | 0.0055115 | 0.0048382 | 104
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-25 | CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_A | 8347 | 29669 | 2021-07-15 09:40 | 2021-07-15 17:15 | 6.1833 | 59.73 | 2021-07-15 13:28 | 6.1833 | 59.73 | 0.10352 | 0.10352 | 1
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-25 | CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_A | 8346 | 29726 | 2021-07-15 09:40 | 2021-07-15 17:15 | 25.1333 | 59.73 | 2021-07-15 13:28 | 31.3167 | 119.46 | 0.42078 | 0.26215 | 2
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-25 | CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_A | 8348 | 29670 | 2021-07-15 09:40 | 2021-07-15 17:15 | 6.5833 | 59.73 | 2021-07-15 13:28 | 6.5833 | 59.73 | 0.11022 | 0.11022 | 1
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-25 | CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO | OBRA_A | 8349 | 29725 | 2021-07-15 09:40 | 2021-07-15 17:15 | 6.5833 | 59.73 | 2021-07-15 13:28 | 6.5833 | 59.73 | 0.11022 | 0.11022 | 1
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1157 | 33092 | 2021-07-16 07:05 | 2021-07-16 09:20 | 2.25 | 718.58 | 2021-07-16 08:12 | 334.35 | 69360.36 | 0.0031312 | 0.0048205 | 105
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1147 | 33073 | 2021-07-16 07:10 | 2021-07-16 09:25 | 2.25 | 686.83 | 2021-07-16 08:18 | 336.6 | 70047.19 | 0.0032759 | 0.0048053 | 106
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1149 | 33077 | 2021-07-16 07:15 | 2021-07-16 09:40 | 2.4167 | 649.78 | 2021-07-16 08:28 | 339.0167 | 70696.97 | 0.0037192 | 0.0047953 | 107
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1150 | 33082 | 2021-07-16 07:30 | 2021-07-16 10:20 | 2.8333 | 660.37 | 2021-07-16 08:55 | 341.85 | 71357.34 | 0.0042905 | 0.0047907 | 108
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1153 | 33084 | 2021-07-16 07:30 | 2021-07-16 10:20 | 2.8333 | 680.4 | 2021-07-16 08:55 | 344.6833 | 72037.74 | 0.0041642 | 0.0047848 | 109
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1145 | 33067 | 2021-07-16 07:00 | 2021-07-16 11:50 | 4.8333 | 626.72 | 2021-07-16 09:25 | 349.5167 | 72664.46 | 0.0077121 | 0.00481 | 110
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1155 | 33087 | 2021-07-16 07:40 | 2021-07-16 11:15 | 3.5833 | 650.16 | 2021-07-16 09:27 | 353.1 | 73314.62 | 0.0055115 | 0.0048162 | 111
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1159 | 33095 | 2021-07-16 09:20 | 2021-07-16 11:50 | 2.5 | 718.58 | 2021-07-16 10:35 | 355.6 | 74033.2 | 0.0034791 | 0.0048033 | 112
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1161 | 33097 | 2021-07-16 09:25 | 2021-07-16 12:00 | 2.5833 | 686.83 | 2021-07-16 10:43 | 358.1833 | 74720.03 | 0.0037612 | 0.0047937 | 113
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2875 | 29839 | 2021-07-16 07:30 | 2021-07-16 14:55 | 6.1667 | 3.99 | 2021-07-16 11:12 | 351.35 | 106.77 | 1.5455 | 3.2907 | 99
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2876 | 29838 | 2021-07-16 07:30 | 2021-07-16 14:55 | 70 | 3.99 | 2021-07-16 11:12 | 1158 | 59.78 | 17.5439 | 19.371 | 50
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2868 | 29809 | 2021-07-16 07:30 | 2021-07-16 15:00 | 6.4667 | 4.14 | 2021-07-16 11:15 | 357.8167 | 110.91 | 1.562 | 3.2262 | 100
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2867 | 29808 | 2021-07-16 07:30 | 2021-07-16 15:00 | 80 | 4.14 | 2021-07-16 11:15 | 1238 | 63.92 | 19.3237 | 19.368 | 51
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2864 | 29799 | 2021-07-16 07:40 | 2021-07-16 15:00 | 6.3 | 3.84 | 2021-07-16 11:20 | 364.1167 | 114.75 | 1.6406 | 3.1731 | 101
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2863 | 29798 | 2021-07-16 07:40 | 2021-07-16 15:00 | 80 | 3.84 | 2021-07-16 11:20 | 1318 | 67.76 | 20.8333 | 19.451 | 52
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1163 | 33101 | 2021-07-16 09:40 | 2021-07-16 13:10 | 3.5 | 649.78 | 2021-07-16 11:25 | 361.6833 | 75369.81 | 0.0053864 | 0.0047988 | 114
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2880 | 29854 | 2021-07-16 08:00 | 2021-07-16 14:50 | 5.6667 | 3.12 | 2021-07-16 11:25 | 369.7833 | 117.87 | 1.8162 | 3.1372 | 102
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2881 | 29853 | 2021-07-16 08:00 | 2021-07-16 14:50 | 60 | 3.12 | 2021-07-16 11:25 | 1378 | 70.88 | 19.2308 | 19.4413 | 53
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1523 | 30171 | 2021-07-16 08:00 | 2021-07-16 16:00 | 7 | 31.88 | 2021-07-16 12:00 | 7 | 31.88 | 0.21957 | 0.21957 | 1
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1525 | 30172 | 2021-07-16 08:00 | 2021-07-16 16:00 | 7 | 31.88 | 2021-07-16 12:00 | 7 | 31.88 | 0.21957 | 0.21957 | 1
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1524 | 30171 | 2021-07-16 08:00 | 2021-07-16 16:00 | 7 | 31.88 | 2021-07-16 12:00 | 14 | 63.76 | 0.21957 | 0.21957 | 2
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1526 | 30172 | 2021-07-16 08:00 | 2021-07-16 16:00 | 7 | 31.88 | 2021-07-16 12:00 | 14 | 63.76 | 0.21957 | 0.21957 | 2
ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIAS | EDIF | PINTURA | 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2341 | 29856 | 2021-07-16 08:40 | 2021-07-16 15:30 | 11.6667 | 10.73 | 2021-07-16 12:05 | 11.6667 | 10.73 | 1.0873 | 1.0873 | 1
ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIAS | EDIF | PINTURA | 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 0 | 37509 | FUNDO CROMATO DE ZINCO | L | MATERIAL |  | 1274 | 29858 | 2021-07-16 08:40 | 2021-07-16 15:30 | 4 | 10.73 | 2021-07-16 12:05 | 4 | 10.73 | 0.37279 | 0.37279 | 1
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2206 | 29870 | 2021-07-16 11:00 | 2021-07-16 13:32 | 1.5 | 0.13 | 2021-07-16 12:16 | 18.1967 | 1.991 | 11.5385 | 9.1395 | 17
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1165 | 33111 | 2021-07-16 10:20 | 2021-07-16 14:30 | 4.1667 | 680.4 | 2021-07-16 12:25 | 365.85 | 76050.21 | 0.0061238 | 0.0048106 | 115
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1167 | 33116 | 2021-07-16 11:50 | 2021-07-16 14:35 | 2.75 | 718.58 | 2021-07-16 13:12 | 368.6 | 76768.79 | 0.003827 | 0.0048014 | 116
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 1168 | 33120 | 2021-07-16 11:50 | 2021-07-16 14:40 | 2.8333 | 626.72 | 2021-07-16 13:15 | 371.4333 | 77395.51 | 0.0045209 | 0.0047992 | 117
CONCRETO BOMBEÁVEL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-28-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1914 | 29901 | 2021-07-16 14:04 | 2021-07-16 19:00 | 19.7333 | 51.6 | 2021-07-16 16:32 | 19.7333 | 51.6 | 0.38243 | 0.38243 | 1
CONCRETO BOMBEÁVEL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-28-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1915 | 29902 | 2021-07-16 14:04 | 2021-07-16 19:00 | 19.7333 | 51.6 | 2021-07-16 16:32 | 19.7333 | 51.6 | 0.38243 | 0.38243 | 1
CONCRETO BOMBEÁVEL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-28-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 759 | 29932 | 2021-07-16 14:04 | 2021-07-16 19:00 | 9.8667 | 51.6 | 2021-07-16 16:32 | 9.8667 | 51.6 | 0.19121 | 0.19121 | 1
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1519 | 30168 | 2021-07-17 07:00 | 2021-07-17 12:00 | 5 | 22.74 | 2021-07-17 09:30 | 19 | 86.5 | 0.21988 | 0.21965 | 3
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1521 | 30169 | 2021-07-17 07:00 | 2021-07-17 12:00 | 5 | 22.74 | 2021-07-17 09:30 | 19 | 86.5 | 0.21988 | 0.21965 | 3
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1520 | 30168 | 2021-07-17 07:00 | 2021-07-17 12:00 | 5 | 22.74 | 2021-07-17 09:30 | 24 | 109.24 | 0.21988 | 0.2197 | 4
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1522 | 30169 | 2021-07-17 07:00 | 2021-07-17 12:00 | 5 | 22.74 | 2021-07-17 09:30 | 24 | 109.24 | 0.21988 | 0.2197 | 4
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1869 | 29890 | 2021-07-15 13:00 | 2021-07-19 17:00 | 21 | 45.64 | 2021-07-17 15:00 | 21 | 45.64 | 0.46012 | 0.46012 | 1
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1868 | 29889 | 2021-07-15 13:00 | 2021-07-19 17:00 | 42 | 45.64 | 2021-07-17 15:00 | 42 | 45.64 | 0.92025 | 0.92025 | 1
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 |  | PORCA PARA BARRA DE ANCORAGEM | UN | MATERIAL |  | 749 | 30115 | 2021-07-15 13:00 | 2021-07-19 17:00 | 112 | 45.64 | 2021-07-17 15:00 | 112 | 45.64 | 2.454 | 2.454 | 1
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 |  | CHUPETA PLÁSTICA | UNID | MATERIAL |  | 750 | 29897 | 2021-07-15 13:00 | 2021-07-19 17:00 | 56 | 45.64 | 2021-07-17 15:00 | 56 | 45.64 | 1.227 | 1.227 | 1
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 |  | AGULHA PARA ANCORAGEM | UNID | MATERIAL |  | 751 | 29896 | 2021-07-15 13:00 | 2021-07-19 17:00 | 56 | 45.64 | 2021-07-17 15:00 | 56 | 45.64 | 1.227 | 1.227 | 1
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1871 | 29763 | 2021-07-16 07:00 | 2021-07-21 17:00 | 59 | 597.91 | 2021-07-19 | 59 | 597.91 | 0.098677 | 0.098677 | 1
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 752 | 29765 | 2021-07-16 07:00 | 2021-07-21 17:00 | 1.2 | 597.91 | 2021-07-19 | 1.2 | 597.91 | 0.002007 | 0.002007 | 1
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2890 | 30141 | 2021-07-19 07:40 | 2021-07-19 14:30 | 5.75 | 2.6 | 2021-07-19 11:05 | 375.5333 | 120.47 | 2.2115 | 3.1172 | 103
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2891 | 30140 | 2021-07-19 07:40 | 2021-07-19 14:30 | 48 | 2.6 | 2021-07-19 11:05 | 1426 | 73.48 | 18.4615 | 19.4066 | 54
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2236 | 30119 | 2021-07-19 09:05 | 2021-07-19 13:36 | 9.0333 | 17 | 2021-07-19 11:21 | 71.6833 | 113 | 0.53137 | 0.63437 | 4
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2238 | 30117 | 2021-07-19 09:05 | 2021-07-19 13:36 | 22.5833 | 17 | 2021-07-19 11:21 | 130.65 | 113 | 1.3284 | 1.1562 | 4
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 1268 | 30120 | 2021-07-19 09:05 | 2021-07-19 13:36 | 4.5167 | 17 | 2021-07-19 11:21 | 27 | 175 | 0.26569 | 0.15429 | 5
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2884 | 30131 | 2021-07-19 08:00 | 2021-07-19 14:50 | 5.75 | 4.3 | 2021-07-19 11:25 | 381.2833 | 124.77 | 1.3372 | 3.0559 | 104
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2883 | 30130 | 2021-07-19 08:00 | 2021-07-19 14:50 | 80 | 4.3 | 2021-07-19 11:25 | 1506 | 77.78 | 18.6047 | 19.3623 | 55
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2208 | 30143 | 2021-07-19 08:45 | 2021-07-19 14:10 | 8.5 | 0.43 | 2021-07-19 11:28 | 26.6967 | 2.421 | 19.7674 | 11.0271 | 18
ESCAVAÇÃO, CARGA E REMOÇÃO | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-11-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 748 | 30244 | 2021-07-19 07:00 | 2021-07-19 17:00 | 9 | 439.44 | 2021-07-19 12:00 | 17.25 | 1185.46 | 0.020481 | 0.014551 | 3
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_A | 8340 | 30112 | 2021-07-19 09:30 | 2021-07-19 15:00 | 4.5 | 31 | 2021-07-19 12:15 | 4.5 | 31 | 0.14516 | 0.14516 | 1
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1527 | 30181 | 2021-07-19 09:30 | 2021-07-19 15:40 | 5.1667 | 23.76 | 2021-07-19 12:35 | 29.1667 | 133 | 0.21745 | 0.2193 | 5
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1529 | 30182 | 2021-07-19 09:30 | 2021-07-19 15:40 | 5.1667 | 23.76 | 2021-07-19 12:35 | 29.1667 | 133 | 0.21745 | 0.2193 | 5
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1528 | 30181 | 2021-07-19 09:30 | 2021-07-19 15:40 | 5.1667 | 23.76 | 2021-07-19 12:35 | 34.3333 | 156.76 | 0.21745 | 0.21902 | 6
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1530 | 30182 | 2021-07-19 09:30 | 2021-07-19 15:40 | 5.1667 | 23.76 | 2021-07-19 12:35 | 34.3333 | 156.76 | 0.21745 | 0.21902 | 6
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2905 | 30275 | 2021-07-20 08:10 | 2021-07-20 11:35 | 3.4167 | 1.8 | 2021-07-20 09:52 | 384.7 | 126.57 | 1.8981 | 3.0394 | 105
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2906 | 30274 | 2021-07-20 08:10 | 2021-07-20 11:35 | 40 | 1.8 | 2021-07-20 09:52 | 1546 | 79.58 | 22.2222 | 19.427 | 56
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2899 | 30265 | 2021-07-20 08:20 | 2021-07-20 11:50 | 3.5 | 1.62 | 2021-07-20 10:05 | 388.2 | 128.19 | 2.1605 | 3.0283 | 106
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2898 | 30264 | 2021-07-20 08:20 | 2021-07-20 11:50 | 36 | 1.62 | 2021-07-20 10:05 | 1582 | 81.2 | 22.2222 | 19.4828 | 57
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_A | 8341 | 30232 | 2021-07-20 07:30 | 2021-07-20 15:00 | 6.5 | 69 | 2021-07-20 11:15 | 11 | 100 | 0.094203 | 0.11 | 2
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2312 | 30319 | 2021-07-20 10:50 | 2021-07-20 11:50 | 1 | 2.4 | 2021-07-20 11:20 | 79.7367 | 252.86 | 0.41667 | 0.31534 | 24
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2895 | 30253 | 2021-07-20 08:00 | 2021-07-20 14:50 | 5.6667 | 1.86 | 2021-07-20 11:25 | 393.8667 | 130.05 | 3.0466 | 3.0286 | 107
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2896 | 30354 | 2021-07-20 08:00 | 2021-07-20 14:50 | 30 | 1.86 | 2021-07-20 11:25 | 1612 | 83.06 | 16.129 | 19.4077 | 58
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2210 | 30317 | 2021-07-20 10:30 | 2021-07-20 14:25 | 2.75 | 0.12 | 2021-07-20 12:27 | 29.4467 | 2.541 | 22.9167 | 11.5886 | 19
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1531 | 30368 | 2021-07-20 07:00 | 2021-07-20 18:00 | 10 | 31.95 | 2021-07-20 12:30 | 44.3333 | 188.71 | 0.31299 | 0.23493 | 7
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1533 | 30369 | 2021-07-20 07:00 | 2021-07-20 18:00 | 10 | 31.95 | 2021-07-20 12:30 | 44.3333 | 188.71 | 0.31299 | 0.23493 | 7
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1532 | 30368 | 2021-07-20 07:00 | 2021-07-20 18:00 | 10 | 31.95 | 2021-07-20 12:30 | 54.3333 | 220.66 | 0.31299 | 0.24623 | 8
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1534 | 30369 | 2021-07-20 07:00 | 2021-07-20 18:00 | 10 | 31.95 | 2021-07-20 12:30 | 54.3333 | 220.66 | 0.31299 | 0.24623 | 8
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-15-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1878 | 30327 | 2021-07-20 13:00 | 2021-07-20 14:30 | 3 | 4.27 | 2021-07-20 13:45 | 3 | 4.27 | 0.70258 | 0.70258 | 1
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-15-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1879 | 30328 | 2021-07-20 13:00 | 2021-07-20 14:30 | 4.5 | 4.27 | 2021-07-20 13:45 | 4.5 | 4.27 | 1.0539 | 1.0539 | 1
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-15-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 756 | 30332 | 2021-07-20 13:00 | 2021-07-20 14:30 | 1.25 | 4.27 | 2021-07-20 13:45 | 1.25 | 4.27 | 0.29274 | 0.29274 | 1
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2212 | 30344 | 2021-07-20 13:00 | 2021-07-20 14:40 | 1.6667 | 0.1 | 2021-07-20 13:50 | 31.1133 | 2.641 | 16.6667 | 11.7809 | 20
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2214 | 30506 | 2021-07-21 08:50 | 2021-07-21 10:00 | 1.1667 | 0.21 | 2021-07-21 09:25 | 32.28 | 2.851 | 5.5556 | 11.3223 | 21
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2914 | 30504 | 2021-07-21 07:40 | 2021-07-21 14:50 | 6 | 0.48 | 2021-07-21 11:15 | 399.8667 | 130.53 | 12.5 | 3.0634 | 108
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2910 | 30495 | 2021-07-21 07:30 | 2021-07-21 15:00 | 6.4167 | 0.68 | 2021-07-21 11:15 | 406.2833 | 131.21 | 9.4363 | 3.0964 | 109
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1473 | 30529 | 2021-07-21 07:00 | 2021-07-21 16:10 | 34.6667 | 52 | 2021-07-21 11:35 | 425.896 | 1093.32 | 0.66667 | 0.38954 | 22
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1472 | 30532 | 2021-07-21 07:00 | 2021-07-21 16:10 | 17.3333 | 52 | 2021-07-21 11:35 | 443.2293 | 1145.32 | 0.33333 | 0.38699 | 23
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1474 | 30530 | 2021-07-21 07:00 | 2021-07-21 16:10 | 52 | 52 | 2021-07-21 11:35 | 448.6257 | 644.66 | 1 | 0.69591 | 13
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 556 | 30534 | 2021-07-21 07:00 | 2021-07-21 16:10 | 26 | 52 | 2021-07-21 11:35 | 132.0833 | 352 | 0.5 | 0.37524 | 7
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-81 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1593 | 30552 | 2021-07-21 11:53 | 2021-07-21 11:54 | 0.016667 | 1 | 2021-07-21 11:54 | 1.71 | 51 | 0.016667 | 0.033529 | 15
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-02 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1594 | 30552 | 2021-07-21 11:53 | 2021-07-21 11:54 | 0.016667 | 1 | 2021-07-21 11:54 | 1.7267 | 52 | 0.016667 | 0.033205 | 16
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1535 | 30535 | 2021-07-21 07:00 | 2021-07-21 17:00 | 9 | 35.98 | 2021-07-21 12:00 | 63.3333 | 256.64 | 0.25014 | 0.24678 | 9
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1537 | 30536 | 2021-07-21 07:00 | 2021-07-21 17:00 | 9 | 35.98 | 2021-07-21 12:00 | 63.3333 | 256.64 | 0.25014 | 0.24678 | 9
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1536 | 30535 | 2021-07-21 07:00 | 2021-07-21 17:00 | 9 | 35.98 | 2021-07-21 12:00 | 72.3333 | 292.62 | 0.25014 | 0.24719 | 10
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1538 | 30536 | 2021-07-21 07:00 | 2021-07-21 17:00 | 9 | 35.98 | 2021-07-21 12:00 | 72.3333 | 292.62 | 0.25014 | 0.24719 | 10
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-81 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1597 | 30548 | 2021-07-21 12:08 | 2021-07-21 12:09 | 0.016667 | 1 | 2021-07-21 12:09 | 1.7433 | 53 | 0.016667 | 0.032893 | 17
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-02 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1598 | 30548 | 2021-07-21 12:08 | 2021-07-21 12:09 | 0.016667 | 1 | 2021-07-21 12:09 | 1.76 | 54 | 0.016667 | 0.032593 | 18
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-81 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1601 | 30556 | 2021-07-21 12:21 | 2021-07-21 12:23 | 0.033333 | 1 | 2021-07-21 12:22 | 1.7933 | 55 | 0.033333 | 0.032606 | 19
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-02 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1602 | 30556 | 2021-07-21 12:21 | 2021-07-21 12:23 | 0.033333 | 1 | 2021-07-21 12:22 | 1.8267 | 56 | 0.033333 | 0.032619 | 20
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-25 | CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_A | 8350 | 30399 | 2021-07-21 09:37 | 2021-07-21 17:20 | 18.25 | 62.23 | 2021-07-21 13:29 | 49.5667 | 181.69 | 0.29327 | 0.27281 | 3
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-25 | CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_A | 8352 | 30396 | 2021-07-21 09:37 | 2021-07-21 17:20 | 13.4333 | 62.23 | 2021-07-21 13:29 | 20.0167 | 121.96 | 0.21587 | 0.16412 | 2
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-25 | CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO | OBRA_A | 8353 | 30398 | 2021-07-21 09:37 | 2021-07-21 17:20 | 6.0833 | 62.23 | 2021-07-21 13:29 | 12.6667 | 121.96 | 0.097756 | 0.10386 | 2
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2216 | 30517 | 2021-07-21 13:00 | 2021-07-21 14:30 | 1.5 | 0.22 | 2021-07-21 13:45 | 33.78 | 3.071 | 6.8182 | 10.9997 | 22
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2239 | 30481 | 2021-07-21 08:42 | 2021-07-21 18:58 | 29.3 | 62 | 2021-07-21 13:50 | 100.9833 | 175 | 0.47258 | 0.57705 | 5
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2241 | 30479 | 2021-07-21 08:42 | 2021-07-21 18:58 | 94.8667 | 62 | 2021-07-21 13:50 | 225.5167 | 175 | 1.5301 | 1.2887 | 5
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 1269 | 30484 | 2021-07-21 08:42 | 2021-07-21 18:58 | 19.5333 | 62 | 2021-07-21 13:50 | 46.5333 | 237 | 0.31505 | 0.19634 | 6
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 653 | 30538 | 2021-07-21 11:49 | 2021-07-21 16:00 | 0.099 | 15.09 | 2021-07-21 13:55 | 11.745 | 2019.89 | 0.0065606 | 0.0058147 | 41
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1813 | 30542 | 2021-07-21 11:49 | 2021-07-21 16:00 | 2.1333 | 15.09 | 2021-07-21 13:55 | 142.804 | 2384.43 | 0.14137 | 0.05989 | 49
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 654 | 30538 | 2021-07-21 11:49 | 2021-07-21 16:00 | 0.099 | 15.09 | 2021-07-21 13:55 | 11.844 | 2034.98 | 0.0065606 | 0.0058202 | 42
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1814 | 30542 | 2021-07-21 11:49 | 2021-07-21 16:00 | 2.1333 | 15.09 | 2021-07-21 13:55 | 144.9373 | 2399.52 | 0.14137 | 0.060403 | 50
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-81 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1589 | 30544 | 2021-07-21 14:30 | 2021-07-21 14:32 | 0.033333 | 1 | 2021-07-21 14:31 | 1.86 | 57 | 0.033333 | 0.032632 | 21
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-02 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1590 | 30544 | 2021-07-21 14:30 | 2021-07-21 14:32 | 0.033333 | 1 | 2021-07-21 14:31 | 1.8933 | 58 | 0.033333 | 0.032644 | 22
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-41 | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1639 | 30568 | 2021-07-21 14:46 | 2021-07-21 14:47 | 0.016667 | 1 | 2021-07-21 14:46 | 0.69997 | 23 | 0.016667 | 0.030433 | 8
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-81 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1605 | 30560 | 2021-07-21 14:56 | 2021-07-21 14:58 | 0.033333 | 1 | 2021-07-21 14:57 | 1.9267 | 59 | 0.033333 | 0.032655 | 23
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-02 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1606 | 30560 | 2021-07-21 14:56 | 2021-07-21 14:58 | 0.033333 | 1 | 2021-07-21 14:57 | 1.96 | 60 | 0.033333 | 0.032667 | 24
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-41 | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1637 | 30576 | 2021-07-21 15:20 | 2021-07-21 15:22 | 0.033333 | 1 | 2021-07-21 15:21 | 0.7333 | 24 | 0.033333 | 0.030554 | 9
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-81 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1609 | 30564 | 2021-07-21 15:33 | 2021-07-21 15:34 | 0.016667 | 1 | 2021-07-21 15:34 | 1.9767 | 61 | 0.016667 | 0.032404 | 25
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-02 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1610 | 30564 | 2021-07-21 15:33 | 2021-07-21 15:34 | 0.016667 | 1 | 2021-07-21 15:34 | 1.9933 | 62 | 0.016667 | 0.032151 | 26
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-41 | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1635 | 30572 | 2021-07-21 15:47 | 2021-07-21 15:48 | 0.016667 | 1 | 2021-07-21 15:48 | 0.74997 | 25 | 0.016667 | 0.029999 | 10
CAIXA OCTOGONAL | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-20 | CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC OCTOGONAL FUNDO MOVEL 10X10CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_A | 8338 | 30697 | 2021-07-22 07:30 | 2021-07-22 08:30 | 3 | 33 | 2021-07-22 08:00 | 3 | 33 | 0.090909 | 0.090909 | 1
CAIXA OCTOGONAL | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-20 | CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC OCTOGONAL FUNDO MOVEL 10X10CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_A | 8337 | 30644 | 2021-07-22 07:30 | 2021-07-22 08:30 | 1 | 33 | 2021-07-22 08:00 | 1 | 33 | 0.030303 | 0.030303 | 1
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3363 | 30657 | 2021-07-22 07:20 | 2021-07-22 10:30 | 3.1667 | 25.48 | 2021-07-22 08:55 | 3.1667 | 25.48 | 0.12428 | 0.12428 | 1
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3365 | 30656 | 2021-07-22 07:20 | 2021-07-22 10:30 | 3.1667 | 25.48 | 2021-07-22 08:55 | 3.1667 | 25.48 | 0.12428 | 0.12428 | 1
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3364 | 30657 | 2021-07-22 07:20 | 2021-07-22 10:30 | 3.1667 | 25.48 | 2021-07-22 08:55 | 6.3333 | 50.96 | 0.12428 | 0.12428 | 2
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3366 | 30656 | 2021-07-22 07:20 | 2021-07-22 10:30 | 3.1667 | 25.48 | 2021-07-22 08:55 | 6.3333 | 50.96 | 0.12428 | 0.12428 | 2
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-02-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2336 | 30651 | 2021-07-22 07:45 | 2021-07-22 11:00 | 3.25 | 0.88 | 2021-07-22 09:22 | 3.25 | 0.88 | 3.6932 | 3.6932 | 1
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-02-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2338 | 30650 | 2021-07-22 07:45 | 2021-07-22 11:00 | 3.25 | 0.88 | 2021-07-22 09:22 | 6.5 | 1.76 | 3.6932 | 3.6932 | 2
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-02-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2339 | 30652 | 2021-07-22 07:45 | 2021-07-22 11:00 | 3.25 | 0.88 | 2021-07-22 09:22 | 9.75 | 2.64 | 3.6932 | 3.6932 | 3
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-02-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2337 | 30646 | 2021-07-22 07:45 | 2021-07-22 11:00 | 3.25 | 0.88 | 2021-07-22 09:22 | 13 | 3.52 | 3.6932 | 3.6932 | 4
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2314 | 30641 | 2021-07-22 09:00 | 2021-07-22 14:00 | 3.8333 | 4.2 | 2021-07-22 11:30 | 83.57 | 257.06 | 0.9127 | 0.3251 | 25
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2927 | 30637 | 2021-07-22 08:45 | 2021-07-22 14:15 | 4.3333 | 0.9 | 2021-07-22 11:30 | 410.6167 | 132.11 | 4.8148 | 3.1081 | 110
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2918 | 30640 | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-22 15:00 | 5.9167 | 0.8 | 2021-07-22 11:30 | 416.5333 | 132.91 | 7.3958 | 3.134 | 111
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2928 | 30638 | 2021-07-22 08:45 | 2021-07-22 14:15 | 20 | 0.9 | 2021-07-22 11:30 | 1632 | 83.96 | 22.2222 | 19.4378 | 59
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2922 | 30635 | 2021-07-22 08:40 | 2021-07-22 14:40 | 4.8333 | 0.57 | 2021-07-22 11:40 | 421.3667 | 133.48 | 8.4795 | 3.1568 | 112
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2923 | 30634 | 2021-07-22 08:40 | 2021-07-22 14:40 | 10 | 0.57 | 2021-07-22 11:40 | 1642 | 84.53 | 17.5439 | 19.4251 | 60
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1539 | 30665 | 2021-07-22 09:00 | 2021-07-22 17:00 | 7 | 31.88 | 2021-07-22 13:00 | 79.3333 | 324.5 | 0.21957 | 0.24448 | 11
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1541 | 30666 | 2021-07-22 09:00 | 2021-07-22 17:00 | 7 | 31.88 | 2021-07-22 13:00 | 79.3333 | 324.5 | 0.21957 | 0.24448 | 11
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1540 | 30665 | 2021-07-22 09:00 | 2021-07-22 17:00 | 7 | 31.88 | 2021-07-22 13:00 | 86.3333 | 356.38 | 0.21957 | 0.24225 | 12
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1542 | 30666 | 2021-07-22 09:00 | 2021-07-22 17:00 | 7 | 31.88 | 2021-07-22 13:00 | 86.3333 | 356.38 | 0.21957 | 0.24225 | 12
CAIXA OCTOGONAL | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-20 | CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC OCTOGONAL FUNDO MOVEL 10X10CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_A | 8339 | 30734 | 2021-07-23 07:50 | 2021-07-23 08:30 | 0.66667 | 5 | 2021-07-23 08:10 | 1.6667 | 38 | 0.13333 | 0.04386 | 2
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2940 | 30786 | 2021-07-23 08:00 | 2021-07-23 12:00 | 4 | 0.32 | 2021-07-23 10:00 | 425.3667 | 133.8 | 12.5 | 3.1791 | 113
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2316 | 30795 | 2021-07-23 08:10 | 2021-07-23 14:20 | 9.6667 | 20.1 | 2021-07-23 11:15 | 93.2367 | 277.16 | 0.48093 | 0.3364 | 26
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2941 | 30771 | 2021-07-23 08:00 | 2021-07-23 14:35 | 5.3333 | 0.76 | 2021-07-23 11:18 | 430.7 | 134.56 | 7.0175 | 3.2008 | 114
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2932 | 30778 | 2021-07-23 08:10 | 2021-07-23 14:30 | 5 | 1.41 | 2021-07-23 11:20 | 435.7 | 135.97 | 3.5461 | 3.2044 | 115
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2933 | 30777 | 2021-07-23 08:10 | 2021-07-23 14:30 | 20 | 1.41 | 2021-07-23 11:20 | 1662 | 85.94 | 14.1844 | 19.3391 | 61
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1543 | 31453 | 2021-07-23 07:00 | 2021-07-23 17:00 | 8.5 | 36 | 2021-07-23 12:00 | 94.8333 | 392.38 | 0.23611 | 0.24169 | 13
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1545 | 31454 | 2021-07-23 07:00 | 2021-07-23 17:00 | 8.5 | 36 | 2021-07-23 12:00 | 94.8333 | 392.38 | 0.23611 | 0.24169 | 13
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1544 | 31453 | 2021-07-23 07:00 | 2021-07-23 17:00 | 8.5 | 36 | 2021-07-23 12:00 | 103.3333 | 428.38 | 0.23611 | 0.24122 | 14
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1546 | 31454 | 2021-07-23 07:00 | 2021-07-23 17:00 | 8.5 | 36 | 2021-07-23 12:00 | 103.3333 | 428.38 | 0.23611 | 0.24122 | 14
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2218 | 30939 | 2021-07-23 13:00 | 2021-07-23 13:30 | 0.5 | 0.024 | 2021-07-23 13:15 | 34.28 | 3.095 | 20.8333 | 11.0759 | 23
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1476 | 31445 | 2021-07-23 11:30 | 2021-07-23 17:00 | 20 | 38 | 2021-07-23 14:15 | 463.2293 | 1183.32 | 0.52632 | 0.39147 | 24
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1475 | 31448 | 2021-07-23 11:30 | 2021-07-23 17:00 | 10 | 38 | 2021-07-23 14:15 | 473.2293 | 1221.32 | 0.26316 | 0.38747 | 25
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1477 | 31446 | 2021-07-23 11:30 | 2021-07-23 17:00 | 20 | 38 | 2021-07-23 14:15 | 468.6257 | 682.66 | 0.52632 | 0.68647 | 14
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8522 | 31094 | 2021-07-26 08:09 | 2021-07-26 09:03 | 0.9 | 2.35 | 2021-07-26 08:36 | 0.9 | 2.35 | 0.38298 | 0.38298 | 1
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | RETROESCAVADEIRA | H | EQUIPAMENTO |  | 8524 | 31169 | 2021-07-26 08:09 | 2021-07-26 09:03 | 0.16667 | 2.35 | 2021-07-26 08:36 | 0.16667 | 2.35 | 0.070922 | 0.070922 | 1
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8525 | 31096 | 2021-07-26 08:09 | 2021-07-26 09:03 | 0.16667 | 2.35 | 2021-07-26 08:36 | 0.16667 | 2.35 | 0.070922 | 0.070922 | 1
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8520 | 31095 | 2021-07-26 08:09 | 2021-07-26 09:03 | 0.9 | 2.35 | 2021-07-26 08:36 | 0.9 | 2.35 | 0.38298 | 0.38298 | 1
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3184 | 31040 | 2021-07-26 08:40 | 2021-07-26 09:08 | 0.3 | 0.82 | 2021-07-26 08:54 | 10.2033 | 33.72 | 0.36585 | 0.30259 | 10
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3183 | 31039 | 2021-07-26 08:40 | 2021-07-26 09:08 | 0.3 | 0.82 | 2021-07-26 08:54 | 10.2033 | 33.72 | 0.36585 | 0.30259 | 10
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2132 | 31032 | 2021-07-26 09:19 | 2021-07-26 09:26 | 0.11667 | 2 | 2021-07-26 09:22 | 1.62 | 15 | 0.058333 | 0.108 | 9
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2131 | 31031 | 2021-07-26 09:19 | 2021-07-26 09:26 | 0.11667 | 2 | 2021-07-26 09:22 | 1.62 | 15 | 0.058333 | 0.108 | 9
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3256 | 31044 | 2021-07-26 08:51 | 2021-07-26 11:00 | 0.26667 | 1.18 | 2021-07-26 09:56 | 4.4867 | 10.9 | 0.22599 | 0.41162 | 10
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3255 | 31043 | 2021-07-26 08:51 | 2021-07-26 11:00 | 0.26667 | 1.18 | 2021-07-26 09:56 | 4.4867 | 10.9 | 0.22599 | 0.41162 | 10
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8611 | 31104 | 2021-07-26 09:05 | 2021-07-26 10:50 | 1.75 | 23.47 | 2021-07-26 09:58 | 1.75 | 23.47 | 0.074563 | 0.074563 | 1
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8610 | 31170 | 2021-07-26 09:05 | 2021-07-26 10:50 | 1.75 | 23.47 | 2021-07-26 09:58 | 1.75 | 23.47 | 0.074563 | 0.074563 | 1
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8613 | 31171 | 2021-07-26 09:05 | 2021-07-26 10:50 | 1.75 | 23.47 | 2021-07-26 09:58 | 1.75 | 23.47 | 0.074563 | 0.074563 | 1
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3319 | 31036 | 2021-07-26 09:10 | 2021-07-26 10:50 | 1.5167 | 2.88 | 2021-07-26 10:00 | 10.8533 | 22.54 | 0.52662 | 0.48151 | 9
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3318 | 31035 | 2021-07-26 09:10 | 2021-07-26 10:50 | 1.5167 | 2.88 | 2021-07-26 10:00 | 10.8533 | 22.54 | 0.52662 | 0.48151 | 9
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2945 | 31025 | 2021-07-26 07:20 | 2021-07-26 14:15 | 2.4167 | 0.4 | 2021-07-26 10:48 | 438.1167 | 136.37 | 6.0417 | 3.2127 | 116
ARMADURA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-04-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_A | 8329 | 31129 | 2021-07-26 08:00 | 2021-07-26 14:30 | 11 | 702.19 | 2021-07-26 11:15 | 11 | 702.19 | 0.015665 | 0.015665 | 1
ARMADURA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-04-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_A | 8331 | 31130 | 2021-07-26 08:00 | 2021-07-26 14:30 | 5.5 | 702.19 | 2021-07-26 11:15 | 5.5 | 702.19 | 0.0078326 | 0.0078326 | 1
ARMADURA | EDIF | ESTRUTURA | 03-02-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_A | 8330 | 31129 | 2021-07-26 08:00 | 2021-07-26 14:30 | 11 | 702.19 | 2021-07-26 11:15 | 22 | 1404.38 | 0.015665 | 0.015665 | 2
ARMADURA | EDIF | ESTRUTURA | 03-02-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_A | 8332 | 31130 | 2021-07-26 08:00 | 2021-07-26 14:30 | 5.5 | 702.19 | 2021-07-26 11:15 | 11 | 1404.38 | 0.0078326 | 0.0078326 | 2
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2949 | 31073 | 2021-07-26 08:40 | 2021-07-26 14:30 | 4.75 | 1.8 | 2021-07-26 11:35 | 442.8667 | 138.17 | 2.6389 | 3.2052 | 117
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2950 | 31072 | 2021-07-26 08:40 | 2021-07-26 14:30 | 40 | 1.8 | 2021-07-26 11:35 | 1702 | 87.74 | 22.2222 | 19.3982 | 62
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1547 | 31456 | 2021-07-26 07:00 | 2021-07-26 17:00 | 9 | 39.02 | 2021-07-26 12:00 | 112.3333 | 467.4 | 0.23065 | 0.24034 | 15
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1549 | 31457 | 2021-07-26 07:00 | 2021-07-26 17:00 | 9 | 39.02 | 2021-07-26 12:00 | 112.3333 | 467.4 | 0.23065 | 0.24034 | 15
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1548 | 31456 | 2021-07-26 07:00 | 2021-07-26 17:00 | 9 | 39.02 | 2021-07-26 12:00 | 121.3333 | 506.42 | 0.23065 | 0.23959 | 16
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1550 | 31457 | 2021-07-26 07:00 | 2021-07-26 17:00 | 9 | 39.02 | 2021-07-26 12:00 | 121.3333 | 506.42 | 0.23065 | 0.23959 | 16
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-86-00 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8806 | 31331 | 2021-07-26 11:40 | 2021-07-26 14:30 | 2.8333 | 155.05 | 2021-07-26 13:05 | 2.8333 | 155.05 | 0.018274 | 0.018274 | 1
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-81 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1613 | 31468 | 2021-07-26 14:26 | 2021-07-26 14:29 | 0.05 | 1 | 2021-07-26 14:28 | 2.0433 | 63 | 0.05 | 0.032434 | 27
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-02 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1614 | 31468 | 2021-07-26 14:26 | 2021-07-26 14:29 | 0.05 | 1 | 2021-07-26 14:28 | 2.0933 | 64 | 0.05 | 0.032708 | 28
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8615 | 31173 | 2021-07-26 13:00 | 2021-07-26 16:00 | 2.3333 | 16.6 | 2021-07-26 14:30 | 4.0833 | 40.07 | 0.14056 | 0.1019 | 2
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8616 | 31175 | 2021-07-26 13:00 | 2021-07-26 16:00 | 2.3333 | 16.6 | 2021-07-26 14:30 | 6.4167 | 56.67 | 0.14056 | 0.11323 | 3
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8614 | 31176 | 2021-07-26 13:00 | 2021-07-26 16:00 | 2.3333 | 16.6 | 2021-07-26 14:30 | 4.0833 | 40.07 | 0.14056 | 0.1019 | 2
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8617 | 31174 | 2021-07-26 13:00 | 2021-07-26 16:00 | 2.3333 | 16.6 | 2021-07-26 14:30 | 4.0833 | 40.07 | 0.14056 | 0.1019 | 2
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 657 | 31462 | 2021-07-26 14:20 | 2021-07-26 14:55 | 0.012 | 3.47 | 2021-07-26 14:38 | 11.856 | 2038.45 | 0.0034582 | 0.0058162 | 43
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1817 | 31466 | 2021-07-26 14:20 | 2021-07-26 14:55 | 0.48333 | 3.47 | 2021-07-26 14:38 | 145.4207 | 2402.99 | 0.13929 | 0.060517 | 51
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 658 | 31462 | 2021-07-26 14:20 | 2021-07-26 14:55 | 0.012 | 3.47 | 2021-07-26 14:38 | 11.868 | 2041.92 | 0.0034582 | 0.0058122 | 44
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1818 | 31466 | 2021-07-26 14:20 | 2021-07-26 14:55 | 0.48333 | 3.47 | 2021-07-26 14:38 | 145.904 | 2406.46 | 0.13929 | 0.06063 | 52
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8771 | 31097 | 2021-07-26 08:10 | 2021-07-27 09:10 | 1.3333 | 3.3 | 2021-07-26 20:40 | 1.3333 | 3.3 | 0.40404 | 0.40404 | 1
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8772 | 31098 | 2021-07-26 08:10 | 2021-07-27 09:10 | 2.3333 | 3.3 | 2021-07-26 20:40 | 2.3333 | 3.3 | 0.70707 | 0.70707 | 1
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 10501 | AREIA LAVADA | M3 | MATERIAL |  | 8773 | 31223 | 2021-07-26 08:10 | 2021-07-27 09:10 | 0.008 | 3.3 | 2021-07-26 20:40 | 0.008 | 3.3 | 0.0024242 | 0.0024242 | 1
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8477 | 31213 | 2021-07-26 09:15 | 2021-07-27 10:00 | 5.9333 | 4.96 | 2021-07-26 21:38 | 5.9333 | 4.96 | 1.1962 | 1.1962 | 1
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8478 | 31214 | 2021-07-26 09:15 | 2021-07-27 10:00 | 10.6167 | 4.96 | 2021-07-26 21:38 | 10.6167 | 4.96 | 2.1405 | 2.1405 | 1
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0 | 11064 | PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO | M | MATERIAL |  | 8479 | 31218 | 2021-07-26 09:15 | 2021-07-27 10:00 | 6.43 | 4.96 | 2021-07-26 21:38 | 6.43 | 4.96 | 1.2964 | 1.2964 | 1
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2134 | 31271 | 2021-07-27 07:40 | 2021-07-27 07:50 | 0.16667 | 2 | 2021-07-27 07:45 | 1.7867 | 17 | 0.083333 | 0.1051 | 10
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2133 | 31270 | 2021-07-27 07:40 | 2021-07-27 07:50 | 0.16667 | 2 | 2021-07-27 07:45 | 1.7867 | 17 | 0.083333 | 0.1051 | 10
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3187 | 31279 | 2021-07-27 07:55 | 2021-07-27 09:30 | 0.4 | 0.56 | 2021-07-27 08:42 | 10.6033 | 34.28 | 0.71429 | 0.30932 | 11
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3186 | 31278 | 2021-07-27 07:55 | 2021-07-27 09:30 | 0.4 | 0.56 | 2021-07-27 08:42 | 10.6033 | 34.28 | 0.71429 | 0.30932 | 11
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3322 | 31275 | 2021-07-27 08:17 | 2021-07-27 09:46 | 1.3667 | 2.43 | 2021-07-27 09:01 | 12.22 | 24.97 | 0.56241 | 0.48939 | 10
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3321 | 31274 | 2021-07-27 08:17 | 2021-07-27 09:46 | 1.3667 | 2.43 | 2021-07-27 09:01 | 12.22 | 24.97 | 0.56241 | 0.48939 | 10
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 586 | 31480 | 2021-07-27 09:00 | 2021-07-27 09:10 | 0.0168 | 1.2 | 2021-07-27 09:05 | 0.7544 | 38.95 | 0.014 | 0.019368 | 7
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1731 | 31476 | 2021-07-27 09:00 | 2021-07-27 09:10 | 0.16667 | 1.2 | 2021-07-27 09:05 | 14.2366 | 91.56 | 0.13889 | 0.15549 | 14
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1705 | 31481 | 2021-07-27 09:10 | 2021-07-27 09:17 | 0.11667 | 1.15 | 2021-07-27 09:14 | 6.5467 | 22.99 | 0.10145 | 0.28476 | 8
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8619 | 31239 | 2021-07-27 08:58 | 2021-07-27 10:35 | 4.85 | 13 | 2021-07-27 09:46 | 11.2667 | 69.67 | 0.37308 | 0.16171 | 4
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8620 | 31241 | 2021-07-27 08:58 | 2021-07-27 10:35 | 9.7 | 13 | 2021-07-27 09:46 | 20.9667 | 82.67 | 0.74615 | 0.25362 | 5
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8618 | 31242 | 2021-07-27 08:58 | 2021-07-27 10:35 | 1.6167 | 13 | 2021-07-27 09:46 | 5.7 | 53.07 | 0.12436 | 0.10741 | 3
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8621 | 31240 | 2021-07-27 08:58 | 2021-07-27 10:35 | 1.6167 | 13 | 2021-07-27 09:46 | 5.7 | 53.07 | 0.12436 | 0.10741 | 3
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3259 | 31283 | 2021-07-27 09:48 | 2021-07-27 10:03 | 0.25 | 1.5 | 2021-07-27 09:56 | 4.7367 | 12.4 | 0.16667 | 0.38199 | 11
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3258 | 31282 | 2021-07-27 09:48 | 2021-07-27 10:03 | 0.25 | 1.5 | 2021-07-27 09:56 | 4.7367 | 12.4 | 0.16667 | 0.38199 | 11
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2318 | 31267 | 2021-07-27 08:40 | 2021-07-27 11:50 | 3.1667 | 8.9 | 2021-07-27 10:15 | 96.4033 | 286.06 | 0.35581 | 0.337 | 27
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2959 | 31392 | 2021-07-27 07:40 | 2021-07-27 14:30 | 5.75 | 0.4 | 2021-07-27 11:05 | 448.6167 | 138.57 | 14.375 | 3.2375 | 118
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2953 | 31266 | 2021-07-27 08:00 | 2021-07-27 14:25 | 5.3333 | 0.2 | 2021-07-27 11:12 | 453.95 | 138.77 | 26.6667 | 3.2712 | 119
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2952 | 31265 | 2021-07-27 08:00 | 2021-07-27 14:25 | 5 | 0.2 | 2021-07-27 11:12 | 1707 | 87.94 | 25 | 19.411 | 63
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1551 | 31485 | 2021-07-27 07:00 | 2021-07-27 16:30 | 8.5 | 23.06 | 2021-07-27 11:45 | 129.8333 | 529.48 | 0.3686 | 0.24521 | 17
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1553 | 31486 | 2021-07-27 07:00 | 2021-07-27 16:30 | 17 | 23.06 | 2021-07-27 11:45 | 138.3333 | 529.48 | 0.73721 | 0.26126 | 17
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1552 | 31485 | 2021-07-27 07:00 | 2021-07-27 16:30 | 8.5 | 23.06 | 2021-07-27 11:45 | 138.3333 | 552.54 | 0.3686 | 0.25036 | 18
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1554 | 31486 | 2021-07-27 07:00 | 2021-07-27 16:30 | 17 | 23.06 | 2021-07-27 11:45 | 155.3333 | 552.54 | 0.73721 | 0.28113 | 18
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 575 | 31497 | 2021-07-27 11:45 | 2021-07-27 12:00 | 0.08036 | 1.68 | 2021-07-27 11:53 | 1.2024 | 27.29 | 0.047833 | 0.044059 | 4
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1689 | 31493 | 2021-07-27 11:45 | 2021-07-27 12:00 | 0.25 | 1.68 | 2021-07-27 11:53 | 15.533 | 114.89 | 0.14881 | 0.1352 | 9
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-86-00 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8808 | 31384 | 2021-07-27 11:40 | 2021-07-27 14:40 | 3 | 155.05 | 2021-07-27 13:10 | 5.8333 | 310.1 | 0.019349 | 0.018811 | 2
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-25 | CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_A | 8354 | 31325 | 2021-07-27 12:15 | 2021-07-27 16:18 | 11.6333 | 46.19 | 2021-07-27 14:16 | 61.2 | 227.88 | 0.25186 | 0.26856 | 4
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-25 | CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_A | 8356 | 31321 | 2021-07-27 12:15 | 2021-07-27 16:18 | 4.05 | 46.19 | 2021-07-27 14:16 | 24.0667 | 168.15 | 0.087681 | 0.14313 | 3
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-25 | CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO | OBRA_A | 8357 | 31323 | 2021-07-27 12:15 | 2021-07-27 16:18 | 3.75 | 46.19 | 2021-07-27 14:16 | 16.4167 | 168.15 | 0.081186 | 0.097631 | 3
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2220 | 31366 | 2021-07-27 14:10 | 2021-07-27 14:25 | 0.25 | 0.044 | 2021-07-27 14:18 | 34.53 | 3.139 | 5.6818 | 11.0003 | 24
REGISTROS E VÁLVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-05-41 | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1641 | 31472 | 2021-07-28 14:49 | 2021-07-26 14:52 | 0.05 | 1 | 2021-07-27 14:50 | 0.79997 | 26 | 0.05 | 0.030768 | 11
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8528 | 31295 | 2021-07-27 10:00 | 2021-07-28 08:18 | 1.0333 | 12 | 2021-07-27 21:09 | 1.9333 | 14.35 | 0.086111 | 0.13473 | 2
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8529 | 31297 | 2021-07-27 10:00 | 2021-07-28 08:18 | 8.5333 | 12 | 2021-07-27 21:09 | 10.4667 | 26.35 | 0.71111 | 0.39722 | 3
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | RETROESCAVADEIRA | H | EQUIPAMENTO |  | 8530 | 31294 | 2021-07-27 10:00 | 2021-07-28 08:18 | 0.3 | 12 | 2021-07-27 21:09 | 0.46667 | 14.35 | 0.025 | 0.03252 | 2
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8531 | 31293 | 2021-07-27 10:00 | 2021-07-28 08:18 | 0.3 | 12 | 2021-07-27 21:09 | 0.46667 | 14.35 | 0.025 | 0.03252 | 2
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8526 | 31292 | 2021-07-27 10:00 | 2021-07-28 08:18 | 3.5333 | 12 | 2021-07-27 21:09 | 4.4333 | 14.35 | 0.29444 | 0.30894 | 2
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1555 | 31506 | 2021-07-28 07:00 | 2021-07-28 17:00 | 17.5 | 33.97 | 2021-07-28 12:00 | 155.8333 | 586.51 | 0.51516 | 0.2657 | 19
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1557 | 31507 | 2021-07-28 07:00 | 2021-07-28 17:00 | 18 | 33.97 | 2021-07-28 12:00 | 173.3333 | 586.51 | 0.52988 | 0.29553 | 19
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1556 | 31506 | 2021-07-28 07:00 | 2021-07-28 17:00 | 17.5 | 33.97 | 2021-07-28 12:00 | 173.3333 | 620.48 | 0.51516 | 0.27935 | 20
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1558 | 31507 | 2021-07-28 07:00 | 2021-07-28 17:00 | 18 | 33.97 | 2021-07-28 12:00 | 191.3333 | 620.48 | 0.52988 | 0.30836 | 20
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8481 | 31549 | 2021-07-29 07:48 | 2021-07-29 09:39 | 5.55 | 4.96 | 2021-07-29 08:44 | 11.4833 | 9.92 | 1.119 | 1.1576 | 2
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8482 | 31550 | 2021-07-29 07:48 | 2021-07-29 09:39 | 11.1 | 4.96 | 2021-07-29 08:44 | 21.7167 | 9.92 | 2.2379 | 2.1892 | 2
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1435 | 31668 | 2021-07-29 08:55 | 2021-07-29 08:57 | 0.033333 | 1 | 2021-07-29 08:56 | 2.8815 | 25 | 0.033333 | 0.11526 | 12
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1433 | 31672 | 2021-07-29 08:57 | 2021-07-29 09:00 | 0.05 | 1 | 2021-07-29 08:59 | 2.9315 | 26 | 0.05 | 0.11275 | 13
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2968 | 31633 | 2021-07-29 07:30 | 2021-07-29 10:40 | 3.1667 | 0.6 | 2021-07-29 09:05 | 457.1167 | 139.37 | 5.2778 | 3.2799 | 120
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2969 | 31726 | 2021-07-29 07:30 | 2021-07-29 10:40 | 12 | 0.6 | 2021-07-29 09:05 | 1719 | 88.54 | 20 | 19.415 | 64
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2385 | 31644 | 2021-07-29 08:00 | 2021-07-29 10:20 | 2.3333 | 1.23 | 2021-07-29 09:10 | 2.3333 | 1.23 | 1.897 | 1.897 | 1
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2386 | 31644 | 2021-07-29 08:00 | 2021-07-29 10:20 | 2.3333 | 1.23 | 2021-07-29 09:10 | 4.6667 | 2.46 | 1.897 | 1.897 | 2
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2320 | 31656 | 2021-07-29 08:40 | 2021-07-29 10:30 | 1.8333 | 7.8 | 2021-07-29 09:35 | 98.2367 | 293.86 | 0.23504 | 0.3343 | 28
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2973 | 31655 | 2021-07-29 08:00 | 2021-07-29 11:20 | 3.3333 | 0.2 | 2021-07-29 09:40 | 460.45 | 139.57 | 16.6667 | 3.2991 | 121
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8752 | 31665 | 2021-07-29 09:45 | 2021-07-29 10:10 | 12.05 | 29.34 | 2021-07-29 09:58 | 12.05 | 29.34 | 0.4107 | 0.4107 | 1
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8751 | 31664 | 2021-07-29 09:45 | 2021-07-29 10:10 | 13.3 | 29.34 | 2021-07-29 09:58 | 13.3 | 29.34 | 0.45331 | 0.45331 | 1
ARMADURA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 0 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | KG | MATERIAL |  | 8750 | 31667 | 2021-07-29 09:45 | 2021-07-29 10:10 | 2.16 | 29.34 | 2021-07-29 09:58 | 2.16 | 29.34 | 0.07362 | 0.07362 | 1
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2962 | 31624 | 2021-07-29 08:20 | 2021-07-29 11:50 | 3.5 | 0.44 | 2021-07-29 10:05 | 463.95 | 140.01 | 7.9545 | 3.3137 | 122
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2961 | 31709 | 2021-07-29 08:20 | 2021-07-29 11:50 | 5 | 0.44 | 2021-07-29 10:05 | 1724 | 88.98 | 11.3636 | 19.3751 | 65
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8774 | 31562 | 2021-07-29 07:48 | 2021-07-29 15:17 | 19.45 | 13 | 2021-07-29 11:33 | 20.7833 | 16.3 | 1.4962 | 1.2751 | 2
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8775 | 31563 | 2021-07-29 07:48 | 2021-07-29 15:17 | 38.9 | 13 | 2021-07-29 11:33 | 41.2333 | 16.3 | 2.9923 | 2.5297 | 2
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1561 | 31687 | 2021-07-29 07:00 | 2021-07-29 17:00 | 9 | 21.74 | 2021-07-29 12:00 | 182.3333 | 642.22 | 0.41398 | 0.28391 | 21
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1559 | 31690 | 2021-07-29 07:00 | 2021-07-29 17:00 | 9 | 13.08 | 2021-07-29 12:00 | 191.3333 | 655.3 | 0.68807 | 0.29198 | 22
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1563 | 31691 | 2021-07-29 07:00 | 2021-07-29 17:00 | 9 | 13.08 | 2021-07-29 12:00 | 200.3333 | 633.56 | 0.68807 | 0.3162 | 21
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1565 | 31688 | 2021-07-29 07:00 | 2021-07-29 17:00 | 9 | 21.74 | 2021-07-29 12:00 | 209.3333 | 655.3 | 0.41398 | 0.31945 | 22
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1560 | 31690 | 2021-07-29 07:00 | 2021-07-29 17:00 | 9 | 13.08 | 2021-07-29 12:00 | 200.3333 | 668.38 | 0.68807 | 0.29973 | 23
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1562 | 31687 | 2021-07-29 07:00 | 2021-07-29 17:00 | 9 | 21.74 | 2021-07-29 12:00 | 209.3333 | 690.12 | 0.41398 | 0.30333 | 24
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1564 | 31691 | 2021-07-29 07:00 | 2021-07-29 17:00 | 9 | 13.08 | 2021-07-29 12:00 | 218.3333 | 668.38 | 0.68807 | 0.32666 | 23
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1566 | 31688 | 2021-07-29 07:00 | 2021-07-29 17:00 | 9 | 21.74 | 2021-07-29 12:00 | 227.3333 | 690.12 | 0.41398 | 0.32941 | 24
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2977 | 31736 | 2021-07-29 10:45 | 2021-07-29 14:45 | 2.9167 | 0.2 | 2021-07-29 12:45 | 466.8667 | 140.21 | 14.5833 | 3.3298 | 123
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2978 | 31735 | 2021-07-29 10:45 | 2021-07-29 14:45 | 5 | 0.2 | 2021-07-29 12:45 | 1729 | 89.18 | 25 | 19.3878 | 66
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8407 | 31710 | 2021-07-29 11:30 | 2021-07-29 15:30 | 9 | 1.62 | 2021-07-29 13:30 | 9 | 1.62 | 5.5556 | 5.5556 | 1
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8408 | 31711 | 2021-07-29 11:30 | 2021-07-29 15:30 | 15 | 1.62 | 2021-07-29 13:30 | 15 | 1.62 | 9.2593 | 9.2593 | 1
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2982 | 31747 | 2021-07-29 13:00 | 2021-07-29 15:00 | 2 | 0.6 | 2021-07-29 14:00 | 468.8667 | 140.81 | 3.3333 | 3.3298 | 124
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2983 | 31746 | 2021-07-29 13:00 | 2021-07-29 15:00 | 12 | 0.6 | 2021-07-29 14:00 | 1741 | 89.78 | 20 | 19.3918 | 67
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8624 | 31718 | 2021-07-29 14:02 | 2021-07-29 15:00 | 1.9333 | 13.8 | 2021-07-29 14:31 | 22.9 | 96.47 | 0.1401 | 0.23738 | 6
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8622 | 31719 | 2021-07-29 14:02 | 2021-07-29 15:00 | 0.96667 | 13.8 | 2021-07-29 14:31 | 6.6667 | 66.87 | 0.070048 | 0.099696 | 4
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8625 | 31717 | 2021-07-29 14:02 | 2021-07-29 15:00 | 0.96667 | 13.8 | 2021-07-29 14:31 | 6.6667 | 66.87 | 0.070048 | 0.099696 | 4
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 576 | 32209 | 2021-07-30 07:00 | 2021-07-30 09:00 | 0.416 | 90 | 2021-07-30 08:00 | 1.6184 | 117.29 | 0.0046222 | 0.013798 | 5
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1692 | 32206 | 2021-07-30 07:00 | 2021-07-30 09:00 | 4 | 90 | 2021-07-30 08:00 | 18.2497 | 201.21 | 0.044444 | 0.0907 | 8
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1691 | 32205 | 2021-07-30 07:00 | 2021-07-30 09:00 | 2 | 90 | 2021-07-30 08:00 | 17.533 | 204.89 | 0.022222 | 0.085573 | 10
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1437 | 31947 | 2021-07-30 09:00 | 2021-07-30 09:05 | 0.083333 | 1 | 2021-07-30 09:02 | 3.0148 | 27 | 0.083333 | 0.11166 | 14
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2985 | 31838 | 2021-07-30 08:10 | 2021-07-30 10:20 | 2.1667 | 0.4 | 2021-07-30 09:15 | 471.0333 | 141.21 | 5.4167 | 3.3357 | 125
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-01 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 571 | 31955 | 2021-07-30 09:17 | 2021-07-30 09:19 | 0.0208 | 1 | 2021-07-30 09:18 | 0.0742 | 5 | 0.0208 | 0.01484 | 4
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-01 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1517 | 31951 | 2021-07-30 09:17 | 2021-07-30 09:19 | 0.033333 | 1 | 2021-07-30 09:18 | 1.8233 | 9 | 0.033333 | 0.20258 | 7
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-02 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8448 | 31805 | 2021-07-30 08:16 | 2021-07-30 11:00 | 5.4667 | 7.89 | 2021-07-30 09:38 | 5.4667 | 7.89 | 0.69286 | 0.69286 | 1
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-02 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8449 | 31806 | 2021-07-30 08:16 | 2021-07-30 11:00 | 13.6667 | 7.89 | 2021-07-30 09:38 | 13.6667 | 7.89 | 1.7322 | 1.7322 | 1
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 587 | 32227 | 2021-07-30 09:00 | 2021-07-30 10:30 | 0.093 | 60 | 2021-07-30 09:45 | 0.8474 | 98.95 | 0.00155 | 0.0085639 | 8
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1734 | 32224 | 2021-07-30 09:00 | 2021-07-30 10:30 | 3 | 60 | 2021-07-30 09:45 | 12.3076 | 125.15 | 0.05 | 0.098343 | 9
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1733 | 32223 | 2021-07-30 09:00 | 2021-07-30 10:30 | 1.5 | 60 | 2021-07-30 09:45 | 15.7366 | 151.56 | 0.025 | 0.10383 | 15
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3190 | 31889 | 2021-07-30 10:15 | 2021-07-30 10:34 | 0.31667 | 0.5 | 2021-07-30 10:24 | 10.92 | 34.78 | 0.63333 | 0.31397 | 12
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3189 | 31888 | 2021-07-30 10:15 | 2021-07-30 10:34 | 0.31667 | 0.5 | 2021-07-30 10:24 | 10.92 | 34.78 | 0.63333 | 0.31397 | 12
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8534 | 31909 | 2021-07-30 10:10 | 2021-07-30 11:02 | 0.66667 | 2.7 | 2021-07-30 10:36 | 11.1333 | 29.05 | 0.24691 | 0.38325 | 4
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8535 | 31911 | 2021-07-30 10:10 | 2021-07-30 11:02 | 1.3333 | 2.7 | 2021-07-30 10:36 | 12.4667 | 31.75 | 0.49383 | 0.39265 | 5
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | RETROESCAVADEIRA | H | EQUIPAMENTO |  | 8536 | 31908 | 2021-07-30 10:10 | 2021-07-30 11:02 | 0.2 | 2.7 | 2021-07-30 10:36 | 0.66667 | 17.05 | 0.074074 | 0.039101 | 3
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8537 | 31907 | 2021-07-30 10:10 | 2021-07-30 11:02 | 0.2 | 2.7 | 2021-07-30 10:36 | 0.66667 | 17.05 | 0.074074 | 0.039101 | 3
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8532 | 31906 | 2021-07-30 10:10 | 2021-07-30 11:02 | 0.66667 | 2.7 | 2021-07-30 10:36 | 5.1 | 17.05 | 0.24691 | 0.29912 | 3
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2136 | 31881 | 2021-07-30 08:40 | 2021-07-30 13:29 | 0.36667 | 4 | 2021-07-30 11:04 | 2.1533 | 21 | 0.091667 | 0.10254 | 11
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2135 | 31880 | 2021-07-30 08:40 | 2021-07-30 13:29 | 0.36667 | 4 | 2021-07-30 11:04 | 2.1533 | 21 | 0.091667 | 0.10254 | 11
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3325 | 31893 | 2021-07-30 08:50 | 2021-07-30 13:20 | 2.7667 | 6.4 | 2021-07-30 11:05 | 14.9867 | 31.37 | 0.43229 | 0.47774 | 11
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3324 | 31892 | 2021-07-30 08:50 | 2021-07-30 13:20 | 2.7667 | 6.4 | 2021-07-30 11:05 | 14.9867 | 31.37 | 0.43229 | 0.47774 | 11
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2991 | 31876 | 2021-07-30 07:40 | 2021-07-30 14:30 | 5.75 | 0.88 | 2021-07-30 11:05 | 476.7833 | 142.09 | 6.5341 | 3.3555 | 126
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2992 | 31875 | 2021-07-30 07:40 | 2021-07-30 14:30 | 10 | 0.88 | 2021-07-30 11:05 | 1751 | 90.66 | 11.3636 | 19.3139 | 68
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1567 | 31956 | 2021-07-30 07:00 | 2021-07-30 15:28 | 7.4667 | 21.72 | 2021-07-30 11:14 | 216.8 | 711.84 | 0.34377 | 0.30456 | 25
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1569 | 31957 | 2021-07-30 07:00 | 2021-07-30 15:28 | 14.9333 | 21.72 | 2021-07-30 11:14 | 242.2667 | 711.84 | 0.68754 | 0.34034 | 25
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1568 | 31956 | 2021-07-30 07:00 | 2021-07-30 15:28 | 7.4667 | 21.72 | 2021-07-30 11:14 | 224.2667 | 733.56 | 0.34377 | 0.30572 | 26
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1570 | 31957 | 2021-07-30 07:00 | 2021-07-30 15:28 | 14.9333 | 21.72 | 2021-07-30 11:14 | 257.2 | 733.56 | 0.68754 | 0.35062 | 26
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 592 | 32218 | 2021-07-30 10:30 | 2021-07-30 12:30 | 0.426 | 120 | 2021-07-30 11:30 | 1.6872 | 165.42 | 0.00355 | 0.010199 | 6
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1752 | 32215 | 2021-07-30 10:30 | 2021-07-30 12:30 | 4 | 120 | 2021-07-30 11:30 | 16.9633 | 230.62 | 0.033333 | 0.073555 | 10
TUBO DE ESGOTO 3 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1751 | 32214 | 2021-07-30 10:30 | 2021-07-30 12:30 | 2 | 120 | 2021-07-30 11:30 | 14.9633 | 230.62 | 0.016667 | 0.064883 | 10
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2996 | 32025 | 2021-07-30 10:22 | 2021-07-30 15:00 | 3.55 | 0.64 | 2021-07-30 12:41 | 480.3333 | 142.73 | 5.5469 | 3.3653 | 127
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2997 | 32024 | 2021-07-30 10:22 | 2021-07-30 15:00 | 5 | 0.64 | 2021-07-30 12:41 | 1756 | 91.3 | 7.8125 | 19.2333 | 69
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3262 | 31885 | 2021-07-30 13:32 | 2021-07-30 13:50 | 0.3 | 1.46 | 2021-07-30 13:41 | 5.0367 | 13.86 | 0.20548 | 0.3634 | 12
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3261 | 31884 | 2021-07-30 13:32 | 2021-07-30 13:50 | 0.3 | 1.46 | 2021-07-30 13:41 | 5.0367 | 13.86 | 0.20548 | 0.3634 | 12
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8631 | 32038 | 2021-07-30 13:00 | 2021-07-30 15:00 | 4 | 43 | 2021-07-30 14:00 | 26.9 | 139.47 | 0.093023 | 0.19287 | 7
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8632 | 32040 | 2021-07-30 13:00 | 2021-07-30 15:00 | 4 | 43 | 2021-07-30 14:00 | 30.9 | 182.47 | 0.093023 | 0.16934 | 8
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8630 | 32041 | 2021-07-30 13:00 | 2021-07-30 15:00 | 2 | 43 | 2021-07-30 14:00 | 8.6667 | 109.87 | 0.046512 | 0.078881 | 5
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8633 | 32039 | 2021-07-30 13:00 | 2021-07-30 15:00 | 2 | 43 | 2021-07-30 14:00 | 8.6667 | 109.87 | 0.046512 | 0.078881 | 5
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 661 | 32238 | 2021-07-30 12:30 | 2021-07-30 15:40 | 0.21 | 400 | 2021-07-30 14:05 | 12.078 | 2441.92 | 0.000525 | 0.0049461 | 45
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1823 | 32243 | 2021-07-30 12:30 | 2021-07-30 15:40 | 4.3333 | 400 | 2021-07-30 14:05 | 71.7047 | 2231.26 | 0.010833 | 0.032136 | 21
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1821 | 32242 | 2021-07-30 12:30 | 2021-07-30 15:40 | 2.1667 | 400 | 2021-07-30 14:05 | 148.0707 | 2806.46 | 0.0054167 | 0.052761 | 53
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 662 | 32238 | 2021-07-30 12:30 | 2021-07-30 15:40 | 0.21 | 400 | 2021-07-30 14:05 | 12.288 | 2841.92 | 0.000525 | 0.0043238 | 46
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1824 | 32243 | 2021-07-30 12:30 | 2021-07-30 15:40 | 4.3333 | 400 | 2021-07-30 14:05 | 76.038 | 2631.26 | 0.010833 | 0.028898 | 22
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 1822 | 32242 | 2021-07-30 12:30 | 2021-07-30 15:40 | 2.1667 | 400 | 2021-07-30 14:05 | 150.2373 | 3206.46 | 0.0054167 | 0.046855 | 54
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2242 | 32068 | 2021-07-31 09:14 | 2021-07-31 17:41 | 39.75 | 79 | 2021-07-31 13:28 | 140.7333 | 254 | 0.50316 | 0.55407 | 6
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2244 | 32049 | 2021-07-31 09:14 | 2021-07-31 17:41 | 108.1 | 79 | 2021-07-31 13:28 | 333.6167 | 254 | 1.3684 | 1.3135 | 6
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 1270 | 32072 | 2021-07-31 09:14 | 2021-07-31 17:41 | 15.9 | 79 | 2021-07-31 13:28 | 62.4333 | 316 | 0.20127 | 0.19757 | 7
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8637 | 32064 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-02 10:15 | 4.5 | 10 | 2021-08-02 09:07 | 35.4 | 192.47 | 0.45 | 0.18392 | 9
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8635 | 32065 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-02 10:15 | 2.25 | 10 | 2021-08-02 09:07 | 10.9167 | 119.87 | 0.225 | 0.091071 | 6
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8634 | 32063 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-02 10:15 | 2.25 | 10 | 2021-08-02 09:07 | 10.9167 | 119.87 | 0.225 | 0.091071 | 6
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8628 | 32031 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-02 10:20 | 4.67 | 33.8 | 2021-08-02 09:10 | 40.07 | 226.27 | 0.13817 | 0.17709 | 10
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8626 | 32032 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-02 10:20 | 2.33 | 33.8 | 2021-08-02 09:10 | 13.2467 | 153.67 | 0.068935 | 0.086202 | 7
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8627 | 32030 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-02 10:20 | 2.33 | 33.8 | 2021-08-02 09:10 | 13.2467 | 153.67 | 0.068935 | 0.086202 | 7
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3328 | 32150 | 2021-08-02 09:40 | 2021-08-02 11:20 | 1.33 | 5.2 | 2021-08-02 10:30 | 16.3167 | 36.57 | 0.25577 | 0.44618 | 12
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3327 | 32149 | 2021-08-02 09:40 | 2021-08-02 11:20 | 1.33 | 5.2 | 2021-08-02 10:30 | 16.3167 | 36.57 | 0.25577 | 0.44618 | 12
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3193 | 32154 | 2021-08-02 10:32 | 2021-08-02 11:40 | 0.58 | 1.1 | 2021-08-02 11:06 | 11.5 | 35.88 | 0.52727 | 0.32051 | 13
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3192 | 32153 | 2021-08-02 10:32 | 2021-08-02 11:40 | 0.58 | 1.1 | 2021-08-02 11:06 | 11.5 | 35.88 | 0.52727 | 0.32051 | 13
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3006 | 32141 | 2021-08-02 07:50 | 2021-08-02 14:40 | 5.5 | 0.76 | 2021-08-02 11:15 | 485.8333 | 143.49 | 7.2368 | 3.3858 | 128
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 3007 | 32140 | 2021-08-02 07:50 | 2021-08-02 14:40 | 7 | 0.76 | 2021-08-02 11:15 | 1763 | 92.06 | 9.2105 | 19.1506 | 70
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2138 | 32146 | 2021-08-02 09:30 | 2021-08-02 13:17 | 0.41 | 3 | 2021-08-02 11:24 | 2.5633 | 24 | 0.13667 | 0.10681 | 12
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2137 | 32145 | 2021-08-02 09:30 | 2021-08-02 13:17 | 0.41 | 3 | 2021-08-02 11:24 | 2.5633 | 24 | 0.13667 | 0.10681 | 12
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3000 | 32125 | 2021-08-02 08:30 | 2021-08-02 14:30 | 4.92 | 0.04 | 2021-08-02 11:30 | 490.7533 | 143.53 | 123 | 3.4192 | 129
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 2999 | 32124 | 2021-08-02 08:30 | 2021-08-02 14:30 | 1 | 0.04 | 2021-08-02 11:30 | 1764 | 92.1 | 25 | 19.1531 | 71
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3265 | 32158 | 2021-08-02 11:41 | 2021-08-02 12:00 | 0.32 | 1.26 | 2021-08-02 11:50 | 5.3567 | 15.12 | 0.25397 | 0.35428 | 13
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3264 | 32157 | 2021-08-02 11:41 | 2021-08-02 12:00 | 0.32 | 1.26 | 2021-08-02 11:50 | 5.3567 | 15.12 | 0.25397 | 0.35428 | 13
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8410 | 32351 | 2021-08-02 11:00 | 2021-08-02 13:50 | 5.33 | 0.99 | 2021-08-02 12:25 | 14.33 | 2.61 | 5.3838 | 5.4904 | 2
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8411 | 32352 | 2021-08-02 11:00 | 2021-08-02 13:50 | 5.5 | 0.99 | 2021-08-02 12:25 | 20.5 | 2.61 | 5.5556 | 7.8544 | 2
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-86-00 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8810 | 32114 | 2021-08-02 11:03 | 2021-08-02 14:15 | 3.2 | 155.05 | 2021-08-02 12:39 | 9.0333 | 465.15 | 0.020639 | 0.01942 | 3
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3011 | 32270 | 2021-08-02 11:40 | 2021-08-02 14:25 | 1.75 | 0.12 | 2021-08-02 13:03 | 492.5033 | 143.65 | 14.5833 | 3.4285 | 130
RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-38 | RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9051 | 32290 | 2021-08-02 13:27 | 2021-08-02 13:51 | 0.4 | 0.7 | 2021-08-02 13:39 | 0.4 | 0.7 | 0.57143 | 0.57143 | 1
RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-38 | RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9052 | 32289 | 2021-08-02 13:27 | 2021-08-02 13:51 | 0.8 | 0.7 | 2021-08-02 13:39 | 0.8 | 0.7 | 1.1429 | 1.1429 | 1
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8540 | 32103 | 2021-08-02 10:45 | 2021-08-02 16:48 | 7.5 | 7.5 | 2021-08-02 13:46 | 19.9667 | 39.25 | 1 | 0.5087 | 6
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | RETROESCAVADEIRA | H | EQUIPAMENTO |  | 8542 | 32102 | 2021-08-02 10:45 | 2021-08-02 16:48 | 0.3 | 7.5 | 2021-08-02 13:46 | 0.96667 | 24.55 | 0.04 | 0.039375 | 4
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8543 | 32101 | 2021-08-02 10:45 | 2021-08-02 16:48 | 0.3 | 7.5 | 2021-08-02 13:46 | 0.96667 | 24.55 | 0.04 | 0.039375 | 4
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8538 | 32100 | 2021-08-02 10:45 | 2021-08-02 16:48 | 3.75 | 7.5 | 2021-08-02 13:46 | 8.85 | 24.55 | 0.5 | 0.36049 | 4
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8960 | 32291 | 2021-08-02 13:35 | 2021-08-02 14:00 | 0.83333 | 0.42 | 2021-08-02 13:48 | 0.83333 | 0.42 | 1.9841 | 1.9841 | 1
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8959 | 45269 | 2021-08-02 13:35 | 2021-08-02 14:00 | 0.41667 | 0.42 | 2021-08-02 13:48 | 0.41667 | 0.42 | 0.99206 | 0.99206 | 1
ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIAS | EDIF | PINTURA | 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2343 | 32162 | 2021-08-02 10:20 | 2021-08-02 17:30 | 12.33 | 17.18 | 2021-08-02 13:55 | 23.9967 | 27.91 | 0.71769 | 0.85979 | 2
ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIAS | EDIF | PINTURA | 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 0 | 37509 | FUNDO CROMATO DE ZINCO | L | MATERIAL |  | 1276 | 32164 | 2021-08-02 10:20 | 2021-08-02 17:30 | 3.5 | 17.18 | 2021-08-02 13:55 | 7.5 | 27.91 | 0.20373 | 0.26872 | 2
MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-26 | MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9007 | 32300 | 2021-08-02 13:50 | 2021-08-02 15:00 | 1.1666 | 0.7 | 2021-08-02 14:25 | 1.1666 | 0.7 | 1.6666 | 1.6666 | 1
MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-26 | MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9009 | 32294 | 2021-08-02 13:50 | 2021-08-02 15:00 | 3.083 | 0.7 | 2021-08-02 14:25 | 3.083 | 0.7 | 4.4043 | 4.4043 | 1
RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-38 | RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9053 | 32331 | 2021-08-03 08:20 | 2021-08-03 08:45 | 0.42 | 0.27 | 2021-08-03 08:33 | 0.82 | 0.97 | 1.5556 | 0.84536 | 2
RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-38 | RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9054 | 32330 | 2021-08-03 08:20 | 2021-08-03 08:45 | 0.42 | 0.27 | 2021-08-03 08:33 | 1.22 | 0.97 | 1.5556 | 1.2577 | 2
MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-26 | MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9011 | 32359 | 2021-08-03 08:45 | 2021-08-03 09:33 | 0.8 | 0.27 | 2021-08-03 09:09 | 3.883 | 0.97 | 2.963 | 4.0031 | 2
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8963 | 32334 | 2021-08-03 08:27 | 2021-08-03 10:48 | 0.38 | 0.63 | 2021-08-03 09:38 | 1.2133 | 1.05 | 0.60317 | 1.1556 | 2
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8964 | 32332 | 2021-08-03 08:27 | 2021-08-03 10:48 | 2.65 | 0.63 | 2021-08-03 09:38 | 3.8633 | 1.68 | 4.2063 | 2.2996 | 3
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8962 | 35209 | 2021-08-03 08:27 | 2021-08-03 10:48 | 1.38 | 0.63 | 2021-08-03 09:38 | 1.7967 | 1.05 | 2.1905 | 1.7111 | 2
RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-38 | RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9055 | 32364 | 2021-08-03 09:38 | 2021-08-03 10:48 | 2.33 | 2.42 | 2021-08-03 10:13 | 3.55 | 3.39 | 0.96281 | 1.0472 | 3
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2140 | 32431 | 2021-08-03 09:40 | 2021-08-03 10:50 | 0.22 | 2 | 2021-08-03 10:15 | 2.7833 | 26 | 0.11 | 0.10705 | 13
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2139 | 32430 | 2021-08-03 09:40 | 2021-08-03 10:50 | 0.22 | 2 | 2021-08-03 10:15 | 2.7833 | 26 | 0.11 | 0.10705 | 13
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3196 | 32439 | 2021-08-03 09:46 | 2021-08-03 11:00 | 0.38 | 0.53 | 2021-08-03 10:23 | 11.88 | 36.41 | 0.71698 | 0.32628 | 14
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3195 | 32438 | 2021-08-03 09:46 | 2021-08-03 11:00 | 0.38 | 0.53 | 2021-08-03 10:23 | 11.88 | 36.41 | 0.71698 | 0.32628 | 14
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-04-00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 8748 | 32481 | 2021-08-03 10:10 | 2021-08-03 11:30 | 1 | 2.7 | 2021-08-03 10:50 | 1 | 2.7 | 0.37037 | 0.37037 | 1
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3331 | 32449 | 2021-08-03 10:02 | 2021-08-03 11:45 | 1.35 | 2.31 | 2021-08-03 10:54 | 17.6667 | 38.88 | 0.58442 | 0.45439 | 13
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3330 | 32448 | 2021-08-03 10:02 | 2021-08-03 11:45 | 1.35 | 2.31 | 2021-08-03 10:54 | 17.6667 | 38.88 | 0.58442 | 0.45439 | 13
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3015 | 32386 | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-03 14:30 | 5.5 | 0.16 | 2021-08-03 11:15 | 498.0033 | 143.81 | 34.375 | 3.4629 | 131
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3019 | 32408 | 2021-08-03 08:10 | 2021-08-03 14:45 | 5.5 | 0.36 | 2021-08-03 11:28 | 503.5033 | 144.17 | 15.2778 | 3.4924 | 132
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 3020 | 32511 | 2021-08-03 08:10 | 2021-08-03 14:45 | 5 | 0.36 | 2021-08-03 11:28 | 1769 | 92.46 | 13.8889 | 19.1326 | 72
QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-98 | QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA | M2 | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2362 | 32418 | 2021-08-03 07:40 | 2021-08-03 15:30 | 6.666 | 0.58 | 2021-08-03 11:35 | 31.9993 | 2.61 | 11.4931 | 12.2603 | 5
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2322 | 32424 | 2021-08-03 09:20 | 2021-08-03 14:25 | 3.75 | 23 | 2021-08-03 11:53 | 101.9867 | 316.86 | 0.16304 | 0.32187 | 29
QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-98 | QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA | M2 | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2361 | 32394 | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-03 16:30 | 7.33 | 0.58 | 2021-08-03 12:15 | 39.3293 | 3.19 | 12.6379 | 12.3289 | 6
ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIAS | EDIF | PINTURA | 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 0 | 37509 | FUNDO CROMATO DE ZINCO | L | MATERIAL |  | 1278 | 32390 | 2021-08-03 08:30 | 2021-08-03 16:30 | 3 | 14.8 | 2021-08-03 12:30 | 10.5 | 42.71 | 0.2027 | 0.24584 | 3
ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIAS | EDIF | PINTURA | 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2344 | 32387 | 2021-08-03 08:30 | 2021-08-03 16:30 | 14 | 14.8 | 2021-08-03 12:30 | 14 | 14.8 | 0.94595 | 0.94595 | 1
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3268 | 32435 | 2021-08-03 11:46 | 2021-08-03 13:22 | 0.6 | 1.47 | 2021-08-03 12:34 | 5.9567 | 16.59 | 0.40816 | 0.35905 | 14
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3267 | 32434 | 2021-08-03 11:46 | 2021-08-03 13:22 | 0.6 | 1.47 | 2021-08-03 12:34 | 5.9567 | 16.59 | 0.40816 | 0.35905 | 14
MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-26 | MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9012 | 32461 | 2021-08-03 10:48 | 2021-08-03 14:40 | 2.93 | 2.42 | 2021-08-03 12:44 | 4.0966 | 3.12 | 1.2107 | 1.313 | 2
MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-26 | MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9014 | 32455 | 2021-08-03 10:48 | 2021-08-03 14:40 | 7.13 | 2.42 | 2021-08-03 12:44 | 11.013 | 3.39 | 2.9463 | 3.2487 | 3
MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-26 | MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9015 | 32510 | 2021-08-03 14:25 | 2021-08-03 14:50 | 0.83 | 0.37 | 2021-08-03 14:38 | 4.9266 | 3.49 | 2.2432 | 1.4116 | 3
MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-26 | MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9017 | 32505 | 2021-08-03 14:25 | 2021-08-03 14:50 | 1.67 | 0.37 | 2021-08-03 14:38 | 12.683 | 3.76 | 4.5135 | 3.3731 | 4
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8493 | 32494 | 2021-08-03 13:20 | 2021-08-04 09:00 | 11.67 | 4.8 | 2021-08-03 23:10 | 23.1533 | 14.72 | 2.4312 | 1.5729 | 3
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8494 | 32495 | 2021-08-03 13:20 | 2021-08-04 09:00 | 11.5 | 4.8 | 2021-08-03 23:10 | 33.2167 | 14.72 | 2.3958 | 2.2566 | 3
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0 | 11063 | PINUS - TÁBUA DE 1" X 6" - BRUTA | M | MATERIAL |  | 8496 | 32492 | 2021-08-03 13:20 | 2021-08-04 09:00 | 17.5 | 4.8 | 2021-08-03 23:10 | 17.5 | 4.8 | 3.6458 | 3.6458 | 1
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-86-00 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 9042 | 35216 | 2021-08-04 08:35 | 2021-08-04 10:38 | 2.05 | 2.45 | 2021-08-04 09:37 | 2.05 | 2.45 | 0.83673 | 0.83673 | 1
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3022 | 32738 | 2021-08-04 08:20 | 2021-08-04 11:00 | 2.66 | 0.32 | 2021-08-04 09:40 | 506.1633 | 144.49 | 8.3125 | 3.5031 | 133
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3199 | 32772 | 2021-08-04 09:28 | 2021-08-04 10:00 | 0.53 | 0.8 | 2021-08-04 09:44 | 12.41 | 37.21 | 0.6625 | 0.33351 | 15
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3198 | 32771 | 2021-08-04 09:28 | 2021-08-04 10:00 | 0.53 | 0.8 | 2021-08-04 09:44 | 12.41 | 37.21 | 0.6625 | 0.33351 | 15
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3334 | 32776 | 2021-08-04 09:10 | 2021-08-04 10:50 | 1.07 | 2.8 | 2021-08-04 10:00 | 18.7367 | 41.68 | 0.38214 | 0.44954 | 14
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3333 | 32775 | 2021-08-04 09:10 | 2021-08-04 10:50 | 1.07 | 2.8 | 2021-08-04 10:00 | 18.7367 | 41.68 | 0.38214 | 0.44954 | 14
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2142 | 32764 | 2021-08-04 09:00 | 2021-08-04 11:00 | 0.25 | 2 | 2021-08-04 10:00 | 3.0333 | 28 | 0.125 | 0.10833 | 14
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2141 | 32763 | 2021-08-04 09:00 | 2021-08-04 11:00 | 0.25 | 2 | 2021-08-04 10:00 | 3.0333 | 28 | 0.125 | 0.10833 | 14
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3028 | 32760 | 2021-08-04 07:40 | 2021-08-04 14:45 | 6 | 0.6 | 2021-08-04 11:12 | 512.1633 | 145.09 | 10 | 3.53 | 134
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 3029 | 33138 | 2021-08-04 07:40 | 2021-08-04 14:45 | 10 | 0.6 | 2021-08-04 11:12 | 1779 | 93.06 | 16.6667 | 19.1167 | 73
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3271 | 32768 | 2021-08-04 11:02 | 2021-08-04 11:25 | 0.38 | 1.21 | 2021-08-04 11:14 | 6.3367 | 17.8 | 0.31405 | 0.35599 | 15
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3270 | 32767 | 2021-08-04 11:02 | 2021-08-04 11:25 | 0.38 | 1.21 | 2021-08-04 11:14 | 6.3367 | 17.8 | 0.31405 | 0.35599 | 15
RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-38 | RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9056 | 32578 | 2021-08-04 08:45 | 2021-08-04 14:50 | 4.22 | 24.31 | 2021-08-04 11:48 | 5.04 | 25.28 | 0.17359 | 0.19937 | 3
RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-38 | RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9057 | 32571 | 2021-08-04 08:45 | 2021-08-04 14:50 | 3.63 | 24.31 | 2021-08-04 11:48 | 7.18 | 27.7 | 0.14932 | 0.25921 | 4
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8776 | 32900 | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-04 15:35 | 19.75 | 9 | 2021-08-04 11:48 | 40.5333 | 25.3 | 2.1944 | 1.6021 | 3
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8777 | 32901 | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-04 15:35 | 39.5 | 9 | 2021-08-04 11:48 | 80.7333 | 25.3 | 4.3889 | 3.191 | 3
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8967 | 32586 | 2021-08-04 08:45 | 2021-08-04 14:50 | 2.95 | 4.06 | 2021-08-04 11:48 | 6.8133 | 5.74 | 0.7266 | 1.187 | 4
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8968 | 32572 | 2021-08-04 08:45 | 2021-08-04 14:50 | 14.33 | 4.06 | 2021-08-04 11:48 | 21.1433 | 9.8 | 3.5296 | 2.1575 | 5
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8966 | 35214 | 2021-08-04 08:45 | 2021-08-04 14:50 | 3.58 | 4.06 | 2021-08-04 11:48 | 5.3767 | 5.11 | 0.88177 | 1.0522 | 3
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-86-00 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 9044 | 35215 | 2021-08-04 10:38 | 2021-08-04 13:35 | 1.95 | 2.63 | 2021-08-04 12:06 | 4 | 5.08 | 0.74144 | 0.7874 | 2
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8546 | 32879 | 2021-08-04 10:56 | 2021-08-04 15:35 | 3.31 | 16.2 | 2021-08-04 13:16 | 23.2767 | 55.45 | 0.20432 | 0.41978 | 7
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8547 | 32881 | 2021-08-04 10:56 | 2021-08-04 15:35 | 9.95 | 16.2 | 2021-08-04 13:16 | 33.2267 | 71.65 | 0.6142 | 0.46374 | 8
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | RETROESCAVADEIRA | H | EQUIPAMENTO |  | 8548 | 32878 | 2021-08-04 10:56 | 2021-08-04 15:35 | 0.33333 | 16.2 | 2021-08-04 13:16 | 1.3 | 40.75 | 0.020576 | 0.031902 | 5
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8549 | 32877 | 2021-08-04 10:56 | 2021-08-04 15:35 | 0.33333 | 16.2 | 2021-08-04 13:16 | 1.3 | 40.75 | 0.020576 | 0.031902 | 5
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8544 | 32876 | 2021-08-04 10:56 | 2021-08-04 15:35 | 3.31 | 16.2 | 2021-08-04 13:16 | 12.16 | 40.75 | 0.20432 | 0.2984 | 5
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-86-00 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8812 | 32871 | 2021-08-04 11:25 | 2021-08-04 15:15 | 3.83 | 155.05 | 2021-08-04 13:20 | 12.8633 | 620.2 | 0.024702 | 0.020741 | 4
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2324 | 32955 | 2021-08-04 13:00 | 2021-08-04 14:45 | 1.75 | 8.25 | 2021-08-04 13:52 | 103.7367 | 325.11 | 0.21212 | 0.31908 | 30
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3033 | 33127 | 2021-08-04 13:20 | 2021-08-04 14:40 | 1.33 | 1.8 | 2021-08-04 14:00 | 513.4933 | 146.89 | 0.73889 | 3.4958 | 135
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 3034 | 33126 | 2021-08-04 13:20 | 2021-08-04 14:40 | 40 | 1.8 | 2021-08-04 14:00 | 1819 | 94.86 | 22.2222 | 19.1756 | 74
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8639 | 33239 | 2021-08-05 07:00 | 2021-08-05 08:30 | 3 | 6.2 | 2021-08-05 07:45 | 43.07 | 232.47 | 0.48387 | 0.18527 | 11
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8640 | 33241 | 2021-08-05 07:00 | 2021-08-05 08:30 | 9 | 6.2 | 2021-08-05 07:45 | 52.07 | 238.67 | 1.4516 | 0.21817 | 12
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8638 | 33242 | 2021-08-05 07:00 | 2021-08-05 08:30 | 1.5 | 6.2 | 2021-08-05 07:45 | 14.7467 | 159.87 | 0.24194 | 0.092242 | 8
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8641 | 33240 | 2021-08-05 07:00 | 2021-08-05 08:30 | 1.5 | 6.2 | 2021-08-05 07:45 | 14.7467 | 159.87 | 0.24194 | 0.092242 | 8
CHAPISCO COMUM 1 | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-03-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2161 | 33326 | 2021-08-05 07:30 | 2021-08-05 08:40 | 1.17 | 24.6 | 2021-08-05 08:05 | 1.17 | 24.6 | 0.047561 | 0.047561 | 1
CHAPISCO COMUM 1 | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-03-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2164 | 33327 | 2021-08-05 07:30 | 2021-08-05 08:40 | 1.17 | 24.6 | 2021-08-05 08:05 | 1.17 | 24.6 | 0.047561 | 0.047561 | 1
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2162 | 33326 | 2021-08-05 07:30 | 2021-08-05 08:40 | 1.17 | 24.6 | 2021-08-05 08:05 | 2.34 | 49.2 | 0.047561 | 0.047561 | 2
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2165 | 33327 | 2021-08-05 07:30 | 2021-08-05 08:40 | 1.17 | 24.6 | 2021-08-05 08:05 | 2.34 | 49.2 | 0.047561 | 0.047561 | 2
CHAPISCO COMUM 1 | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2163 | 33326 | 2021-08-05 07:30 | 2021-08-05 08:40 | 1.17 | 24.6 | 2021-08-05 08:05 | 3.51 | 73.8 | 0.047561 | 0.047561 | 3
CHAPISCO COMUM 1 | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2166 | 33327 | 2021-08-05 07:30 | 2021-08-05 08:40 | 1.17 | 24.6 | 2021-08-05 08:05 | 3.51 | 73.8 | 0.047561 | 0.047561 | 3
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3038 | 33343 | 2021-08-05 07:40 | 2021-08-05 09:00 | 1.33 | 0.2 | 2021-08-05 08:20 | 514.8233 | 147.09 | 6.65 | 3.5001 | 136
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 3039 | 33344 | 2021-08-05 07:40 | 2021-08-05 09:00 | 5 | 0.2 | 2021-08-05 08:20 | 1824 | 95.06 | 25 | 19.1879 | 75
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3202 | 33388 | 2021-08-05 08:42 | 2021-08-05 09:15 | 0.55 | 0.8 | 2021-08-05 08:59 | 12.96 | 38.01 | 0.6875 | 0.34096 | 16
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3201 | 33387 | 2021-08-05 08:42 | 2021-08-05 09:15 | 0.55 | 0.8 | 2021-08-05 08:59 | 12.96 | 38.01 | 0.6875 | 0.34096 | 16
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8552 | 33207 | 2021-08-05 07:00 | 2021-08-05 11:15 | 4 | 16.2 | 2021-08-05 09:07 | 37.2267 | 87.85 | 0.24691 | 0.42375 | 9
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8553 | 33209 | 2021-08-05 07:00 | 2021-08-05 11:15 | 12 | 16.2 | 2021-08-05 09:07 | 49.2267 | 104.05 | 0.74074 | 0.47311 | 10
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | RETROESCAVADEIRA | H | EQUIPAMENTO |  | 8554 | 33206 | 2021-08-05 07:00 | 2021-08-05 11:15 | 0.25 | 16.2 | 2021-08-05 09:07 | 1.55 | 56.95 | 0.015432 | 0.027217 | 6
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8555 | 33205 | 2021-08-05 07:00 | 2021-08-05 11:15 | 0.25 | 16.2 | 2021-08-05 09:07 | 1.55 | 56.95 | 0.015432 | 0.027217 | 6
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8550 | 33204 | 2021-08-05 07:00 | 2021-08-05 11:15 | 4 | 16.2 | 2021-08-05 09:07 | 16.16 | 56.95 | 0.24691 | 0.28376 | 6
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-02 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8451 | 33286 | 2021-08-05 08:40 | 2021-08-05 09:52 | 2.4 | 0.62 | 2021-08-05 09:16 | 7.8667 | 8.51 | 3.871 | 0.9244 | 2
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-02 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8452 | 33287 | 2021-08-05 08:40 | 2021-08-05 09:52 | 7.2 | 0.62 | 2021-08-05 09:16 | 20.8667 | 8.51 | 11.6129 | 2.452 | 2
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2144 | 33378 | 2021-08-05 08:30 | 2021-08-05 10:54 | 0.2 | 2 | 2021-08-05 09:42 | 3.2333 | 30 | 0.1 | 0.10778 | 15
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2143 | 33377 | 2021-08-05 08:30 | 2021-08-05 10:54 | 0.2 | 2 | 2021-08-05 09:42 | 3.2333 | 30 | 0.1 | 0.10778 | 15
DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-25 | DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9003 | 33434 | 2021-08-05 08:40 | 2021-08-05 10:55 | 2.25 | 3.91 | 2021-08-05 09:48 | 2.25 | 3.91 | 0.57545 | 0.57545 | 1
DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-25 | DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9004 | 33422 | 2021-08-05 08:40 | 2021-08-05 10:55 | 2.25 | 3.91 | 2021-08-05 09:48 | 4.5 | 7.82 | 0.57545 | 0.57545 | 2
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8971 | 33430 | 2021-08-05 08:40 | 2021-08-05 10:55 | 6.75 | 0.56 | 2021-08-05 09:48 | 27.8933 | 10.36 | 12.0536 | 2.6924 | 6
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8970 | 35217 | 2021-08-05 08:40 | 2021-08-05 10:55 | 2.25 | 0.56 | 2021-08-05 09:48 | 7.6267 | 5.67 | 4.0179 | 1.3451 | 4
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2326 | 33355 | 2021-08-05 08:10 | 2021-08-05 11:50 | 3.66 | 10 | 2021-08-05 10:00 | 107.3967 | 335.11 | 0.366 | 0.32048 | 31
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3048 | 33619 | 2021-08-05 09:20 | 2021-08-05 10:46 | 1.43 | 1 | 2021-08-05 10:03 | 516.2533 | 148.09 | 1.43 | 3.4861 | 137
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3337 | 33392 | 2021-08-05 09:18 | 2021-08-05 11:28 | 2.05 | 2.6 | 2021-08-05 10:23 | 20.7867 | 44.28 | 0.78846 | 0.46944 | 15
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3336 | 33391 | 2021-08-05 09:18 | 2021-08-05 11:28 | 2.05 | 2.6 | 2021-08-05 10:23 | 20.7867 | 44.28 | 0.78846 | 0.46944 | 15
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-86-00 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 9046 | 35219 | 2021-08-05 08:40 | 2021-08-05 13:17 | 3.37 | 0.98 | 2021-08-05 10:59 | 7.37 | 6.06 | 3.4388 | 1.2162 | 3
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3274 | 33384 | 2021-08-05 11:33 | 2021-08-05 12:00 | 0.45 | 1.14 | 2021-08-05 11:46 | 6.7867 | 18.94 | 0.39474 | 0.35832 | 16
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3273 | 33383 | 2021-08-05 11:33 | 2021-08-05 12:00 | 0.45 | 1.14 | 2021-08-05 11:46 | 6.7867 | 18.94 | 0.39474 | 0.35832 | 16
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3043 | 33375 | 2021-08-05 08:55 | 2021-08-05 14:43 | 4.72 | 2.91 | 2021-08-05 11:49 | 520.9733 | 151 | 1.622 | 3.4502 | 138
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 3044 | 33376 | 2021-08-05 08:55 | 2021-08-05 14:43 | 62 | 2.91 | 2021-08-05 11:49 | 1886 | 97.97 | 21.3058 | 19.2508 | 76
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3052 | 33640 | 2021-08-05 10:47 | 2021-08-05 14:50 | 2.97 | 0.84 | 2021-08-05 12:49 | 523.9433 | 151.84 | 3.5357 | 3.4506 | 139
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8643 | 33628 | 2021-08-05 13:00 | 2021-08-05 13:15 | 0.5 | 1 | 2021-08-05 13:08 | 52.57 | 239.67 | 0.5 | 0.21934 | 13
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8644 | 33630 | 2021-08-05 13:00 | 2021-08-05 13:15 | 1.5 | 1 | 2021-08-05 13:08 | 54.07 | 240.67 | 1.5 | 0.22466 | 14
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8642 | 33631 | 2021-08-05 13:00 | 2021-08-05 13:15 | 0.25 | 1 | 2021-08-05 13:08 | 14.9967 | 160.87 | 0.25 | 0.093222 | 9
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8645 | 33629 | 2021-08-05 13:00 | 2021-08-05 13:15 | 0.25 | 1 | 2021-08-05 13:08 | 14.9967 | 160.87 | 0.25 | 0.093222 | 9
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-02 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8454 | 33651 | 2021-08-05 13:15 | 2021-08-05 13:25 | 0.33 | 0.05 | 2021-08-05 13:20 | 8.1967 | 8.56 | 6.6 | 0.95755 | 3
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-02 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8455 | 33652 | 2021-08-05 13:15 | 2021-08-05 13:25 | 1 | 0.05 | 2021-08-05 13:20 | 21.8667 | 8.56 | 20 | 2.5545 | 3
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3205 | 33849 | 2021-08-06 07:40 | 2021-08-06 08:15 | 0.58 | 0.8 | 2021-08-06 07:57 | 13.54 | 38.81 | 0.725 | 0.34888 | 17
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3204 | 33848 | 2021-08-06 07:40 | 2021-08-06 08:15 | 0.58 | 0.8 | 2021-08-06 07:57 | 13.54 | 38.81 | 0.725 | 0.34888 | 17
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2146 | 33836 | 2021-08-06 07:30 | 2021-08-06 09:00 | 0.23 | 2 | 2021-08-06 08:15 | 3.4633 | 32 | 0.115 | 0.10823 | 16
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2145 | 33835 | 2021-08-06 07:30 | 2021-08-06 09:00 | 0.23 | 2 | 2021-08-06 08:15 | 3.4633 | 32 | 0.115 | 0.10823 | 16
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3056 | 33834 | 2021-08-06 08:00 | 2021-08-06 09:20 | 1.33 | 0.24 | 2021-08-06 08:40 | 525.2733 | 152.08 | 5.5417 | 3.4539 | 140
DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-25 | DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9005 | 33806 | 2021-08-06 08:30 | 2021-08-06 09:40 | 2.33 | 6.15 | 2021-08-06 09:05 | 6.83 | 13.97 | 0.37886 | 0.4889 | 3
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8973 | 33814 | 2021-08-06 08:30 | 2021-08-06 09:50 | 4 | 0.63 | 2021-08-06 09:10 | 31.8933 | 10.99 | 6.3492 | 2.902 | 7
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8972 | 33815 | 2021-08-06 08:30 | 2021-08-06 09:50 | 1.3333 | 0.63 | 2021-08-06 09:10 | 8.96 | 6.3 | 2.1164 | 1.4222 | 5
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3340 | 33853 | 2021-08-06 08:18 | 2021-08-06 11:05 | 2.58 | 2.6 | 2021-08-06 09:41 | 23.3667 | 46.88 | 0.99231 | 0.49844 | 16
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3339 | 33852 | 2021-08-06 08:18 | 2021-08-06 11:05 | 2.58 | 2.6 | 2021-08-06 09:41 | 23.3667 | 46.88 | 0.99231 | 0.49844 | 16
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2328 | 33785 | 2021-08-06 08:40 | 2021-08-06 11:40 | 3 | 15.38 | 2021-08-06 10:10 | 110.3967 | 350.49 | 0.19506 | 0.31498 | 32
IMPRIMAÇÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-26-00 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8952 | 33867 | 2021-08-06 10:35 | 2021-08-06 11:05 | 0.5 | 48 | 2021-08-06 10:50 | 0.5 | 48 | 0.010417 | 0.010417 | 1
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-86-00 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 9048 | 35221 | 2021-08-06 08:30 | 2021-08-06 13:20 | 3.67 | 1.1 | 2021-08-06 10:55 | 11.04 | 7.16 | 3.3364 | 1.5419 | 4
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2071 | 33873 | 2021-08-06 08:00 | 2021-08-06 14:40 | 5.67 | 4.81 | 2021-08-06 11:20 | 5.67 | 4.81 | 1.1788 | 1.1788 | 1
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO | H | EQUIPAMENTO |  | 1226 | 33872 | 2021-08-06 08:00 | 2021-08-06 14:40 | 5.67 | 4.81 | 2021-08-06 11:20 | 5.67 | 4.81 | 1.1788 | 1.1788 | 1
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3277 | 33840 | 2021-08-06 11:08 | 2021-08-06 11:49 | 0.68 | 1.2 | 2021-08-06 11:28 | 7.4667 | 20.14 | 0.56667 | 0.37074 | 17
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3276 | 33839 | 2021-08-06 11:08 | 2021-08-06 11:49 | 0.68 | 1.2 | 2021-08-06 11:28 | 7.4667 | 20.14 | 0.56667 | 0.37074 | 17
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2111 | 33856 | 2021-08-06 09:30 | 2021-08-06 14:25 | 3.67 | 17 | 2021-08-06 11:58 | 80.5267 | 394 | 0.21588 | 0.20438 | 20
MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-26 | MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9021 | 33717 | 2021-08-05 10:00 | 2021-08-10 14:45 | 29.58 | 24.31 | 2021-08-08 00:22 | 34.5066 | 27.8 | 1.2168 | 1.2412 | 4
MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-26 | MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9023 | 33699 | 2021-08-05 10:00 | 2021-08-10 14:45 | 54.67 | 24.31 | 2021-08-08 00:22 | 67.353 | 28.07 | 2.2489 | 2.3995 | 5
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2148 | 33977 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-09 09:50 | 0.75 | 2 | 2021-08-09 08:55 | 4.2133 | 34 | 0.375 | 0.12392 | 17
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2147 | 33976 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-09 09:50 | 0.75 | 2 | 2021-08-09 08:55 | 4.2133 | 34 | 0.375 | 0.12392 | 17
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3208 | 33989 | 2021-08-09 08:42 | 2021-08-09 09:10 | 0.47 | 0.53 | 2021-08-09 08:56 | 14.01 | 39.34 | 0.88679 | 0.35613 | 18
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3207 | 33988 | 2021-08-09 08:42 | 2021-08-09 09:10 | 0.47 | 0.53 | 2021-08-09 08:56 | 14.01 | 39.34 | 0.88679 | 0.35613 | 18
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2330 | 33992 | 2021-08-09 08:30 | 2021-08-09 11:30 | 3 | 11.9 | 2021-08-09 10:00 | 113.3967 | 362.39 | 0.2521 | 0.31291 | 33
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3343 | 33981 | 2021-08-09 09:15 | 2021-08-09 10:50 | 1.38 | 2.33 | 2021-08-09 10:03 | 24.7467 | 49.21 | 0.59227 | 0.50288 | 17
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3342 | 33980 | 2021-08-09 09:15 | 2021-08-09 10:50 | 1.38 | 2.33 | 2021-08-09 10:03 | 24.7467 | 49.21 | 0.59227 | 0.50288 | 17
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3058 | 34050 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-09 13:30 | 4.33 | 0.4 | 2021-08-09 10:45 | 529.6033 | 152.48 | 10.825 | 3.4733 | 141
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2073 | 34051 | 2021-08-09 07:30 | 2021-08-09 14:30 | 6 | 5.69 | 2021-08-09 11:00 | 11.67 | 10.5 | 1.0545 | 1.1114 | 2
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO | H | EQUIPAMENTO |  | 1227 | 34052 | 2021-08-09 07:30 | 2021-08-09 14:30 | 6 | 5.69 | 2021-08-09 11:00 | 11.67 | 10.5 | 1.0545 | 1.1114 | 2
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3064 | 34038 | 2021-08-09 07:20 | 2021-08-09 14:40 | 6.17 | 4.71 | 2021-08-09 11:00 | 535.7733 | 157.19 | 1.31 | 3.4084 | 142
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 3065 | 34037 | 2021-08-09 07:20 | 2021-08-09 14:40 | 74 | 4.71 | 2021-08-09 11:00 | 1960 | 102.68 | 15.7113 | 19.0884 | 77
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3280 | 33985 | 2021-08-09 10:58 | 2021-08-09 11:30 | 0.53 | 1.37 | 2021-08-09 11:14 | 7.9967 | 21.51 | 0.38686 | 0.37177 | 18
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3279 | 33984 | 2021-08-09 10:58 | 2021-08-09 11:30 | 0.53 | 1.37 | 2021-08-09 11:14 | 7.9967 | 21.51 | 0.38686 | 0.37177 | 18
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2389 | 34053 | 2021-08-09 07:30 | 2021-08-09 15:10 | 6.67 | 12.66 | 2021-08-09 11:20 | 11.3367 | 15.12 | 0.52686 | 0.74978 | 3
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2391 | 34054 | 2021-08-09 07:30 | 2021-08-09 15:10 | 6.67 | 12.66 | 2021-08-09 11:20 | 6.67 | 12.66 | 0.52686 | 0.52686 | 1
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2390 | 34053 | 2021-08-09 07:30 | 2021-08-09 15:10 | 6.67 | 12.66 | 2021-08-09 11:20 | 18.0067 | 27.78 | 0.52686 | 0.64819 | 4
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2392 | 34054 | 2021-08-09 07:30 | 2021-08-09 15:10 | 6.67 | 12.66 | 2021-08-09 11:20 | 13.34 | 25.32 | 0.52686 | 0.52686 | 2
IMPRIMAÇÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-26-00 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8953 | 34058 | 2021-08-09 15:50 | 2021-08-09 16:00 | 0.17 | 100 | 2021-08-09 15:55 | 0.67 | 148 | 0.0017 | 0.004527 | 2
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8650 | 34094 | 2021-08-10 08:20 | 2021-08-10 09:00 | 2.67 | 2 | 2021-08-10 08:40 | 56.74 | 242.67 | 1.335 | 0.23382 | 15
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8651 | 34096 | 2021-08-10 08:20 | 2021-08-10 09:00 | 4 | 2 | 2021-08-10 08:40 | 60.74 | 244.67 | 2 | 0.24825 | 16
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8649 | 34097 | 2021-08-10 08:20 | 2021-08-10 09:00 | 0.67 | 2 | 2021-08-10 08:40 | 15.6667 | 162.87 | 0.335 | 0.096191 | 10
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8652 | 34095 | 2021-08-10 08:20 | 2021-08-10 09:00 | 0.67 | 2 | 2021-08-10 08:40 | 15.6667 | 162.87 | 0.335 | 0.096191 | 10
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3210 | 34154 | 2021-08-10 09:10 | 2021-08-10 09:45 | 0.58 | 0.5 | 2021-08-10 09:27 | 14.59 | 39.84 | 1.16 | 0.36621 | 19
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8647 | 34071 | 2021-08-10 08:00 | 2021-08-10 11:00 | 6 | 37.8 | 2021-08-10 09:30 | 66.74 | 282.47 | 0.15873 | 0.23627 | 17
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8646 | 34072 | 2021-08-10 08:00 | 2021-08-10 11:00 | 3 | 37.8 | 2021-08-10 09:30 | 18.6667 | 200.67 | 0.079365 | 0.093022 | 11
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8648 | 34070 | 2021-08-10 08:00 | 2021-08-10 11:00 | 3 | 37.8 | 2021-08-10 09:30 | 18.6667 | 200.67 | 0.079365 | 0.093022 | 11
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2332 | 34081 | 2021-08-10 08:20 | 2021-08-10 11:00 | 2.67 | 16 | 2021-08-10 09:40 | 116.0667 | 378.39 | 0.16687 | 0.30674 | 34
RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-38 | RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9058 | 34073 | 2021-08-10 08:50 | 2021-08-10 10:40 | 5.5 | 3.8 | 2021-08-10 09:45 | 10.54 | 29.08 | 1.4474 | 0.36245 | 4
RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-38 | RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9059 | 34074 | 2021-08-10 08:50 | 2021-08-10 10:40 | 3 | 3.8 | 2021-08-10 09:45 | 10.18 | 31.5 | 0.78947 | 0.32317 | 5
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8976 | 34144 | 2021-08-10 09:30 | 2021-08-10 10:40 | 2.999 | 0.45 | 2021-08-10 10:05 | 34.8923 | 11.44 | 6.6644 | 3.05 | 8
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8975 | 45268 | 2021-08-10 09:30 | 2021-08-10 10:40 | 1.1667 | 0.45 | 2021-08-10 10:05 | 10.1267 | 6.75 | 2.5926 | 1.5002 | 6
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2149 | 34146 | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 11:30 | 0.21 | 2 | 2021-08-10 10:15 | 4.4233 | 36 | 0.105 | 0.12287 | 18
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3069 | 34195 | 2021-08-10 10:00 | 2021-08-10 10:45 | 0.75 | 0.36 | 2021-08-10 10:23 | 536.5233 | 157.55 | 2.0833 | 3.4054 | 143
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 3070 | 34194 | 2021-08-10 10:00 | 2021-08-10 10:45 | 8 | 0.36 | 2021-08-10 10:23 | 1968 | 103.04 | 22.2222 | 19.0994 | 78
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8413 | 34123 | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 12:00 | 3 | 0.42 | 2021-08-10 10:30 | 17.33 | 3.03 | 7.1429 | 5.7195 | 3
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8414 | 34124 | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 12:00 | 9 | 0.42 | 2021-08-10 10:30 | 29.5 | 3.03 | 21.4286 | 9.736 | 3
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3345 | 34158 | 2021-08-10 09:47 | 2021-08-10 12:00 | 2.02 | 2.39 | 2021-08-10 10:54 | 26.7667 | 51.6 | 0.84519 | 0.51873 | 18
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2075 | 34079 | 2021-08-10 07:40 | 2021-08-10 14:40 | 6 | 6.62 | 2021-08-10 11:10 | 17.67 | 17.12 | 0.90634 | 1.0321 | 3
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO | H | EQUIPAMENTO |  | 1228 | 34080 | 2021-08-10 07:40 | 2021-08-10 14:40 | 6 | 6.62 | 2021-08-10 11:10 | 17.67 | 17.12 | 0.90634 | 1.0321 | 3
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2112 | 34075 | 2021-08-10 08:20 | 2021-08-10 14:25 | 4.92 | 28 | 2021-08-10 11:22 | 85.4467 | 422 | 0.17571 | 0.20248 | 21
REATERRO 1 | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-80 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2372 | 34087 | 2021-08-10 08:00 | 2021-08-10 15:00 | 6 | 6.96 | 2021-08-10 11:30 | 24.25 | 28.42 | 0.86207 | 0.85327 | 5
REATERRO 1 | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-80 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 |  | COMPACTADOR MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 2371 | 34088 | 2021-08-10 08:00 | 2021-08-10 15:00 | 2 | 6.96 | 2021-08-10 11:30 | 18.6667 | 28.42 | 0.28736 | 0.65681 | 5
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3074 | 34212 | 2021-08-10 09:20 | 2021-08-10 14:35 | 4.08 | 1.36 | 2021-08-10 11:58 | 540.6033 | 158.91 | 3 | 3.4019 | 144
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 3075 | 34213 | 2021-08-10 09:20 | 2021-08-10 14:35 | 24 | 1.36 | 2021-08-10 11:58 | 1992 | 104.4 | 17.6471 | 19.0805 | 79
MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-26 | MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9024 | 34189 | 2021-08-10 10:45 | 2021-08-10 14:30 | 6.5 | 3.8 | 2021-08-10 12:38 | 41.0066 | 31.6 | 1.7105 | 1.2977 | 5
MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-26 | MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9026 | 34183 | 2021-08-10 10:45 | 2021-08-10 14:30 | 6 | 3.8 | 2021-08-10 12:38 | 73.353 | 31.87 | 1.5789 | 2.3016 | 6
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3282 | 34150 | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-10 13:30 | 0.5 | 1.5 | 2021-08-10 13:15 | 8.4967 | 23.01 | 0.33333 | 0.36926 | 19
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8558 | 34201 | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-11 09:45 | 9.88 | 21.6 | 2021-08-10 23:22 | 59.1067 | 125.65 | 0.45741 | 0.47041 | 11
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | RETROESCAVADEIRA | H | EQUIPAMENTO |  | 8559 | 34198 | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-11 09:45 | 0.5 | 21.6 | 2021-08-10 23:22 | 2.05 | 78.55 | 0.023148 | 0.026098 | 7
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8560 | 34197 | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-11 09:45 | 0.5 | 21.6 | 2021-08-10 23:22 | 2.05 | 78.55 | 0.023148 | 0.026098 | 7
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8556 | 34196 | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-11 09:45 | 3.55 | 21.6 | 2021-08-10 23:22 | 19.71 | 78.55 | 0.16435 | 0.25092 | 7
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3213 | 34284 | 2021-08-11 08:10 | 2021-08-11 09:00 | 0.83 | 1.06 | 2021-08-11 08:35 | 15.42 | 40.9 | 0.78302 | 0.37702 | 20
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2151 | 34276 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 09:58 | 0.23 | 2 | 2021-08-11 08:59 | 4.6533 | 38 | 0.115 | 0.12246 | 19
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3084 | 34421 | 2021-08-11 07:40 | 2021-08-11 11:40 | 4 | 1.23 | 2021-08-11 09:40 | 544.6033 | 160.14 | 3.252 | 3.4008 | 145
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 3085 | 34422 | 2021-08-11 07:40 | 2021-08-11 11:40 | 22 | 1.23 | 2021-08-11 09:40 | 2014 | 105.63 | 17.8862 | 19.0666 | 80
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2222 | 34444 | 2021-08-11 09:00 | 2021-08-11 10:30 | 1.5 | 0.07 | 2021-08-11 09:45 | 36.03 | 3.209 | 21.4286 | 11.2278 | 25
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3348 | 34288 | 2021-08-11 09:05 | 2021-08-11 10:35 | 1.33 | 2.62 | 2021-08-11 09:50 | 28.0967 | 54.22 | 0.50763 | 0.5182 | 19
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8979 | 34394 | 2021-08-11 08:45 | 2021-08-11 11:00 | 2.33 | 1.75 | 2021-08-11 09:52 | 37.2223 | 13.19 | 1.3314 | 2.822 | 9
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8980 | 34387 | 2021-08-11 08:45 | 2021-08-11 11:00 | 6.75 | 1.75 | 2021-08-11 09:52 | 43.9723 | 14.94 | 3.8571 | 2.9433 | 10
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8978 | 35222 | 2021-08-11 08:45 | 2021-08-11 11:00 | 1.25 | 1.75 | 2021-08-11 09:52 | 11.3767 | 8.5 | 0.71429 | 1.3384 | 7
CHAPISCO COMUM 1 | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-03-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2167 | 34313 | 2021-08-11 08:40 | 2021-08-11 12:00 | 3.33 | 20.79 | 2021-08-11 10:20 | 6.84 | 94.59 | 0.16017 | 0.072312 | 4
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2168 | 34313 | 2021-08-11 08:40 | 2021-08-11 12:00 | 3.33 | 20.79 | 2021-08-11 10:20 | 10.17 | 115.38 | 0.16017 | 0.088144 | 5
CHAPISCO COMUM 1 | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2169 | 34313 | 2021-08-11 08:40 | 2021-08-11 12:00 | 3.33 | 20.79 | 2021-08-11 10:20 | 13.5 | 136.17 | 0.16017 | 0.099141 | 6
RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-38 | RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9060 | 34393 | 2021-08-11 09:45 | 2021-08-11 11:00 | 1.58 | 9.64 | 2021-08-11 10:23 | 12.12 | 38.72 | 0.1639 | 0.31302 | 5
RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-38 | RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9061 | 34386 | 2021-08-11 09:45 | 2021-08-11 11:00 | 1.25 | 9.64 | 2021-08-11 10:23 | 11.43 | 41.14 | 0.12967 | 0.27783 | 6
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3285 | 34280 | 2021-08-11 10:38 | 2021-08-11 11:00 | 0.37 | 1.45 | 2021-08-11 10:49 | 8.8667 | 24.46 | 0.25517 | 0.3625 | 20
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2077 | 34296 | 2021-08-11 07:20 | 2021-08-11 14:45 | 6.25 | 5.83 | 2021-08-11 11:03 | 23.92 | 22.95 | 1.072 | 1.0423 | 4
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO | H | EQUIPAMENTO |  | 1229 | 34297 | 2021-08-11 07:20 | 2021-08-11 14:45 | 6.25 | 5.83 | 2021-08-11 11:03 | 23.92 | 22.95 | 1.072 | 1.0423 | 4
BATENTE | EDIF | ESQUADRIAS METALICAS | 08-01-70 | EF.01 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 | M | 0 | 2045 | SERRALHEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2254 | 34320 | 2021-08-11 07:40 | 2021-08-11 14:40 | 5.92 | 21.12 | 2021-08-11 11:10 | 9.42 | 31.54 | 0.2803 | 0.29867 | 2
REATERRO 1 | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-80 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2374 | 34292 | 2021-08-11 07:30 | 2021-08-11 15:00 | 6.5 | 8.7 | 2021-08-11 11:15 | 30.75 | 37.12 | 0.74713 | 0.82839 | 6
REATERRO 1 | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-80 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 |  | COMPACTADOR MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 2373 | 34293 | 2021-08-11 07:30 | 2021-08-11 15:00 | 6.5 | 8.7 | 2021-08-11 11:15 | 25.1667 | 37.12 | 0.74713 | 0.67798 | 6
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3090 | 34438 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 14:50 | 5.75 | 2.8 | 2021-08-11 11:25 | 550.3533 | 162.94 | 2.0536 | 3.3776 | 146
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 3086 | 34439 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 14:50 | 56 | 2.8 | 2021-08-11 11:25 | 2070 | 108.43 | 20 | 19.0907 | 81
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3078 | 34312 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 15:00 | 5.83 | 1.92 | 2021-08-11 11:30 | 556.1833 | 164.86 | 3.0365 | 3.3737 | 147
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 3077 | 34311 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 15:00 | 32 | 1.92 | 2021-08-11 11:30 | 2102 | 110.35 | 16.6667 | 19.0485 | 82
IMPRIMAÇÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-26-00 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8954 | 34390 | 2021-08-11 12:25 | 2021-08-11 13:20 | 0.9166 | 61.25 | 2021-08-11 12:52 | 1.5866 | 209.25 | 0.014965 | 0.0075823 | 3
MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-26 | MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9029 | 34447 | 2021-08-11 13:20 | 2021-08-11 15:05 | 3.5 | 2.64 | 2021-08-11 14:12 | 44.5066 | 34.24 | 1.3258 | 1.2998 | 6
MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-26 | MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9031 | 34424 | 2021-08-11 13:20 | 2021-08-11 15:05 | 7 | 2.64 | 2021-08-11 14:12 | 80.353 | 34.51 | 2.6515 | 2.3284 | 7
IMPRIMAÇÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-26-00 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8955 | 34458 | 2021-08-11 15:10 | 2021-08-11 15:50 | 0.6666 | 58.9 | 2021-08-11 15:30 | 2.2532 | 268.15 | 0.011317 | 0.0084028 | 4
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2245 | 34474 | 2021-08-11 15:12 | 2021-08-11 20:06 | 24.5 | 79 | 2021-08-11 17:39 | 165.2333 | 333 | 0.31013 | 0.4962 | 7
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2247 | 34470 | 2021-08-11 15:12 | 2021-08-11 20:06 | 38.5 | 79 | 2021-08-11 17:39 | 372.1167 | 333 | 0.48734 | 1.1175 | 7
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 1271 | 34475 | 2021-08-11 15:12 | 2021-08-11 20:06 | 9.8 | 79 | 2021-08-11 17:39 | 72.2333 | 395 | 0.12405 | 0.18287 | 8
REATERRO 1 | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-80 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2376 | 34520 | 2021-08-12 07:40 | 2021-08-12 14:30 | 5.83 | 4.64 | 2021-08-12 11:05 | 36.58 | 41.76 | 1.2565 | 0.87596 | 7
REATERRO 1 | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-80 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 |  | COMPACTADOR MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 2375 | 34521 | 2021-08-12 07:40 | 2021-08-12 14:30 | 5.83 | 4.64 | 2021-08-12 11:05 | 30.9967 | 41.76 | 1.2565 | 0.74226 | 7
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3093 | 34542 | 2021-08-12 08:40 | 2021-08-12 14:00 | 2.08 | 0.72 | 2021-08-12 11:20 | 558.2633 | 165.58 | 2.8889 | 3.3716 | 148
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 3092 | 34541 | 2021-08-12 08:40 | 2021-08-12 14:00 | 24 | 0.72 | 2021-08-12 11:20 | 2126 | 111.07 | 33.3333 | 19.1411 | 83
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3105 | 34592 | 2021-08-12 08:40 | 2021-08-12 14:50 | 5 | 0.32 | 2021-08-12 11:45 | 563.2633 | 165.9 | 15.625 | 3.3952 | 149
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 3101 | 34593 | 2021-08-12 08:40 | 2021-08-12 14:50 | 8 | 0.32 | 2021-08-12 11:45 | 2134 | 111.39 | 25 | 19.1579 | 84
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2113 | 34551 | 2021-08-12 10:00 | 2021-08-12 14:30 | 3.25 | 12 | 2021-08-12 12:15 | 88.6967 | 434 | 0.27083 | 0.20437 | 22
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3098 | 34577 | 2021-08-12 09:50 | 2021-08-12 15:00 | 3.12 | 0.24 | 2021-08-12 12:25 | 566.3833 | 166.14 | 13 | 3.4091 | 150
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 3097 | 34576 | 2021-08-12 09:50 | 2021-08-12 15:00 | 6 | 0.24 | 2021-08-12 12:25 | 2140 | 111.63 | 25 | 19.1705 | 85
RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-38 | RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9062 | 34660 | 2021-08-13 09:00 | 2021-08-13 09:05 | 0.083333 | 0.28 | 2021-08-13 09:02 | 12.2033 | 39 | 0.29762 | 0.31291 | 6
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8983 | 34658 | 2021-08-13 08:50 | 2021-08-13 09:23 | 0.47 | 0.28 | 2021-08-13 09:06 | 44.4423 | 15.22 | 1.6786 | 2.92 | 11
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8984 | 34656 | 2021-08-13 08:50 | 2021-08-13 09:23 | 1.1 | 0.28 | 2021-08-13 09:06 | 45.5423 | 15.5 | 3.9286 | 2.9382 | 12
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8982 | 35227 | 2021-08-13 08:50 | 2021-08-13 09:23 | 0.55 | 0.28 | 2021-08-13 09:06 | 11.9267 | 8.78 | 1.9643 | 1.3584 | 8
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3108 | 34674 | 2021-08-13 08:00 | 2021-08-13 11:20 | 2.87 | 0.72 | 2021-08-13 09:40 | 569.2533 | 166.86 | 3.9861 | 3.4116 | 151
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 3107 | 34673 | 2021-08-13 08:00 | 2021-08-13 11:20 | 24 | 0.72 | 2021-08-13 09:40 | 2164 | 112.35 | 33.3333 | 19.2612 | 86
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3114 | 34686 | 2021-08-13 07:50 | 2021-08-13 15:20 | 6.33 | 0.93 | 2021-08-13 11:35 | 575.5833 | 167.79 | 6.8065 | 3.4304 | 152
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 3115 | 34687 | 2021-08-13 07:50 | 2021-08-13 15:20 | 14 | 0.93 | 2021-08-13 11:35 | 2178 | 113.28 | 15.0538 | 19.2267 | 87
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3124 | 34752 | 2021-08-13 11:05 | 2021-08-13 14:40 | 1.42 | 0.24 | 2021-08-13 12:52 | 577.0033 | 168.03 | 5.9167 | 3.4339 | 153
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 3125 | 34753 | 2021-08-13 11:05 | 2021-08-13 14:40 | 6 | 0.24 | 2021-08-13 12:52 | 2184 | 113.52 | 25 | 19.2389 | 88
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3118 | 34732 | 2021-08-13 13:00 | 2021-08-13 14:05 | 1.08 | 0.36 | 2021-08-13 13:32 | 578.0833 | 168.39 | 3 | 3.433 | 154
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 3117 | 34733 | 2021-08-13 13:00 | 2021-08-13 14:05 | 12 | 0.36 | 2021-08-13 13:32 | 2196 | 113.88 | 33.3333 | 19.2835 | 89
MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-26 | MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9032 | 34702 | 2021-08-13 08:50 | 2021-08-16 14:45 | 10.8 | 15.55 | 2021-08-14 23:48 | 55.3066 | 49.79 | 0.69453 | 1.1108 | 7
MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-26 | MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9034 | 34651 | 2021-08-13 08:50 | 2021-08-16 14:45 | 42.04 | 15.55 | 2021-08-14 23:48 | 122.393 | 50.06 | 2.7035 | 2.4449 | 8
RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-38 | RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9064 | 34853 | 2021-08-16 08:50 | 2021-08-16 09:05 | 0.25 | 0.3 | 2021-08-16 08:58 | 12.4533 | 39.3 | 0.83333 | 0.31688 | 7
RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-38 | RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9065 | 34852 | 2021-08-16 08:50 | 2021-08-16 09:05 | 0.25 | 0.3 | 2021-08-16 08:58 | 11.68 | 41.44 | 0.83333 | 0.28185 | 7
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3129 | 34846 | 2021-08-16 08:00 | 2021-08-16 11:00 | 3 | 0.12 | 2021-08-16 09:30 | 581.0833 | 168.51 | 25 | 3.4484 | 155
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 3130 | 34845 | 2021-08-16 08:00 | 2021-08-16 11:00 | 3 | 0.12 | 2021-08-16 09:30 | 2199 | 114 | 25 | 19.2895 | 90
LIXAMENTO MECÂNICO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-24 | LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2349 | 34836 | 2021-08-16 07:40 | 2021-08-16 14:48 | 6.13 | 12.01 | 2021-08-16 11:14 | 21.38 | 84.42 | 0.51041 | 0.25326 | 4
LIXAMENTO MECÂNICO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-24 | LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 1282 | 34834 | 2021-08-16 07:40 | 2021-08-16 14:48 | 6.1 | 12.01 | 2021-08-16 11:14 | 21.35 | 84.42 | 0.50791 | 0.2529 | 4
TUBO PEAD | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-22 | TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 | 10542 | PEDRA BRITADA NÚMERO 1 | M3 | MATERIAL |  | 3153 | 34937 | 2021-08-16 07:30 | 2021-08-16 15:00 | 0.49 | 33.73 | 2021-08-16 11:15 | 0.49 | 33.73 | 0.014527 | 0.014527 | 1
TUBO PEAD | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-22 | TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3152 | 34935 | 2021-08-16 07:30 | 2021-08-16 15:00 | 6.5 | 33.73 | 2021-08-16 11:15 | 6.5 | 33.73 | 0.19271 | 0.19271 | 1
TUBO PEAD | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-22 | TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3154 | 34938 | 2021-08-16 07:30 | 2021-08-16 15:00 | 6.5 | 33.73 | 2021-08-16 11:15 | 6.5 | 33.73 | 0.19271 | 0.19271 | 1
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3134 | 34890 | 2021-08-16 09:55 | 2021-08-16 14:30 | 3.42 | 0.04 | 2021-08-16 12:13 | 584.5033 | 168.55 | 85.5 | 3.4678 | 156
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 3135 | 34889 | 2021-08-16 09:55 | 2021-08-16 14:30 | 1 | 0.04 | 2021-08-16 12:13 | 2200 | 114.04 | 25 | 19.2915 | 91
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3139 | 34905 | 2021-08-16 13:00 | 2021-08-16 15:00 | 2 | 0.9 | 2021-08-16 14:00 | 586.5033 | 169.45 | 2.2222 | 3.4612 | 157
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 3140 | 34904 | 2021-08-16 13:00 | 2021-08-16 15:00 | 30 | 0.9 | 2021-08-16 14:00 | 2230 | 114.94 | 33.3333 | 19.4014 | 92
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8987 | 34854 | 2021-08-16 09:10 | 2021-08-16 19:15 | 0.16667 | 0.04 | 2021-08-16 14:12 | 45.709 | 15.54 | 4.1667 | 2.9414 | 13
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8986 | 35679 | 2021-08-16 09:10 | 2021-08-16 19:15 | 0.083333 | 0.04 | 2021-08-16 14:12 | 12.01 | 8.82 | 2.0833 | 1.3617 | 9
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2226 | 35042 | 2021-08-17 08:40 | 2021-08-17 10:20 | 1.67 | 0.08 | 2021-08-17 09:30 | 37.7 | 3.289 | 20.875 | 11.4625 | 26
RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-38 | RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9068 | 34975 | 2021-08-17 09:15 | 2021-08-17 09:50 | 0.5 | 0.46 | 2021-08-17 09:33 | 12.9533 | 39.76 | 1.087 | 0.32579 | 8
RETIRADA DE GUIAS E PARALELEPÍPEDOS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-45 | RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8821 | 34982 | 2021-08-17 09:30 | 2021-08-17 09:40 | 0.16667 | 5.5 | 2021-08-17 09:35 | 0.16667 | 5.5 | 0.030303 | 0.030303 | 1
RETIRADA DE GUIAS E PARALELEPÍPEDOS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-45 | RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8822 | 34981 | 2021-08-17 09:30 | 2021-08-17 09:40 | 0.33333 | 5.5 | 2021-08-17 09:35 | 0.5 | 11 | 0.060606 | 0.045455 | 2
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2334 | 35035 | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 11:50 | 2.83 | 17 | 2021-08-17 10:25 | 118.8967 | 395.39 | 0.16647 | 0.30071 | 35
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3217 | 35091 | 2021-08-17 10:13 | 2021-08-17 10:50 | 0.62 | 0.73 | 2021-08-17 10:31 | 14.63 | 40.07 | 0.84932 | 0.36511 | 19
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3216 | 35090 | 2021-08-17 10:13 | 2021-08-17 10:50 | 0.62 | 0.73 | 2021-08-17 10:31 | 16.04 | 41.63 | 0.84932 | 0.3853 | 21
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8778 | 34983 | 2021-08-17 10:00 | 2021-08-17 11:05 | 3.25 | 12 | 2021-08-17 10:32 | 43.7833 | 37.3 | 0.27083 | 1.1738 | 4
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8779 | 34984 | 2021-08-17 10:00 | 2021-08-17 11:05 | 6.5 | 12 | 2021-08-17 10:32 | 87.2333 | 37.3 | 0.54167 | 2.3387 | 4
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 10501 | AREIA LAVADA | M3 | MATERIAL |  | 8780 | 34986 | 2021-08-17 10:00 | 2021-08-17 11:05 | 0.035 | 12 | 2021-08-17 10:32 | 0.043 | 15.3 | 0.0029167 | 0.0028105 | 2
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2154 | 35083 | 2021-08-17 10:00 | 2021-08-17 11:48 | 0.27 | 2 | 2021-08-17 10:54 | 4.4833 | 36 | 0.135 | 0.12454 | 18
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2153 | 35082 | 2021-08-17 10:00 | 2021-08-17 11:48 | 0.27 | 2 | 2021-08-17 10:54 | 4.9233 | 40 | 0.135 | 0.12308 | 20
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-86-00 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 9050 | 35681 | 2021-08-17 09:10 | 2021-08-17 13:40 | 3 | 3.68 | 2021-08-17 11:25 | 14.04 | 10.84 | 0.81522 | 1.2952 | 5
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8380 | 34951 | 2021-08-17 07:45 | 2021-08-17 15:10 | 6.4167 | 7.78 | 2021-08-17 11:28 | 6.4167 | 7.78 | 0.82476 | 0.82476 | 1
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8381 | 34949 | 2021-08-17 07:45 | 2021-08-17 15:10 | 21.5833 | 7.78 | 2021-08-17 11:28 | 28 | 15.56 | 2.7742 | 1.7995 | 2
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8382 | 35119 | 2021-08-17 07:45 | 2021-08-17 15:10 | 2.5833 | 7.78 | 2021-08-17 11:28 | 2.5833 | 7.78 | 0.33205 | 0.33205 | 1
CONCRETO GROUT | EDIF | VEDOS | 04-01-97 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2224 | 35045 | 2021-08-17 11:00 | 2021-08-17 11:55 | 0.92 | 0.13 | 2021-08-17 11:28 | 38.62 | 3.419 | 7.0769 | 11.2957 | 27
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-86-00 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8814 | 35067 | 2021-08-17 10:00 | 2021-08-17 13:25 | 2.4167 | 168 | 2021-08-17 11:42 | 15.28 | 788.2 | 0.014385 | 0.019386 | 5
RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-38 | RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9066 | 34973 | 2021-08-17 09:10 | 2021-08-17 14:54 | 2.8667 | 17.77 | 2021-08-17 12:02 | 15.82 | 57.53 | 0.16132 | 0.27499 | 9
RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-38 | RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9067 | 34972 | 2021-08-17 09:10 | 2021-08-17 14:54 | 0.96667 | 17.77 | 2021-08-17 12:02 | 12.6467 | 59.21 | 0.054399 | 0.21359 | 8
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8990 | 34971 | 2021-08-17 09:25 | 2021-08-17 14:54 | 2.95 | 3.43 | 2021-08-17 12:10 | 48.659 | 18.97 | 0.86006 | 2.565 | 14
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8991 | 34969 | 2021-08-17 09:25 | 2021-08-17 14:54 | 7.9833 | 3.43 | 2021-08-17 12:10 | 56.6423 | 22.4 | 2.3275 | 2.5287 | 15
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8989 | 35680 | 2021-08-17 09:25 | 2021-08-17 14:54 | 2.9 | 3.43 | 2021-08-17 12:10 | 14.91 | 12.25 | 0.84548 | 1.2171 | 10
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3289 | 35087 | 2021-08-17 11:49 | 2021-08-17 13:30 | 0.68 | 1.18 | 2021-08-17 12:39 | 8.6767 | 22.69 | 0.57627 | 0.3824 | 19
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3288 | 35086 | 2021-08-17 11:49 | 2021-08-17 13:30 | 0.68 | 1.18 | 2021-08-17 12:39 | 9.5467 | 25.64 | 0.57627 | 0.37233 | 21
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3352 | 35095 | 2021-08-17 10:55 | 2021-08-17 15:00 | 2.17 | 2.46 | 2021-08-17 12:58 | 26.9167 | 51.67 | 0.88211 | 0.52093 | 18
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3351 | 35094 | 2021-08-17 10:55 | 2021-08-17 15:00 | 2.17 | 2.46 | 2021-08-17 12:58 | 30.2667 | 56.68 | 0.88211 | 0.53399 | 20
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8654 | 35077 | 2021-08-17 13:25 | 2021-08-17 15:10 | 1.75 | 33 | 2021-08-17 14:18 | 68.49 | 315.47 | 0.05303 | 0.2171 | 18
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8653 | 35078 | 2021-08-17 13:25 | 2021-08-17 15:10 | 1.75 | 33 | 2021-08-17 14:18 | 20.4167 | 233.67 | 0.05303 | 0.087374 | 12
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8655 | 35076 | 2021-08-17 13:25 | 2021-08-17 15:10 | 1.75 | 33 | 2021-08-17 14:18 | 20.4167 | 233.67 | 0.05303 | 0.087374 | 12
RETIRADA DE GUIAS E PARALELEPÍPEDOS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-45 | RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8823 | 35099 | 2021-08-17 14:30 | 2021-08-17 14:35 | 0.083333 | 7 | 2021-08-17 14:33 | 0.58333 | 18 | 0.011905 | 0.032407 | 3
RETIRADA DE GUIAS E PARALELEPÍPEDOS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-45 | RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8824 | 35098 | 2021-08-17 14:30 | 2021-08-17 14:35 | 0.083333 | 7 | 2021-08-17 14:33 | 0.66667 | 25 | 0.011905 | 0.026667 | 4
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8994 | 35152 | 2021-08-18 08:40 | 2021-08-18 09:25 | 0.16667 | 0.07 | 2021-08-18 09:02 | 56.809 | 22.47 | 2.381 | 2.5282 | 16
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8995 | 35129 | 2021-08-18 08:40 | 2021-08-18 09:25 | 0.33333 | 0.07 | 2021-08-18 09:02 | 57.1423 | 22.54 | 4.7619 | 2.5352 | 17
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8993 | 35224 | 2021-08-18 08:40 | 2021-08-18 09:25 | 0.75 | 0.07 | 2021-08-18 09:02 | 15.66 | 12.32 | 10.7143 | 1.2711 | 11
MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-26 | MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9038 | 35143 | 2021-08-18 08:42 | 2021-08-18 14:10 | 0.3 | 0.7 | 2021-08-18 11:26 | 55.6066 | 50.49 | 0.42857 | 1.1013 | 8
MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-26 | MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9040 | 35138 | 2021-08-18 08:42 | 2021-08-18 14:10 | 1.6833 | 0.7 | 2021-08-18 11:26 | 124.0763 | 50.76 | 2.4048 | 2.4444 | 9
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-02 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8457 | 35249 | 2021-08-18 07:40 | 2021-08-19 09:36 | 7.6 | 7.79 | 2021-08-18 20:38 | 15.7967 | 16.35 | 0.97561 | 0.96616 | 4
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-02 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8458 | 35250 | 2021-08-18 07:40 | 2021-08-19 09:36 | 15.2 | 7.79 | 2021-08-18 20:38 | 37.0667 | 16.35 | 1.9512 | 2.2671 | 4
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-02 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 0 | 11064 | PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO | M | MATERIAL |  | 8459 | 35255 | 2021-08-18 07:40 | 2021-08-19 09:36 | 45 | 7.79 | 2021-08-18 20:38 | 45 | 7.79 | 5.7766 | 5.7766 | 1
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3220 | 35308 | 2021-08-19 07:35 | 2021-08-19 08:55 | 0.8 | 0.53 | 2021-08-19 08:15 | 15.43 | 40.6 | 1.5094 | 0.38005 | 20
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3219 | 35307 | 2021-08-19 07:35 | 2021-08-19 08:55 | 0.8 | 0.53 | 2021-08-19 08:15 | 16.84 | 42.16 | 1.5094 | 0.39943 | 22
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2156 | 35300 | 2021-08-19 07:15 | 2021-08-19 10:00 | 0.5 | 3 | 2021-08-19 08:38 | 4.9833 | 39 | 0.16667 | 0.12778 | 19
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2155 | 35299 | 2021-08-19 07:15 | 2021-08-19 10:00 | 0.5 | 3 | 2021-08-19 08:38 | 5.4233 | 43 | 0.16667 | 0.12612 | 21
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8998 | 35259 | 2021-08-19 08:40 | 2021-08-19 08:50 | 0.083333 | 0.21 | 2021-08-19 08:45 | 57.2257 | 22.75 | 0.39683 | 2.5154 | 18
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8999 | 35257 | 2021-08-19 08:40 | 2021-08-19 08:50 | 0.083333 | 0.21 | 2021-08-19 08:45 | 57.309 | 22.96 | 0.39683 | 2.496 | 19
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8997 | 35329 | 2021-08-19 08:40 | 2021-08-19 08:50 | 0.16667 | 0.21 | 2021-08-19 08:45 | 15.8267 | 12.53 | 0.79365 | 1.2631 | 12
RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-38 | RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9070 | 35270 | 2021-08-19 08:45 | 2021-08-19 08:50 | 0.083333 | 0.85 | 2021-08-19 08:48 | 15.9033 | 58.38 | 0.098039 | 0.27241 | 10
RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-38 | RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9071 | 35256 | 2021-08-19 08:45 | 2021-08-19 08:50 | 0.083333 | 0.85 | 2021-08-19 08:48 | 12.73 | 60.06 | 0.098039 | 0.21195 | 9
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3355 | 35312 | 2021-08-19 08:15 | 2021-08-19 10:20 | 0.91667 | 3.79 | 2021-08-19 09:18 | 27.8333 | 55.46 | 0.24186 | 0.50186 | 19
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3354 | 35311 | 2021-08-19 08:15 | 2021-08-19 10:20 | 0.91667 | 3.79 | 2021-08-19 09:18 | 31.1833 | 60.47 | 0.24186 | 0.51568 | 21
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3292 | 35304 | 2021-08-19 09:25 | 2021-08-19 09:40 | 0.25 | 1.45 | 2021-08-19 09:33 | 8.9267 | 24.14 | 0.17241 | 0.36979 | 20
TUBO DE ESGOTO 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-30 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3291 | 35303 | 2021-08-19 09:25 | 2021-08-19 09:40 | 0.25 | 1.45 | 2021-08-19 09:33 | 9.7967 | 27.09 | 0.17241 | 0.36163 | 22
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3144 | 35326 | 2021-08-19 08:30 | 2021-08-19 14:50 | 5.25 | 4.11 | 2021-08-19 11:40 | 591.7533 | 173.56 | 1.2774 | 3.4095 | 158
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 3145 | 35327 | 2021-08-19 08:30 | 2021-08-19 14:50 | 86 | 4.11 | 2021-08-19 11:40 | 2316 | 119.05 | 20.9246 | 19.454 | 93
INTERTRAVADO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-91-01 | PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8761 | 35349 | 2021-08-19 13:30 | 2021-08-19 14:43 | 3.65 | 6 | 2021-08-19 14:07 | 3.65 | 6 | 0.60833 | 0.60833 | 1
INTERTRAVADO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-91-01 | PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8765 | 35341 | 2021-08-19 13:30 | 2021-08-19 14:43 | 7.3 | 6 | 2021-08-19 14:07 | 7.3 | 6 | 1.2167 | 1.2167 | 1
INTERTRAVADO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-91-01 | PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL | M2 | 0 | 10501 | AREIA LAVADA | M3 | MATERIAL |  | 8767 | 35348 | 2021-08-19 13:30 | 2021-08-19 14:43 | 0.14 | 6 | 2021-08-19 14:07 | 0.14 | 6 | 0.023333 | 0.023333 | 1
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-65 | PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8762 | 35349 | 2021-08-19 13:30 | 2021-08-19 14:43 | 3.65 | 6 | 2021-08-19 14:07 | 3.65 | 6 | 0.60833 | 0.60833 | 1
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-65 | PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8766 | 35341 | 2021-08-19 13:30 | 2021-08-19 14:43 | 7.3 | 6 | 2021-08-19 14:07 | 7.3 | 6 | 1.2167 | 1.2167 | 1
NÃO APROPRIADAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-65 | PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL | M2 | 0 | 10501 | AREIA LAVADA | M3 | MATERIAL |  | 8768 | 35348 | 2021-08-19 13:30 | 2021-08-19 14:43 | 0.14 | 6 | 2021-08-19 14:07 | 0.14 | 6 | 0.023333 | 0.023333 | 1
MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-26 | MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9035 | 35150 | 2021-08-18 08:30 | 2021-08-21 09:40 | 17.95 | 20.96 | 2021-08-19 21:05 | 73.5566 | 71.45 | 0.85639 | 1.0295 | 9
MOSAICO PORTUGUÊS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-02-26 | MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9037 | 35132 | 2021-08-18 08:30 | 2021-08-21 09:40 | 46.6 | 20.96 | 2021-08-19 21:05 | 170.6763 | 71.72 | 2.2233 | 2.3798 | 10
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8497 | 35263 | 2021-08-19 09:10 | 2021-08-20 09:20 | 11.5 | 5.89 | 2021-08-19 21:15 | 34.6533 | 20.61 | 1.9525 | 1.6814 | 4
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8498 | 35264 | 2021-08-19 09:10 | 2021-08-20 09:20 | 10.5 | 5.89 | 2021-08-19 21:15 | 43.7167 | 20.61 | 1.7827 | 2.1211 | 4
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0 | 11063 | PINUS - TÁBUA DE 1" X 6" - BRUTA | M | MATERIAL |  | 8501 | 35261 | 2021-08-19 09:10 | 2021-08-20 09:20 | 11.9 | 5.89 | 2021-08-19 21:15 | 29.4 | 10.69 | 2.0204 | 2.7502 | 2
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0 | 11064 | PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO | M | MATERIAL |  | 8500 | 35328 | 2021-08-19 09:10 | 2021-08-20 09:20 | 7.8 | 5.89 | 2021-08-19 21:15 | 14.23 | 10.85 | 1.3243 | 1.3115 | 2
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8781 | 35376 | 2021-08-20 07:10 | 2021-08-20 09:00 | 5.5 | 3.7 | 2021-08-20 08:05 | 49.2833 | 41 | 1.4865 | 1.202 | 5
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8782 | 35377 | 2021-08-20 07:10 | 2021-08-20 09:00 | 11 | 3.7 | 2021-08-20 08:05 | 98.2333 | 41 | 2.973 | 2.3959 | 5
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9002 | 35373 | 2021-08-20 08:57 | 2021-08-20 08:59 | 0.066667 | 0.07 | 2021-08-20 08:58 | 57.3757 | 23.03 | 0.95238 | 2.4913 | 20
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 9001 | 35678 | 2021-08-20 08:57 | 2021-08-20 08:59 | 0.033333 | 0.07 | 2021-08-20 08:58 | 15.86 | 12.6 | 0.47619 | 1.2587 | 13
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3149 | 35406 | 2021-08-20 08:20 | 2021-08-20 11:45 | 3.42 | 1.74 | 2021-08-20 10:03 | 595.1733 | 175.3 | 1.9655 | 3.3952 | 159
TELA DEPLOYER | EDIF | VEDOS | 04-01-80 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 0 |  | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM | UN | MATERIAL |  | 3150 | 35405 | 2021-08-20 08:20 | 2021-08-20 11:45 | 36 | 1.74 | 2021-08-20 10:03 | 2352 | 120.79 | 20.6897 | 19.4718 | 94
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2079 | 35430 | 2021-08-20 08:00 | 2021-08-20 14:05 | 4.9167 | 1.71 | 2021-08-20 11:03 | 28.8367 | 24.66 | 2.8752 | 1.1694 | 5
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO | H | EQUIPAMENTO |  | 1230 | 35433 | 2021-08-20 08:00 | 2021-08-20 14:05 | 4.9167 | 1.71 | 2021-08-20 11:03 | 28.8367 | 24.66 | 2.8752 | 1.1694 | 5
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8658 | 35454 | 2021-08-20 10:54 | 2021-08-20 14:57 | 7.65 | 5 | 2021-08-20 12:56 | 76.14 | 320.47 | 1.53 | 0.23759 | 19
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8656 | 35455 | 2021-08-20 10:54 | 2021-08-20 14:57 | 2.55 | 5 | 2021-08-20 12:56 | 22.9667 | 238.67 | 0.51 | 0.096228 | 13
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8659 | 35453 | 2021-08-20 10:54 | 2021-08-20 14:57 | 2.55 | 5 | 2021-08-20 12:56 | 22.9667 | 238.67 | 0.51 | 0.096228 | 13
BATENTE | EDIF | ESQUADRIAS METALICAS | 08-01-70 | EF.01 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 | M | 0 | 2045 | SERRALHEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2258 | 35069 | 2021-08-17 10:30 | 2021-08-26 16:40 | 3.0167 | 15.63 | 2021-08-22 01:35 | 12.4367 | 47.17 | 0.193 | 0.26366 | 3
BATENTE | EDIF | ESQUADRIAS METALICAS | 08-01-70 | EF.01 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 | M | 0 | 2045 | SERRALHEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2257 | 35073 | 2021-08-17 10:30 | 2021-08-26 16:40 | 3.5 | 15.63 | 2021-08-22 01:35 | 15.9367 | 62.8 | 0.22393 | 0.25377 | 4
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2393 | 35538 | 2021-08-23 07:15 | 2021-08-23 07:50 | 0.58333 | 0.6 | 2021-08-23 07:32 | 18.59 | 28.38 | 0.97222 | 0.65504 | 5
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2394 | 35538 | 2021-08-23 07:15 | 2021-08-23 07:50 | 0.58333 | 0.6 | 2021-08-23 07:32 | 19.1733 | 28.98 | 0.97222 | 0.66161 | 6
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2397 | 35541 | 2021-08-23 07:55 | 2021-08-23 09:35 | 1.6667 | 2.7 | 2021-08-23 08:45 | 20.84 | 31.68 | 0.61728 | 0.65783 | 7
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2398 | 35541 | 2021-08-23 07:55 | 2021-08-23 09:35 | 1.6667 | 2.7 | 2021-08-23 08:45 | 22.5067 | 34.38 | 0.61728 | 0.65464 | 8
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2401 | 35630 | 2021-08-23 11:00 | 2021-08-23 11:50 | 0.83333 | 2.7 | 2021-08-23 11:25 | 23.34 | 37.08 | 0.30864 | 0.62945 | 9
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2402 | 35630 | 2021-08-23 11:00 | 2021-08-23 11:50 | 0.83333 | 2.7 | 2021-08-23 11:25 | 24.1733 | 39.78 | 0.30864 | 0.60768 | 10
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2405 | 35640 | 2021-08-23 13:00 | 2021-08-23 14:20 | 1.3333 | 1.91 | 2021-08-23 13:40 | 25.5067 | 41.69 | 0.69808 | 0.61182 | 11
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2406 | 35640 | 2021-08-23 13:00 | 2021-08-23 14:20 | 1.3333 | 1.91 | 2021-08-23 13:40 | 26.84 | 43.6 | 0.69808 | 0.6156 | 12
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2248 | 35554 | 2021-08-23 08:35 | 2021-08-23 18:55 | 19.6667 | 79 | 2021-08-23 13:45 | 184.9 | 412 | 0.24895 | 0.44879 | 8
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2250 | 35550 | 2021-08-23 08:35 | 2021-08-23 18:55 | 68.6667 | 79 | 2021-08-23 13:45 | 440.7833 | 412 | 0.8692 | 1.0699 | 8
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO |  | 1272 | 35643 | 2021-08-23 08:35 | 2021-08-23 18:55 | 19.6667 | 79 | 2021-08-23 13:45 | 91.9 | 474 | 0.24895 | 0.19388 | 9
LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-18 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11315 | 35653 | 2021-08-23 14:33 | 2021-08-23 14:00 | 0.18333 | 0.1 | 2021-08-23 14:16 | 0.18333 | 0.1 | 1.8333 | 1.8333 | 1
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2409 | 35802 | 2021-08-24 07:40 | 2021-08-24 08:46 | 1.1 | 0.7 | 2021-08-24 08:13 | 27.94 | 44.3 | 1.5714 | 0.6307 | 13
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2410 | 35802 | 2021-08-24 07:40 | 2021-08-24 08:46 | 1.1 | 0.7 | 2021-08-24 08:13 | 29.04 | 45 | 1.5714 | 0.64533 | 14
LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-18 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11316 | 35769 | 2021-08-24 08:20 | 2021-08-24 08:30 | 0.16666 | 0.06 | 2021-08-24 08:25 | 0.34999 | 0.16 | 2.7777 | 2.1875 | 2
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2080 | 35806 | 2021-08-24 07:30 | 2021-08-24 09:50 | 2.3333 | 0.3 | 2021-08-24 08:40 | 31.17 | 24.96 | 7.7778 | 1.2488 | 6
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO | H | EQUIPAMENTO |  | 1231 | 35807 | 2021-08-24 07:30 | 2021-08-24 09:50 | 2.3333 | 0.3 | 2021-08-24 08:40 | 31.17 | 24.96 | 7.7778 | 1.2488 | 6
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2158 | 35884 | 2021-08-24 13:20 | 2021-08-24 13:30 | 0.16667 | 1 | 2021-08-24 13:25 | 5.15 | 40 | 0.16667 | 0.12875 | 20
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2157 | 35883 | 2021-08-24 13:20 | 2021-08-24 13:30 | 0.16667 | 1 | 2021-08-24 13:25 | 5.59 | 44 | 0.16667 | 0.12705 | 22
LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-18 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11317 | 35874 | 2021-08-24 13:20 | 2021-08-24 13:31 | 0.18 | 0.44 | 2021-08-24 13:25 | 0.52999 | 0.6 | 0.40909 | 0.88332 | 3
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3358 | 35888 | 2021-08-24 13:35 | 2021-08-24 14:33 | 0.96667 | 2.44 | 2021-08-24 14:04 | 28.8 | 57.9 | 0.39617 | 0.49741 | 20
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3357 | 35887 | 2021-08-24 13:35 | 2021-08-24 14:33 | 0.96667 | 2.44 | 2021-08-24 14:04 | 32.15 | 62.91 | 0.39617 | 0.51105 | 22
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2082 | 36017 | 2021-08-25 07:50 | 2021-08-25 09:20 | 1.5 | 0.42 | 2021-08-25 08:35 | 32.67 | 25.38 | 3.5714 | 1.2872 | 7
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO | H | EQUIPAMENTO |  | 1232 | 36018 | 2021-08-25 07:50 | 2021-08-25 09:20 | 1.5 | 0.42 | 2021-08-25 08:35 | 32.67 | 25.38 | 3.5714 | 1.2872 | 7
LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-18 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11318 | 35923 | 2021-08-25 08:34 | 2021-08-25 08:52 | 0.3 | 0.28 | 2021-08-25 08:43 | 0.82999 | 0.88 | 1.0714 | 0.94317 | 4
LIXAMENTO MECÂNICO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-24 | LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2350 | 36022 | 2021-08-25 08:00 | 2021-08-25 09:40 | 1.6667 | 6.27 | 2021-08-25 08:50 | 23.0467 | 90.69 | 0.26582 | 0.25413 | 5
LIXAMENTO MECÂNICO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-24 | LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 1283 | 36020 | 2021-08-25 08:00 | 2021-08-25 09:40 | 1.6667 | 6.27 | 2021-08-25 08:50 | 23.0167 | 90.69 | 0.26582 | 0.25379 | 5
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11307 | 38853 | 2021-08-25 09:04 | 2021-08-25 09:06 | 0.066667 | 60.35 | 2021-08-25 09:05 | 0.066667 | 60.35 | 0.0011047 | 0.0011047 | 1
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 94249 | LAVADORA JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO | H | EQUIPAMENTO |  | 11308 | 38850 | 2021-08-25 09:04 | 2021-08-25 09:06 | 0.033333 | 60.35 | 2021-08-25 09:05 | 0.033333 | 60.35 | 0.00055233 | 0.00055233 | 1
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2160 | 36024 | 2021-08-25 09:20 | 2021-08-25 11:34 | 0.7 | 4 | 2021-08-25 10:27 | 5.85 | 44 | 0.175 | 0.13295 | 21
RALOS E CAIXAS SIFONADAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-10-10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2159 | 36023 | 2021-08-25 09:20 | 2021-08-25 11:34 | 0.7 | 4 | 2021-08-25 10:27 | 6.29 | 48 | 0.175 | 0.13104 | 23
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3360 | 36028 | 2021-08-25 09:33 | 2021-08-25 11:43 | 0.81667 | 1.93 | 2021-08-25 10:38 | 29.6167 | 59.83 | 0.42314 | 0.49501 | 21
TUBO DE ESGOTO 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3359 | 36027 | 2021-08-25 09:33 | 2021-08-25 11:43 | 0.81667 | 1.93 | 2021-08-25 10:38 | 32.9667 | 64.84 | 0.42314 | 0.50843 | 23
REATERRO 1 | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-80 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2378 | 36008 | 2021-08-25 07:40 | 2021-08-25 14:50 | 6.1667 | 11.02 | 2021-08-25 11:15 | 42.7467 | 52.78 | 0.55959 | 0.8099 | 8
REATERRO 1 | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-80 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 |  | COMPACTADOR MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 2377 | 36009 | 2021-08-25 07:40 | 2021-08-25 14:50 | 6.1667 | 11.02 | 2021-08-25 11:15 | 37.1633 | 52.78 | 0.55959 | 0.70412 | 8
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8661 | 35916 | 2021-08-25 07:46 | 2021-08-25 15:00 | 20.9333 | 30 | 2021-08-25 11:23 | 97.0733 | 350.47 | 0.69778 | 0.27698 | 20
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8660 | 35917 | 2021-08-25 07:46 | 2021-08-25 15:00 | 5.7333 | 30 | 2021-08-25 11:23 | 28.7 | 268.67 | 0.19111 | 0.10682 | 14
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8662 | 35915 | 2021-08-25 07:46 | 2021-08-25 15:00 | 5.7333 | 30 | 2021-08-25 11:23 | 28.7 | 268.67 | 0.19111 | 0.10682 | 14
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11305 | 38848 | 2021-08-25 11:26 | 2021-08-25 11:30 | 0.13333 | 22.8 | 2021-08-25 11:28 | 0.2 | 83.15 | 0.005848 | 0.0024053 | 2
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 94249 | LAVADORA JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO | H | EQUIPAMENTO |  | 11306 | 38845 | 2021-08-25 11:26 | 2021-08-25 11:30 | 0.066667 | 22.8 | 2021-08-25 11:28 | 0.1 | 83.15 | 0.002924 | 0.0012026 | 2
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8664 | 35950 | 2021-08-25 08:22 | 2021-08-25 14:47 | 9.6 | 32 | 2021-08-25 11:34 | 106.6733 | 382.47 | 0.3 | 0.27891 | 21
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8663 | 35951 | 2021-08-25 08:22 | 2021-08-25 14:47 | 4.8 | 32 | 2021-08-25 11:34 | 33.5 | 300.67 | 0.15 | 0.11142 | 15
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8665 | 35949 | 2021-08-25 08:22 | 2021-08-25 14:47 | 4.8 | 32 | 2021-08-25 11:34 | 33.5 | 300.67 | 0.15 | 0.11142 | 15
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8384 | 36044 | 2021-08-25 13:10 | 2021-08-25 13:52 | 1.4 | 5.5 | 2021-08-25 13:31 | 29.4 | 21.06 | 0.25455 | 1.396 | 3
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8385 | 36045 | 2021-08-25 13:10 | 2021-08-25 13:52 | 1.4 | 5.5 | 2021-08-25 13:31 | 30.8 | 26.56 | 0.25455 | 1.1596 | 4
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8386 | 36047 | 2021-08-25 13:10 | 2021-08-25 13:52 | 0.7 | 5.5 | 2021-08-25 13:31 | 3.2833 | 13.28 | 0.12727 | 0.24724 | 2
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9078 | 36063 | 2021-08-25 14:25 | 2021-08-25 14:31 | 0.3 | 5.62 | 2021-08-25 14:28 | 0.3 | 5.62 | 0.053381 | 0.053381 | 1
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9079 | 36063 | 2021-08-25 14:25 | 2021-08-25 14:31 | 0.3 | 5.62 | 2021-08-25 14:28 | 0.3 | 5.62 | 0.053381 | 0.053381 | 1
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9082 | 36092 | 2021-08-26 08:09 | 2021-08-26 08:12 | 0.1 | 5.87 | 2021-08-26 08:10 | 0.4 | 11.49 | 0.017036 | 0.034813 | 2
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9083 | 36092 | 2021-08-26 08:09 | 2021-08-26 08:12 | 0.1 | 5.87 | 2021-08-26 08:10 | 0.4 | 11.49 | 0.017036 | 0.034813 | 2
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9088 | 36094 | 2021-08-26 08:19 | 2021-08-26 08:32 | 0.43333 | 10.8 | 2021-08-26 08:26 | 0.83333 | 22.29 | 0.040123 | 0.037386 | 3
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9086 | 36096 | 2021-08-26 08:19 | 2021-08-26 08:32 | 0.21667 | 10.8 | 2021-08-26 08:26 | 0.21667 | 10.8 | 0.020062 | 0.020062 | 1
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9089 | 36094 | 2021-08-26 08:19 | 2021-08-26 08:32 | 0.43333 | 10.8 | 2021-08-26 08:26 | 0.83333 | 22.29 | 0.040123 | 0.037386 | 3
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9087 | 36096 | 2021-08-26 08:19 | 2021-08-26 08:32 | 0.21667 | 10.8 | 2021-08-26 08:26 | 0.21667 | 10.8 | 0.020062 | 0.020062 | 1
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3223 | 36098 | 2021-08-26 08:00 | 2021-08-26 10:05 | 2.0833 | 23.5 | 2021-08-26 09:02 | 17.5133 | 64.1 | 0.088652 | 0.27322 | 21
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3222 | 36097 | 2021-08-26 08:00 | 2021-08-26 10:05 | 2.0833 | 23.5 | 2021-08-26 09:02 | 18.9233 | 65.66 | 0.088652 | 0.2882 | 23
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2413 | 36108 | 2021-08-26 08:10 | 2021-08-26 14:28 | 3.3 | 1.16 | 2021-08-26 11:19 | 32.34 | 46.16 | 2.8448 | 0.70061 | 15
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2414 | 36108 | 2021-08-26 08:10 | 2021-08-26 14:28 | 3.3 | 1.16 | 2021-08-26 11:19 | 35.64 | 47.32 | 2.8448 | 0.75317 | 16
REATERRO 1 | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-80 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2380 | 36172 | 2021-08-26 09:00 | 2021-08-26 15:00 | 5 | 10.44 | 2021-08-26 12:00 | 47.7467 | 63.22 | 0.47893 | 0.75525 | 9
REATERRO 1 | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-80 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 |  | COMPACTADOR MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 2379 | 36173 | 2021-08-26 09:00 | 2021-08-26 15:00 | 5 | 10.44 | 2021-08-26 12:00 | 42.1633 | 63.22 | 0.47893 | 0.66693 | 9
LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-18 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11319 | 36166 | 2021-08-26 14:00 | 2021-08-26 14:05 | 0.083333 | 0.24 | 2021-08-26 14:03 | 0.91333 | 1.12 | 0.34722 | 0.81547 | 5
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8502 | 36199 | 2021-08-27 07:43 | 2021-08-27 09:00 | 3.85 | 4.79 | 2021-08-27 08:22 | 38.5033 | 25.4 | 0.80376 | 1.5159 | 5
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8503 | 36200 | 2021-08-27 07:43 | 2021-08-27 09:00 | 7.7 | 4.79 | 2021-08-27 08:22 | 51.4167 | 25.4 | 1.6075 | 2.0243 | 5
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2084 | 36260 | 2021-08-27 07:20 | 2021-08-27 11:10 | 3.8333 | 1.32 | 2021-08-27 09:15 | 36.5033 | 26.7 | 2.904 | 1.3672 | 8
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO | H | EQUIPAMENTO |  | 1233 | 36265 | 2021-08-27 07:20 | 2021-08-27 11:10 | 3.8333 | 1.32 | 2021-08-27 09:15 | 36.5033 | 26.7 | 2.904 | 1.3672 | 8
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8783 | 36193 | 2021-08-27 08:54 | 2021-08-27 10:30 | 3.2 | 7.5 | 2021-08-27 09:42 | 52.4833 | 48.5 | 0.42667 | 1.0821 | 6
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8784 | 36194 | 2021-08-27 08:54 | 2021-08-27 10:30 | 4.8 | 7.5 | 2021-08-27 09:42 | 103.0333 | 48.5 | 0.64 | 2.1244 | 6
REATERRO 1 | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-80 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2382 | 36290 | 2021-08-27 07:30 | 2021-08-27 14:55 | 6.4167 | 17.4 | 2021-08-27 11:12 | 54.1633 | 80.62 | 0.36877 | 0.67183 | 10
REATERRO 1 | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-80 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 |  | COMPACTADOR MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 2381 | 36291 | 2021-08-27 07:30 | 2021-08-27 14:55 | 6.4167 | 17.4 | 2021-08-27 11:12 | 48.58 | 80.62 | 0.36877 | 0.60258 | 10
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3226 | 36276 | 2021-08-27 10:25 | 2021-08-27 13:40 | 2.0833 | 18.95 | 2021-08-27 12:02 | 19.5967 | 83.05 | 0.10994 | 0.23596 | 22
TUBO DE ESGOTO 4 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-09-33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 3225 | 36275 | 2021-08-27 10:25 | 2021-08-27 13:40 | 2.0833 | 18.95 | 2021-08-27 12:02 | 21.0067 | 84.61 | 0.10994 | 0.24828 | 24
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8667 | 36273 | 2021-08-27 09:26 | 2021-08-27 15:00 | 15.6 | 48 | 2021-08-27 12:13 | 122.2733 | 430.47 | 0.325 | 0.28405 | 22
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8666 | 36274 | 2021-08-27 09:26 | 2021-08-27 15:00 | 3.9 | 48 | 2021-08-27 12:13 | 37.4 | 348.67 | 0.08125 | 0.10726 | 16
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8668 | 36272 | 2021-08-27 09:26 | 2021-08-27 15:00 | 3.9 | 48 | 2021-08-27 12:13 | 37.4 | 348.67 | 0.08125 | 0.10726 | 16
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-05 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8405 | 36269 | 2021-08-27 13:10 | 2021-08-27 13:20 | 0.16667 | 6.6 | 2021-08-27 13:15 | 0.16667 | 6.6 | 0.025253 | 0.025253 | 1
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 1 | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-05 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 8404 | 36270 | 2021-08-27 13:10 | 2021-08-27 13:20 | 0.16667 | 6.6 | 2021-08-27 13:15 | 0.16667 | 6.6 | 0.025253 | 0.025253 | 1
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8670 | 36365 | 2021-08-30 07:30 | 2021-08-30 08:15 | 2.25 | 7 | 2021-08-30 07:52 | 124.5233 | 437.47 | 0.32143 | 0.28464 | 23
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8669 | 36366 | 2021-08-30 07:30 | 2021-08-30 08:15 | 0.75 | 7 | 2021-08-30 07:52 | 38.15 | 355.67 | 0.10714 | 0.10726 | 17
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8671 | 36364 | 2021-08-30 07:30 | 2021-08-30 08:15 | 0.75 | 7 | 2021-08-30 07:52 | 38.15 | 355.67 | 0.10714 | 0.10726 | 17
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8673 | 36391 | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 09:30 | 2 | 5.5 | 2021-08-30 09:15 | 126.5233 | 442.97 | 0.36364 | 0.28563 | 24
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8672 | 36392 | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 09:30 | 0.5 | 5.5 | 2021-08-30 09:15 | 38.65 | 361.17 | 0.090909 | 0.10701 | 18
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8674 | 36390 | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 09:30 | 0.5 | 5.5 | 2021-08-30 09:15 | 38.65 | 361.17 | 0.090909 | 0.10701 | 18
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8505 | 36359 | 2021-08-30 08:50 | 2021-08-30 10:30 | 5 | 4.74 | 2021-08-30 09:40 | 43.5033 | 30.14 | 1.0549 | 1.4434 | 6
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8506 | 36360 | 2021-08-30 08:50 | 2021-08-30 10:30 | 5 | 4.74 | 2021-08-30 09:40 | 56.4167 | 30.14 | 1.0549 | 1.8718 | 6
REATERRO 1 | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-80 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2384 | 36396 | 2021-08-30 07:15 | 2021-08-30 15:00 | 6.75 | 13.34 | 2021-08-30 11:08 | 60.9133 | 93.96 | 0.506 | 0.64829 | 11
REATERRO 1 | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-80 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 0 |  | COMPACTADOR MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 2383 | 36397 | 2021-08-30 07:15 | 2021-08-30 15:00 | 6.75 | 13.34 | 2021-08-30 11:08 | 55.33 | 93.96 | 0.506 | 0.58887 | 11
LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-18 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11320 | 36400 | 2021-08-30 11:36 | 2021-08-30 11:43 | 0.11667 | 0.12 | 2021-08-30 11:40 | 1.03 | 1.24 | 0.97222 | 0.83064 | 6
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12337 | 36403 | 2021-08-30 11:43 | 2021-08-30 11:49 | 0.1 | 9.6 | 2021-08-30 11:46 | 0.1 | 9.6 | 0.010417 | 0.010417 | 1
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 |  | PROTETOR DE ARMADURA | KG | MATERIAL |  | 12338 | 36405 | 2021-08-30 11:43 | 2021-08-30 11:49 | 0.17 | 9.6 | 2021-08-30 11:46 | 0.17 | 9.6 | 0.017708 | 0.017708 | 1
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11303 | 38873 | 2021-08-30 13:18 | 2021-08-30 13:19 | 0.033333 | 5.27 | 2021-08-30 13:19 | 0.23333 | 88.42 | 0.0063251 | 0.0026389 | 3
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 94249 | LAVADORA JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO | H | EQUIPAMENTO |  | 11304 | 38870 | 2021-08-30 13:18 | 2021-08-30 13:19 | 0.016667 | 5.27 | 2021-08-30 13:19 | 0.11667 | 88.42 | 0.0031626 | 0.0013195 | 3
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12339 | 36420 | 2021-08-30 14:10 | 2021-08-30 14:32 | 0.73333 | 34.48 | 2021-08-30 14:21 | 0.83333 | 44.08 | 0.021268 | 0.018905 | 2
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 |  | PROTETOR DE ARMADURA | KG | MATERIAL |  | 12340 | 36422 | 2021-08-30 14:10 | 2021-08-30 14:32 | 0.83 | 34.48 | 2021-08-30 14:21 | 1 | 44.08 | 0.024072 | 0.022686 | 2
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8676 | 36410 | 2021-08-30 13:30 | 2021-08-30 16:00 | 7.5 | 3 | 2021-08-30 14:45 | 134.0233 | 445.97 | 2.5 | 0.30052 | 25
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8677 | 36412 | 2021-08-30 13:30 | 2021-08-30 16:00 | 10 | 3 | 2021-08-30 14:45 | 144.0233 | 448.97 | 3.3333 | 0.32079 | 26
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8675 | 36413 | 2021-08-30 13:30 | 2021-08-30 16:00 | 2.5 | 3 | 2021-08-30 14:45 | 41.15 | 364.17 | 0.83333 | 0.113 | 19
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8678 | 36411 | 2021-08-30 13:30 | 2021-08-30 16:00 | 2.5 | 3 | 2021-08-30 14:45 | 41.15 | 364.17 | 0.83333 | 0.113 | 19
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11301 | 38875 | 2021-08-31 10:05 | 2021-08-31 10:07 | 0.033333 | 10.86 | 2021-08-31 10:06 | 0.26667 | 99.28 | 0.0030694 | 0.002686 | 4
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 94249 | LAVADORA JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO | H | EQUIPAMENTO |  | 11302 | 38830 | 2021-08-31 10:05 | 2021-08-31 10:07 | 0.033333 | 10.86 | 2021-08-31 10:06 | 0.15 | 99.28 | 0.0030694 | 0.0015109 | 4
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8416 | 36483 | 2021-08-31 09:20 | 2021-08-31 11:00 | 2.2333 | 0.9 | 2021-08-31 10:10 | 19.5633 | 3.93 | 2.4815 | 4.9779 | 4
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8417 | 36484 | 2021-08-31 09:20 | 2021-08-31 11:00 | 8.3333 | 0.9 | 2021-08-31 10:10 | 37.8333 | 3.93 | 9.2593 | 9.6268 | 4
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2085 | 36465 | 2021-08-31 07:40 | 2021-08-31 14:40 | 5.8333 | 0.8 | 2021-08-31 11:10 | 42.3367 | 27.5 | 7.2917 | 1.5395 | 9
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO | H | EQUIPAMENTO |  | 1234 | 36517 | 2021-08-31 07:40 | 2021-08-31 14:40 | 5.8333 | 0.8 | 2021-08-31 11:10 | 42.3367 | 27.5 | 7.2917 | 1.5395 | 9
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8683 | 36466 | 2021-08-31 09:09 | 2021-08-31 13:16 | 2.05 | 14.15 | 2021-08-31 11:12 | 146.0733 | 463.12 | 0.14488 | 0.31541 | 27
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8684 | 36468 | 2021-08-31 09:09 | 2021-08-31 13:16 | 2.7833 | 14.15 | 2021-08-31 11:12 | 148.8567 | 477.27 | 0.1967 | 0.31189 | 28
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8682 | 36469 | 2021-08-31 09:09 | 2021-08-31 13:16 | 2.7833 | 14.15 | 2021-08-31 11:12 | 43.9333 | 378.32 | 0.1967 | 0.11613 | 20
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8685 | 36467 | 2021-08-31 09:09 | 2021-08-31 13:16 | 1.8 | 14.15 | 2021-08-31 11:12 | 42.95 | 378.32 | 0.12721 | 0.11353 | 20
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8686 | 36537 | 2021-08-31 09:09 | 2021-08-31 13:16 | 0.93333 | 14.15 | 2021-08-31 11:12 | 43.8833 | 392.47 | 0.06596 | 0.11181 | 21
LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-18 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11321 | 36541 | 2021-08-31 11:15 | 2021-08-31 11:21 | 0.1 | 0.03 | 2021-08-31 11:18 | 1.13 | 1.27 | 3.3333 | 0.88976 | 7
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8680 | 36462 | 2021-08-31 07:45 | 2021-08-31 16:20 | 28.6667 | 45 | 2021-08-31 12:02 | 177.5233 | 522.27 | 0.63704 | 0.33991 | 29
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8679 | 36463 | 2021-08-31 07:45 | 2021-08-31 16:20 | 7.1667 | 45 | 2021-08-31 12:02 | 51.1 | 423.32 | 0.15926 | 0.12071 | 21
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8681 | 36461 | 2021-08-31 07:45 | 2021-08-31 16:20 | 7.1667 | 45 | 2021-08-31 12:02 | 51.05 | 437.47 | 0.15926 | 0.11669 | 22
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2114 | 36495 | 2021-08-31 10:13 | 2021-08-31 14:50 | 3.45 | 21 | 2021-08-31 12:32 | 92.1467 | 455 | 0.16429 | 0.20252 | 23
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8388 | 36546 | 2021-08-31 13:20 | 2021-08-31 14:02 | 2.8 | 6.6 | 2021-08-31 13:41 | 33.6 | 33.16 | 0.42424 | 1.0133 | 5
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8389 | 36548 | 2021-08-31 13:20 | 2021-08-31 14:02 | 0.7 | 6.6 | 2021-08-31 13:41 | 3.9833 | 19.88 | 0.10606 | 0.20037 | 3
ELETRODUTO 1 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-24 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2" | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2265 | 36707 | 2021-09-01 07:10 | 2021-09-01 07:24 | 0.23333 | 0.43 | 2021-09-01 07:17 | 0.23333 | 0.43 | 0.54264 | 0.54264 | 1
ELETRODUTO 1 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-24 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2" | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2264 | 36706 | 2021-09-01 07:10 | 2021-09-01 07:24 | 0.23333 | 0.43 | 2021-09-01 07:17 | 0.23333 | 0.43 | 0.54264 | 0.54264 | 1
ELETRODUTO 1 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-24 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2" | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2265 | 36707 | 2021-09-01 07:10 | 2021-09-01 07:24 | 0.23333 | 0.43 | 2021-09-01 07:17 | 0.46667 | 0.86 | 0.54264 | 0.54264 | 2
ELETRODUTO 1 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-24 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2" | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2264 | 36706 | 2021-09-01 07:10 | 2021-09-01 07:24 | 0.23333 | 0.43 | 2021-09-01 07:17 | 0.46667 | 0.86 | 0.54264 | 0.54264 | 2
ELETRODUTO 1 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-24 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2" | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2262 | 36699 | 2021-09-01 09:33 | 2021-09-01 09:37 | 0.066667 | 0.43 | 2021-09-01 09:35 | 0.53333 | 1.29 | 0.15504 | 0.41344 | 3
ELETRODUTO 1 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-24 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2" | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2263 | 36698 | 2021-09-01 09:33 | 2021-09-01 09:37 | 0.066667 | 0.43 | 2021-09-01 09:35 | 0.53333 | 1.29 | 0.15504 | 0.41344 | 3
LIXAMENTO MECÂNICO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-24 | LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2351 | 36660 | 2021-09-01 07:20 | 2021-09-01 11:50 | 4.5 | 3.74 | 2021-09-01 09:35 | 27.5467 | 94.43 | 1.2032 | 0.29172 | 6
ELETRODUTO 1 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-24 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2" | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2262 | 36699 | 2021-09-01 09:33 | 2021-09-01 09:37 | 0.066667 | 0.43 | 2021-09-01 09:35 | 0.6 | 1.72 | 0.15504 | 0.34884 | 4
ELETRODUTO 1 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-24 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2" | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2263 | 36698 | 2021-09-01 09:33 | 2021-09-01 09:37 | 0.066667 | 0.43 | 2021-09-01 09:35 | 0.6 | 1.72 | 0.15504 | 0.34884 | 4
LIXAMENTO MECÂNICO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-24 | LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2351 | 36660 | 2021-09-01 07:20 | 2021-09-01 11:50 | 4.5 | 3.74 | 2021-09-01 09:35 | 32.0467 | 98.17 | 1.2032 | 0.32644 | 7
ELETRODUTO 1 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-24 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2" | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2260 | 36672 | 2021-09-01 10:05 | 2021-09-01 10:11 | 0.1 | 0.43 | 2021-09-01 10:08 | 0.7 | 2.15 | 0.23256 | 0.32558 | 5
ELETRODUTO 1 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-24 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2" | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2261 | 36671 | 2021-09-01 10:05 | 2021-09-01 10:11 | 0.1 | 0.43 | 2021-09-01 10:08 | 0.7 | 2.15 | 0.23256 | 0.32558 | 5
ELETRODUTO 1 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-24 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2" | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2260 | 36672 | 2021-09-01 10:05 | 2021-09-01 10:11 | 0.1 | 0.43 | 2021-09-01 10:08 | 0.8 | 2.58 | 0.23256 | 0.31008 | 6
ELETRODUTO 1 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-24 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2" | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2261 | 36671 | 2021-09-01 10:05 | 2021-09-01 10:11 | 0.1 | 0.43 | 2021-09-01 10:08 | 0.8 | 2.58 | 0.23256 | 0.31008 | 6
ELETRODUTO 1 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-24 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2" | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2267 | 36764 | 2021-09-01 11:00 | 2021-09-01 11:07 | 0.11667 | 0.43 | 2021-09-01 11:04 | 0.91667 | 3.01 | 0.27132 | 0.30454 | 7
ELETRODUTO 1 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-24 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2" | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2266 | 36763 | 2021-09-01 11:00 | 2021-09-01 11:07 | 0.11667 | 0.43 | 2021-09-01 11:04 | 0.91667 | 3.01 | 0.27132 | 0.30454 | 7
ELETRODUTO 1 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-24 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2" | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2267 | 36764 | 2021-09-01 11:00 | 2021-09-01 11:07 | 0.11667 | 0.43 | 2021-09-01 11:04 | 1.0333 | 3.44 | 0.27132 | 0.30039 | 8
ELETRODUTO 1 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-24 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2" | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2266 | 36763 | 2021-09-01 11:00 | 2021-09-01 11:07 | 0.11667 | 0.43 | 2021-09-01 11:04 | 1.0333 | 3.44 | 0.27132 | 0.30039 | 8
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2090 | 37414 | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 14:30 | 4.0167 | 0.69 | 2021-09-01 11:45 | 46.3533 | 28.19 | 5.8213 | 1.6443 | 10
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO | H | EQUIPAMENTO |  | 1239 | 37415 | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 14:30 | 4.0167 | 0.69 | 2021-09-01 11:45 | 46.3533 | 28.19 | 5.8213 | 1.6443 | 10
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2090 | 37414 | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 14:30 | 4.0167 | 0.69 | 2021-09-01 11:45 | 50.37 | 28.88 | 5.8213 | 1.7441 | 11
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO | H | EQUIPAMENTO |  | 1239 | 37415 | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 14:30 | 4.0167 | 0.69 | 2021-09-01 11:45 | 50.37 | 28.88 | 5.8213 | 1.7441 | 11
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-02 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8461 | 36638 | 2021-09-01 08:30 | 2021-09-01 15:10 | 13.3333 | 5.76 | 2021-09-01 11:50 | 29.13 | 22.11 | 2.3148 | 1.3175 | 5
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-02 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8462 | 36639 | 2021-09-01 08:30 | 2021-09-01 15:10 | 17.1667 | 5.76 | 2021-09-01 11:50 | 54.2333 | 22.11 | 2.9803 | 2.4529 | 5
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-02 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8461 | 36638 | 2021-09-01 08:30 | 2021-09-01 15:10 | 13.3333 | 5.76 | 2021-09-01 11:50 | 42.4633 | 27.87 | 2.3148 | 1.5236 | 6
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-02 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8462 | 36639 | 2021-09-01 08:30 | 2021-09-01 15:10 | 17.1667 | 5.76 | 2021-09-01 11:50 | 71.4 | 27.87 | 2.9803 | 2.5619 | 6
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12700 | 37942 | 2021-09-01 09:30 | 2021-09-01 14:32 | 2.6 | 21 | 2021-09-01 12:01 | 2.6 | 21 | 0.12381 | 0.12381 | 1
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12699 | 37943 | 2021-09-01 09:30 | 2021-09-01 14:32 | 21 | 21 | 2021-09-01 12:01 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12700 | 37942 | 2021-09-01 09:30 | 2021-09-01 14:32 | 2.6 | 21 | 2021-09-01 12:01 | 5.2 | 42 | 0.12381 | 0.12381 | 2
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12699 | 37943 | 2021-09-01 09:30 | 2021-09-01 14:32 | 21 | 21 | 2021-09-01 12:01 | 42 | 42 | 1 | 1 | 2
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10044 | 36743 | 2021-09-01 13:25 | 2021-09-01 13:58 | 0.56667 | 0.03 | 2021-09-01 13:42 | 0.56667 | 0.03 | 18.8889 | 18.8889 | 1
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 10043 | 36781 | 2021-09-01 13:25 | 2021-09-01 13:58 | 0.083333 | 0.03 | 2021-09-01 13:42 | 0.083333 | 0.03 | 2.7778 | 2.7778 | 1
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10044 | 36743 | 2021-09-01 13:25 | 2021-09-01 13:58 | 0.56667 | 0.03 | 2021-09-01 13:42 | 1.1333 | 0.06 | 18.8889 | 18.8889 | 2
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 10043 | 36781 | 2021-09-01 13:25 | 2021-09-01 13:58 | 0.083333 | 0.03 | 2021-09-01 13:42 | 0.16667 | 0.06 | 2.7778 | 2.7778 | 2
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12341 | 36746 | 2021-09-01 13:37 | 2021-09-01 13:59 | 0.26667 | 13.55 | 2021-09-01 13:48 | 1.1 | 57.63 | 0.01968 | 0.019087 | 3
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 |  | PROTETOR DE ARMADURA | KG | MATERIAL |  | 12342 | 36751 | 2021-09-01 13:37 | 2021-09-01 13:59 | 0.17 | 13.55 | 2021-09-01 13:48 | 1.17 | 57.63 | 0.012546 | 0.020302 | 3
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12341 | 36746 | 2021-09-01 13:37 | 2021-09-01 13:59 | 0.26667 | 13.55 | 2021-09-01 13:48 | 1.3667 | 71.18 | 0.01968 | 0.0192 | 4
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 |  | PROTETOR DE ARMADURA | KG | MATERIAL |  | 12342 | 36751 | 2021-09-01 13:37 | 2021-09-01 13:59 | 0.17 | 13.55 | 2021-09-01 13:48 | 1.34 | 71.18 | 0.012546 | 0.018826 | 4
LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-18 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11322 | 36766 | 2021-09-01 14:13 | 2021-09-01 14:19 | 0.1 | 0.11 | 2021-09-01 14:16 | 1.23 | 1.38 | 0.90909 | 0.8913 | 8
LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-18 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11322 | 36766 | 2021-09-01 14:13 | 2021-09-01 14:19 | 0.1 | 0.11 | 2021-09-01 14:16 | 1.33 | 1.49 | 0.90909 | 0.89261 | 9
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12343 | 36769 | 2021-09-01 14:19 | 2021-09-01 14:24 | 0.083333 | 1.3 | 2021-09-01 14:22 | 1.45 | 72.48 | 0.064103 | 0.020006 | 5
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 |  | PROTETOR DE ARMADURA | KG | MATERIAL |  | 12344 | 36771 | 2021-09-01 14:19 | 2021-09-01 14:24 | 0.125 | 1.3 | 2021-09-01 14:22 | 1.465 | 72.48 | 0.096154 | 0.020212 | 5
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12343 | 36769 | 2021-09-01 14:19 | 2021-09-01 14:24 | 0.083333 | 1.3 | 2021-09-01 14:22 | 1.5333 | 73.78 | 0.064103 | 0.020783 | 6
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 |  | PROTETOR DE ARMADURA | KG | MATERIAL |  | 12344 | 36771 | 2021-09-01 14:19 | 2021-09-01 14:24 | 0.125 | 1.3 | 2021-09-01 14:22 | 1.59 | 73.78 | 0.096154 | 0.021551 | 6
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9096 | 36880 | 2021-09-02 08:12 | 2021-09-02 08:56 | 1.9 | 10.8 | 2021-09-02 08:34 | 2.7333 | 33.09 | 0.17593 | 0.082603 | 4
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9092 | 36882 | 2021-09-02 08:12 | 2021-09-02 08:56 | 0.3 | 10.8 | 2021-09-02 08:34 | 0.51667 | 21.6 | 0.027778 | 0.02392 | 2
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9097 | 36880 | 2021-09-02 08:12 | 2021-09-02 08:56 | 1.9 | 10.8 | 2021-09-02 08:34 | 2.7333 | 33.09 | 0.17593 | 0.082603 | 4
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9093 | 36882 | 2021-09-02 08:12 | 2021-09-02 08:56 | 0.3 | 10.8 | 2021-09-02 08:34 | 0.51667 | 21.6 | 0.027778 | 0.02392 | 2
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9104 | 37018 | 2021-09-01 11:37 | 2021-09-03 08:36 | 0.88333 | 8.33 | 2021-09-02 10:06 | 3.6167 | 41.42 | 0.10604 | 0.087317 | 5
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9105 | 37018 | 2021-09-01 11:37 | 2021-09-03 08:36 | 0.88333 | 8.33 | 2021-09-02 10:06 | 3.6167 | 41.42 | 0.10604 | 0.087317 | 5
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8563 | 36720 | 2021-09-01 09:15 | 2021-09-03 11:46 | 14.75 | 7.04 | 2021-09-02 10:30 | 73.8567 | 132.69 | 2.0952 | 0.55661 | 12
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8564 | 36722 | 2021-09-01 09:15 | 2021-09-03 11:46 | 24.5833 | 7.04 | 2021-09-02 10:30 | 98.44 | 139.73 | 3.492 | 0.7045 | 13
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | RETROESCAVADEIRA | H | EQUIPAMENTO |  | 8565 | 36719 | 2021-09-01 09:15 | 2021-09-03 11:46 | 0.26667 | 7.04 | 2021-09-02 10:30 | 2.3167 | 85.59 | 0.037879 | 0.027067 | 8
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8566 | 36718 | 2021-09-01 09:15 | 2021-09-03 11:46 | 0.26667 | 7.04 | 2021-09-02 10:30 | 2.3167 | 85.59 | 0.037879 | 0.027067 | 8
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8561 | 36717 | 2021-09-01 09:15 | 2021-09-03 11:46 | 4.9167 | 7.04 | 2021-09-02 10:30 | 24.6267 | 85.59 | 0.69839 | 0.28773 | 8
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9102 | 36935 | 2021-09-02 10:53 | 2021-09-02 11:21 | 0.46667 | 10.8 | 2021-09-02 11:07 | 4.0833 | 52.22 | 0.04321 | 0.078195 | 6
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9098 | 36937 | 2021-09-02 10:53 | 2021-09-02 11:21 | 0.46667 | 10.8 | 2021-09-02 11:07 | 0.98333 | 32.4 | 0.04321 | 0.03035 | 3
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9103 | 36935 | 2021-09-02 10:53 | 2021-09-02 11:21 | 0.46667 | 10.8 | 2021-09-02 11:07 | 4.0833 | 52.22 | 0.04321 | 0.078195 | 6
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9099 | 36937 | 2021-09-02 10:53 | 2021-09-02 11:21 | 0.46667 | 10.8 | 2021-09-02 11:07 | 0.98333 | 32.4 | 0.04321 | 0.03035 | 3
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2086 | 36899 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 14:40 | 5.5 | 0.72 | 2021-09-02 11:20 | 55.87 | 29.6 | 7.6389 | 1.8875 | 12
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO | H | EQUIPAMENTO |  | 1235 | 36965 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 14:40 | 5.5 | 0.72 | 2021-09-02 11:20 | 55.87 | 29.6 | 7.6389 | 1.8875 | 12
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12698 | 37937 | 2021-09-02 09:10 | 2021-09-02 13:49 | 1.2667 | 24.5 | 2021-09-02 11:29 | 6.4667 | 66.5 | 0.051701 | 0.097243 | 3
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12697 | 37938 | 2021-09-02 09:10 | 2021-09-02 13:49 | 24.5 | 24.5 | 2021-09-02 11:29 | 66.5 | 66.5 | 1 | 1 | 3
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8419 | 36923 | 2021-09-02 09:30 | 2021-09-02 13:38 | 5.4 | 1.24 | 2021-09-02 11:34 | 24.9633 | 5.17 | 4.3548 | 4.8285 | 5
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8420 | 36924 | 2021-09-02 09:30 | 2021-09-02 13:38 | 12 | 1.24 | 2021-09-02 11:34 | 49.8333 | 5.17 | 9.6774 | 9.6389 | 5
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10047 | 36907 | 2021-09-02 09:19 | 2021-09-02 14:25 | 1.6 | 0.11 | 2021-09-02 11:52 | 2.7333 | 0.17 | 14.5455 | 16.0784 | 3
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 10046 | 37200 | 2021-09-02 09:19 | 2021-09-02 14:25 | 0.58333 | 0.11 | 2021-09-02 11:52 | 0.75 | 0.17 | 5.303 | 4.4118 | 3
LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-18 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11323 | 36966 | 2021-09-02 14:16 | 2021-09-02 14:25 | 0.15 | 0.19 | 2021-09-02 14:21 | 1.48 | 1.68 | 0.78947 | 0.88095 | 10
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8693 | 37057 | 2021-09-02 13:00 | 2021-09-02 16:15 | 16.25 | 20 | 2021-09-02 14:38 | 193.7733 | 542.27 | 0.8125 | 0.35734 | 30
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8687 | 37058 | 2021-09-02 13:00 | 2021-09-02 16:15 | 3.25 | 20 | 2021-09-02 14:38 | 54.35 | 443.32 | 0.1625 | 0.1226 | 22
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8694 | 37056 | 2021-09-02 13:00 | 2021-09-02 16:15 | 3.25 | 20 | 2021-09-02 14:38 | 54.3 | 457.47 | 0.1625 | 0.1187 | 23
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12345 | 36972 | 2021-09-02 14:25 | 2021-09-02 14:50 | 0.41667 | 15.4 | 2021-09-02 14:38 | 1.95 | 89.18 | 0.027056 | 0.021866 | 7
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 |  | PROTETOR DE ARMADURA | KG | MATERIAL |  | 12346 | 36974 | 2021-09-02 14:25 | 2021-09-02 14:50 | 0.4 | 15.4 | 2021-09-02 14:38 | 1.99 | 89.18 | 0.025974 | 0.022314 | 7
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8569 | 36886 | 2021-09-02 07:49 | 2021-09-03 11:53 | 2.75 | 1.51 | 2021-09-02 21:51 | 101.19 | 141.24 | 1.8212 | 0.71644 | 14
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8570 | 36888 | 2021-09-02 07:49 | 2021-09-03 11:53 | 4.5833 | 1.51 | 2021-09-02 21:51 | 105.7733 | 142.75 | 3.0353 | 0.74097 | 15
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | RETROESCAVADEIRA | H | EQUIPAMENTO |  | 8571 | 36885 | 2021-09-02 07:49 | 2021-09-03 11:53 | 0.11667 | 1.51 | 2021-09-02 21:51 | 2.4333 | 87.1 | 0.077263 | 0.027937 | 9
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8572 | 36884 | 2021-09-02 07:49 | 2021-09-03 11:53 | 0.11667 | 1.51 | 2021-09-02 21:51 | 2.4333 | 87.1 | 0.077263 | 0.027937 | 9
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8567 | 36883 | 2021-09-02 07:49 | 2021-09-03 11:53 | 0.91667 | 1.51 | 2021-09-02 21:51 | 25.5433 | 87.1 | 0.60706 | 0.29326 | 9
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2088 | 37105 | 2021-09-03 08:00 | 2021-09-03 09:23 | 1.3833 | 0.26 | 2021-09-03 08:42 | 57.2533 | 29.86 | 5.3205 | 1.9174 | 13
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO | H | EQUIPAMENTO |  | 1237 | 37106 | 2021-09-03 08:00 | 2021-09-03 09:23 | 1.3833 | 0.26 | 2021-09-03 08:42 | 57.2533 | 29.86 | 5.3205 | 1.9174 | 13
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8422 | 37034 | 2021-09-03 07:15 | 2021-09-03 10:10 | 8.75 | 1.33 | 2021-09-03 08:42 | 33.7133 | 6.5 | 6.5789 | 5.1867 | 6
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8423 | 37035 | 2021-09-03 07:15 | 2021-09-03 10:10 | 14.5833 | 1.33 | 2021-09-03 08:42 | 64.4167 | 6.5 | 10.9649 | 9.9103 | 6
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11299 | 38843 | 2021-09-03 08:48 | 2021-09-03 08:49 | 0.016667 | 5.6 | 2021-09-03 08:49 | 0.28333 | 104.88 | 0.0029762 | 0.0027015 | 5
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 94249 | LAVADORA JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO | H | EQUIPAMENTO |  | 11300 | 38840 | 2021-09-03 08:48 | 2021-09-03 08:49 | 0.016667 | 5.6 | 2021-09-03 08:49 | 0.16667 | 104.88 | 0.0029762 | 0.0015891 | 5
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9112 | 37078 | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 09:11 | 0.36667 | 10.8 | 2021-09-03 09:06 | 4.45 | 63.02 | 0.033951 | 0.070613 | 7
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9108 | 37080 | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 09:11 | 0.18333 | 10.8 | 2021-09-03 09:06 | 1.1667 | 43.2 | 0.016975 | 0.027006 | 4
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9113 | 37078 | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 09:11 | 0.36667 | 10.8 | 2021-09-03 09:06 | 4.45 | 63.02 | 0.033951 | 0.070613 | 7
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9109 | 37080 | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 09:11 | 0.18333 | 10.8 | 2021-09-03 09:06 | 1.1667 | 43.2 | 0.016975 | 0.027006 | 4
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8689 | 37053 | 2021-09-03 07:30 | 2021-09-03 11:05 | 14.3333 | 25.1 | 2021-09-03 09:18 | 208.1067 | 567.37 | 0.57105 | 0.36679 | 31
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8691 | 37054 | 2021-09-03 07:30 | 2021-09-03 11:05 | 3.5833 | 25.1 | 2021-09-03 09:18 | 57.9333 | 468.42 | 0.14276 | 0.12368 | 23
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8690 | 37052 | 2021-09-03 07:30 | 2021-09-03 11:05 | 3.5833 | 25.1 | 2021-09-03 09:18 | 57.8833 | 482.57 | 0.14276 | 0.11995 | 24
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12347 | 37091 | 2021-09-03 09:49 | 2021-09-03 10:29 | 0.66667 | 21.84 | 2021-09-03 10:09 | 2.6167 | 111.02 | 0.030525 | 0.023569 | 8
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 |  | PROTETOR DE ARMADURA | KG | MATERIAL |  | 12348 | 37093 | 2021-09-03 09:49 | 2021-09-03 10:29 | 0.33 | 21.84 | 2021-09-03 10:09 | 2.32 | 111.02 | 0.01511 | 0.020897 | 8
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2417 | 37068 | 2021-09-03 08:00 | 2021-09-03 14:30 | 5.3333 | 11.41 | 2021-09-03 11:15 | 40.9733 | 58.73 | 0.46743 | 0.69766 | 17
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2419 | 37069 | 2021-09-03 08:00 | 2021-09-03 14:30 | 5.3333 | 11.41 | 2021-09-03 11:15 | 18.6733 | 36.73 | 0.46743 | 0.50839 | 3
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2418 | 37068 | 2021-09-03 08:00 | 2021-09-03 14:30 | 5.3333 | 11.41 | 2021-09-03 11:15 | 46.3067 | 70.14 | 0.46743 | 0.6602 | 18
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2420 | 37069 | 2021-09-03 08:00 | 2021-09-03 14:30 | 5.3333 | 11.41 | 2021-09-03 11:15 | 24.0067 | 48.14 | 0.46743 | 0.49868 | 4
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12349 | 37145 | 2021-09-03 11:30 | 2021-09-03 11:57 | 0.45 | 17.85 | 2021-09-03 11:44 | 3.0667 | 128.87 | 0.02521 | 0.023797 | 9
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 |  | PROTETOR DE ARMADURA | KG | MATERIAL |  | 12351 | 37140 | 2021-09-03 11:30 | 2021-09-03 11:57 | 1 | 17.85 | 2021-09-03 11:44 | 3.32 | 128.87 | 0.056022 | 0.025762 | 9
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12492 | 38062 | 2021-09-03 08:38 | 2021-09-03 15:00 | 55.0333 | 28 | 2021-09-03 11:49 | 55.0333 | 28 | 1.9655 | 1.9655 | 1
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12491 | 38067 | 2021-09-03 08:38 | 2021-09-03 15:00 | 5.3667 | 28 | 2021-09-03 11:49 | 5.3667 | 28 | 0.19167 | 0.19167 | 1
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10050 | 37083 | 2021-09-03 09:40 | 2021-09-03 14:33 | 0.2 | 0.024 | 2021-09-03 12:06 | 2.9333 | 0.194 | 8.3333 | 15.1203 | 4
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 10049 | 37201 | 2021-09-03 09:40 | 2021-09-03 14:33 | 0.05 | 0.024 | 2021-09-03 12:06 | 0.8 | 0.194 | 2.0833 | 4.1237 | 4
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2087 | 37104 | 2021-09-03 09:35 | 2021-09-03 14:40 | 3.9667 | 0.28 | 2021-09-03 12:07 | 61.22 | 30.14 | 14.1667 | 2.0312 | 14
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO | H | EQUIPAMENTO |  | 1236 | 37107 | 2021-09-03 09:35 | 2021-09-03 14:40 | 3.9667 | 0.28 | 2021-09-03 12:07 | 61.22 | 30.14 | 14.1667 | 2.0312 | 14
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12696 | 37935 | 2021-09-03 13:20 | 2021-09-03 13:49 | 0.96667 | 23 | 2021-09-03 13:35 | 7.4333 | 89.5 | 0.042029 | 0.083054 | 4
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12695 | 37936 | 2021-09-03 13:20 | 2021-09-03 13:49 | 23 | 23 | 2021-09-03 13:35 | 89.5 | 89.5 | 1 | 1 | 4
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8696 | 37141 | 2021-09-03 13:00 | 2021-09-03 15:09 | 6.45 | 11 | 2021-09-03 14:04 | 214.5567 | 578.37 | 0.58636 | 0.37097 | 32
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8697 | 37143 | 2021-09-03 13:00 | 2021-09-03 15:09 | 10.75 | 11 | 2021-09-03 14:04 | 225.3067 | 589.37 | 0.97727 | 0.38228 | 33
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8695 | 37144 | 2021-09-03 13:00 | 2021-09-03 15:09 | 2.15 | 11 | 2021-09-03 14:04 | 60.0833 | 479.42 | 0.19545 | 0.12533 | 24
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8698 | 37142 | 2021-09-03 13:00 | 2021-09-03 15:09 | 2.15 | 11 | 2021-09-03 14:04 | 60.0333 | 493.57 | 0.19545 | 0.12163 | 25
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9118 | 37180 | 2021-09-06 08:25 | 2021-09-06 08:45 | 0.33333 | 10.8 | 2021-09-06 08:35 | 4.7833 | 73.82 | 0.030864 | 0.064797 | 8
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9114 | 37182 | 2021-09-06 08:25 | 2021-09-06 08:45 | 0.33333 | 10.8 | 2021-09-06 08:35 | 1.5 | 54 | 0.030864 | 0.027778 | 5
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9119 | 37180 | 2021-09-06 08:25 | 2021-09-06 08:45 | 0.33333 | 10.8 | 2021-09-06 08:35 | 4.7833 | 73.82 | 0.030864 | 0.064797 | 8
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9115 | 37182 | 2021-09-06 08:25 | 2021-09-06 08:45 | 0.33333 | 10.8 | 2021-09-06 08:35 | 1.5 | 54 | 0.030864 | 0.027778 | 5
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10053 | 37186 | 2021-09-06 09:45 | 2021-09-06 14:31 | 0.85 | 0.02 | 2021-09-06 12:08 | 3.7833 | 0.214 | 42.5 | 17.6791 | 5
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 10052 | 37226 | 2021-09-06 09:45 | 2021-09-06 14:31 | 0.016667 | 0.02 | 2021-09-06 12:08 | 0.81667 | 0.214 | 0.83333 | 3.8162 | 5
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9124 | 37244 | 2021-09-08 08:20 | 2021-09-06 08:46 | 0.3 | 10.8 | 2021-09-07 08:33 | 5.0833 | 84.62 | 0.027778 | 0.060072 | 9
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9120 | 37251 | 2021-09-08 08:20 | 2021-09-06 08:46 | 0.43333 | 10.8 | 2021-09-07 08:33 | 1.9333 | 64.8 | 0.040123 | 0.029835 | 6
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9125 | 37244 | 2021-09-08 08:20 | 2021-09-06 08:46 | 0.3 | 10.8 | 2021-09-07 08:33 | 5.0833 | 84.62 | 0.027778 | 0.060072 | 9
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9121 | 37251 | 2021-09-08 08:20 | 2021-09-06 08:46 | 0.43333 | 10.8 | 2021-09-07 08:33 | 1.9333 | 64.8 | 0.040123 | 0.029835 | 6
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8700 | 37240 | 2021-09-08 07:52 | 2021-09-08 08:21 | 0.96667 | 6 | 2021-09-08 08:07 | 226.2733 | 595.37 | 0.16111 | 0.38005 | 34
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8701 | 37242 | 2021-09-08 07:52 | 2021-09-08 08:21 | 2.9 | 6 | 2021-09-08 08:07 | 229.1733 | 601.37 | 0.48333 | 0.38109 | 35
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8699 | 37243 | 2021-09-08 07:52 | 2021-09-08 08:21 | 0.48333 | 6 | 2021-09-08 08:07 | 60.5667 | 485.42 | 0.080556 | 0.12477 | 25
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8702 | 37241 | 2021-09-08 07:52 | 2021-09-08 08:21 | 0.48333 | 6 | 2021-09-08 08:07 | 60.5167 | 499.57 | 0.080556 | 0.12114 | 26
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12352 | 37264 | 2021-09-08 08:38 | 2021-09-08 08:47 | 0.15 | 3.15 | 2021-09-08 08:42 | 3.2167 | 132.02 | 0.047619 | 0.024365 | 10
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 |  | PROTETOR DE ARMADURA | KG | MATERIAL |  | 12353 | 37266 | 2021-09-08 08:38 | 2021-09-08 08:47 | 0.13 | 3.15 | 2021-09-08 08:42 | 3.45 | 132.02 | 0.04127 | 0.026132 | 10
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8785 | 37297 | 2021-09-08 08:42 | 2021-09-08 10:15 | 3.1 | 6 | 2021-09-08 09:29 | 55.5833 | 54.5 | 0.51667 | 1.0199 | 7
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8786 | 37298 | 2021-09-08 08:42 | 2021-09-08 10:15 | 9.3 | 6 | 2021-09-08 09:29 | 112.3333 | 54.5 | 1.55 | 2.0612 | 7
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9130 | 37291 | 2021-09-08 09:55 | 2021-09-08 10:30 | 0.83333 | 10.8 | 2021-09-08 10:12 | 5.9167 | 95.42 | 0.07716 | 0.062007 | 10
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9126 | 37293 | 2021-09-08 09:55 | 2021-09-08 10:30 | 1.0833 | 10.8 | 2021-09-08 10:12 | 3.0167 | 75.6 | 0.10031 | 0.039903 | 7
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9131 | 37291 | 2021-09-08 09:55 | 2021-09-08 10:30 | 0.83333 | 10.8 | 2021-09-08 10:12 | 5.9167 | 95.42 | 0.07716 | 0.062007 | 10
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9127 | 37293 | 2021-09-08 09:55 | 2021-09-08 10:30 | 1.0833 | 10.8 | 2021-09-08 10:12 | 3.0167 | 75.6 | 0.10031 | 0.039903 | 7
LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-18 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11324 | 37304 | 2021-09-08 10:23 | 2021-09-08 10:25 | 0.033333 | 0.05 | 2021-09-08 10:24 | 1.5133 | 1.73 | 0.66667 | 0.87476 | 11
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2089 | 37267 | 2021-09-08 07:15 | 2021-09-08 14:40 | 6.05 | 0.79 | 2021-09-08 10:57 | 67.27 | 30.93 | 7.6582 | 2.1749 | 15
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO | H | EQUIPAMENTO |  | 1238 | 37268 | 2021-09-08 07:15 | 2021-09-08 14:40 | 6.05 | 0.79 | 2021-09-08 10:57 | 67.27 | 30.93 | 7.6582 | 2.1749 | 15
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2421 | 37257 | 2021-09-08 07:30 | 2021-09-08 14:45 | 6.0833 | 7.09 | 2021-09-08 11:08 | 52.39 | 77.23 | 0.85802 | 0.67836 | 19
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2423 | 37258 | 2021-09-08 07:30 | 2021-09-08 14:45 | 6.0833 | 7.09 | 2021-09-08 11:08 | 30.09 | 55.23 | 0.85802 | 0.54481 | 5
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2422 | 37257 | 2021-09-08 07:30 | 2021-09-08 14:45 | 6.0833 | 7.09 | 2021-09-08 11:08 | 58.4733 | 84.32 | 0.85802 | 0.69347 | 20
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2424 | 37258 | 2021-09-08 07:30 | 2021-09-08 14:45 | 6.0833 | 7.09 | 2021-09-08 11:08 | 36.1733 | 62.32 | 0.85802 | 0.58045 | 6
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8705 | 37329 | 2021-09-08 10:50 | 2021-09-08 13:25 | 3.25 | 7.7 | 2021-09-08 12:07 | 232.4233 | 609.07 | 0.42208 | 0.3816 | 36
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8703 | 37330 | 2021-09-08 10:50 | 2021-09-08 13:25 | 1.0833 | 7.7 | 2021-09-08 12:07 | 61.65 | 493.12 | 0.14069 | 0.12502 | 26
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8706 | 37328 | 2021-09-08 10:50 | 2021-09-08 13:25 | 1.0833 | 7.7 | 2021-09-08 12:07 | 61.6 | 507.27 | 0.14069 | 0.12143 | 27
LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-18 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11326 | 37342 | 2021-09-08 13:17 | 2021-09-08 13:31 | 0.23333 | 0.18 | 2021-09-08 13:24 | 1.7467 | 1.91 | 1.2963 | 0.91448 | 12
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12354 | 37333 | 2021-09-08 13:31 | 2021-09-08 13:40 | 0.15 | 9.1 | 2021-09-08 13:36 | 3.3667 | 141.12 | 0.016484 | 0.023857 | 11
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12355 | 37331 | 2021-09-08 13:31 | 2021-09-08 13:40 | 0.15 | 9.1 | 2021-09-08 13:36 | 3.5167 | 150.22 | 0.016484 | 0.02341 | 12
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 |  | PROTETOR DE ARMADURA | KG | MATERIAL |  | 12356 | 37335 | 2021-09-08 13:31 | 2021-09-08 13:40 | 0.25 | 9.1 | 2021-09-08 13:36 | 3.7 | 141.12 | 0.027473 | 0.026219 | 11
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8391 | 37339 | 2021-09-08 13:40 | 2021-09-08 14:57 | 6.4167 | 6.6 | 2021-09-08 14:19 | 40.0167 | 39.76 | 0.97222 | 1.0065 | 6
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8392 | 37341 | 2021-09-08 13:40 | 2021-09-08 14:57 | 1.2833 | 6.6 | 2021-09-08 14:19 | 5.2667 | 26.48 | 0.19444 | 0.19889 | 4
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8508 | 37406 | 2021-09-09 08:17 | 2021-09-09 10:12 | 5.75 | 7.88 | 2021-09-09 09:14 | 49.2533 | 38.02 | 0.7297 | 1.2955 | 7
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8509 | 37407 | 2021-09-09 08:17 | 2021-09-09 10:12 | 11.5 | 7.88 | 2021-09-09 09:14 | 67.9167 | 38.02 | 1.4594 | 1.7863 | 7
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12585 | 38094 | 2021-09-09 07:40 | 2021-09-09 11:10 | 38.5 | 24 | 2021-09-09 09:25 | 38.5 | 24 | 1.6042 | 1.6042 | 1
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12584 | 38099 | 2021-09-09 07:40 | 2021-09-09 11:10 | 3.5 | 24 | 2021-09-09 09:25 | 3.5 | 24 | 0.14583 | 0.14583 | 1
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11297 | 38868 | 2021-09-09 09:41 | 2021-09-09 09:42 | 0.033333 | 17.05 | 2021-09-09 09:41 | 0.31667 | 121.93 | 0.001955 | 0.0025971 | 6
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 94249 | LAVADORA JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO | H | EQUIPAMENTO |  | 11298 | 38865 | 2021-09-09 09:41 | 2021-09-09 09:42 | 0.016667 | 17.05 | 2021-09-09 09:41 | 0.18333 | 121.93 | 0.00097752 | 0.0015036 | 6
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12694 | 37933 | 2021-09-09 10:00 | 2021-09-09 10:12 | 0.4 | 24 | 2021-09-09 10:06 | 7.8333 | 113.5 | 0.016667 | 0.069016 | 5
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12693 | 37934 | 2021-09-09 10:00 | 2021-09-09 10:12 | 24 | 24 | 2021-09-09 10:06 | 113.5 | 113.5 | 1 | 1 | 5
RETIRADA DE GUIAS E PARALELEPÍPEDOS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-45 | RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8825 | 37454 | 2021-09-09 11:00 | 2021-09-09 11:18 | 0.6 | 8 | 2021-09-09 11:09 | 1.2667 | 33 | 0.075 | 0.038384 | 5
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12495 | 38112 | 2021-09-09 11:15 | 2021-09-09 14:00 | 14 | 9 | 2021-09-09 12:38 | 69.0333 | 37 | 1.5556 | 1.8658 | 2
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12494 | 38117 | 2021-09-09 11:15 | 2021-09-09 14:00 | 1.75 | 9 | 2021-09-09 12:38 | 7.1167 | 37 | 0.19444 | 0.19234 | 2
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9144 | 37494 | 2021-09-09 13:23 | 2021-09-09 13:35 | 0.6 | 5.87 | 2021-09-09 13:29 | 6.5167 | 101.29 | 0.10221 | 0.064337 | 11
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9145 | 37494 | 2021-09-09 13:23 | 2021-09-09 13:35 | 0.6 | 5.87 | 2021-09-09 13:29 | 6.5167 | 101.29 | 0.10221 | 0.064337 | 11
LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-18 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11327 | 37488 | 2021-09-09 13:44 | 2021-09-09 13:47 | 0.05 | 0.04 | 2021-09-09 13:46 | 1.7967 | 1.95 | 1.25 | 0.92136 | 13
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12357 | 37491 | 2021-09-09 13:49 | 2021-09-09 14:13 | 0.066667 | 9.05 | 2021-09-09 14:01 | 3.5833 | 159.27 | 0.0073665 | 0.022498 | 13
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 |  | PROTETOR DE ARMADURA | KG | MATERIAL |  | 12358 | 37493 | 2021-09-09 13:49 | 2021-09-09 14:13 | 0.17 | 9.05 | 2021-09-09 14:01 | 3.87 | 150.17 | 0.018785 | 0.025771 | 12
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8787 | 37461 | 2021-09-09 13:00 | 2021-09-09 15:30 | 4.2833 | 9.33 | 2021-09-09 14:15 | 59.8667 | 63.83 | 0.45909 | 0.93791 | 8
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8788 | 37462 | 2021-09-09 13:00 | 2021-09-09 15:30 | 7.5 | 9.33 | 2021-09-09 14:15 | 119.8333 | 63.83 | 0.80386 | 1.8774 | 8
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9136 | 37398 | 2021-09-09 08:25 | 2021-09-10 11:41 | 6.35 | 20.33 | 2021-09-09 22:03 | 12.8667 | 121.62 | 0.31235 | 0.10579 | 12
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9132 | 40138 | 2021-09-09 08:25 | 2021-09-10 11:41 | 0.26667 | 20.33 | 2021-09-09 22:03 | 3.2833 | 95.93 | 0.013117 | 0.034226 | 8
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9137 | 37398 | 2021-09-09 08:25 | 2021-09-10 11:41 | 6.35 | 20.33 | 2021-09-09 22:03 | 12.8667 | 121.62 | 0.31235 | 0.10579 | 12
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9133 | 40138 | 2021-09-09 08:25 | 2021-09-10 11:41 | 0.26667 | 20.33 | 2021-09-09 22:03 | 3.2833 | 95.93 | 0.013117 | 0.034226 | 8
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9142 | 37400 | 2021-09-09 08:10 | 2021-09-10 14:38 | 0.9 | 20.33 | 2021-09-09 23:24 | 13.7667 | 141.95 | 0.04427 | 0.096983 | 13
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9138 | 37402 | 2021-09-09 08:10 | 2021-09-10 14:38 | 1.8 | 20.33 | 2021-09-09 23:24 | 5.0833 | 116.26 | 0.088539 | 0.043724 | 9
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9143 | 37400 | 2021-09-09 08:10 | 2021-09-10 14:38 | 0.9 | 20.33 | 2021-09-09 23:24 | 13.7667 | 141.95 | 0.04427 | 0.096983 | 13
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9139 | 37402 | 2021-09-09 08:10 | 2021-09-10 14:38 | 1.8 | 20.33 | 2021-09-09 23:24 | 5.0833 | 116.26 | 0.088539 | 0.043724 | 9
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12489 | 38032 | 2021-09-10 07:50 | 2021-09-10 09:04 | 4.9333 | 3 | 2021-09-10 08:27 | 73.9667 | 40 | 1.6444 | 1.8492 | 3
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12490 | 38037 | 2021-09-10 07:50 | 2021-09-10 09:04 | 1.2333 | 3 | 2021-09-10 08:27 | 8.35 | 40 | 0.41111 | 0.20875 | 3
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8511 | 37514 | 2021-09-10 08:27 | 2021-09-10 11:00 | 7.65 | 5.94 | 2021-09-10 09:44 | 56.9033 | 43.96 | 1.2879 | 1.2944 | 8
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8512 | 37515 | 2021-09-10 08:27 | 2021-09-10 11:00 | 13.85 | 5.94 | 2021-09-10 09:44 | 81.7667 | 43.96 | 2.3316 | 1.86 | 8
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12359 | 37530 | 2021-09-10 10:35 | 2021-09-10 10:39 | 0.066667 | 5.05 | 2021-09-10 10:37 | 3.65 | 164.32 | 0.013201 | 0.022213 | 14
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11361 | 38944 | 2021-09-10 08:00 | 2021-09-10 15:00 | 11.1667 | 88.2 | 2021-09-10 11:30 | 11.1667 | 88.2 | 0.12661 | 0.12661 | 1
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11359 | 38942 | 2021-09-10 08:00 | 2021-09-10 15:00 | 11.1667 | 88.2 | 2021-09-10 11:30 | 11.1667 | 88.2 | 0.12661 | 0.12661 | 1
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11363 | 38943 | 2021-09-10 08:00 | 2021-09-10 15:00 | 11.1667 | 88.2 | 2021-09-10 11:30 | 11.1667 | 88.2 | 0.12661 | 0.12661 | 1
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11362 | 38944 | 2021-09-10 08:00 | 2021-09-10 15:00 | 11.1667 | 88.2 | 2021-09-10 11:30 | 11.1667 | 88.2 | 0.12661 | 0.12661 | 1
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11360 | 38942 | 2021-09-10 08:00 | 2021-09-10 15:00 | 11.1667 | 88.2 | 2021-09-10 11:30 | 11.1667 | 88.2 | 0.12661 | 0.12661 | 1
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11364 | 38943 | 2021-09-10 08:00 | 2021-09-10 15:00 | 11.1667 | 88.2 | 2021-09-10 11:30 | 11.1667 | 88.2 | 0.12661 | 0.12661 | 1
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12576 | 38020 | 2021-09-10 09:50 | 2021-09-10 15:00 | 45.8333 | 36 | 2021-09-10 12:25 | 84.3333 | 60 | 1.2731 | 1.4056 | 2
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12577 | 38025 | 2021-09-10 09:50 | 2021-09-10 15:00 | 4.1667 | 36 | 2021-09-10 12:25 | 7.6667 | 60 | 0.11574 | 0.12778 | 2
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8575 | 37558 | 2021-09-10 07:45 | 2021-09-14 08:39 | 17.75 | 9.6 | 2021-09-12 08:12 | 123.5233 | 152.35 | 1.849 | 0.81079 | 16
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8576 | 37560 | 2021-09-10 07:45 | 2021-09-14 08:39 | 35.5 | 9.6 | 2021-09-12 08:12 | 159.0233 | 161.95 | 3.6979 | 0.98193 | 17
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | RETROESCAVADEIRA | H | EQUIPAMENTO |  | 8577 | 37557 | 2021-09-10 07:45 | 2021-09-14 08:39 | 0.31667 | 9.6 | 2021-09-12 08:12 | 2.75 | 96.7 | 0.032986 | 0.028438 | 10
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8578 | 37556 | 2021-09-10 07:45 | 2021-09-14 08:39 | 0.31667 | 9.6 | 2021-09-12 08:12 | 2.75 | 96.7 | 0.032986 | 0.028438 | 10
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8573 | 37555 | 2021-09-10 07:45 | 2021-09-14 08:39 | 5.9167 | 9.6 | 2021-09-12 08:12 | 31.46 | 96.7 | 0.61632 | 0.32534 | 10
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9154 | 37626 | 2021-09-13 08:30 | 2021-09-13 08:45 | 0.5 | 8.33 | 2021-09-13 08:38 | 14.2667 | 150.28 | 0.060024 | 0.094934 | 14
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9155 | 37626 | 2021-09-13 08:30 | 2021-09-13 08:45 | 0.5 | 8.33 | 2021-09-13 08:38 | 14.2667 | 150.28 | 0.060024 | 0.094934 | 14
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12690 | 37733 | 2021-09-13 08:00 | 2021-09-13 10:10 | 2 | 48 | 2021-09-13 09:05 | 9.8333 | 161.5 | 0.041667 | 0.060888 | 6
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12689 | 37734 | 2021-09-13 08:00 | 2021-09-13 10:10 | 48 | 48 | 2021-09-13 09:05 | 161.5 | 161.5 | 1 | 1 | 6
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9158 | 37639 | 2021-09-13 08:55 | 2021-09-13 09:18 | 1.15 | 16.01 | 2021-09-13 09:06 | 15.4167 | 166.29 | 0.07183 | 0.09271 | 15
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9159 | 37639 | 2021-09-13 08:55 | 2021-09-13 09:18 | 1.15 | 16.01 | 2021-09-13 09:06 | 15.4167 | 166.29 | 0.07183 | 0.09271 | 15
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2425 | 37668 | 2021-09-13 07:30 | 2021-09-13 14:40 | 5.8333 | 12.78 | 2021-09-13 11:05 | 64.3067 | 97.1 | 0.45644 | 0.66227 | 21
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2427 | 37669 | 2021-09-13 07:30 | 2021-09-13 14:40 | 5.8333 | 12.78 | 2021-09-13 11:05 | 42.0067 | 75.1 | 0.45644 | 0.55934 | 7
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2426 | 37668 | 2021-09-13 07:30 | 2021-09-13 14:40 | 5.8333 | 12.78 | 2021-09-13 11:05 | 70.14 | 109.88 | 0.45644 | 0.63833 | 22
REBOCO INTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-13 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2428 | 37669 | 2021-09-13 07:30 | 2021-09-13 14:40 | 5.8333 | 12.78 | 2021-09-13 11:05 | 47.84 | 87.88 | 0.45644 | 0.54438 | 8
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11343 | 38926 | 2021-09-13 08:10 | 2021-09-13 14:05 | 6.9167 | 66.96 | 2021-09-13 11:08 | 18.0833 | 155.16 | 0.1033 | 0.11655 | 2
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11339 | 38924 | 2021-09-13 08:10 | 2021-09-13 14:05 | 6.9167 | 66.96 | 2021-09-13 11:08 | 18.0833 | 155.16 | 0.1033 | 0.11655 | 2
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11341 | 38925 | 2021-09-13 08:10 | 2021-09-13 14:05 | 6.9167 | 66.96 | 2021-09-13 11:08 | 18.0833 | 155.16 | 0.1033 | 0.11655 | 2
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11344 | 38926 | 2021-09-13 08:10 | 2021-09-13 14:05 | 6.9167 | 66.96 | 2021-09-13 11:08 | 18.0833 | 155.16 | 0.1033 | 0.11655 | 2
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11340 | 38924 | 2021-09-13 08:10 | 2021-09-13 14:05 | 6.9167 | 66.96 | 2021-09-13 11:08 | 18.0833 | 155.16 | 0.1033 | 0.11655 | 2
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11342 | 38925 | 2021-09-13 08:10 | 2021-09-13 14:05 | 6.9167 | 66.96 | 2021-09-13 11:08 | 18.0833 | 155.16 | 0.1033 | 0.11655 | 2
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8709 | 37723 | 2021-09-13 10:45 | 2021-09-13 11:34 | 2.45 | 18.8 | 2021-09-13 11:09 | 234.8733 | 627.87 | 0.13032 | 0.37408 | 37
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8707 | 37724 | 2021-09-13 10:45 | 2021-09-13 11:34 | 0.81667 | 18.8 | 2021-09-13 11:09 | 62.4667 | 511.92 | 0.04344 | 0.12202 | 27
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8710 | 37722 | 2021-09-13 10:45 | 2021-09-13 11:34 | 0.81667 | 18.8 | 2021-09-13 11:09 | 62.4167 | 526.07 | 0.04344 | 0.11865 | 28
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 2091 | 37662 | 2021-09-13 07:30 | 2021-09-13 15:00 | 6.3333 | 0.79 | 2021-09-13 11:15 | 73.6033 | 31.72 | 8.0169 | 2.3204 | 16
APICOAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-02 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO | H | EQUIPAMENTO |  | 1240 | 37663 | 2021-09-13 07:30 | 2021-09-13 15:00 | 6.3333 | 0.79 | 2021-09-13 11:15 | 73.6033 | 31.72 | 8.0169 | 2.3204 | 16
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12567 | 37696 | 2021-09-13 07:30 | 2021-09-13 16:00 | 82 | 34 | 2021-09-13 11:45 | 166.3333 | 94 | 2.4118 | 1.7695 | 3
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12568 | 37701 | 2021-09-13 07:30 | 2021-09-13 16:00 | 6.8333 | 34 | 2021-09-13 11:45 | 14.5 | 94 | 0.20098 | 0.15426 | 3
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8582 | 37716 | 2021-09-13 07:50 | 2021-09-14 08:20 | 6.75 | 2.4 | 2021-09-13 20:05 | 165.7733 | 164.35 | 2.8125 | 1.0087 | 18
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | RETROESCAVADEIRA | H | EQUIPAMENTO |  | 8583 | 37713 | 2021-09-13 07:50 | 2021-09-14 08:20 | 0.16667 | 2.4 | 2021-09-13 20:05 | 2.9167 | 99.1 | 0.069444 | 0.029432 | 11
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8584 | 37712 | 2021-09-13 07:50 | 2021-09-14 08:20 | 0.16667 | 2.4 | 2021-09-13 20:05 | 2.9167 | 99.1 | 0.069444 | 0.029432 | 11
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8579 | 37711 | 2021-09-13 07:50 | 2021-09-14 08:20 | 2.25 | 2.4 | 2021-09-13 20:05 | 33.71 | 99.1 | 0.9375 | 0.34016 | 11
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11295 | 38838 | 2021-09-14 08:33 | 2021-09-14 08:35 | 0.066667 | 17.33 | 2021-09-14 08:34 | 0.38333 | 139.26 | 0.0038469 | 0.0027526 | 7
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 94249 | LAVADORA JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO | H | EQUIPAMENTO |  | 11296 | 38835 | 2021-09-14 08:33 | 2021-09-14 08:35 | 0.033333 | 17.33 | 2021-09-14 08:34 | 0.21667 | 139.26 | 0.0019234 | 0.0015558 | 7
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12692 | 37904 | 2021-09-14 09:30 | 2021-09-14 09:38 | 0.4 | 9 | 2021-09-14 09:34 | 10.2333 | 170.5 | 0.044444 | 0.06002 | 7
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12691 | 37905 | 2021-09-14 09:30 | 2021-09-14 09:38 | 9 | 9 | 2021-09-14 09:34 | 170.5 | 170.5 | 1 | 1 | 7
LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-18 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11328 | 37849 | 2021-09-14 11:00 | 2021-09-14 11:45 | 0.75 | 0.49 | 2021-09-14 11:22 | 2.5467 | 2.44 | 1.5306 | 1.0437 | 14
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12483 | 37776 | 2021-09-14 07:30 | 2021-09-14 15:40 | 43 | 15 | 2021-09-14 11:35 | 116.9667 | 55 | 2.8667 | 2.1267 | 4
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12484 | 37781 | 2021-09-14 07:30 | 2021-09-14 15:40 | 4.6667 | 15 | 2021-09-14 11:35 | 13.0167 | 55 | 0.31111 | 0.23667 | 4
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12570 | 37788 | 2021-09-14 07:30 | 2021-09-14 17:00 | 59.5 | 28 | 2021-09-14 12:15 | 225.8333 | 122 | 2.125 | 1.8511 | 4
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12571 | 37793 | 2021-09-14 07:30 | 2021-09-14 17:00 | 8.5 | 28 | 2021-09-14 12:15 | 23 | 122 | 0.30357 | 0.18852 | 4
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8712 | 37809 | 2021-09-14 09:00 | 2021-09-14 16:17 | 1.3333 | 28 | 2021-09-14 12:38 | 236.2067 | 655.87 | 0.047619 | 0.36014 | 38
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8713 | 37811 | 2021-09-14 09:00 | 2021-09-14 16:17 | 23.1333 | 28 | 2021-09-14 12:38 | 259.34 | 683.87 | 0.82619 | 0.37922 | 39
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8711 | 37812 | 2021-09-14 09:00 | 2021-09-14 16:17 | 5.7833 | 28 | 2021-09-14 12:38 | 68.25 | 539.92 | 0.20655 | 0.12641 | 28
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8714 | 37810 | 2021-09-14 09:00 | 2021-09-14 16:17 | 5.7833 | 28 | 2021-09-14 12:38 | 68.2 | 554.07 | 0.20655 | 0.12309 | 29
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11293 | 38858 | 2021-09-14 13:21 | 2021-09-14 13:23 | 0.066667 | 28.2 | 2021-09-14 13:22 | 0.45 | 167.46 | 0.0023641 | 0.0026872 | 8
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 94249 | LAVADORA JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO | H | EQUIPAMENTO |  | 11294 | 38855 | 2021-09-14 13:21 | 2021-09-14 13:23 | 0.033333 | 28.2 | 2021-09-14 13:22 | 0.25 | 167.46 | 0.001182 | 0.0014929 | 8
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11292 | 38822 | 2021-09-14 13:54 | 2021-09-14 13:57 | 0.05 | 11.03 | 2021-09-14 13:56 | 0.5 | 178.49 | 0.0045331 | 0.0028013 | 9
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 94249 | LAVADORA JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO | H | EQUIPAMENTO |  | 11291 | 38824 | 2021-09-14 13:54 | 2021-09-14 13:57 | 0.05 | 11.03 | 2021-09-14 13:56 | 0.3 | 178.49 | 0.0045331 | 0.0016808 | 9
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12360 | 37879 | 2021-09-14 13:42 | 2021-09-14 14:10 | 0.46667 | 38.7 | 2021-09-14 13:56 | 4.1167 | 203.02 | 0.012059 | 0.020277 | 15
TRATAMENTO COM INIBIDOR OXIDANTE | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-22 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 0 |  | PROTETOR DE ARMADURA | KG | MATERIAL |  | 12361 | 37886 | 2021-09-14 13:42 | 2021-09-14 14:10 | 0.5 | 38.7 | 2021-09-14 13:56 | 4.37 | 188.87 | 0.01292 | 0.023138 | 13
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9152 | 37613 | 2021-09-13 08:18 | 2021-09-16 14:40 | 0.8 | 10.8 | 2021-09-14 23:29 | 16.2167 | 177.09 | 0.074074 | 0.091573 | 16
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9148 | 40137 | 2021-09-13 08:18 | 2021-09-16 14:40 | 0.11667 | 10.8 | 2021-09-14 23:29 | 5.2 | 127.06 | 0.010802 | 0.040926 | 10
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9153 | 37613 | 2021-09-13 08:18 | 2021-09-16 14:40 | 0.8 | 10.8 | 2021-09-14 23:29 | 16.2167 | 177.09 | 0.074074 | 0.091573 | 16
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9149 | 40137 | 2021-09-13 08:18 | 2021-09-16 14:40 | 0.11667 | 10.8 | 2021-09-14 23:29 | 5.2 | 127.06 | 0.010802 | 0.040926 | 10
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8944 | 43586 | 2021-09-15 07:00 | 2021-09-15 11:50 | 4.8333 | 35 | 2021-09-15 09:25 | 4.8333 | 35 | 0.1381 | 0.1381 | 1
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12573 | 37979 | 2021-09-15 07:30 | 2021-09-15 12:00 | 54 | 24 | 2021-09-15 09:45 | 279.8333 | 146 | 2.25 | 1.9167 | 5
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12574 | 37984 | 2021-09-15 07:30 | 2021-09-15 12:00 | 3.5 | 24 | 2021-09-15 09:45 | 26.5 | 146 | 0.14583 | 0.18151 | 5
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8514 | 37962 | 2021-09-15 09:09 | 2021-09-15 11:00 | 4.35 | 4.96 | 2021-09-15 10:04 | 61.2533 | 48.92 | 0.87702 | 1.2521 | 9
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8515 | 37963 | 2021-09-15 09:09 | 2021-09-15 11:00 | 6.85 | 4.96 | 2021-09-15 10:04 | 88.6167 | 48.92 | 1.381 | 1.8115 | 9
COLMATAÇÃO DE FISSURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-09-00 | COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10055 | 45665 | 2021-09-15 09:50 | 2021-09-15 11:18 | 1.4667 | 12.4 | 2021-09-15 10:34 | 1.4667 | 12.4 | 0.11828 | 0.11828 | 1
COLMATAÇÃO DE FISSURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-09-00 | COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA | M | 0 | 39055 | ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI | KG | MATERIAL |  | 10054 | 45668 | 2021-09-15 09:50 | 2021-09-15 11:18 | 1.33 | 12.4 | 2021-09-15 10:34 | 1.33 | 12.4 | 0.10726 | 0.10726 | 1
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8716 | 37977 | 2021-09-15 08:00 | 2021-09-15 13:33 | 8.1 | 58 | 2021-09-15 10:46 | 267.44 | 741.87 | 0.13966 | 0.36049 | 40
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8715 | 37978 | 2021-09-15 08:00 | 2021-09-15 13:33 | 4.05 | 58 | 2021-09-15 10:46 | 72.3 | 597.92 | 0.069828 | 0.12092 | 29
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8717 | 37976 | 2021-09-15 08:00 | 2021-09-15 13:33 | 4.05 | 58 | 2021-09-15 10:46 | 72.25 | 612.07 | 0.069828 | 0.11804 | 30
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8951 | 43594 | 2021-09-15 07:00 | 2021-09-15 14:45 | 6.0833 | 151.01 | 2021-09-15 10:52 | 10.9167 | 186.01 | 0.040284 | 0.058689 | 2
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12702 | 37991 | 2021-09-15 13:00 | 2021-09-15 13:28 | 1.4 | 24 | 2021-09-15 13:14 | 11.6333 | 194.5 | 0.058333 | 0.059811 | 8
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12701 | 37992 | 2021-09-15 13:00 | 2021-09-15 13:28 | 24 | 24 | 2021-09-15 13:14 | 194.5 | 194.5 | 1 | 1 | 8
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8948 | 43590 | 2021-09-15 13:00 | 2021-09-15 14:30 | 3 | 63.42 | 2021-09-15 13:45 | 13.9167 | 249.43 | 0.047304 | 0.055794 | 3
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12486 | 37993 | 2021-09-15 13:00 | 2021-09-15 17:00 | 48 | 17 | 2021-09-15 15:00 | 164.9667 | 72 | 2.8235 | 2.2912 | 5
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12487 | 37998 | 2021-09-15 13:00 | 2021-09-15 17:00 | 4 | 17 | 2021-09-15 15:00 | 17.0167 | 72 | 0.23529 | 0.23634 | 5
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8719 | 38047 | 2021-09-15 14:00 | 2021-09-15 16:07 | 6.35 | 20 | 2021-09-15 15:04 | 273.79 | 761.87 | 0.3175 | 0.35937 | 41
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8720 | 38045 | 2021-09-15 14:00 | 2021-09-15 16:07 | 14.8167 | 20 | 2021-09-15 15:04 | 288.6067 | 781.87 | 0.74083 | 0.36912 | 42
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8718 | 38046 | 2021-09-15 14:00 | 2021-09-15 16:07 | 2.1167 | 20 | 2021-09-15 15:04 | 74.4167 | 617.92 | 0.10583 | 0.12043 | 30
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8721 | 38044 | 2021-09-15 14:00 | 2021-09-15 16:07 | 2.1167 | 20 | 2021-09-15 15:04 | 74.3667 | 632.07 | 0.10583 | 0.11766 | 31
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9166 | 38060 | 2021-09-16 08:00 | 2021-09-16 08:35 | 0.58333 | 10.17 | 2021-09-16 08:18 | 16.8 | 187.26 | 0.057358 | 0.089715 | 17
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9162 | 38189 | 2021-09-16 08:00 | 2021-09-16 08:35 | 0.58333 | 10.17 | 2021-09-16 08:18 | 5.7833 | 137.23 | 0.057358 | 0.042143 | 11
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9167 | 38060 | 2021-09-16 08:00 | 2021-09-16 08:35 | 0.58333 | 10.17 | 2021-09-16 08:18 | 16.8 | 187.26 | 0.057358 | 0.089715 | 17
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9163 | 38189 | 2021-09-16 08:00 | 2021-09-16 08:35 | 0.58333 | 10.17 | 2021-09-16 08:18 | 5.7833 | 137.23 | 0.057358 | 0.042143 | 11
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12579 | 38048 | 2021-09-16 07:20 | 2021-09-16 09:30 | 23.8333 | 10 | 2021-09-16 08:25 | 303.6667 | 156 | 2.3833 | 1.9466 | 6
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12580 | 38053 | 2021-09-16 07:20 | 2021-09-16 09:30 | 2.1667 | 10 | 2021-09-16 08:25 | 28.6667 | 156 | 0.21667 | 0.18376 | 6
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9172 | 38074 | 2021-09-16 09:16 | 2021-09-16 09:45 | 0.48333 | 7.69 | 2021-09-16 09:31 | 17.2833 | 194.95 | 0.062852 | 0.088655 | 18
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9168 | 38190 | 2021-09-16 09:16 | 2021-09-16 09:45 | 0.48333 | 7.69 | 2021-09-16 09:31 | 6.2667 | 144.92 | 0.062852 | 0.043242 | 12
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9173 | 38074 | 2021-09-16 09:16 | 2021-09-16 09:45 | 0.48333 | 7.69 | 2021-09-16 09:31 | 17.2833 | 194.95 | 0.062852 | 0.088655 | 18
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9169 | 38190 | 2021-09-16 09:16 | 2021-09-16 09:45 | 0.48333 | 7.69 | 2021-09-16 09:31 | 6.2667 | 144.92 | 0.062852 | 0.043242 | 12
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12704 | 38092 | 2021-09-16 09:45 | 2021-09-16 09:55 | 0.5 | 10 | 2021-09-16 09:50 | 12.1333 | 204.5 | 0.05 | 0.059332 | 9
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12703 | 38093 | 2021-09-16 09:45 | 2021-09-16 09:55 | 10 | 10 | 2021-09-16 09:50 | 204.5 | 204.5 | 1 | 1 | 9
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11310 | 38864 | 2021-09-16 10:42 | 2021-09-16 10:53 | 0.18333 | 2.32 | 2021-09-16 10:48 | 0.68333 | 180.81 | 0.079023 | 0.0037793 | 10
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11314 | 39407 | 2021-09-16 10:42 | 2021-09-16 10:53 | 0.18333 | 2.32 | 2021-09-16 10:48 | 0.86667 | 183.13 | 0.079023 | 0.0047325 | 11
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11313 | 39406 | 2021-09-16 10:42 | 2021-09-16 10:53 | 0.18333 | 2.32 | 2021-09-16 10:48 | 1.05 | 185.45 | 0.079023 | 0.0056619 | 12
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11311 | 38863 | 2021-09-16 10:42 | 2021-09-16 10:53 | 0.18333 | 2.32 | 2021-09-16 10:48 | 1.2333 | 187.77 | 0.079023 | 0.0065683 | 13
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 94249 | LAVADORA JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO | H | EQUIPAMENTO |  | 11309 | 38860 | 2021-09-16 10:42 | 2021-09-16 10:53 | 0.18333 | 2.32 | 2021-09-16 10:48 | 0.48333 | 180.81 | 0.079023 | 0.0026732 | 10
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 94249 | LAVADORA JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO | H | EQUIPAMENTO |  | 11312 | 39403 | 2021-09-16 10:42 | 2021-09-16 10:53 | 0.18333 | 2.32 | 2021-09-16 10:48 | 0.66667 | 183.13 | 0.079023 | 0.0036404 | 11
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12582 | 38080 | 2021-09-16 09:40 | 2021-09-16 15:30 | 53.1667 | 22 | 2021-09-16 12:35 | 356.8333 | 178 | 2.4167 | 2.0047 | 7
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12583 | 38085 | 2021-09-16 09:40 | 2021-09-16 15:30 | 4.8333 | 22 | 2021-09-16 12:35 | 33.5 | 178 | 0.2197 | 0.1882 | 7
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12239 | 40273 | 2021-09-16 13:00 | 2021-09-16 14:42 | 1.7 | 81.37 | 2021-09-16 13:51 | 1.7 | 81.37 | 0.020892 | 0.020892 | 1
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12238 | 40271 | 2021-09-16 13:00 | 2021-09-16 14:42 | 1.7 | 81.37 | 2021-09-16 13:51 | 1.7 | 81.37 | 0.020892 | 0.020892 | 1
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12588 | 38149 | 2021-09-16 16:00 | 2021-09-17 13:35 | 57.9167 | 26 | 2021-09-17 02:48 | 414.75 | 204 | 2.2276 | 2.0331 | 8
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12587 | 38154 | 2021-09-16 16:00 | 2021-09-17 13:35 | 6.0833 | 26 | 2021-09-17 02:48 | 39.5833 | 204 | 0.23397 | 0.19404 | 8
LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-18 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11329 | 38707 | 2021-09-17 09:02 | 2021-09-17 09:22 | 0.33333 | 0.05 | 2021-09-17 09:12 | 2.88 | 2.49 | 6.6667 | 1.1566 | 15
LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-18 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11330 | 38704 | 2021-09-17 09:02 | 2021-09-17 09:22 | 0.33333 | 0.05 | 2021-09-17 09:12 | 3.2133 | 2.54 | 6.6667 | 1.2651 | 16
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11349 | 38934 | 2021-09-17 08:57 | 2021-09-17 11:00 | 1.3833 | 30.87 | 2021-09-17 09:58 | 1.3833 | 30.87 | 0.044812 | 0.044812 | 1
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11345 | 38930 | 2021-09-17 08:57 | 2021-09-17 11:00 | 1.3833 | 30.87 | 2021-09-17 09:58 | 19.4667 | 186.03 | 0.044812 | 0.10464 | 3
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11347 | 38931 | 2021-09-17 08:57 | 2021-09-17 11:00 | 1.3833 | 30.87 | 2021-09-17 09:58 | 19.4667 | 186.03 | 0.044812 | 0.10464 | 3
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11350 | 38934 | 2021-09-17 08:57 | 2021-09-17 11:00 | 1.3833 | 30.87 | 2021-09-17 09:58 | 1.3833 | 30.87 | 0.044812 | 0.044812 | 1
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11346 | 38930 | 2021-09-17 08:57 | 2021-09-17 11:00 | 1.3833 | 30.87 | 2021-09-17 09:58 | 19.4667 | 186.03 | 0.044812 | 0.10464 | 3
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11348 | 38931 | 2021-09-17 08:57 | 2021-09-17 11:00 | 1.3833 | 30.87 | 2021-09-17 09:58 | 19.4667 | 186.03 | 0.044812 | 0.10464 | 3
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12706 | 38220 | 2021-09-17 14:20 | 2021-09-17 14:40 | 1 | 26 | 2021-09-17 14:30 | 13.1333 | 230.5 | 0.038462 | 0.056978 | 10
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12705 | 38221 | 2021-09-17 14:20 | 2021-09-17 14:40 | 26 | 26 | 2021-09-17 14:30 | 230.5 | 230.5 | 1 | 1 | 10
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12591 | 38346 | 2021-09-17 13:40 | 2021-09-20 17:00 | 102.6667 | 36 | 2021-09-19 03:20 | 517.4167 | 240 | 2.8519 | 2.1559 | 9
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12590 | 38351 | 2021-09-17 13:40 | 2021-09-20 17:00 | 9.3333 | 36 | 2021-09-19 03:20 | 48.9167 | 240 | 0.25926 | 0.20382 | 9
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9178 | 38257 | 2021-09-20 08:10 | 2021-09-20 08:41 | 0.51667 | 10.17 | 2021-09-20 08:26 | 17.8 | 205.12 | 0.050803 | 0.086778 | 19
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9174 | 38256 | 2021-09-20 08:10 | 2021-09-20 08:41 | 0.51667 | 10.17 | 2021-09-20 08:26 | 6.7833 | 155.09 | 0.050803 | 0.043738 | 13
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9179 | 38257 | 2021-09-20 08:10 | 2021-09-20 08:41 | 0.51667 | 10.17 | 2021-09-20 08:26 | 17.8 | 205.12 | 0.050803 | 0.086778 | 19
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9175 | 38256 | 2021-09-20 08:10 | 2021-09-20 08:41 | 0.51667 | 10.17 | 2021-09-20 08:26 | 6.7833 | 155.09 | 0.050803 | 0.043738 | 13
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-02 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8464 | 38222 | 2021-09-20 07:30 | 2021-09-20 11:20 | 10.25 | 5.85 | 2021-09-20 09:25 | 52.7133 | 33.72 | 1.7521 | 1.5633 | 7
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-02 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8465 | 38223 | 2021-09-20 07:30 | 2021-09-20 11:20 | 25.5833 | 5.85 | 2021-09-20 09:25 | 96.9833 | 33.72 | 4.3732 | 2.8761 | 7
LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-18 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11331 | 38791 | 2021-09-20 09:29 | 2021-09-20 09:38 | 0.15 | 0.14 | 2021-09-20 09:34 | 3.3633 | 2.68 | 1.0714 | 1.255 | 17
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8394 | 38253 | 2021-09-20 10:30 | 2021-09-20 11:22 | 2.6 | 3.3 | 2021-09-20 10:56 | 42.6167 | 43.06 | 0.78788 | 0.9897 | 7
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8395 | 38255 | 2021-09-20 10:30 | 2021-09-20 11:22 | 0.86667 | 3.3 | 2021-09-20 10:56 | 6.1333 | 29.78 | 0.26263 | 0.20595 | 5
RETIRADA DE GUIAS E PARALELEPÍPEDOS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-45 | RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8826 | 38260 | 2021-09-20 11:05 | 2021-09-20 11:18 | 0.21667 | 4.2 | 2021-09-20 11:11 | 1.4833 | 37.2 | 0.051587 | 0.039875 | 6
RETIRADA DE GUIAS E PARALELEPÍPEDOS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-45 | RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8827 | 38259 | 2021-09-20 11:05 | 2021-09-20 11:18 | 0.21667 | 4.2 | 2021-09-20 11:11 | 1.7 | 41.4 | 0.051587 | 0.041063 | 7
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12708 | 38320 | 2021-09-20 13:25 | 2021-09-20 13:50 | 1.25 | 20 | 2021-09-20 13:37 | 14.3833 | 250.5 | 0.0625 | 0.057418 | 11
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12707 | 38321 | 2021-09-20 13:25 | 2021-09-20 13:50 | 20 | 20 | 2021-09-20 13:37 | 250.5 | 250.5 | 1 | 1 | 11
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9190 | 38781 | 2021-09-20 13:43 | 2021-09-20 13:54 | 0.26667 | 5.84 | 2021-09-20 13:48 | 18.0667 | 210.96 | 0.045662 | 0.08564 | 20
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9191 | 38781 | 2021-09-20 13:43 | 2021-09-20 13:54 | 0.26667 | 5.84 | 2021-09-20 13:48 | 18.0667 | 210.96 | 0.045662 | 0.08564 | 20
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8789 | 38250 | 2021-09-20 10:25 | 2021-09-21 15:04 | 8.2 | 13.7 | 2021-09-21 00:44 | 68.0667 | 77.53 | 0.59854 | 0.87794 | 9
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8790 | 38251 | 2021-09-20 10:25 | 2021-09-21 15:04 | 8.2667 | 13.7 | 2021-09-21 00:44 | 128.1 | 77.53 | 0.60341 | 1.6523 | 9
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 10501 | AREIA LAVADA | M3 | MATERIAL |  | 8791 | 38249 | 2021-09-20 10:25 | 2021-09-21 15:04 | 0.7 | 13.7 | 2021-09-21 00:44 | 0.743 | 29 | 0.051095 | 0.025621 | 3
COLMATAÇÃO DE FISSURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-09-00 | COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10081 | 45698 | 2021-09-21 08:40 | 2021-09-21 10:07 | 1.45 | 16.8 | 2021-09-21 09:24 | 2.9167 | 29.2 | 0.08631 | 0.099886 | 2
COLMATAÇÃO DE FISSURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-09-00 | COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10082 | 45699 | 2021-09-21 08:40 | 2021-09-21 10:07 | 1.45 | 16.8 | 2021-09-21 09:24 | 1.45 | 16.8 | 0.08631 | 0.08631 | 1
COLMATAÇÃO DE FISSURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-09-00 | COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA | M | 0 | 39055 | ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI | KG | MATERIAL |  | 10058 | 45701 | 2021-09-21 08:40 | 2021-09-21 10:07 | 1.81 | 16.8 | 2021-09-21 09:24 | 3.14 | 29.2 | 0.10774 | 0.10753 | 2
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-02 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8467 | 38340 | 2021-09-21 08:57 | 2021-09-21 10:40 | 9.5 | 5.85 | 2021-09-21 09:49 | 62.2133 | 39.57 | 1.6239 | 1.5722 | 8
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-02 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8468 | 38341 | 2021-09-21 08:57 | 2021-09-21 10:40 | 22.1667 | 5.85 | 2021-09-21 09:49 | 119.15 | 39.57 | 3.7892 | 3.0111 | 8
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11367 | 38950 | 2021-09-21 09:50 | 2021-09-21 10:40 | 0.83333 | 5.67 | 2021-09-21 10:15 | 2.2167 | 36.54 | 0.14697 | 0.060664 | 2
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11369 | 38951 | 2021-09-21 09:50 | 2021-09-21 10:40 | 0.83333 | 5.67 | 2021-09-21 10:15 | 18.9167 | 160.83 | 0.14697 | 0.11762 | 3
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11365 | 38947 | 2021-09-21 09:50 | 2021-09-21 10:40 | 0.83333 | 5.67 | 2021-09-21 10:15 | 20.3 | 191.7 | 0.14697 | 0.10589 | 4
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11371 | 38948 | 2021-09-21 09:50 | 2021-09-21 10:40 | 0.83333 | 5.67 | 2021-09-21 10:15 | 20.3 | 191.7 | 0.14697 | 0.10589 | 4
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11368 | 38950 | 2021-09-21 09:50 | 2021-09-21 10:40 | 0.83333 | 5.67 | 2021-09-21 10:15 | 2.2167 | 36.54 | 0.14697 | 0.060664 | 2
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11370 | 38951 | 2021-09-21 09:50 | 2021-09-21 10:40 | 0.83333 | 5.67 | 2021-09-21 10:15 | 18.9167 | 160.83 | 0.14697 | 0.11762 | 3
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11366 | 38947 | 2021-09-21 09:50 | 2021-09-21 10:40 | 0.83333 | 5.67 | 2021-09-21 10:15 | 20.3 | 191.7 | 0.14697 | 0.10589 | 4
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11372 | 38948 | 2021-09-21 09:50 | 2021-09-21 10:40 | 0.83333 | 5.67 | 2021-09-21 10:15 | 20.3 | 191.7 | 0.14697 | 0.10589 | 4
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8860 | 38626 | 2021-09-21 10:25 | 2021-09-21 11:05 | 1.5 | 0.25 | 2021-09-21 10:45 | 1.5 | 0.25 | 6 | 6 | 1
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AUTO | 8859 | 38627 | 2021-09-21 10:25 | 2021-09-21 11:05 | 0.66667 | 0.25 | 2021-09-21 10:45 | 0.66667 | 0.25 | 2.6667 | 2.6667 | 1
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12594 | 38720 | 2021-09-21 09:40 | 2021-09-21 12:00 | 25.6667 | 150 | 2021-09-21 10:50 | 543.0833 | 390 | 0.17111 | 1.3925 | 10
ARMADURA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-04-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8835 | 38623 | 2021-09-21 08:10 | 2021-09-21 13:50 | 0.95 | 70.93 | 2021-09-21 11:00 | 0.95 | 70.93 | 0.013393 | 0.013393 | 1
ARMADURA | EDIF | ESTRUTURA | 03-02-04 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8836 | 38623 | 2021-09-21 08:10 | 2021-09-21 13:50 | 0.95 | 70.93 | 2021-09-21 11:00 | 1.9 | 141.86 | 0.013393 | 0.013393 | 2
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11337 | 38882 | 2021-09-21 08:00 | 2021-09-21 15:15 | 12.1667 | 62.29 | 2021-09-21 11:38 | 14.3833 | 98.83 | 0.19532 | 0.14554 | 3
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11333 | 38878 | 2021-09-21 08:00 | 2021-09-21 15:15 | 12.1667 | 62.29 | 2021-09-21 11:38 | 32.4667 | 253.99 | 0.19532 | 0.12783 | 5
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11335 | 38879 | 2021-09-21 08:00 | 2021-09-21 15:15 | 6.0833 | 62.29 | 2021-09-21 11:38 | 26.3833 | 253.99 | 0.097661 | 0.10388 | 5
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11338 | 38882 | 2021-09-21 08:00 | 2021-09-21 15:15 | 12.1667 | 62.29 | 2021-09-21 11:38 | 14.3833 | 98.83 | 0.19532 | 0.14554 | 3
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11334 | 38878 | 2021-09-21 08:00 | 2021-09-21 15:15 | 12.1667 | 62.29 | 2021-09-21 11:38 | 32.4667 | 253.99 | 0.19532 | 0.12783 | 5
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11336 | 38879 | 2021-09-21 08:00 | 2021-09-21 15:15 | 6.0833 | 62.29 | 2021-09-21 11:38 | 26.3833 | 253.99 | 0.097661 | 0.10388 | 5
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12498 | 38650 | 2021-09-20 07:20 | 2021-09-22 17:00 | 99.1333 | 31 | 2021-09-21 12:10 | 264.1 | 103 | 3.1978 | 2.5641 | 6
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12497 | 38655 | 2021-09-20 07:20 | 2021-09-22 17:00 | 5.5667 | 31 | 2021-09-21 12:10 | 22.5833 | 103 | 0.17957 | 0.21926 | 6
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10115 | 39600 | 2021-09-21 10:50 | 2021-09-21 14:46 | 5.5333 | 0.0405 | 2021-09-21 12:48 | 5.5333 | 0.0405 | 136.6255 | 136.6255 | 1
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10117 | 39599 | 2021-09-21 10:50 | 2021-09-21 14:46 | 2.7667 | 0.0405 | 2021-09-21 12:48 | 2.7667 | 0.0405 | 68.3128 | 68.3128 | 1
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 10116 | 39604 | 2021-09-21 10:50 | 2021-09-21 14:46 | 2.7667 | 0.0405 | 2021-09-21 12:48 | 2.7667 | 0.0405 | 68.3128 | 68.3128 | 1
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11457 | 39577 | 2021-09-21 10:00 | 2021-09-21 17:00 | 6 | 58.5 | 2021-09-21 13:30 | 20.3833 | 157.33 | 0.10256 | 0.12956 | 4
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11459 | 39578 | 2021-09-21 10:00 | 2021-09-21 17:00 | 6 | 58.5 | 2021-09-21 13:30 | 24.9167 | 219.33 | 0.10256 | 0.1136 | 4
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11455 | 39575 | 2021-09-21 10:00 | 2021-09-21 17:00 | 6 | 58.5 | 2021-09-21 13:30 | 38.4667 | 312.49 | 0.10256 | 0.1231 | 6
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11461 | 39574 | 2021-09-21 10:00 | 2021-09-21 17:00 | 6 | 58.5 | 2021-09-21 13:30 | 32.3833 | 312.49 | 0.10256 | 0.10363 | 6
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 11463 | 39579 | 2021-09-21 10:00 | 2021-09-21 17:00 | 6 | 58.5 | 2021-09-21 13:30 | 6 | 58.5 | 0.10256 | 0.10256 | 1
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11458 | 39577 | 2021-09-21 10:00 | 2021-09-21 17:00 | 6 | 58.5 | 2021-09-21 13:30 | 20.3833 | 157.33 | 0.10256 | 0.12956 | 4
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11460 | 39578 | 2021-09-21 10:00 | 2021-09-21 17:00 | 6 | 58.5 | 2021-09-21 13:30 | 24.9167 | 219.33 | 0.10256 | 0.1136 | 4
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11456 | 39575 | 2021-09-21 10:00 | 2021-09-21 17:00 | 6 | 58.5 | 2021-09-21 13:30 | 38.4667 | 312.49 | 0.10256 | 0.1231 | 6
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11462 | 39574 | 2021-09-21 10:00 | 2021-09-21 17:00 | 6 | 58.5 | 2021-09-21 13:30 | 32.3833 | 312.49 | 0.10256 | 0.10363 | 6
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 11464 | 39579 | 2021-09-21 10:00 | 2021-09-21 17:00 | 6 | 58.5 | 2021-09-21 13:30 | 6 | 58.5 | 0.10256 | 0.10256 | 1
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12501 | 38764 | 2021-09-21 13:00 | 2021-09-21 14:55 | 21.0833 | 52.5 | 2021-09-21 13:57 | 285.1833 | 155.5 | 0.40159 | 1.834 | 7
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8723 | 38404 | 2021-09-21 13:00 | 2021-09-21 16:00 | 6 | 10 | 2021-09-21 14:30 | 294.6067 | 791.87 | 0.6 | 0.37204 | 43
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8722 | 38405 | 2021-09-21 13:00 | 2021-09-21 16:00 | 3 | 10 | 2021-09-21 14:30 | 77.4167 | 627.92 | 0.3 | 0.12329 | 31
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8724 | 38403 | 2021-09-21 13:00 | 2021-09-21 16:00 | 3 | 10 | 2021-09-21 14:30 | 77.3667 | 642.07 | 0.3 | 0.1205 | 32
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12597 | 38770 | 2021-09-22 07:20 | 2021-09-22 09:45 | 29 | 95 | 2021-09-22 08:33 | 572.0833 | 485 | 0.30526 | 1.1796 | 11
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9184 | 38581 | 2021-09-22 08:02 | 2021-09-22 09:09 | 1.1167 | 15.13 | 2021-09-22 08:35 | 19.1833 | 226.09 | 0.073805 | 0.084848 | 21
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9180 | 38580 | 2021-09-22 08:02 | 2021-09-22 09:09 | 1.1167 | 15.13 | 2021-09-22 08:35 | 7.9 | 170.22 | 0.073805 | 0.046411 | 14
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9185 | 38581 | 2021-09-22 08:02 | 2021-09-22 09:09 | 1.1167 | 15.13 | 2021-09-22 08:35 | 19.1833 | 226.09 | 0.073805 | 0.084848 | 21
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9181 | 38580 | 2021-09-22 08:02 | 2021-09-22 09:09 | 1.1167 | 15.13 | 2021-09-22 08:35 | 7.9 | 170.22 | 0.073805 | 0.046411 | 14
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8726 | 38487 | 2021-09-22 07:50 | 2021-09-22 10:52 | 6.0667 | 10 | 2021-09-22 09:21 | 300.6733 | 801.87 | 0.60667 | 0.37497 | 44
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8725 | 38488 | 2021-09-22 07:50 | 2021-09-22 10:52 | 3.0333 | 10 | 2021-09-22 09:21 | 80.45 | 637.92 | 0.30333 | 0.12611 | 32
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8727 | 38486 | 2021-09-22 07:50 | 2021-09-22 10:52 | 3.0333 | 10 | 2021-09-22 09:21 | 80.4 | 652.07 | 0.30333 | 0.1233 | 33
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11443 | 39400 | 2021-09-22 08:00 | 2021-09-22 11:50 | 3.8333 | 15.73 | 2021-09-22 09:55 | 24.2167 | 173.06 | 0.2437 | 0.13993 | 5
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11355 | 38922 | 2021-09-22 08:00 | 2021-09-22 11:50 | 3.8333 | 15.73 | 2021-09-22 09:55 | 28.05 | 188.79 | 0.2437 | 0.14858 | 6
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11441 | 39401 | 2021-09-22 08:00 | 2021-09-22 11:50 | 3.8333 | 15.73 | 2021-09-22 09:55 | 28.75 | 235.06 | 0.2437 | 0.12231 | 5
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11353 | 38920 | 2021-09-22 08:00 | 2021-09-22 11:50 | 3.8333 | 15.73 | 2021-09-22 09:55 | 32.5833 | 250.79 | 0.2437 | 0.12992 | 6
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11435 | 39398 | 2021-09-22 08:00 | 2021-09-22 11:50 | 3.8333 | 15.73 | 2021-09-22 09:55 | 42.3 | 328.22 | 0.2437 | 0.12888 | 7
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11357 | 38918 | 2021-09-22 08:00 | 2021-09-22 11:50 | 3.8333 | 15.73 | 2021-09-22 09:55 | 46.1333 | 343.95 | 0.2437 | 0.13413 | 8
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11351 | 38919 | 2021-09-22 08:00 | 2021-09-22 11:50 | 3.8333 | 15.73 | 2021-09-22 09:55 | 36.2167 | 328.22 | 0.2437 | 0.11034 | 7
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11439 | 39397 | 2021-09-22 08:00 | 2021-09-22 11:50 | 3.8333 | 15.73 | 2021-09-22 09:55 | 40.05 | 343.95 | 0.2437 | 0.11644 | 8
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 11437 | 39402 | 2021-09-22 08:00 | 2021-09-22 11:50 | 3.8333 | 15.73 | 2021-09-22 09:55 | 9.8333 | 74.23 | 0.2437 | 0.13247 | 2
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11444 | 39400 | 2021-09-22 08:00 | 2021-09-22 11:50 | 3.8333 | 15.73 | 2021-09-22 09:55 | 24.2167 | 173.06 | 0.2437 | 0.13993 | 5
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11356 | 38922 | 2021-09-22 08:00 | 2021-09-22 11:50 | 3.8333 | 15.73 | 2021-09-22 09:55 | 28.05 | 188.79 | 0.2437 | 0.14858 | 6
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11354 | 38920 | 2021-09-22 08:00 | 2021-09-22 11:50 | 3.8333 | 15.73 | 2021-09-22 09:55 | 28.75 | 235.06 | 0.2437 | 0.12231 | 5
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11442 | 39401 | 2021-09-22 08:00 | 2021-09-22 11:50 | 3.8333 | 15.73 | 2021-09-22 09:55 | 32.5833 | 250.79 | 0.2437 | 0.12992 | 6
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11358 | 38918 | 2021-09-22 08:00 | 2021-09-22 11:50 | 3.8333 | 15.73 | 2021-09-22 09:55 | 42.3 | 328.22 | 0.2437 | 0.12888 | 7
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11436 | 39398 | 2021-09-22 08:00 | 2021-09-22 11:50 | 3.8333 | 15.73 | 2021-09-22 09:55 | 46.1333 | 343.95 | 0.2437 | 0.13413 | 8
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11352 | 38919 | 2021-09-22 08:00 | 2021-09-22 11:50 | 3.8333 | 15.73 | 2021-09-22 09:55 | 36.2167 | 328.22 | 0.2437 | 0.11034 | 7
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11440 | 39397 | 2021-09-22 08:00 | 2021-09-22 11:50 | 3.8333 | 15.73 | 2021-09-22 09:55 | 40.05 | 343.95 | 0.2437 | 0.11644 | 8
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 11438 | 39402 | 2021-09-22 08:00 | 2021-09-22 11:50 | 3.8333 | 15.73 | 2021-09-22 09:55 | 9.8333 | 74.23 | 0.2437 | 0.13247 | 2
TUBO DE ESGOTO 5 | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-68-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10966 | 39143 | 2021-09-22 09:39 | 2021-09-22 10:38 | 0.98333 | 1.38 | 2021-09-22 10:08 | 0.98333 | 1.38 | 0.71256 | 0.71256 | 1
TUBO DE ESGOTO 5 | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-68-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10963 | 39142 | 2021-09-22 09:39 | 2021-09-22 10:38 | 1.9667 | 1.38 | 2021-09-22 10:08 | 1.9667 | 1.38 | 1.4251 | 1.4251 | 1
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8729 | 38511 | 2021-09-22 09:00 | 2021-09-22 11:30 | 12.5 | 47 | 2021-09-22 10:15 | 313.1733 | 848.87 | 0.26596 | 0.36893 | 45
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8728 | 38512 | 2021-09-22 09:00 | 2021-09-22 11:30 | 5 | 47 | 2021-09-22 10:15 | 85.45 | 684.92 | 0.10638 | 0.12476 | 33
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8730 | 38510 | 2021-09-22 09:00 | 2021-09-22 11:30 | 5 | 47 | 2021-09-22 10:15 | 85.4 | 699.07 | 0.10638 | 0.12216 | 34
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11387 | 39148 | 2021-09-22 09:13 | 2021-09-22 12:00 | 2.7833 | 7.97 | 2021-09-22 10:36 | 30.8333 | 196.76 | 0.34923 | 0.15671 | 7
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11385 | 39149 | 2021-09-22 09:13 | 2021-09-22 12:00 | 2.7833 | 7.97 | 2021-09-22 10:36 | 35.3667 | 258.76 | 0.34923 | 0.13668 | 7
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11381 | 39146 | 2021-09-22 09:13 | 2021-09-22 12:00 | 2.7833 | 7.97 | 2021-09-22 10:36 | 48.9167 | 351.92 | 0.34923 | 0.139 | 9
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11383 | 39145 | 2021-09-22 09:13 | 2021-09-22 12:00 | 2.7833 | 7.97 | 2021-09-22 10:36 | 42.8333 | 351.92 | 0.34923 | 0.12171 | 9
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11388 | 39148 | 2021-09-22 09:13 | 2021-09-22 12:00 | 2.7833 | 7.97 | 2021-09-22 10:36 | 30.8333 | 196.76 | 0.34923 | 0.15671 | 7
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11386 | 39149 | 2021-09-22 09:13 | 2021-09-22 12:00 | 2.7833 | 7.97 | 2021-09-22 10:36 | 35.3667 | 258.76 | 0.34923 | 0.13668 | 7
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11382 | 39146 | 2021-09-22 09:13 | 2021-09-22 12:00 | 2.7833 | 7.97 | 2021-09-22 10:36 | 48.9167 | 351.92 | 0.34923 | 0.139 | 9
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11384 | 39145 | 2021-09-22 09:13 | 2021-09-22 12:00 | 2.7833 | 7.97 | 2021-09-22 10:36 | 42.8333 | 351.92 | 0.34923 | 0.12171 | 9
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11467 | 39609 | 2021-09-22 07:15 | 2021-09-22 14:48 | 6.55 | 23.75 | 2021-09-22 11:02 | 37.3833 | 220.51 | 0.27579 | 0.16953 | 8
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11469 | 39610 | 2021-09-22 07:15 | 2021-09-22 14:48 | 6.55 | 23.75 | 2021-09-22 11:02 | 41.9167 | 282.51 | 0.27579 | 0.14837 | 8
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11465 | 39607 | 2021-09-22 07:15 | 2021-09-22 14:48 | 6.55 | 23.75 | 2021-09-22 11:02 | 55.4667 | 375.67 | 0.27579 | 0.14765 | 10
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11471 | 39606 | 2021-09-22 07:15 | 2021-09-22 14:48 | 6.55 | 23.75 | 2021-09-22 11:02 | 49.3833 | 375.67 | 0.27579 | 0.13145 | 10
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 11473 | 39611 | 2021-09-22 07:15 | 2021-09-22 14:48 | 6.55 | 23.75 | 2021-09-22 11:02 | 16.3833 | 97.98 | 0.27579 | 0.16721 | 3
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11468 | 39609 | 2021-09-22 07:15 | 2021-09-22 14:48 | 6.55 | 23.75 | 2021-09-22 11:02 | 37.3833 | 220.51 | 0.27579 | 0.16953 | 8
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11470 | 39610 | 2021-09-22 07:15 | 2021-09-22 14:48 | 6.55 | 23.75 | 2021-09-22 11:02 | 41.9167 | 282.51 | 0.27579 | 0.14837 | 8
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11466 | 39607 | 2021-09-22 07:15 | 2021-09-22 14:48 | 6.55 | 23.75 | 2021-09-22 11:02 | 55.4667 | 375.67 | 0.27579 | 0.14765 | 10
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11472 | 39606 | 2021-09-22 07:15 | 2021-09-22 14:48 | 6.55 | 23.75 | 2021-09-22 11:02 | 49.3833 | 375.67 | 0.27579 | 0.13145 | 10
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 11474 | 39611 | 2021-09-22 07:15 | 2021-09-22 14:48 | 6.55 | 23.75 | 2021-09-22 11:02 | 16.3833 | 97.98 | 0.27579 | 0.16721 | 3
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10202 | 40017 | 2021-09-22 07:10 | 2021-09-22 16:00 | 31.3333 | 7.19 | 2021-09-22 11:35 | 31.3333 | 7.19 | 4.3579 | 4.3579 | 1
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11453 | 39413 | 2021-09-22 08:30 | 2021-09-22 14:44 | 4.6333 | 18.48 | 2021-09-22 11:37 | 42.0167 | 238.99 | 0.25072 | 0.17581 | 9
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11451 | 39414 | 2021-09-22 08:30 | 2021-09-22 14:44 | 4.6333 | 18.48 | 2021-09-22 11:37 | 46.55 | 300.99 | 0.25072 | 0.15466 | 9
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11445 | 39411 | 2021-09-22 08:30 | 2021-09-22 14:44 | 4.6333 | 18.48 | 2021-09-22 11:37 | 60.1 | 394.15 | 0.25072 | 0.15248 | 11
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11449 | 39410 | 2021-09-22 08:30 | 2021-09-22 14:44 | 4.6333 | 18.48 | 2021-09-22 11:37 | 54.0167 | 394.15 | 0.25072 | 0.13705 | 11
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 11447 | 39415 | 2021-09-22 08:30 | 2021-09-22 14:44 | 4.6333 | 18.48 | 2021-09-22 11:37 | 21.0167 | 116.46 | 0.25072 | 0.18046 | 4
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11454 | 39413 | 2021-09-22 08:30 | 2021-09-22 14:44 | 4.6333 | 18.48 | 2021-09-22 11:37 | 42.0167 | 238.99 | 0.25072 | 0.17581 | 9
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11452 | 39414 | 2021-09-22 08:30 | 2021-09-22 14:44 | 4.6333 | 18.48 | 2021-09-22 11:37 | 46.55 | 300.99 | 0.25072 | 0.15466 | 9
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11446 | 39411 | 2021-09-22 08:30 | 2021-09-22 14:44 | 4.6333 | 18.48 | 2021-09-22 11:37 | 60.1 | 394.15 | 0.25072 | 0.15248 | 11
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11450 | 39410 | 2021-09-22 08:30 | 2021-09-22 14:44 | 4.6333 | 18.48 | 2021-09-22 11:37 | 54.0167 | 394.15 | 0.25072 | 0.13705 | 11
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 11448 | 39415 | 2021-09-22 08:30 | 2021-09-22 14:44 | 4.6333 | 18.48 | 2021-09-22 11:37 | 21.0167 | 116.46 | 0.25072 | 0.18046 | 4
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9196 | 38796 | 2021-09-21 15:04 | 2021-09-23 11:12 | 0.83333 | 10.17 | 2021-09-22 13:08 | 20.0167 | 236.26 | 0.08194 | 0.084723 | 22
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9192 | 38795 | 2021-09-21 15:04 | 2021-09-23 11:12 | 0.83333 | 10.17 | 2021-09-22 13:08 | 8.7333 | 180.39 | 0.08194 | 0.048414 | 15
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9197 | 38796 | 2021-09-21 15:04 | 2021-09-23 11:12 | 0.83333 | 10.17 | 2021-09-22 13:08 | 20.0167 | 236.26 | 0.08194 | 0.084723 | 22
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9193 | 38795 | 2021-09-21 15:04 | 2021-09-23 11:12 | 0.83333 | 10.17 | 2021-09-22 13:08 | 8.7333 | 180.39 | 0.08194 | 0.048414 | 15
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12710 | 38673 | 2021-09-22 13:00 | 2021-09-22 14:00 | 2 | 16 | 2021-09-22 13:30 | 16.3833 | 266.5 | 0.125 | 0.061476 | 12
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12709 | 38674 | 2021-09-22 13:00 | 2021-09-22 14:00 | 16 | 16 | 2021-09-22 13:30 | 266.5 | 266.5 | 1 | 1 | 12
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8858 | 38620 | 2021-09-22 13:00 | 2021-09-22 14:33 | 1.3333 | 0.21 | 2021-09-22 13:46 | 2.8333 | 0.46 | 6.3492 | 6.1594 | 2
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AUTO | 8857 | 38621 | 2021-09-22 13:00 | 2021-09-22 14:33 | 0.5 | 0.21 | 2021-09-22 13:46 | 1.1667 | 0.46 | 2.381 | 2.5362 | 2
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8587 | 38557 | 2021-09-22 13:00 | 2021-09-23 11:40 | 28.45 | 9.9 | 2021-09-23 00:20 | 194.2233 | 174.25 | 2.8737 | 1.1146 | 19
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | RETROESCAVADEIRA | H | EQUIPAMENTO |  | 8588 | 38554 | 2021-09-22 13:00 | 2021-09-23 11:40 | 0.33333 | 9.9 | 2021-09-23 00:20 | 3.25 | 109 | 0.03367 | 0.029817 | 12
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8589 | 38553 | 2021-09-22 13:00 | 2021-09-23 11:40 | 0.33333 | 9.9 | 2021-09-23 00:20 | 3.25 | 109 | 0.03367 | 0.029817 | 12
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8585 | 38552 | 2021-09-22 13:00 | 2021-09-23 11:40 | 7.0167 | 9.9 | 2021-09-23 00:20 | 40.7267 | 109 | 0.70875 | 0.37364 | 12
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10201 | 39253 | 2021-09-22 16:10 | 2021-09-23 10:50 | 25.3333 | 4.89 | 2021-09-23 01:30 | 56.6667 | 12.08 | 5.1806 | 4.6909 | 2
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8397 | 38656 | 2021-09-23 08:53 | 2021-09-23 09:13 | 1.6667 | 1.9 | 2021-09-23 09:03 | 44.2833 | 44.96 | 0.87719 | 0.98495 | 8
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8398 | 38658 | 2021-09-23 08:53 | 2021-09-23 09:13 | 0.33333 | 1.9 | 2021-09-23 09:03 | 6.4667 | 31.68 | 0.17544 | 0.20412 | 6
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8732 | 38717 | 2021-09-23 08:30 | 2021-09-23 10:01 | 4.55 | 29 | 2021-09-23 09:16 | 317.7233 | 877.87 | 0.1569 | 0.36193 | 46
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8731 | 38718 | 2021-09-23 08:30 | 2021-09-23 10:01 | 1.5167 | 29 | 2021-09-23 09:16 | 86.9667 | 713.92 | 0.052299 | 0.12182 | 34
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8733 | 38716 | 2021-09-23 08:30 | 2021-09-23 10:01 | 1.5167 | 29 | 2021-09-23 09:16 | 86.9167 | 728.07 | 0.052299 | 0.11938 | 35
LÂMPADA TUBULAR | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-82-80 | LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 9/10W | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8900 | 38776 | 2021-09-23 09:30 | 2021-09-23 10:04 | 1.7 | 8 | 2021-09-23 09:47 | 1.7 | 8 | 0.2125 | 0.2125 | 1
REATORES | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-85-32 | REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X16W - 127/220V | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8906 | 38777 | 2021-09-23 09:30 | 2021-09-23 10:04 | 1.7 | 2 | 2021-09-23 09:47 | 1.7 | 2 | 0.85 | 0.85 | 1
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11413 | 39258 | 2021-09-23 07:40 | 2021-09-23 12:00 | 4.3333 | 30.36 | 2021-09-23 09:50 | 46.35 | 269.35 | 0.14273 | 0.17208 | 10
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11411 | 39259 | 2021-09-23 07:40 | 2021-09-23 12:00 | 4.3333 | 30.36 | 2021-09-23 09:50 | 50.8833 | 331.35 | 0.14273 | 0.15356 | 10
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11405 | 39256 | 2021-09-23 07:40 | 2021-09-23 12:00 | 4.3333 | 30.36 | 2021-09-23 09:50 | 64.4333 | 424.51 | 0.14273 | 0.15178 | 12
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11409 | 39255 | 2021-09-23 07:40 | 2021-09-23 12:00 | 4.3333 | 30.36 | 2021-09-23 09:50 | 58.35 | 424.51 | 0.14273 | 0.13745 | 12
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 11407 | 39263 | 2021-09-23 07:40 | 2021-09-23 12:00 | 4.3333 | 30.36 | 2021-09-23 09:50 | 25.35 | 146.82 | 0.14273 | 0.17266 | 5
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11414 | 39258 | 2021-09-23 07:40 | 2021-09-23 12:00 | 4.3333 | 30.36 | 2021-09-23 09:50 | 46.35 | 269.35 | 0.14273 | 0.17208 | 10
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11412 | 39259 | 2021-09-23 07:40 | 2021-09-23 12:00 | 4.3333 | 30.36 | 2021-09-23 09:50 | 50.8833 | 331.35 | 0.14273 | 0.15356 | 10
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11406 | 39256 | 2021-09-23 07:40 | 2021-09-23 12:00 | 4.3333 | 30.36 | 2021-09-23 09:50 | 64.4333 | 424.51 | 0.14273 | 0.15178 | 12
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11410 | 39255 | 2021-09-23 07:40 | 2021-09-23 12:00 | 4.3333 | 30.36 | 2021-09-23 09:50 | 58.35 | 424.51 | 0.14273 | 0.13745 | 12
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 11408 | 39263 | 2021-09-23 07:40 | 2021-09-23 12:00 | 4.3333 | 30.36 | 2021-09-23 09:50 | 25.35 | 146.82 | 0.14273 | 0.17266 | 5
REATORES | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-85-32 | REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X16W - 127/220V | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8908 | 39844 | 2021-09-23 10:10 | 2021-09-23 11:40 | 4.5 | 3 | 2021-09-23 10:55 | 6.2 | 5 | 1.5 | 1.24 | 2
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11379 | 39115 | 2021-09-23 08:15 | 2021-09-23 14:04 | 4.8167 | 31.62 | 2021-09-23 11:09 | 51.1667 | 300.97 | 0.15233 | 0.17001 | 11
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11377 | 39116 | 2021-09-23 08:15 | 2021-09-23 14:04 | 4.8167 | 31.62 | 2021-09-23 11:09 | 55.7 | 362.97 | 0.15233 | 0.15346 | 11
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11373 | 39112 | 2021-09-23 08:15 | 2021-09-23 14:04 | 4.8167 | 31.62 | 2021-09-23 11:09 | 69.25 | 456.13 | 0.15233 | 0.15182 | 13
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11375 | 39113 | 2021-09-23 08:15 | 2021-09-23 14:04 | 4.8167 | 31.62 | 2021-09-23 11:09 | 63.1667 | 456.13 | 0.15233 | 0.13848 | 13
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11380 | 39115 | 2021-09-23 08:15 | 2021-09-23 14:04 | 4.8167 | 31.62 | 2021-09-23 11:09 | 51.1667 | 300.97 | 0.15233 | 0.17001 | 11
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11378 | 39116 | 2021-09-23 08:15 | 2021-09-23 14:04 | 4.8167 | 31.62 | 2021-09-23 11:09 | 55.7 | 362.97 | 0.15233 | 0.15346 | 11
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11374 | 39112 | 2021-09-23 08:15 | 2021-09-23 14:04 | 4.8167 | 31.62 | 2021-09-23 11:09 | 69.25 | 456.13 | 0.15233 | 0.15182 | 13
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11376 | 39113 | 2021-09-23 08:15 | 2021-09-23 14:04 | 4.8167 | 31.62 | 2021-09-23 11:09 | 63.1667 | 456.13 | 0.15233 | 0.13848 | 13
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12504 | 38984 | 2021-09-23 07:30 | 2021-09-23 15:00 | 71.5 | 23 | 2021-09-23 11:15 | 356.6833 | 178.5 | 3.1087 | 1.9982 | 8
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12503 | 38989 | 2021-09-23 07:30 | 2021-09-23 15:00 | 6.5 | 23 | 2021-09-23 11:15 | 29.0833 | 126 | 0.28261 | 0.23082 | 7
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12712 | 40469 | 2021-09-23 09:20 | 2021-09-23 14:10 | 1.65 | 19 | 2021-09-23 11:45 | 18.0333 | 285.5 | 0.086842 | 0.063164 | 13
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12711 | 40470 | 2021-09-23 09:20 | 2021-09-23 14:10 | 19 | 19 | 2021-09-23 11:45 | 285.5 | 285.5 | 1 | 1 | 13
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12235 | 39123 | 2021-09-23 10:45 | 2021-09-23 14:44 | 2.9833 | 131.3 | 2021-09-23 12:44 | 4.6833 | 212.67 | 0.022722 | 0.022022 | 2
LÂMPADA TUBULAR | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-82-80 | LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 9/10W | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8902 | 39849 | 2021-09-23 13:23 | 2021-09-23 13:38 | 0.75 | 4 | 2021-09-23 13:30 | 2.45 | 12 | 0.1875 | 0.20417 | 2
LÂMPADA TUBULAR | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-82-80 | LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 9/10W | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8904 | 39852 | 2021-09-23 13:42 | 2021-09-23 14:57 | 3.75 | 6 | 2021-09-23 14:20 | 6.2 | 18 | 0.625 | 0.34444 | 3
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8880 | 41575 | 2021-09-23 13:50 | 2021-09-24 10:25 | 12.1667 | 1.78 | 2021-09-24 00:07 | 12.1667 | 1.78 | 6.8352 | 6.8352 | 1
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12507 | 39020 | 2021-09-23 16:00 | 2021-09-24 13:40 | 73 | 26 | 2021-09-24 02:50 | 429.6833 | 204.5 | 2.8077 | 2.1011 | 9
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12506 | 39025 | 2021-09-23 16:00 | 2021-09-24 13:40 | 6.1667 | 26 | 2021-09-24 02:50 | 35.25 | 152 | 0.23718 | 0.23191 | 8
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9202 | 39049 | 2021-09-24 08:00 | 2021-09-24 08:34 | 0.56667 | 12.65 | 2021-09-24 08:17 | 20.5833 | 248.91 | 0.044796 | 0.082694 | 23
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9198 | 39048 | 2021-09-24 08:00 | 2021-09-24 08:34 | 0.56667 | 12.65 | 2021-09-24 08:17 | 9.3 | 193.04 | 0.044796 | 0.048177 | 16
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9203 | 39049 | 2021-09-24 08:00 | 2021-09-24 08:34 | 0.56667 | 12.65 | 2021-09-24 08:17 | 20.5833 | 248.91 | 0.044796 | 0.082694 | 23
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9199 | 39048 | 2021-09-24 08:00 | 2021-09-24 08:34 | 0.56667 | 12.65 | 2021-09-24 08:17 | 9.3 | 193.04 | 0.044796 | 0.048177 | 16
REMOÇÃO DE LÂMPADA | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-52-03 | REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8918 | 40393 | 2021-09-24 08:15 | 2021-09-24 08:35 | 1 | 11 | 2021-09-24 08:25 | 1 | 11 | 0.090909 | 0.090909 | 1
REATORES | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-85-32 | REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X16W - 127/220V | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8912 | 40400 | 2021-09-24 09:05 | 2021-09-24 09:10 | 0.16667 | 2 | 2021-09-24 09:07 | 6.3667 | 7 | 0.083333 | 0.90952 | 3
REMOÇÃO DE LÂMPADA | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-52-03 | REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8920 | 40397 | 2021-09-24 09:00 | 2021-09-24 09:35 | 1.1667 | 8 | 2021-09-24 09:18 | 2.1667 | 19 | 0.14583 | 0.11404 | 2
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9208 | 39103 | 2021-09-24 09:04 | 2021-09-24 09:35 | 1.3833 | 8.52 | 2021-09-24 09:20 | 21.9667 | 257.43 | 0.16236 | 0.085331 | 24
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9204 | 39102 | 2021-09-24 09:04 | 2021-09-24 09:35 | 0.083333 | 8.52 | 2021-09-24 09:20 | 9.3833 | 201.56 | 0.0097809 | 0.046554 | 17
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9209 | 39103 | 2021-09-24 09:04 | 2021-09-24 09:35 | 1.3833 | 8.52 | 2021-09-24 09:20 | 21.9667 | 257.43 | 0.16236 | 0.085331 | 24
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9205 | 39102 | 2021-09-24 09:04 | 2021-09-24 09:35 | 0.083333 | 8.52 | 2021-09-24 09:20 | 9.3833 | 201.56 | 0.0097809 | 0.046554 | 17
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12236 | 40269 | 2021-09-24 07:40 | 2021-09-24 11:13 | 3.55 | 83.99 | 2021-09-24 09:26 | 5.25 | 165.36 | 0.042267 | 0.031749 | 2
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12237 | 40267 | 2021-09-24 07:40 | 2021-09-24 11:13 | 3.55 | 83.99 | 2021-09-24 09:26 | 8.2333 | 296.66 | 0.042267 | 0.027753 | 3
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12600 | 39275 | 2021-09-21 07:30 | 2021-09-27 12:00 | 67.8333 | 36 | 2021-09-24 09:45 | 639.9167 | 521 | 1.8843 | 1.2282 | 12
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12599 | 39280 | 2021-09-21 07:30 | 2021-09-27 12:00 | 6.5833 | 36 | 2021-09-24 09:45 | 55.5 | 276 | 0.18287 | 0.20109 | 10
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12730 | 41023 | 2021-09-24 10:00 | 2021-09-24 10:30 | 1.5 | 26 | 2021-09-24 10:15 | 19.5333 | 311.5 | 0.057692 | 0.062707 | 14
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12729 | 41024 | 2021-09-24 10:00 | 2021-09-24 10:30 | 26 | 26 | 2021-09-24 10:15 | 311.5 | 311.5 | 1 | 1 | 14
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11423 | 39290 | 2021-09-24 07:25 | 2021-09-24 14:15 | 5.8333 | 27.9 | 2021-09-24 10:50 | 57 | 328.87 | 0.20908 | 0.17332 | 12
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11421 | 39291 | 2021-09-24 07:25 | 2021-09-24 14:15 | 5.8333 | 27.9 | 2021-09-24 10:50 | 61.5333 | 390.87 | 0.20908 | 0.15743 | 12
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11415 | 39288 | 2021-09-24 07:25 | 2021-09-24 14:15 | 11.6667 | 27.9 | 2021-09-24 10:50 | 80.9167 | 484.03 | 0.41816 | 0.16717 | 14
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11419 | 39287 | 2021-09-24 07:25 | 2021-09-24 14:15 | 5.8333 | 27.9 | 2021-09-24 10:50 | 69 | 484.03 | 0.20908 | 0.14255 | 14
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 11417 | 39292 | 2021-09-24 07:25 | 2021-09-24 14:15 | 5.8333 | 27.9 | 2021-09-24 10:50 | 31.1833 | 174.72 | 0.20908 | 0.17848 | 6
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11424 | 39290 | 2021-09-24 07:25 | 2021-09-24 14:15 | 5.8333 | 27.9 | 2021-09-24 10:50 | 57 | 328.87 | 0.20908 | 0.17332 | 12
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11422 | 39291 | 2021-09-24 07:25 | 2021-09-24 14:15 | 5.8333 | 27.9 | 2021-09-24 10:50 | 61.5333 | 390.87 | 0.20908 | 0.15743 | 12
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11416 | 39288 | 2021-09-24 07:25 | 2021-09-24 14:15 | 11.6667 | 27.9 | 2021-09-24 10:50 | 80.9167 | 484.03 | 0.41816 | 0.16717 | 14
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11420 | 39287 | 2021-09-24 07:25 | 2021-09-24 14:15 | 5.8333 | 27.9 | 2021-09-24 10:50 | 69 | 484.03 | 0.20908 | 0.14255 | 14
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 11418 | 39292 | 2021-09-24 07:25 | 2021-09-24 14:15 | 5.8333 | 27.9 | 2021-09-24 10:50 | 31.1833 | 174.72 | 0.20908 | 0.17848 | 6
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8425 | 38979 | 2021-09-24 09:50 | 2021-09-24 12:00 | 4 | 1.14 | 2021-09-24 10:55 | 37.7133 | 7.64 | 3.5088 | 4.9363 | 7
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8426 | 38980 | 2021-09-24 09:50 | 2021-09-24 12:00 | 13 | 1.14 | 2021-09-24 10:55 | 77.4167 | 7.64 | 11.4035 | 10.1331 | 7
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8517 | 38952 | 2021-09-24 08:08 | 2021-09-24 13:46 | 10.5333 | 4.96 | 2021-09-24 10:57 | 71.7867 | 53.88 | 2.1237 | 1.3323 | 10
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8518 | 38953 | 2021-09-24 08:08 | 2021-09-24 13:46 | 10.2 | 4.96 | 2021-09-24 10:57 | 98.8167 | 53.88 | 2.0565 | 1.834 | 10
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10111 | 39318 | 2021-09-24 09:45 | 2021-09-24 12:30 | 4.8667 | 0.0342 | 2021-09-24 11:08 | 10.4 | 0.0747 | 142.3002 | 139.2236 | 2
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10109 | 39322 | 2021-09-24 09:45 | 2021-09-24 12:30 | 2.4333 | 0.0342 | 2021-09-24 11:08 | 5.2 | 0.0747 | 71.1501 | 69.6118 | 2
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 10110 | 39323 | 2021-09-24 09:45 | 2021-09-24 12:30 | 2.4333 | 0.0342 | 2021-09-24 11:08 | 5.2 | 0.0747 | 71.1501 | 69.6118 | 2
TUBO DE ESGOTO 5 | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-68-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10967 | 39329 | 2021-09-24 10:49 | 2021-09-24 14:20 | 0.88333 | 0.92 | 2021-09-24 12:34 | 2.85 | 2.3 | 0.96014 | 1.2391 | 2
REATORES | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-85-32 | REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X16W - 127/220V | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8910 | 40403 | 2021-09-24 14:00 | 2021-09-24 14:35 | 1.75 | 6 | 2021-09-24 14:18 | 8.1167 | 13 | 0.29167 | 0.62436 | 4
REMOÇÃO DE LÂMPADA | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-52-03 | REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8922 | 40399 | 2021-09-24 14:41 | 2021-09-24 14:46 | 0.25 | 2 | 2021-09-24 14:44 | 2.4167 | 21 | 0.125 | 0.11508 | 3
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9214 | 39163 | 2021-09-27 08:00 | 2021-09-27 08:40 | 0.66667 | 12.65 | 2021-09-27 08:20 | 22.6333 | 270.08 | 0.052701 | 0.083802 | 25
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9210 | 39162 | 2021-09-27 08:00 | 2021-09-27 08:40 | 0.66667 | 12.65 | 2021-09-27 08:20 | 10.05 | 214.21 | 0.052701 | 0.046917 | 18
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9215 | 39163 | 2021-09-27 08:00 | 2021-09-27 08:40 | 0.66667 | 12.65 | 2021-09-27 08:20 | 22.6333 | 270.08 | 0.052701 | 0.083802 | 25
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9211 | 39162 | 2021-09-27 08:00 | 2021-09-27 08:40 | 0.66667 | 12.65 | 2021-09-27 08:20 | 10.05 | 214.21 | 0.052701 | 0.046917 | 18
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11395 | 39160 | 2021-09-27 08:00 | 2021-09-27 10:24 | 2.4 | 13.37 | 2021-09-27 09:12 | 59.4 | 342.24 | 0.17951 | 0.17356 | 13
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11393 | 39161 | 2021-09-27 08:00 | 2021-09-27 10:24 | 2.4 | 13.37 | 2021-09-27 09:12 | 63.9333 | 404.24 | 0.17951 | 0.15816 | 13
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11389 | 39158 | 2021-09-27 08:00 | 2021-09-27 10:24 | 4.8 | 13.37 | 2021-09-27 09:12 | 85.7167 | 497.4 | 0.35901 | 0.17233 | 15
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11391 | 39157 | 2021-09-27 08:00 | 2021-09-27 10:24 | 2.4 | 13.37 | 2021-09-27 09:12 | 71.4 | 497.4 | 0.17951 | 0.14355 | 15
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11396 | 39160 | 2021-09-27 08:00 | 2021-09-27 10:24 | 2.4 | 13.37 | 2021-09-27 09:12 | 59.4 | 342.24 | 0.17951 | 0.17356 | 13
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11394 | 39161 | 2021-09-27 08:00 | 2021-09-27 10:24 | 2.4 | 13.37 | 2021-09-27 09:12 | 63.9333 | 404.24 | 0.17951 | 0.15816 | 13
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11390 | 39158 | 2021-09-27 08:00 | 2021-09-27 10:24 | 4.8 | 13.37 | 2021-09-27 09:12 | 85.7167 | 497.4 | 0.35901 | 0.17233 | 15
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11392 | 39157 | 2021-09-27 08:00 | 2021-09-27 10:24 | 2.4 | 13.37 | 2021-09-27 09:12 | 71.4 | 497.4 | 0.17951 | 0.14355 | 15
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11403 | 39169 | 2021-09-27 08:20 | 2021-09-27 10:42 | 2.3667 | 24.74 | 2021-09-27 09:31 | 61.7667 | 366.98 | 0.095662 | 0.16831 | 14
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11401 | 39170 | 2021-09-27 08:20 | 2021-09-27 10:42 | 2.3667 | 24.74 | 2021-09-27 09:31 | 66.3 | 428.98 | 0.095662 | 0.15455 | 14
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11397 | 39167 | 2021-09-27 08:20 | 2021-09-27 10:42 | 4.7333 | 24.74 | 2021-09-27 09:31 | 90.45 | 522.14 | 0.19132 | 0.17323 | 16
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11399 | 39166 | 2021-09-27 08:20 | 2021-09-27 10:42 | 2.3667 | 24.74 | 2021-09-27 09:31 | 73.7667 | 522.14 | 0.095662 | 0.14128 | 16
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11404 | 39169 | 2021-09-27 08:20 | 2021-09-27 10:42 | 2.3667 | 24.74 | 2021-09-27 09:31 | 61.7667 | 366.98 | 0.095662 | 0.16831 | 14
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11402 | 39170 | 2021-09-27 08:20 | 2021-09-27 10:42 | 2.3667 | 24.74 | 2021-09-27 09:31 | 66.3 | 428.98 | 0.095662 | 0.15455 | 14
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11398 | 39167 | 2021-09-27 08:20 | 2021-09-27 10:42 | 4.7333 | 24.74 | 2021-09-27 09:31 | 90.45 | 522.14 | 0.19132 | 0.17323 | 16
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11400 | 39166 | 2021-09-27 08:20 | 2021-09-27 10:42 | 2.3667 | 24.74 | 2021-09-27 09:31 | 73.7667 | 522.14 | 0.095662 | 0.14128 | 16
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12510 | 39293 | 2021-09-27 08:00 | 2021-09-28 09:40 | 85.25 | 26 | 2021-09-27 20:50 | 514.9333 | 230.5 | 3.2788 | 2.234 | 10
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12509 | 39298 | 2021-09-27 08:00 | 2021-09-28 09:40 | 6.1667 | 26 | 2021-09-27 20:50 | 41.4167 | 178 | 0.23718 | 0.23268 | 9
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9220 | 39342 | 2021-09-28 08:09 | 2021-09-28 08:29 | 0.33333 | 10.17 | 2021-09-28 08:19 | 22.9667 | 280.25 | 0.032776 | 0.081951 | 26
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9216 | 39341 | 2021-09-28 08:09 | 2021-09-28 08:29 | 0.33333 | 10.17 | 2021-09-28 08:19 | 10.3833 | 224.38 | 0.032776 | 0.046276 | 19
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9221 | 39342 | 2021-09-28 08:09 | 2021-09-28 08:29 | 0.33333 | 10.17 | 2021-09-28 08:19 | 22.9667 | 280.25 | 0.032776 | 0.081951 | 26
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9217 | 39341 | 2021-09-28 08:09 | 2021-09-28 08:29 | 0.33333 | 10.17 | 2021-09-28 08:19 | 10.3833 | 224.38 | 0.032776 | 0.046276 | 19
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-02 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8470 | 39216 | 2021-09-28 08:25 | 2021-09-28 10:30 | 1.2 | 0.6 | 2021-09-28 09:27 | 63.4133 | 40.17 | 2 | 1.5786 | 9
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-02 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8471 | 39217 | 2021-09-28 08:25 | 2021-09-28 10:30 | 0.33333 | 0.6 | 2021-09-28 09:27 | 119.4833 | 40.17 | 0.55556 | 2.9744 | 9
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-15-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8753 | 39231 | 2021-09-28 08:53 | 2021-09-28 10:19 | 4.2167 | 3.2 | 2021-09-28 09:36 | 4.2167 | 3.2 | 1.3177 | 1.3177 | 1
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-15-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8754 | 39232 | 2021-09-28 08:53 | 2021-09-28 10:19 | 5.6333 | 3.2 | 2021-09-28 09:36 | 5.6333 | 3.2 | 1.7604 | 1.7604 | 1
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9226 | 39345 | 2021-09-28 10:25 | 2021-09-28 10:40 | 0.5 | 9.42 | 2021-09-28 10:32 | 23.4667 | 289.67 | 0.053079 | 0.081012 | 27
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9227 | 39345 | 2021-09-28 10:25 | 2021-09-28 10:40 | 0.5 | 9.42 | 2021-09-28 10:32 | 23.4667 | 289.67 | 0.053079 | 0.081012 | 27
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11433 | 39303 | 2021-09-28 07:30 | 2021-09-28 14:30 | 6 | 38.27 | 2021-09-28 11:00 | 67.7667 | 405.25 | 0.15678 | 0.16722 | 15
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11431 | 39304 | 2021-09-28 07:30 | 2021-09-28 14:30 | 6 | 38.27 | 2021-09-28 11:00 | 72.3 | 467.25 | 0.15678 | 0.15474 | 15
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11425 | 39301 | 2021-09-28 07:30 | 2021-09-28 14:30 | 6 | 38.27 | 2021-09-28 11:00 | 96.45 | 560.41 | 0.15678 | 0.17211 | 17
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11429 | 39300 | 2021-09-28 07:30 | 2021-09-28 14:30 | 6 | 38.27 | 2021-09-28 11:00 | 79.7667 | 560.41 | 0.15678 | 0.14234 | 17
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 11427 | 39305 | 2021-09-28 07:30 | 2021-09-28 14:30 | 6 | 38.27 | 2021-09-28 11:00 | 37.1833 | 212.99 | 0.15678 | 0.17458 | 7
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11434 | 39303 | 2021-09-28 07:30 | 2021-09-28 14:30 | 6 | 38.27 | 2021-09-28 11:00 | 67.7667 | 405.25 | 0.15678 | 0.16722 | 15
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11432 | 39304 | 2021-09-28 07:30 | 2021-09-28 14:30 | 6 | 38.27 | 2021-09-28 11:00 | 72.3 | 467.25 | 0.15678 | 0.15474 | 15
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11426 | 39301 | 2021-09-28 07:30 | 2021-09-28 14:30 | 6 | 38.27 | 2021-09-28 11:00 | 96.45 | 560.41 | 0.15678 | 0.17211 | 17
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11430 | 39300 | 2021-09-28 07:30 | 2021-09-28 14:30 | 6 | 38.27 | 2021-09-28 11:00 | 79.7667 | 560.41 | 0.15678 | 0.14234 | 17
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 11428 | 39305 | 2021-09-28 07:30 | 2021-09-28 14:30 | 6 | 38.27 | 2021-09-28 11:00 | 37.1833 | 212.99 | 0.15678 | 0.17458 | 7
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-21 | CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8864 | 39281 | 2021-09-28 10:15 | 2021-09-28 12:30 | 6.75 | 5.71 | 2021-09-28 11:22 | 6.75 | 5.71 | 1.1821 | 1.1821 | 1
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-21 | CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8863 | 39284 | 2021-09-28 10:15 | 2021-09-28 12:30 | 4.5 | 5.71 | 2021-09-28 11:22 | 11.25 | 11.42 | 0.78809 | 0.98511 | 2
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-21 | CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8865 | 39282 | 2021-09-28 10:15 | 2021-09-28 12:30 | 11.25 | 5.71 | 2021-09-28 11:22 | 11.25 | 5.71 | 1.9702 | 1.9702 | 1
CONCRETO BOMBEÁVEL | EDIF | ESTRUTURA | 03-03-21 | CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 0 | 94299 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AUTO | 8866 | 39285 | 2021-09-28 10:15 | 2021-09-28 12:30 | 1.5833 | 5.71 | 2021-09-28 11:22 | 1.5833 | 5.71 | 0.27729 | 0.27729 | 1
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12513 | 39437 | 2021-09-28 10:20 | 2021-09-28 15:30 | 45.8333 | 18 | 2021-09-28 12:55 | 560.7667 | 248.5 | 2.5463 | 2.2566 | 11
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12512 | 39442 | 2021-09-28 10:20 | 2021-09-28 15:30 | 4.1667 | 18 | 2021-09-28 12:55 | 45.5833 | 196 | 0.23148 | 0.23257 | 10
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12243 | 40383 | 2021-09-28 13:30 | 2021-09-28 14:55 | 1.4167 | 29.5 | 2021-09-28 14:12 | 9.65 | 326.16 | 0.048023 | 0.029587 | 4
RETIRADA DE GUIAS E PARALELEPÍPEDOS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-35 | RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8828 | 39340 | 2021-09-28 14:00 | 2021-09-28 15:18 | 7.8 | 7.28 | 2021-09-28 14:39 | 7.8 | 7.28 | 1.0714 | 1.0714 | 1
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12516 | 39593 | 2021-09-28 15:40 | 2021-09-29 12:00 | 55.1667 | 23 | 2021-09-29 01:50 | 615.9333 | 271.5 | 2.3986 | 2.2686 | 12
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12515 | 39598 | 2021-09-28 15:40 | 2021-09-29 12:00 | 5.8333 | 23 | 2021-09-29 01:50 | 51.4167 | 219 | 0.25362 | 0.23478 | 11
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12258 | 41313 | 2021-09-29 07:30 | 2021-09-29 09:50 | 2.3333 | 37 | 2021-09-29 08:40 | 11.9833 | 363.16 | 0.063063 | 0.032997 | 5
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12241 | 40377 | 2021-09-29 07:30 | 2021-09-29 10:39 | 3.15 | 97.5 | 2021-09-29 09:05 | 15.1333 | 460.66 | 0.032308 | 0.032851 | 6
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12728 | 41017 | 2021-09-29 08:00 | 2021-09-29 10:50 | 6.5 | 33 | 2021-09-29 09:25 | 26.0333 | 344.5 | 0.19697 | 0.075568 | 15
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12727 | 41018 | 2021-09-29 08:00 | 2021-09-29 10:50 | 33 | 33 | 2021-09-29 09:25 | 344.5 | 344.5 | 1 | 1 | 15
REMOÇÃO DE LÂMPADA | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-52-03 | REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8924 | 40484 | 2021-09-29 10:20 | 2021-09-29 10:46 | 0.86667 | 2 | 2021-09-29 10:33 | 3.2833 | 23 | 0.43333 | 0.14275 | 4
REMOÇÃO DE LÂMPADA | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-52-03 | REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8926 | 40486 | 2021-09-29 10:49 | 2021-09-29 10:56 | 0.23333 | 1 | 2021-09-29 10:52 | 3.5167 | 24 | 0.23333 | 0.14653 | 5
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9232 | 39707 | 2021-09-30 08:30 | 2021-09-30 09:58 | 1.4667 | 15.13 | 2021-09-30 09:14 | 24.9333 | 304.8 | 0.096938 | 0.081802 | 28
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9228 | 39706 | 2021-09-30 08:30 | 2021-09-30 09:58 | 1.4667 | 15.13 | 2021-09-30 09:14 | 11.85 | 239.51 | 0.096938 | 0.049476 | 20
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9233 | 39707 | 2021-09-30 08:30 | 2021-09-30 09:58 | 1.4667 | 15.13 | 2021-09-30 09:14 | 24.9333 | 304.8 | 0.096938 | 0.081802 | 28
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9229 | 39706 | 2021-09-30 08:30 | 2021-09-30 09:58 | 1.4667 | 15.13 | 2021-09-30 09:14 | 11.85 | 239.51 | 0.096938 | 0.049476 | 20
REMOÇÃO DE LÂMPADA | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-52-03 | REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8916 | 39712 | 2021-09-30 09:18 | 2021-09-30 09:20 | 0.066667 | 2 | 2021-09-30 09:19 | 3.5833 | 26 | 0.033333 | 0.13782 | 6
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12242 | 40380 | 2021-09-30 08:25 | 2021-09-30 10:31 | 2.1 | 74.43 | 2021-09-30 09:28 | 17.2333 | 535.09 | 0.028214 | 0.032206 | 7
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8870 | 40602 | 2021-09-30 09:00 | 2021-09-30 11:00 | 2 | 2.35 | 2021-09-30 10:00 | 2 | 2.35 | 0.85106 | 0.85106 | 1
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8872 | 40597 | 2021-09-30 09:00 | 2021-09-30 11:00 | 4 | 2.35 | 2021-09-30 10:00 | 4 | 2.35 | 1.7021 | 1.7021 | 1
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AUTO | 8876 | 40600 | 2021-09-30 09:00 | 2021-09-30 11:00 | 2 | 2.35 | 2021-09-30 10:00 | 2 | 2.35 | 0.85106 | 0.85106 | 1
NÃO APROPRIADAS | EDIF | PISOS | 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AUTO | 8874 | 40601 | 2021-09-30 09:00 | 2021-09-30 11:00 | 2 | 2.35 | 2021-09-30 10:00 | 2 | 2.35 | 0.85106 | 0.85106 | 1
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8871 | 40602 | 2021-09-30 09:00 | 2021-09-30 11:00 | 2 | 2.35 | 2021-09-30 10:00 | 2 | 2.35 | 0.85106 | 0.85106 | 1
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8873 | 40597 | 2021-09-30 09:00 | 2021-09-30 11:00 | 4 | 2.35 | 2021-09-30 10:00 | 4 | 2.35 | 1.7021 | 1.7021 | 1
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AUTO | 8877 | 40600 | 2021-09-30 09:00 | 2021-09-30 11:00 | 2 | 2.35 | 2021-09-30 10:00 | 2 | 2.35 | 0.85106 | 0.85106 | 1
DEMOLIÇÃO MECANIZADA SIMPLES | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AUTO | 8875 | 40601 | 2021-09-30 09:00 | 2021-09-30 11:00 | 2 | 2.35 | 2021-09-30 10:00 | 2 | 2.35 | 0.85106 | 0.85106 | 1
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9238 | 39704 | 2021-09-30 09:58 | 2021-09-30 10:30 | 1.0667 | 12.65 | 2021-09-30 10:14 | 26 | 317.45 | 0.084321 | 0.081903 | 29
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9239 | 39704 | 2021-09-30 09:58 | 2021-09-30 10:30 | 1.0667 | 12.65 | 2021-09-30 10:14 | 26 | 317.45 | 0.084321 | 0.081903 | 29
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12726 | 41015 | 2021-09-30 10:20 | 2021-09-30 10:50 | 1 | 16 | 2021-09-30 10:35 | 27.0333 | 360.5 | 0.0625 | 0.074988 | 16
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12725 | 41016 | 2021-09-30 10:20 | 2021-09-30 10:50 | 16 | 16 | 2021-09-30 10:35 | 360.5 | 360.5 | 1 | 1 | 16
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12603 | 39926 | 2021-09-29 13:00 | 2021-10-01 14:25 | 184.1667 | 82 | 2021-09-30 13:43 | 824.0833 | 603 | 2.2459 | 1.3666 | 13
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12602 | 39931 | 2021-09-29 13:00 | 2021-10-01 14:25 | 18.4167 | 82 | 2021-09-30 13:43 | 73.9167 | 358 | 0.22459 | 0.20647 | 11
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8792 | 39748 | 2021-10-01 07:53 | 2021-10-01 09:10 | 3.85 | 2 | 2021-10-01 08:31 | 71.9167 | 79.53 | 1.925 | 0.90427 | 10
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8793 | 39749 | 2021-10-01 07:53 | 2021-10-01 09:10 | 2.5667 | 2 | 2021-10-01 08:31 | 130.6667 | 79.53 | 1.2833 | 1.643 | 10
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8792 | 39748 | 2021-10-01 07:53 | 2021-10-01 09:10 | 3.85 | 2 | 2021-10-01 08:31 | 75.7667 | 81.53 | 1.925 | 0.92931 | 11
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8793 | 39749 | 2021-10-01 07:53 | 2021-10-01 09:10 | 2.5667 | 2 | 2021-10-01 08:31 | 133.2333 | 81.53 | 1.2833 | 1.6342 | 11
GRAMA ESMERALDA | EDIF | PAISAGISMO | 18-03-05 | GRAMA ESMERALDA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8889 | 39753 | 2021-10-01 08:00 | 2021-10-01 09:18 | 3.9 | 166.64 | 2021-10-01 08:39 | 3.9 | 166.64 | 0.023404 | 0.023404 | 1
GRAMA ESMERALDA | EDIF | PAISAGISMO | 18-03-05 | GRAMA ESMERALDA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8889 | 39753 | 2021-10-01 08:00 | 2021-10-01 09:18 | 3.9 | 166.64 | 2021-10-01 08:39 | 7.8 | 333.28 | 0.023404 | 0.023404 | 2
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9724 | 40925 | 2021-10-01 07:10 | 2021-10-01 10:22 | 3.2 | 51.26 | 2021-10-01 08:46 | 3.2 | 51.26 | 0.062427 | 0.062427 | 1
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9722 | 40928 | 2021-10-01 07:10 | 2021-10-01 10:22 | 7.2 | 51.26 | 2021-10-01 08:46 | 7.2 | 51.26 | 0.14046 | 0.14046 | 1
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9725 | 40925 | 2021-10-01 07:10 | 2021-10-01 10:22 | 3.2 | 51.26 | 2021-10-01 08:46 | 3.2 | 51.26 | 0.062427 | 0.062427 | 1
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9723 | 40928 | 2021-10-01 07:10 | 2021-10-01 10:22 | 7.2 | 51.26 | 2021-10-01 08:46 | 7.2 | 51.26 | 0.14046 | 0.14046 | 1
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9724 | 40925 | 2021-10-01 07:10 | 2021-10-01 10:22 | 3.2 | 51.26 | 2021-10-01 08:46 | 6.4 | 102.52 | 0.062427 | 0.062427 | 2
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9722 | 40928 | 2021-10-01 07:10 | 2021-10-01 10:22 | 7.2 | 51.26 | 2021-10-01 08:46 | 14.4 | 102.52 | 0.14046 | 0.14046 | 2
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9725 | 40925 | 2021-10-01 07:10 | 2021-10-01 10:22 | 3.2 | 51.26 | 2021-10-01 08:46 | 6.4 | 102.52 | 0.062427 | 0.062427 | 2
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9723 | 40928 | 2021-10-01 07:10 | 2021-10-01 10:22 | 7.2 | 51.26 | 2021-10-01 08:46 | 14.4 | 102.52 | 0.14046 | 0.14046 | 2
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12248 | 40831 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 10:46 | 3.2667 | 100.5 | 2021-10-01 09:08 | 8.5167 | 265.86 | 0.032504 | 0.032034 | 3
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12249 | 40833 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 10:46 | 3.2667 | 100.5 | 2021-10-01 09:08 | 20.5 | 635.59 | 0.032504 | 0.032253 | 8
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12248 | 40831 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 10:46 | 3.2667 | 100.5 | 2021-10-01 09:08 | 11.7833 | 366.36 | 0.032504 | 0.032163 | 4
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12249 | 40833 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 10:46 | 3.2667 | 100.5 | 2021-10-01 09:08 | 23.7667 | 736.09 | 0.032504 | 0.032288 | 9
GRAMA ESMERALDA | EDIF | PAISAGISMO | 18-03-05 | GRAMA ESMERALDA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8893 | 39758 | 2021-10-01 09:20 | 2021-10-01 09:45 | 1.6667 | 21.4 | 2021-10-01 09:33 | 9.4667 | 354.68 | 0.077882 | 0.026691 | 3
GRAMA ESMERALDA | EDIF | PAISAGISMO | 18-03-05 | GRAMA ESMERALDA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8893 | 39758 | 2021-10-01 09:20 | 2021-10-01 09:45 | 1.6667 | 21.4 | 2021-10-01 09:33 | 11.1333 | 376.08 | 0.077882 | 0.029604 | 4
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11479 | 39811 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:00 | 4.5 | 26.69 | 2021-10-01 09:45 | 76.8 | 493.94 | 0.1686 | 0.15548 | 16
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11475 | 39808 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:00 | 4.5 | 26.69 | 2021-10-01 09:45 | 100.95 | 587.1 | 0.1686 | 0.17195 | 18
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11477 | 39807 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:00 | 4.5 | 26.69 | 2021-10-01 09:45 | 84.2667 | 587.1 | 0.1686 | 0.14353 | 18
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12157 | 41622 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:00 | 4.5 | 6.48 | 2021-10-01 09:45 | 4.5 | 6.48 | 0.69444 | 0.69444 | 1
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12155 | 41619 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:00 | 4.5 | 6.48 | 2021-10-01 09:45 | 4.5 | 6.48 | 0.69444 | 0.69444 | 1
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12158 | 41618 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:00 | 4.5 | 6.48 | 2021-10-01 09:45 | 4.5 | 6.48 | 0.69444 | 0.69444 | 1
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11480 | 39811 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:00 | 4.5 | 26.69 | 2021-10-01 09:45 | 76.8 | 493.94 | 0.1686 | 0.15548 | 16
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11476 | 39808 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:00 | 4.5 | 26.69 | 2021-10-01 09:45 | 100.95 | 587.1 | 0.1686 | 0.17195 | 18
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11478 | 39807 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:00 | 4.5 | 26.69 | 2021-10-01 09:45 | 84.2667 | 587.1 | 0.1686 | 0.14353 | 18
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11479 | 39811 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:00 | 4.5 | 26.69 | 2021-10-01 09:45 | 81.3 | 520.63 | 0.1686 | 0.15616 | 17
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11475 | 39808 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:00 | 4.5 | 26.69 | 2021-10-01 09:45 | 105.45 | 613.79 | 0.1686 | 0.1718 | 19
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11477 | 39807 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:00 | 4.5 | 26.69 | 2021-10-01 09:45 | 88.7667 | 613.79 | 0.1686 | 0.14462 | 19
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12157 | 41622 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:00 | 4.5 | 6.48 | 2021-10-01 09:45 | 9 | 12.96 | 0.69444 | 0.69444 | 2
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12155 | 41619 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:00 | 4.5 | 6.48 | 2021-10-01 09:45 | 9 | 12.96 | 0.69444 | 0.69444 | 2
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12158 | 41618 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:00 | 4.5 | 6.48 | 2021-10-01 09:45 | 9 | 12.96 | 0.69444 | 0.69444 | 2
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11480 | 39811 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:00 | 4.5 | 26.69 | 2021-10-01 09:45 | 81.3 | 520.63 | 0.1686 | 0.15616 | 17
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11476 | 39808 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:00 | 4.5 | 26.69 | 2021-10-01 09:45 | 105.45 | 613.79 | 0.1686 | 0.1718 | 19
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11478 | 39807 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:00 | 4.5 | 26.69 | 2021-10-01 09:45 | 88.7667 | 613.79 | 0.1686 | 0.14462 | 19
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11485 | 39817 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:30 | 5 | 56.05 | 2021-10-01 10:00 | 72.7667 | 461.3 | 0.089206 | 0.15774 | 16
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11487 | 39818 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:30 | 5 | 56.05 | 2021-10-01 10:00 | 86.3 | 576.68 | 0.089206 | 0.14965 | 18
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11483 | 39815 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:30 | 5 | 56.05 | 2021-10-01 10:00 | 110.45 | 669.84 | 0.089206 | 0.16489 | 20
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11489 | 39814 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:30 | 5 | 56.05 | 2021-10-01 10:00 | 93.7667 | 669.84 | 0.089206 | 0.13998 | 20
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 11481 | 39819 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:30 | 5 | 56.05 | 2021-10-01 10:00 | 42.1833 | 269.04 | 0.089206 | 0.15679 | 8
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11486 | 39817 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:30 | 5 | 56.05 | 2021-10-01 10:00 | 72.7667 | 461.3 | 0.089206 | 0.15774 | 16
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11488 | 39818 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:30 | 5 | 56.05 | 2021-10-01 10:00 | 86.3 | 576.68 | 0.089206 | 0.14965 | 18
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11484 | 39815 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:30 | 5 | 56.05 | 2021-10-01 10:00 | 110.45 | 669.84 | 0.089206 | 0.16489 | 20
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11490 | 39814 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:30 | 5 | 56.05 | 2021-10-01 10:00 | 93.7667 | 669.84 | 0.089206 | 0.13998 | 20
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 11482 | 39819 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:30 | 5 | 56.05 | 2021-10-01 10:00 | 42.1833 | 269.04 | 0.089206 | 0.15679 | 8
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11485 | 39817 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:30 | 5 | 56.05 | 2021-10-01 10:00 | 77.7667 | 517.35 | 0.089206 | 0.15032 | 17
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11487 | 39818 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:30 | 5 | 56.05 | 2021-10-01 10:00 | 91.3 | 632.73 | 0.089206 | 0.1443 | 19
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11483 | 39815 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:30 | 5 | 56.05 | 2021-10-01 10:00 | 115.45 | 725.89 | 0.089206 | 0.15905 | 21
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11489 | 39814 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:30 | 5 | 56.05 | 2021-10-01 10:00 | 98.7667 | 725.89 | 0.089206 | 0.13606 | 21
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 11481 | 39819 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:30 | 5 | 56.05 | 2021-10-01 10:00 | 47.1833 | 325.09 | 0.089206 | 0.14514 | 9
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11486 | 39817 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:30 | 5 | 56.05 | 2021-10-01 10:00 | 77.7667 | 517.35 | 0.089206 | 0.15032 | 17
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11488 | 39818 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:30 | 5 | 56.05 | 2021-10-01 10:00 | 91.3 | 632.73 | 0.089206 | 0.1443 | 19
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11484 | 39815 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:30 | 5 | 56.05 | 2021-10-01 10:00 | 115.45 | 725.89 | 0.089206 | 0.15905 | 21
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11490 | 39814 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:30 | 5 | 56.05 | 2021-10-01 10:00 | 98.7667 | 725.89 | 0.089206 | 0.13606 | 21
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 11482 | 39819 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 12:30 | 5 | 56.05 | 2021-10-01 10:00 | 47.1833 | 325.09 | 0.089206 | 0.14514 | 9
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12724 | 41013 | 2021-10-01 09:00 | 2021-10-01 14:30 | 2 | 42 | 2021-10-01 11:45 | 29.0333 | 402.5 | 0.047619 | 0.072133 | 17
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12723 | 41014 | 2021-10-01 09:00 | 2021-10-01 14:30 | 42 | 42 | 2021-10-01 11:45 | 402.5 | 402.5 | 1 | 1 | 17
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12724 | 41013 | 2021-10-01 09:00 | 2021-10-01 14:30 | 2 | 42 | 2021-10-01 11:45 | 31.0333 | 444.5 | 0.047619 | 0.069816 | 18
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12723 | 41014 | 2021-10-01 09:00 | 2021-10-01 14:30 | 42 | 42 | 2021-10-01 11:45 | 444.5 | 444.5 | 1 | 1 | 18
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8592 | 39796 | 2021-10-01 08:49 | 2021-10-06 09:35 | 9.6333 | 10.44 | 2021-10-03 21:12 | 203.8567 | 184.69 | 0.92273 | 1.1038 | 20
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | RETROESCAVADEIRA | H | EQUIPAMENTO |  | 8593 | 39793 | 2021-10-01 08:49 | 2021-10-06 09:35 | 0.41667 | 10.44 | 2021-10-03 21:12 | 3.6667 | 119.44 | 0.039911 | 0.030699 | 13
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8594 | 39792 | 2021-10-01 08:49 | 2021-10-06 09:35 | 0.41667 | 10.44 | 2021-10-03 21:12 | 3.6667 | 119.44 | 0.039911 | 0.030699 | 13
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8590 | 39791 | 2021-10-01 08:49 | 2021-10-06 09:35 | 4.8167 | 10.44 | 2021-10-03 21:12 | 45.5433 | 119.44 | 0.46137 | 0.38131 | 13
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9244 | 39804 | 2021-10-01 07:50 | 2021-10-06 11:11 | 1.7333 | 12.65 | 2021-10-03 21:31 | 27.7333 | 330.1 | 0.13702 | 0.084015 | 30
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9240 | 39803 | 2021-10-01 07:50 | 2021-10-06 11:11 | 0.83333 | 12.65 | 2021-10-03 21:31 | 12.6833 | 252.16 | 0.065876 | 0.050299 | 21
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9245 | 39804 | 2021-10-01 07:50 | 2021-10-06 11:11 | 1.7333 | 12.65 | 2021-10-03 21:31 | 27.7333 | 330.1 | 0.13702 | 0.084015 | 30
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9241 | 39803 | 2021-10-01 07:50 | 2021-10-06 11:11 | 0.83333 | 12.65 | 2021-10-03 21:31 | 12.6833 | 252.16 | 0.065876 | 0.050299 | 21
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9250 | 39933 | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-04 08:42 | 0.7 | 15.13 | 2021-10-04 08:21 | 28.4333 | 345.23 | 0.046266 | 0.082361 | 31
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9246 | 39932 | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-04 08:42 | 0.7 | 15.13 | 2021-10-04 08:21 | 13.3833 | 267.29 | 0.046266 | 0.05007 | 22
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9251 | 39933 | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-04 08:42 | 0.7 | 15.13 | 2021-10-04 08:21 | 28.4333 | 345.23 | 0.046266 | 0.082361 | 31
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9247 | 39932 | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-04 08:42 | 0.7 | 15.13 | 2021-10-04 08:21 | 13.3833 | 267.29 | 0.046266 | 0.05007 | 22
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12606 | 40027 | 2021-10-04 07:30 | 2021-10-04 09:20 | 22 | 50 | 2021-10-04 08:25 | 846.0833 | 653 | 0.44 | 1.2957 | 14
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11495 | 40302 | 2021-10-04 07:30 | 2021-10-04 12:30 | 5 | 86.76 | 2021-10-04 10:00 | 96.3 | 719.49 | 0.05763 | 0.13384 | 20
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11491 | 40299 | 2021-10-04 07:30 | 2021-10-04 12:30 | 5 | 86.76 | 2021-10-04 10:00 | 120.45 | 812.65 | 0.05763 | 0.14822 | 22
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11493 | 40298 | 2021-10-04 07:30 | 2021-10-04 12:30 | 5 | 86.76 | 2021-10-04 10:00 | 103.7667 | 812.65 | 0.05763 | 0.12769 | 22
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12153 | 41614 | 2021-10-04 07:30 | 2021-10-04 12:30 | 5 | 7.16 | 2021-10-04 10:00 | 14 | 20.12 | 0.69832 | 0.69583 | 3
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12151 | 41616 | 2021-10-04 07:30 | 2021-10-04 12:30 | 5 | 7.16 | 2021-10-04 10:00 | 14 | 20.12 | 0.69832 | 0.69583 | 3
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12152 | 41615 | 2021-10-04 07:30 | 2021-10-04 12:30 | 5 | 7.16 | 2021-10-04 10:00 | 14 | 20.12 | 0.69832 | 0.69583 | 3
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11496 | 40302 | 2021-10-04 07:30 | 2021-10-04 12:30 | 5 | 86.76 | 2021-10-04 10:00 | 96.3 | 719.49 | 0.05763 | 0.13384 | 20
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11492 | 40299 | 2021-10-04 07:30 | 2021-10-04 12:30 | 5 | 86.76 | 2021-10-04 10:00 | 120.45 | 812.65 | 0.05763 | 0.14822 | 22
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11494 | 40298 | 2021-10-04 07:30 | 2021-10-04 12:30 | 5 | 86.76 | 2021-10-04 10:00 | 103.7667 | 812.65 | 0.05763 | 0.12769 | 22
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11505 | 40373 | 2021-10-04 07:30 | 2021-10-04 14:09 | 5.65 | 38.72 | 2021-10-04 10:50 | 83.4167 | 556.07 | 0.14592 | 0.15001 | 18
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11503 | 40371 | 2021-10-04 07:30 | 2021-10-04 14:09 | 5.65 | 38.72 | 2021-10-04 10:50 | 126.1 | 851.37 | 0.14592 | 0.14811 | 23
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11507 | 40370 | 2021-10-04 07:30 | 2021-10-04 14:09 | 5.65 | 38.72 | 2021-10-04 10:50 | 109.4167 | 851.37 | 0.14592 | 0.12852 | 23
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11506 | 40373 | 2021-10-04 07:30 | 2021-10-04 14:09 | 5.65 | 38.72 | 2021-10-04 10:50 | 83.4167 | 556.07 | 0.14592 | 0.15001 | 18
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11504 | 40371 | 2021-10-04 07:30 | 2021-10-04 14:09 | 5.65 | 38.72 | 2021-10-04 10:50 | 126.1 | 851.37 | 0.14592 | 0.14811 | 23
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11508 | 40370 | 2021-10-04 07:30 | 2021-10-04 14:09 | 5.65 | 38.72 | 2021-10-04 10:50 | 109.4167 | 851.37 | 0.14592 | 0.12852 | 23
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8400 | 39990 | 2021-10-04 10:40 | 2021-10-04 11:19 | 1.3 | 3.3 | 2021-10-04 11:00 | 45.5833 | 48.26 | 0.39394 | 0.94454 | 9
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8401 | 39992 | 2021-10-04 10:40 | 2021-10-04 11:19 | 0.65 | 3.3 | 2021-10-04 11:00 | 7.1167 | 34.98 | 0.19697 | 0.20345 | 7
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12519 | 40236 | 2021-10-04 09:30 | 2021-10-04 13:50 | 13.3333 | 10 | 2021-10-04 11:40 | 629.2667 | 281.5 | 1.3333 | 2.2354 | 13
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12518 | 40241 | 2021-10-04 09:30 | 2021-10-04 13:50 | 3.3333 | 10 | 2021-10-04 11:40 | 54.75 | 229 | 0.33333 | 0.23908 | 12
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8794 | 39987 | 2021-10-04 10:30 | 2021-10-04 14:15 | 4.5833 | 0.42 | 2021-10-04 12:22 | 80.35 | 81.95 | 10.9127 | 0.98048 | 12
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8795 | 39988 | 2021-10-04 10:30 | 2021-10-04 14:15 | 4.75 | 0.42 | 2021-10-04 12:22 | 137.9833 | 81.95 | 11.3095 | 1.6838 | 12
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12722 | 41011 | 2021-10-04 10:30 | 2021-10-04 14:22 | 1.15 | 20 | 2021-10-04 12:26 | 32.1833 | 464.5 | 0.0575 | 0.069286 | 19
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12721 | 41012 | 2021-10-04 10:30 | 2021-10-04 14:22 | 20 | 20 | 2021-10-04 12:26 | 464.5 | 464.5 | 1 | 1 | 19
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12609 | 40628 | 2021-10-04 09:40 | 2021-10-04 17:00 | 63.3333 | 55 | 2021-10-04 13:20 | 909.4167 | 708 | 1.1515 | 1.2845 | 15
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12608 | 40633 | 2021-10-04 09:40 | 2021-10-04 17:00 | 6.3333 | 55 | 2021-10-04 13:20 | 80.25 | 413 | 0.11515 | 0.19431 | 12
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8428 | 40034 | 2021-10-04 13:40 | 2021-10-04 15:24 | 4.95 | 0.86 | 2021-10-04 14:32 | 42.6633 | 8.5 | 5.7558 | 5.0192 | 8
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8429 | 40035 | 2021-10-04 13:40 | 2021-10-04 15:24 | 8.6667 | 0.86 | 2021-10-04 14:32 | 86.0833 | 8.5 | 10.0775 | 10.1275 | 8
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-15-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8755 | 40191 | 2021-10-05 08:06 | 2021-10-05 09:35 | 2.9667 | 4.88 | 2021-10-05 08:50 | 7.1833 | 8.08 | 0.60792 | 0.88903 | 2
CONCRETO USINADO | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-15-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8756 | 40192 | 2021-10-05 08:06 | 2021-10-05 09:35 | 5.3333 | 4.88 | 2021-10-05 08:50 | 10.9667 | 8.08 | 1.0929 | 1.3573 | 2
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12240 | 40278 | 2021-10-05 08:10 | 2021-10-05 10:36 | 4.8667 | 73.68 | 2021-10-05 09:23 | 28.6333 | 809.77 | 0.066051 | 0.03536 | 10
GRAMA ESMERALDA | EDIF | PAISAGISMO | 18-03-05 | GRAMA ESMERALDA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8895 | 40284 | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-05 11:05 | 4.75 | 13.27 | 2021-10-05 09:33 | 15.8833 | 389.35 | 0.35795 | 0.040794 | 5
GRAMA ESMERALDA | EDIF | PAISAGISMO | 18-03-05 | GRAMA ESMERALDA | M2 | 0 | 38556 | TERRA VEGETAL MARROM | M3 | MATERIAL | OBRA_AUTO | 8897 | 40287 | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-05 11:05 | 1 | 13.27 | 2021-10-05 09:33 | 1 | 13.27 | 0.075358 | 0.075358 | 1
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8431 | 40201 | 2021-10-05 09:06 | 2021-10-05 10:02 | 0.73333 | 0.59 | 2021-10-05 09:34 | 43.3967 | 9.09 | 1.2429 | 4.7741 | 9
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8432 | 40202 | 2021-10-05 09:06 | 2021-10-05 10:02 | 3.7333 | 0.59 | 2021-10-05 09:34 | 89.8167 | 9.09 | 6.3277 | 9.8808 | 9
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11501 | 40353 | 2021-10-05 07:30 | 2021-10-05 12:30 | 5 | 101.8 | 2021-10-05 10:00 | 101.3 | 821.29 | 0.049116 | 0.12334 | 21
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11497 | 40350 | 2021-10-05 07:30 | 2021-10-05 12:30 | 5 | 101.8 | 2021-10-05 10:00 | 131.1 | 953.17 | 0.049116 | 0.13754 | 24
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11499 | 40349 | 2021-10-05 07:30 | 2021-10-05 12:30 | 5 | 101.8 | 2021-10-05 10:00 | 114.4167 | 953.17 | 0.049116 | 0.12004 | 24
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12161 | 41628 | 2021-10-05 07:30 | 2021-10-05 12:30 | 5 | 16.27 | 2021-10-05 10:00 | 19 | 36.39 | 0.30731 | 0.52212 | 4
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12159 | 41625 | 2021-10-05 07:30 | 2021-10-05 12:30 | 5 | 16.27 | 2021-10-05 10:00 | 19 | 36.39 | 0.30731 | 0.52212 | 4
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12162 | 41624 | 2021-10-05 07:30 | 2021-10-05 12:30 | 5 | 16.27 | 2021-10-05 10:00 | 19 | 36.39 | 0.30731 | 0.52212 | 4
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11502 | 40353 | 2021-10-05 07:30 | 2021-10-05 12:30 | 5 | 101.8 | 2021-10-05 10:00 | 101.3 | 821.29 | 0.049116 | 0.12334 | 21
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11498 | 40350 | 2021-10-05 07:30 | 2021-10-05 12:30 | 5 | 101.8 | 2021-10-05 10:00 | 131.1 | 953.17 | 0.049116 | 0.13754 | 24
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11500 | 40349 | 2021-10-05 07:30 | 2021-10-05 12:30 | 5 | 101.8 | 2021-10-05 10:00 | 114.4167 | 953.17 | 0.049116 | 0.12004 | 24
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10120 | 40733 | 2021-10-05 09:06 | 2021-10-05 11:29 | 7.15 | 0.036 | 2021-10-05 10:18 | 17.55 | 0.1107 | 198.6111 | 158.5366 | 3
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10122 | 40732 | 2021-10-05 09:06 | 2021-10-05 11:29 | 2.3833 | 0.036 | 2021-10-05 10:18 | 7.5833 | 0.1107 | 66.2037 | 68.5035 | 3
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 10121 | 40737 | 2021-10-05 09:06 | 2021-10-05 11:29 | 2.3833 | 0.036 | 2021-10-05 10:18 | 7.5833 | 0.1107 | 66.2037 | 68.5035 | 3
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12720 | 41009 | 2021-10-05 10:55 | 2021-10-05 11:20 | 1.25 | 22.5 | 2021-10-05 11:08 | 33.4333 | 487 | 0.055556 | 0.068652 | 20
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12719 | 41010 | 2021-10-05 10:55 | 2021-10-05 11:20 | 22.5 | 22.5 | 2021-10-05 11:08 | 487 | 487 | 1 | 1 | 20
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12612 | 40650 | 2021-10-05 07:30 | 2021-10-05 17:00 | 52.8667 | 45 | 2021-10-05 12:15 | 962.2833 | 753 | 1.1748 | 1.2779 | 16
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12611 | 40655 | 2021-10-05 07:30 | 2021-10-05 17:00 | 7.15 | 45 | 2021-10-05 12:15 | 87.4 | 458 | 0.15889 | 0.19083 | 13
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12522 | 40666 | 2021-10-05 10:05 | 2021-10-05 17:00 | 27.5833 | 16 | 2021-10-05 13:32 | 656.85 | 297.5 | 1.724 | 2.2079 | 14
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12521 | 40671 | 2021-10-05 10:05 | 2021-10-05 17:00 | 5.0833 | 16 | 2021-10-05 13:32 | 59.8333 | 245 | 0.31771 | 0.24422 | 13
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-02 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8473 | 40449 | 2021-10-05 13:00 | 2021-10-06 11:00 | 10.8667 | 3.9 | 2021-10-06 | 74.28 | 44.07 | 2.7863 | 1.6855 | 10
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-02 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8474 | 40450 | 2021-10-05 13:00 | 2021-10-06 11:00 | 18.0167 | 3.9 | 2021-10-06 | 137.5 | 44.07 | 4.6197 | 3.12 | 10
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-02 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 0 | 11063 | PINUS - TÁBUA DE 1" X 6" - BRUTA | M | MATERIAL |  | 8476 | 40453 | 2021-10-05 13:00 | 2021-10-06 11:00 | 13.78 | 3.9 | 2021-10-06 | 13.78 | 3.9 | 3.5333 | 3.5333 | 1
SARJETÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-19-02 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 0 | 11064 | PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO | M | MATERIAL |  | 8475 | 40468 | 2021-10-05 13:00 | 2021-10-06 11:00 | 3.73 | 3.9 | 2021-10-06 | 48.73 | 11.69 | 0.95641 | 4.1685 | 2
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9260 | 40456 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-06 08:41 | 2.05 | 18.42 | 2021-10-06 08:21 | 30.4833 | 363.65 | 0.11129 | 0.083826 | 32
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9261 | 40456 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-06 08:41 | 2.05 | 18.42 | 2021-10-06 08:21 | 30.4833 | 363.65 | 0.11129 | 0.083826 | 32
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9266 | 40461 | 2021-10-06 08:10 | 2021-10-06 08:32 | 0.36667 | 13.92 | 2021-10-06 08:21 | 30.85 | 377.57 | 0.026341 | 0.081707 | 33
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9262 | 40460 | 2021-10-06 08:10 | 2021-10-06 08:32 | 0.73333 | 13.92 | 2021-10-06 08:21 | 14.1167 | 281.21 | 0.052682 | 0.0502 | 23
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9267 | 40461 | 2021-10-06 08:10 | 2021-10-06 08:32 | 0.36667 | 13.92 | 2021-10-06 08:21 | 30.85 | 377.57 | 0.026341 | 0.081707 | 33
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9263 | 40460 | 2021-10-06 08:10 | 2021-10-06 08:32 | 0.73333 | 13.92 | 2021-10-06 08:21 | 14.1167 | 281.21 | 0.052682 | 0.0502 | 23
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9272 | 40464 | 2021-10-06 08:34 | 2021-10-06 09:02 | 0.93333 | 7.69 | 2021-10-06 08:48 | 31.7833 | 385.26 | 0.12137 | 0.082498 | 34
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9273 | 40464 | 2021-10-06 08:34 | 2021-10-06 09:02 | 0.93333 | 7.69 | 2021-10-06 08:48 | 31.7833 | 385.26 | 0.12137 | 0.082498 | 34
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12246 | 40522 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-06 10:25 | 2.4167 | 84.77 | 2021-10-06 09:13 | 14.2 | 451.13 | 0.028509 | 0.031477 | 5
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12247 | 40524 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-06 10:25 | 2.4167 | 84.77 | 2021-10-06 09:13 | 31.05 | 894.54 | 0.028509 | 0.034711 | 11
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12165 | 41634 | 2021-10-06 07:30 | 2021-10-06 12:30 | 10 | 30.54 | 2021-10-06 10:00 | 29 | 66.93 | 0.32744 | 0.43329 | 5
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12163 | 41631 | 2021-10-06 07:30 | 2021-10-06 12:30 | 10 | 30.54 | 2021-10-06 10:00 | 29 | 66.93 | 0.32744 | 0.43329 | 5
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12166 | 41630 | 2021-10-06 07:30 | 2021-10-06 12:30 | 5 | 30.54 | 2021-10-06 10:00 | 24 | 66.93 | 0.16372 | 0.35858 | 5
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12244 | 40521 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-06 14:25 | 5.1 | 87.1 | 2021-10-06 11:12 | 19.3 | 538.23 | 0.058553 | 0.035858 | 6
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12245 | 40519 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-06 14:25 | 5.1 | 87.1 | 2021-10-06 11:12 | 36.15 | 981.64 | 0.058553 | 0.036826 | 12
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-86-00 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8816 | 40458 | 2021-10-06 10:15 | 2021-10-06 12:37 | 2.3667 | 157.85 | 2021-10-06 11:26 | 17.6467 | 946.05 | 0.014993 | 0.018653 | 6
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11511 | 40532 | 2021-10-06 08:55 | 2021-10-06 14:02 | 8.2333 | 34.29 | 2021-10-06 11:28 | 91.65 | 590.36 | 0.24011 | 0.15524 | 19
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11509 | 40530 | 2021-10-06 08:55 | 2021-10-06 14:02 | 4.1167 | 34.29 | 2021-10-06 11:28 | 135.2167 | 987.46 | 0.12005 | 0.13693 | 25
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11513 | 40529 | 2021-10-06 08:55 | 2021-10-06 14:02 | 4.1167 | 34.29 | 2021-10-06 11:28 | 118.5333 | 987.46 | 0.12005 | 0.12004 | 25
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11512 | 40532 | 2021-10-06 08:55 | 2021-10-06 14:02 | 8.2333 | 34.29 | 2021-10-06 11:28 | 91.65 | 590.36 | 0.24011 | 0.15524 | 19
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11510 | 40530 | 2021-10-06 08:55 | 2021-10-06 14:02 | 4.1167 | 34.29 | 2021-10-06 11:28 | 135.2167 | 987.46 | 0.12005 | 0.13693 | 25
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11514 | 40529 | 2021-10-06 08:55 | 2021-10-06 14:02 | 4.1167 | 34.29 | 2021-10-06 11:28 | 118.5333 | 987.46 | 0.12005 | 0.12004 | 25
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12718 | 41005 | 2021-10-06 11:40 | 2021-10-06 11:55 | 0.5 | 12 | 2021-10-06 11:48 | 33.9333 | 499 | 0.041667 | 0.068003 | 21
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12717 | 41006 | 2021-10-06 11:40 | 2021-10-06 11:55 | 12 | 12 | 2021-10-06 11:48 | 499 | 499 | 1 | 1 | 21
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11517 | 40540 | 2021-10-06 09:48 | 2021-10-06 14:10 | 3.3667 | 17.64 | 2021-10-06 11:59 | 104.6667 | 838.93 | 0.19085 | 0.12476 | 22
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11515 | 40537 | 2021-10-06 09:48 | 2021-10-06 14:10 | 3.3667 | 17.64 | 2021-10-06 11:59 | 138.5833 | 1005.1 | 0.19085 | 0.13788 | 26
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11519 | 40536 | 2021-10-06 09:48 | 2021-10-06 14:10 | 3.3667 | 17.64 | 2021-10-06 11:59 | 121.9 | 1005.1 | 0.19085 | 0.12128 | 26
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11518 | 40540 | 2021-10-06 09:48 | 2021-10-06 14:10 | 3.3667 | 17.64 | 2021-10-06 11:59 | 104.6667 | 838.93 | 0.19085 | 0.12476 | 22
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11516 | 40537 | 2021-10-06 09:48 | 2021-10-06 14:10 | 3.3667 | 17.64 | 2021-10-06 11:59 | 138.5833 | 1005.1 | 0.19085 | 0.13788 | 26
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11520 | 40536 | 2021-10-06 09:48 | 2021-10-06 14:10 | 3.3667 | 17.64 | 2021-10-06 11:59 | 121.9 | 1005.1 | 0.19085 | 0.12128 | 26
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12615 | 40687 | 2021-10-06 07:30 | 2021-10-06 17:00 | 100.5 | 74 | 2021-10-06 12:15 | 1062.7833 | 827 | 1.3581 | 1.2851 | 17
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12614 | 40692 | 2021-10-06 07:30 | 2021-10-06 17:00 | 8.5 | 74 | 2021-10-06 12:15 | 95.9 | 532 | 0.11486 | 0.18026 | 14
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8735 | 40494 | 2021-10-06 13:00 | 2021-10-06 13:35 | 1.1667 | 1.7 | 2021-10-06 13:18 | 318.89 | 879.57 | 0.68627 | 0.36255 | 47
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8734 | 40495 | 2021-10-06 13:00 | 2021-10-06 13:35 | 0.58333 | 1.7 | 2021-10-06 13:18 | 87.55 | 715.62 | 0.34314 | 0.12234 | 35
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8736 | 40493 | 2021-10-06 13:00 | 2021-10-06 13:35 | 0.58333 | 1.7 | 2021-10-06 13:18 | 87.5 | 729.77 | 0.34314 | 0.1199 | 36
RETIRADA DE GUIAS E PARALELEPÍPEDOS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-35 | RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8829 | 40508 | 2021-10-06 14:00 | 2021-10-06 14:30 | 1.45 | 1.15 | 2021-10-06 14:15 | 9.25 | 8.43 | 1.2609 | 1.0973 | 2
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8434 | 40497 | 2021-10-06 13:40 | 2021-10-06 16:10 | 3.3333 | 0.87 | 2021-10-06 14:55 | 46.73 | 9.96 | 3.8314 | 4.6918 | 10
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8435 | 40498 | 2021-10-06 13:40 | 2021-10-06 16:10 | 10 | 0.87 | 2021-10-06 14:55 | 99.8167 | 9.96 | 11.4943 | 10.0218 | 10
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9284 | 40739 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-07 08:35 | 0.58333 | 7.69 | 2021-10-07 08:18 | 32.3667 | 392.95 | 0.075856 | 0.082368 | 35
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9280 | 40738 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-07 08:35 | 0.58333 | 7.69 | 2021-10-07 08:18 | 14.7 | 288.9 | 0.075856 | 0.050883 | 24
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9285 | 40739 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-07 08:35 | 0.58333 | 7.69 | 2021-10-07 08:18 | 32.3667 | 392.95 | 0.075856 | 0.082368 | 35
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9281 | 40738 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-07 08:35 | 0.58333 | 7.69 | 2021-10-07 08:18 | 14.7 | 288.9 | 0.075856 | 0.050883 | 24
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9732 | 40970 | 2021-10-07 07:30 | 2021-10-07 09:12 | 1.7 | 13.06 | 2021-10-07 08:21 | 8.1 | 115.58 | 0.13017 | 0.070081 | 3
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9730 | 40973 | 2021-10-07 07:30 | 2021-10-07 09:12 | 1.8 | 13.06 | 2021-10-07 08:21 | 16.2 | 115.58 | 0.13783 | 0.14016 | 3
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9733 | 40970 | 2021-10-07 07:30 | 2021-10-07 09:12 | 1.7 | 13.06 | 2021-10-07 08:21 | 8.1 | 115.58 | 0.13017 | 0.070081 | 3
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9731 | 40973 | 2021-10-07 07:30 | 2021-10-07 09:12 | 1.8 | 13.06 | 2021-10-07 08:21 | 16.2 | 115.58 | 0.13783 | 0.14016 | 3
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9300 | 40757 | 2021-10-07 08:34 | 2021-10-07 09:09 | 2.3333 | 18.42 | 2021-10-07 08:52 | 34.7 | 411.37 | 0.12667 | 0.084352 | 36
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9301 | 40757 | 2021-10-07 08:34 | 2021-10-07 09:09 | 2.3333 | 18.42 | 2021-10-07 08:52 | 34.7 | 411.37 | 0.12667 | 0.084352 | 36
FRESAGEM 2 | INFRA | FRESAGEM | 09-04-00 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8884 | 40620 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-07 11:13 | 6.4333 | 633.05 | 2021-10-07 09:37 | 6.4333 | 633.05 | 0.010162 | 0.010162 | 1
FRESAGEM 2 | INFRA | FRESAGEM | 09-04-00 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AUTO | 8882 | 40621 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-07 11:13 | 3.2167 | 633.05 | 2021-10-07 09:37 | 3.2167 | 633.05 | 0.0050812 | 0.0050812 | 1
FRESAGEM 2 | INFRA | FRESAGEM | 09-04-00 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO IRRIGADEIRA | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AUTO | 8881 | 40623 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-07 11:13 | 2.5 | 633.05 | 2021-10-07 09:37 | 2.5 | 633.05 | 0.0039491 | 0.0039491 | 1
FRESAGEM 2 | INFRA | FRESAGEM | 09-04-00 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO IRRIGADEIRA | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AUTO | 8885 | 40862 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-07 11:13 | 0.083333 | 633.05 | 2021-10-07 09:37 | 2.5833 | 1266.1 | 0.00013164 | 0.0020404 | 2
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11523 | 40840 | 2021-10-07 08:37 | 2021-10-07 10:40 | 2.05 | 32.42 | 2021-10-07 09:38 | 93.7 | 622.78 | 0.063233 | 0.15045 | 20
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11521 | 40837 | 2021-10-07 08:37 | 2021-10-07 10:40 | 2.05 | 32.42 | 2021-10-07 09:38 | 140.6333 | 1037.52 | 0.063233 | 0.13555 | 27
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11525 | 40836 | 2021-10-07 08:37 | 2021-10-07 10:40 | 2.05 | 32.42 | 2021-10-07 09:38 | 123.95 | 1037.52 | 0.063233 | 0.11947 | 27
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11524 | 40840 | 2021-10-07 08:37 | 2021-10-07 10:40 | 2.05 | 32.42 | 2021-10-07 09:38 | 93.7 | 622.78 | 0.063233 | 0.15045 | 20
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11522 | 40837 | 2021-10-07 08:37 | 2021-10-07 10:40 | 2.05 | 32.42 | 2021-10-07 09:38 | 140.6333 | 1037.52 | 0.063233 | 0.13555 | 27
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11526 | 40836 | 2021-10-07 08:37 | 2021-10-07 10:40 | 2.05 | 32.42 | 2021-10-07 09:38 | 123.95 | 1037.52 | 0.063233 | 0.11947 | 27
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12250 | 40861 | 2021-10-07 08:36 | 2021-10-07 14:15 | 4.65 | 98.79 | 2021-10-07 11:26 | 23.95 | 637.02 | 0.04707 | 0.037597 | 7
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12251 | 40859 | 2021-10-07 08:36 | 2021-10-07 14:15 | 4.65 | 98.79 | 2021-10-07 11:26 | 40.8 | 1080.43 | 0.04707 | 0.037763 | 13
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12716 | 41003 | 2021-10-07 10:20 | 2021-10-07 14:15 | 2.35 | 22 | 2021-10-07 12:18 | 36.2833 | 521 | 0.10682 | 0.069642 | 22
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12715 | 41004 | 2021-10-07 10:20 | 2021-10-07 14:15 | 22 | 22 | 2021-10-07 12:18 | 521 | 521 | 1 | 1 | 22
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9278 | 40542 | 2021-10-06 11:11 | 2021-10-08 14:05 | 1.6667 | 10.17 | 2021-10-07 12:38 | 36.3667 | 421.54 | 0.16388 | 0.086271 | 37
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9274 | 40541 | 2021-10-06 11:11 | 2021-10-08 14:05 | 0.26667 | 10.17 | 2021-10-07 12:38 | 14.9667 | 299.07 | 0.026221 | 0.050044 | 25
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9279 | 40542 | 2021-10-06 11:11 | 2021-10-08 14:05 | 1.6667 | 10.17 | 2021-10-07 12:38 | 36.3667 | 421.54 | 0.16388 | 0.086271 | 37
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9275 | 40541 | 2021-10-06 11:11 | 2021-10-08 14:05 | 0.26667 | 10.17 | 2021-10-07 12:38 | 14.9667 | 299.07 | 0.026221 | 0.050044 | 25
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12618 | 40904 | 2021-10-07 07:30 | 2021-10-08 09:00 | 112.5 | 65 | 2021-10-07 20:15 | 1175.2833 | 892 | 1.7308 | 1.3176 | 18
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12617 | 40909 | 2021-10-07 07:30 | 2021-10-08 09:00 | 10 | 65 | 2021-10-07 20:15 | 105.9 | 597 | 0.15385 | 0.17739 | 15
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9290 | 40745 | 2021-10-07 08:10 | 2021-10-08 14:50 | 1.6667 | 13.92 | 2021-10-07 23:30 | 38.0333 | 435.46 | 0.11973 | 0.087341 | 38
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9286 | 40744 | 2021-10-07 08:10 | 2021-10-08 14:50 | 0.4 | 13.92 | 2021-10-07 23:30 | 15.3667 | 312.99 | 0.028736 | 0.049096 | 26
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9291 | 40745 | 2021-10-07 08:10 | 2021-10-08 14:50 | 1.6667 | 13.92 | 2021-10-07 23:30 | 38.0333 | 435.46 | 0.11973 | 0.087341 | 38
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9287 | 40744 | 2021-10-07 08:10 | 2021-10-08 14:50 | 0.4 | 13.92 | 2021-10-07 23:30 | 15.3667 | 312.99 | 0.028736 | 0.049096 | 26
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9312 | 40933 | 2021-10-08 08:14 | 2021-10-08 08:32 | 0.9 | 18.42 | 2021-10-08 08:23 | 38.9333 | 453.88 | 0.04886 | 0.085779 | 39
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9308 | 40932 | 2021-10-08 08:14 | 2021-10-08 08:32 | 0.3 | 18.42 | 2021-10-08 08:23 | 15.6667 | 331.41 | 0.016287 | 0.047273 | 27
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9313 | 40933 | 2021-10-08 08:14 | 2021-10-08 08:32 | 0.9 | 18.42 | 2021-10-08 08:23 | 38.9333 | 453.88 | 0.04886 | 0.085779 | 39
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9309 | 40932 | 2021-10-08 08:14 | 2021-10-08 08:32 | 0.3 | 18.42 | 2021-10-08 08:23 | 15.6667 | 331.41 | 0.016287 | 0.047273 | 27
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8878 | 40902 | 2021-10-08 08:00 | 2021-10-08 09:30 | 1.5 | 0.82 | 2021-10-08 08:45 | 13.6667 | 2.6 | 1.8293 | 5.2564 | 2
ESCAVAÇÃO MANUAL | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-04-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8879 | 40901 | 2021-10-08 08:00 | 2021-10-08 09:30 | 4.5 | 0.82 | 2021-10-08 08:45 | 18.1667 | 3.42 | 5.4878 | 5.3119 | 3
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-86-00 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8818 | 40899 | 2021-10-08 08:20 | 2021-10-08 10:45 | 2.4167 | 156.8 | 2021-10-08 09:33 | 20.0633 | 1102.85 | 0.015412 | 0.018192 | 7
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11529 | 40945 | 2021-10-08 08:18 | 2021-10-08 11:07 | 2.8167 | 15.59 | 2021-10-08 09:42 | 107.4833 | 854.52 | 0.18067 | 0.12578 | 23
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11527 | 40943 | 2021-10-08 08:18 | 2021-10-08 11:07 | 2.8167 | 15.59 | 2021-10-08 09:42 | 143.45 | 1053.11 | 0.18067 | 0.13622 | 28
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11531 | 40942 | 2021-10-08 08:18 | 2021-10-08 11:07 | 2.8167 | 15.59 | 2021-10-08 09:42 | 126.7667 | 1053.11 | 0.18067 | 0.12037 | 28
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11530 | 40945 | 2021-10-08 08:18 | 2021-10-08 11:07 | 2.8167 | 15.59 | 2021-10-08 09:42 | 107.4833 | 854.52 | 0.18067 | 0.12578 | 23
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11528 | 40943 | 2021-10-08 08:18 | 2021-10-08 11:07 | 2.8167 | 15.59 | 2021-10-08 09:42 | 143.45 | 1053.11 | 0.18067 | 0.13622 | 28
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11532 | 40942 | 2021-10-08 08:18 | 2021-10-08 11:07 | 2.8167 | 15.59 | 2021-10-08 09:42 | 126.7667 | 1053.11 | 0.18067 | 0.12037 | 28
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10125 | 41279 | 2021-10-08 09:40 | 2021-10-08 11:25 | 1.75 | 0.027 | 2021-10-08 10:32 | 1.75 | 0.027 | 64.8148 | 64.8148 | 1
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10126 | 41274 | 2021-10-08 09:40 | 2021-10-08 11:25 | 1.75 | 0.027 | 2021-10-08 10:32 | 19.3 | 0.1377 | 64.8148 | 140.1598 | 4
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10128 | 41273 | 2021-10-08 09:40 | 2021-10-08 11:25 | 1.75 | 0.027 | 2021-10-08 10:32 | 9.3333 | 0.1377 | 64.8148 | 67.7802 | 4
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 10127 | 41278 | 2021-10-08 09:40 | 2021-10-08 11:25 | 1.75 | 0.027 | 2021-10-08 10:32 | 9.3333 | 0.1377 | 64.8148 | 67.7802 | 4
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12252 | 40951 | 2021-10-08 08:39 | 2021-10-08 13:30 | 7.8833 | 195.98 | 2021-10-08 11:04 | 48.6833 | 1276.41 | 0.040225 | 0.038141 | 14
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12621 | 40980 | 2021-10-08 07:30 | 2021-10-08 16:00 | 85.5 | 55 | 2021-10-08 11:45 | 1260.7833 | 947 | 1.5545 | 1.3313 | 19
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12620 | 40985 | 2021-10-08 07:30 | 2021-10-08 16:00 | 7.5 | 55 | 2021-10-08 11:45 | 113.4 | 652 | 0.13636 | 0.17393 | 16
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8796 | 40937 | 2021-10-08 11:20 | 2021-10-08 13:40 | 1.6667 | 3.2 | 2021-10-08 12:30 | 82.0167 | 85.15 | 0.52083 | 0.9632 | 13
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8797 | 40938 | 2021-10-08 11:20 | 2021-10-08 13:40 | 3.6667 | 3.2 | 2021-10-08 12:30 | 141.65 | 85.15 | 1.1458 | 1.6635 | 13
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 10501 | AREIA LAVADA | M3 | MATERIAL |  | 8798 | 40936 | 2021-10-08 11:20 | 2021-10-08 13:40 | 0.03 | 3.2 | 2021-10-08 12:30 | 0.773 | 32.2 | 0.009375 | 0.024006 | 4
REATORES | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-85-32 | REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X16W - 127/220V | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8914 | 41028 | 2021-10-08 13:22 | 2021-10-08 13:32 | 0.33333 | 1 | 2021-10-08 13:27 | 8.45 | 14 | 0.33333 | 0.60357 | 5
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8929 | 40991 | 2021-10-08 13:30 | 2021-10-08 14:22 | 1.7333 | 50.84 | 2021-10-08 13:56 | 15.65 | 300.27 | 0.034094 | 0.05212 | 4
HIDROJATEAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-05 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8898 | 40954 | 2021-10-08 13:52 | 2021-10-08 14:06 | 0.23333 | 348.15 | 2021-10-08 13:59 | 0.23333 | 348.15 | 0.00067021 | 0.00067021 | 1
HIDROJATEAMENTO | EDIF | ESTRUTURA | 03-40-05 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO IRRIGADEIRA | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AUTO | 8899 | 40953 | 2021-10-08 13:52 | 2021-10-08 14:06 | 0.23333 | 348.15 | 2021-10-08 13:59 | 0.23333 | 348.15 | 0.00067021 | 0.00067021 | 1
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12714 | 41001 | 2021-10-08 14:25 | 2021-10-08 14:37 | 0.4 | 11 | 2021-10-08 14:31 | 36.6833 | 532 | 0.036364 | 0.068954 | 23
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12713 | 41002 | 2021-10-08 14:25 | 2021-10-08 14:37 | 11 | 11 | 2021-10-08 14:31 | 532 | 532 | 1 | 1 | 23
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9252 | 40355 | 2021-10-05 09:32 | 2021-10-13 09:20 | 0.83333 | 10.17 | 2021-10-09 09:26 | 39.7667 | 464.05 | 0.08194 | 0.085695 | 40
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9253 | 40355 | 2021-10-05 09:32 | 2021-10-13 09:20 | 0.83333 | 10.17 | 2021-10-09 09:26 | 39.7667 | 464.05 | 0.08194 | 0.085695 | 40
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9292 | 40748 | 2021-10-07 08:27 | 2021-10-11 16:36 | 1.7333 | 7.69 | 2021-10-09 12:32 | 41.5 | 471.74 | 0.2254 | 0.087972 | 41
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9293 | 40748 | 2021-10-07 08:27 | 2021-10-11 16:36 | 1.7333 | 7.69 | 2021-10-09 12:32 | 41.5 | 471.74 | 0.2254 | 0.087972 | 41
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9306 | 40930 | 2021-10-08 08:06 | 2021-10-11 16:16 | 0.53333 | 13.92 | 2021-10-10 00:11 | 42.0333 | 485.66 | 0.038314 | 0.086549 | 42
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9302 | 40929 | 2021-10-08 08:06 | 2021-10-11 16:16 | 0.73333 | 13.92 | 2021-10-10 00:11 | 16.4 | 345.33 | 0.052682 | 0.047491 | 28
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9307 | 40930 | 2021-10-08 08:06 | 2021-10-11 16:16 | 0.53333 | 13.92 | 2021-10-10 00:11 | 42.0333 | 485.66 | 0.038314 | 0.086549 | 42
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9303 | 40929 | 2021-10-08 08:06 | 2021-10-11 16:16 | 0.73333 | 13.92 | 2021-10-10 00:11 | 16.4 | 345.33 | 0.052682 | 0.047491 | 28
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9318 | 41026 | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-11 08:18 | 0.6 | 5.2 | 2021-10-11 08:09 | 42.6333 | 490.86 | 0.11538 | 0.086854 | 43
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9319 | 41026 | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-11 08:18 | 0.6 | 5.2 | 2021-10-11 08:09 | 42.6333 | 490.86 | 0.11538 | 0.086854 | 43
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12253 | 41152 | 2021-10-11 07:30 | 2021-10-11 10:47 | 3.2833 | 57.07 | 2021-10-11 09:09 | 27.2333 | 694.09 | 0.057532 | 0.039236 | 8
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12254 | 41154 | 2021-10-11 07:30 | 2021-10-11 10:47 | 3.2833 | 57.07 | 2021-10-11 09:09 | 51.9667 | 1333.48 | 0.057532 | 0.038971 | 15
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8932 | 41081 | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-11 11:00 | 6 | 163.28 | 2021-10-11 09:30 | 21.65 | 463.55 | 0.036747 | 0.046705 | 5
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11535 | 41164 | 2021-10-11 08:30 | 2021-10-11 12:25 | 3.3 | 7.16 | 2021-10-11 10:28 | 97 | 629.94 | 0.46089 | 0.15398 | 21
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11537 | 41165 | 2021-10-11 08:30 | 2021-10-11 12:25 | 3.3 | 7.16 | 2021-10-11 10:28 | 110.7833 | 861.68 | 0.46089 | 0.12857 | 24
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11533 | 41162 | 2021-10-11 08:30 | 2021-10-11 12:25 | 3.3 | 7.16 | 2021-10-11 10:28 | 146.75 | 1060.27 | 0.46089 | 0.13841 | 29
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11539 | 41161 | 2021-10-11 08:30 | 2021-10-11 12:25 | 3.3 | 7.16 | 2021-10-11 10:28 | 130.0667 | 1060.27 | 0.46089 | 0.12267 | 29
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11536 | 41164 | 2021-10-11 08:30 | 2021-10-11 12:25 | 3.3 | 7.16 | 2021-10-11 10:28 | 97 | 629.94 | 0.46089 | 0.15398 | 21
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11538 | 41165 | 2021-10-11 08:30 | 2021-10-11 12:25 | 3.3 | 7.16 | 2021-10-11 10:28 | 110.7833 | 861.68 | 0.46089 | 0.12857 | 24
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11534 | 41162 | 2021-10-11 08:30 | 2021-10-11 12:25 | 3.3 | 7.16 | 2021-10-11 10:28 | 146.75 | 1060.27 | 0.46089 | 0.13841 | 29
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11540 | 41161 | 2021-10-11 08:30 | 2021-10-11 12:25 | 3.3 | 7.16 | 2021-10-11 10:28 | 130.0667 | 1060.27 | 0.46089 | 0.12267 | 29
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10509 | 41479 | 2021-10-11 10:59 | 2021-10-11 12:30 | 1.5167 | 53.76 | 2021-10-11 11:44 | 1.5167 | 53.76 | 0.028212 | 0.028212 | 1
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10507 | 41478 | 2021-10-11 10:59 | 2021-10-11 12:30 | 1.5167 | 53.76 | 2021-10-11 11:44 | 1.5167 | 53.76 | 0.028212 | 0.028212 | 1
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10511 | 42782 | 2021-10-11 10:59 | 2021-10-11 12:30 | 53.76 | 53.76 | 2021-10-11 11:44 | 53.76 | 53.76 | 1 | 1 | 1
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10510 | 41479 | 2021-10-11 10:59 | 2021-10-11 12:30 | 1.5167 | 53.76 | 2021-10-11 11:44 | 3.0333 | 107.52 | 0.028212 | 0.028212 | 2
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10508 | 41478 | 2021-10-11 10:59 | 2021-10-11 12:30 | 1.5167 | 53.76 | 2021-10-11 11:44 | 3.0333 | 107.52 | 0.028212 | 0.028212 | 2
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10512 | 42782 | 2021-10-11 10:59 | 2021-10-11 12:30 | 53.76 | 53.76 | 2021-10-11 11:44 | 107.52 | 107.52 | 1 | 1 | 2
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12255 | 41158 | 2021-10-11 08:32 | 2021-10-11 15:54 | 6.3667 | 198.88 | 2021-10-11 12:13 | 58.3333 | 1532.36 | 0.032013 | 0.038068 | 16
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11015 | 41469 | 2021-10-11 15:30 | 2021-10-11 16:38 | 5.6667 | 0.71 | 2021-10-11 16:04 | 5.6667 | 0.71 | 7.9812 | 7.9812 | 1
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11016 | 43543 | 2021-10-11 15:30 | 2021-10-11 16:38 | 1.1333 | 0.71 | 2021-10-11 16:04 | 1.1333 | 0.71 | 1.5962 | 1.5962 | 1
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11012 | 41471 | 2021-10-11 15:30 | 2021-10-11 16:38 | 0.0775 | 0.71 | 2021-10-11 16:04 | 0.0775 | 0.71 | 0.10915 | 0.10915 | 1
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10372 | 41570 | 2021-10-11 13:38 | 2021-10-13 08:32 | 2.6333 | 6.06 | 2021-10-12 11:05 | 2.6333 | 6.06 | 0.43454 | 0.43454 | 1
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10371 | 41569 | 2021-10-11 13:38 | 2021-10-13 08:32 | 3.9333 | 6.06 | 2021-10-12 11:05 | 3.9333 | 6.06 | 0.64906 | 0.64906 | 1
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10450 | 41230 | 2021-10-11 08:20 | 2021-10-13 14:15 | 3.2 | 2.355 | 2021-10-12 11:18 | 3.2 | 2.355 | 1.3588 | 1.3588 | 1
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10451 | 41231 | 2021-10-11 08:20 | 2021-10-13 14:15 | 2.8 | 2.355 | 2021-10-12 11:18 | 2.8 | 2.355 | 1.189 | 1.189 | 1
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 39055 | ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI | KG | MATERIAL |  | 10449 | 41232 | 2021-10-11 08:20 | 2021-10-13 14:15 | 2.355 | 2.355 | 2021-10-12 11:18 | 2.355 | 2.355 | 1 | 1 | 1
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12256 | 41201 | 2021-10-13 07:30 | 2021-10-13 09:28 | 3.9333 | 208.56 | 2021-10-13 08:29 | 62.2667 | 1740.92 | 0.018859 | 0.035767 | 17
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9332 | 41138 | 2021-10-13 08:25 | 2021-10-13 08:59 | 1.1333 | 13.92 | 2021-10-13 08:42 | 43.7667 | 504.78 | 0.081418 | 0.086704 | 44
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9328 | 41137 | 2021-10-13 08:25 | 2021-10-13 08:59 | 0.56667 | 13.92 | 2021-10-13 08:42 | 16.9667 | 359.25 | 0.040709 | 0.047228 | 29
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9333 | 41138 | 2021-10-13 08:25 | 2021-10-13 08:59 | 1.1333 | 13.92 | 2021-10-13 08:42 | 43.7667 | 504.78 | 0.081418 | 0.086704 | 44
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9329 | 41137 | 2021-10-13 08:25 | 2021-10-13 08:59 | 0.56667 | 13.92 | 2021-10-13 08:42 | 16.9667 | 359.25 | 0.040709 | 0.047228 | 29
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11543 | 41226 | 2021-10-13 08:36 | 2021-10-13 09:40 | 1.0667 | 16.21 | 2021-10-13 09:08 | 98.0667 | 646.15 | 0.065803 | 0.15177 | 22
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11541 | 41223 | 2021-10-13 08:36 | 2021-10-13 09:40 | 1.0667 | 16.21 | 2021-10-13 09:08 | 147.8167 | 1076.48 | 0.065803 | 0.13731 | 30
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11545 | 41222 | 2021-10-13 08:36 | 2021-10-13 09:40 | 1.0667 | 16.21 | 2021-10-13 09:08 | 131.1333 | 1076.48 | 0.065803 | 0.12182 | 30
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11544 | 41226 | 2021-10-13 08:36 | 2021-10-13 09:40 | 1.0667 | 16.21 | 2021-10-13 09:08 | 98.0667 | 646.15 | 0.065803 | 0.15177 | 22
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11542 | 41223 | 2021-10-13 08:36 | 2021-10-13 09:40 | 1.0667 | 16.21 | 2021-10-13 09:08 | 147.8167 | 1076.48 | 0.065803 | 0.13731 | 30
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11546 | 41222 | 2021-10-13 08:36 | 2021-10-13 09:40 | 1.0667 | 16.21 | 2021-10-13 09:08 | 131.1333 | 1076.48 | 0.065803 | 0.12182 | 30
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12257 | 41205 | 2021-10-13 07:40 | 2021-10-13 10:43 | 3.05 | 30.11 | 2021-10-13 09:12 | 65.3167 | 1771.03 | 0.1013 | 0.036881 | 18
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9324 | 41132 | 2021-10-13 07:20 | 2021-10-13 11:38 | 5.4 | 10.17 | 2021-10-13 09:29 | 49.1667 | 514.95 | 0.53097 | 0.095479 | 45
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9325 | 41132 | 2021-10-13 07:20 | 2021-10-13 11:38 | 5.4 | 10.17 | 2021-10-13 09:29 | 49.1667 | 514.95 | 0.53097 | 0.095479 | 45
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8934 | 41387 | 2021-10-13 10:10 | 2021-10-13 11:40 | 1.5 | 90.04 | 2021-10-13 10:55 | 1.5 | 90.04 | 0.016659 | 0.016659 | 1
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8935 | 41386 | 2021-10-13 10:10 | 2021-10-13 11:40 | 1.5 | 90.04 | 2021-10-13 10:55 | 23.15 | 553.59 | 0.016659 | 0.041818 | 6
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8862 | 41315 | 2021-10-13 07:30 | 2021-10-13 14:34 | 6.6 | 1.68 | 2021-10-13 11:02 | 9.4333 | 2.14 | 3.9286 | 4.4081 | 3
CARGA MANUAL E REMOÇÃO | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AUTO | 8861 | 41316 | 2021-10-13 07:30 | 2021-10-13 14:34 | 0.3 | 1.68 | 2021-10-13 11:02 | 1.4667 | 2.14 | 0.17857 | 0.68536 | 3
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11549 | 41322 | 2021-10-13 08:47 | 2021-10-13 14:22 | 4.5833 | 18.18 | 2021-10-13 11:34 | 102.65 | 664.33 | 0.25211 | 0.15452 | 23
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11551 | 41323 | 2021-10-13 08:47 | 2021-10-13 14:22 | 4.5833 | 18.18 | 2021-10-13 11:34 | 115.3667 | 879.86 | 0.25211 | 0.13112 | 25
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11547 | 41320 | 2021-10-13 08:47 | 2021-10-13 14:22 | 4.5833 | 18.18 | 2021-10-13 11:34 | 152.4 | 1094.66 | 0.25211 | 0.13922 | 31
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11553 | 41319 | 2021-10-13 08:47 | 2021-10-13 14:22 | 4.5833 | 18.18 | 2021-10-13 11:34 | 135.7167 | 1094.66 | 0.25211 | 0.12398 | 31
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11550 | 41322 | 2021-10-13 08:47 | 2021-10-13 14:22 | 4.5833 | 18.18 | 2021-10-13 11:34 | 102.65 | 664.33 | 0.25211 | 0.15452 | 23
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11552 | 41323 | 2021-10-13 08:47 | 2021-10-13 14:22 | 4.5833 | 18.18 | 2021-10-13 11:34 | 115.3667 | 879.86 | 0.25211 | 0.13112 | 25
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11548 | 41320 | 2021-10-13 08:47 | 2021-10-13 14:22 | 4.5833 | 18.18 | 2021-10-13 11:34 | 152.4 | 1094.66 | 0.25211 | 0.13922 | 31
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11554 | 41319 | 2021-10-13 08:47 | 2021-10-13 14:22 | 4.5833 | 18.18 | 2021-10-13 11:34 | 135.7167 | 1094.66 | 0.25211 | 0.12398 | 31
COLMATAÇÃO DE FISSURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-09-00 | COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10075 | 45688 | 2021-10-13 11:00 | 2021-10-13 12:10 | 1.1667 | 4.3 | 2021-10-13 11:35 | 4.0833 | 33.5 | 0.27132 | 0.12189 | 3
COLMATAÇÃO DE FISSURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-09-00 | COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA | M | 0 | 39055 | ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI | KG | MATERIAL |  | 10080 | 45691 | 2021-10-13 11:00 | 2021-10-13 12:10 | 0.46 | 4.3 | 2021-10-13 11:35 | 3.6 | 33.5 | 0.10698 | 0.10746 | 3
COLMATAÇÃO DE FISSURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-09-00 | COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA | M | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10078 | 45696 | 2021-10-13 11:00 | 2021-10-13 12:10 | 1.1667 | 4.3 | 2021-10-13 11:35 | 1.1667 | 4.3 | 0.27132 | 0.27132 | 1
COLMATAÇÃO DE FISSURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-09-00 | COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA | M | 0 |  | CORTADORA DE CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 10079 | 45697 | 2021-10-13 11:00 | 2021-10-13 12:10 | 1.1667 | 4.3 | 2021-10-13 11:35 | 1.1667 | 4.3 | 0.27132 | 0.27132 | 1
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10519 | 42790 | 2021-10-13 11:40 | 2021-10-14 08:32 | 3.3667 | 24.19 | 2021-10-13 22:06 | 6.4 | 131.71 | 0.13918 | 0.048592 | 3
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10521 | 42788 | 2021-10-13 11:40 | 2021-10-14 08:32 | 24.19 | 24.19 | 2021-10-13 22:06 | 131.71 | 131.71 | 1 | 1 | 3
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10520 | 42790 | 2021-10-13 11:40 | 2021-10-14 08:32 | 3.3667 | 24.19 | 2021-10-13 22:06 | 9.7667 | 155.9 | 0.13918 | 0.062647 | 4
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10522 | 42788 | 2021-10-13 11:40 | 2021-10-14 08:32 | 24.19 | 24.19 | 2021-10-13 22:06 | 155.9 | 155.9 | 1 | 1 | 4
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12624 | 41429 | 2021-10-13 07:30 | 2021-10-14 13:45 | 170.25 | 72 | 2021-10-13 22:37 | 1431.0333 | 1019 | 2.3646 | 1.4044 | 20
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12623 | 41434 | 2021-10-13 07:30 | 2021-10-14 13:45 | 13.75 | 72 | 2021-10-13 22:37 | 127.15 | 724 | 0.19097 | 0.17562 | 17
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11557 | 41385 | 2021-10-14 08:24 | 2021-10-14 10:23 | 1.9833 | 8.56 | 2021-10-14 09:24 | 104.6333 | 672.89 | 0.2317 | 0.1555 | 24
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11555 | 41382 | 2021-10-14 08:24 | 2021-10-14 10:23 | 1.9833 | 8.56 | 2021-10-14 09:24 | 154.3833 | 1103.22 | 0.2317 | 0.13994 | 32
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11559 | 41381 | 2021-10-14 08:24 | 2021-10-14 10:23 | 1.9833 | 8.56 | 2021-10-14 09:24 | 137.7 | 1103.22 | 0.2317 | 0.12482 | 32
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11558 | 41385 | 2021-10-14 08:24 | 2021-10-14 10:23 | 1.9833 | 8.56 | 2021-10-14 09:24 | 104.6333 | 672.89 | 0.2317 | 0.1555 | 24
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11556 | 41382 | 2021-10-14 08:24 | 2021-10-14 10:23 | 1.9833 | 8.56 | 2021-10-14 09:24 | 154.3833 | 1103.22 | 0.2317 | 0.13994 | 32
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11560 | 41381 | 2021-10-14 08:24 | 2021-10-14 10:23 | 1.9833 | 8.56 | 2021-10-14 09:24 | 137.7 | 1103.22 | 0.2317 | 0.12482 | 32
TUBO DE ESGOTO 5 | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-68-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4") | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10972 | 41412 | 2021-10-14 08:55 | 2021-10-14 10:00 | 2.1667 | 0.92 | 2021-10-14 09:27 | 3.15 | 2.3 | 2.3551 | 1.3696 | 2
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12732 | 41495 | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-14 11:02 | 2.25 | 64 | 2021-10-14 09:31 | 38.9333 | 596 | 0.035156 | 0.065324 | 24
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12731 | 41496 | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-14 11:02 | 64 | 64 | 2021-10-14 09:31 | 596 | 596 | 1 | 1 | 24
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9338 | 41392 | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-14 11:51 | 1.7667 | 10.17 | 2021-10-14 09:56 | 50.9333 | 525.12 | 0.17371 | 0.096994 | 46
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9334 | 41391 | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-14 11:51 | 0.16667 | 10.17 | 2021-10-14 09:56 | 17.1333 | 369.42 | 0.016388 | 0.046379 | 30
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9339 | 41392 | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-14 11:51 | 1.7667 | 10.17 | 2021-10-14 09:56 | 50.9333 | 525.12 | 0.17371 | 0.096994 | 46
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9335 | 41391 | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-14 11:51 | 0.16667 | 10.17 | 2021-10-14 09:56 | 17.1333 | 369.42 | 0.016388 | 0.046379 | 30
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12525 | 41501 | 2021-10-14 14:00 | 2021-10-14 15:30 | 19.5 | 5 | 2021-10-14 14:45 | 676.35 | 302.5 | 3.9 | 2.2359 | 15
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12524 | 41506 | 2021-10-14 14:00 | 2021-10-14 15:30 | 1.5 | 5 | 2021-10-14 14:45 | 61.3333 | 250 | 0.3 | 0.24533 | 14
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11020 | 43545 | 2021-10-14 15:15 | 2021-10-14 19:50 | 27.5 | 1.7748 | 2021-10-14 17:33 | 33.1667 | 2.4848 | 15.4947 | 13.3478 | 2
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11021 | 43549 | 2021-10-14 15:15 | 2021-10-14 19:50 | 4.5833 | 1.7748 | 2021-10-14 17:33 | 5.7167 | 2.4848 | 2.5825 | 2.3007 | 2
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11017 | 43547 | 2021-10-14 15:15 | 2021-10-14 19:50 | 0.275 | 1.7748 | 2021-10-14 17:33 | 0.3525 | 2.4848 | 0.15495 | 0.14186 | 2
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9344 | 41396 | 2021-10-14 09:10 | 2021-10-15 13:48 | 0.56667 | 7.69 | 2021-10-14 23:29 | 51.5 | 532.81 | 0.073689 | 0.096657 | 47
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9340 | 41395 | 2021-10-14 09:10 | 2021-10-15 13:48 | 0.28333 | 7.69 | 2021-10-14 23:29 | 17.4167 | 377.11 | 0.036844 | 0.046185 | 31
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9345 | 41396 | 2021-10-14 09:10 | 2021-10-15 13:48 | 0.56667 | 7.69 | 2021-10-14 23:29 | 51.5 | 532.81 | 0.073689 | 0.096657 | 47
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9341 | 41395 | 2021-10-14 09:10 | 2021-10-15 13:48 | 0.28333 | 7.69 | 2021-10-14 23:29 | 17.4167 | 377.11 | 0.036844 | 0.046185 | 31
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10453 | 41637 | 2021-10-14 11:40 | 2021-10-15 11:41 | 2.1 | 2.333 | 2021-10-14 23:40 | 5.3 | 4.688 | 0.90013 | 1.1305 | 2
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10454 | 41638 | 2021-10-14 11:40 | 2021-10-15 11:41 | 0.58333 | 2.333 | 2021-10-14 23:40 | 3.3833 | 4.688 | 0.25004 | 0.7217 | 2
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 39055 | ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI | KG | MATERIAL |  | 10452 | 41639 | 2021-10-14 11:40 | 2021-10-15 11:41 | 2.333 | 2.333 | 2021-10-14 23:40 | 4.688 | 4.688 | 1 | 1 | 2
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10374 | 41797 | 2021-10-14 08:32 | 2021-10-15 16:00 | 9.1667 | 14.38 | 2021-10-15 00:16 | 11.8 | 20.44 | 0.63746 | 0.5773 | 2
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10373 | 41796 | 2021-10-14 08:32 | 2021-10-15 16:00 | 6.3 | 14.38 | 2021-10-15 00:16 | 10.2333 | 20.44 | 0.43811 | 0.50065 | 2
IMPRIMAÇÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-26-00 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8956 | 41566 | 2021-10-15 08:00 | 2021-10-15 08:08 | 0.13333 | 130 | 2021-10-15 08:04 | 2.3865 | 398.15 | 0.0010256 | 0.0059941 | 5
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11563 | 41610 | 2021-10-15 08:30 | 2021-10-15 12:00 | 7 | 37.49 | 2021-10-15 10:15 | 122.3667 | 917.35 | 0.18672 | 0.13339 | 26
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11561 | 41607 | 2021-10-15 08:30 | 2021-10-15 12:00 | 7 | 37.49 | 2021-10-15 10:15 | 161.3833 | 1140.71 | 0.18672 | 0.14148 | 33
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11565 | 41606 | 2021-10-15 08:30 | 2021-10-15 12:00 | 3.5 | 37.49 | 2021-10-15 10:15 | 141.2 | 1140.71 | 0.093358 | 0.12378 | 33
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11564 | 41610 | 2021-10-15 08:30 | 2021-10-15 12:00 | 7 | 37.49 | 2021-10-15 10:15 | 122.3667 | 917.35 | 0.18672 | 0.13339 | 26
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11562 | 41607 | 2021-10-15 08:30 | 2021-10-15 12:00 | 7 | 37.49 | 2021-10-15 10:15 | 161.3833 | 1140.71 | 0.18672 | 0.14148 | 33
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11566 | 41606 | 2021-10-15 08:30 | 2021-10-15 12:00 | 3.5 | 37.49 | 2021-10-15 10:15 | 141.2 | 1140.71 | 0.093358 | 0.12378 | 33
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12627 | 41586 | 2021-10-15 07:30 | 2021-10-15 15:00 | 84.5 | 30 | 2021-10-15 11:15 | 1515.5333 | 1049 | 2.8167 | 1.4447 | 21
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12626 | 41591 | 2021-10-15 07:30 | 2021-10-15 15:00 | 6.5 | 30 | 2021-10-15 11:15 | 133.65 | 754 | 0.21667 | 0.17725 | 18
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8937 | 41670 | 2021-10-15 08:00 | 2021-10-15 14:34 | 5.5667 | 133.67 | 2021-10-15 11:17 | 7.0667 | 223.71 | 0.041645 | 0.031589 | 2
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8938 | 41669 | 2021-10-15 08:00 | 2021-10-15 14:34 | 11.1333 | 133.67 | 2021-10-15 11:17 | 34.2833 | 687.26 | 0.08329 | 0.049884 | 7
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10529 | 42795 | 2021-10-18 07:30 | 2021-10-18 10:02 | 2.5333 | 44.71 | 2021-10-18 08:46 | 12.3 | 200.61 | 0.056661 | 0.061313 | 5
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10527 | 42794 | 2021-10-18 07:30 | 2021-10-18 10:02 | 2.5333 | 44.71 | 2021-10-18 08:46 | 5.5667 | 152.23 | 0.056661 | 0.036567 | 3
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10531 | 42793 | 2021-10-18 07:30 | 2021-10-18 10:02 | 44.71 | 44.71 | 2021-10-18 08:46 | 200.61 | 200.61 | 1 | 1 | 5
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10530 | 42795 | 2021-10-18 07:30 | 2021-10-18 10:02 | 2.5333 | 44.71 | 2021-10-18 08:46 | 14.8333 | 245.32 | 0.056661 | 0.060465 | 6
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10528 | 42794 | 2021-10-18 07:30 | 2021-10-18 10:02 | 2.5333 | 44.71 | 2021-10-18 08:46 | 8.1 | 196.94 | 0.056661 | 0.041129 | 4
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10532 | 42793 | 2021-10-18 07:30 | 2021-10-18 10:02 | 44.71 | 44.71 | 2021-10-18 08:46 | 245.32 | 245.32 | 1 | 1 | 6
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12259 | 41784 | 2021-10-18 08:00 | 2021-10-18 09:51 | 1.85 | 107.64 | 2021-10-18 08:55 | 67.1667 | 1878.67 | 0.017187 | 0.035752 | 19
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12260 | 41788 | 2021-10-18 08:40 | 2021-10-18 09:35 | 0.91667 | 31.18 | 2021-10-18 09:07 | 68.0833 | 1909.85 | 0.029399 | 0.035649 | 20
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8940 | 42013 | 2021-10-18 08:00 | 2021-10-18 11:40 | 7.3333 | 43.12 | 2021-10-18 09:50 | 14.4 | 266.83 | 0.17007 | 0.053967 | 3
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8941 | 42012 | 2021-10-18 08:00 | 2021-10-18 11:40 | 7.3333 | 43.12 | 2021-10-18 09:50 | 41.6167 | 730.38 | 0.17007 | 0.056979 | 8
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9356 | 41728 | 2021-10-18 08:23 | 2021-10-18 14:44 | 1.0833 | 10.17 | 2021-10-18 11:34 | 52.5833 | 542.98 | 0.10652 | 0.096842 | 48
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9352 | 41727 | 2021-10-18 08:23 | 2021-10-18 14:44 | 0.23333 | 10.17 | 2021-10-18 11:34 | 17.65 | 387.28 | 0.022943 | 0.045574 | 32
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9357 | 41728 | 2021-10-18 08:23 | 2021-10-18 14:44 | 1.0833 | 10.17 | 2021-10-18 11:34 | 52.5833 | 542.98 | 0.10652 | 0.096842 | 48
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9353 | 41727 | 2021-10-18 08:23 | 2021-10-18 14:44 | 0.23333 | 10.17 | 2021-10-18 11:34 | 17.65 | 387.28 | 0.022943 | 0.045574 | 32
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9350 | 41399 | 2021-10-14 09:19 | 2021-10-22 15:06 | 0.36667 | 7.69 | 2021-10-18 12:13 | 52.95 | 550.67 | 0.047681 | 0.096156 | 49
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9346 | 41398 | 2021-10-14 09:19 | 2021-10-22 15:06 | 0.23333 | 7.69 | 2021-10-18 12:13 | 17.8833 | 394.97 | 0.030342 | 0.045278 | 33
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9351 | 41399 | 2021-10-14 09:19 | 2021-10-22 15:06 | 0.36667 | 7.69 | 2021-10-18 12:13 | 52.95 | 550.67 | 0.047681 | 0.096156 | 49
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9347 | 41398 | 2021-10-14 09:19 | 2021-10-22 15:06 | 0.23333 | 7.69 | 2021-10-18 12:13 | 17.8833 | 394.97 | 0.030342 | 0.045278 | 33
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11025 | 43551 | 2021-10-18 22:00 | 2021-10-19 04:20 | 31.6667 | 1.494 | 2021-10-19 01:10 | 64.8333 | 3.9788 | 21.1959 | 16.2947 | 3
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11026 | 43555 | 2021-10-18 22:00 | 2021-10-19 04:20 | 6.3333 | 1.494 | 2021-10-19 01:10 | 12.05 | 3.9788 | 4.2392 | 3.0286 | 3
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-02 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11022 | 43553 | 2021-10-18 22:00 | 2021-10-19 04:20 | 0.2275 | 1.494 | 2021-10-19 01:10 | 0.58 | 3.9788 | 0.15228 | 0.14577 | 3
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10203 | 42511 | 2021-10-18 10:27 | 2021-10-19 16:30 | 4.65 | 2.56 | 2021-10-19 01:29 | 61.3167 | 14.64 | 1.8164 | 4.1883 | 3
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10204 | 42510 | 2021-10-18 10:27 | 2021-10-19 16:30 | 12.95 | 2.56 | 2021-10-19 01:29 | 74.2667 | 17.2 | 5.0586 | 4.3178 | 4
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9366 | 42041 | 2021-10-19 08:24 | 2021-10-19 08:51 | 0.45 | 18.42 | 2021-10-19 08:38 | 53.4 | 569.09 | 0.02443 | 0.093834 | 50
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9364 | 42040 | 2021-10-19 08:24 | 2021-10-19 08:51 | 0.9 | 18.42 | 2021-10-19 08:38 | 18.7833 | 413.39 | 0.04886 | 0.045437 | 34
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9367 | 42041 | 2021-10-19 08:24 | 2021-10-19 08:51 | 0.45 | 18.42 | 2021-10-19 08:38 | 53.4 | 569.09 | 0.02443 | 0.093834 | 50
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9365 | 42040 | 2021-10-19 08:24 | 2021-10-19 08:51 | 0.9 | 18.42 | 2021-10-19 08:38 | 18.7833 | 413.39 | 0.04886 | 0.045437 | 34
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9372 | 42044 | 2021-10-19 08:52 | 2021-10-19 09:20 | 0.46667 | 10.17 | 2021-10-19 09:06 | 53.8667 | 579.26 | 0.045887 | 0.092992 | 51
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9370 | 42043 | 2021-10-19 08:52 | 2021-10-19 09:20 | 0.93333 | 10.17 | 2021-10-19 09:06 | 19.7167 | 423.56 | 0.091773 | 0.04655 | 35
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9373 | 42044 | 2021-10-19 08:52 | 2021-10-19 09:20 | 0.46667 | 10.17 | 2021-10-19 09:06 | 53.8667 | 579.26 | 0.045887 | 0.092992 | 51
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9371 | 42043 | 2021-10-19 08:52 | 2021-10-19 09:20 | 0.93333 | 10.17 | 2021-10-19 09:06 | 19.7167 | 423.56 | 0.091773 | 0.04655 | 35
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8799 | 42024 | 2021-10-19 08:38 | 2021-10-19 10:02 | 2.8 | 4.2 | 2021-10-19 09:20 | 84.8167 | 89.35 | 0.66667 | 0.94926 | 14
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8800 | 42025 | 2021-10-19 08:38 | 2021-10-19 10:02 | 5.6 | 4.2 | 2021-10-19 09:20 | 147.25 | 89.35 | 1.3333 | 1.648 | 14
RETIRADA DE GUIAS E PARALELEPÍPEDOS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-35 | RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8830 | 42058 | 2021-10-19 10:40 | 2021-10-19 10:55 | 0.75 | 3.09 | 2021-10-19 10:48 | 10 | 11.52 | 0.24272 | 0.86806 | 3
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11569 | 42103 | 2021-10-19 09:35 | 2021-10-19 12:00 | 4.3833 | 19.48 | 2021-10-19 10:48 | 109.0167 | 692.37 | 0.22502 | 0.15745 | 25
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11567 | 42101 | 2021-10-19 09:35 | 2021-10-19 12:00 | 2.4167 | 19.48 | 2021-10-19 10:48 | 163.8 | 1160.19 | 0.12406 | 0.14118 | 34
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11571 | 42100 | 2021-10-19 09:35 | 2021-10-19 12:00 | 2.4167 | 19.48 | 2021-10-19 10:48 | 143.6167 | 1160.19 | 0.12406 | 0.12379 | 34
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11570 | 42103 | 2021-10-19 09:35 | 2021-10-19 12:00 | 4.3833 | 19.48 | 2021-10-19 10:48 | 109.0167 | 692.37 | 0.22502 | 0.15745 | 25
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11568 | 42101 | 2021-10-19 09:35 | 2021-10-19 12:00 | 2.4167 | 19.48 | 2021-10-19 10:48 | 163.8 | 1160.19 | 0.12406 | 0.14118 | 34
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11572 | 42100 | 2021-10-19 09:35 | 2021-10-19 12:00 | 2.4167 | 19.48 | 2021-10-19 10:48 | 143.6167 | 1160.19 | 0.12406 | 0.12379 | 34
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9378 | 42071 | 2021-10-19 10:34 | 2021-10-19 11:04 | 0.5 | 18.42 | 2021-10-19 10:49 | 54.3667 | 597.68 | 0.027144 | 0.090963 | 52
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9376 | 42070 | 2021-10-19 10:34 | 2021-10-19 11:04 | 0.5 | 18.42 | 2021-10-19 10:49 | 20.2167 | 441.98 | 0.027144 | 0.045741 | 36
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9379 | 42071 | 2021-10-19 10:34 | 2021-10-19 11:04 | 0.5 | 18.42 | 2021-10-19 10:49 | 54.3667 | 597.68 | 0.027144 | 0.090963 | 52
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9377 | 42070 | 2021-10-19 10:34 | 2021-10-19 11:04 | 0.5 | 18.42 | 2021-10-19 10:49 | 20.2167 | 441.98 | 0.027144 | 0.045741 | 36
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12261 | 42164 | 2021-10-19 10:52 | 2021-10-19 12:00 | 1.1333 | 46.12 | 2021-10-19 11:26 | 69.2167 | 1955.97 | 0.024574 | 0.035387 | 21
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-76 | CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8851 | 49904 | 2021-10-19 10:15 | 2021-10-19 15:00 | 15.6667 | 56 | 2021-10-19 12:38 | 15.6667 | 56 | 0.27976 | 0.27976 | 1
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-76 | CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8853 | 49907 | 2021-10-19 13:20 | 2021-10-19 14:00 | 1.3333 | 12.63 | 2021-10-19 13:40 | 17 | 68.63 | 0.10557 | 0.24771 | 2
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9740 | 42166 | 2021-10-19 13:26 | 2021-10-19 14:47 | 1.35 | 23.06 | 2021-10-19 14:07 | 9.45 | 138.64 | 0.058543 | 0.068162 | 4
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9738 | 42169 | 2021-10-19 13:26 | 2021-10-19 14:47 | 2 | 23.06 | 2021-10-19 14:07 | 18.2 | 138.64 | 0.08673 | 0.13128 | 4
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9741 | 42166 | 2021-10-19 13:26 | 2021-10-19 14:47 | 1.35 | 23.06 | 2021-10-19 14:07 | 9.45 | 138.64 | 0.058543 | 0.068162 | 4
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9739 | 42169 | 2021-10-19 13:26 | 2021-10-19 14:47 | 2 | 23.06 | 2021-10-19 14:07 | 18.2 | 138.64 | 0.08673 | 0.13128 | 4
COLMATAÇÃO DE FISSURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-09-00 | COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10069 | 45718 | 2021-10-19 13:10 | 2021-10-19 15:04 | 1.9 | 19.7 | 2021-10-19 14:07 | 5.9833 | 53.2 | 0.096447 | 0.11247 | 4
COLMATAÇÃO DE FISSURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-09-00 | COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10070 | 45719 | 2021-10-19 13:10 | 2021-10-19 15:04 | 1.9 | 19.7 | 2021-10-19 14:07 | 3.35 | 36.5 | 0.096447 | 0.091781 | 2
COLMATAÇÃO DE FISSURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-09-00 | COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA | M | 0 | 39055 | ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI | KG | MATERIAL |  | 10074 | 45721 | 2021-10-19 13:10 | 2021-10-19 15:04 | 2.12 | 19.7 | 2021-10-19 14:07 | 5.72 | 53.2 | 0.10761 | 0.10752 | 4
COLMATAÇÃO DE FISSURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-09-00 | COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA | M | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10072 | 45726 | 2021-10-19 13:10 | 2021-10-19 15:04 | 1.9 | 19.7 | 2021-10-19 14:07 | 3.0667 | 24 | 0.096447 | 0.12778 | 2
COLMATAÇÃO DE FISSURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-09-00 | COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA | M | 0 |  | CORTADORA DE CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 10073 | 45727 | 2021-10-19 13:10 | 2021-10-19 15:04 | 1.9 | 19.7 | 2021-10-19 14:07 | 3.0667 | 24 | 0.096447 | 0.12778 | 2
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10459 | 42178 | 2021-10-19 09:00 | 2021-10-20 10:10 | 1.4333 | 1.333 | 2021-10-19 21:35 | 6.7333 | 6.021 | 1.0753 | 1.1183 | 3
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10460 | 42179 | 2021-10-19 09:00 | 2021-10-20 10:10 | 1.4333 | 1.333 | 2021-10-19 21:35 | 4.8167 | 6.021 | 1.0753 | 0.79998 | 3
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 39055 | ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI | KG | MATERIAL |  | 10458 | 42180 | 2021-10-19 09:00 | 2021-10-20 10:10 | 1.333 | 1.333 | 2021-10-19 21:35 | 6.021 | 6.021 | 1 | 1 | 3
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10457 | 42174 | 2021-10-19 10:27 | 2021-10-20 10:37 | 1.15 | 1.8 | 2021-10-19 22:32 | 7.8833 | 7.821 | 0.63889 | 1.008 | 4
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10456 | 42175 | 2021-10-19 10:27 | 2021-10-20 10:37 | 1.15 | 1.8 | 2021-10-19 22:32 | 5.9667 | 7.821 | 0.63889 | 0.7629 | 4
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 39055 | ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI | KG | MATERIAL |  | 10455 | 42176 | 2021-10-19 10:27 | 2021-10-20 10:37 | 1.8 | 1.8 | 2021-10-19 22:32 | 7.821 | 7.821 | 1 | 1 | 4
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10539 | 42800 | 2021-10-19 13:15 | 2021-10-20 09:10 | 3.95 | 32.97 | 2021-10-19 23:12 | 18.7833 | 278.29 | 0.11981 | 0.067496 | 7
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10537 | 42799 | 2021-10-19 13:15 | 2021-10-20 09:10 | 3.95 | 32.97 | 2021-10-19 23:12 | 12.05 | 229.91 | 0.11981 | 0.052412 | 5
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10541 | 42798 | 2021-10-19 13:15 | 2021-10-20 09:10 | 32.97 | 32.97 | 2021-10-19 23:12 | 278.29 | 278.29 | 1 | 1 | 7
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10540 | 42800 | 2021-10-19 13:15 | 2021-10-20 09:10 | 3.95 | 32.97 | 2021-10-19 23:12 | 22.7333 | 311.26 | 0.11981 | 0.073036 | 8
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10538 | 42799 | 2021-10-19 13:15 | 2021-10-20 09:10 | 3.95 | 32.97 | 2021-10-19 23:12 | 16 | 262.88 | 0.11981 | 0.060864 | 6
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10542 | 42798 | 2021-10-19 13:15 | 2021-10-20 09:10 | 32.97 | 32.97 | 2021-10-19 23:12 | 311.26 | 311.26 | 1 | 1 | 8
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10205 | 42516 | 2021-10-19 13:41 | 2021-10-20 11:19 | 7.4333 | 2.4 | 2021-10-20 00:30 | 81.7 | 19.6 | 3.0972 | 4.1684 | 5
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9384 | 42141 | 2021-10-20 08:30 | 2021-10-20 08:53 | 0.38333 | 13.92 | 2021-10-20 08:42 | 54.75 | 611.6 | 0.027538 | 0.089519 | 53
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9382 | 42140 | 2021-10-20 08:30 | 2021-10-20 08:53 | 0.76667 | 13.92 | 2021-10-20 08:42 | 20.9833 | 455.9 | 0.055077 | 0.046026 | 37
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9385 | 42141 | 2021-10-20 08:30 | 2021-10-20 08:53 | 0.38333 | 13.92 | 2021-10-20 08:42 | 54.75 | 611.6 | 0.027538 | 0.089519 | 53
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9383 | 42140 | 2021-10-20 08:30 | 2021-10-20 08:53 | 0.76667 | 13.92 | 2021-10-20 08:42 | 20.9833 | 455.9 | 0.055077 | 0.046026 | 37
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9390 | 42144 | 2021-10-20 08:53 | 2021-10-20 09:10 | 0.28333 | 10.17 | 2021-10-20 09:01 | 55.0333 | 621.77 | 0.02786 | 0.088511 | 54
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9388 | 42143 | 2021-10-20 08:53 | 2021-10-20 09:10 | 0.56667 | 10.17 | 2021-10-20 09:01 | 21.55 | 466.07 | 0.055719 | 0.046238 | 38
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9391 | 42144 | 2021-10-20 08:53 | 2021-10-20 09:10 | 0.28333 | 10.17 | 2021-10-20 09:01 | 55.0333 | 621.77 | 0.02786 | 0.088511 | 54
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9389 | 42143 | 2021-10-20 08:53 | 2021-10-20 09:10 | 0.56667 | 10.17 | 2021-10-20 09:01 | 21.55 | 466.07 | 0.055719 | 0.046238 | 38
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-76 | CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8855 | 49910 | 2021-10-20 08:40 | 2021-10-20 09:33 | 2.65 | 22 | 2021-10-20 09:06 | 19.65 | 90.63 | 0.12045 | 0.21682 | 3
CABO 03 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-22 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5005 | 50093 | 2021-10-20 07:40 | 2021-10-20 15:00 | 12.6667 | 72 | 2021-10-20 11:20 | 12.6667 | 72 | 0.17593 | 0.17593 | 1
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11575 | 42245 | 2021-10-20 09:18 | 2021-10-20 14:18 | 4 | 21.43 | 2021-10-20 11:48 | 113.0167 | 713.8 | 0.18665 | 0.15833 | 26
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11573 | 42243 | 2021-10-20 09:18 | 2021-10-20 14:18 | 4 | 21.43 | 2021-10-20 11:48 | 167.8 | 1181.62 | 0.18665 | 0.14201 | 35
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11577 | 42242 | 2021-10-20 09:18 | 2021-10-20 14:18 | 4 | 21.43 | 2021-10-20 11:48 | 147.6167 | 1181.62 | 0.18665 | 0.12493 | 35
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11576 | 42245 | 2021-10-20 09:18 | 2021-10-20 14:18 | 4 | 21.43 | 2021-10-20 11:48 | 113.0167 | 713.8 | 0.18665 | 0.15833 | 26
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11574 | 42243 | 2021-10-20 09:18 | 2021-10-20 14:18 | 4 | 21.43 | 2021-10-20 11:48 | 167.8 | 1181.62 | 0.18665 | 0.14201 | 35
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11578 | 42242 | 2021-10-20 09:18 | 2021-10-20 14:18 | 4 | 21.43 | 2021-10-20 11:48 | 147.6167 | 1181.62 | 0.18665 | 0.12493 | 35
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8738 | 42172 | 2021-10-20 13:15 | 2021-10-20 15:07 | 5.6 | 20 | 2021-10-20 14:11 | 324.49 | 899.57 | 0.28 | 0.36072 | 48
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8737 | 42173 | 2021-10-20 13:15 | 2021-10-20 15:07 | 1.8667 | 20 | 2021-10-20 14:11 | 89.4167 | 735.62 | 0.093333 | 0.12155 | 36
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8739 | 42171 | 2021-10-20 13:15 | 2021-10-20 15:07 | 1.8667 | 20 | 2021-10-20 14:11 | 89.3667 | 749.77 | 0.093333 | 0.11919 | 37
DEMOLIÇÃO DE FORRO | EDIF | FORROS | 12-50-05 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12878 | 42536 | 2021-10-20 13:00 | 2021-10-20 16:30 | 3.5 | 16.67 | 2021-10-20 14:45 | 3.5 | 16.67 | 0.20996 | 0.20996 | 1
DEMOLIÇÃO DE FORRO | EDIF | FORROS | 12-50-05 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13105 | 45762 | 2021-10-20 13:00 | 2021-10-20 16:30 | 3.5 | 16.67 | 2021-10-20 14:45 | 3.5 | 16.67 | 0.20996 | 0.20996 | 1
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10549 | 42862 | 2021-10-20 14:02 | 2021-10-20 16:45 | 2.7167 | 45.78 | 2021-10-20 15:24 | 25.45 | 357.04 | 0.059342 | 0.071281 | 9
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10547 | 42861 | 2021-10-20 14:02 | 2021-10-20 16:45 | 2.7167 | 45.78 | 2021-10-20 15:24 | 18.7167 | 308.66 | 0.059342 | 0.060638 | 7
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10551 | 42860 | 2021-10-20 14:02 | 2021-10-20 16:45 | 45.78 | 45.78 | 2021-10-20 15:24 | 357.04 | 357.04 | 1 | 1 | 9
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10550 | 42862 | 2021-10-20 14:02 | 2021-10-20 16:45 | 2.7167 | 45.78 | 2021-10-20 15:24 | 28.1667 | 402.82 | 0.059342 | 0.069924 | 10
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10548 | 42861 | 2021-10-20 14:02 | 2021-10-20 16:45 | 2.7167 | 45.78 | 2021-10-20 15:24 | 21.4333 | 354.44 | 0.059342 | 0.060471 | 8
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10552 | 42860 | 2021-10-20 14:02 | 2021-10-20 16:45 | 45.78 | 45.78 | 2021-10-20 15:24 | 402.82 | 402.82 | 1 | 1 | 10
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9396 | 42343 | 2021-10-21 08:19 | 2021-10-21 11:13 | 2 | 12.65 | 2021-10-21 09:46 | 57.0333 | 634.42 | 0.1581 | 0.089898 | 55
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9394 | 42342 | 2021-10-21 08:19 | 2021-10-21 11:13 | 1 | 12.65 | 2021-10-21 09:46 | 22.55 | 478.72 | 0.079051 | 0.047105 | 39
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9397 | 42343 | 2021-10-21 08:19 | 2021-10-21 11:13 | 2 | 12.65 | 2021-10-21 09:46 | 57.0333 | 634.42 | 0.1581 | 0.089898 | 55
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9395 | 42342 | 2021-10-21 08:19 | 2021-10-21 11:13 | 1 | 12.65 | 2021-10-21 09:46 | 22.55 | 478.72 | 0.079051 | 0.047105 | 39
COLMATAÇÃO DE FISSURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-09-00 | COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10063 | 45728 | 2021-10-21 10:13 | 2021-10-21 11:50 | 1.6167 | 8.8 | 2021-10-21 11:02 | 7.6 | 62 | 0.18371 | 0.12258 | 5
COLMATAÇÃO DE FISSURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-09-00 | COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA | M | 0 | 39055 | ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI | KG | MATERIAL |  | 10068 | 45731 | 2021-10-21 10:13 | 2021-10-21 11:50 | 1 | 8.8 | 2021-10-21 11:02 | 6.72 | 62 | 0.11364 | 0.10839 | 5
COLMATAÇÃO DE FISSURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-09-00 | COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA | M | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10066 | 45736 | 2021-10-21 10:13 | 2021-10-21 11:50 | 1.6167 | 8.8 | 2021-10-21 11:02 | 4.6833 | 32.8 | 0.18371 | 0.14278 | 3
COLMATAÇÃO DE FISSURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-09-00 | COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA | M | 0 |  | CORTADORA DE CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 10067 | 45737 | 2021-10-21 10:13 | 2021-10-21 11:50 | 1.6167 | 8.8 | 2021-10-21 11:02 | 4.6833 | 32.8 | 0.18371 | 0.14278 | 3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | EDIF | VEDOS | 04-50-04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12870 | 42537 | 2021-10-21 08:40 | 2021-10-21 16:00 | 19 | 3.9914 | 2021-10-21 12:20 | 19 | 3.9914 | 4.7602 | 4.7602 | 1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | EDIF | VEDOS | 04-50-04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13096 | 45770 | 2021-10-21 08:40 | 2021-10-21 16:00 | 19 | 3.9914 | 2021-10-21 12:20 | 19 | 3.9914 | 4.7602 | 4.7602 | 1
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9402 | 42369 | 2021-10-21 13:27 | 2021-10-21 13:41 | 0.23333 | 22.92 | 2021-10-21 13:34 | 57.2667 | 657.34 | 0.01018 | 0.087119 | 56
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9400 | 42368 | 2021-10-21 13:27 | 2021-10-21 13:41 | 0.46667 | 22.92 | 2021-10-21 13:34 | 23.0167 | 501.64 | 0.020361 | 0.045883 | 40
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9403 | 42369 | 2021-10-21 13:27 | 2021-10-21 13:41 | 0.23333 | 22.92 | 2021-10-21 13:34 | 57.2667 | 657.34 | 0.01018 | 0.087119 | 56
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9401 | 42368 | 2021-10-21 13:27 | 2021-10-21 13:41 | 0.46667 | 22.92 | 2021-10-21 13:34 | 23.0167 | 501.64 | 0.020361 | 0.045883 | 40
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9408 | 42508 | 2021-10-22 08:18 | 2021-10-22 08:42 | 0.8 | 10.17 | 2021-10-22 08:30 | 58.0667 | 667.51 | 0.078663 | 0.08699 | 57
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9409 | 42508 | 2021-10-22 08:18 | 2021-10-22 08:42 | 0.8 | 10.17 | 2021-10-22 08:30 | 58.0667 | 667.51 | 0.078663 | 0.08699 | 57
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8437 | 42497 | 2021-10-22 07:40 | 2021-10-22 11:21 | 7.3667 | 1.24 | 2021-10-22 09:31 | 54.0967 | 11.2 | 5.9409 | 4.8301 | 11
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8438 | 42498 | 2021-10-22 07:40 | 2021-10-22 11:21 | 22.1 | 1.24 | 2021-10-22 09:31 | 121.9167 | 11.2 | 17.8226 | 10.8854 | 11
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10376 | 42952 | 2021-10-18 10:02 | 2021-10-26 09:10 | 13.5167 | 11.46 | 2021-10-22 09:36 | 25.3167 | 31.9 | 1.1795 | 0.79363 | 3
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10375 | 42951 | 2021-10-18 10:02 | 2021-10-26 09:10 | 7.8833 | 11.46 | 2021-10-22 09:36 | 18.1167 | 31.9 | 0.6879 | 0.56792 | 3
DEMOLIÇÃO DE FORRO | EDIF | FORROS | 12-50-05 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12879 | 42584 | 2021-10-22 08:40 | 2021-10-22 11:30 | 4.6667 | 43.054 | 2021-10-22 10:05 | 8.1667 | 59.724 | 0.10839 | 0.13674 | 2
DEMOLIÇÃO DE FORRO | EDIF | FORROS | 12-50-05 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13107 | 45767 | 2021-10-22 08:40 | 2021-10-22 11:30 | 4.6667 | 43.054 | 2021-10-22 10:05 | 8.1667 | 59.724 | 0.10839 | 0.13674 | 2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | EDIF | VEDOS | 04-50-04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12871 | 42583 | 2021-10-22 08:40 | 2021-10-22 11:30 | 2.8333 | 2.96 | 2021-10-22 10:05 | 21.8333 | 6.9514 | 0.95721 | 3.1409 | 2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | EDIF | VEDOS | 04-50-04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13098 | 45766 | 2021-10-22 08:40 | 2021-10-22 11:30 | 2.8333 | 2.96 | 2021-10-22 10:05 | 21.8333 | 6.9514 | 0.95721 | 3.1409 | 2
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10569 | 43153 | 2021-10-22 08:20 | 2021-10-22 12:00 | 2.6 | 48.2 | 2021-10-22 10:10 | 30.7667 | 451.02 | 0.053942 | 0.068216 | 11
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10567 | 43152 | 2021-10-22 08:20 | 2021-10-22 12:00 | 2.6 | 48.2 | 2021-10-22 10:10 | 24.0333 | 402.64 | 0.053942 | 0.059689 | 9
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10571 | 43151 | 2021-10-22 08:20 | 2021-10-22 12:00 | 48.2 | 48.2 | 2021-10-22 10:10 | 451.02 | 451.02 | 1 | 1 | 11
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10570 | 43153 | 2021-10-22 08:20 | 2021-10-22 12:00 | 2.6 | 48.2 | 2021-10-22 10:10 | 33.3667 | 499.22 | 0.053942 | 0.066838 | 12
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10568 | 43152 | 2021-10-22 08:20 | 2021-10-22 12:00 | 2.6 | 48.2 | 2021-10-22 10:10 | 26.6333 | 450.84 | 0.053942 | 0.059075 | 10
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10572 | 43151 | 2021-10-22 08:20 | 2021-10-22 12:00 | 48.2 | 48.2 | 2021-10-22 10:10 | 499.22 | 499.22 | 1 | 1 | 12
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11581 | 42679 | 2021-10-22 08:00 | 2021-10-22 12:30 | 9 | 57.16 | 2021-10-22 10:15 | 131.3667 | 974.51 | 0.15745 | 0.1348 | 27
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11579 | 42676 | 2021-10-22 08:00 | 2021-10-22 12:30 | 4.5 | 57.16 | 2021-10-22 10:15 | 172.3 | 1238.78 | 0.078726 | 0.13909 | 36
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11583 | 42675 | 2021-10-22 08:00 | 2021-10-22 12:30 | 4.5 | 57.16 | 2021-10-22 10:15 | 152.1167 | 1238.78 | 0.078726 | 0.1228 | 36
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11582 | 42679 | 2021-10-22 08:00 | 2021-10-22 12:30 | 9 | 57.16 | 2021-10-22 10:15 | 131.3667 | 974.51 | 0.15745 | 0.1348 | 27
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11580 | 42676 | 2021-10-22 08:00 | 2021-10-22 12:30 | 4.5 | 57.16 | 2021-10-22 10:15 | 172.3 | 1238.78 | 0.078726 | 0.13909 | 36
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11584 | 42675 | 2021-10-22 08:00 | 2021-10-22 12:30 | 4.5 | 57.16 | 2021-10-22 10:15 | 152.1167 | 1238.78 | 0.078726 | 0.1228 | 36
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12263 | 42869 | 2021-10-22 08:00 | 2021-10-22 14:45 | 5.25 | 132.51 | 2021-10-22 11:22 | 74.4667 | 2088.48 | 0.03962 | 0.035656 | 22
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8741 | 42597 | 2021-10-22 11:15 | 2021-10-22 13:56 | 3.55 | 5.4 | 2021-10-22 12:36 | 328.04 | 904.97 | 0.65741 | 0.36249 | 49
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8740 | 42598 | 2021-10-22 11:15 | 2021-10-22 13:56 | 1.1833 | 5.4 | 2021-10-22 12:36 | 90.6 | 741.02 | 0.21914 | 0.12226 | 37
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8742 | 42596 | 2021-10-22 11:15 | 2021-10-22 13:56 | 1.1833 | 5.4 | 2021-10-22 12:36 | 90.55 | 755.17 | 0.21914 | 0.11991 | 38
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9748 | 42775 | 2021-10-22 14:20 | 2021-10-22 14:54 | 0.56667 | 21.39 | 2021-10-22 14:37 | 10.0167 | 160.03 | 0.026492 | 0.062592 | 5
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9746 | 42778 | 2021-10-22 14:20 | 2021-10-22 14:54 | 3.6 | 21.39 | 2021-10-22 14:37 | 21.8 | 160.03 | 0.1683 | 0.13622 | 5
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9749 | 42775 | 2021-10-22 14:20 | 2021-10-22 14:54 | 0.56667 | 21.39 | 2021-10-22 14:37 | 10.0167 | 160.03 | 0.026492 | 0.062592 | 5
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9747 | 42778 | 2021-10-22 14:20 | 2021-10-22 14:54 | 3.6 | 21.39 | 2021-10-22 14:37 | 21.8 | 160.03 | 0.1683 | 0.13622 | 5
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10579 | 43158 | 2021-10-22 13:28 | 2021-10-22 16:00 | 2.5333 | 21.23 | 2021-10-22 14:44 | 35.9 | 520.45 | 0.11933 | 0.068979 | 13
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10581 | 43156 | 2021-10-22 13:28 | 2021-10-22 16:00 | 21.23 | 21.23 | 2021-10-22 14:44 | 520.45 | 520.45 | 1 | 1 | 13
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10580 | 43158 | 2021-10-22 13:28 | 2021-10-22 16:00 | 2.5333 | 21.23 | 2021-10-22 14:44 | 38.4333 | 541.68 | 0.11933 | 0.070952 | 14
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10582 | 43156 | 2021-10-22 13:28 | 2021-10-22 16:00 | 21.23 | 21.23 | 2021-10-22 14:44 | 541.68 | 541.68 | 1 | 1 | 14
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10378 | 43131 | 2021-10-21 09:54 | 2021-10-27 08:36 | 3.55 | 6.06 | 2021-10-24 09:15 | 28.8667 | 37.96 | 0.58581 | 0.76045 | 4
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10377 | 43130 | 2021-10-21 09:54 | 2021-10-27 08:36 | 6.7667 | 6.06 | 2021-10-24 09:15 | 24.8833 | 37.96 | 1.1166 | 0.65551 | 4
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9414 | 42780 | 2021-10-25 08:40 | 2021-10-25 09:24 | 0.73333 | 18.42 | 2021-10-25 09:02 | 58.8 | 685.93 | 0.039812 | 0.085723 | 58
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9412 | 42779 | 2021-10-25 08:40 | 2021-10-25 09:24 | 0.73333 | 18.42 | 2021-10-25 09:02 | 23.75 | 520.06 | 0.039812 | 0.045668 | 41
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9415 | 42780 | 2021-10-25 08:40 | 2021-10-25 09:24 | 0.73333 | 18.42 | 2021-10-25 09:02 | 58.8 | 685.93 | 0.039812 | 0.085723 | 58
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9413 | 42779 | 2021-10-25 08:40 | 2021-10-25 09:24 | 0.73333 | 18.42 | 2021-10-25 09:02 | 23.75 | 520.06 | 0.039812 | 0.045668 | 41
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12262 | 42817 | 2021-10-25 08:00 | 2021-10-25 10:24 | 2.4 | 43.73 | 2021-10-25 09:12 | 76.8667 | 2132.21 | 0.054882 | 0.03605 | 23
REMOÇÃO DE MATERIAL | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-86-00 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8820 | 42865 | 2021-10-25 08:40 | 2021-10-25 11:00 | 2.3333 | 179.2 | 2021-10-25 09:50 | 22.3967 | 1282.05 | 0.013021 | 0.017469 | 8
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8597 | 42770 | 2021-10-25 09:23 | 2021-10-25 11:22 | 6.4 | 8.11 | 2021-10-25 10:23 | 210.2567 | 192.8 | 0.78915 | 1.0905 | 21
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | RETROESCAVADEIRA | H | EQUIPAMENTO |  | 8598 | 42767 | 2021-10-25 09:23 | 2021-10-25 11:22 | 0.38333 | 8.11 | 2021-10-25 10:23 | 4.05 | 127.55 | 0.047267 | 0.031752 | 14
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8599 | 42766 | 2021-10-25 09:23 | 2021-10-25 11:22 | 0.38333 | 8.11 | 2021-10-25 10:23 | 4.05 | 127.55 | 0.047267 | 0.031752 | 14
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8595 | 42765 | 2021-10-25 09:23 | 2021-10-25 11:22 | 1.6 | 8.11 | 2021-10-25 10:23 | 47.1433 | 127.55 | 0.19729 | 0.36961 | 14
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12528 | 43064 | 2021-10-25 07:30 | 2021-10-25 14:30 | 19.5 | 12 | 2021-10-25 11:00 | 695.85 | 314.5 | 1.625 | 2.2126 | 16
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12527 | 43069 | 2021-10-25 07:30 | 2021-10-25 14:30 | 6 | 12 | 2021-10-25 11:00 | 67.3333 | 262 | 0.5 | 0.257 | 15
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12169 | 42905 | 2021-10-25 08:00 | 2021-10-25 14:28 | 10.9333 | 31.3 | 2021-10-25 11:14 | 39.9333 | 98.23 | 0.34931 | 0.40653 | 6
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12167 | 42902 | 2021-10-25 08:00 | 2021-10-25 14:28 | 10.9333 | 31.3 | 2021-10-25 11:14 | 39.9333 | 98.23 | 0.34931 | 0.40653 | 6
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12170 | 42901 | 2021-10-25 08:00 | 2021-10-25 14:28 | 5.4667 | 31.3 | 2021-10-25 11:14 | 29.4667 | 98.23 | 0.17465 | 0.29998 | 6
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12630 | 43053 | 2021-10-25 07:30 | 2021-10-25 17:00 | 85 | 38 | 2021-10-25 12:15 | 1600.5333 | 1087 | 2.2368 | 1.4724 | 22
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12629 | 43058 | 2021-10-25 07:30 | 2021-10-25 17:00 | 8.5 | 38 | 2021-10-25 12:15 | 142.15 | 792 | 0.22368 | 0.17948 | 19
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11587 | 42888 | 2021-10-25 11:05 | 2021-10-25 14:10 | 2 | 27.65 | 2021-10-25 12:38 | 115.0167 | 741.45 | 0.072333 | 0.15512 | 27
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11585 | 42886 | 2021-10-25 11:05 | 2021-10-25 14:10 | 2 | 27.65 | 2021-10-25 12:38 | 174.3 | 1266.43 | 0.072333 | 0.13763 | 37
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11589 | 42885 | 2021-10-25 11:05 | 2021-10-25 14:10 | 2 | 27.65 | 2021-10-25 12:38 | 154.1167 | 1266.43 | 0.072333 | 0.12169 | 37
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11588 | 42888 | 2021-10-25 11:05 | 2021-10-25 14:10 | 2 | 27.65 | 2021-10-25 12:38 | 115.0167 | 741.45 | 0.072333 | 0.15512 | 27
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11586 | 42886 | 2021-10-25 11:05 | 2021-10-25 14:10 | 2 | 27.65 | 2021-10-25 12:38 | 174.3 | 1266.43 | 0.072333 | 0.13763 | 37
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11590 | 42885 | 2021-10-25 11:05 | 2021-10-25 14:10 | 2 | 27.65 | 2021-10-25 12:38 | 154.1167 | 1266.43 | 0.072333 | 0.12169 | 37
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12734 | 43198 | 2021-10-25 11:30 | 2021-10-25 15:00 | 3.5 | 32 | 2021-10-25 13:15 | 42.4333 | 628 | 0.10938 | 0.067569 | 25
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12733 | 43199 | 2021-10-25 11:30 | 2021-10-25 15:00 | 32 | 32 | 2021-10-25 13:15 | 628 | 628 | 1 | 1 | 25
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8443 | 42964 | 2021-10-25 13:40 | 2021-10-25 16:10 | 5 | 1 | 2021-10-25 14:55 | 59.0967 | 12.2 | 5 | 4.844 | 12
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8444 | 42965 | 2021-10-25 13:40 | 2021-10-25 16:10 | 10 | 1 | 2021-10-25 14:55 | 131.9167 | 12.2 | 10 | 10.8128 | 12
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8801 | 42897 | 2021-10-25 14:50 | 2021-10-25 15:31 | 1.3667 | 1 | 2021-10-25 15:10 | 86.1833 | 90.35 | 1.3667 | 0.95388 | 15
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8802 | 42898 | 2021-10-25 14:50 | 2021-10-25 15:31 | 2.05 | 1 | 2021-10-25 15:10 | 149.3 | 90.35 | 2.05 | 1.6525 | 15
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10557 | 43148 | 2021-10-25 14:10 | 2021-10-25 16:45 | 2.5833 | 23.78 | 2021-10-25 15:27 | 41.0167 | 565.46 | 0.10863 | 0.072537 | 15
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10559 | 43147 | 2021-10-25 14:10 | 2021-10-25 16:45 | 2.5833 | 23.78 | 2021-10-25 15:27 | 29.2167 | 474.62 | 0.10863 | 0.061558 | 11
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10555 | 43146 | 2021-10-25 14:10 | 2021-10-25 16:45 | 23.78 | 23.78 | 2021-10-25 15:27 | 565.46 | 565.46 | 1 | 1 | 15
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10558 | 43148 | 2021-10-25 14:10 | 2021-10-25 16:45 | 2.5833 | 23.78 | 2021-10-25 15:27 | 43.6 | 589.24 | 0.10863 | 0.073994 | 16
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10560 | 43147 | 2021-10-25 14:10 | 2021-10-25 16:45 | 2.5833 | 23.78 | 2021-10-25 15:27 | 31.8 | 498.4 | 0.10863 | 0.063804 | 12
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10556 | 43146 | 2021-10-25 14:10 | 2021-10-25 16:45 | 23.78 | 23.78 | 2021-10-25 15:27 | 589.24 | 589.24 | 1 | 1 | 16
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9420 | 42948 | 2021-10-26 08:30 | 2021-10-26 09:04 | 1.1333 | 10.17 | 2021-10-26 08:47 | 59.9333 | 696.1 | 0.11144 | 0.086099 | 59
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9418 | 42947 | 2021-10-26 08:30 | 2021-10-26 09:04 | 0.56667 | 10.17 | 2021-10-26 08:47 | 24.3167 | 530.23 | 0.055719 | 0.045861 | 42
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9421 | 42948 | 2021-10-26 08:30 | 2021-10-26 09:04 | 1.1333 | 10.17 | 2021-10-26 08:47 | 59.9333 | 696.1 | 0.11144 | 0.086099 | 59
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9419 | 42947 | 2021-10-26 08:30 | 2021-10-26 09:04 | 0.56667 | 10.17 | 2021-10-26 08:47 | 24.3167 | 530.23 | 0.055719 | 0.045861 | 42
COLMATAÇÃO DE FISSURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-09-00 | COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10059 | 45708 | 2021-10-26 08:00 | 2021-10-26 09:36 | 1.6 | 8.6 | 2021-10-26 08:48 | 9.2 | 70.6 | 0.18605 | 0.13031 | 6
COLMATAÇÃO DE FISSURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-09-00 | COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA | M | 0 | 39055 | ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI | KG | MATERIAL |  | 10062 | 45711 | 2021-10-26 08:00 | 2021-10-26 09:36 | 1 | 8.6 | 2021-10-26 08:48 | 7.72 | 70.6 | 0.11628 | 0.10935 | 6
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8602 | 42928 | 2021-10-26 08:10 | 2021-10-26 10:10 | 6.3333 | 14.88 | 2021-10-26 09:10 | 216.59 | 207.68 | 0.42563 | 1.0429 | 22
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | RETROESCAVADEIRA | H | EQUIPAMENTO |  | 8603 | 42926 | 2021-10-26 08:10 | 2021-10-26 10:10 | 0.41667 | 14.88 | 2021-10-26 09:10 | 4.4667 | 142.43 | 0.028002 | 0.03136 | 15
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8604 | 42925 | 2021-10-26 08:10 | 2021-10-26 10:10 | 0.41667 | 14.88 | 2021-10-26 09:10 | 4.4667 | 142.43 | 0.028002 | 0.03136 | 15
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8600 | 42924 | 2021-10-26 08:10 | 2021-10-26 10:10 | 1.5833 | 14.88 | 2021-10-26 09:10 | 48.7267 | 142.43 | 0.10641 | 0.34211 | 15
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | EDIF | VEDOS | 04-50-04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12872 | 42944 | 2021-10-26 09:10 | 2021-10-26 09:30 | 0.33333 | 0.30576 | 2021-10-26 09:20 | 22.1667 | 7.2572 | 1.0902 | 3.0545 | 3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | EDIF | VEDOS | 04-50-04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13097 | 45765 | 2021-10-26 09:10 | 2021-10-26 09:30 | 0.33333 | 0.30576 | 2021-10-26 09:20 | 22.1667 | 7.2572 | 1.0902 | 3.0545 | 3
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-76 | CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5115 | 50459 | 2021-10-26 09:30 | 2021-10-26 09:46 | 0.26667 | 1.65 | 2021-10-26 09:38 | 0.26667 | 1.65 | 0.16162 | 0.16162 | 1
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12753 | 43170 | 2021-10-26 09:20 | 2021-10-26 10:40 | 2 | 24 | 2021-10-26 10:00 | 2 | 24 | 0.083333 | 0.083333 | 1
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12752 | 43172 | 2021-10-26 09:20 | 2021-10-26 10:40 | 0.9 | 24 | 2021-10-26 10:00 | 2.9 | 48 | 0.0375 | 0.060417 | 2
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12173 | 43473 | 2021-10-26 08:00 | 2021-10-26 12:00 | 12 | 31.61 | 2021-10-26 10:00 | 51.9333 | 129.84 | 0.37963 | 0.39998 | 7
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12171 | 43470 | 2021-10-26 08:00 | 2021-10-26 12:00 | 12 | 31.61 | 2021-10-26 10:00 | 51.9333 | 129.84 | 0.37963 | 0.39998 | 7
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12174 | 43469 | 2021-10-26 08:00 | 2021-10-26 12:00 | 4 | 31.61 | 2021-10-26 10:00 | 33.4667 | 129.84 | 0.12654 | 0.25775 | 7
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11593 | 42996 | 2021-10-26 08:46 | 2021-10-26 11:39 | 2.8833 | 55.29 | 2021-10-26 10:12 | 117.9 | 796.74 | 0.052149 | 0.14798 | 28
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11591 | 42994 | 2021-10-26 08:46 | 2021-10-26 11:39 | 2.8833 | 55.29 | 2021-10-26 10:12 | 177.1833 | 1321.72 | 0.052149 | 0.13406 | 38
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11595 | 42993 | 2021-10-26 08:46 | 2021-10-26 11:39 | 2.8833 | 55.29 | 2021-10-26 10:12 | 157 | 1321.72 | 0.052149 | 0.11878 | 38
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11594 | 42996 | 2021-10-26 08:46 | 2021-10-26 11:39 | 2.8833 | 55.29 | 2021-10-26 10:12 | 117.9 | 796.74 | 0.052149 | 0.14798 | 28
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11592 | 42994 | 2021-10-26 08:46 | 2021-10-26 11:39 | 2.8833 | 55.29 | 2021-10-26 10:12 | 177.1833 | 1321.72 | 0.052149 | 0.13406 | 38
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11596 | 42993 | 2021-10-26 08:46 | 2021-10-26 11:39 | 2.8833 | 55.29 | 2021-10-26 10:12 | 157 | 1321.72 | 0.052149 | 0.11878 | 38
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12531 | 43214 | 2021-10-26 09:20 | 2021-10-26 14:30 | 16.6667 | 3 | 2021-10-26 11:55 | 712.5167 | 317.5 | 5.5556 | 2.2441 | 17
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12530 | 43219 | 2021-10-26 09:20 | 2021-10-26 14:30 | 4.1667 | 3 | 2021-10-26 11:55 | 71.5 | 265 | 1.3889 | 0.26981 | 16
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8441 | 42958 | 2021-10-26 08:40 | 2021-10-26 15:28 | 10.6 | 1.03 | 2021-10-26 12:04 | 69.6967 | 13.23 | 10.2913 | 5.2681 | 13
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8440 | 42959 | 2021-10-26 08:40 | 2021-10-26 15:28 | 21.2 | 1.03 | 2021-10-26 12:04 | 153.1167 | 13.23 | 20.5825 | 11.5734 | 13
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12959 | 43140 | 2021-10-26 09:00 | 2021-10-26 16:00 | 12 | 4 | 2021-10-26 12:30 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13185 | 45772 | 2021-10-26 09:00 | 2021-10-26 16:00 | 12 | 4 | 2021-10-26 12:30 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8746 | 43099 | 2021-10-26 11:00 | 2021-10-26 15:58 | 17.3333 | 0.72 | 2021-10-26 13:29 | 17.3333 | 0.72 | 24.0741 | 24.0741 | 1
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12633 | 43234 | 2021-10-26 10:30 | 2021-10-26 16:40 | 46.5 | 26 | 2021-10-26 13:35 | 1647.0333 | 1113 | 1.7885 | 1.4798 | 23
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12632 | 43239 | 2021-10-26 10:30 | 2021-10-26 16:40 | 5.1667 | 26 | 2021-10-26 13:35 | 147.3167 | 818 | 0.19872 | 0.18009 | 20
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5045 | 47996 | 2021-10-26 13:30 | 2021-10-26 13:56 | 0.43333 | 56.52 | 2021-10-26 13:43 | 0.43333 | 56.52 | 0.0076669 | 0.0076669 | 1
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5044 | 47993 | 2021-10-26 13:43 | 2021-10-26 14:37 | 0.8 | 57.15 | 2021-10-26 14:10 | 1.2333 | 113.67 | 0.013998 | 0.01085 | 2
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11085 | 48475 | 2021-10-26 13:40 | 2021-10-26 15:24 | 0.07 | 0.83 | 2021-10-26 14:32 | 0.07 | 0.83 | 0.084337 | 0.084337 | 1
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11084 | 48474 | 2021-10-26 13:40 | 2021-10-26 15:24 | 8.6667 | 0.83 | 2021-10-26 14:32 | 8.6667 | 0.83 | 10.4418 | 10.4418 | 1
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11086 | 48472 | 2021-10-26 13:40 | 2021-10-26 15:24 | 1.7333 | 0.83 | 2021-10-26 14:32 | 1.7333 | 0.83 | 2.0884 | 2.0884 | 1
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11075 | 48477 | 2021-10-26 13:40 | 2021-10-26 15:24 | 0.08 | 0.83 | 2021-10-26 14:32 | 0.08 | 0.83 | 0.096386 | 0.096386 | 1
REATERRO 2 | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-06-10 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12134 | 45006 | 2021-10-26 14:27 | 2021-10-27 16:30 | 4.3 | 5.67 | 2021-10-27 03:29 | 4.3 | 5.67 | 0.75838 | 0.75838 | 1
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8803 | 43125 | 2021-10-27 08:26 | 2021-10-27 09:20 | 1.8 | 3.22 | 2021-10-27 08:53 | 87.9833 | 93.57 | 0.55901 | 0.94029 | 16
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-70-45 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8804 | 43126 | 2021-10-27 08:26 | 2021-10-27 09:20 | 2.7 | 3.22 | 2021-10-27 08:53 | 152 | 93.57 | 0.83851 | 1.6245 | 16
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12265 | 43243 | 2021-10-27 08:20 | 2021-10-27 11:50 | 3.0167 | 81.07 | 2021-10-27 10:05 | 30.25 | 775.16 | 0.037211 | 0.039024 | 9
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12264 | 43241 | 2021-10-27 08:20 | 2021-10-27 11:50 | 3.0167 | 81.07 | 2021-10-27 10:05 | 79.8833 | 2213.28 | 0.037211 | 0.036093 | 24
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-76 | CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5117 | 50462 | 2021-10-27 10:08 | 2021-10-27 10:18 | 0.16667 | 2.8 | 2021-10-27 10:13 | 0.43333 | 4.45 | 0.059524 | 0.097378 | 2
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12266 | 43455 | 2021-10-27 08:00 | 2021-10-27 14:12 | 4.95 | 85.5 | 2021-10-27 11:06 | 84.8333 | 2298.78 | 0.057895 | 0.036904 | 25
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8744 | 43185 | 2021-10-27 10:48 | 2021-10-27 11:30 | 2.1 | 7 | 2021-10-27 11:09 | 330.14 | 911.97 | 0.3 | 0.36201 | 50
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8743 | 43186 | 2021-10-27 10:48 | 2021-10-27 11:30 | 0.7 | 7 | 2021-10-27 11:09 | 91.3 | 748.02 | 0.1 | 0.12206 | 38
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 8745 | 43184 | 2021-10-27 10:48 | 2021-10-27 11:30 | 0.7 | 7 | 2021-10-27 11:09 | 91.25 | 762.17 | 0.1 | 0.11972 | 39
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9428 | 43206 | 2021-10-27 10:58 | 2021-10-27 11:27 | 0.48333 | 10.17 | 2021-10-27 11:12 | 60.4167 | 706.27 | 0.047525 | 0.085543 | 60
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9424 | 43205 | 2021-10-27 10:58 | 2021-10-27 11:27 | 0.48333 | 10.17 | 2021-10-27 11:12 | 24.8 | 540.4 | 0.047525 | 0.045892 | 43
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9429 | 43206 | 2021-10-27 10:58 | 2021-10-27 11:27 | 0.48333 | 10.17 | 2021-10-27 11:12 | 60.4167 | 706.27 | 0.047525 | 0.085543 | 60
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9425 | 43205 | 2021-10-27 10:58 | 2021-10-27 11:27 | 0.48333 | 10.17 | 2021-10-27 11:12 | 24.8 | 540.4 | 0.047525 | 0.045892 | 43
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | EDIF | VEDOS | 04-50-04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12873 | 43200 | 2021-10-27 11:20 | 2021-10-27 11:37 | 0.28333 | 1.0017 | 2021-10-27 11:28 | 22.45 | 8.2589 | 0.28285 | 2.7183 | 4
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | EDIF | VEDOS | 04-50-04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13100 | 45785 | 2021-10-27 11:20 | 2021-10-27 11:37 | 0.28333 | 1.0017 | 2021-10-27 11:28 | 22.45 | 8.2589 | 0.28285 | 2.7183 | 4
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12756 | 43307 | 2021-10-27 08:20 | 2021-10-27 15:00 | 11.3333 | 59 | 2021-10-27 11:40 | 14.2333 | 107 | 0.19209 | 0.13302 | 3
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12755 | 43310 | 2021-10-27 08:20 | 2021-10-27 15:00 | 1 | 59 | 2021-10-27 11:40 | 15.2333 | 166 | 0.016949 | 0.091767 | 4
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 |  | COMPACTADOR MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12754 | 43308 | 2021-10-27 08:20 | 2021-10-27 15:00 | 2 | 59 | 2021-10-27 11:40 | 2 | 59 | 0.033898 | 0.033898 | 1
DEMOLIÇÃO DE FORRO | EDIF | FORROS | 12-50-05 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12880 | 43204 | 2021-10-27 11:37 | 2021-10-27 11:50 | 0.21667 | 2.432 | 2021-10-27 11:44 | 8.3833 | 62.156 | 0.08909 | 0.13488 | 3
DEMOLIÇÃO DE FORRO | EDIF | FORROS | 12-50-05 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13106 | 45763 | 2021-10-27 11:37 | 2021-10-27 11:50 | 0.21667 | 2.432 | 2021-10-27 11:44 | 8.3833 | 62.156 | 0.08909 | 0.13488 | 3
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12636 | 43274 | 2021-10-27 09:32 | 2021-10-27 15:00 | 38.3333 | 14 | 2021-10-27 12:16 | 1685.3667 | 1127 | 2.7381 | 1.4954 | 24
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12635 | 43279 | 2021-10-27 09:32 | 2021-10-27 15:00 | 4.4667 | 14 | 2021-10-27 12:16 | 151.7833 | 832 | 0.31905 | 0.18243 | 21
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12534 | 43260 | 2021-10-27 09:00 | 2021-10-27 16:00 | 19 | 9 | 2021-10-27 12:30 | 731.5167 | 326.5 | 2.1111 | 2.2405 | 18
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12533 | 43265 | 2021-10-27 09:00 | 2021-10-27 16:00 | 5 | 9 | 2021-10-27 12:30 | 76.5 | 274 | 0.55556 | 0.2792 | 17
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13186 | 45769 | 2021-10-27 09:00 | 2021-10-27 16:00 | 15.6333 | 4 | 2021-10-27 12:30 | 27.6333 | 8 | 3.9083 | 3.4542 | 2
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12960 | 43142 | 2021-10-27 09:00 | 2021-10-27 16:06 | 15.6333 | 4 | 2021-10-27 12:33 | 27.6333 | 8 | 3.9083 | 3.4542 | 2
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8607 | 43224 | 2021-10-27 13:00 | 2021-10-27 14:23 | 3.15 | 7.54 | 2021-10-27 13:42 | 219.74 | 215.22 | 0.41777 | 1.021 | 23
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | RETROESCAVADEIRA | H | EQUIPAMENTO |  | 8608 | 43222 | 2021-10-27 13:00 | 2021-10-27 14:23 | 0.33333 | 7.54 | 2021-10-27 13:42 | 4.8 | 149.97 | 0.044209 | 0.032006 | 16
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 8609 | 43221 | 2021-10-27 13:00 | 2021-10-27 14:23 | 0.33333 | 7.54 | 2021-10-27 13:42 | 4.8 | 149.97 | 0.044209 | 0.032006 | 16
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-03-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 8605 | 43220 | 2021-10-27 13:00 | 2021-10-27 14:23 | 1.05 | 7.54 | 2021-10-27 13:42 | 49.7767 | 149.97 | 0.13926 | 0.33191 | 16
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5047 | 47999 | 2021-10-27 14:13 | 2021-10-27 14:30 | 0.56667 | 32.31 | 2021-10-27 14:22 | 1.8 | 145.98 | 0.017538 | 0.01233 | 3
CABO 03 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-22 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5004 | 48002 | 2021-10-27 14:30 | 2021-10-27 14:47 | 0.56667 | 170.6 | 2021-10-27 14:38 | 13.2333 | 242.6 | 0.0033216 | 0.054548 | 2
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9432 | 43272 | 2021-10-27 10:44 | 2021-10-28 08:45 | 0.43333 | 7.69 | 2021-10-27 21:44 | 60.85 | 713.96 | 0.05635 | 0.085229 | 61
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9430 | 43271 | 2021-10-27 10:44 | 2021-10-28 08:45 | 0.43333 | 7.69 | 2021-10-27 21:44 | 25.2333 | 548.09 | 0.05635 | 0.046039 | 44
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9433 | 43272 | 2021-10-27 10:44 | 2021-10-28 08:45 | 0.43333 | 7.69 | 2021-10-27 21:44 | 60.85 | 713.96 | 0.05635 | 0.085229 | 61
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9431 | 43271 | 2021-10-27 10:44 | 2021-10-28 08:45 | 0.43333 | 7.69 | 2021-10-27 21:44 | 25.2333 | 548.09 | 0.05635 | 0.046039 | 44
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10380 | 43502 | 2021-10-26 09:20 | 2021-10-29 11:10 | 13.5 | 14.38 | 2021-10-27 22:15 | 42.3667 | 52.34 | 0.9388 | 0.80945 | 5
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10379 | 43501 | 2021-10-26 09:20 | 2021-10-29 11:10 | 7.8333 | 14.38 | 2021-10-27 22:15 | 32.7167 | 52.34 | 0.54474 | 0.62508 | 5
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-76 | CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8844 | 49692 | 2021-10-28 07:30 | 2021-10-28 09:13 | 3.4333 | 30 | 2021-10-28 08:22 | 23.0833 | 120.63 | 0.11444 | 0.19136 | 4
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-76 | CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8848 | 49698 | 2021-10-28 08:00 | 2021-10-28 10:17 | 4.5667 | 20 | 2021-10-28 09:09 | 27.65 | 140.63 | 0.22833 | 0.19662 | 5
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | EDIF | VEDOS | 04-50-04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12874 | 43457 | 2021-10-28 08:30 | 2021-10-28 12:10 | 3.6667 | 2.2098 | 2021-10-28 10:20 | 26.1167 | 10.4687 | 1.6592 | 2.4947 | 5
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | EDIF | VEDOS | 04-50-04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13101 | 45786 | 2021-10-28 08:30 | 2021-10-28 12:10 | 3.6667 | 2.2098 | 2021-10-28 10:20 | 26.1167 | 10.4687 | 1.6592 | 2.4947 | 5
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11079 | 48468 | 2021-10-28 09:43 | 2021-10-28 14:12 | 0.29 | 1.7748 | 2021-10-28 11:58 | 0.36 | 2.6048 | 0.1634 | 0.13821 | 2
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11078 | 48467 | 2021-10-28 09:43 | 2021-10-28 14:12 | 18.0167 | 1.7748 | 2021-10-28 11:58 | 26.6833 | 2.6048 | 10.1514 | 10.2439 | 2
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11080 | 48465 | 2021-10-28 09:43 | 2021-10-28 14:12 | 3.0333 | 1.7748 | 2021-10-28 11:58 | 4.7667 | 2.6048 | 1.7091 | 1.83 | 2
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11081 | 48470 | 2021-10-28 09:43 | 2021-10-28 14:12 | 0.33 | 1.7748 | 2021-10-28 11:58 | 0.41 | 2.6048 | 0.18594 | 0.1574 | 2
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5042 | 47990 | 2021-10-28 10:20 | 2021-10-28 13:50 | 0.88333 | 67.95 | 2021-10-28 12:05 | 2.6833 | 213.93 | 0.013 | 0.012543 | 4
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11071 | 48460 | 2021-10-28 12:13 | 2021-10-28 15:09 | 0.09 | 0.83 | 2021-10-28 13:41 | 0.45 | 3.4348 | 0.10843 | 0.13101 | 3
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11072 | 48459 | 2021-10-28 12:13 | 2021-10-28 15:09 | 4.8167 | 0.83 | 2021-10-28 13:41 | 31.5 | 3.4348 | 5.8032 | 9.1708 | 3
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11070 | 48464 | 2021-10-28 12:13 | 2021-10-28 15:09 | 1.0333 | 0.83 | 2021-10-28 13:41 | 5.8 | 3.4348 | 1.245 | 1.6886 | 3
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11069 | 48462 | 2021-10-28 12:13 | 2021-10-28 15:09 | 0.1 | 0.83 | 2021-10-28 13:41 | 0.51 | 3.4348 | 0.12048 | 0.14848 | 3
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10382 | 43516 | 2021-10-28 08:15 | 2021-10-29 09:43 | 2.45 | 6.06 | 2021-10-28 20:59 | 44.8167 | 58.4 | 0.40429 | 0.76741 | 6
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10381 | 43515 | 2021-10-28 08:15 | 2021-10-29 09:43 | 3.3 | 6.06 | 2021-10-28 20:59 | 36.0167 | 58.4 | 0.54455 | 0.61672 | 6
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12268 | 43491 | 2021-10-29 08:00 | 2021-10-29 10:52 | 2.8667 | 87.46 | 2021-10-29 09:26 | 87.7 | 2386.24 | 0.032777 | 0.036752 | 26
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12267 | 43487 | 2021-10-29 08:00 | 2021-10-29 11:23 | 3.3833 | 107.64 | 2021-10-29 09:41 | 91.0833 | 2493.88 | 0.031432 | 0.036523 | 27
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12177 | 43542 | 2021-10-29 08:00 | 2021-10-29 14:00 | 15 | 70.68 | 2021-10-29 11:00 | 66.9333 | 200.52 | 0.21222 | 0.3338 | 8
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12175 | 43539 | 2021-10-29 08:00 | 2021-10-29 14:00 | 15 | 70.68 | 2021-10-29 11:00 | 66.9333 | 200.52 | 0.21222 | 0.3338 | 8
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12178 | 43538 | 2021-10-29 08:00 | 2021-10-29 14:00 | 5 | 70.68 | 2021-10-29 11:00 | 38.4667 | 200.52 | 0.070741 | 0.19183 | 8
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4561 | 43479 | 2021-10-29 08:00 | 2021-10-29 15:00 | 6 | 40.36 | 2021-10-29 11:30 | 544.06 | 2332.68 | 0.14866 | 0.23323 | 91
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4562 | 43480 | 2021-10-29 08:00 | 2021-10-29 15:00 | 6 | 40.36 | 2021-10-29 11:30 | 6 | 40.36 | 0.14866 | 0.14866 | 1
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12961 | 43459 | 2021-10-29 08:30 | 2021-10-29 15:30 | 12 | 4 | 2021-10-29 12:00 | 39.6333 | 12 | 3 | 3.3028 | 3
CAÇAMBA METÁLICA | EDIF | SERVICOS PRELIMINARES | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13187 | 45795 | 2021-10-29 08:30 | 2021-10-29 15:30 | 12 | 4 | 2021-10-29 12:00 | 39.6333 | 12 | 3 | 3.3028 | 3
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-76 | CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8837 | 49684 | 2021-10-29 11:00 | 2021-10-29 14:35 | 4.5 | 130 | 2021-10-29 12:48 | 4.5 | 130 | 0.034615 | 0.034615 | 1
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-76 | CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8838 | 49683 | 2021-10-29 11:00 | 2021-10-29 14:35 | 20.25 | 130 | 2021-10-29 12:48 | 47.9 | 270.63 | 0.15577 | 0.17699 | 6
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | EDIF | VEDOS | 04-50-04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12875 | 43945 | 2021-11-01 10:00 | 2021-11-01 15:00 | 8 | 3.3614 | 2021-11-01 12:30 | 34.1167 | 13.8301 | 2.38 | 2.4668 | 6
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | EDIF | VEDOS | 04-50-04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13099 | 45764 | 2021-11-01 10:00 | 2021-11-01 15:00 | 8 | 3.3614 | 2021-11-01 12:30 | 34.1167 | 13.8301 | 2.38 | 2.4668 | 6
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | EDIF | VEDOS | 04-50-04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12875 | 43945 | 2021-11-01 10:00 | 2021-11-01 15:00 | 8 | 3.3614 | 2021-11-01 12:30 | 42.1167 | 17.1915 | 2.38 | 2.4499 | 7
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | EDIF | VEDOS | 04-50-04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13099 | 45764 | 2021-11-01 10:00 | 2021-11-01 15:00 | 8 | 3.3614 | 2021-11-01 12:30 | 42.1167 | 17.1915 | 2.38 | 2.4499 | 7
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12537 | 44045 | 2021-11-03 07:30 | 2021-11-03 10:20 | 28.3333 | 12 | 2021-11-03 08:55 | 759.85 | 338.5 | 2.3611 | 2.2448 | 19
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12536 | 44050 | 2021-11-03 07:30 | 2021-11-03 10:20 | 2.8333 | 12 | 2021-11-03 08:55 | 79.3333 | 286 | 0.23611 | 0.27739 | 18
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-76 | CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8840 | 49686 | 2021-11-03 09:01 | 2021-11-03 10:33 | 6.1333 | 45 | 2021-11-03 09:47 | 54.0333 | 315.63 | 0.1363 | 0.17119 | 7
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12736 | 44081 | 2021-11-03 10:11 | 2021-11-03 10:30 | 0.63333 | 12 | 2021-11-03 10:20 | 43.0667 | 640 | 0.052778 | 0.067292 | 26
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12735 | 44082 | 2021-11-03 10:11 | 2021-11-03 10:30 | 12 | 12 | 2021-11-03 10:20 | 640 | 640 | 1 | 1 | 26
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12181 | 44112 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-03 13:48 | 14.4 | 91.6 | 2021-11-03 10:54 | 81.3333 | 292.12 | 0.15721 | 0.27842 | 9
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12179 | 44109 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-03 13:48 | 14.4 | 91.6 | 2021-11-03 10:54 | 81.3333 | 292.12 | 0.15721 | 0.27842 | 9
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12182 | 44108 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-03 13:48 | 4.8 | 91.6 | 2021-11-03 10:54 | 43.2667 | 292.12 | 0.052402 | 0.14811 | 9
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9438 | 43929 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-03 14:12 | 1.2167 | 10.17 | 2021-11-03 11:06 | 62.0667 | 724.13 | 0.11963 | 0.085712 | 62
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9436 | 43928 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-03 14:12 | 1.3667 | 10.17 | 2021-11-03 11:06 | 26.6 | 558.26 | 0.13438 | 0.047648 | 45
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9439 | 43929 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-03 14:12 | 1.2167 | 10.17 | 2021-11-03 11:06 | 62.0667 | 724.13 | 0.11963 | 0.085712 | 62
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9437 | 43928 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-03 14:12 | 1.3667 | 10.17 | 2021-11-03 11:06 | 26.6 | 558.26 | 0.13438 | 0.047648 | 45
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12269 | 44087 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-03 14:20 | 5.3333 | 199.98 | 2021-11-03 11:10 | 96.4167 | 2693.86 | 0.026669 | 0.035791 | 28
IMPRIMAÇÃO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-26-00 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8957 | 44067 | 2021-11-03 11:50 | 2021-11-03 11:55 | 0.083333 | 53.9 | 2021-11-03 11:53 | 2.4699 | 452.05 | 0.0015461 | 0.0054637 | 6
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12759 | 44212 | 2021-11-03 10:30 | 2021-11-03 14:40 | 0.83333 | 12 | 2021-11-03 12:35 | 16.0667 | 178 | 0.069444 | 0.090262 | 5
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12758 | 50146 | 2021-11-03 10:30 | 2021-11-03 14:40 | 1.6667 | 12 | 2021-11-03 12:35 | 17.7333 | 190 | 0.13889 | 0.093333 | 6
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 |  | COMPACTADOR MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12757 | 44213 | 2021-11-03 10:30 | 2021-11-03 14:40 | 1.6667 | 12 | 2021-11-03 12:35 | 3.6667 | 71 | 0.13889 | 0.051643 | 2
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-76 | CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8846 | 49695 | 2021-11-03 13:00 | 2021-11-03 14:05 | 4.3333 | 10.5 | 2021-11-03 13:32 | 58.3667 | 326.13 | 0.4127 | 0.17897 | 8
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-76 | CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8842 | 49689 | 2021-11-03 13:20 | 2021-11-03 13:51 | 1.0333 | 16 | 2021-11-03 13:36 | 59.4 | 342.13 | 0.064583 | 0.17362 | 9
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12639 | 44400 | 2021-11-03 10:35 | 2021-11-04 14:00 | 98.1667 | 46 | 2021-11-04 00:18 | 1783.5333 | 1173 | 2.1341 | 1.5205 | 25
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12638 | 44405 | 2021-11-03 10:35 | 2021-11-04 14:00 | 10.9167 | 46 | 2021-11-04 00:18 | 162.7 | 878 | 0.23732 | 0.18531 | 22
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9444 | 44286 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-04 08:33 | 1.1 | 10.17 | 2021-11-04 08:16 | 63.1667 | 734.3 | 0.10816 | 0.086023 | 63
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9442 | 44285 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-04 08:33 | 0.55 | 10.17 | 2021-11-04 08:16 | 27.15 | 568.43 | 0.054081 | 0.047763 | 46
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9445 | 44286 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-04 08:33 | 1.1 | 10.17 | 2021-11-04 08:16 | 63.1667 | 734.3 | 0.10816 | 0.086023 | 63
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9443 | 44285 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-04 08:33 | 0.55 | 10.17 | 2021-11-04 08:16 | 27.15 | 568.43 | 0.054081 | 0.047763 | 46
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12364 | 46155 | 2021-11-04 10:05 | 2021-11-04 11:40 | 1.5833 | 9 | 2021-11-04 10:52 | 1.5833 | 9 | 0.17593 | 0.17593 | 1
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12365 | 46156 | 2021-11-04 10:05 | 2021-11-04 11:40 | 1.5833 | 9 | 2021-11-04 10:52 | 1.5833 | 9 | 0.17593 | 0.17593 | 1
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 19510 | ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS | KG | MATERIAL |  | 12362 | 46158 | 2021-11-04 10:05 | 2021-11-04 11:40 | 9 | 9 | 2021-11-04 10:52 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12367 | 46318 | 2021-11-04 10:05 | 2021-11-04 11:40 | 1.5833 | 9 | 2021-11-04 10:52 | 1.5833 | 9 | 0.17593 | 0.17593 | 1
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 94285 | TANQUE PARA INJEÇÃO DE RESINAS, NATAS E ARGAMASSAS | H | EQUIPAMENTO |  | 12363 | 46161 | 2021-11-04 10:05 | 2021-11-04 11:40 | 1.5833 | 9 | 2021-11-04 10:52 | 1.5833 | 9 | 0.17593 | 0.17593 | 1
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12270 | 44365 | 2021-11-04 08:50 | 2021-11-04 13:30 | 1.7 | 38.7 | 2021-11-04 11:10 | 98.1167 | 2732.56 | 0.043928 | 0.035907 | 29
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12738 | 44411 | 2021-11-04 10:00 | 2021-11-04 14:00 | 0.9 | 40 | 2021-11-04 12:00 | 43.9667 | 680 | 0.0225 | 0.064657 | 27
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12737 | 44412 | 2021-11-04 10:00 | 2021-11-04 14:00 | 40 | 40 | 2021-11-04 12:00 | 680 | 680 | 1 | 1 | 27
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10384 | 44633 | 2021-11-03 09:34 | 2021-11-05 15:25 | 13.6333 | 9.64 | 2021-11-04 12:30 | 58.45 | 68.04 | 1.4142 | 0.85905 | 7
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10383 | 44632 | 2021-11-03 09:34 | 2021-11-05 15:25 | 6.2667 | 9.64 | 2021-11-04 12:30 | 42.2833 | 68.04 | 0.65007 | 0.62145 | 7
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11029 | 44626 | 2021-11-04 13:57 | 2021-11-04 15:37 | 0.1248 | 0.387 | 2021-11-04 14:47 | 0.5748 | 3.8218 | 0.32248 | 0.1504 | 4
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11030 | 44625 | 2021-11-04 13:57 | 2021-11-04 15:37 | 6.6667 | 0.387 | 2021-11-04 14:47 | 38.1667 | 3.8218 | 17.2265 | 9.9866 | 4
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11028 | 44630 | 2021-11-04 13:57 | 2021-11-04 15:37 | 1.6667 | 0.387 | 2021-11-04 14:47 | 7.4667 | 3.8218 | 4.3066 | 1.9537 | 4
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11027 | 44628 | 2021-11-04 13:57 | 2021-11-04 15:37 | 0.144 | 0.387 | 2021-11-04 14:47 | 0.654 | 3.8218 | 0.37209 | 0.17112 | 4
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12642 | 44573 | 2021-11-04 14:05 | 2021-11-05 11:00 | 50.75 | 30 | 2021-11-05 00:33 | 1834.2833 | 1203 | 1.6917 | 1.5248 | 26
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12641 | 44578 | 2021-11-04 14:05 | 2021-11-05 11:00 | 6.4167 | 30 | 2021-11-05 00:33 | 169.1167 | 908 | 0.21389 | 0.18625 | 23
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9756 | 44454 | 2021-11-05 08:15 | 2021-11-05 09:20 | 1.0833 | 19.2 | 2021-11-05 08:48 | 11.1 | 179.23 | 0.056424 | 0.061932 | 6
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9754 | 44457 | 2021-11-05 08:15 | 2021-11-05 09:20 | 3.6 | 19.2 | 2021-11-05 08:48 | 25.4 | 179.23 | 0.1875 | 0.14172 | 6
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9757 | 44454 | 2021-11-05 08:15 | 2021-11-05 09:20 | 1.0833 | 19.2 | 2021-11-05 08:48 | 11.1 | 179.23 | 0.056424 | 0.061932 | 6
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9755 | 44457 | 2021-11-05 08:15 | 2021-11-05 09:20 | 3.6 | 19.2 | 2021-11-05 08:48 | 25.4 | 179.23 | 0.1875 | 0.14172 | 6
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-76 | CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AUTO | 8850 | 49701 | 2021-11-05 08:40 | 2021-11-05 10:51 | 5.0833 | 17 | 2021-11-05 09:46 | 64.4833 | 359.13 | 0.29902 | 0.17955 | 10
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9764 | 44458 | 2021-11-05 09:21 | 2021-11-05 10:26 | 1.0833 | 16.21 | 2021-11-05 09:54 | 12.1833 | 195.44 | 0.066831 | 0.062338 | 7
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9762 | 44461 | 2021-11-05 09:21 | 2021-11-05 10:26 | 3.6 | 16.21 | 2021-11-05 09:54 | 29 | 195.44 | 0.22209 | 0.14838 | 7
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9765 | 44458 | 2021-11-05 09:21 | 2021-11-05 10:26 | 1.0833 | 16.21 | 2021-11-05 09:54 | 12.1833 | 195.44 | 0.066831 | 0.062338 | 7
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9763 | 44461 | 2021-11-05 09:21 | 2021-11-05 10:26 | 3.6 | 16.21 | 2021-11-05 09:54 | 29 | 195.44 | 0.22209 | 0.14838 | 7
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12740 | 44584 | 2021-11-05 10:20 | 2021-11-05 10:50 | 1 | 26 | 2021-11-05 10:35 | 44.9667 | 706 | 0.038462 | 0.063692 | 28
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12739 | 44585 | 2021-11-05 10:20 | 2021-11-05 10:50 | 26 | 26 | 2021-11-05 10:35 | 706 | 706 | 1 | 1 | 28
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4566 | 44559 | 2021-11-05 07:20 | 2021-11-05 14:35 | 6.25 | 33.45 | 2021-11-05 10:57 | 550.31 | 2366.13 | 0.18685 | 0.23258 | 92
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4569 | 44510 | 2021-11-05 07:20 | 2021-11-05 14:50 | 6.5 | 23.5 | 2021-11-05 11:05 | 12.5 | 63.86 | 0.2766 | 0.19574 | 2
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8446 | 44358 | 2021-11-05 08:07 | 2021-11-05 14:28 | 13.1667 | 1.3 | 2021-11-05 11:18 | 82.8633 | 14.53 | 10.1282 | 5.7029 | 14
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 8447 | 44359 | 2021-11-05 08:07 | 2021-11-05 14:28 | 24.25 | 1.3 | 2021-11-05 11:18 | 177.3667 | 14.53 | 18.6538 | 12.2069 | 14
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10085 | 44613 | 2021-11-05 13:00 | 2021-11-05 16:45 | 7.5 | 0.83 | 2021-11-05 14:53 | 7.5 | 0.83 | 9.0361 | 9.0361 | 1
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10086 | 44614 | 2021-11-05 13:00 | 2021-11-05 16:45 | 7.5 | 0.83 | 2021-11-05 14:53 | 7.5 | 0.83 | 9.0361 | 9.0361 | 1
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12645 | 44653 | 2021-11-05 11:05 | 2021-11-08 11:55 | 70.0833 | 34 | 2021-11-06 23:30 | 1904.3667 | 1237 | 2.0613 | 1.5395 | 27
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12644 | 44658 | 2021-11-05 11:05 | 2021-11-08 11:55 | 8.3333 | 34 | 2021-11-06 23:30 | 177.45 | 942 | 0.2451 | 0.18838 | 24
REATERRO 2 | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-06-10 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12135 | 45267 | 2021-11-05 11:40 | 2021-11-10 16:20 | 1.5833 | 6.75 | 2021-11-08 02:00 | 5.8833 | 12.42 | 0.23457 | 0.4737 | 2
REATERRO 2 | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-06-10 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12136 | 45266 | 2021-11-05 11:40 | 2021-11-10 16:20 | 9.7167 | 6.75 | 2021-11-08 02:00 | 15.6 | 19.17 | 1.4395 | 0.81377 | 3
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9450 | 44643 | 2021-11-08 07:54 | 2021-11-08 10:32 | 0.4 | 7.69 | 2021-11-08 09:13 | 63.5667 | 741.99 | 0.052016 | 0.085671 | 64
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9448 | 44642 | 2021-11-08 07:54 | 2021-11-08 10:32 | 1.0833 | 7.69 | 2021-11-08 09:13 | 28.2333 | 576.12 | 0.14088 | 0.049006 | 47
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9451 | 44643 | 2021-11-08 07:54 | 2021-11-08 10:32 | 0.4 | 7.69 | 2021-11-08 09:13 | 63.5667 | 741.99 | 0.052016 | 0.085671 | 64
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9449 | 44642 | 2021-11-08 07:54 | 2021-11-08 10:32 | 1.0833 | 7.69 | 2021-11-08 09:13 | 28.2333 | 576.12 | 0.14088 | 0.049006 | 47
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13949 | 44640 | 2021-11-08 09:05 | 2021-11-08 09:26 | 0.35 | 1.85 | 2021-11-08 09:16 | 0.35 | 1.85 | 0.18919 | 0.18919 | 1
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 13948 | 44641 | 2021-11-08 09:05 | 2021-11-08 09:26 | 0.35 | 1.85 | 2021-11-08 09:16 | 0.35 | 1.85 | 0.18919 | 0.18919 | 1
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 13950 | 44639 | 2021-11-08 09:05 | 2021-11-08 09:26 | 0.35 | 1.85 | 2021-11-08 09:16 | 0.35 | 1.85 | 0.18919 | 0.18919 | 1
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12762 | 44716 | 2021-11-08 08:50 | 2021-11-08 09:58 | 1.1333 | 26 | 2021-11-08 09:24 | 18.8667 | 216 | 0.04359 | 0.087346 | 7
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12761 | 50147 | 2021-11-08 08:50 | 2021-11-08 09:58 | 1.1333 | 26 | 2021-11-08 09:24 | 20 | 242 | 0.04359 | 0.082645 | 8
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 |  | COMPACTADOR MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12760 | 44717 | 2021-11-08 08:50 | 2021-11-08 09:58 | 1.1333 | 26 | 2021-11-08 09:24 | 4.8 | 97 | 0.04359 | 0.049485 | 3
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13940 | 44648 | 2021-11-08 09:20 | 2021-11-08 10:30 | 3.5 | 0.17 | 2021-11-08 09:55 | 3.5 | 0.17 | 20.5882 | 20.5882 | 1
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13941 | 44649 | 2021-11-08 09:20 | 2021-11-08 10:30 | 5.8333 | 0.17 | 2021-11-08 09:55 | 5.8333 | 0.17 | 34.3137 | 34.3137 | 1
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4576 | 44667 | 2021-11-08 07:30 | 2021-11-08 15:30 | 60 | 9.97 | 2021-11-08 11:30 | 9750 | 1700.64 | 6.0181 | 5.7331 | 76
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4574 | 44664 | 2021-11-08 07:30 | 2021-11-08 15:30 | 7 | 9.97 | 2021-11-08 11:30 | 557.31 | 2376.1 | 0.70211 | 0.23455 | 93
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4573 | 44668 | 2021-11-08 07:30 | 2021-11-08 15:30 | 10 | 9.97 | 2021-11-08 11:30 | 1623.62 | 1609.6 | 1.003 | 1.0087 | 71
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12742 | 44812 | 2021-11-08 11:25 | 2021-11-08 11:50 | 0.41667 | 34 | 2021-11-08 11:38 | 45.3833 | 740 | 0.012255 | 0.061329 | 29
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12741 | 44813 | 2021-11-08 11:25 | 2021-11-08 11:50 | 34 | 34 | 2021-11-08 11:38 | 740 | 740 | 1 | 1 | 29
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13952 | 44729 | 2021-11-08 13:00 | 2021-11-08 13:37 | 1.2333 | 4 | 2021-11-08 13:19 | 1.5833 | 5.85 | 0.30833 | 0.27066 | 2
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 13951 | 44730 | 2021-11-08 13:00 | 2021-11-08 13:37 | 0.61667 | 4 | 2021-11-08 13:19 | 0.96667 | 5.85 | 0.15417 | 0.16524 | 2
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 13953 | 44728 | 2021-11-08 13:00 | 2021-11-08 13:37 | 0.61667 | 4 | 2021-11-08 13:19 | 0.96667 | 5.85 | 0.15417 | 0.16524 | 2
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13958 | 44731 | 2021-11-08 14:00 | 2021-11-08 15:40 | 6.6667 | 1.38 | 2021-11-08 14:50 | 6.6667 | 1.38 | 4.8309 | 4.8309 | 1
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12540 | 44814 | 2021-11-08 13:00 | 2021-11-08 17:00 | 28 | 15.75 | 2021-11-08 15:00 | 787.85 | 354.25 | 1.7778 | 2.224 | 20
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12539 | 44819 | 2021-11-08 13:00 | 2021-11-08 17:00 | 4 | 15.75 | 2021-11-08 15:00 | 83.3333 | 301.75 | 0.25397 | 0.27617 | 19
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9462 | 44763 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-09 08:21 | 0.7 | 5.2 | 2021-11-09 08:10 | 64.2667 | 747.19 | 0.13462 | 0.086011 | 65
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9463 | 44763 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-09 08:21 | 0.7 | 5.2 | 2021-11-09 08:10 | 64.2667 | 747.19 | 0.13462 | 0.086011 | 65
RETIRADA DE GUIAS E PARALELEPÍPEDOS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-45 | RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13969 | 44768 | 2021-11-09 08:50 | 2021-11-09 08:57 | 0.35 | 2 | 2021-11-09 08:54 | 0.35 | 2 | 0.175 | 0.175 | 1
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12543 | 45013 | 2021-11-09 07:30 | 2021-11-09 12:00 | 5.25 | 4.5 | 2021-11-09 09:45 | 793.1 | 358.75 | 1.1667 | 2.2107 | 21
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12542 | 45018 | 2021-11-09 07:30 | 2021-11-09 12:00 | 2.75 | 4.5 | 2021-11-09 09:45 | 86.0833 | 306.25 | 0.61111 | 0.28109 | 20
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12272 | 45271 | 2021-11-09 09:06 | 2021-11-09 10:45 | 1.65 | 55 | 2021-11-09 09:56 | 99.7667 | 2787.56 | 0.03 | 0.03579 | 30
RETIRADA DE VIDROS | EDIF | VIDROS | 14-60-01 | RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO | M2 | 0 |  | VIDRACEIRO SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12962 | 44864 | 2021-11-09 09:30 | 2021-11-09 10:57 | 4.35 | 4.4745 | 2021-11-09 10:14 | 4.35 | 4.4745 | 0.97218 | 0.97218 | 1
RETIRADA DE VIDROS | EDIF | VIDROS | 14-60-01 | RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO | M2 | 0 |  | VIDRACEIRO SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13191 | 44866 | 2021-11-09 09:30 | 2021-11-09 10:57 | 4.35 | 4.4745 | 2021-11-09 10:14 | 4.35 | 4.4745 | 0.97218 | 0.97218 | 1
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9460 | 44765 | 2021-11-09 08:06 | 2021-11-09 14:13 | 1.1 | 10.17 | 2021-11-09 11:09 | 29.3333 | 586.29 | 0.10816 | 0.050032 | 48
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9461 | 44765 | 2021-11-09 08:06 | 2021-11-09 14:13 | 1.1 | 10.17 | 2021-11-09 11:09 | 29.3333 | 586.29 | 0.10816 | 0.050032 | 48
CABO 01 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-75 | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5132 | 49677 | 2021-11-09 11:03 | 2021-11-09 11:16 | 0.21667 | 3.6 | 2021-11-09 11:09 | 0.21667 | 3.6 | 0.060185 | 0.060185 | 1
CABO 01 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-75 | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5131 | 49676 | 2021-11-09 11:03 | 2021-11-09 11:16 | 0.21667 | 3.6 | 2021-11-09 11:09 | 0.21667 | 3.6 | 0.060185 | 0.060185 | 1
RETIRADA DE VIDROS | EDIF | VIDROS | 14-60-01 | RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO | M2 | 0 |  | VIDRACEIRO SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12965 | 44865 | 2021-11-09 10:57 | 2021-11-09 13:30 | 4.65 | 4.4745 | 2021-11-09 12:14 | 9 | 8.949 | 1.0392 | 1.0057 | 2
RETIRADA DE VIDROS | EDIF | VIDROS | 14-60-01 | RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO | M2 | 0 |  | VIDRACEIRO SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13190 | 44867 | 2021-11-09 10:57 | 2021-11-09 13:30 | 4.65 | 4.4745 | 2021-11-09 12:14 | 9 | 8.949 | 1.0392 | 1.0057 | 2
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12271 | 44903 | 2021-11-09 11:09 | 2021-11-09 13:56 | 3.5667 | 75.35 | 2021-11-09 12:33 | 103.3333 | 2862.91 | 0.047335 | 0.036094 | 31
RETIRADA DE VIDROS | EDIF | VIDROS | 14-60-01 | RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO | M2 | 0 |  | VIDRACEIRO SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12964 | 44868 | 2021-11-09 13:30 | 2021-11-09 14:19 | 2.45 | 4.4745 | 2021-11-09 13:55 | 11.45 | 13.4235 | 0.54755 | 0.85298 | 3
RETIRADA DE VIDROS | EDIF | VIDROS | 14-60-01 | RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO | M2 | 0 |  | VIDRACEIRO SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13192 | 44880 | 2021-11-09 13:30 | 2021-11-09 14:19 | 2.45 | 4.4745 | 2021-11-09 13:55 | 11.45 | 13.4235 | 0.54755 | 0.85298 | 3
RETIRADA DE VIDROS | EDIF | VIDROS | 14-60-01 | RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO | M2 | 0 |  | VIDRACEIRO SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12968 | 44917 | 2021-11-09 14:19 | 2021-11-09 14:50 | 1.55 | 4.4745 | 2021-11-09 14:34 | 13 | 17.898 | 0.34641 | 0.72634 | 4
RETIRADA DE VIDROS | EDIF | VIDROS | 14-60-01 | RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO | M2 | 0 |  | VIDRACEIRO SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13195 | 44915 | 2021-11-09 14:19 | 2021-11-09 14:50 | 1.55 | 4.4745 | 2021-11-09 14:34 | 13 | 17.898 | 0.34641 | 0.72634 | 4
RETIRADA DE VIDROS | EDIF | VIDROS | 14-60-01 | RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO | M2 | 0 |  | VIDRACEIRO SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12971 | 44932 | 2021-11-09 14:50 | 2021-11-09 15:25 | 1.75 | 4.4745 | 2021-11-09 15:07 | 14.75 | 22.3725 | 0.39111 | 0.65929 | 5
RETIRADA DE VIDROS | EDIF | VIDROS | 14-60-01 | RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO | M2 | 0 |  | VIDRACEIRO SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13196 | 44930 | 2021-11-09 14:50 | 2021-11-09 15:25 | 1.75 | 4.4745 | 2021-11-09 15:07 | 14.75 | 22.3725 | 0.39111 | 0.65929 | 5
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10206 | 45852 | 2021-11-08 08:30 | 2021-11-11 11:15 | 4.45 | 4.08 | 2021-11-09 21:52 | 86.15 | 23.68 | 1.0907 | 3.6381 | 6
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10207 | 45851 | 2021-11-08 08:30 | 2021-11-11 11:15 | 25.0833 | 4.08 | 2021-11-09 21:52 | 111.2333 | 27.76 | 6.1479 | 4.007 | 7
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4581 | 44989 | 2021-11-09 11:20 | 2021-11-10 09:00 | 60 | 9.51 | 2021-11-09 22:10 | 9810 | 1710.15 | 6.3091 | 5.7363 | 77
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4578 | 44991 | 2021-11-09 11:20 | 2021-11-10 09:00 | 4.1667 | 9.51 | 2021-11-09 22:10 | 561.4767 | 2385.61 | 0.43814 | 0.23536 | 94
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4577 | 44990 | 2021-11-09 11:20 | 2021-11-10 09:00 | 9.75 | 9.51 | 2021-11-09 22:10 | 1633.37 | 1619.11 | 1.0252 | 1.0088 | 72
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12546 | 45123 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-10 10:40 | 10.6667 | 2 | 2021-11-10 09:20 | 803.7667 | 360.75 | 5.3333 | 2.228 | 22
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12545 | 45128 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-10 10:40 | 1.1667 | 2 | 2021-11-10 09:20 | 87.25 | 308.25 | 0.58333 | 0.28305 | 21
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5013 | 45118 | 2021-11-10 09:17 | 2021-11-10 11:32 | 1.2667 | 390 | 2021-11-10 10:24 | 1.2667 | 390 | 0.0032479 | 0.0032479 | 1
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5014 | 45117 | 2021-11-10 09:17 | 2021-11-10 11:32 | 1.2667 | 390 | 2021-11-10 10:24 | 3.95 | 603.93 | 0.0032479 | 0.0065405 | 5
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13972 | 45026 | 2021-11-10 11:10 | 2021-11-10 11:52 | 3.1333 | 2 | 2021-11-10 11:31 | 3.1333 | 2 | 1.5667 | 1.5667 | 1
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13971 | 45027 | 2021-11-10 11:10 | 2021-11-10 11:52 | 4.7 | 2 | 2021-11-10 11:31 | 4.7 | 2 | 2.35 | 2.35 | 1
TIJOLO CERÂMICO | EDIF | VEDOS | 04-02-04 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12886 | 48887 | 2021-11-10 09:00 | 2021-11-10 16:00 | 6 | 5.95 | 2021-11-10 12:30 | 6 | 5.95 | 1.0084 | 1.0084 | 1
TIJOLO CERÂMICO | EDIF | VEDOS | 04-02-04 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13114 | 48875 | 2021-11-10 09:00 | 2021-11-10 16:00 | 6 | 5.95 | 2021-11-10 12:30 | 6 | 5.95 | 1.0084 | 1.0084 | 1
TIJOLO CERÂMICO | EDIF | VEDOS | 04-02-04 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12889 | 48888 | 2021-11-10 09:00 | 2021-11-10 16:00 | 6 | 5.95 | 2021-11-10 12:30 | 6 | 5.95 | 1.0084 | 1.0084 | 1
TIJOLO CERÂMICO | EDIF | VEDOS | 04-02-04 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13115 | 48876 | 2021-11-10 09:00 | 2021-11-10 16:00 | 6 | 5.95 | 2021-11-10 12:30 | 6 | 5.95 | 1.0084 | 1.0084 | 1
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10088 | 46681 | 2021-11-10 09:45 | 2021-11-10 16:30 | 5.75 | 0.93 | 2021-11-10 13:08 | 13.25 | 1.76 | 6.1828 | 7.5284 | 2
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10089 | 46682 | 2021-11-10 09:45 | 2021-11-10 16:30 | 11.5 | 0.93 | 2021-11-10 13:08 | 19 | 1.76 | 12.3656 | 10.7955 | 2
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13974 | 45056 | 2021-11-10 13:20 | 2021-11-10 14:48 | 2.9333 | 2 | 2021-11-10 14:04 | 6.0667 | 4 | 1.4667 | 1.5167 | 2
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13973 | 45057 | 2021-11-10 13:20 | 2021-11-10 14:48 | 4.4 | 2 | 2021-11-10 14:04 | 9.1 | 4 | 2.2 | 2.275 | 2
DEMOLIÇÃO DE FORRO | EDIF | FORROS | 12-50-05 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12881 | 45525 | 2021-11-10 14:00 | 2021-11-10 16:00 | 2 | 6.45 | 2021-11-10 15:00 | 10.3833 | 68.606 | 0.31008 | 0.15135 | 4
DEMOLIÇÃO DE FORRO | EDIF | FORROS | 12-50-05 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13104 | 45526 | 2021-11-10 14:00 | 2021-11-10 16:00 | 2 | 6.45 | 2021-11-10 15:00 | 10.3833 | 68.606 | 0.31008 | 0.15135 | 4
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12648 | 45146 | 2021-11-10 10:45 | 2021-11-11 12:00 | 67.5 | 32 | 2021-11-10 23:22 | 1971.8667 | 1269 | 2.1094 | 1.5539 | 28
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12647 | 45151 | 2021-11-10 10:45 | 2021-11-11 12:00 | 9.75 | 32 | 2021-11-10 23:22 | 187.2 | 974 | 0.30469 | 0.1922 | 25
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4585 | 45459 | 2021-11-10 13:00 | 2021-11-11 17:00 | 180 | 33.66 | 2021-11-11 03:00 | 9990 | 1743.81 | 5.3476 | 5.7288 | 78
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4583 | 45456 | 2021-11-10 13:00 | 2021-11-11 17:00 | 11.8333 | 33.66 | 2021-11-11 03:00 | 573.31 | 2419.27 | 0.35155 | 0.23698 | 95
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4582 | 45460 | 2021-11-10 13:00 | 2021-11-11 17:00 | 33.88 | 33.66 | 2021-11-11 03:00 | 1667.25 | 1652.77 | 1.0065 | 1.0088 | 73
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9474 | 45153 | 2021-11-11 08:00 | 2021-11-11 08:20 | 0.66667 | 7.69 | 2021-11-11 08:10 | 64.9333 | 754.88 | 0.086693 | 0.086018 | 66
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9472 | 45152 | 2021-11-11 08:00 | 2021-11-11 08:20 | 0.33333 | 7.69 | 2021-11-11 08:10 | 29.6667 | 593.98 | 0.043346 | 0.049946 | 49
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9475 | 45153 | 2021-11-11 08:00 | 2021-11-11 08:20 | 0.66667 | 7.69 | 2021-11-11 08:10 | 64.9333 | 754.88 | 0.086693 | 0.086018 | 66
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9473 | 45152 | 2021-11-11 08:00 | 2021-11-11 08:20 | 0.33333 | 7.69 | 2021-11-11 08:10 | 29.6667 | 593.98 | 0.043346 | 0.049946 | 49
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5015 | 45189 | 2021-11-11 08:30 | 2021-11-11 09:08 | 0.63333 | 15 | 2021-11-11 08:49 | 1.9 | 405 | 0.042222 | 0.0046914 | 2
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5016 | 45188 | 2021-11-11 08:30 | 2021-11-11 09:08 | 0.63333 | 15 | 2021-11-11 08:49 | 4.5833 | 618.93 | 0.042222 | 0.0074053 | 6
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9772 | 45248 | 2021-11-11 09:02 | 2021-11-11 12:09 | 3.1167 | 54.96 | 2021-11-11 10:36 | 15.3 | 250.4 | 0.056708 | 0.061102 | 8
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9770 | 45251 | 2021-11-11 09:02 | 2021-11-11 12:09 | 5.4 | 54.96 | 2021-11-11 10:36 | 34.4 | 250.4 | 0.098253 | 0.13738 | 8
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9773 | 45248 | 2021-11-11 09:02 | 2021-11-11 12:09 | 3.1167 | 54.96 | 2021-11-11 10:36 | 15.3 | 250.4 | 0.056708 | 0.061102 | 8
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9771 | 45251 | 2021-11-11 09:02 | 2021-11-11 12:09 | 5.4 | 54.96 | 2021-11-11 10:36 | 34.4 | 250.4 | 0.098253 | 0.13738 | 8
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10466 | 45260 | 2021-11-11 10:52 | 2021-11-11 11:45 | 0.88333 | 2 | 2021-11-11 11:19 | 6.85 | 9.821 | 0.44167 | 0.69748 | 5
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 39055 | ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI | KG | MATERIAL |  | 10464 | 45261 | 2021-11-11 10:52 | 2021-11-11 11:45 | 2 | 2 | 2021-11-11 11:19 | 9.821 | 9.821 | 1 | 1 | 5
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12764 | 45207 | 2021-11-11 10:30 | 2021-11-11 12:10 | 1.6667 | 6.2 | 2021-11-11 11:20 | 21.6667 | 248.2 | 0.26882 | 0.087295 | 9
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 |  | COMPACTADOR MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12763 | 45208 | 2021-11-11 10:30 | 2021-11-11 12:10 | 1.6667 | 6.2 | 2021-11-11 11:20 | 6.4667 | 103.2 | 0.26882 | 0.062661 | 4
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10463 | 45256 | 2021-11-11 10:50 | 2021-11-11 11:52 | 1.0333 | 2 | 2021-11-11 11:21 | 7.8833 | 11.821 | 0.51667 | 0.66689 | 6
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 39055 | ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI | KG | MATERIAL |  | 10461 | 45257 | 2021-11-11 10:50 | 2021-11-11 11:52 | 2 | 2 | 2021-11-11 11:21 | 11.821 | 11.821 | 1 | 1 | 6
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10091 | 46689 | 2021-11-11 09:30 | 2021-11-11 17:00 | 2.15 | 0.641 | 2021-11-11 13:15 | 15.4 | 2.401 | 3.3541 | 6.414 | 3
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10092 | 46690 | 2021-11-11 09:30 | 2021-11-11 17:00 | 4.7 | 0.641 | 2021-11-11 13:15 | 23.7 | 2.401 | 7.3323 | 9.8709 | 3
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12744 | 45194 | 2021-11-11 13:00 | 2021-11-11 13:30 | 1 | 32 | 2021-11-11 13:15 | 46.3833 | 772 | 0.03125 | 0.060082 | 30
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12743 | 45195 | 2021-11-11 13:00 | 2021-11-11 13:30 | 32 | 32 | 2021-11-11 13:15 | 772 | 772 | 1 | 1 | 30
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5017 | 45192 | 2021-11-11 11:10 | 2021-11-11 16:00 | 3.5 | 484 | 2021-11-11 13:35 | 5.4 | 889 | 0.0072314 | 0.0060742 | 3
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5018 | 45191 | 2021-11-11 11:10 | 2021-11-11 16:00 | 3.5 | 484 | 2021-11-11 13:35 | 8.0833 | 1102.93 | 0.0072314 | 0.007329 | 7
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10094 | 46696 | 2021-11-11 10:52 | 2021-11-11 16:20 | 2.2833 | 1.02 | 2021-11-11 13:36 | 17.6833 | 3.421 | 2.2386 | 5.1691 | 4
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10095 | 46697 | 2021-11-11 10:52 | 2021-11-11 16:20 | 6 | 1.02 | 2021-11-11 13:36 | 29.7 | 3.421 | 5.8824 | 8.6817 | 4
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12549 | 45209 | 2021-11-11 10:50 | 2021-11-12 09:00 | 13.3333 | 10 | 2021-11-11 21:55 | 817.1 | 370.75 | 1.3333 | 2.2039 | 23
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12548 | 45214 | 2021-11-11 10:50 | 2021-11-12 09:00 | 3.5 | 10 | 2021-11-11 21:55 | 90.75 | 318.25 | 0.35 | 0.28515 | 22
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12651 | 45215 | 2021-11-11 13:40 | 2021-11-12 09:05 | 14.8333 | 8 | 2021-11-11 23:22 | 1986.7 | 1277 | 1.8542 | 1.5558 | 29
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12650 | 45220 | 2021-11-11 13:40 | 2021-11-12 09:05 | 2.5833 | 8 | 2021-11-11 23:22 | 189.7833 | 982 | 0.32292 | 0.19326 | 26
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9480 | 45241 | 2021-11-12 08:24 | 2021-11-12 08:58 | 1.1333 | 10.17 | 2021-11-12 08:41 | 66.0667 | 765.05 | 0.11144 | 0.086356 | 67
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9481 | 45241 | 2021-11-12 08:24 | 2021-11-12 08:58 | 1.1333 | 10.17 | 2021-11-12 08:41 | 66.0667 | 765.05 | 0.11144 | 0.086356 | 67
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5019 | 45478 | 2021-11-12 07:30 | 2021-11-12 11:40 | 2.4 | 54 | 2021-11-12 09:35 | 7.8 | 943 | 0.044444 | 0.0082715 | 4
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5020 | 45477 | 2021-11-12 07:30 | 2021-11-12 11:40 | 2.4 | 54 | 2021-11-12 09:35 | 10.4833 | 1156.93 | 0.044444 | 0.0090613 | 8
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10589 | 45491 | 2021-11-12 09:25 | 2021-11-12 12:00 | 2.5833 | 55.5 | 2021-11-12 10:43 | 46.1833 | 644.74 | 0.046547 | 0.071631 | 17
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10591 | 45489 | 2021-11-12 09:25 | 2021-11-12 12:00 | 55.5 | 55.5 | 2021-11-12 10:43 | 644.74 | 644.74 | 1 | 1 | 17
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10590 | 45491 | 2021-11-12 09:25 | 2021-11-12 12:00 | 2.5833 | 55.5 | 2021-11-12 10:43 | 48.7667 | 700.24 | 0.046547 | 0.069643 | 18
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10592 | 45489 | 2021-11-12 09:25 | 2021-11-12 12:00 | 55.5 | 55.5 | 2021-11-12 10:43 | 700.24 | 700.24 | 1 | 1 | 18
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11599 | 45363 | 2021-11-12 10:25 | 2021-11-12 11:39 | 1.2333 | 19.48 | 2021-11-12 11:02 | 119.1333 | 816.22 | 0.063313 | 0.14596 | 29
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11597 | 45361 | 2021-11-12 10:25 | 2021-11-12 11:39 | 1.2333 | 19.48 | 2021-11-12 11:02 | 178.4167 | 1341.2 | 0.063313 | 0.13303 | 39
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11603 | 45360 | 2021-11-12 10:25 | 2021-11-12 11:39 | 1.2333 | 19.48 | 2021-11-12 11:02 | 158.2333 | 1341.2 | 0.063313 | 0.11798 | 39
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11600 | 45363 | 2021-11-12 10:25 | 2021-11-12 11:39 | 1.2333 | 19.48 | 2021-11-12 11:02 | 119.1333 | 816.22 | 0.063313 | 0.14596 | 29
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11598 | 45361 | 2021-11-12 10:25 | 2021-11-12 11:39 | 1.2333 | 19.48 | 2021-11-12 11:02 | 178.4167 | 1341.2 | 0.063313 | 0.13303 | 39
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11604 | 45360 | 2021-11-12 10:25 | 2021-11-12 11:39 | 1.2333 | 19.48 | 2021-11-12 11:02 | 158.2333 | 1341.2 | 0.063313 | 0.11798 | 39
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12767 | 45300 | 2021-11-12 11:30 | 2021-11-12 12:00 | 0.5 | 17.6 | 2021-11-12 11:45 | 22.1667 | 265.8 | 0.028409 | 0.083396 | 10
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12766 | 45307 | 2021-11-12 11:30 | 2021-11-12 12:00 | 0.5 | 17.6 | 2021-11-12 11:45 | 22.6667 | 283.4 | 0.028409 | 0.079981 | 11
CABO 01 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-75 | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5129 | 49674 | 2021-11-12 13:00 | 2021-11-12 14:49 | 3.6333 | 15.2 | 2021-11-12 13:55 | 3.85 | 18.8 | 0.23904 | 0.20479 | 2
CABO 01 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-75 | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5130 | 49673 | 2021-11-12 13:00 | 2021-11-12 14:49 | 1.8167 | 15.2 | 2021-11-12 13:55 | 2.0333 | 18.8 | 0.11952 | 0.10816 | 2
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12654 | 45539 | 2021-11-12 09:10 | 2021-11-16 10:20 | 43.1667 | 39 | 2021-11-14 09:45 | 2029.8667 | 1316 | 1.1068 | 1.5425 | 30
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12653 | 45544 | 2021-11-12 09:10 | 2021-11-16 10:20 | 8.6667 | 39 | 2021-11-14 09:45 | 198.45 | 1021 | 0.22222 | 0.19437 | 27
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12552 | 45545 | 2021-11-12 10:30 | 2021-11-16 10:20 | 26.3333 | 21 | 2021-11-14 10:25 | 843.4333 | 391.75 | 1.254 | 2.153 | 24
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12551 | 45550 | 2021-11-12 10:30 | 2021-11-16 10:20 | 7.3333 | 21 | 2021-11-14 10:25 | 98.0833 | 339.25 | 0.34921 | 0.28912 | 23
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9468 | 44833 | 2021-11-09 09:30 | 2021-11-19 13:12 | 0.4 | 5.2 | 2021-11-14 11:21 | 66.4667 | 770.25 | 0.076923 | 0.086292 | 68
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9466 | 44832 | 2021-11-09 09:30 | 2021-11-19 13:12 | 0.05 | 5.2 | 2021-11-14 11:21 | 29.7167 | 599.18 | 0.0096154 | 0.049596 | 50
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9469 | 44833 | 2021-11-09 09:30 | 2021-11-19 13:12 | 0.4 | 5.2 | 2021-11-14 11:21 | 66.4667 | 770.25 | 0.076923 | 0.086292 | 68
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9467 | 44832 | 2021-11-09 09:30 | 2021-11-19 13:12 | 0.05 | 5.2 | 2021-11-14 11:21 | 29.7167 | 599.18 | 0.0096154 | 0.049596 | 50
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12273 | 45486 | 2021-11-16 08:04 | 2021-11-16 09:20 | 1.2667 | 40.6 | 2021-11-16 08:42 | 104.6 | 2903.51 | 0.031199 | 0.036025 | 32
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12907 | 45502 | 2021-11-16 08:20 | 2021-11-16 10:35 | 2.25 | 1.76 | 2021-11-16 09:27 | 2.25 | 1.76 | 1.2784 | 1.2784 | 1
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13132 | 45511 | 2021-11-16 08:20 | 2021-11-16 10:35 | 2.25 | 1.76 | 2021-11-16 09:27 | 2.25 | 1.76 | 1.2784 | 1.2784 | 1
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12905 | 45503 | 2021-11-16 08:20 | 2021-11-16 10:35 | 2.25 | 1.76 | 2021-11-16 09:27 | 2.25 | 1.76 | 1.2784 | 1.2784 | 1
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13133 | 45512 | 2021-11-16 08:20 | 2021-11-16 10:35 | 2.25 | 1.76 | 2021-11-16 09:27 | 2.25 | 1.76 | 1.2784 | 1.2784 | 1
CABO 01 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-75 | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5127 | 49671 | 2021-11-16 09:40 | 2021-11-16 10:00 | 0.66667 | 5.1 | 2021-11-16 09:50 | 4.5167 | 23.9 | 0.13072 | 0.18898 | 3
CABO 01 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-75 | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5128 | 49670 | 2021-11-16 09:40 | 2021-11-16 10:00 | 0.33333 | 5.1 | 2021-11-16 09:50 | 2.3667 | 23.9 | 0.065359 | 0.099024 | 3
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5021 | 45746 | 2021-11-16 09:35 | 2021-11-16 11:49 | 4.4667 | 109.8 | 2021-11-16 10:42 | 12.2667 | 1052.8 | 0.04068 | 0.011651 | 5
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5022 | 45745 | 2021-11-16 09:35 | 2021-11-16 11:49 | 2.2333 | 109.8 | 2021-11-16 10:42 | 12.7167 | 1266.73 | 0.02034 | 0.010039 | 9
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12770 | 45535 | 2021-11-16 10:25 | 2021-11-16 11:00 | 0.58333 | 15.24 | 2021-11-16 10:43 | 23.25 | 298.64 | 0.038276 | 0.077853 | 12
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12769 | 45537 | 2021-11-16 10:25 | 2021-11-16 11:00 | 0.41667 | 15.24 | 2021-11-16 10:43 | 23.6667 | 313.88 | 0.02734 | 0.0754 | 13
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10599 | 45607 | 2021-11-16 10:20 | 2021-11-16 12:00 | 1.4 | 54.38 | 2021-11-16 11:10 | 50.1667 | 754.62 | 0.025745 | 0.066479 | 19
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10597 | 45606 | 2021-11-16 10:20 | 2021-11-16 12:00 | 1.1333 | 54.38 | 2021-11-16 11:10 | 32.9333 | 552.78 | 0.020841 | 0.059578 | 13
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10601 | 45605 | 2021-11-16 10:20 | 2021-11-16 12:00 | 54.38 | 54.38 | 2021-11-16 11:10 | 754.62 | 754.62 | 1 | 1 | 19
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10600 | 45607 | 2021-11-16 10:20 | 2021-11-16 12:00 | 1.4 | 54.38 | 2021-11-16 11:10 | 51.5667 | 809 | 0.025745 | 0.063741 | 20
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10598 | 45606 | 2021-11-16 10:20 | 2021-11-16 12:00 | 1.1333 | 54.38 | 2021-11-16 11:10 | 34.0667 | 607.16 | 0.020841 | 0.056108 | 14
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10602 | 45605 | 2021-11-16 10:20 | 2021-11-16 12:00 | 54.38 | 54.38 | 2021-11-16 11:10 | 809 | 809 | 1 | 1 | 20
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12904 | 45508 | 2021-11-16 08:20 | 2021-11-16 15:30 | 5.9167 | 10.2826 | 2021-11-16 11:55 | 8.1667 | 12.0426 | 0.57541 | 0.67815 | 2
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13130 | 45505 | 2021-11-16 08:20 | 2021-11-16 15:30 | 5.9167 | 10.2826 | 2021-11-16 11:55 | 8.1667 | 12.0426 | 0.57541 | 0.67815 | 2
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12906 | 45509 | 2021-11-16 08:20 | 2021-11-16 15:30 | 6.1667 | 10.2826 | 2021-11-16 11:55 | 8.4167 | 12.0426 | 0.59972 | 0.69891 | 2
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13131 | 45506 | 2021-11-16 08:20 | 2021-11-16 15:30 | 6.1667 | 10.2826 | 2021-11-16 11:55 | 8.4167 | 12.0426 | 0.59972 | 0.69891 | 2
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12555 | 45779 | 2021-11-16 10:30 | 2021-11-16 17:00 | 25.1667 | 12 | 2021-11-16 13:45 | 868.6 | 403.75 | 2.0972 | 2.1513 | 25
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12554 | 45784 | 2021-11-16 10:30 | 2021-11-16 17:00 | 5.5 | 12 | 2021-11-16 13:45 | 103.5833 | 351.25 | 0.45833 | 0.2949 | 24
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12908 | 45581 | 2021-11-16 13:30 | 2021-11-16 15:10 | 1.6667 | 1.76 | 2021-11-16 14:20 | 9.8333 | 13.8026 | 0.94697 | 0.71243 | 3
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13134 | 45584 | 2021-11-16 13:30 | 2021-11-16 15:10 | 1.6667 | 1.76 | 2021-11-16 14:20 | 9.8333 | 13.8026 | 0.94697 | 0.71243 | 3
FRESAGEM 1 | INFRA | FRESAGEM | 09-02-00 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13904 | 45595 | 2021-11-16 13:55 | 2021-11-16 15:40 | 1.75 | 346.45 | 2021-11-16 14:48 | 1.75 | 346.45 | 0.0050512 | 0.0050512 | 1
FRESAGEM 1 | INFRA | FRESAGEM | 09-02-00 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 13905 | 45600 | 2021-11-16 13:55 | 2021-11-16 15:40 | 1.75 | 346.45 | 2021-11-16 14:48 | 1.75 | 346.45 | 0.0050512 | 0.0050512 | 1
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12657 | 45773 | 2021-11-16 13:40 | 2021-11-16 17:00 | 13.3333 | 28 | 2021-11-16 15:20 | 2043.2 | 1344 | 0.47619 | 1.5202 | 31
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12656 | 45778 | 2021-11-16 13:40 | 2021-11-16 17:00 | 3.3333 | 28 | 2021-11-16 15:20 | 201.7833 | 1049 | 0.11905 | 0.19236 | 28
TIJOLO CERÂMICO | EDIF | VEDOS | 04-02-04 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12888 | 48881 | 2021-11-16 15:15 | 2021-11-16 16:40 | 1.4167 | 2.375 | 2021-11-16 15:58 | 7.4167 | 8.325 | 0.59649 | 0.89089 | 2
TIJOLO CERÂMICO | EDIF | VEDOS | 04-02-04 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13112 | 48869 | 2021-11-16 15:15 | 2021-11-16 16:40 | 1.4167 | 2.375 | 2021-11-16 15:58 | 7.4167 | 8.325 | 0.59649 | 0.89089 | 2
TIJOLO CERÂMICO | EDIF | VEDOS | 04-02-04 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12887 | 48882 | 2021-11-16 15:15 | 2021-11-16 16:40 | 1.4167 | 2.375 | 2021-11-16 15:58 | 7.4167 | 8.325 | 0.59649 | 0.89089 | 2
TIJOLO CERÂMICO | EDIF | VEDOS | 04-02-04 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13113 | 48870 | 2021-11-16 15:15 | 2021-11-16 16:40 | 1.4167 | 2.375 | 2021-11-16 15:58 | 7.4167 | 8.325 | 0.59649 | 0.89089 | 2
CHAPISCO COMUM 1 | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-03-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12834 | 45634 | 2021-11-16 16:40 | 2021-11-16 16:44 | 0.066667 | 2.135 | 2021-11-16 16:42 | 0.066667 | 2.135 | 0.031226 | 0.031226 | 1
CHAPISCO COMUM 1 | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-03-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13060 | 45637 | 2021-11-16 16:40 | 2021-11-16 16:44 | 0.066667 | 2.135 | 2021-11-16 16:42 | 0.066667 | 2.135 | 0.031226 | 0.031226 | 1
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12835 | 45634 | 2021-11-16 16:40 | 2021-11-16 16:44 | 0.066667 | 2.135 | 2021-11-16 16:42 | 0.13333 | 4.27 | 0.031226 | 0.031226 | 2
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13061 | 45637 | 2021-11-16 16:40 | 2021-11-16 16:44 | 0.066667 | 2.135 | 2021-11-16 16:42 | 0.13333 | 4.27 | 0.031226 | 0.031226 | 2
CHAPISCO COMUM 1 | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12836 | 45634 | 2021-11-16 16:40 | 2021-11-16 16:44 | 0.066667 | 2.135 | 2021-11-16 16:42 | 0.2 | 6.405 | 0.031226 | 0.031226 | 3
CHAPISCO COMUM 1 | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13062 | 45637 | 2021-11-16 16:40 | 2021-11-16 16:44 | 0.066667 | 2.135 | 2021-11-16 16:42 | 0.2 | 6.405 | 0.031226 | 0.031226 | 3
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4589 | 45799 | 2021-11-16 07:30 | 2021-11-17 14:50 | 220 | 42.49 | 2021-11-16 23:10 | 10210 | 1786.3 | 5.1777 | 5.7157 | 79
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4587 | 45796 | 2021-11-16 07:30 | 2021-11-17 14:50 | 14.3333 | 42.49 | 2021-11-16 23:10 | 587.6433 | 2461.76 | 0.33733 | 0.23871 | 96
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4586 | 45800 | 2021-11-16 07:30 | 2021-11-17 14:50 | 42.81 | 42.49 | 2021-11-16 23:10 | 1710.06 | 1695.26 | 1.0075 | 1.0087 | 74
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10386 | 45941 | 2021-11-16 09:14 | 2021-11-18 09:00 | 1.8667 | 3.41 | 2021-11-17 09:07 | 60.3167 | 71.45 | 0.54741 | 0.84418 | 8
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10385 | 45940 | 2021-11-16 09:14 | 2021-11-18 09:00 | 2.7667 | 3.41 | 2021-11-17 09:07 | 45.05 | 71.45 | 0.81134 | 0.63051 | 8
TIJOLO CERÂMICO | EDIF | VEDOS | 04-02-04 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12883 | 48841 | 2021-11-17 09:00 | 2021-11-17 09:30 | 0.5 | 0.564 | 2021-11-17 09:15 | 7.9167 | 8.889 | 0.88652 | 0.89061 | 3
TIJOLO CERÂMICO | EDIF | VEDOS | 04-02-04 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13108 | 48834 | 2021-11-17 09:00 | 2021-11-17 09:30 | 0.5 | 0.564 | 2021-11-17 09:15 | 7.9167 | 8.889 | 0.88652 | 0.89061 | 3
TIJOLO CERÂMICO | EDIF | VEDOS | 04-02-04 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12882 | 48842 | 2021-11-17 09:00 | 2021-11-17 09:30 | 0.5 | 0.564 | 2021-11-17 09:15 | 7.9167 | 8.889 | 0.88652 | 0.89061 | 3
TIJOLO CERÂMICO | EDIF | VEDOS | 04-02-04 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13109 | 48835 | 2021-11-17 09:00 | 2021-11-17 09:30 | 0.5 | 0.564 | 2021-11-17 09:15 | 7.9167 | 8.889 | 0.88652 | 0.89061 | 3
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11035 | 45839 | 2021-11-17 09:24 | 2021-11-17 10:30 | 0.0533 | 0.37 | 2021-11-17 09:57 | 0.6281 | 4.1918 | 0.14405 | 0.14984 | 5
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11036 | 45838 | 2021-11-17 09:24 | 2021-11-17 10:30 | 3.3 | 0.37 | 2021-11-17 09:57 | 41.4667 | 4.1918 | 8.9189 | 9.8923 | 5
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11034 | 45843 | 2021-11-17 09:24 | 2021-11-17 10:30 | 1.1 | 0.37 | 2021-11-17 09:57 | 8.5667 | 4.1918 | 2.973 | 2.0437 | 5
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11033 | 45841 | 2021-11-17 09:24 | 2021-11-17 10:30 | 0.0615 | 0.37 | 2021-11-17 09:57 | 0.7155 | 4.1918 | 0.16622 | 0.17069 | 5
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10388 | 45959 | 2021-11-16 13:20 | 2021-11-18 08:14 | 5.8167 | 4.06 | 2021-11-17 10:47 | 66.1333 | 75.51 | 1.4327 | 0.87582 | 9
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10387 | 45958 | 2021-11-16 13:20 | 2021-11-18 08:14 | 5.0833 | 4.06 | 2021-11-17 10:47 | 50.1333 | 75.51 | 1.2521 | 0.66393 | 9
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9486 | 45833 | 2021-11-17 10:53 | 2021-11-17 11:19 | 0.43333 | 7.69 | 2021-11-17 11:06 | 66.9 | 777.94 | 0.05635 | 0.085996 | 69
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9484 | 45832 | 2021-11-17 10:53 | 2021-11-17 11:19 | 0.86667 | 7.69 | 2021-11-17 11:06 | 30.5833 | 606.87 | 0.1127 | 0.050395 | 51
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9487 | 45833 | 2021-11-17 10:53 | 2021-11-17 11:19 | 0.43333 | 7.69 | 2021-11-17 11:06 | 66.9 | 777.94 | 0.05635 | 0.085996 | 69
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9485 | 45832 | 2021-11-17 10:53 | 2021-11-17 11:19 | 0.86667 | 7.69 | 2021-11-17 11:06 | 30.5833 | 606.87 | 0.1127 | 0.050395 | 51
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11041 | 45846 | 2021-11-17 10:58 | 2021-11-17 11:50 | 0.0598 | 0.44 | 2021-11-17 11:24 | 0.6879 | 4.6318 | 0.13591 | 0.14852 | 6
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11042 | 45845 | 2021-11-17 10:58 | 2021-11-17 11:50 | 3.8 | 0.44 | 2021-11-17 11:24 | 45.2667 | 4.6318 | 8.6364 | 9.773 | 6
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11040 | 45850 | 2021-11-17 10:58 | 2021-11-17 11:50 | 0.86667 | 0.44 | 2021-11-17 11:24 | 9.4333 | 4.6318 | 1.9697 | 2.0366 | 6
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11039 | 45848 | 2021-11-17 10:58 | 2021-11-17 11:50 | 0.069 | 0.44 | 2021-11-17 11:24 | 0.7845 | 4.6318 | 0.15682 | 0.16937 | 6
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12910 | 45816 | 2021-11-17 09:30 | 2021-11-17 14:20 | 3.6667 | 5.3328 | 2021-11-17 11:55 | 13.5 | 19.1354 | 0.68757 | 0.7055 | 4
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13136 | 45813 | 2021-11-17 09:30 | 2021-11-17 14:20 | 3.6667 | 5.3328 | 2021-11-17 11:55 | 13.5 | 19.1354 | 0.68757 | 0.7055 | 4
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12911 | 45817 | 2021-11-17 09:30 | 2021-11-17 14:20 | 3.6667 | 5.3328 | 2021-11-17 11:55 | 12.0833 | 17.3754 | 0.68757 | 0.69543 | 3
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13137 | 45814 | 2021-11-17 09:30 | 2021-11-17 14:20 | 3.6667 | 5.3328 | 2021-11-17 11:55 | 12.0833 | 17.3754 | 0.68757 | 0.69543 | 3
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5023 | 45906 | 2021-11-17 09:00 | 2021-11-17 14:52 | 4.5833 | 443.52 | 2021-11-17 11:56 | 16.85 | 1496.32 | 0.010334 | 0.011261 | 6
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5024 | 45905 | 2021-11-17 09:00 | 2021-11-17 14:52 | 4.5833 | 443.52 | 2021-11-17 11:56 | 17.3 | 1710.25 | 0.010334 | 0.010115 | 10
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12773 | 45928 | 2021-11-17 11:30 | 2021-11-17 13:50 | 0.5 | 15.4 | 2021-11-17 12:40 | 24.1667 | 329.28 | 0.032468 | 0.073392 | 14
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12772 | 45931 | 2021-11-17 11:30 | 2021-11-17 13:50 | 0.83333 | 15.4 | 2021-11-17 12:40 | 25 | 344.68 | 0.054113 | 0.072531 | 15
FRESAGEM 1 | INFRA | FRESAGEM | 09-02-00 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13908 | 45825 | 2021-11-17 15:40 | 2021-11-17 18:08 | 2.4667 | 329.15 | 2021-11-17 16:54 | 4.2167 | 675.6 | 0.0074941 | 0.0062414 | 2
FRESAGEM 1 | INFRA | FRESAGEM | 09-02-00 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 13909 | 45830 | 2021-11-17 15:40 | 2021-11-17 18:08 | 4.9333 | 329.15 | 2021-11-17 16:54 | 6.6833 | 675.6 | 0.014988 | 0.0098924 | 2
FRESAGEM 1 | INFRA | FRESAGEM | 09-02-00 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO IRRIGADEIRA | H | EQUIPAMENTO |  | 13910 | 45831 | 2021-11-17 15:40 | 2021-11-17 18:08 | 2.4667 | 329.15 | 2021-11-17 16:54 | 2.4667 | 329.15 | 0.0074941 | 0.0074941 | 1
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12660 | 45979 | 2021-11-17 08:00 | 2021-11-18 11:10 | 91.9667 | 50 | 2021-11-17 21:35 | 2135.1667 | 1394 | 1.8393 | 1.5317 | 32
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12659 | 45984 | 2021-11-17 08:00 | 2021-11-18 11:10 | 11.6667 | 50 | 2021-11-17 21:35 | 213.45 | 1099 | 0.23333 | 0.19422 | 29
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10619 | 45971 | 2021-11-18 08:00 | 2021-11-18 09:15 | 1.25 | 18.77 | 2021-11-18 08:38 | 52.8167 | 827.77 | 0.066596 | 0.063806 | 21
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10621 | 45969 | 2021-11-18 08:00 | 2021-11-18 09:15 | 18.77 | 18.77 | 2021-11-18 08:38 | 827.77 | 827.77 | 1 | 1 | 21
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10620 | 45971 | 2021-11-18 08:00 | 2021-11-18 09:15 | 1.25 | 18.77 | 2021-11-18 08:38 | 54.0667 | 846.54 | 0.066596 | 0.063868 | 22
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10622 | 45969 | 2021-11-18 08:00 | 2021-11-18 09:15 | 18.77 | 18.77 | 2021-11-18 08:38 | 846.54 | 846.54 | 1 | 1 | 22
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12275 | 46021 | 2021-11-18 08:00 | 2021-11-18 10:00 | 2 | 51.16 | 2021-11-18 09:00 | 32.25 | 826.32 | 0.039093 | 0.039028 | 10
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12274 | 46018 | 2021-11-18 08:00 | 2021-11-18 10:00 | 2 | 51.16 | 2021-11-18 09:00 | 106.6 | 2954.67 | 0.039093 | 0.036078 | 33
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10607 | 45966 | 2021-11-18 09:15 | 2021-11-18 10:20 | 1.0833 | 14.82 | 2021-11-18 09:48 | 55.15 | 861.36 | 0.073099 | 0.064027 | 23
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10605 | 45964 | 2021-11-18 09:15 | 2021-11-18 10:20 | 14.82 | 14.82 | 2021-11-18 09:48 | 861.36 | 861.36 | 1 | 1 | 23
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10608 | 45966 | 2021-11-18 09:15 | 2021-11-18 10:20 | 1.0833 | 14.82 | 2021-11-18 09:48 | 56.2333 | 876.18 | 0.073099 | 0.06418 | 24
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10606 | 45964 | 2021-11-18 09:15 | 2021-11-18 10:20 | 14.82 | 14.82 | 2021-11-18 09:48 | 876.18 | 876.18 | 1 | 1 | 24
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11609 | 46027 | 2021-11-18 08:47 | 2021-11-18 12:30 | 3.7167 | 18.97 | 2021-11-18 10:39 | 122.85 | 835.19 | 0.19592 | 0.14709 | 30
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11607 | 46025 | 2021-11-18 08:47 | 2021-11-18 12:30 | 3.7167 | 18.97 | 2021-11-18 10:39 | 182.1333 | 1360.17 | 0.19592 | 0.1339 | 40
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11611 | 46024 | 2021-11-18 08:47 | 2021-11-18 12:30 | 3.7167 | 18.97 | 2021-11-18 10:39 | 161.95 | 1360.17 | 0.19592 | 0.11907 | 40
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11610 | 46027 | 2021-11-18 08:47 | 2021-11-18 12:30 | 3.7167 | 18.97 | 2021-11-18 10:39 | 122.85 | 835.19 | 0.19592 | 0.14709 | 30
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11608 | 46025 | 2021-11-18 08:47 | 2021-11-18 12:30 | 3.7167 | 18.97 | 2021-11-18 10:39 | 182.1333 | 1360.17 | 0.19592 | 0.1339 | 40
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11612 | 46024 | 2021-11-18 08:47 | 2021-11-18 12:30 | 3.7167 | 18.97 | 2021-11-18 10:39 | 161.95 | 1360.17 | 0.19592 | 0.11907 | 40
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12746 | 46185 | 2021-11-18 10:57 | 2021-11-18 11:20 | 0.76667 | 18 | 2021-11-18 11:08 | 47.15 | 790 | 0.042593 | 0.059684 | 31
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12745 | 46186 | 2021-11-18 10:57 | 2021-11-18 11:20 | 18 | 18 | 2021-11-18 11:08 | 790 | 790 | 1 | 1 | 31
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5025 | 46150 | 2021-11-18 08:17 | 2021-11-18 14:54 | 5.3833 | 325 | 2021-11-18 11:35 | 22.2333 | 1821.32 | 0.016564 | 0.012207 | 7
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5026 | 46149 | 2021-11-18 08:17 | 2021-11-18 14:54 | 5.3833 | 325 | 2021-11-18 11:35 | 22.6833 | 2035.25 | 0.016564 | 0.011145 | 11
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13925 | 45985 | 2021-11-18 09:36 | 2021-11-18 17:20 | 13.1333 | 26.4 | 2021-11-18 13:28 | 13.1333 | 26.4 | 0.49747 | 0.49747 | 1
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 | 2225 | RASTELEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13926 | 45986 | 2021-11-18 09:36 | 2021-11-18 17:20 | 13.1333 | 26.4 | 2021-11-18 13:28 | 13.1333 | 26.4 | 0.49747 | 0.49747 | 1
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | VIBROACABADORA | H | EQUIPAMENTO |  | 13928 | 45994 | 2021-11-18 09:36 | 2021-11-18 17:20 | 6.5667 | 26.4 | 2021-11-18 13:28 | 6.5667 | 26.4 | 0.24874 | 0.24874 | 1
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO |  | 13927 | 46005 | 2021-11-18 09:36 | 2021-11-18 17:20 | 6.5667 | 26.4 | 2021-11-18 13:28 | 6.5667 | 26.4 | 0.24874 | 0.24874 | 1
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12775 | 46178 | 2021-11-18 10:30 | 2021-11-18 16:30 | 5 | 56 | 2021-11-18 13:30 | 30 | 400.68 | 0.089286 | 0.074873 | 16
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12663 | 46179 | 2021-11-18 10:30 | 2021-11-18 16:30 | 33.5 | 17 | 2021-11-18 13:30 | 2168.6667 | 1411 | 1.9706 | 1.537 | 33
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12662 | 46184 | 2021-11-18 10:30 | 2021-11-18 16:30 | 5 | 17 | 2021-11-18 13:30 | 218.45 | 1116 | 0.29412 | 0.19574 | 30
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4593 | 45998 | 2021-11-18 07:30 | 2021-11-19 15:45 | 140 | 26.79 | 2021-11-18 23:38 | 10350 | 1813.09 | 5.2258 | 5.7085 | 80
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4591 | 45995 | 2021-11-18 07:30 | 2021-11-19 15:45 | 15.75 | 26.79 | 2021-11-18 23:38 | 603.3933 | 2488.55 | 0.58791 | 0.24247 | 97
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4590 | 45999 | 2021-11-18 07:30 | 2021-11-19 15:45 | 27.13 | 26.79 | 2021-11-18 23:38 | 1737.19 | 1722.05 | 1.0127 | 1.0088 | 75
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5027 | 46250 | 2021-11-19 08:30 | 2021-11-19 09:23 | 0.88333 | 51 | 2021-11-19 08:56 | 23.1167 | 1872.32 | 0.01732 | 0.012347 | 8
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5028 | 46249 | 2021-11-19 08:30 | 2021-11-19 09:23 | 0.88333 | 51 | 2021-11-19 08:56 | 23.5667 | 2086.25 | 0.01732 | 0.011296 | 12
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11047 | 46266 | 2021-11-19 09:26 | 2021-11-19 13:11 | 0.3 | 1.89 | 2021-11-19 11:19 | 0.9879 | 6.5218 | 0.15873 | 0.15148 | 7
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11048 | 46265 | 2021-11-19 09:26 | 2021-11-19 13:11 | 28.8333 | 1.89 | 2021-11-19 11:19 | 74.1 | 6.5218 | 15.2557 | 11.3619 | 7
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11046 | 46270 | 2021-11-19 09:26 | 2021-11-19 13:11 | 3.75 | 1.89 | 2021-11-19 11:19 | 13.1833 | 6.5218 | 1.9841 | 2.0214 | 7
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11045 | 46268 | 2021-11-19 09:26 | 2021-11-19 13:11 | 0.351 | 1.89 | 2021-11-19 11:19 | 1.1355 | 6.5218 | 0.18571 | 0.17411 | 7
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9492 | 46236 | 2021-11-19 10:27 | 2021-11-19 13:09 | 0.25 | 5.2 | 2021-11-19 11:48 | 67.15 | 783.14 | 0.048077 | 0.085745 | 70
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9490 | 46235 | 2021-11-19 10:27 | 2021-11-19 13:09 | 0.15 | 5.2 | 2021-11-19 11:48 | 30.7333 | 612.07 | 0.028846 | 0.050212 | 52
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9493 | 46236 | 2021-11-19 10:27 | 2021-11-19 13:09 | 0.25 | 5.2 | 2021-11-19 11:48 | 67.15 | 783.14 | 0.048077 | 0.085745 | 70
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9491 | 46235 | 2021-11-19 10:27 | 2021-11-19 13:09 | 0.15 | 5.2 | 2021-11-19 11:48 | 30.7333 | 612.07 | 0.028846 | 0.050212 | 52
CABO 01 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-03 | CABO 1,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4963 | 46283 | 2021-11-19 10:50 | 2021-11-19 13:53 | 1.8833 | 44.8 | 2021-11-19 12:22 | 1.8833 | 44.8 | 0.042039 | 0.042039 | 1
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10390 | 46273 | 2021-11-18 10:49 | 2021-11-22 08:20 | 14.5667 | 14.61 | 2021-11-20 09:34 | 80.7 | 90.12 | 0.99703 | 0.89547 | 10
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10389 | 46272 | 2021-11-18 10:49 | 2021-11-22 08:20 | 4.6167 | 14.61 | 2021-11-20 09:34 | 54.75 | 90.12 | 0.31599 | 0.60752 | 10
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10392 | 46716 | 2021-11-18 13:30 | 2021-11-24 08:57 | 23.25 | 14.45 | 2021-11-21 11:14 | 103.95 | 104.57 | 1.609 | 0.99407 | 11
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10391 | 46715 | 2021-11-18 13:30 | 2021-11-24 08:57 | 15.1 | 14.45 | 2021-11-21 11:14 | 69.85 | 104.57 | 1.045 | 0.66797 | 11
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9498 | 46287 | 2021-11-22 08:39 | 2021-11-22 09:08 | 1.1833 | 10.17 | 2021-11-22 08:54 | 68.3333 | 793.31 | 0.11636 | 0.086137 | 71
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9496 | 46286 | 2021-11-22 08:39 | 2021-11-22 09:08 | 0.48333 | 10.17 | 2021-11-22 08:54 | 31.2167 | 622.24 | 0.047525 | 0.050168 | 53
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9499 | 46287 | 2021-11-22 08:39 | 2021-11-22 09:08 | 1.1833 | 10.17 | 2021-11-22 08:54 | 68.3333 | 793.31 | 0.11636 | 0.086137 | 71
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9497 | 46286 | 2021-11-22 08:39 | 2021-11-22 09:08 | 0.48333 | 10.17 | 2021-11-22 08:54 | 31.2167 | 622.24 | 0.047525 | 0.050168 | 53
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12558 | 46546 | 2021-11-22 07:30 | 2021-11-22 11:00 | 24.5 | 6 | 2021-11-22 09:15 | 893.1 | 409.75 | 4.0833 | 2.1796 | 26
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12557 | 46551 | 2021-11-22 07:30 | 2021-11-22 11:00 | 3.5 | 6 | 2021-11-22 09:15 | 107.0833 | 357.25 | 0.58333 | 0.29974 | 25
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12370 | 46320 | 2021-11-22 08:46 | 2021-11-22 11:50 | 3.0667 | 18 | 2021-11-22 10:18 | 4.65 | 27 | 0.17037 | 0.17222 | 2
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12371 | 46321 | 2021-11-22 08:46 | 2021-11-22 11:50 | 3.0667 | 18 | 2021-11-22 10:18 | 4.65 | 27 | 0.17037 | 0.17222 | 2
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 19510 | ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS | KG | MATERIAL |  | 12368 | 46323 | 2021-11-22 08:46 | 2021-11-22 11:50 | 18 | 18 | 2021-11-22 10:18 | 27 | 27 | 1 | 1 | 2
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12373 | 46319 | 2021-11-22 08:46 | 2021-11-22 11:50 | 3.0667 | 18 | 2021-11-22 10:18 | 4.65 | 27 | 0.17037 | 0.17222 | 2
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 94285 | TANQUE PARA INJEÇÃO DE RESINAS, NATAS E ARGAMASSAS | H | EQUIPAMENTO |  | 12369 | 46326 | 2021-11-22 08:46 | 2021-11-22 11:50 | 3.0667 | 18 | 2021-11-22 10:18 | 4.65 | 27 | 0.17037 | 0.17222 | 2
TIJOLO CERÂMICO | EDIF | VEDOS | 04-02-04 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12884 | 48847 | 2021-11-22 09:00 | 2021-11-22 15:00 | 5 | 1.935 | 2021-11-22 12:00 | 12.9167 | 10.824 | 2.584 | 1.1933 | 4
TIJOLO CERÂMICO | EDIF | VEDOS | 04-02-04 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13110 | 48859 | 2021-11-22 09:00 | 2021-11-22 15:00 | 5 | 1.935 | 2021-11-22 12:00 | 12.9167 | 10.824 | 2.584 | 1.1933 | 4
TIJOLO CERÂMICO | EDIF | VEDOS | 04-02-04 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12885 | 48848 | 2021-11-22 09:00 | 2021-11-22 15:00 | 5 | 1.935 | 2021-11-22 12:00 | 12.9167 | 10.824 | 2.584 | 1.1933 | 4
TIJOLO CERÂMICO | EDIF | VEDOS | 04-02-04 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13111 | 48860 | 2021-11-22 09:00 | 2021-11-22 15:00 | 5 | 1.935 | 2021-11-22 12:00 | 12.9167 | 10.824 | 2.584 | 1.1933 | 4
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13138 | 46502 | 2021-11-22 10:10 | 2021-11-23 15:30 | 10.8333 | 8.1 | 2021-11-23 00:50 | 24.3333 | 27.2354 | 1.3374 | 0.89345 | 5
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13139 | 46503 | 2021-11-22 10:10 | 2021-11-23 15:30 | 5.8333 | 8.1 | 2021-11-23 00:50 | 17.9167 | 25.4754 | 0.72016 | 0.70329 | 4
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12913 | 46415 | 2021-11-22 10:10 | 2021-11-23 16:30 | 10.8333 | 8.1 | 2021-11-23 01:20 | 24.3333 | 27.2354 | 1.3374 | 0.89345 | 5
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12912 | 46416 | 2021-11-22 10:10 | 2021-11-23 16:30 | 5.3333 | 8.1 | 2021-11-23 01:20 | 17.4167 | 25.4754 | 0.65844 | 0.68367 | 4
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12779 | 46565 | 2021-11-23 09:00 | 2021-11-23 10:00 | 1 | 22 | 2021-11-23 09:30 | 31 | 422.68 | 0.045455 | 0.073342 | 17
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12778 | 46567 | 2021-11-23 09:00 | 2021-11-23 10:00 | 0.58333 | 22 | 2021-11-23 09:30 | 31.5833 | 444.68 | 0.026515 | 0.071025 | 18
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5029 | 46634 | 2021-11-23 08:20 | 2021-11-23 11:50 | 5.1 | 15.75 | 2021-11-23 10:05 | 28.2167 | 1888.07 | 0.32381 | 0.014945 | 9
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5030 | 46633 | 2021-11-23 08:20 | 2021-11-23 11:50 | 5.1 | 15.75 | 2021-11-23 10:05 | 28.6667 | 2102 | 0.32381 | 0.013638 | 13
CABO 01 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-03 | CABO 1,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4966 | 46663 | 2021-11-23 09:30 | 2021-11-23 11:40 | 2.1667 | 17 | 2021-11-23 10:35 | 2.1667 | 17 | 0.12745 | 0.12745 | 1
CABO 01 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-03 | CABO 1,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4965 | 46662 | 2021-11-23 09:30 | 2021-11-23 11:40 | 2.1667 | 17 | 2021-11-23 10:35 | 4.05 | 61.8 | 0.12745 | 0.065534 | 2
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9510 | 46472 | 2021-11-23 08:05 | 2021-11-23 13:14 | 0.41667 | 5.2 | 2021-11-23 10:40 | 68.75 | 798.51 | 0.080128 | 0.086098 | 72
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9502 | 46471 | 2021-11-23 08:05 | 2021-11-23 13:14 | 0.41667 | 5.2 | 2021-11-23 10:40 | 31.6333 | 627.44 | 0.080128 | 0.050417 | 54
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9511 | 46472 | 2021-11-23 08:05 | 2021-11-23 13:14 | 0.41667 | 5.2 | 2021-11-23 10:40 | 68.75 | 798.51 | 0.080128 | 0.086098 | 72
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9503 | 46471 | 2021-11-23 08:05 | 2021-11-23 13:14 | 0.41667 | 5.2 | 2021-11-23 10:40 | 31.6333 | 627.44 | 0.080128 | 0.050417 | 54
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9504 | 46469 | 2021-11-23 08:25 | 2021-11-23 13:20 | 0.6 | 5.2 | 2021-11-23 10:52 | 69.35 | 803.71 | 0.11538 | 0.086287 | 73
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9508 | 46468 | 2021-11-23 08:25 | 2021-11-23 13:20 | 0.35 | 5.2 | 2021-11-23 10:52 | 31.9833 | 632.64 | 0.067308 | 0.050555 | 55
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9505 | 46469 | 2021-11-23 08:25 | 2021-11-23 13:20 | 0.6 | 5.2 | 2021-11-23 10:52 | 69.35 | 803.71 | 0.11538 | 0.086287 | 73
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9509 | 46468 | 2021-11-23 08:25 | 2021-11-23 13:20 | 0.35 | 5.2 | 2021-11-23 10:52 | 31.9833 | 632.64 | 0.067308 | 0.050555 | 55
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12277 | 46595 | 2021-11-23 08:10 | 2021-11-23 13:40 | 4.5 | 269.12 | 2021-11-23 10:55 | 36.75 | 1095.44 | 0.016721 | 0.033548 | 11
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12276 | 46593 | 2021-11-23 08:10 | 2021-11-23 13:40 | 4.5 | 269.12 | 2021-11-23 10:55 | 111.1 | 3223.79 | 0.016721 | 0.034463 | 34
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10468 | 46786 | 2021-11-23 10:39 | 2021-11-23 11:40 | 1.0167 | 1.578 | 2021-11-23 11:09 | 8.9 | 9.399 | 0.64428 | 0.94691 | 5
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10469 | 46787 | 2021-11-23 10:39 | 2021-11-23 11:40 | 1.0167 | 1.578 | 2021-11-23 11:09 | 8.9 | 13.399 | 0.64428 | 0.66423 | 7
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 39055 | ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI | KG | MATERIAL |  | 10467 | 46788 | 2021-11-23 10:39 | 2021-11-23 11:40 | 1.578 | 1.578 | 2021-11-23 11:09 | 13.399 | 13.399 | 1 | 1 | 7
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11053 | 46601 | 2021-11-23 09:58 | 2021-11-23 13:58 | 0.28 | 1.75 | 2021-11-23 11:58 | 1.2679 | 8.2718 | 0.16 | 0.15328 | 8
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11054 | 46600 | 2021-11-23 09:58 | 2021-11-23 13:58 | 15 | 1.75 | 2021-11-23 11:58 | 89.1 | 8.2718 | 8.5714 | 10.7715 | 8
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11052 | 46605 | 2021-11-23 09:58 | 2021-11-23 13:58 | 3 | 1.75 | 2021-11-23 11:58 | 16.1833 | 8.2718 | 1.7143 | 1.9564 | 8
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11051 | 46603 | 2021-11-23 09:58 | 2021-11-23 13:58 | 0.324 | 1.75 | 2021-11-23 11:58 | 1.4595 | 8.2718 | 0.18514 | 0.17644 | 8
CABO 01 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-03 | CABO 1,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4968 | 46676 | 2021-11-23 11:20 | 2021-11-23 14:52 | 2.3667 | 36 | 2021-11-23 13:06 | 4.5333 | 53 | 0.065741 | 0.085535 | 2
CABO 01 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-03 | CABO 1,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4967 | 46675 | 2021-11-23 11:20 | 2021-11-23 14:52 | 2.3667 | 36 | 2021-11-23 13:06 | 6.4167 | 97.8 | 0.065741 | 0.06561 | 3
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12830 | 46627 | 2021-11-23 13:56 | 2021-11-23 14:03 | 0.11667 | 1 | 2021-11-23 14:00 | 0.11667 | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1
CAIXA DE PVC 10X5 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-05-22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13056 | 46630 | 2021-11-23 13:56 | 2021-11-23 14:03 | 0.11667 | 1 | 2021-11-23 14:00 | 0.11667 | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12666 | 46845 | 2021-11-22 13:00 | 2021-11-24 15:00 | 133 | 56 | 2021-11-23 14:00 | 2301.6667 | 1467 | 2.375 | 1.569 | 34
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12665 | 46850 | 2021-11-22 13:00 | 2021-11-24 15:00 | 19 | 56 | 2021-11-23 14:00 | 237.45 | 1172 | 0.33929 | 0.2026 | 31
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | EDIF | VEDOS | 04-50-04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12876 | 46917 | 2021-11-23 15:53 | 2021-11-23 16:20 | 0.45 | 0.05751 | 2021-11-23 16:06 | 42.5667 | 17.249 | 7.8247 | 2.4678 | 8
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | EDIF | VEDOS | 04-50-04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13102 | 46916 | 2021-11-23 15:53 | 2021-11-23 16:20 | 0.45 | 0.05751 | 2021-11-23 16:06 | 42.5667 | 17.249 | 7.8247 | 2.4678 | 8
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10629 | 46739 | 2021-11-23 13:30 | 2021-11-24 10:05 | 5 | 47.35 | 2021-11-23 23:48 | 61.2333 | 923.53 | 0.1056 | 0.066304 | 25
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10627 | 46738 | 2021-11-23 13:30 | 2021-11-24 10:05 | 1.75 | 47.35 | 2021-11-23 23:48 | 35.8167 | 654.51 | 0.036959 | 0.054723 | 15
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10631 | 46737 | 2021-11-23 13:30 | 2021-11-24 10:05 | 47.35 | 47.35 | 2021-11-23 23:48 | 923.53 | 923.53 | 1 | 1 | 25
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10630 | 46739 | 2021-11-23 13:30 | 2021-11-24 10:05 | 5 | 47.35 | 2021-11-23 23:48 | 66.2333 | 970.88 | 0.1056 | 0.06822 | 26
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10628 | 46738 | 2021-11-23 13:30 | 2021-11-24 10:05 | 1.75 | 47.35 | 2021-11-23 23:48 | 37.5667 | 701.86 | 0.036959 | 0.053524 | 16
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10632 | 46737 | 2021-11-23 13:30 | 2021-11-24 10:05 | 47.35 | 47.35 | 2021-11-23 23:48 | 970.88 | 970.88 | 1 | 1 | 26
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13961 | 46474 | 2021-11-23 09:20 | 2021-11-24 14:23 | 20.7167 | 36 | 2021-11-23 23:52 | 20.7167 | 36 | 0.57546 | 0.57546 | 1
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13959 | 46476 | 2021-11-23 09:20 | 2021-11-24 14:23 | 6.6667 | 36 | 2021-11-23 23:52 | 6.6667 | 36 | 0.18519 | 0.18519 | 1
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12897 | 46749 | 2021-11-24 08:00 | 2021-11-24 10:00 | 2 | 5.67 | 2021-11-24 09:00 | 2 | 5.67 | 0.35273 | 0.35273 | 1
ELETRODUTO 2 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-02-55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13122 | 46752 | 2021-11-24 08:00 | 2021-11-24 10:00 | 2 | 5.67 | 2021-11-24 09:00 | 2 | 5.67 | 0.35273 | 0.35273 | 1
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12279 | 46730 | 2021-11-24 08:06 | 2021-11-24 10:15 | 2.15 | 31.18 | 2021-11-24 09:10 | 38.9 | 1126.62 | 0.068954 | 0.034528 | 12
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12278 | 46728 | 2021-11-24 08:06 | 2021-11-24 10:15 | 2.15 | 31.18 | 2021-11-24 09:10 | 113.25 | 3254.97 | 0.068954 | 0.034793 | 35
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12748 | 46790 | 2021-11-24 10:30 | 2021-11-24 10:40 | 0.5 | 12 | 2021-11-24 10:35 | 47.65 | 802 | 0.041667 | 0.059414 | 32
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12747 | 46791 | 2021-11-24 10:30 | 2021-11-24 10:40 | 12 | 12 | 2021-11-24 10:35 | 802 | 802 | 1 | 1 | 32
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12782 | 46782 | 2021-11-24 10:40 | 2021-11-24 11:00 | 0.33333 | 14 | 2021-11-24 10:50 | 31.9167 | 458.68 | 0.02381 | 0.069584 | 19
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12781 | 46784 | 2021-11-24 10:40 | 2021-11-24 11:00 | 0.23333 | 14 | 2021-11-24 10:50 | 32.15 | 472.68 | 0.016667 | 0.068016 | 20
ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-70-00 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13937 | 46803 | 2021-11-24 10:00 | 2021-11-24 14:38 | 4.6333 | 4.59 | 2021-11-24 12:19 | 4.6333 | 4.59 | 1.0094 | 1.0094 | 1
ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO 2 | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-70-00 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13938 | 46804 | 2021-11-24 10:00 | 2021-11-24 14:38 | 3.1333 | 4.59 | 2021-11-24 12:19 | 3.1333 | 4.59 | 0.68264 | 0.68264 | 1
REATERRO 2 | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-06-10 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12137 | 46936 | 2021-11-24 08:58 | 2021-11-24 16:45 | 0.7 | 4.08 | 2021-11-24 12:52 | 16.3 | 23.25 | 0.17157 | 0.70108 | 4
REATERRO 2 | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-06-10 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12138 | 46935 | 2021-11-24 08:58 | 2021-11-24 16:45 | 4.9 | 4.08 | 2021-11-24 12:52 | 21.2 | 27.33 | 1.201 | 0.7757 | 5
REATERRO 2 | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-06-10 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12139 | 46942 | 2021-11-24 09:40 | 2021-11-24 16:45 | 0.7 | 5.42 | 2021-11-24 13:12 | 21.9 | 32.75 | 0.12915 | 0.6687 | 6
REATERRO 2 | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-06-10 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12140 | 46941 | 2021-11-24 09:40 | 2021-11-24 16:45 | 6.8667 | 5.42 | 2021-11-24 13:12 | 28.7667 | 38.17 | 1.2669 | 0.75365 | 7
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12785 | 46872 | 2021-11-24 13:50 | 2021-11-24 15:40 | 1.8333 | 17 | 2021-11-24 14:45 | 33.9833 | 489.68 | 0.10784 | 0.069399 | 21
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12784 | 46874 | 2021-11-24 13:50 | 2021-11-24 15:40 | 1.6667 | 17 | 2021-11-24 14:45 | 35.65 | 506.68 | 0.098039 | 0.07036 | 22
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11059 | 46999 | 2021-11-24 14:27 | 2021-11-24 16:00 | 0.091 | 0.68 | 2021-11-24 15:14 | 1.3589 | 8.9518 | 0.13382 | 0.1518 | 9
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11060 | 46998 | 2021-11-24 14:27 | 2021-11-24 16:00 | 6.2 | 0.68 | 2021-11-24 15:14 | 95.3 | 8.9518 | 9.1176 | 10.6459 | 9
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11058 | 47003 | 2021-11-24 14:27 | 2021-11-24 16:00 | 1.55 | 0.68 | 2021-11-24 15:14 | 17.7333 | 8.9518 | 2.2794 | 1.981 | 9
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11057 | 47001 | 2021-11-24 14:27 | 2021-11-24 16:00 | 0.105 | 0.68 | 2021-11-24 15:14 | 1.5645 | 8.9518 | 0.15441 | 0.17477 | 9
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10394 | 46858 | 2021-11-24 10:10 | 2021-11-25 08:25 | 1.75 | 5.57 | 2021-11-24 21:18 | 105.7 | 110.14 | 0.31418 | 0.95969 | 12
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10393 | 46857 | 2021-11-24 10:10 | 2021-11-25 08:25 | 3.5 | 5.57 | 2021-11-24 21:18 | 73.35 | 110.14 | 0.62837 | 0.66597 | 12
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10639 | 46994 | 2021-11-24 13:20 | 2021-11-25 09:54 | 2.65 | 15.05 | 2021-11-24 23:37 | 68.8833 | 985.93 | 0.17608 | 0.069866 | 27
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10641 | 46992 | 2021-11-24 13:20 | 2021-11-25 09:54 | 15.05 | 15.05 | 2021-11-24 23:37 | 985.93 | 985.93 | 1 | 1 | 27
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10640 | 46994 | 2021-11-24 13:20 | 2021-11-25 09:54 | 2.65 | 15.05 | 2021-11-24 23:37 | 71.5333 | 1000.98 | 0.17608 | 0.071463 | 28
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10642 | 46992 | 2021-11-24 13:20 | 2021-11-25 09:54 | 15.05 | 15.05 | 2021-11-24 23:37 | 1000.98 | 1000.98 | 1 | 1 | 28
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12669 | 46919 | 2021-11-24 15:10 | 2021-11-25 10:30 | 27.8333 | 9 | 2021-11-25 00:50 | 2329.5 | 1476 | 3.0926 | 1.5783 | 35
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12668 | 46924 | 2021-11-24 15:10 | 2021-11-25 10:30 | 4.8333 | 9 | 2021-11-25 00:50 | 242.2833 | 1181 | 0.53704 | 0.20515 | 32
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AER | 13260 | 52478 | 2021-11-25 00:51 | 2021-11-25 03:20 | 7.45 | 20.3 | 2021-11-25 02:06 | 7.45 | 20.3 | 0.367 | 0.367 | 1
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AER | 13256 | 52484 | 2021-11-25 00:51 | 2021-11-25 03:20 | 1.2667 | 20.3 | 2021-11-25 02:06 | 1.2667 | 20.3 | 0.062397 | 0.062397 | 1
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 | 2225 | RASTELEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AER | 13261 | 52479 | 2021-11-25 00:51 | 2021-11-25 03:20 | 4.9667 | 20.3 | 2021-11-25 02:06 | 4.9667 | 20.3 | 0.24466 | 0.24466 | 1
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | VIBROACABADORA | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AER | 13257 | 52485 | 2021-11-25 00:51 | 2021-11-25 03:20 | 1.4167 | 20.3 | 2021-11-25 02:06 | 1.4167 | 20.3 | 0.069787 | 0.069787 | 1
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AER | 13259 | 52483 | 2021-11-25 00:51 | 2021-11-25 03:20 | 1.5 | 20.3 | 2021-11-25 02:06 | 1.5 | 20.3 | 0.073892 | 0.073892 | 1
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12280 | 46972 | 2021-11-25 08:27 | 2021-11-25 09:39 | 1.2 | 21.14 | 2021-11-25 09:03 | 114.45 | 3276.11 | 0.056764 | 0.034935 | 36
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12788 | 46937 | 2021-11-25 09:30 | 2021-11-25 11:00 | 1.5 | 12 | 2021-11-25 10:15 | 37.15 | 518.68 | 0.125 | 0.071624 | 23
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12787 | 46939 | 2021-11-25 09:30 | 2021-11-25 11:00 | 1 | 12 | 2021-11-25 10:15 | 38.15 | 530.68 | 0.083333 | 0.071889 | 24
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10097 | 46976 | 2021-11-25 10:31 | 2021-11-25 13:50 | 2.3167 | 0.63 | 2021-11-25 12:10 | 20 | 4.051 | 3.6772 | 4.9371 | 5
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10098 | 46977 | 2021-11-25 10:31 | 2021-11-25 13:50 | 2.3167 | 0.63 | 2021-11-25 12:10 | 32.0167 | 4.051 | 3.6772 | 7.9034 | 5
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AER | 13266 | 52486 | 2021-11-26 01:53 | 2021-11-26 03:58 | 6.25 | 29.09 | 2021-11-26 02:55 | 13.7 | 49.39 | 0.21485 | 0.27738 | 2
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AER | 13262 | 52492 | 2021-11-26 01:53 | 2021-11-26 03:58 | 1.6833 | 29.09 | 2021-11-26 02:55 | 2.95 | 49.39 | 0.057866 | 0.059729 | 2
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 | 2225 | RASTELEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AER | 13267 | 52487 | 2021-11-26 01:53 | 2021-11-26 03:58 | 4.1667 | 29.09 | 2021-11-26 02:55 | 9.1333 | 49.39 | 0.14323 | 0.18492 | 2
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | VIBROACABADORA | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AER | 13263 | 52493 | 2021-11-26 01:53 | 2021-11-26 03:58 | 1.6167 | 29.09 | 2021-11-26 02:55 | 3.0333 | 49.39 | 0.055575 | 0.061416 | 2
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AER | 13265 | 52491 | 2021-11-26 01:53 | 2021-11-26 03:58 | 1.7833 | 29.09 | 2021-11-26 02:55 | 3.2833 | 49.39 | 0.061304 | 0.066478 | 2
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12672 | 47010 | 2021-11-26 13:00 | 2021-11-29 10:30 | 22 | 10 | 2021-11-27 23:45 | 2351.5 | 1486 | 2.2 | 1.5824 | 36
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12671 | 47015 | 2021-11-26 13:00 | 2021-11-29 10:30 | 5.5 | 10 | 2021-11-27 23:45 | 247.7833 | 1191 | 0.55 | 0.20805 | 33
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12561 | 47016 | 2021-11-26 13:00 | 2021-11-29 11:00 | 18 | 3 | 2021-11-28 | 911.1 | 412.75 | 6 | 2.2074 | 27
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-23-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12560 | 47021 | 2021-11-26 13:00 | 2021-11-29 11:00 | 6 | 3 | 2021-11-28 | 113.0833 | 360.25 | 2 | 0.3139 | 26
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9780 | 47089 | 2021-11-29 08:00 | 2021-11-29 09:54 | 1.9 | 39.66 | 2021-11-29 08:57 | 17.2 | 290.06 | 0.047907 | 0.059298 | 9
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9778 | 47092 | 2021-11-29 08:00 | 2021-11-29 09:54 | 3.6 | 39.66 | 2021-11-29 08:57 | 38 | 290.06 | 0.090772 | 0.13101 | 9
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9781 | 47089 | 2021-11-29 08:00 | 2021-11-29 09:54 | 1.9 | 39.66 | 2021-11-29 08:57 | 17.2 | 290.06 | 0.047907 | 0.059298 | 9
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9779 | 47092 | 2021-11-29 08:00 | 2021-11-29 09:54 | 3.6 | 39.66 | 2021-11-29 08:57 | 38 | 290.06 | 0.090772 | 0.13101 | 9
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5032 | 47132 | 2021-11-29 08:16 | 2021-11-29 10:23 | 4.2333 | 60 | 2021-11-29 09:20 | 32.9 | 2162 | 0.070556 | 0.015217 | 14
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12790 | 47026 | 2021-11-29 08:00 | 2021-11-29 11:00 | 1.1667 | 21.3 | 2021-11-29 09:30 | 39.3167 | 551.98 | 0.054773 | 0.071228 | 25
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9514 | 47033 | 2021-11-29 10:42 | 2021-11-29 11:25 | 0.45 | 9.42 | 2021-11-29 11:04 | 32.4333 | 642.06 | 0.047771 | 0.050514 | 56
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9515 | 47033 | 2021-11-29 10:42 | 2021-11-29 11:25 | 0.45 | 9.42 | 2021-11-29 11:04 | 32.4333 | 642.06 | 0.047771 | 0.050514 | 56
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12750 | 47022 | 2021-11-29 11:10 | 2021-11-29 11:30 | 0.33333 | 6 | 2021-11-29 11:20 | 47.9833 | 808 | 0.055556 | 0.059385 | 33
MANTA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-69-04 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 0 |  | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | OUTROS |  | 12749 | 47023 | 2021-11-29 11:10 | 2021-11-29 11:30 | 6 | 6 | 2021-11-29 11:20 | 808 | 808 | 1 | 1 | 33
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10234 | 47045 | 2021-11-29 08:20 | 2021-11-29 14:26 | 5.1 | 25.96 | 2021-11-29 11:23 | 5.1 | 25.96 | 0.19646 | 0.19646 | 1
CABO 01 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-75 | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5126 | 49667 | 2021-11-29 11:53 | 2021-11-29 12:00 | 0.23333 | 5 | 2021-11-29 11:56 | 2.6 | 28.9 | 0.046667 | 0.089965 | 4
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5034 | 47248 | 2021-11-29 13:00 | 2021-11-29 14:38 | 3.2667 | 18 | 2021-11-29 13:49 | 36.1667 | 2180 | 0.18148 | 0.01659 | 15
FRESAGEM 1 | INFRA | FRESAGEM | 09-02-00 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13913 | 47004 | 2021-11-29 11:15 | 2021-11-29 18:10 | 11.5 | 706.8 | 2021-11-29 14:42 | 15.7167 | 1382.4 | 0.016271 | 0.011369 | 3
FRESAGEM 1 | INFRA | FRESAGEM | 09-02-00 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO BASCULANTE | H | EQUIPAMENTO |  | 13914 | 47009 | 2021-11-29 11:15 | 2021-11-29 18:10 | 5.75 | 706.8 | 2021-11-29 14:42 | 12.4333 | 1382.4 | 0.0081353 | 0.008994 | 3
FRESAGEM 1 | INFRA | FRESAGEM | 09-02-00 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | M2 | 0 |  | CAMINHÃO IRRIGADEIRA | H | EQUIPAMENTO |  | 13915 | 47066 | 2021-11-29 11:15 | 2021-11-29 18:10 | 2.5 | 706.8 | 2021-11-29 14:42 | 4.9667 | 1035.95 | 0.0035371 | 0.0047943 | 2
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10649 | 47231 | 2021-11-29 15:30 | 2021-11-30 09:59 | 3.2333 | 60.3 | 2021-11-30 00:44 | 74.7667 | 1061.28 | 0.053621 | 0.07045 | 29
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10651 | 47229 | 2021-11-29 15:30 | 2021-11-30 09:59 | 60.3 | 60.3 | 2021-11-30 00:44 | 1061.28 | 1061.28 | 1 | 1 | 29
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10650 | 47231 | 2021-11-29 15:30 | 2021-11-30 09:59 | 3.2333 | 60.3 | 2021-11-30 00:44 | 78 | 1121.58 | 0.053621 | 0.069545 | 30
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10652 | 47229 | 2021-11-29 15:30 | 2021-11-30 09:59 | 60.3 | 60.3 | 2021-11-30 00:44 | 1121.58 | 1121.58 | 1 | 1 | 30
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AER | 13272 | 52526 | 2021-11-30 00:55 | 2021-11-30 04:30 | 10.75 | 36.36 | 2021-11-30 02:42 | 24.45 | 85.75 | 0.29565 | 0.28513 | 3
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AER | 13268 | 52532 | 2021-11-30 00:55 | 2021-11-30 04:30 | 1.9833 | 36.36 | 2021-11-30 02:42 | 4.9333 | 85.75 | 0.054547 | 0.057532 | 3
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 | 2225 | RASTELEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AER | 13273 | 52527 | 2021-11-30 00:55 | 2021-11-30 04:30 | 7.1667 | 36.36 | 2021-11-30 02:42 | 16.3 | 85.75 | 0.1971 | 0.19009 | 3
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | VIBROACABADORA | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AER | 13269 | 52533 | 2021-11-30 00:55 | 2021-11-30 04:30 | 1.0667 | 36.36 | 2021-11-30 02:42 | 4.1 | 85.75 | 0.029336 | 0.047813 | 3
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AER | 13271 | 52531 | 2021-11-30 00:55 | 2021-11-30 04:30 | 2.05 | 36.36 | 2021-11-30 02:42 | 5.3333 | 85.75 | 0.056381 | 0.062196 | 3
CABO 01 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-03 | CABO 1,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4969 | 47311 | 2021-11-30 08:00 | 2021-11-30 10:20 | 3.3833 | 6.4 | 2021-11-30 09:10 | 9.8 | 104.2 | 0.52865 | 0.09405 | 4
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12675 | 47239 | 2021-11-30 07:30 | 2021-11-30 13:50 | 32 | 28 | 2021-11-30 10:40 | 2383.5 | 1514 | 1.1429 | 1.5743 | 37
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12674 | 47244 | 2021-11-30 07:30 | 2021-11-30 13:50 | 5.3333 | 28 | 2021-11-30 10:40 | 253.1167 | 1219 | 0.19048 | 0.20764 | 34
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10239 | 47160 | 2021-11-30 08:00 | 2021-11-30 14:10 | 5.1667 | 29.78 | 2021-11-30 11:05 | 10.2667 | 55.74 | 0.17349 | 0.18419 | 2
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10238 | 47166 | 2021-11-30 08:00 | 2021-11-30 14:22 | 5.3667 | 32.32 | 2021-11-30 11:11 | 15.6333 | 88.06 | 0.16605 | 0.17753 | 3
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12794 | 47234 | 2021-11-30 13:40 | 2021-11-30 14:20 | 0.43333 | 22.46 | 2021-11-30 14:00 | 39.75 | 574.44 | 0.019294 | 0.069198 | 26
REATERRO 1 | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-08-00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12793 | 47236 | 2021-11-30 13:40 | 2021-11-30 14:20 | 0.43333 | 22.46 | 2021-11-30 14:00 | 40.1833 | 596.9 | 0.019294 | 0.06732 | 27
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5036 | 47314 | 2021-11-30 13:22 | 2021-11-30 16:30 | 6.2667 | 540 | 2021-11-30 14:56 | 42.4333 | 2720 | 0.011605 | 0.0156 | 16
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12678 | 47330 | 2021-11-30 14:30 | 2021-12-01 12:00 | 33 | 22 | 2021-12-01 01:15 | 2416.5 | 1536 | 1.5 | 1.5732 | 38
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12677 | 47335 | 2021-11-30 14:30 | 2021-12-01 12:00 | 7 | 22 | 2021-12-01 01:15 | 260.1167 | 1241 | 0.31818 | 0.2096 | 35
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5037 | 47411 | 2021-12-01 09:10 | 2021-12-01 10:20 | 1.1667 | 30 | 2021-12-01 09:45 | 29.3833 | 1918.07 | 0.038889 | 0.015319 | 10
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5038 | 47410 | 2021-12-01 09:10 | 2021-12-01 10:20 | 1.1667 | 30 | 2021-12-01 09:45 | 43.6 | 2750 | 0.038889 | 0.015855 | 17
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11615 | 47340 | 2021-12-01 08:35 | 2021-12-01 11:55 | 3.3333 | 88.8 | 2021-12-01 10:15 | 126.1833 | 923.99 | 0.037538 | 0.13656 | 31
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11613 | 47338 | 2021-12-01 08:35 | 2021-12-01 11:55 | 3.3333 | 88.8 | 2021-12-01 10:15 | 185.4667 | 1448.97 | 0.037538 | 0.128 | 41
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11617 | 47337 | 2021-12-01 08:35 | 2021-12-01 11:55 | 3.3333 | 88.8 | 2021-12-01 10:15 | 165.2833 | 1448.97 | 0.037538 | 0.11407 | 41
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11616 | 47340 | 2021-12-01 08:35 | 2021-12-01 11:55 | 3.3333 | 88.8 | 2021-12-01 10:15 | 126.1833 | 923.99 | 0.037538 | 0.13656 | 31
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11614 | 47338 | 2021-12-01 08:35 | 2021-12-01 11:55 | 3.3333 | 88.8 | 2021-12-01 10:15 | 185.4667 | 1448.97 | 0.037538 | 0.128 | 41
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11618 | 47337 | 2021-12-01 08:35 | 2021-12-01 11:55 | 3.3333 | 88.8 | 2021-12-01 10:15 | 165.2833 | 1448.97 | 0.037538 | 0.11407 | 41
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10243 | 47347 | 2021-12-01 08:10 | 2021-12-01 14:26 | 5.1 | 19.48 | 2021-12-01 11:18 | 20.7333 | 107.54 | 0.26181 | 0.1928 | 4
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11065 | 47422 | 2021-12-01 12:00 | 2021-12-01 15:47 | 0.195 | 0.89 | 2021-12-01 13:54 | 1.5539 | 9.8418 | 0.2191 | 0.15789 | 10
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11066 | 47421 | 2021-12-01 12:00 | 2021-12-01 15:47 | 13.2667 | 0.89 | 2021-12-01 13:54 | 108.5667 | 9.8418 | 14.9064 | 11.0312 | 10
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11064 | 47426 | 2021-12-01 12:00 | 2021-12-01 15:47 | 2.7833 | 0.89 | 2021-12-01 13:54 | 20.5167 | 9.8418 | 3.1273 | 2.0846 | 10
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11063 | 47424 | 2021-12-01 12:00 | 2021-12-01 15:47 | 0.225 | 0.89 | 2021-12-01 13:54 | 1.7895 | 9.8418 | 0.25281 | 0.18183 | 10
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12681 | 47444 | 2021-12-01 13:00 | 2021-12-01 17:00 | 20 | 15 | 2021-12-01 15:00 | 2436.5 | 1551 | 1.3333 | 1.5709 | 39
GABIÃO CAIXA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-24-00 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | M3 | 0 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | H | EQUIPAMENTO |  | 12680 | 47449 | 2021-12-01 13:00 | 2021-12-01 17:00 | 4 | 15 | 2021-12-01 15:00 | 264.1167 | 1256 | 0.26667 | 0.21028 | 36
CABO 01 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-20 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO - ANTICHAMA - 1,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12812 | 49655 | 2022-01-04 09:00 | 2022-01-04 11:00 | 2 | 115.5 | 2022-01-04 10:00 | 2 | 115.5 | 0.017316 | 0.017316 | 1
CABO 01 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-20 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO - ANTICHAMA - 1,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13039 | 49658 | 2022-01-04 09:00 | 2022-01-04 11:00 | 2 | 115.5 | 2022-01-04 10:00 | 2 | 115.5 | 0.017316 | 0.017316 | 1
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13978 | 49631 | 2022-01-04 10:20 | 2022-01-04 10:50 | 0.5 | 1 | 2022-01-04 10:35 | 6.5667 | 5 | 0.5 | 1.3133 | 3
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13977 | 49632 | 2022-01-04 10:20 | 2022-01-04 10:50 | 1 | 1 | 2022-01-04 10:35 | 10.1 | 5 | 1 | 2.02 | 3
CABO 01 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-20 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO - ANTICHAMA - 1,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13041 | 49732 | 2022-01-04 13:00 | 2022-01-04 15:20 | 2.3333 | 60.48 | 2022-01-04 14:10 | 4.3333 | 175.98 | 0.03858 | 0.024624 | 2
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13980 | 49706 | 2022-01-04 14:40 | 2022-01-04 15:00 | 0.33333 | 1 | 2022-01-04 14:50 | 6.9 | 6 | 0.33333 | 1.15 | 4
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13979 | 49707 | 2022-01-04 14:40 | 2022-01-04 15:00 | 0.33333 | 1 | 2022-01-04 14:50 | 10.4333 | 6 | 0.33333 | 1.7389 | 4
CABO 01 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-20 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO - ANTICHAMA - 1,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12814 | 49729 | 2022-01-04 13:00 | 2022-01-05 15:20 | 2.3333 | 60.48 | 2022-01-05 02:10 | 4.3333 | 175.98 | 0.03858 | 0.024624 | 2
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13982 | 49798 | 2022-01-05 10:00 | 2022-01-05 10:25 | 0.41667 | 1 | 2022-01-05 10:12 | 7.3167 | 7 | 0.41667 | 1.0452 | 5
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13981 | 49799 | 2022-01-05 10:00 | 2022-01-05 10:25 | 0.83333 | 1 | 2022-01-05 10:12 | 11.2667 | 7 | 0.83333 | 1.6095 | 5
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12938 | 49891 | 2022-01-07 09:00 | 2022-01-07 15:00 | 5 | 1.2903 | 2022-01-07 12:00 | 29.3333 | 28.5257 | 3.8751 | 1.0283 | 6
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13164 | 49888 | 2022-01-07 09:00 | 2022-01-07 15:00 | 5 | 1.2903 | 2022-01-07 12:00 | 29.3333 | 28.5257 | 3.8751 | 1.0283 | 6
TUBO DE COBRE 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-27 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12972 | 49882 | 2022-01-07 10:00 | 2022-01-07 15:00 | 4 | 8.5 | 2022-01-07 12:30 | 4 | 8.5 | 0.47059 | 0.47059 | 1
TUBO DE COBRE 2 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-06-27 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13199 | 49885 | 2022-01-07 10:00 | 2022-01-07 15:00 | 4 | 8.5 | 2022-01-07 12:30 | 4 | 8.5 | 0.47059 | 0.47059 | 1
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13983 | 49880 | 2022-01-07 14:40 | 2022-01-07 14:47 | 0.23333 | 1 | 2022-01-07 14:44 | 11.5 | 8 | 0.23333 | 1.4375 | 6
VALVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-14-24 | VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13885 | 49972 | 2022-01-10 07:30 | 2022-01-10 09:39 | 2.15 | 4 | 2022-01-10 08:34 | 2.15 | 4 | 0.5375 | 0.5375 | 1
VIDRO | EDIF | VIDROS | 14-01-03 | VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM | M2 | 0 |  | BORRACHA CUNHA PARA VIDRO 4MM | M | MATERIAL |  | 13881 | 49971 | 2022-01-10 08:30 | 2022-01-10 10:11 | 9.74 | 1.96 | 2022-01-10 09:20 | 9.74 | 1.96 | 4.9694 | 4.9694 | 1
VIDRO | EDIF | VIDROS | 14-01-03 | VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM | M2 | 0 |  | VIDRACEIRO SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13880 | 49969 | 2022-01-10 08:30 | 2022-01-10 10:11 | 3.3667 | 1.96 | 2022-01-10 09:20 | 3.3667 | 1.96 | 1.7177 | 1.7177 | 1
VIDRO | EDIF | VIDROS | 14-01-03 | VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM | M2 | 0 | 36551 | VIDRO LISO COMUM; TRANSPARENTE INCOLOR - 4MM | M2 | MATERIAL |  | 13879 | 49970 | 2022-01-10 08:30 | 2022-01-10 10:11 | 1.96 | 1.96 | 2022-01-10 09:20 | 1.96 | 1.96 | 1 | 1 | 1
VALVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-14-24 | VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13886 | 49977 | 2022-01-10 07:00 | 2022-01-10 11:45 | 4.75 | 10 | 2022-01-10 09:22 | 6.9 | 14 | 0.475 | 0.49286 | 2
REBOCO EXTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-03-13 | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13650 | 49923 | 2022-01-10 08:00 | 2022-01-10 14:50 | 11.6667 | 16.8 | 2022-01-10 11:25 | 11.6667 | 16.8 | 0.69444 | 0.69444 | 1
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11697 | 49951 | 2022-01-10 08:45 | 2022-01-10 14:12 | 3.9 | 47.09 | 2022-01-10 11:28 | 135.2667 | 1021.6 | 0.08282 | 0.13241 | 28
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11695 | 49949 | 2022-01-10 08:45 | 2022-01-10 14:12 | 3.9 | 47.09 | 2022-01-10 11:28 | 189.3667 | 1496.06 | 0.08282 | 0.12658 | 42
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11699 | 49948 | 2022-01-10 08:45 | 2022-01-10 14:12 | 3.9 | 47.09 | 2022-01-10 11:28 | 169.1833 | 1496.06 | 0.08282 | 0.11309 | 42
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11698 | 49951 | 2022-01-10 08:45 | 2022-01-10 14:12 | 3.9 | 47.09 | 2022-01-10 11:28 | 135.2667 | 1021.6 | 0.08282 | 0.13241 | 28
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11696 | 49949 | 2022-01-10 08:45 | 2022-01-10 14:12 | 3.9 | 47.09 | 2022-01-10 11:28 | 189.3667 | 1496.06 | 0.08282 | 0.12658 | 42
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11700 | 49948 | 2022-01-10 08:45 | 2022-01-10 14:12 | 3.9 | 47.09 | 2022-01-10 11:28 | 169.1833 | 1496.06 | 0.08282 | 0.11309 | 42
VALVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-14-24 | VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13888 | 49982 | 2022-01-10 09:50 | 2022-01-10 14:40 | 3.8333 | 11 | 2022-01-10 12:15 | 10.7333 | 25 | 0.34848 | 0.42933 | 3
TORNEIRAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-14-03 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13864 | 50101 | 2022-01-11 08:00 | 2022-01-11 09:10 | 1.1667 | 11 | 2022-01-11 08:35 | 1.1667 | 11 | 0.10606 | 0.10606 | 1
VALVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-14-24 | VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13890 | 50105 | 2022-01-11 07:40 | 2022-01-11 10:39 | 2.9833 | 7 | 2022-01-11 09:10 | 13.7167 | 32 | 0.42619 | 0.42865 | 4
RETIRADA DE GUIAS E PARALELEPÍPEDOS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-60-45 | RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13970 | 50054 | 2022-01-11 08:50 | 2022-01-11 09:40 | 0.83333 | 19 | 2022-01-11 09:15 | 1.1833 | 21 | 0.04386 | 0.056349 | 2
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12289 | 50052 | 2022-01-11 08:20 | 2022-01-11 11:50 | 3.5 | 39.81 | 2022-01-11 10:05 | 117.95 | 3315.92 | 0.087918 | 0.035571 | 37
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12290 | 50059 | 2022-01-11 08:22 | 2022-01-11 11:55 | 3.55 | 42.45 | 2022-01-11 10:08 | 121.5 | 3358.37 | 0.083628 | 0.036178 | 38
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9574 | 50073 | 2022-01-11 10:01 | 2022-01-11 10:24 | 0.76667 | 7.69 | 2022-01-11 10:12 | 70.1167 | 811.4 | 0.099697 | 0.086414 | 74
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9575 | 50073 | 2022-01-11 10:01 | 2022-01-11 10:24 | 0.76667 | 7.69 | 2022-01-11 10:12 | 70.1167 | 811.4 | 0.099697 | 0.086414 | 74
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10282 | 50061 | 2022-01-11 08:30 | 2022-01-11 12:10 | 3.6667 | 25.86 | 2022-01-11 10:20 | 24.4 | 133.4 | 0.14179 | 0.18291 | 5
REBOCO EXTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-03-13 | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13652 | 50121 | 2022-01-11 08:00 | 2022-01-11 13:40 | 9.3333 | 12.96 | 2022-01-11 10:50 | 21 | 29.76 | 0.72016 | 0.70565 | 2
REBOCO EXTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-03-13 | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13653 | 50122 | 2022-01-11 08:00 | 2022-01-11 13:40 | 4.6667 | 12.96 | 2022-01-11 10:50 | 4.6667 | 12.96 | 0.36008 | 0.36008 | 1
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5061 | 50096 | 2022-01-11 11:15 | 2022-01-11 11:19 | 0.13333 | 8 | 2022-01-11 11:17 | 43.7333 | 2758 | 0.016667 | 0.015857 | 18
VALVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-14-24 | VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13892 | 50110 | 2022-01-11 10:45 | 2022-01-11 11:50 | 1.0833 | 4 | 2022-01-11 11:18 | 14.8 | 36 | 0.27083 | 0.41111 | 5
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13955 | 50055 | 2022-01-11 09:35 | 2022-01-11 15:00 | 8.1667 | 7.2 | 2022-01-11 12:18 | 9.75 | 13.05 | 1.1343 | 0.74713 | 3
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 94043 | MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | H | EQUIPAMENTO |  | 13954 | 50056 | 2022-01-11 09:35 | 2022-01-11 15:00 | 4.0833 | 7.2 | 2022-01-11 12:18 | 5.05 | 13.05 | 0.56713 | 0.38697 | 3
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 |  | COMPRESSOR PORTÁTIL - 173 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | EQUIPAMENTO |  | 13956 | 50057 | 2022-01-11 09:35 | 2022-01-11 15:00 | 4.0833 | 7.2 | 2022-01-11 12:18 | 5.05 | 13.05 | 0.56713 | 0.38697 | 3
VALVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-14-24 | VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13894 | 50230 | 2022-01-12 07:20 | 2022-01-12 09:48 | 2.4667 | 5 | 2022-01-12 08:34 | 17.2667 | 41 | 0.49333 | 0.42114 | 6
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5063 | 50192 | 2022-01-12 08:15 | 2022-01-12 11:00 | 4.7833 | 300.8 | 2022-01-12 09:38 | 48.5167 | 3058.8 | 0.015902 | 0.015861 | 19
TORNEIRAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-14-03 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13865 | 50288 | 2022-01-12 10:00 | 2022-01-12 10:30 | 0.5 | 3 | 2022-01-12 10:15 | 1.6667 | 14 | 0.16667 | 0.11905 | 2
REBOCO EXTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-03-13 | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13654 | 50300 | 2022-01-12 08:00 | 2022-01-12 14:48 | 11.6 | 17.44 | 2022-01-12 11:24 | 32.6 | 47.2 | 0.66514 | 0.69068 | 3
REBOCO EXTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-03-13 | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13655 | 50301 | 2022-01-12 08:00 | 2022-01-12 14:48 | 5.8 | 17.44 | 2022-01-12 11:24 | 10.4667 | 30.4 | 0.33257 | 0.3443 | 2
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12291 | 50176 | 2022-01-12 08:40 | 2022-01-12 14:08 | 4.1333 | 117.74 | 2022-01-12 11:24 | 125.6333 | 3476.11 | 0.035106 | 0.036142 | 39
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13685 | 50303 | 2022-01-12 08:20 | 2022-01-12 14:50 | 5.5 | 148.91 | 2022-01-12 11:35 | 5.5 | 148.91 | 0.036935 | 0.036935 | 1
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11703 | 50282 | 2022-01-12 11:18 | 2022-01-12 12:15 | 0.95 | 21.7 | 2022-01-12 11:46 | 127.1333 | 945.69 | 0.043779 | 0.13443 | 32
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11705 | 50287 | 2022-01-12 11:18 | 2022-01-12 12:15 | 0.95 | 21.7 | 2022-01-12 11:46 | 136.2167 | 1043.3 | 0.043779 | 0.13056 | 29
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11701 | 50285 | 2022-01-12 11:18 | 2022-01-12 12:15 | 0.95 | 21.7 | 2022-01-12 11:46 | 190.3167 | 1517.76 | 0.043779 | 0.12539 | 43
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11707 | 50284 | 2022-01-12 11:18 | 2022-01-12 12:15 | 0.95 | 21.7 | 2022-01-12 11:46 | 170.1333 | 1517.76 | 0.043779 | 0.1121 | 43
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11704 | 50282 | 2022-01-12 11:18 | 2022-01-12 12:15 | 0.95 | 21.7 | 2022-01-12 11:46 | 127.1333 | 945.69 | 0.043779 | 0.13443 | 32
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11706 | 50287 | 2022-01-12 11:18 | 2022-01-12 12:15 | 0.95 | 21.7 | 2022-01-12 11:46 | 136.2167 | 1043.3 | 0.043779 | 0.13056 | 29
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11702 | 50285 | 2022-01-12 11:18 | 2022-01-12 12:15 | 0.95 | 21.7 | 2022-01-12 11:46 | 190.3167 | 1517.76 | 0.043779 | 0.12539 | 43
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11708 | 50284 | 2022-01-12 11:18 | 2022-01-12 12:15 | 0.95 | 21.7 | 2022-01-12 11:46 | 170.1333 | 1517.76 | 0.043779 | 0.1121 | 43
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13964 | 50161 | 2022-01-12 09:05 | 2022-01-12 14:40 | 7.9167 | 21.5 | 2022-01-12 11:53 | 28.6333 | 57.5 | 0.36822 | 0.49797 | 2
GUIAS | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-14-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13962 | 50163 | 2022-01-12 09:05 | 2022-01-12 14:40 | 7 | 21.5 | 2022-01-12 11:53 | 13.6667 | 57.5 | 0.32558 | 0.23768 | 2
VALVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-14-24 | VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13896 | 50295 | 2022-01-12 10:00 | 2022-01-12 14:45 | 3.75 | 9 | 2022-01-12 12:22 | 21.0167 | 50 | 0.41667 | 0.42033 | 7
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10669 | 50338 | 2022-01-12 11:00 | 2022-01-12 14:58 | 2.4 | 56.08 | 2022-01-12 12:59 | 80.4 | 1177.66 | 0.042796 | 0.068271 | 31
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10667 | 50337 | 2022-01-12 11:00 | 2022-01-12 14:58 | 2.4 | 56.08 | 2022-01-12 12:59 | 39.9667 | 757.94 | 0.042796 | 0.052731 | 17
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10671 | 50336 | 2022-01-12 11:00 | 2022-01-12 14:58 | 56.08 | 56.08 | 2022-01-12 12:59 | 1177.66 | 1177.66 | 1 | 1 | 31
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10670 | 50338 | 2022-01-12 11:00 | 2022-01-12 14:58 | 2.4 | 56.08 | 2022-01-12 12:59 | 82.8 | 1233.74 | 0.042796 | 0.067113 | 32
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10668 | 50337 | 2022-01-12 11:00 | 2022-01-12 14:58 | 2.4 | 56.08 | 2022-01-12 12:59 | 42.3667 | 814.02 | 0.042796 | 0.052046 | 18
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10672 | 50336 | 2022-01-12 11:00 | 2022-01-12 14:58 | 56.08 | 56.08 | 2022-01-12 12:59 | 1233.74 | 1233.74 | 1 | 1 | 32
VALVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-14-24 | VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13898 | 50420 | 2022-01-13 07:30 | 2022-01-13 11:40 | 4.1667 | 10 | 2022-01-13 09:35 | 25.1833 | 60 | 0.41667 | 0.41972 | 8
REBOCO EXTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-03-13 | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13656 | 50429 | 2022-01-13 07:30 | 2022-01-13 14:50 | 12.1333 | 20.74 | 2022-01-13 11:10 | 44.7333 | 67.94 | 0.58502 | 0.65842 | 4
REBOCO EXTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-03-13 | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13657 | 50430 | 2022-01-13 07:30 | 2022-01-13 14:50 | 6.0667 | 20.74 | 2022-01-13 11:10 | 16.5333 | 51.14 | 0.29251 | 0.3233 | 3
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13706 | 50443 | 2022-01-13 08:00 | 2022-01-13 14:55 | 5.3167 | 136.74 | 2022-01-13 11:28 | 10.8167 | 285.65 | 0.038882 | 0.037867 | 2
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11711 | 50407 | 2022-01-13 10:45 | 2022-01-13 14:02 | 1.8667 | 14.92 | 2022-01-13 12:24 | 138.0833 | 1058.22 | 0.12511 | 0.13049 | 30
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11709 | 50405 | 2022-01-13 10:45 | 2022-01-13 14:02 | 1.8667 | 14.92 | 2022-01-13 12:24 | 192.1833 | 1532.68 | 0.12511 | 0.12539 | 44
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11713 | 50404 | 2022-01-13 10:45 | 2022-01-13 14:02 | 1.8667 | 14.92 | 2022-01-13 12:24 | 172 | 1532.68 | 0.12511 | 0.11222 | 44
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11712 | 50407 | 2022-01-13 10:45 | 2022-01-13 14:02 | 1.8667 | 14.92 | 2022-01-13 12:24 | 138.0833 | 1058.22 | 0.12511 | 0.13049 | 30
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11710 | 50405 | 2022-01-13 10:45 | 2022-01-13 14:02 | 1.8667 | 14.92 | 2022-01-13 12:24 | 192.1833 | 1532.68 | 0.12511 | 0.12539 | 44
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11714 | 50404 | 2022-01-13 10:45 | 2022-01-13 14:02 | 1.8667 | 14.92 | 2022-01-13 12:24 | 172 | 1532.68 | 0.12511 | 0.11222 | 44
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13703 | 50425 | 2022-01-13 11:00 | 2022-01-13 14:20 | 4.1333 | 19.79 | 2022-01-13 12:40 | 14.95 | 305.44 | 0.20886 | 0.048946 | 3
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10471 | 50496 | 2022-01-13 13:33 | 2022-01-13 14:57 | 1.4 | 2 | 2022-01-13 14:15 | 10.3 | 11.399 | 0.7 | 0.90359 | 6
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10472 | 50497 | 2022-01-13 13:33 | 2022-01-13 14:57 | 1.4 | 2 | 2022-01-13 14:15 | 10.3 | 15.399 | 0.7 | 0.66887 | 8
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 39055 | ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI | KG | MATERIAL |  | 10470 | 50498 | 2022-01-13 13:33 | 2022-01-13 14:57 | 2 | 2 | 2022-01-13 14:15 | 15.399 | 15.399 | 1 | 1 | 8
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10679 | 50513 | 2022-01-14 08:00 | 2022-01-14 10:40 | 2.6667 | 53.58 | 2022-01-14 09:20 | 85.4667 | 1287.32 | 0.04977 | 0.066391 | 33
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10677 | 50512 | 2022-01-14 08:00 | 2022-01-14 10:40 | 2.6667 | 53.58 | 2022-01-14 09:20 | 45.0333 | 867.6 | 0.04977 | 0.051906 | 19
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10681 | 50511 | 2022-01-14 08:00 | 2022-01-14 10:40 | 53.58 | 53.58 | 2022-01-14 09:20 | 1287.32 | 1287.32 | 1 | 1 | 33
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10680 | 50513 | 2022-01-14 08:00 | 2022-01-14 10:40 | 2.6667 | 53.58 | 2022-01-14 09:20 | 88.1333 | 1340.9 | 0.04977 | 0.065727 | 34
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10678 | 50512 | 2022-01-14 08:00 | 2022-01-14 10:40 | 2.6667 | 53.58 | 2022-01-14 09:20 | 47.7 | 921.18 | 0.04977 | 0.051781 | 20
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10682 | 50511 | 2022-01-14 08:00 | 2022-01-14 10:40 | 53.58 | 53.58 | 2022-01-14 09:20 | 1340.9 | 1340.9 | 1 | 1 | 34
TORNEIRAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-14-03 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13866 | 50578 | 2022-01-14 09:00 | 2022-01-14 09:45 | 0.75 | 7 | 2022-01-14 09:22 | 2.4167 | 21 | 0.10714 | 0.11508 | 3
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12940 | 50756 | 2022-01-14 09:00 | 2022-01-14 11:00 | 2 | 0.925 | 2022-01-14 10:00 | 31.3333 | 29.4507 | 2.1622 | 1.0639 | 7
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13166 | 50759 | 2022-01-14 09:00 | 2022-01-14 11:00 | 2 | 0.925 | 2022-01-14 10:00 | 31.3333 | 29.4507 | 2.1622 | 1.0639 | 7
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12941 | 50757 | 2022-01-14 09:00 | 2022-01-14 11:00 | 2 | 0.925 | 2022-01-14 10:00 | 19.4167 | 26.4004 | 2.1622 | 0.73547 | 5
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13167 | 50760 | 2022-01-14 09:00 | 2022-01-14 11:00 | 2 | 0.925 | 2022-01-14 10:00 | 19.9167 | 26.4004 | 2.1622 | 0.75441 | 5
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12292 | 50526 | 2022-01-14 08:30 | 2022-01-14 12:15 | 3.75 | 105.23 | 2022-01-14 10:23 | 129.3833 | 3581.34 | 0.035636 | 0.036127 | 40
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13357 | 51260 | 2022-01-14 07:20 | 2022-01-14 14:30 | 11.8333 | 120.4 | 2022-01-14 10:55 | 11.8333 | 120.4 | 0.098283 | 0.098283 | 1
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 37540 | LIXA PARA MADEIRA - N.100 | UN | MATERIAL |  | 13356 | 51263 | 2022-01-14 07:20 | 2022-01-14 14:30 | 2 | 120.4 | 2022-01-14 10:55 | 2 | 120.4 | 0.016611 | 0.016611 | 1
VALVULAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-14-24 | VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13900 | 50566 | 2022-01-14 07:50 | 2022-01-14 14:00 | 4.9167 | 10 | 2022-01-14 10:55 | 30.1 | 70 | 0.49167 | 0.43 | 9
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9580 | 50564 | 2022-01-14 10:53 | 2022-01-14 11:11 | 0.3 | 7.69 | 2022-01-14 11:02 | 70.4167 | 819.09 | 0.039012 | 0.085969 | 75
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9578 | 50563 | 2022-01-14 10:53 | 2022-01-14 11:11 | 0.3 | 7.69 | 2022-01-14 11:02 | 32.7333 | 649.75 | 0.039012 | 0.050378 | 57
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9581 | 50564 | 2022-01-14 10:53 | 2022-01-14 11:11 | 0.3 | 7.69 | 2022-01-14 11:02 | 70.4167 | 819.09 | 0.039012 | 0.085969 | 75
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9579 | 50563 | 2022-01-14 10:53 | 2022-01-14 11:11 | 0.3 | 7.69 | 2022-01-14 11:02 | 32.7333 | 649.75 | 0.039012 | 0.050378 | 57
REBOCO EXTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-03-13 | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13658 | 50589 | 2022-01-14 07:30 | 2022-01-14 14:50 | 12.6667 | 15.55 | 2022-01-14 11:10 | 57.4 | 83.49 | 0.81458 | 0.68751 | 5
REBOCO EXTERNO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-03-13 | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13659 | 50590 | 2022-01-14 07:30 | 2022-01-14 14:50 | 6.3333 | 15.55 | 2022-01-14 11:10 | 22.8667 | 66.69 | 0.40729 | 0.34288 | 4
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13712 | 50585 | 2022-01-14 07:40 | 2022-01-14 14:40 | 5.75 | 147.6 | 2022-01-14 11:10 | 20.7 | 453.04 | 0.038957 | 0.045691 | 4
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13709 | 50574 | 2022-01-14 13:00 | 2022-01-14 14:27 | 1.45 | 42.34 | 2022-01-14 13:44 | 22.15 | 495.38 | 0.034247 | 0.044713 | 5
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11109 | 50679 | 2022-01-14 13:30 | 2022-01-14 15:16 | 0.111 | 0.538 | 2022-01-14 14:23 | 1.6649 | 10.3798 | 0.20632 | 0.1604 | 11
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11108 | 50678 | 2022-01-14 13:30 | 2022-01-14 15:16 | 5.3 | 0.538 | 2022-01-14 14:23 | 113.8667 | 10.3798 | 9.8513 | 10.97 | 11
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11110 | 50683 | 2022-01-14 13:30 | 2022-01-14 15:16 | 1.7667 | 0.538 | 2022-01-14 14:23 | 22.2833 | 10.3798 | 3.2838 | 2.1468 | 11
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11105 | 50681 | 2022-01-14 13:30 | 2022-01-14 15:16 | 0.129 | 0.538 | 2022-01-14 14:23 | 1.9185 | 10.3798 | 0.23978 | 0.18483 | 11
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL | OBRA_D | 13022 | 50801 | 2022-01-15 10:00 | 2022-01-15 11:50 | 0.045 | 13.61 | 2022-01-15 10:55 | 0.045 | 13.61 | 0.0033064 | 0.0033064 | 1
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 13254 | 50807 | 2022-01-15 10:00 | 2022-01-15 11:50 | 0.045 | 13.61 | 2022-01-15 10:55 | 0.045 | 13.61 | 0.0033064 | 0.0033064 | 1
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 13026 | 50797 | 2022-01-15 10:00 | 2022-01-15 11:50 | 1.8333 | 13.61 | 2022-01-15 10:55 | 1.8333 | 13.61 | 0.1347 | 0.1347 | 1
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13250 | 50803 | 2022-01-15 10:00 | 2022-01-15 11:50 | 1.8333 | 13.61 | 2022-01-15 10:55 | 1.8333 | 13.61 | 0.1347 | 0.1347 | 1
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL | OBRA_D | 13023 | 50801 | 2022-01-15 10:00 | 2022-01-15 11:50 | 0.045 | 13.61 | 2022-01-15 10:55 | 0.09 | 27.22 | 0.0033064 | 0.0033064 | 2
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 13255 | 50807 | 2022-01-15 10:00 | 2022-01-15 11:50 | 0.045 | 13.61 | 2022-01-15 10:55 | 0.09 | 27.22 | 0.0033064 | 0.0033064 | 2
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 13027 | 50797 | 2022-01-15 10:00 | 2022-01-15 11:50 | 1.8333 | 13.61 | 2022-01-15 10:55 | 3.6667 | 27.22 | 0.1347 | 0.1347 | 2
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13251 | 50803 | 2022-01-15 10:00 | 2022-01-15 11:50 | 1.8333 | 13.61 | 2022-01-15 10:55 | 3.6667 | 27.22 | 0.1347 | 0.1347 | 2
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10402 | 50672 | 2022-01-14 08:32 | 2022-01-17 08:30 | 3.9333 | 13.04 | 2022-01-15 20:31 | 109.6333 | 123.18 | 0.30164 | 0.89003 | 13
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10401 | 50671 | 2022-01-14 08:32 | 2022-01-17 08:30 | 5.6 | 13.04 | 2022-01-15 20:31 | 78.95 | 123.18 | 0.42945 | 0.64093 | 13
TORNEIRAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-14-03 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2" | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13868 | 50764 | 2022-01-17 09:30 | 2022-01-17 10:10 | 0.66667 | 2 | 2022-01-17 09:50 | 0.66667 | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 1
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12293 | 50704 | 2022-01-17 08:30 | 2022-01-17 11:42 | 3.2 | 126.48 | 2022-01-17 10:06 | 132.5833 | 3707.82 | 0.0253 | 0.035758 | 41
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL | OBRA_D | 13014 | 50726 | 2022-01-17 10:00 | 2022-01-17 11:07 | 0.039 | 4.99 | 2022-01-17 10:34 | 0.129 | 32.21 | 0.0078156 | 0.004005 | 3
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 13240 | 50732 | 2022-01-17 10:00 | 2022-01-17 11:07 | 0.039 | 4.99 | 2022-01-17 10:34 | 0.129 | 32.21 | 0.0078156 | 0.004005 | 3
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 13018 | 50722 | 2022-01-17 10:00 | 2022-01-17 11:07 | 1.1167 | 4.99 | 2022-01-17 10:34 | 4.7833 | 32.21 | 0.22378 | 0.1485 | 3
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-02-61 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13244 | 50728 | 2022-01-17 10:00 | 2022-01-17 11:07 | 1.1167 | 4.99 | 2022-01-17 10:34 | 4.7833 | 32.21 | 0.22378 | 0.1485 | 3
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL | OBRA_D | 13015 | 50726 | 2022-01-17 10:00 | 2022-01-17 11:07 | 0.039 | 4.99 | 2022-01-17 10:34 | 0.168 | 37.2 | 0.0078156 | 0.0045161 | 4
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 79630 | COLA PARA PVC | KG | MATERIAL |  | 13241 | 50732 | 2022-01-17 10:00 | 2022-01-17 11:07 | 0.039 | 4.99 | 2022-01-17 10:34 | 0.168 | 37.2 | 0.0078156 | 0.0045161 | 4
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 13019 | 50722 | 2022-01-17 10:00 | 2022-01-17 11:07 | 1.1167 | 4.99 | 2022-01-17 10:34 | 5.9 | 37.2 | 0.22378 | 0.1586 | 4
TUBO DE PVC 1 | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-04-62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13245 | 50728 | 2022-01-17 10:00 | 2022-01-17 11:07 | 1.1167 | 4.99 | 2022-01-17 10:34 | 5.9 | 37.2 | 0.22378 | 0.1586 | 4
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13361 | 51265 | 2022-01-17 07:15 | 2022-01-17 14:20 | 5.8333 | 41.28 | 2022-01-17 10:48 | 17.6667 | 161.68 | 0.14131 | 0.10927 | 2
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 37540 | LIXA PARA MADEIRA - N.100 | UN | MATERIAL |  | 13360 | 51268 | 2022-01-17 07:15 | 2022-01-17 14:20 | 1 | 41.28 | 2022-01-17 10:48 | 3 | 161.68 | 0.024225 | 0.018555 | 2
FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-24-07 | FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 4" | CM | 0 |  | OPERADOR DE MÁQUINA LEVE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12956 | 50743 | 2022-01-17 10:54 | 2022-01-17 11:00 | 0.1 | 18 | 2022-01-17 10:57 | 0.1 | 18 | 0.0055556 | 0.0055556 | 1
FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-24-07 | FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 4" | CM | 0 |  | OPERADOR DE MÁQUINA LEVE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13183 | 50746 | 2022-01-17 10:54 | 2022-01-17 11:00 | 0.1 | 18 | 2022-01-17 10:57 | 0.1 | 18 | 0.0055556 | 0.0055556 | 1
FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-24-07 | FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 4" | CM | 0 |  | OPERADOR DE MÁQUINA LEVE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12958 | 50737 | 2022-01-17 10:54 | 2022-01-17 11:00 | 0.1 | 18 | 2022-01-17 10:57 | 0.2 | 36 | 0.0055556 | 0.0055556 | 2
FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-24-07 | FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 4" | CM | 0 |  | OPERADOR DE MÁQUINA LEVE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13182 | 50734 | 2022-01-17 10:54 | 2022-01-17 11:00 | 0.1 | 18 | 2022-01-17 10:57 | 0.2 | 36 | 0.0055556 | 0.0055556 | 2
FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-24-07 | FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 4" | CM | 0 |  | PERFURADORA DIAMANTADA | H | EQUIPAMENTO | OBRA_D | 12957 | 50739 | 2022-01-17 10:54 | 2022-01-17 11:00 | 0.1 | 18 | 2022-01-17 10:57 | 0.1 | 18 | 0.0055556 | 0.0055556 | 1
FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-24-07 | FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 4" | CM | 0 |  | PERFURADORA DIAMANTADA | H | EQUIPAMENTO |  | 13184 | 50736 | 2022-01-17 10:54 | 2022-01-17 11:00 | 0.1 | 18 | 2022-01-17 10:57 | 0.1 | 18 | 0.0055556 | 0.0055556 | 1
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13715 | 50771 | 2022-01-17 07:40 | 2022-01-17 14:40 | 11.5 | 267.73 | 2022-01-17 11:10 | 33.65 | 763.11 | 0.042954 | 0.044096 | 6
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10285 | 50684 | 2022-01-17 08:10 | 2022-01-17 14:11 | 4.85 | 30.2 | 2022-01-17 11:10 | 29.25 | 163.6 | 0.1606 | 0.17879 | 6
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13718 | 50775 | 2022-01-17 10:30 | 2022-01-17 14:30 | 2.75 | 107.61 | 2022-01-17 12:30 | 36.4 | 870.72 | 0.025555 | 0.041804 | 7
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11115 | 50846 | 2022-01-17 13:48 | 2022-01-17 16:00 | 0.182 | 0.785 | 2022-01-17 14:54 | 1.8469 | 11.1648 | 0.23185 | 0.16542 | 12
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11114 | 50845 | 2022-01-17 13:48 | 2022-01-17 16:00 | 11 | 0.785 | 2022-01-17 14:54 | 124.8667 | 11.1648 | 14.0127 | 11.184 | 12
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11116 | 50850 | 2022-01-17 13:48 | 2022-01-17 16:00 | 2.2 | 0.785 | 2022-01-17 14:54 | 24.4833 | 11.1648 | 2.8025 | 2.1929 | 12
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11111 | 50848 | 2022-01-17 13:48 | 2022-01-17 16:00 | 0.21 | 0.785 | 2022-01-17 14:54 | 2.1285 | 11.1648 | 0.26752 | 0.19064 | 12
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10403 | 50837 | 2022-01-17 08:35 | 2022-01-18 08:22 | 9.2333 | 14.54 | 2022-01-17 20:28 | 88.1833 | 137.72 | 0.63503 | 0.64031 | 14
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11717 | 50875 | 2022-01-18 08:30 | 2022-01-18 10:20 | 1.8333 | 23.38 | 2022-01-18 09:25 | 128.9667 | 969.07 | 0.078415 | 0.13308 | 33
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11715 | 50873 | 2022-01-18 08:30 | 2022-01-18 10:20 | 1.8333 | 23.38 | 2022-01-18 09:25 | 194.0167 | 1556.06 | 0.078415 | 0.12468 | 45
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11719 | 50872 | 2022-01-18 08:30 | 2022-01-18 10:20 | 1.8333 | 23.38 | 2022-01-18 09:25 | 173.8333 | 1556.06 | 0.078415 | 0.11171 | 45
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11718 | 50875 | 2022-01-18 08:30 | 2022-01-18 10:20 | 1.8333 | 23.38 | 2022-01-18 09:25 | 128.9667 | 969.07 | 0.078415 | 0.13308 | 33
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11716 | 50873 | 2022-01-18 08:30 | 2022-01-18 10:20 | 1.8333 | 23.38 | 2022-01-18 09:25 | 194.0167 | 1556.06 | 0.078415 | 0.12468 | 45
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11720 | 50872 | 2022-01-18 08:30 | 2022-01-18 10:20 | 1.8333 | 23.38 | 2022-01-18 09:25 | 173.8333 | 1556.06 | 0.078415 | 0.11171 | 45
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12294 | 50868 | 2022-01-18 08:35 | 2022-01-18 10:16 | 1.6833 | 20.56 | 2022-01-18 09:26 | 134.2667 | 3728.38 | 0.081874 | 0.036012 | 42
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11723 | 50894 | 2022-01-18 09:30 | 2022-01-18 11:24 | 1.9 | 45.24 | 2022-01-18 10:27 | 130.8667 | 1014.31 | 0.041998 | 0.12902 | 34
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11721 | 50897 | 2022-01-18 09:30 | 2022-01-18 11:24 | 1.9 | 45.24 | 2022-01-18 10:27 | 195.9167 | 1601.3 | 0.041998 | 0.12235 | 46
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11725 | 50896 | 2022-01-18 09:30 | 2022-01-18 11:24 | 1.9 | 45.24 | 2022-01-18 10:27 | 175.7333 | 1601.3 | 0.041998 | 0.10974 | 46
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11724 | 50894 | 2022-01-18 09:30 | 2022-01-18 11:24 | 1.9 | 45.24 | 2022-01-18 10:27 | 130.8667 | 1014.31 | 0.041998 | 0.12902 | 34
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11722 | 50897 | 2022-01-18 09:30 | 2022-01-18 11:24 | 1.9 | 45.24 | 2022-01-18 10:27 | 195.9167 | 1601.3 | 0.041998 | 0.12235 | 46
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11726 | 50896 | 2022-01-18 09:30 | 2022-01-18 11:24 | 1.9 | 45.24 | 2022-01-18 10:27 | 175.7333 | 1601.3 | 0.041998 | 0.10974 | 46
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13381 | 51349 | 2022-01-18 07:30 | 2022-01-18 14:35 | 11.6667 | 51.6 | 2022-01-18 11:03 | 29.3333 | 213.28 | 0.2261 | 0.13753 | 3
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 37540 | LIXA PARA MADEIRA - N.100 | UN | MATERIAL |  | 13380 | 51352 | 2022-01-18 07:30 | 2022-01-18 14:35 | 1 | 51.6 | 2022-01-18 11:03 | 4 | 213.28 | 0.01938 | 0.018755 | 3
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13721 | 50903 | 2022-01-18 07:40 | 2022-01-18 14:45 | 5.8333 | 30.96 | 2022-01-18 11:12 | 42.2333 | 901.68 | 0.18842 | 0.046838 | 8
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13376 | 51344 | 2022-01-18 08:00 | 2022-01-18 14:40 | 5.4167 | 17.2 | 2022-01-18 11:20 | 34.75 | 230.48 | 0.31492 | 0.15077 | 4
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 37540 | LIXA PARA MADEIRA - N.100 | UN | MATERIAL |  | 13377 | 51347 | 2022-01-18 08:00 | 2022-01-18 14:40 | 1 | 17.2 | 2022-01-18 11:20 | 5 | 230.48 | 0.05814 | 0.021694 | 4
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12213 | 50890 | 2022-01-18 08:30 | 2022-01-18 14:26 | 9.5333 | 34.46 | 2022-01-18 11:28 | 90.8667 | 326.58 | 0.27665 | 0.27824 | 10
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12211 | 50887 | 2022-01-18 08:30 | 2022-01-18 14:26 | 9.5333 | 34.46 | 2022-01-18 11:28 | 90.8667 | 326.58 | 0.27665 | 0.27824 | 10
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12214 | 50886 | 2022-01-18 08:30 | 2022-01-18 14:26 | 4.7667 | 34.46 | 2022-01-18 11:28 | 48.0333 | 326.58 | 0.13832 | 0.14708 | 10
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13544 | 50900 | 2022-01-18 08:30 | 2022-01-18 14:40 | 10 | 1110.84 | 2022-01-18 11:35 | 10 | 1110.84 | 0.0090022 | 0.0090022 | 1
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 94249 | LAVADORA JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO | H | EQUIPAMENTO |  | 13545 | 50901 | 2022-01-18 08:30 | 2022-01-18 14:40 | 5 | 1110.84 | 2022-01-18 11:35 | 5 | 1110.84 | 0.0045011 | 0.0045011 | 1
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13364 | 51270 | 2022-01-18 09:00 | 2022-01-18 14:28 | 4.2167 | 34.4 | 2022-01-18 11:44 | 38.9667 | 264.88 | 0.12258 | 0.14711 | 5
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 37540 | LIXA PARA MADEIRA - N.100 | UN | MATERIAL |  | 13365 | 51273 | 2022-01-18 09:00 | 2022-01-18 14:28 | 1 | 34.4 | 2022-01-18 11:44 | 6 | 264.88 | 0.02907 | 0.022652 | 5
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13943 | 50854 | 2022-01-18 08:40 | 2022-01-18 16:40 | 20 | 2.9 | 2022-01-18 12:40 | 23.5 | 3.07 | 6.8966 | 7.6547 | 2
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13944 | 50855 | 2022-01-18 08:40 | 2022-01-18 16:40 | 26.6667 | 2.9 | 2022-01-18 12:40 | 32.5 | 3.07 | 9.1954 | 10.5863 | 2
CHAPISCO COMUM 1 | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-03-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12864 | 51057 | 2022-01-18 15:30 | 2022-01-18 16:00 | 0.5 | 4.21 | 2022-01-18 15:45 | 0.7 | 10.615 | 0.11876 | 0.065944 | 4
CHAPISCO COMUM 1 | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-03-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13093 | 51049 | 2022-01-18 15:30 | 2022-01-18 16:00 | 0.5 | 4.21 | 2022-01-18 15:45 | 0.7 | 10.615 | 0.11876 | 0.065944 | 4
CHAPISCO COMUM 1 | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-03-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12867 | 51058 | 2022-01-18 15:30 | 2022-01-18 16:00 | 0.5 | 4.21 | 2022-01-18 15:45 | 0.5 | 4.21 | 0.11876 | 0.11876 | 1
CHAPISCO COMUM 1 | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-03-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13090 | 51050 | 2022-01-18 15:30 | 2022-01-18 16:00 | 0.5 | 4.21 | 2022-01-18 15:45 | 0.5 | 4.21 | 0.11876 | 0.11876 | 1
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12865 | 51057 | 2022-01-18 15:30 | 2022-01-18 16:00 | 0.5 | 4.21 | 2022-01-18 15:45 | 1.2 | 14.825 | 0.11876 | 0.080944 | 5
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13094 | 51049 | 2022-01-18 15:30 | 2022-01-18 16:00 | 0.5 | 4.21 | 2022-01-18 15:45 | 1.2 | 14.825 | 0.11876 | 0.080944 | 5
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12868 | 51058 | 2022-01-18 15:30 | 2022-01-18 16:00 | 0.5 | 4.21 | 2022-01-18 15:45 | 1 | 8.42 | 0.11876 | 0.11876 | 2
NÃO APROPRIADAS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-01-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13091 | 51050 | 2022-01-18 15:30 | 2022-01-18 16:00 | 0.5 | 4.21 | 2022-01-18 15:45 | 1 | 8.42 | 0.11876 | 0.11876 | 2
CHAPISCO COMUM 1 | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12866 | 51057 | 2022-01-18 15:30 | 2022-01-18 16:00 | 0.5 | 4.21 | 2022-01-18 15:45 | 1.7 | 19.035 | 0.11876 | 0.089309 | 6
CHAPISCO COMUM 1 | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13095 | 51049 | 2022-01-18 15:30 | 2022-01-18 16:00 | 0.5 | 4.21 | 2022-01-18 15:45 | 1.7 | 19.035 | 0.11876 | 0.089309 | 6
CHAPISCO COMUM 1 | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12869 | 51058 | 2022-01-18 15:30 | 2022-01-18 16:00 | 0.5 | 4.21 | 2022-01-18 15:45 | 1.5 | 12.63 | 0.11876 | 0.11876 | 3
CHAPISCO COMUM 1 | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13092 | 51050 | 2022-01-18 15:30 | 2022-01-18 16:00 | 0.5 | 4.21 | 2022-01-18 15:45 | 1.5 | 12.63 | 0.11876 | 0.11876 | 3
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11121 | 50972 | 2022-01-18 14:53 | 2022-01-18 17:00 | 0.166 | 0.758 | 2022-01-18 15:57 | 2.0129 | 11.9228 | 0.219 | 0.16883 | 13
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11120 | 50971 | 2022-01-18 14:53 | 2022-01-18 17:00 | 10.5833 | 0.758 | 2022-01-18 15:57 | 135.45 | 11.9228 | 13.9622 | 11.3606 | 13
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11122 | 50976 | 2022-01-18 14:53 | 2022-01-18 17:00 | 2.1167 | 0.758 | 2022-01-18 15:57 | 26.6 | 11.9228 | 2.7924 | 2.231 | 13
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11117 | 50974 | 2022-01-18 14:53 | 2022-01-18 17:00 | 0.192 | 0.758 | 2022-01-18 15:57 | 2.3205 | 11.9228 | 0.2533 | 0.19463 | 13
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10405 | 50964 | 2022-01-18 08:36 | 2022-01-19 09:10 | 13.5 | 9.71 | 2022-01-18 20:53 | 101.6833 | 147.43 | 1.3903 | 0.68971 | 15
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13340 | 51196 | 2022-01-19 06:30 | 2022-01-19 11:40 | 5.1667 | 34.4 | 2022-01-19 09:05 | 44.1333 | 299.28 | 0.15019 | 0.14747 | 6
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 37540 | LIXA PARA MADEIRA - N.100 | UN | MATERIAL |  | 13341 | 51199 | 2022-01-19 06:30 | 2022-01-19 11:40 | 1 | 34.4 | 2022-01-19 09:05 | 7 | 299.28 | 0.02907 | 0.023389 | 6
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12295 | 50991 | 2022-01-19 08:30 | 2022-01-19 10:03 | 1.55 | 67.28 | 2022-01-19 09:16 | 135.8167 | 3795.66 | 0.023038 | 0.035782 | 43
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13724 | 51061 | 2022-01-19 08:30 | 2022-01-19 11:50 | 3.3333 | 109.97 | 2022-01-19 10:10 | 45.5667 | 1011.65 | 0.030311 | 0.045042 | 9
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11735 | 51028 | 2022-01-19 10:15 | 2022-01-19 11:02 | 0.78333 | 32.14 | 2022-01-19 10:39 | 131.65 | 1046.45 | 0.024373 | 0.12581 | 35
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11733 | 51026 | 2022-01-19 10:15 | 2022-01-19 11:02 | 0.78333 | 32.14 | 2022-01-19 10:39 | 196.7 | 1633.44 | 0.024373 | 0.12042 | 47
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11737 | 51025 | 2022-01-19 10:15 | 2022-01-19 11:02 | 0.78333 | 32.14 | 2022-01-19 10:39 | 176.5167 | 1633.44 | 0.024373 | 0.10806 | 47
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11736 | 51028 | 2022-01-19 10:15 | 2022-01-19 11:02 | 0.78333 | 32.14 | 2022-01-19 10:39 | 131.65 | 1046.45 | 0.024373 | 0.12581 | 35
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11734 | 51026 | 2022-01-19 10:15 | 2022-01-19 11:02 | 0.78333 | 32.14 | 2022-01-19 10:39 | 196.7 | 1633.44 | 0.024373 | 0.12042 | 47
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11738 | 51025 | 2022-01-19 10:15 | 2022-01-19 11:02 | 0.78333 | 32.14 | 2022-01-19 10:39 | 176.5167 | 1633.44 | 0.024373 | 0.10806 | 47
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11731 | 51022 | 2022-01-19 10:20 | 2022-01-19 11:25 | 1.0833 | 40.22 | 2022-01-19 10:52 | 132.7333 | 1086.67 | 0.026935 | 0.12215 | 36
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11727 | 51020 | 2022-01-19 10:20 | 2022-01-19 11:25 | 1.0833 | 40.22 | 2022-01-19 10:52 | 197.7833 | 1673.66 | 0.026935 | 0.11817 | 48
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11729 | 51019 | 2022-01-19 10:20 | 2022-01-19 11:25 | 1.0833 | 40.22 | 2022-01-19 10:52 | 177.6 | 1673.66 | 0.026935 | 0.10611 | 48
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11732 | 51022 | 2022-01-19 10:20 | 2022-01-19 11:25 | 1.0833 | 40.22 | 2022-01-19 10:52 | 132.7333 | 1086.67 | 0.026935 | 0.12215 | 36
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11728 | 51020 | 2022-01-19 10:20 | 2022-01-19 11:25 | 1.0833 | 40.22 | 2022-01-19 10:52 | 197.7833 | 1673.66 | 0.026935 | 0.11817 | 48
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11730 | 51019 | 2022-01-19 10:20 | 2022-01-19 11:25 | 1.0833 | 40.22 | 2022-01-19 10:52 | 177.6 | 1673.66 | 0.026935 | 0.10611 | 48
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5066 | 51038 | 2022-01-19 10:44 | 2022-01-19 11:08 | 0.4 | 54.9 | 2022-01-19 10:56 | 29.7833 | 1972.97 | 0.007286 | 0.015096 | 11
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5065 | 51037 | 2022-01-19 10:44 | 2022-01-19 11:08 | 0.4 | 54.9 | 2022-01-19 10:56 | 48.9167 | 3113.7 | 0.007286 | 0.01571 | 20
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13727 | 51065 | 2022-01-19 07:40 | 2022-01-19 14:30 | 11.1667 | 271.94 | 2022-01-19 11:05 | 56.7333 | 1283.59 | 0.041063 | 0.044199 | 10
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10141 | 50994 | 2022-01-19 08:40 | 2022-01-19 13:57 | 8.0667 | 0.0675 | 2022-01-19 11:19 | 27.3667 | 0.2052 | 119.5062 | 133.3658 | 5
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10143 | 50993 | 2022-01-19 08:40 | 2022-01-19 13:57 | 4.0333 | 0.0675 | 2022-01-19 11:19 | 13.3667 | 0.2052 | 59.7531 | 65.1397 | 5
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 10142 | 50998 | 2022-01-19 08:40 | 2022-01-19 13:57 | 4.0333 | 0.0675 | 2022-01-19 11:19 | 13.3667 | 0.2052 | 59.7531 | 65.1397 | 5
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12217 | 50988 | 2022-01-19 08:45 | 2022-01-19 14:11 | 8.5333 | 28.02 | 2022-01-19 11:28 | 99.4 | 354.6 | 0.30454 | 0.28032 | 11
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12215 | 50985 | 2022-01-19 08:45 | 2022-01-19 14:11 | 8.5333 | 28.02 | 2022-01-19 11:28 | 99.4 | 354.6 | 0.30454 | 0.28032 | 11
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12218 | 50984 | 2022-01-19 08:45 | 2022-01-19 14:11 | 4.2667 | 28.02 | 2022-01-19 11:28 | 52.3 | 354.6 | 0.15227 | 0.14749 | 11
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13946 | 50978 | 2022-01-19 08:00 | 2022-01-19 15:00 | 11.3333 | 1.7 | 2022-01-19 11:30 | 34.8333 | 4.77 | 6.6667 | 7.3026 | 3
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-05 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13947 | 50979 | 2022-01-19 08:00 | 2022-01-19 15:00 | 22.6667 | 1.7 | 2022-01-19 11:30 | 55.1667 | 4.77 | 13.3333 | 11.5653 | 3
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11127 | 51132 | 2022-01-19 14:14 | 2022-01-19 16:30 | 0.158 | 0.756 | 2022-01-19 15:22 | 2.1709 | 12.6788 | 0.20899 | 0.17122 | 14
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11126 | 51131 | 2022-01-19 14:14 | 2022-01-19 16:30 | 11.3333 | 0.756 | 2022-01-19 15:22 | 146.7833 | 12.6788 | 14.9912 | 11.5771 | 14
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11128 | 51136 | 2022-01-19 14:14 | 2022-01-19 16:30 | 2.2667 | 0.756 | 2022-01-19 15:22 | 28.8667 | 12.6788 | 2.9982 | 2.2768 | 14
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11123 | 51134 | 2022-01-19 14:14 | 2022-01-19 16:30 | 0.183 | 0.756 | 2022-01-19 15:22 | 2.5035 | 12.6788 | 0.24206 | 0.19746 | 14
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10408 | 51125 | 2022-01-19 09:15 | 2022-01-20 08:18 | 1.9 | 9.7 | 2022-01-19 20:46 | 111.5333 | 132.88 | 0.19588 | 0.83935 | 14
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10407 | 51124 | 2022-01-19 09:15 | 2022-01-20 08:18 | 6.9667 | 9.7 | 2022-01-19 20:46 | 108.65 | 157.13 | 0.71821 | 0.69147 | 16
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10146 | 51167 | 2022-01-20 08:30 | 2022-01-20 10:39 | 4.3 | 0.0504 | 2022-01-20 09:34 | 31.6667 | 0.2556 | 85.3175 | 123.8915 | 6
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10148 | 51166 | 2022-01-20 08:30 | 2022-01-20 10:39 | 2.15 | 0.0504 | 2022-01-20 09:34 | 15.5167 | 0.2556 | 42.6587 | 60.7068 | 6
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 10147 | 51170 | 2022-01-20 08:30 | 2022-01-20 10:39 | 2.15 | 0.0504 | 2022-01-20 09:34 | 15.5167 | 0.2556 | 42.6587 | 60.7068 | 6
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13348 | 51207 | 2022-01-20 06:30 | 2022-01-20 14:25 | 6.6667 | 51.6 | 2022-01-20 10:28 | 50.8 | 350.88 | 0.1292 | 0.14478 | 7
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 37540 | LIXA PARA MADEIRA - N.100 | UN | MATERIAL |  | 13349 | 51210 | 2022-01-20 06:30 | 2022-01-20 14:25 | 1 | 51.6 | 2022-01-20 10:28 | 8 | 350.88 | 0.01938 | 0.0228 | 7
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13344 | 51202 | 2022-01-20 07:30 | 2022-01-20 14:20 | 5.5833 | 34.4 | 2022-01-20 10:55 | 56.3833 | 385.28 | 0.16231 | 0.14634 | 8
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 37540 | LIXA PARA MADEIRA - N.100 | UN | MATERIAL |  | 13345 | 51205 | 2022-01-20 07:30 | 2022-01-20 14:20 | 1 | 34.4 | 2022-01-20 10:55 | 9 | 385.28 | 0.02907 | 0.02336 | 8
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13352 | 51219 | 2022-01-20 07:30 | 2022-01-20 14:50 | 12.1667 | 86 | 2022-01-20 11:10 | 68.55 | 471.28 | 0.14147 | 0.14545 | 9
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 37540 | LIXA PARA MADEIRA - N.100 | UN | MATERIAL |  | 13353 | 51222 | 2022-01-20 07:30 | 2022-01-20 14:50 | 1 | 86 | 2022-01-20 11:10 | 10 | 471.28 | 0.011628 | 0.021219 | 9
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13730 | 51224 | 2022-01-20 07:40 | 2022-01-20 14:45 | 11.6667 | 210.92 | 2022-01-20 11:12 | 68.4 | 1494.51 | 0.055313 | 0.045768 | 11
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12221 | 51142 | 2022-01-20 08:25 | 2022-01-20 14:15 | 9.1667 | 25.86 | 2022-01-20 11:20 | 108.5667 | 380.46 | 0.35447 | 0.28536 | 12
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12219 | 51139 | 2022-01-20 08:25 | 2022-01-20 14:15 | 9.1667 | 25.86 | 2022-01-20 11:20 | 108.5667 | 380.46 | 0.35447 | 0.28536 | 12
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12222 | 51138 | 2022-01-20 08:25 | 2022-01-20 14:15 | 4.5833 | 25.86 | 2022-01-20 11:20 | 56.8833 | 380.46 | 0.17724 | 0.14951 | 12
TUBO DE ESGOTO 5 | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-68-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10976 | 51161 | 2022-01-20 08:50 | 2022-01-20 14:23 | 3.5833 | 2.3 | 2022-01-20 11:36 | 6.4333 | 4.6 | 1.558 | 1.3986 | 3
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11133 | 51255 | 2022-01-20 14:29 | 2022-01-20 16:30 | 0.176 | 0.734 | 2022-01-20 15:30 | 2.3469 | 13.4128 | 0.23978 | 0.17497 | 15
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11132 | 51254 | 2022-01-20 14:29 | 2022-01-20 16:30 | 10.0833 | 0.734 | 2022-01-20 15:30 | 156.8667 | 13.4128 | 13.7375 | 11.6953 | 15
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11134 | 51259 | 2022-01-20 14:29 | 2022-01-20 16:30 | 2.0167 | 0.734 | 2022-01-20 15:30 | 30.8833 | 13.4128 | 2.7475 | 2.3025 | 15
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11129 | 51257 | 2022-01-20 14:29 | 2022-01-20 16:30 | 0.204 | 0.734 | 2022-01-20 15:30 | 2.7075 | 13.4128 | 0.27793 | 0.20186 | 15
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10410 | 51248 | 2022-01-20 08:29 | 2022-01-21 08:24 | 8.6 | 9.68 | 2022-01-20 20:27 | 120.1333 | 142.56 | 0.88843 | 0.84269 | 15
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10409 | 51247 | 2022-01-20 08:29 | 2022-01-21 08:24 | 5.15 | 9.68 | 2022-01-20 20:27 | 113.8 | 166.81 | 0.53202 | 0.68221 | 17
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11741 | 51309 | 2022-01-21 09:36 | 2022-01-21 11:21 | 1.75 | 48.26 | 2022-01-21 10:29 | 134.4833 | 1134.93 | 0.036262 | 0.11849 | 37
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11739 | 51307 | 2022-01-21 09:36 | 2022-01-21 11:21 | 1.75 | 48.26 | 2022-01-21 10:29 | 199.5333 | 1721.92 | 0.036262 | 0.11588 | 49
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11743 | 51306 | 2022-01-21 09:36 | 2022-01-21 11:21 | 1.75 | 48.26 | 2022-01-21 10:29 | 179.35 | 1721.92 | 0.036262 | 0.10416 | 49
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11742 | 51309 | 2022-01-21 09:36 | 2022-01-21 11:21 | 1.75 | 48.26 | 2022-01-21 10:29 | 134.4833 | 1134.93 | 0.036262 | 0.11849 | 37
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11740 | 51307 | 2022-01-21 09:36 | 2022-01-21 11:21 | 1.75 | 48.26 | 2022-01-21 10:29 | 199.5333 | 1721.92 | 0.036262 | 0.11588 | 49
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11744 | 51306 | 2022-01-21 09:36 | 2022-01-21 11:21 | 1.75 | 48.26 | 2022-01-21 10:29 | 179.35 | 1721.92 | 0.036262 | 0.10416 | 49
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13372 | 51335 | 2022-01-21 07:10 | 2022-01-21 14:20 | 11.8333 | 61.92 | 2022-01-21 10:45 | 80.3833 | 533.2 | 0.19111 | 0.15076 | 10
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 37540 | LIXA PARA MADEIRA - N.100 | UN | MATERIAL |  | 13373 | 51338 | 2022-01-21 07:10 | 2022-01-21 14:20 | 1 | 61.92 | 2022-01-21 10:45 | 11 | 533.2 | 0.01615 | 0.02063 | 10
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13368 | 51330 | 2022-01-21 07:15 | 2022-01-21 14:30 | 6 | 44.72 | 2022-01-21 10:52 | 86.3833 | 577.92 | 0.13417 | 0.14947 | 11
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 37540 | LIXA PARA MADEIRA - N.100 | UN | MATERIAL |  | 13369 | 51333 | 2022-01-21 07:15 | 2022-01-21 14:30 | 1 | 44.72 | 2022-01-21 10:52 | 12 | 577.92 | 0.022361 | 0.020764 | 11
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13986 | 51318 | 2022-01-21 10:48 | 2022-01-21 11:45 | 0.95 | 1 | 2022-01-21 11:16 | 8.2667 | 8 | 0.95 | 1.0333 | 6
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13985 | 51319 | 2022-01-21 10:48 | 2022-01-21 11:45 | 0.95 | 1 | 2022-01-21 11:16 | 12.45 | 9 | 0.95 | 1.3833 | 7
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12225 | 51286 | 2022-01-21 08:30 | 2022-01-21 14:20 | 8.8333 | 25.86 | 2022-01-21 11:25 | 117.4 | 406.32 | 0.34158 | 0.28893 | 13
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12223 | 51283 | 2022-01-21 08:30 | 2022-01-21 14:20 | 8.8333 | 25.86 | 2022-01-21 11:25 | 117.4 | 406.32 | 0.34158 | 0.28893 | 13
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12226 | 51282 | 2022-01-21 08:30 | 2022-01-21 14:20 | 4.4167 | 25.86 | 2022-01-21 11:25 | 61.3 | 406.32 | 0.17079 | 0.15087 | 13
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10288 | 51275 | 2022-01-21 08:25 | 2022-01-21 14:30 | 4.6667 | 21.62 | 2022-01-21 11:28 | 33.9167 | 185.22 | 0.21585 | 0.18312 | 7
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13733 | 51326 | 2022-01-21 08:20 | 2022-01-21 14:40 | 10.1667 | 226.55 | 2022-01-21 11:30 | 78.5667 | 1721.06 | 0.044876 | 0.04565 | 12
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13736 | 51340 | 2022-01-21 09:40 | 2022-01-21 14:45 | 4.0833 | 98.24 | 2022-01-21 12:13 | 82.65 | 1819.3 | 0.041565 | 0.04543 | 13
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11139 | 51388 | 2022-01-21 13:47 | 2022-01-21 15:50 | 0.171 | 0.756 | 2022-01-21 14:49 | 2.5179 | 14.1688 | 0.22619 | 0.17771 | 16
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11138 | 51387 | 2022-01-21 13:47 | 2022-01-21 15:50 | 14.35 | 0.756 | 2022-01-21 14:49 | 171.2167 | 14.1688 | 18.9815 | 12.0841 | 16
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11140 | 51392 | 2022-01-21 13:47 | 2022-01-21 15:50 | 2.05 | 0.756 | 2022-01-21 14:49 | 32.9333 | 14.1688 | 2.7116 | 2.3244 | 16
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11135 | 51390 | 2022-01-21 13:47 | 2022-01-21 15:50 | 0.198 | 0.756 | 2022-01-21 14:49 | 2.9055 | 14.1688 | 0.2619 | 0.20506 | 16
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AER | 13296 | 52643 | 2022-01-22 00:55 | 2022-01-22 05:00 | 15.6667 | 42.48 | 2022-01-22 02:58 | 40.1167 | 128.23 | 0.3688 | 0.31285 | 4
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AER | 13292 | 52649 | 2022-01-22 00:55 | 2022-01-22 05:00 | 3.75 | 42.48 | 2022-01-22 02:58 | 8.6833 | 128.23 | 0.088277 | 0.067717 | 4
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 | 2225 | RASTELEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AER | 13297 | 52644 | 2022-01-22 00:55 | 2022-01-22 05:00 | 23.5 | 42.48 | 2022-01-22 02:58 | 39.8 | 128.23 | 0.5532 | 0.31038 | 4
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | VIBROACABADORA | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AER | 13293 | 52650 | 2022-01-22 00:55 | 2022-01-22 05:00 | 3.9167 | 42.48 | 2022-01-22 02:58 | 8.0167 | 128.23 | 0.0922 | 0.062518 | 4
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AER | 13295 | 52648 | 2022-01-22 00:55 | 2022-01-22 05:00 | 3.8167 | 42.48 | 2022-01-22 02:58 | 9.15 | 128.23 | 0.089846 | 0.071356 | 4
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10412 | 51381 | 2022-01-21 08:28 | 2022-01-24 08:35 | 4.7 | 9.74 | 2022-01-22 20:31 | 124.8333 | 152.3 | 0.48255 | 0.81965 | 16
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10411 | 51380 | 2022-01-21 08:28 | 2022-01-24 08:35 | 9.4 | 9.74 | 2022-01-22 20:31 | 123.2 | 176.55 | 0.96509 | 0.69782 | 18
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13742 | 51475 | 2022-01-24 07:00 | 2022-01-24 11:45 | 4.75 | 121.51 | 2022-01-24 09:22 | 87.4 | 1940.81 | 0.039091 | 0.045033 | 14
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13739 | 51466 | 2022-01-24 08:30 | 2022-01-24 12:00 | 7 | 187.67 | 2022-01-24 10:15 | 94.4 | 2128.48 | 0.0373 | 0.044351 | 15
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11747 | 51409 | 2022-01-24 08:47 | 2022-01-24 11:47 | 3 | 57.43 | 2022-01-24 10:17 | 137.4833 | 1192.36 | 0.052238 | 0.1153 | 38
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11745 | 51407 | 2022-01-24 08:47 | 2022-01-24 11:47 | 3 | 57.43 | 2022-01-24 10:17 | 202.5333 | 1779.35 | 0.052238 | 0.11382 | 50
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11749 | 51406 | 2022-01-24 08:47 | 2022-01-24 11:47 | 3 | 57.43 | 2022-01-24 10:17 | 182.35 | 1779.35 | 0.052238 | 0.10248 | 50
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11748 | 51409 | 2022-01-24 08:47 | 2022-01-24 11:47 | 3 | 57.43 | 2022-01-24 10:17 | 137.4833 | 1192.36 | 0.052238 | 0.1153 | 38
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11746 | 51407 | 2022-01-24 08:47 | 2022-01-24 11:47 | 3 | 57.43 | 2022-01-24 10:17 | 202.5333 | 1779.35 | 0.052238 | 0.11382 | 50
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11750 | 51406 | 2022-01-24 08:47 | 2022-01-24 11:47 | 3 | 57.43 | 2022-01-24 10:17 | 182.35 | 1779.35 | 0.052238 | 0.10248 | 50
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13385 | 51470 | 2022-01-24 07:30 | 2022-01-24 15:00 | 18.5 | 79.12 | 2022-01-24 11:15 | 104.8833 | 657.04 | 0.23382 | 0.15963 | 12
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 37540 | LIXA PARA MADEIRA - N.100 | UN | MATERIAL |  | 13384 | 51473 | 2022-01-24 07:30 | 2022-01-24 15:00 | 1 | 79.12 | 2022-01-24 11:15 | 13 | 657.04 | 0.012639 | 0.019786 | 12
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11753 | 51504 | 2022-01-24 10:37 | 2022-01-24 11:54 | 1.2833 | 48.14 | 2022-01-24 11:16 | 138.7667 | 1240.5 | 0.026658 | 0.11186 | 39
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11751 | 51502 | 2022-01-24 10:37 | 2022-01-24 11:54 | 1.2833 | 48.14 | 2022-01-24 11:16 | 203.8167 | 1827.49 | 0.026658 | 0.11153 | 51
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11755 | 51501 | 2022-01-24 10:37 | 2022-01-24 11:54 | 1.2833 | 48.14 | 2022-01-24 11:16 | 183.6333 | 1827.49 | 0.026658 | 0.10048 | 51
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11754 | 51504 | 2022-01-24 10:37 | 2022-01-24 11:54 | 1.2833 | 48.14 | 2022-01-24 11:16 | 138.7667 | 1240.5 | 0.026658 | 0.11186 | 39
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11752 | 51502 | 2022-01-24 10:37 | 2022-01-24 11:54 | 1.2833 | 48.14 | 2022-01-24 11:16 | 203.8167 | 1827.49 | 0.026658 | 0.11153 | 51
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11756 | 51501 | 2022-01-24 10:37 | 2022-01-24 11:54 | 1.2833 | 48.14 | 2022-01-24 11:16 | 183.6333 | 1827.49 | 0.026658 | 0.10048 | 51
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13389 | 51480 | 2022-01-24 08:40 | 2022-01-24 15:00 | 5.0833 | 34.4 | 2022-01-24 11:50 | 109.9667 | 691.44 | 0.14777 | 0.15904 | 13
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 37540 | LIXA PARA MADEIRA - N.100 | UN | MATERIAL |  | 13388 | 51483 | 2022-01-24 08:40 | 2022-01-24 15:00 | 1 | 34.4 | 2022-01-24 11:50 | 14 | 691.44 | 0.02907 | 0.020248 | 13
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12229 | 51398 | 2022-01-24 09:03 | 2022-01-24 14:55 | 9.4 | 21.62 | 2022-01-24 11:59 | 126.8 | 427.94 | 0.43478 | 0.2963 | 14
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12227 | 51395 | 2022-01-24 09:03 | 2022-01-24 14:55 | 9.4 | 21.62 | 2022-01-24 11:59 | 126.8 | 427.94 | 0.43478 | 0.2963 | 14
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12230 | 51394 | 2022-01-24 09:03 | 2022-01-24 14:55 | 4.7 | 21.62 | 2022-01-24 11:59 | 66 | 427.94 | 0.21739 | 0.15423 | 14
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10291 | 51524 | 2022-01-24 13:10 | 2022-01-24 14:52 | 1.7 | 13.02 | 2022-01-24 14:01 | 35.6167 | 198.24 | 0.13057 | 0.17966 | 8
MANGUEIRA DE INCENDIO | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-68 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13552 | 51652 | 2022-01-26 07:10 | 2022-01-26 07:30 | 0.66667 | 1 | 2022-01-26 07:20 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 1
MANGUEIRA DE INCENDIO | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-68 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13554 | 51655 | 2022-01-26 07:32 | 2022-01-26 07:47 | 0.5 | 1 | 2022-01-26 07:40 | 1.1667 | 2 | 0.5 | 0.58333 | 2
MANGUEIRA DE INCENDIO | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-68 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13556 | 51658 | 2022-01-26 07:50 | 2022-01-26 08:05 | 0.5 | 1 | 2022-01-26 07:57 | 1.6667 | 3 | 0.5 | 0.55556 | 3
MANGUEIRA DE INCENDIO | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-68 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13558 | 51661 | 2022-01-26 08:08 | 2022-01-26 08:24 | 0.53333 | 1 | 2022-01-26 08:16 | 2.2 | 4 | 0.53333 | 0.55 | 4
MANGUEIRA DE INCENDIO | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-68 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13560 | 51667 | 2022-01-26 08:30 | 2022-01-26 08:50 | 0.66667 | 1 | 2022-01-26 08:40 | 2.8667 | 5 | 0.66667 | 0.57333 | 5
MANGUEIRA DE INCENDIO | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-68 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13562 | 51670 | 2022-01-26 08:53 | 2022-01-26 09:10 | 0.56667 | 1 | 2022-01-26 09:01 | 3.4333 | 6 | 0.56667 | 0.57222 | 6
MANGUEIRA DE INCENDIO | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-68 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13564 | 51673 | 2022-01-26 09:15 | 2022-01-26 09:30 | 0.5 | 1 | 2022-01-26 09:22 | 3.9333 | 7 | 0.5 | 0.5619 | 7
MANGUEIRA DE INCENDIO | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-68 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13566 | 51676 | 2022-01-26 09:32 | 2022-01-26 09:50 | 0.6 | 1 | 2022-01-26 09:41 | 4.5333 | 8 | 0.6 | 0.56667 | 8
MANGUEIRA DE INCENDIO | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-68 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13568 | 51679 | 2022-01-26 09:52 | 2022-01-26 10:08 | 0.53333 | 1 | 2022-01-26 10:00 | 5.0667 | 9 | 0.53333 | 0.56296 | 9
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12233 | 51602 | 2022-01-26 09:12 | 2022-01-26 11:45 | 2.55 | 8.74 | 2022-01-26 10:29 | 129.35 | 436.68 | 0.29176 | 0.29621 | 15
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12231 | 51599 | 2022-01-26 09:12 | 2022-01-26 11:45 | 2.55 | 8.74 | 2022-01-26 10:29 | 129.35 | 436.68 | 0.29176 | 0.29621 | 15
REMOÇÃO DE PINTURA | EDIF | PINTURA | 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12234 | 51598 | 2022-01-26 09:12 | 2022-01-26 11:45 | 2.55 | 8.74 | 2022-01-26 10:29 | 68.55 | 436.68 | 0.29176 | 0.15698 | 15
MANGUEIRA DE INCENDIO | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-68 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13570 | 51682 | 2022-01-26 10:20 | 2022-01-26 10:39 | 0.63333 | 1 | 2022-01-26 10:30 | 5.7 | 10 | 0.63333 | 0.57 | 10
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11765 | 51625 | 2022-01-26 09:03 | 2022-01-26 12:00 | 2.95 | 50.27 | 2022-01-26 10:31 | 141.0333 | 1108.49 | 0.058683 | 0.12723 | 31
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11763 | 51622 | 2022-01-26 09:03 | 2022-01-26 12:00 | 2.95 | 50.27 | 2022-01-26 10:31 | 206.7667 | 1877.76 | 0.058683 | 0.11011 | 52
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11767 | 51621 | 2022-01-26 09:03 | 2022-01-26 12:00 | 2.95 | 50.27 | 2022-01-26 10:31 | 186.5833 | 1877.76 | 0.058683 | 0.099365 | 52
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11766 | 51625 | 2022-01-26 09:03 | 2022-01-26 12:00 | 2.95 | 50.27 | 2022-01-26 10:31 | 141.0333 | 1108.49 | 0.058683 | 0.12723 | 31
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11764 | 51622 | 2022-01-26 09:03 | 2022-01-26 12:00 | 2.95 | 50.27 | 2022-01-26 10:31 | 206.7667 | 1877.76 | 0.058683 | 0.11011 | 52
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11768 | 51621 | 2022-01-26 09:03 | 2022-01-26 12:00 | 2.95 | 50.27 | 2022-01-26 10:31 | 186.5833 | 1877.76 | 0.058683 | 0.099365 | 52
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11759 | 51617 | 2022-01-26 09:01 | 2022-01-26 12:10 | 3.15 | 70.07 | 2022-01-26 10:36 | 141.9167 | 1310.57 | 0.044955 | 0.10829 | 40
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11757 | 51615 | 2022-01-26 09:01 | 2022-01-26 12:10 | 3.15 | 70.07 | 2022-01-26 10:36 | 209.9167 | 1947.83 | 0.044955 | 0.10777 | 53
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11761 | 51614 | 2022-01-26 09:01 | 2022-01-26 12:10 | 3.15 | 70.07 | 2022-01-26 10:36 | 189.7333 | 1947.83 | 0.044955 | 0.097408 | 53
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11760 | 51617 | 2022-01-26 09:01 | 2022-01-26 12:10 | 3.15 | 70.07 | 2022-01-26 10:36 | 141.9167 | 1310.57 | 0.044955 | 0.10829 | 40
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11758 | 51615 | 2022-01-26 09:01 | 2022-01-26 12:10 | 3.15 | 70.07 | 2022-01-26 10:36 | 209.9167 | 1947.83 | 0.044955 | 0.10777 | 53
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11762 | 51614 | 2022-01-26 09:01 | 2022-01-26 12:10 | 3.15 | 70.07 | 2022-01-26 10:36 | 189.7333 | 1947.83 | 0.044955 | 0.097408 | 53
MANGUEIRA DE INCENDIO | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-68 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13572 | 51687 | 2022-01-26 10:42 | 2022-01-26 10:52 | 0.33333 | 1 | 2022-01-26 10:47 | 6.0333 | 11 | 0.33333 | 0.54848 | 11
MANGUEIRA DE INCENDIO | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-68 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13574 | 51690 | 2022-01-26 10:55 | 2022-01-26 11:05 | 0.33333 | 1 | 2022-01-26 11:00 | 6.3667 | 12 | 0.33333 | 0.53056 | 12
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13431 | 51755 | 2022-01-26 08:00 | 2022-01-26 14:20 | 5.0833 | 37.71 | 2022-01-26 11:10 | 5.0833 | 37.71 | 0.1348 | 0.1348 | 1
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13428 | 51740 | 2022-01-26 08:00 | 2022-01-26 14:25 | 5.1667 | 19.18 | 2022-01-26 11:12 | 10.25 | 56.89 | 0.26938 | 0.18017 | 2
MANGUEIRA DE INCENDIO | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-68 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13576 | 51698 | 2022-01-26 11:10 | 2022-01-26 11:20 | 0.33333 | 1 | 2022-01-26 11:15 | 6.7 | 13 | 0.33333 | 0.51538 | 13
MANGUEIRA DE INCENDIO | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-68 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13578 | 51701 | 2022-01-26 11:23 | 2022-01-26 11:39 | 0.53333 | 1 | 2022-01-26 11:31 | 7.2333 | 14 | 0.53333 | 0.51667 | 14
MANGUEIRA DE INCENDIO | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-68 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13580 | 51704 | 2022-01-26 11:39 | 2022-01-26 11:50 | 0.36667 | 1 | 2022-01-26 11:44 | 7.6 | 15 | 0.36667 | 0.50667 | 15
MANGUEIRA DE INCENDIO | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-68 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13582 | 51733 | 2022-01-26 13:00 | 2022-01-26 13:15 | 0.5 | 1 | 2022-01-26 13:08 | 8.1 | 16 | 0.5 | 0.50625 | 16
MANGUEIRA DE INCENDIO | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-68 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13584 | 51736 | 2022-01-26 13:17 | 2022-01-26 13:27 | 0.33333 | 1 | 2022-01-26 13:22 | 8.4333 | 17 | 0.33333 | 0.49608 | 17
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13988 | 51693 | 2022-01-26 13:20 | 2022-01-26 13:27 | 0.11667 | 1 | 2022-01-26 13:24 | 8.3833 | 9 | 0.11667 | 0.93148 | 7
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13987 | 51694 | 2022-01-26 13:20 | 2022-01-26 13:27 | 0.23333 | 1 | 2022-01-26 13:24 | 12.6833 | 10 | 0.23333 | 1.2683 | 8
MANGUEIRA DE INCENDIO | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-68 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13586 | 51739 | 2022-01-26 13:29 | 2022-01-26 13:44 | 0.25 | 1 | 2022-01-26 13:36 | 8.6833 | 18 | 0.25 | 0.48241 | 18
MANGUEIRA DE INCENDIO | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-68 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13588 | 51747 | 2022-01-26 13:50 | 2022-01-26 14:00 | 0.33333 | 1 | 2022-01-26 13:55 | 9.0167 | 19 | 0.33333 | 0.47456 | 19
MANGUEIRA DE INCENDIO | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-68 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13590 | 51750 | 2022-01-26 14:03 | 2022-01-26 14:18 | 0.5 | 1 | 2022-01-26 14:10 | 9.5167 | 20 | 0.5 | 0.47583 | 20
MANGUEIRA DE INCENDIO | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-68 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13592 | 51753 | 2022-01-26 14:20 | 2022-01-26 14:36 | 0.53333 | 1 | 2022-01-26 14:28 | 10.05 | 21 | 0.53333 | 0.47857 | 21
MANGUEIRA DE INCENDIO | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-08-68 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13594 | 51762 | 2022-01-26 14:38 | 2022-01-26 14:50 | 0.4 | 1 | 2022-01-26 14:44 | 10.45 | 22 | 0.4 | 0.475 | 22
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10208 | 51964 | 2022-01-26 08:15 | 2022-01-27 11:46 | 7 | 7.35 | 2022-01-26 22:00 | 118.2333 | 35.11 | 0.95238 | 3.3675 | 8
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10209 | 51965 | 2022-01-26 08:15 | 2022-01-27 11:46 | 20.7 | 7.35 | 2022-01-26 22:00 | 138.9333 | 42.46 | 2.8163 | 3.2721 | 9
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13434 | 51843 | 2022-01-27 07:10 | 2022-01-27 09:35 | 7.25 | 48.88 | 2022-01-27 08:22 | 17.5 | 105.77 | 0.14832 | 0.16545 | 3
PORTA DE MADEIRA 1 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-01-12 | PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13627 | 51853 | 2022-01-27 08:00 | 2022-01-27 11:40 | 3.6667 | 11 | 2022-01-27 09:50 | 3.6667 | 11 | 0.33333 | 0.33333 | 1
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11777 | 51802 | 2022-01-27 08:54 | 2022-01-27 11:55 | 3.0167 | 56.09 | 2022-01-27 10:24 | 144.9333 | 1366.66 | 0.053783 | 0.10605 | 41
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11775 | 51800 | 2022-01-27 08:54 | 2022-01-27 11:55 | 3.0167 | 56.09 | 2022-01-27 10:24 | 212.9333 | 2003.92 | 0.053783 | 0.10626 | 54
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11779 | 51799 | 2022-01-27 08:54 | 2022-01-27 11:55 | 3.0167 | 56.09 | 2022-01-27 10:24 | 192.75 | 2003.92 | 0.053783 | 0.096186 | 54
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11778 | 51802 | 2022-01-27 08:54 | 2022-01-27 11:55 | 3.0167 | 56.09 | 2022-01-27 10:24 | 144.9333 | 1366.66 | 0.053783 | 0.10605 | 41
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11776 | 51800 | 2022-01-27 08:54 | 2022-01-27 11:55 | 3.0167 | 56.09 | 2022-01-27 10:24 | 212.9333 | 2003.92 | 0.053783 | 0.10626 | 54
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11780 | 51799 | 2022-01-27 08:54 | 2022-01-27 11:55 | 3.0167 | 56.09 | 2022-01-27 10:24 | 192.75 | 2003.92 | 0.053783 | 0.096186 | 54
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10294 | 51820 | 2022-01-27 09:42 | 2022-01-27 11:43 | 2.0167 | 13.02 | 2022-01-27 10:43 | 37.6333 | 211.26 | 0.15489 | 0.17814 | 9
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5067 | 51879 | 2022-01-27 10:49 | 2022-01-27 11:00 | 0.36667 | 46.15 | 2022-01-27 10:55 | 49.2833 | 3159.85 | 0.0079451 | 0.015597 | 21
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13393 | 51854 | 2022-01-27 07:15 | 2022-01-27 14:40 | 18.5 | 82.56 | 2022-01-27 10:57 | 128.4667 | 774 | 0.22408 | 0.16598 | 14
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 37540 | LIXA PARA MADEIRA - N.100 | UN | MATERIAL |  | 13392 | 51857 | 2022-01-27 07:15 | 2022-01-27 14:40 | 1 | 82.56 | 2022-01-27 10:57 | 15 | 774 | 0.012112 | 0.01938 | 14
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11771 | 51795 | 2022-01-27 08:49 | 2022-01-27 14:21 | 8.0667 | 95.84 | 2022-01-27 11:35 | 153 | 1462.5 | 0.084168 | 0.10462 | 42
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11769 | 51793 | 2022-01-27 08:49 | 2022-01-27 14:21 | 8.0667 | 95.84 | 2022-01-27 11:35 | 221 | 2099.76 | 0.084168 | 0.10525 | 55
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11773 | 51792 | 2022-01-27 08:49 | 2022-01-27 14:21 | 4.0333 | 95.84 | 2022-01-27 11:35 | 196.7833 | 2099.76 | 0.042084 | 0.093717 | 55
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11772 | 51795 | 2022-01-27 08:49 | 2022-01-27 14:21 | 8.0667 | 95.84 | 2022-01-27 11:35 | 153 | 1462.5 | 0.084168 | 0.10462 | 42
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11770 | 51793 | 2022-01-27 08:49 | 2022-01-27 14:21 | 8.0667 | 95.84 | 2022-01-27 11:35 | 221 | 2099.76 | 0.084168 | 0.10525 | 55
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11774 | 51792 | 2022-01-27 08:49 | 2022-01-27 14:21 | 4.0333 | 95.84 | 2022-01-27 11:35 | 196.7833 | 2099.76 | 0.042084 | 0.093717 | 55
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13437 | 51859 | 2022-01-27 10:20 | 2022-01-27 14:10 | 5.1667 | 38.36 | 2022-01-27 12:15 | 22.6667 | 144.13 | 0.13469 | 0.15727 | 4
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10210 | 52096 | 2022-01-27 08:59 | 2022-01-28 15:40 | 5.5667 | 8.06 | 2022-01-28 00:20 | 144.5 | 50.52 | 0.69065 | 2.8603 | 10
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10211 | 52097 | 2022-01-27 08:59 | 2022-01-28 15:40 | 20.4833 | 8.06 | 2022-01-28 00:20 | 164.9833 | 58.58 | 2.5414 | 2.8164 | 11
ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIAS | EDIF | PINTURA | 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13332 | 52002 | 2022-01-28 08:40 | 2022-01-28 09:20 | 0.66667 | 2.43 | 2022-01-28 09:00 | 0.66667 | 2.43 | 0.27435 | 0.27435 | 1
ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIAS | EDIF | PINTURA | 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13325 | 51982 | 2022-01-28 08:40 | 2022-01-28 09:30 | 0.83333 | 2.43 | 2022-01-28 09:05 | 1.5 | 4.86 | 0.34294 | 0.30864 | 2
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9788 | 51911 | 2022-01-28 08:00 | 2022-01-28 10:20 | 2.3333 | 82.6 | 2022-01-28 09:10 | 19.5333 | 372.66 | 0.028249 | 0.052416 | 10
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9786 | 51914 | 2022-01-28 08:00 | 2022-01-28 10:20 | 7.2 | 82.6 | 2022-01-28 09:10 | 45.2 | 372.66 | 0.087167 | 0.12129 | 10
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9789 | 51911 | 2022-01-28 08:00 | 2022-01-28 10:20 | 2.3333 | 82.6 | 2022-01-28 09:10 | 19.5333 | 372.66 | 0.028249 | 0.052416 | 10
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9787 | 51914 | 2022-01-28 08:00 | 2022-01-28 10:20 | 7.2 | 82.6 | 2022-01-28 09:10 | 45.2 | 372.66 | 0.087167 | 0.12129 | 10
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13990 | 51922 | 2022-01-28 08:50 | 2022-01-28 10:18 | 2.9333 | 2 | 2022-01-28 09:34 | 11.3167 | 11 | 1.4667 | 1.0288 | 8
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13989 | 51923 | 2022-01-28 08:50 | 2022-01-28 10:18 | 1.4667 | 2 | 2022-01-28 09:34 | 14.15 | 12 | 0.73333 | 1.1792 | 9
ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIAS | EDIF | PINTURA | 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13319 | 51972 | 2022-01-28 09:30 | 2022-01-28 10:05 | 0.58333 | 2.43 | 2022-01-28 09:48 | 2.0833 | 7.29 | 0.24005 | 0.28578 | 3
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12296 | 51942 | 2022-01-28 08:46 | 2022-01-28 10:50 | 2.0667 | 74.05 | 2022-01-28 09:48 | 137.8833 | 3869.71 | 0.027909 | 0.035631 | 44
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11783 | 51956 | 2022-01-28 09:19 | 2022-01-28 10:21 | 1.0333 | 7.79 | 2022-01-28 09:50 | 154.0333 | 1470.29 | 0.13265 | 0.10476 | 43
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11781 | 51954 | 2022-01-28 09:19 | 2022-01-28 10:21 | 1.0333 | 7.79 | 2022-01-28 09:50 | 222.0333 | 2107.55 | 0.13265 | 0.10535 | 56
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11785 | 51953 | 2022-01-28 09:19 | 2022-01-28 10:21 | 1.0333 | 7.79 | 2022-01-28 09:50 | 197.8167 | 2107.55 | 0.13265 | 0.093861 | 56
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11784 | 51956 | 2022-01-28 09:19 | 2022-01-28 10:21 | 1.0333 | 7.79 | 2022-01-28 09:50 | 154.0333 | 1470.29 | 0.13265 | 0.10476 | 43
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11782 | 51954 | 2022-01-28 09:19 | 2022-01-28 10:21 | 1.0333 | 7.79 | 2022-01-28 09:50 | 222.0333 | 2107.55 | 0.13265 | 0.10535 | 56
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11786 | 51953 | 2022-01-28 09:19 | 2022-01-28 10:21 | 1.0333 | 7.79 | 2022-01-28 09:50 | 197.8167 | 2107.55 | 0.13265 | 0.093861 | 56
ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIAS | EDIF | PINTURA | 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13328 | 51997 | 2022-01-28 10:40 | 2022-01-28 11:40 | 1 | 2.43 | 2022-01-28 11:10 | 3.0833 | 9.72 | 0.41152 | 0.31722 | 4
ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIAS | EDIF | PINTURA | 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13334 | 52013 | 2022-01-28 10:54 | 2022-01-28 11:42 | 0.8 | 2.43 | 2022-01-28 11:18 | 3.8833 | 12.15 | 0.32922 | 0.31962 | 5
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13397 | 51987 | 2022-01-28 08:30 | 2022-01-28 14:35 | 19.3333 | 103.2 | 2022-01-28 11:33 | 147.8 | 877.2 | 0.18734 | 0.16849 | 15
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 37540 | LIXA PARA MADEIRA - N.100 | UN | MATERIAL |  | 13396 | 51990 | 2022-01-28 08:30 | 2022-01-28 14:35 | 2 | 103.2 | 2022-01-28 11:33 | 17 | 877.2 | 0.01938 | 0.01938 | 15
PORTA DE MADEIRA 1 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-01-12 | PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13629 | 51971 | 2022-01-28 08:30 | 2022-01-28 14:35 | 4.75 | 7 | 2022-01-28 11:33 | 8.4167 | 18 | 0.67857 | 0.46759 | 2
ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIAS | EDIF | PINTURA | 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13322 | 51977 | 2022-01-28 09:00 | 2022-01-28 14:10 | 3.9167 | 26.46 | 2022-01-28 11:35 | 7.8 | 38.61 | 0.14802 | 0.20202 | 6
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13401 | 51992 | 2022-01-28 09:00 | 2022-01-28 14:15 | 4 | 17.2 | 2022-01-28 11:38 | 151.8 | 894.4 | 0.23256 | 0.16972 | 16
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 37540 | LIXA PARA MADEIRA - N.100 | UN | MATERIAL |  | 13400 | 51995 | 2022-01-28 09:00 | 2022-01-28 14:15 | 1 | 17.2 | 2022-01-28 11:38 | 18 | 894.4 | 0.05814 | 0.020125 | 16
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11789 | 52027 | 2022-01-28 11:42 | 2022-01-28 14:00 | 2.1 | 47.93 | 2022-01-28 12:51 | 156.1333 | 1518.22 | 0.043814 | 0.10284 | 44
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11787 | 52025 | 2022-01-28 11:42 | 2022-01-28 14:00 | 2.1 | 47.93 | 2022-01-28 12:51 | 224.1333 | 2155.48 | 0.043814 | 0.10398 | 57
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11791 | 52024 | 2022-01-28 11:42 | 2022-01-28 14:00 | 1.05 | 47.93 | 2022-01-28 12:51 | 198.8667 | 2155.48 | 0.021907 | 0.092261 | 57
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11790 | 52027 | 2022-01-28 11:42 | 2022-01-28 14:00 | 2.1 | 47.93 | 2022-01-28 12:51 | 156.1333 | 1518.22 | 0.043814 | 0.10284 | 44
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11788 | 52025 | 2022-01-28 11:42 | 2022-01-28 14:00 | 2.1 | 47.93 | 2022-01-28 12:51 | 224.1333 | 2155.48 | 0.043814 | 0.10398 | 57
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11792 | 52024 | 2022-01-28 11:42 | 2022-01-28 14:00 | 1.05 | 47.93 | 2022-01-28 12:51 | 198.8667 | 2155.48 | 0.021907 | 0.092261 | 57
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10474 | 52066 | 2022-01-28 13:00 | 2022-01-28 14:35 | 1.5833 | 2 | 2022-01-28 13:48 | 11.8833 | 13.399 | 0.79167 | 0.88688 | 7
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10475 | 52067 | 2022-01-28 13:00 | 2022-01-28 14:35 | 1.5833 | 2 | 2022-01-28 13:48 | 11.8833 | 17.399 | 0.79167 | 0.68299 | 9
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 39055 | ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI | KG | MATERIAL |  | 10473 | 52068 | 2022-01-28 13:00 | 2022-01-28 14:35 | 2 | 2 | 2022-01-28 13:48 | 17.399 | 17.399 | 1 | 1 | 9
ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIAS | EDIF | PINTURA | 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13337 | 52060 | 2022-01-28 13:30 | 2022-01-28 14:15 | 0.75 | 2.43 | 2022-01-28 13:52 | 8.55 | 41.04 | 0.30864 | 0.20833 | 7
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13992 | 52044 | 2022-01-28 14:10 | 2022-01-28 14:45 | 0.58333 | 1 | 2022-01-28 14:28 | 11.9 | 12 | 0.58333 | 0.99167 | 9
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13991 | 52045 | 2022-01-28 14:10 | 2022-01-28 14:45 | 0.58333 | 1 | 2022-01-28 14:28 | 14.7333 | 13 | 0.58333 | 1.1333 | 10
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10212 | 52285 | 2022-01-28 10:40 | 2022-01-31 16:40 | 33 | 7.77 | 2022-01-30 01:40 | 197.9833 | 66.35 | 4.2471 | 2.9839 | 12
CABO 04 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-33 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4971 | 52181 | 2022-01-31 07:00 | 2022-01-31 10:20 | 20 | 132.65 | 2022-01-31 08:40 | 20 | 132.65 | 0.15077 | 0.15077 | 1
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10689 | 52100 | 2022-01-31 08:10 | 2022-01-31 09:18 | 1.1333 | 50.71 | 2022-01-31 08:44 | 89.2667 | 1391.61 | 0.022349 | 0.064146 | 35
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10687 | 52099 | 2022-01-31 08:10 | 2022-01-31 09:18 | 1.1333 | 50.71 | 2022-01-31 08:44 | 48.8333 | 971.89 | 0.022349 | 0.050246 | 21
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10691 | 52098 | 2022-01-31 08:10 | 2022-01-31 09:18 | 50.71 | 50.71 | 2022-01-31 08:44 | 1391.61 | 1391.61 | 1 | 1 | 35
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10690 | 52100 | 2022-01-31 08:10 | 2022-01-31 09:18 | 1.1333 | 50.71 | 2022-01-31 08:44 | 90.4 | 1442.32 | 0.022349 | 0.062677 | 36
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10688 | 52099 | 2022-01-31 08:10 | 2022-01-31 09:18 | 1.1333 | 50.71 | 2022-01-31 08:44 | 49.9667 | 1022.6 | 0.022349 | 0.048862 | 22
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10692 | 52098 | 2022-01-31 08:10 | 2022-01-31 09:18 | 50.71 | 50.71 | 2022-01-31 08:44 | 1442.32 | 1442.32 | 1 | 1 | 36
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13440 | 52164 | 2022-01-31 08:30 | 2022-01-31 10:45 | 4.5 | 3.63 | 2022-01-31 09:38 | 27.1667 | 147.76 | 1.2397 | 0.18386 | 5
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11795 | 52124 | 2022-01-31 09:05 | 2022-01-31 11:33 | 2.4667 | 15.58 | 2022-01-31 10:19 | 158.6 | 1533.8 | 0.15832 | 0.1034 | 45
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11793 | 52122 | 2022-01-31 09:05 | 2022-01-31 11:33 | 2.4667 | 15.58 | 2022-01-31 10:19 | 226.6 | 2171.06 | 0.15832 | 0.10437 | 58
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11797 | 52121 | 2022-01-31 09:05 | 2022-01-31 11:33 | 2.4667 | 15.58 | 2022-01-31 10:19 | 201.3333 | 2171.06 | 0.15832 | 0.092735 | 58
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11796 | 52124 | 2022-01-31 09:05 | 2022-01-31 11:33 | 2.4667 | 15.58 | 2022-01-31 10:19 | 158.6 | 1533.8 | 0.15832 | 0.1034 | 45
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11794 | 52122 | 2022-01-31 09:05 | 2022-01-31 11:33 | 2.4667 | 15.58 | 2022-01-31 10:19 | 226.6 | 2171.06 | 0.15832 | 0.10437 | 58
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11798 | 52121 | 2022-01-31 09:05 | 2022-01-31 11:33 | 2.4667 | 15.58 | 2022-01-31 10:19 | 201.3333 | 2171.06 | 0.15832 | 0.092735 | 58
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12942 | 52224 | 2022-01-31 09:00 | 2022-01-31 12:00 | 3 | 6.617 | 2022-01-31 10:30 | 34.3333 | 36.0677 | 0.45338 | 0.95191 | 8
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13168 | 52221 | 2022-01-31 09:00 | 2022-01-31 12:00 | 3 | 6.617 | 2022-01-31 10:30 | 34.3333 | 36.0677 | 0.45338 | 0.95191 | 8
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12943 | 52225 | 2022-01-31 09:00 | 2022-01-31 12:00 | 3 | 6.617 | 2022-01-31 10:30 | 22.4167 | 33.0174 | 0.45338 | 0.67893 | 6
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13169 | 52222 | 2022-01-31 09:00 | 2022-01-31 12:00 | 3 | 6.617 | 2022-01-31 10:30 | 22.9167 | 33.0174 | 0.45338 | 0.69408 | 6
CABO 01 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-20 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO - ANTICHAMA - 1,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12816 | 52218 | 2022-01-31 11:00 | 2022-01-31 11:10 | 0.16667 | 19.8 | 2022-01-31 11:05 | 4.5 | 195.78 | 0.0084175 | 0.022985 | 3
CABO 01 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-20 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO - ANTICHAMA - 1,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13043 | 52215 | 2022-01-31 11:00 | 2022-01-31 11:10 | 0.16667 | 19.8 | 2022-01-31 11:05 | 4.5 | 195.78 | 0.0084175 | 0.022985 | 3
CABO 04 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-33 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13299 | 52202 | 2022-01-31 08:00 | 2022-01-31 14:10 | 4.9167 | 93.6 | 2022-01-31 11:05 | 4.9167 | 93.6 | 0.052528 | 0.052528 | 1
CABO 04 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-33 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13298 | 52201 | 2022-01-31 08:00 | 2022-01-31 14:10 | 19.6667 | 93.6 | 2022-01-31 11:05 | 19.6667 | 93.6 | 0.21011 | 0.21011 | 1
PORTA DE MADEIRA 1 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-01-12 | PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13631 | 52140 | 2022-01-31 08:00 | 2022-01-31 14:25 | 10.1667 | 17 | 2022-01-31 11:12 | 18.5833 | 35 | 0.59804 | 0.53095 | 3
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13745 | 52160 | 2022-01-31 08:00 | 2022-01-31 14:30 | 10.5 | 335.72 | 2022-01-31 11:15 | 104.9 | 2464.2 | 0.031276 | 0.04257 | 16
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12297 | 52143 | 2022-01-31 09:42 | 2022-01-31 14:27 | 3.5 | 148 | 2022-01-31 12:05 | 141.3833 | 4017.71 | 0.023649 | 0.03519 | 45
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11801 | 52149 | 2022-01-31 09:44 | 2022-01-31 14:30 | 6.3333 | 55.51 | 2022-01-31 12:07 | 164.9333 | 1589.31 | 0.11409 | 0.10378 | 46
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11799 | 52147 | 2022-01-31 09:44 | 2022-01-31 14:30 | 6.3333 | 55.51 | 2022-01-31 12:07 | 232.9333 | 2226.57 | 0.11409 | 0.10462 | 59
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11803 | 52146 | 2022-01-31 09:44 | 2022-01-31 14:30 | 3.1667 | 55.51 | 2022-01-31 12:07 | 204.5 | 2226.57 | 0.057047 | 0.091845 | 59
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11802 | 52149 | 2022-01-31 09:44 | 2022-01-31 14:30 | 6.3333 | 55.51 | 2022-01-31 12:07 | 164.9333 | 1589.31 | 0.11409 | 0.10378 | 46
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11800 | 52147 | 2022-01-31 09:44 | 2022-01-31 14:30 | 6.3333 | 55.51 | 2022-01-31 12:07 | 232.9333 | 2226.57 | 0.11409 | 0.10462 | 59
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11804 | 52146 | 2022-01-31 09:44 | 2022-01-31 14:30 | 3.1667 | 55.51 | 2022-01-31 12:07 | 204.5 | 2226.57 | 0.057047 | 0.091845 | 59
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13443 | 52195 | 2022-01-31 10:50 | 2022-01-31 14:10 | 4.1667 | 3.63 | 2022-01-31 12:30 | 31.3333 | 151.39 | 1.1478 | 0.20697 | 6
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11807 | 52191 | 2022-01-31 10:48 | 2022-01-31 14:37 | 2.4833 | 38.97 | 2022-01-31 12:42 | 167.4167 | 1628.28 | 0.063724 | 0.10282 | 47
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11805 | 52189 | 2022-01-31 10:48 | 2022-01-31 14:37 | 2.4833 | 38.97 | 2022-01-31 12:42 | 235.4167 | 2265.54 | 0.063724 | 0.10391 | 60
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11809 | 52188 | 2022-01-31 10:48 | 2022-01-31 14:37 | 2.4833 | 38.97 | 2022-01-31 12:42 | 206.9833 | 2265.54 | 0.063724 | 0.091362 | 60
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11808 | 52191 | 2022-01-31 10:48 | 2022-01-31 14:37 | 2.4833 | 38.97 | 2022-01-31 12:42 | 167.4167 | 1628.28 | 0.063724 | 0.10282 | 47
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11806 | 52189 | 2022-01-31 10:48 | 2022-01-31 14:37 | 2.4833 | 38.97 | 2022-01-31 12:42 | 235.4167 | 2265.54 | 0.063724 | 0.10391 | 60
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11810 | 52188 | 2022-01-31 10:48 | 2022-01-31 14:37 | 2.4833 | 38.97 | 2022-01-31 12:42 | 206.9833 | 2265.54 | 0.063724 | 0.091362 | 60
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | EDIF | VEDOS | 04-50-04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12877 | 52232 | 2022-01-31 14:30 | 2022-01-31 15:15 | 0.75 | 0.3094 | 2022-01-31 14:53 | 43.3167 | 17.5584 | 2.424 | 2.467 | 9
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | EDIF | VEDOS | 04-50-04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13103 | 52231 | 2022-01-31 14:30 | 2022-01-31 15:15 | 0.75 | 0.3094 | 2022-01-31 14:53 | 43.3167 | 17.5584 | 2.424 | 2.467 | 9
CABO 04 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-33 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13300 | 52286 | 2022-02-01 07:50 | 2022-02-01 08:38 | 1.6 | 89.4 | 2022-02-01 08:14 | 21.2667 | 183 | 0.017897 | 0.11621 | 2
CABO 04 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-33 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13300 | 52286 | 2022-02-01 07:50 | 2022-02-01 08:38 | 1.6 | 89.4 | 2022-02-01 08:14 | 22.8667 | 272.4 | 0.017897 | 0.083945 | 3
CABO 04 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-33 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13302 | 52289 | 2022-02-01 08:40 | 2022-02-01 09:05 | 0.83333 | 31.2 | 2022-02-01 08:53 | 23.7 | 303.6 | 0.026709 | 0.078063 | 4
CABO 04 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-33 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13302 | 52289 | 2022-02-01 08:40 | 2022-02-01 09:05 | 0.83333 | 31.2 | 2022-02-01 08:53 | 24.5333 | 334.8 | 0.026709 | 0.073278 | 5
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13446 | 52292 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-01 10:30 | 5 | 3.63 | 2022-02-01 09:15 | 36.3333 | 155.02 | 1.3774 | 0.23438 | 7
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13446 | 52292 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-01 10:30 | 5 | 3.63 | 2022-02-01 09:15 | 41.3333 | 158.65 | 1.3774 | 0.26053 | 8
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10699 | 52251 | 2022-02-01 08:54 | 2022-02-01 09:42 | 0.8 | 50.93 | 2022-02-01 09:18 | 91.2 | 1493.25 | 0.015708 | 0.061075 | 37
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10697 | 52250 | 2022-02-01 08:54 | 2022-02-01 09:42 | 0.8 | 50.93 | 2022-02-01 09:18 | 50.7667 | 1073.53 | 0.015708 | 0.047289 | 23
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10701 | 52249 | 2022-02-01 08:54 | 2022-02-01 09:42 | 50.93 | 50.93 | 2022-02-01 09:18 | 1493.25 | 1493.25 | 1 | 1 | 37
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10700 | 52251 | 2022-02-01 08:54 | 2022-02-01 09:42 | 0.8 | 50.93 | 2022-02-01 09:18 | 92 | 1544.18 | 0.015708 | 0.059579 | 38
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10698 | 52250 | 2022-02-01 08:54 | 2022-02-01 09:42 | 0.8 | 50.93 | 2022-02-01 09:18 | 51.5667 | 1124.46 | 0.015708 | 0.045859 | 24
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10702 | 52249 | 2022-02-01 08:54 | 2022-02-01 09:42 | 50.93 | 50.93 | 2022-02-01 09:18 | 1544.18 | 1544.18 | 1 | 1 | 38
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10699 | 52251 | 2022-02-01 08:54 | 2022-02-01 09:42 | 0.8 | 50.93 | 2022-02-01 09:18 | 92.8 | 1595.11 | 0.015708 | 0.058178 | 39
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10697 | 52250 | 2022-02-01 08:54 | 2022-02-01 09:42 | 0.8 | 50.93 | 2022-02-01 09:18 | 52.3667 | 1175.39 | 0.015708 | 0.044553 | 25
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10701 | 52249 | 2022-02-01 08:54 | 2022-02-01 09:42 | 50.93 | 50.93 | 2022-02-01 09:18 | 1595.11 | 1595.11 | 1 | 1 | 39
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10700 | 52251 | 2022-02-01 08:54 | 2022-02-01 09:42 | 0.8 | 50.93 | 2022-02-01 09:18 | 93.6 | 1646.04 | 0.015708 | 0.056864 | 40
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10698 | 52250 | 2022-02-01 08:54 | 2022-02-01 09:42 | 0.8 | 50.93 | 2022-02-01 09:18 | 53.1667 | 1226.32 | 0.015708 | 0.043355 | 26
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10702 | 52249 | 2022-02-01 08:54 | 2022-02-01 09:42 | 50.93 | 50.93 | 2022-02-01 09:18 | 1646.04 | 1646.04 | 1 | 1 | 40
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11821 | 52281 | 2022-02-01 10:05 | 2022-02-01 11:00 | 1.8333 | 48.29 | 2022-02-01 10:32 | 169.25 | 1676.57 | 0.037965 | 0.10095 | 48
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11819 | 52279 | 2022-02-01 10:05 | 2022-02-01 11:00 | 1.8333 | 48.29 | 2022-02-01 10:32 | 237.25 | 2313.83 | 0.037965 | 0.10254 | 61
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11823 | 52278 | 2022-02-01 10:05 | 2022-02-01 11:00 | 0.91667 | 48.29 | 2022-02-01 10:32 | 207.9 | 2313.83 | 0.018983 | 0.089851 | 61
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11822 | 52281 | 2022-02-01 10:05 | 2022-02-01 11:00 | 1.8333 | 48.29 | 2022-02-01 10:32 | 169.25 | 1676.57 | 0.037965 | 0.10095 | 48
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11820 | 52279 | 2022-02-01 10:05 | 2022-02-01 11:00 | 1.8333 | 48.29 | 2022-02-01 10:32 | 237.25 | 2313.83 | 0.037965 | 0.10254 | 61
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11824 | 52278 | 2022-02-01 10:05 | 2022-02-01 11:00 | 0.91667 | 48.29 | 2022-02-01 10:32 | 207.9 | 2313.83 | 0.018983 | 0.089851 | 61
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11821 | 52281 | 2022-02-01 10:05 | 2022-02-01 11:00 | 1.8333 | 48.29 | 2022-02-01 10:32 | 171.0833 | 1724.86 | 0.037965 | 0.099187 | 49
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11819 | 52279 | 2022-02-01 10:05 | 2022-02-01 11:00 | 1.8333 | 48.29 | 2022-02-01 10:32 | 239.0833 | 2362.12 | 0.037965 | 0.10122 | 62
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11823 | 52278 | 2022-02-01 10:05 | 2022-02-01 11:00 | 0.91667 | 48.29 | 2022-02-01 10:32 | 208.8167 | 2362.12 | 0.018983 | 0.088402 | 62
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11822 | 52281 | 2022-02-01 10:05 | 2022-02-01 11:00 | 1.8333 | 48.29 | 2022-02-01 10:32 | 171.0833 | 1724.86 | 0.037965 | 0.099187 | 49
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11820 | 52279 | 2022-02-01 10:05 | 2022-02-01 11:00 | 1.8333 | 48.29 | 2022-02-01 10:32 | 239.0833 | 2362.12 | 0.037965 | 0.10122 | 62
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11824 | 52278 | 2022-02-01 10:05 | 2022-02-01 11:00 | 0.91667 | 48.29 | 2022-02-01 10:32 | 208.8167 | 2362.12 | 0.018983 | 0.088402 | 62
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13748 | 52307 | 2022-02-01 07:20 | 2022-02-01 14:45 | 6.25 | 100.27 | 2022-02-01 11:03 | 111.15 | 2564.47 | 0.062332 | 0.043342 | 17
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13748 | 52307 | 2022-02-01 07:20 | 2022-02-01 14:45 | 6.25 | 100.27 | 2022-02-01 11:03 | 117.4 | 2664.74 | 0.062332 | 0.044057 | 18
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13751 | 52311 | 2022-02-01 07:40 | 2022-02-01 14:30 | 11.1667 | 333.2 | 2022-02-01 11:05 | 128.5667 | 2997.94 | 0.033513 | 0.042885 | 19
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13751 | 52311 | 2022-02-01 07:40 | 2022-02-01 14:30 | 11.1667 | 333.2 | 2022-02-01 11:05 | 139.7333 | 3331.14 | 0.033513 | 0.041948 | 20
PORTA DE MADEIRA 1 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-01-12 | PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13633 | 52317 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-01 14:40 | 5.3333 | 10 | 2022-02-01 11:20 | 23.9167 | 45 | 0.53333 | 0.53148 | 4
PORTA DE MADEIRA 1 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-01-12 | PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13633 | 52317 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-01 14:40 | 5.3333 | 10 | 2022-02-01 11:20 | 29.25 | 55 | 0.53333 | 0.53182 | 5
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12298 | 52239 | 2022-02-01 08:30 | 2022-02-01 14:29 | 4.7333 | 187.03 | 2022-02-01 11:29 | 146.1167 | 4204.74 | 0.025308 | 0.03475 | 46
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12298 | 52239 | 2022-02-01 08:30 | 2022-02-01 14:29 | 4.7333 | 187.03 | 2022-02-01 11:29 | 150.85 | 4391.77 | 0.025308 | 0.034348 | 47
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11813 | 52266 | 2022-02-01 09:07 | 2022-02-01 14:15 | 3.7333 | 78.68 | 2022-02-01 11:41 | 174.8167 | 1803.54 | 0.04745 | 0.09693 | 50
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11815 | 52267 | 2022-02-01 09:07 | 2022-02-01 14:15 | 3.7333 | 78.68 | 2022-02-01 11:41 | 144.7667 | 1187.17 | 0.04745 | 0.12194 | 32
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11811 | 52264 | 2022-02-01 09:07 | 2022-02-01 14:15 | 7.4667 | 78.68 | 2022-02-01 11:41 | 246.55 | 2440.8 | 0.094899 | 0.10101 | 63
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11817 | 52263 | 2022-02-01 09:07 | 2022-02-01 14:15 | 3.7333 | 78.68 | 2022-02-01 11:41 | 212.55 | 2440.8 | 0.04745 | 0.087082 | 63
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11814 | 52266 | 2022-02-01 09:07 | 2022-02-01 14:15 | 3.7333 | 78.68 | 2022-02-01 11:41 | 174.8167 | 1803.54 | 0.04745 | 0.09693 | 50
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11816 | 52267 | 2022-02-01 09:07 | 2022-02-01 14:15 | 3.7333 | 78.68 | 2022-02-01 11:41 | 144.7667 | 1187.17 | 0.04745 | 0.12194 | 32
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11812 | 52264 | 2022-02-01 09:07 | 2022-02-01 14:15 | 7.4667 | 78.68 | 2022-02-01 11:41 | 246.55 | 2440.8 | 0.094899 | 0.10101 | 63
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11818 | 52263 | 2022-02-01 09:07 | 2022-02-01 14:15 | 3.7333 | 78.68 | 2022-02-01 11:41 | 212.55 | 2440.8 | 0.04745 | 0.087082 | 63
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11813 | 52266 | 2022-02-01 09:07 | 2022-02-01 14:15 | 3.7333 | 78.68 | 2022-02-01 11:41 | 178.55 | 1882.22 | 0.04745 | 0.094861 | 51
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11815 | 52267 | 2022-02-01 09:07 | 2022-02-01 14:15 | 3.7333 | 78.68 | 2022-02-01 11:41 | 148.5 | 1265.85 | 0.04745 | 0.11731 | 33
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11811 | 52264 | 2022-02-01 09:07 | 2022-02-01 14:15 | 7.4667 | 78.68 | 2022-02-01 11:41 | 254.0167 | 2519.48 | 0.094899 | 0.10082 | 64
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11817 | 52263 | 2022-02-01 09:07 | 2022-02-01 14:15 | 3.7333 | 78.68 | 2022-02-01 11:41 | 216.2833 | 2519.48 | 0.04745 | 0.085844 | 64
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11814 | 52266 | 2022-02-01 09:07 | 2022-02-01 14:15 | 3.7333 | 78.68 | 2022-02-01 11:41 | 178.55 | 1882.22 | 0.04745 | 0.094861 | 51
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11816 | 52267 | 2022-02-01 09:07 | 2022-02-01 14:15 | 3.7333 | 78.68 | 2022-02-01 11:41 | 148.5 | 1265.85 | 0.04745 | 0.11731 | 33
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11812 | 52264 | 2022-02-01 09:07 | 2022-02-01 14:15 | 7.4667 | 78.68 | 2022-02-01 11:41 | 254.0167 | 2519.48 | 0.094899 | 0.10082 | 64
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11818 | 52263 | 2022-02-01 09:07 | 2022-02-01 14:15 | 3.7333 | 78.68 | 2022-02-01 11:41 | 216.2833 | 2519.48 | 0.04745 | 0.085844 | 64
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13449 | 52297 | 2022-02-01 10:40 | 2022-02-01 13:50 | 3.8333 | 3.63 | 2022-02-01 12:15 | 45.1667 | 162.28 | 1.056 | 0.27833 | 9
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13449 | 52297 | 2022-02-01 10:40 | 2022-02-01 13:50 | 3.8333 | 3.63 | 2022-02-01 12:15 | 49 | 165.91 | 1.056 | 0.29534 | 10
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13957 | 52315 | 2022-02-01 13:20 | 2022-02-01 13:39 | 0.31667 | 1.66 | 2022-02-01 13:30 | 10.0667 | 14.71 | 0.19076 | 0.68434 | 4
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-50-48 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13957 | 52315 | 2022-02-01 13:20 | 2022-02-01 13:39 | 0.31667 | 1.66 | 2022-02-01 13:30 | 10.3833 | 16.37 | 0.19076 | 0.63429 | 5
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11827 | 52378 | 2022-02-02 08:25 | 2022-02-02 09:06 | 0.68333 | 28.25 | 2022-02-02 08:46 | 179.2333 | 1910.47 | 0.024189 | 0.093816 | 52
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11825 | 52376 | 2022-02-02 08:25 | 2022-02-02 09:06 | 0.68333 | 28.25 | 2022-02-02 08:46 | 254.7 | 2547.73 | 0.024189 | 0.099971 | 65
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11829 | 52375 | 2022-02-02 08:25 | 2022-02-02 09:06 | 0.68333 | 28.25 | 2022-02-02 08:46 | 216.9667 | 2547.73 | 0.024189 | 0.085161 | 65
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11828 | 52378 | 2022-02-02 08:25 | 2022-02-02 09:06 | 0.68333 | 28.25 | 2022-02-02 08:46 | 179.2333 | 1910.47 | 0.024189 | 0.093816 | 52
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11826 | 52376 | 2022-02-02 08:25 | 2022-02-02 09:06 | 0.68333 | 28.25 | 2022-02-02 08:46 | 254.7 | 2547.73 | 0.024189 | 0.099971 | 65
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11830 | 52375 | 2022-02-02 08:25 | 2022-02-02 09:06 | 0.68333 | 28.25 | 2022-02-02 08:46 | 216.9667 | 2547.73 | 0.024189 | 0.085161 | 65
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11833 | 52385 | 2022-02-02 08:38 | 2022-02-02 09:08 | 0.5 | 24.22 | 2022-02-02 08:53 | 179.7333 | 1934.69 | 0.020644 | 0.0929 | 53
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11831 | 52383 | 2022-02-02 08:38 | 2022-02-02 09:08 | 0.5 | 24.22 | 2022-02-02 08:53 | 255.2 | 2571.95 | 0.020644 | 0.099224 | 66
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11835 | 52382 | 2022-02-02 08:38 | 2022-02-02 09:08 | 0.5 | 24.22 | 2022-02-02 08:53 | 217.4667 | 2571.95 | 0.020644 | 0.084553 | 66
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11834 | 52385 | 2022-02-02 08:38 | 2022-02-02 09:08 | 0.5 | 24.22 | 2022-02-02 08:53 | 179.7333 | 1934.69 | 0.020644 | 0.0929 | 53
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11832 | 52383 | 2022-02-02 08:38 | 2022-02-02 09:08 | 0.5 | 24.22 | 2022-02-02 08:53 | 255.2 | 2571.95 | 0.020644 | 0.099224 | 66
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11836 | 52382 | 2022-02-02 08:38 | 2022-02-02 09:08 | 0.5 | 24.22 | 2022-02-02 08:53 | 217.4667 | 2571.95 | 0.020644 | 0.084553 | 66
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10213 | 52680 | 2022-02-01 08:37 | 2022-02-03 10:00 | 40.9667 | 9.51 | 2022-02-02 09:18 | 238.95 | 75.86 | 4.3077 | 3.1499 | 13
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11839 | 52396 | 2022-02-02 08:41 | 2022-02-02 11:31 | 2.8333 | 56.09 | 2022-02-02 10:06 | 182.5667 | 1990.78 | 0.050514 | 0.091706 | 54
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11837 | 52394 | 2022-02-02 08:41 | 2022-02-02 11:31 | 2.8333 | 56.09 | 2022-02-02 10:06 | 258.0333 | 2628.04 | 0.050514 | 0.098185 | 67
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11841 | 52393 | 2022-02-02 08:41 | 2022-02-02 11:31 | 2.8333 | 56.09 | 2022-02-02 10:06 | 220.3 | 2628.04 | 0.050514 | 0.083827 | 67
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11840 | 52396 | 2022-02-02 08:41 | 2022-02-02 11:31 | 2.8333 | 56.09 | 2022-02-02 10:06 | 182.5667 | 1990.78 | 0.050514 | 0.091706 | 54
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11838 | 52394 | 2022-02-02 08:41 | 2022-02-02 11:31 | 2.8333 | 56.09 | 2022-02-02 10:06 | 258.0333 | 2628.04 | 0.050514 | 0.098185 | 67
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11842 | 52393 | 2022-02-02 08:41 | 2022-02-02 11:31 | 2.8333 | 56.09 | 2022-02-02 10:06 | 220.3 | 2628.04 | 0.050514 | 0.083827 | 67
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12299 | 52417 | 2022-02-02 08:58 | 2022-02-02 11:37 | 2.65 | 113 | 2022-02-02 10:18 | 153.5 | 4504.77 | 0.023451 | 0.034075 | 48
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10709 | 52431 | 2022-02-02 09:32 | 2022-02-02 11:05 | 1.55 | 61.82 | 2022-02-02 10:19 | 95.15 | 1707.86 | 0.025073 | 0.055713 | 41
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10707 | 52430 | 2022-02-02 09:32 | 2022-02-02 11:05 | 1.55 | 61.82 | 2022-02-02 10:19 | 54.7167 | 1288.14 | 0.025073 | 0.042477 | 27
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10711 | 52429 | 2022-02-02 09:32 | 2022-02-02 11:05 | 61.82 | 61.82 | 2022-02-02 10:19 | 1707.86 | 1707.86 | 1 | 1 | 41
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10710 | 52431 | 2022-02-02 09:32 | 2022-02-02 11:05 | 1.55 | 61.82 | 2022-02-02 10:19 | 96.7 | 1769.68 | 0.025073 | 0.054643 | 42
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10708 | 52430 | 2022-02-02 09:32 | 2022-02-02 11:05 | 1.55 | 61.82 | 2022-02-02 10:19 | 56.2667 | 1349.96 | 0.025073 | 0.04168 | 28
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10712 | 52429 | 2022-02-02 09:32 | 2022-02-02 11:05 | 61.82 | 61.82 | 2022-02-02 10:19 | 1769.68 | 1769.68 | 1 | 1 | 42
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13754 | 52407 | 2022-02-02 07:30 | 2022-02-02 14:30 | 11.3333 | 153.02 | 2022-02-02 11:00 | 151.0667 | 3484.16 | 0.074064 | 0.043358 | 21
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13405 | 52434 | 2022-02-02 07:30 | 2022-02-02 14:40 | 18.25 | 116.96 | 2022-02-02 11:05 | 170.05 | 1011.36 | 0.15604 | 0.16814 | 17
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 37540 | LIXA PARA MADEIRA - N.100 | UN | MATERIAL |  | 13404 | 52437 | 2022-02-02 07:30 | 2022-02-02 14:40 | 3 | 116.96 | 2022-02-02 11:05 | 21 | 1011.36 | 0.02565 | 0.020764 | 17
PORTA DE MADEIRA 1 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-01-12 | PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13635 | 52420 | 2022-02-02 07:30 | 2022-02-02 14:42 | 5.95 | 11 | 2022-02-02 11:06 | 35.2 | 66 | 0.54091 | 0.53333 | 6
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10719 | 52511 | 2022-02-02 11:05 | 2022-02-02 11:42 | 0.61667 | 15.59 | 2022-02-02 11:24 | 97.3167 | 1785.27 | 0.039555 | 0.054511 | 43
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10717 | 52510 | 2022-02-02 11:05 | 2022-02-02 11:42 | 0.61667 | 15.59 | 2022-02-02 11:24 | 56.8833 | 1365.55 | 0.039555 | 0.041656 | 29
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10721 | 52509 | 2022-02-02 11:05 | 2022-02-02 11:42 | 15.59 | 15.59 | 2022-02-02 11:24 | 1785.27 | 1785.27 | 1 | 1 | 43
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10720 | 52511 | 2022-02-02 11:05 | 2022-02-02 11:42 | 0.61667 | 15.59 | 2022-02-02 11:24 | 97.9333 | 1800.86 | 0.039555 | 0.054381 | 44
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10718 | 52510 | 2022-02-02 11:05 | 2022-02-02 11:42 | 0.61667 | 15.59 | 2022-02-02 11:24 | 57.5 | 1381.14 | 0.039555 | 0.041632 | 30
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10722 | 52509 | 2022-02-02 11:05 | 2022-02-02 11:42 | 15.59 | 15.59 | 2022-02-02 11:24 | 1800.86 | 1800.86 | 1 | 1 | 44
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10151 | 52521 | 2022-02-02 09:56 | 2022-02-02 14:22 | 3.2667 | 0.0459 | 2022-02-02 12:09 | 34.9333 | 0.3015 | 71.1692 | 115.8651 | 7
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10153 | 52520 | 2022-02-02 09:56 | 2022-02-02 14:22 | 3.2667 | 0.0459 | 2022-02-02 12:09 | 18.7833 | 0.3015 | 71.1692 | 62.2996 | 7
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 10152 | 52524 | 2022-02-02 09:56 | 2022-02-02 14:22 | 3.2667 | 0.0459 | 2022-02-02 12:09 | 18.7833 | 0.3015 | 71.1692 | 62.2996 | 7
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13993 | 52500 | 2022-02-02 13:30 | 2022-02-02 13:42 | 0.4 | 1 | 2022-02-02 13:36 | 15.1333 | 14 | 0.4 | 1.081 | 11
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11145 | 52557 | 2022-02-02 13:50 | 2022-02-02 15:09 | 0.104 | 0.364 | 2022-02-02 14:29 | 2.6219 | 14.5328 | 0.28571 | 0.18041 | 17
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11144 | 52556 | 2022-02-02 13:50 | 2022-02-02 15:09 | 6.5833 | 0.364 | 2022-02-02 14:29 | 177.8 | 14.5328 | 18.0861 | 12.2344 | 17
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11146 | 52561 | 2022-02-02 13:50 | 2022-02-02 15:09 | 1.3167 | 0.364 | 2022-02-02 14:29 | 34.25 | 14.5328 | 3.6172 | 2.3567 | 17
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11141 | 52559 | 2022-02-02 13:50 | 2022-02-02 15:09 | 0.12 | 0.364 | 2022-02-02 14:29 | 3.0255 | 14.5328 | 0.32967 | 0.20818 | 17
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10414 | 52541 | 2022-02-02 08:20 | 2022-02-03 08:19 | 7.0333 | 11.7 | 2022-02-02 20:20 | 131.8667 | 164 | 0.60114 | 0.80407 | 17
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10413 | 52540 | 2022-02-02 08:20 | 2022-02-03 08:19 | 3.2333 | 11.7 | 2022-02-02 20:20 | 126.4333 | 188.25 | 0.27635 | 0.67162 | 19
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AER | 13288 | 52618 | 2022-02-03 00:48 | 2022-02-03 02:06 | 8 | 10.61 | 2022-02-03 01:27 | 48.1167 | 138.84 | 0.75401 | 0.34656 | 5
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AER | 13286 | 52624 | 2022-02-03 00:48 | 2022-02-03 02:06 | 1.0167 | 10.61 | 2022-02-03 01:27 | 9.7 | 138.84 | 0.095822 | 0.069865 | 5
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 | 2225 | RASTELEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_AER | 13287 | 52619 | 2022-02-03 00:48 | 2022-02-03 02:06 | 6 | 10.61 | 2022-02-03 01:27 | 45.8 | 138.84 | 0.5655 | 0.32988 | 5
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | VIBROACABADORA | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AER | 13291 | 52625 | 2022-02-03 00:48 | 2022-02-03 02:06 | 0.78333 | 10.61 | 2022-02-03 01:27 | 8.8 | 138.84 | 0.07383 | 0.063382 | 5
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | INFRA | PAVIMENTAÇÃO | 05-99-03 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO | H | EQUIPAMENTO | OBRA_AER | 13289 | 52623 | 2022-02-03 00:48 | 2022-02-03 02:06 | 1.1667 | 10.61 | 2022-02-03 01:27 | 10.3167 | 138.84 | 0.10996 | 0.074306 | 5
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12301 | 52579 | 2022-02-03 08:43 | 2022-02-03 10:53 | 2.1667 | 62.36 | 2022-02-03 09:48 | 155.6667 | 4567.13 | 0.034744 | 0.034084 | 49
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10156 | 52567 | 2022-02-03 08:41 | 2022-02-03 11:21 | 2.6667 | 0.0351 | 2022-02-03 10:01 | 37.6 | 0.3366 | 75.9734 | 111.7053 | 8
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10158 | 52566 | 2022-02-03 08:41 | 2022-02-03 11:21 | 2.6667 | 0.0351 | 2022-02-03 10:01 | 21.45 | 0.3366 | 75.9734 | 63.7255 | 8
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 10157 | 52570 | 2022-02-03 08:41 | 2022-02-03 11:21 | 2.6667 | 0.0351 | 2022-02-03 10:01 | 21.45 | 0.3366 | 75.9734 | 63.7255 | 8
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12300 | 52564 | 2022-02-03 08:30 | 2022-02-03 14:07 | 8.1667 | 196.35 | 2022-02-03 11:19 | 163.8333 | 4763.48 | 0.041592 | 0.034394 | 50
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12302 | 52583 | 2022-02-03 08:45 | 2022-02-03 14:18 | 8.1 | 222.05 | 2022-02-03 11:31 | 171.9333 | 4985.53 | 0.036478 | 0.034486 | 51
TUBO DE ESGOTO 5 | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-68-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10979 | 52585 | 2022-02-03 09:10 | 2022-02-03 14:14 | 3.5667 | 2.3 | 2022-02-03 11:42 | 10 | 6.9 | 1.5507 | 1.4493 | 4
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11151 | 52832 | 2022-02-03 15:10 | 2022-02-03 17:00 | 0.1274 | 0.632 | 2022-02-03 16:05 | 2.7493 | 15.1648 | 0.20158 | 0.18129 | 18
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11150 | 52831 | 2022-02-03 15:10 | 2022-02-03 17:00 | 11 | 0.632 | 2022-02-03 16:05 | 188.8 | 15.1648 | 17.4051 | 12.4499 | 18
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11152 | 52836 | 2022-02-03 15:10 | 2022-02-03 17:00 | 1.8333 | 0.632 | 2022-02-03 16:05 | 36.0833 | 15.1648 | 2.9008 | 2.3794 | 18
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11147 | 52834 | 2022-02-03 15:10 | 2022-02-03 17:00 | 0.147 | 0.632 | 2022-02-03 16:05 | 3.1725 | 15.1648 | 0.23259 | 0.2092 | 18
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13757 | 52711 | 2022-02-04 07:30 | 2022-02-04 10:00 | 5 | 17.32 | 2022-02-04 08:45 | 156.0667 | 3501.48 | 0.28868 | 0.044572 | 22
TUBO DE ESGOTO 5 | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-68-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10982 | 52695 | 2022-02-04 08:49 | 2022-02-04 10:27 | 1.6333 | 1.38 | 2022-02-04 09:38 | 11.6333 | 8.28 | 1.1836 | 1.405 | 5
PORTA DE MADEIRA 1 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-01-12 | PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13637 | 52720 | 2022-02-04 08:00 | 2022-02-04 11:30 | 3.5 | 5 | 2022-02-04 09:45 | 38.7 | 71 | 0.7 | 0.54507 | 7
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10161 | 52694 | 2022-02-04 08:35 | 2022-02-04 11:00 | 2.4167 | 0.0504 | 2022-02-04 09:48 | 4.1667 | 0.0774 | 47.9497 | 53.8329 | 2
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10162 | 52689 | 2022-02-04 08:35 | 2022-02-04 11:00 | 2.4167 | 0.0504 | 2022-02-04 09:48 | 40.0167 | 0.387 | 47.9497 | 103.4022 | 9
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10164 | 52688 | 2022-02-04 08:35 | 2022-02-04 11:00 | 2.4167 | 0.0504 | 2022-02-04 09:48 | 23.8667 | 0.387 | 47.9497 | 61.671 | 9
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 10163 | 52692 | 2022-02-04 08:35 | 2022-02-04 11:00 | 2.4167 | 0.0504 | 2022-02-04 09:48 | 23.8667 | 0.387 | 47.9497 | 61.671 | 9
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12303 | 52702 | 2022-02-04 09:14 | 2022-02-04 13:20 | 5.7 | 233.49 | 2022-02-04 11:17 | 177.6333 | 5219.02 | 0.024412 | 0.034036 | 52
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11845 | 52708 | 2022-02-04 09:21 | 2022-02-04 14:18 | 3.2 | 37.7 | 2022-02-04 11:50 | 185.7667 | 2028.48 | 0.084881 | 0.091579 | 55
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11843 | 52706 | 2022-02-04 09:21 | 2022-02-04 14:18 | 3.2 | 37.7 | 2022-02-04 11:50 | 261.2333 | 2665.74 | 0.084881 | 0.097997 | 68
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11849 | 52705 | 2022-02-04 09:21 | 2022-02-04 14:18 | 3.2 | 37.7 | 2022-02-04 11:50 | 223.5 | 2665.74 | 0.084881 | 0.083842 | 68
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11846 | 52708 | 2022-02-04 09:21 | 2022-02-04 14:18 | 3.2 | 37.7 | 2022-02-04 11:50 | 185.7667 | 2028.48 | 0.084881 | 0.091579 | 55
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11844 | 52706 | 2022-02-04 09:21 | 2022-02-04 14:18 | 3.2 | 37.7 | 2022-02-04 11:50 | 261.2333 | 2665.74 | 0.084881 | 0.097997 | 68
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11850 | 52705 | 2022-02-04 09:21 | 2022-02-04 14:18 | 3.2 | 37.7 | 2022-02-04 11:50 | 223.5 | 2665.74 | 0.084881 | 0.083842 | 68
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13763 | 52725 | 2022-02-04 09:30 | 2022-02-04 14:20 | 3.5833 | 152.7 | 2022-02-04 11:55 | 159.65 | 3654.18 | 0.023466 | 0.04369 | 23
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13760 | 52721 | 2022-02-04 09:20 | 2022-02-04 14:35 | 4 | 154.94 | 2022-02-04 11:58 | 163.65 | 3809.12 | 0.025816 | 0.042963 | 24
TUBO DE ESGOTO 5 | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-68-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10985 | 52742 | 2022-02-04 11:23 | 2022-02-04 14:07 | 1.4833 | 0.92 | 2022-02-04 12:45 | 13.1167 | 9.2 | 1.6123 | 1.4257 | 6
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12304 | 52740 | 2022-02-04 11:20 | 2022-02-04 14:26 | 1.85 | 35.07 | 2022-02-04 12:53 | 179.4833 | 5254.09 | 0.052752 | 0.034161 | 53
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13409 | 52783 | 2022-02-04 13:00 | 2022-02-04 14:40 | 5 | 30.96 | 2022-02-04 13:50 | 175.05 | 1042.32 | 0.1615 | 0.16794 | 18
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 37540 | LIXA PARA MADEIRA - N.100 | UN | MATERIAL |  | 13408 | 52786 | 2022-02-04 13:00 | 2022-02-04 14:40 | 1 | 30.96 | 2022-02-04 13:50 | 22 | 1042.32 | 0.0323 | 0.021107 | 18
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10416 | 52825 | 2022-02-03 08:20 | 2022-02-07 08:20 | 11.4667 | 13.78 | 2022-02-05 08:20 | 143.3333 | 177.78 | 0.83212 | 0.80624 | 18
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10415 | 52824 | 2022-02-03 08:20 | 2022-02-07 08:20 | 5.7333 | 13.78 | 2022-02-05 08:20 | 132.1667 | 202.03 | 0.41606 | 0.65419 | 20
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10214 | 52965 | 2022-02-03 13:00 | 2022-02-07 16:40 | 39.6667 | 6.47 | 2022-02-05 14:50 | 278.6167 | 82.33 | 6.1309 | 3.3841 | 14
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10418 | 52953 | 2022-02-04 09:14 | 2022-02-08 08:51 | 6.1667 | 11.76 | 2022-02-06 09:02 | 149.5 | 189.54 | 0.52438 | 0.78875 | 19
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10417 | 52952 | 2022-02-04 09:14 | 2022-02-08 08:51 | 4.4667 | 11.76 | 2022-02-06 09:02 | 136.6333 | 213.79 | 0.37982 | 0.6391 | 21
TUBO DE ESGOTO 5 | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-68-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10988 | 52868 | 2022-02-07 08:52 | 2022-02-07 09:35 | 0.71667 | 0.46 | 2022-02-07 09:14 | 13.8333 | 9.66 | 1.558 | 1.432 | 7
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13766 | 52856 | 2022-02-07 07:30 | 2022-02-07 11:35 | 8.1667 | 115.67 | 2022-02-07 09:33 | 171.8167 | 3924.79 | 0.070603 | 0.043777 | 25
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12305 | 52897 | 2022-02-07 09:40 | 2022-02-07 10:33 | 0.88333 | 24.22 | 2022-02-07 10:06 | 180.3667 | 5278.31 | 0.036471 | 0.034171 | 54
TORNEIRAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-14-03 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13869 | 52893 | 2022-02-07 10:00 | 2022-02-07 11:05 | 1.0833 | 9 | 2022-02-07 10:32 | 3.5 | 30 | 0.12037 | 0.11667 | 4
PORTA DE MADEIRA 1 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-01-12 | PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13639 | 52865 | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-07 14:45 | 5.4167 | 7 | 2022-02-07 11:22 | 44.1167 | 78 | 0.77381 | 0.5656 | 8
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13413 | 52888 | 2022-02-07 08:30 | 2022-02-07 14:50 | 15 | 103.2 | 2022-02-07 11:40 | 190.05 | 1145.52 | 0.14535 | 0.16591 | 19
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 37540 | LIXA PARA MADEIRA - N.100 | UN | MATERIAL |  | 13412 | 52891 | 2022-02-07 08:30 | 2022-02-07 14:50 | 3 | 103.2 | 2022-02-07 11:40 | 25 | 1145.52 | 0.02907 | 0.021824 | 19
PORTA DE MADEIRA 1 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-01-12 | PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13641 | 52886 | 2022-02-07 09:00 | 2022-02-07 14:50 | 4.5 | 15 | 2022-02-07 11:55 | 48.6167 | 93 | 0.3 | 0.52276 | 9
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12306 | 52910 | 2022-02-07 11:05 | 2022-02-07 14:00 | 3 | 79.05 | 2022-02-07 12:33 | 183.3667 | 5357.36 | 0.037951 | 0.034227 | 55
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11157 | 52960 | 2022-02-07 14:16 | 2022-02-07 16:00 | 0.169 | 0.826 | 2022-02-07 15:08 | 2.9183 | 15.9908 | 0.2046 | 0.1825 | 19
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11156 | 52959 | 2022-02-07 14:16 | 2022-02-07 16:00 | 6.9333 | 0.826 | 2022-02-07 15:08 | 195.7333 | 15.9908 | 8.3939 | 12.2404 | 19
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11158 | 52964 | 2022-02-07 14:16 | 2022-02-07 16:00 | 1.7333 | 0.826 | 2022-02-07 15:08 | 37.8167 | 15.9908 | 2.0985 | 2.3649 | 19
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11153 | 52962 | 2022-02-07 14:16 | 2022-02-07 16:00 | 0.195 | 0.826 | 2022-02-07 15:08 | 3.3675 | 15.9908 | 0.23608 | 0.21059 | 19
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13769 | 53017 | 2022-02-08 07:50 | 2022-02-08 09:40 | 3.6667 | 115.5 | 2022-02-08 08:45 | 175.4833 | 4040.29 | 0.031746 | 0.043433 | 26
TORNEIRAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-14-03 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13870 | 53025 | 2022-02-08 09:00 | 2022-02-08 10:07 | 1.1167 | 11 | 2022-02-08 09:34 | 4.6167 | 41 | 0.10152 | 0.1126 | 5
PORTA DE MADEIRA 1 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-01-12 | PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13643 | 53016 | 2022-02-08 08:00 | 2022-02-08 14:16 | 5.0167 | 9 | 2022-02-08 11:08 | 53.6333 | 102 | 0.55741 | 0.52582 | 10
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10729 | 53035 | 2022-02-08 11:01 | 2022-02-08 11:32 | 0.51667 | 51.16 | 2022-02-08 11:16 | 98.45 | 1852.02 | 0.010099 | 0.053158 | 45
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10727 | 53034 | 2022-02-08 11:01 | 2022-02-08 11:32 | 0.51667 | 51.16 | 2022-02-08 11:16 | 58.0167 | 1432.3 | 0.010099 | 0.040506 | 31
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10731 | 53033 | 2022-02-08 11:01 | 2022-02-08 11:32 | 51.16 | 51.16 | 2022-02-08 11:16 | 1852.02 | 1852.02 | 1 | 1 | 45
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10730 | 53035 | 2022-02-08 11:01 | 2022-02-08 11:32 | 0.51667 | 51.16 | 2022-02-08 11:16 | 98.9667 | 1903.18 | 0.010099 | 0.052001 | 46
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10728 | 53034 | 2022-02-08 11:01 | 2022-02-08 11:32 | 0.51667 | 51.16 | 2022-02-08 11:16 | 58.5333 | 1483.46 | 0.010099 | 0.039457 | 32
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10732 | 53033 | 2022-02-08 11:01 | 2022-02-08 11:32 | 51.16 | 51.16 | 2022-02-08 11:16 | 1903.18 | 1903.18 | 1 | 1 | 46
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12307 | 53003 | 2022-02-08 08:39 | 2022-02-08 14:15 | 8.3667 | 146.11 | 2022-02-08 11:27 | 191.7333 | 5503.47 | 0.057263 | 0.034839 | 56
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13772 | 53021 | 2022-02-08 09:30 | 2022-02-08 14:15 | 3.5 | 164.31 | 2022-02-08 11:53 | 178.9833 | 4204.6 | 0.021301 | 0.042568 | 27
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13546 | 53041 | 2022-02-08 10:55 | 2022-02-08 15:44 | 3.7333 | 1617.22 | 2022-02-08 13:20 | 13.7333 | 2728.06 | 0.0023085 | 0.0050341 | 2
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 94249 | LAVADORA JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO | H | EQUIPAMENTO |  | 13547 | 53042 | 2022-02-08 10:55 | 2022-02-08 15:44 | 3.7333 | 1617.22 | 2022-02-08 13:20 | 8.7333 | 2728.06 | 0.0023085 | 0.0032013 | 2
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13996 | 53045 | 2022-02-08 13:25 | 2022-02-08 14:05 | 1.3333 | 2 | 2022-02-08 13:45 | 13.2333 | 14 | 0.66667 | 0.94524 | 10
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13995 | 53046 | 2022-02-08 13:25 | 2022-02-08 14:05 | 0.66667 | 2 | 2022-02-08 13:45 | 15.8 | 16 | 0.33333 | 0.9875 | 12
CABO 03 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-22 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5007 | 53064 | 2022-02-08 13:42 | 2022-02-08 13:55 | 0.21667 | 17.3 | 2022-02-08 13:48 | 13.45 | 259.9 | 0.012524 | 0.051751 | 3
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5069 | 53054 | 2022-02-08 13:42 | 2022-02-08 13:55 | 0.21667 | 34.6 | 2022-02-08 13:48 | 49.5 | 3194.45 | 0.006262 | 0.015496 | 22
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11163 | 53097 | 2022-02-08 13:48 | 2022-02-08 15:15 | 0.143 | 0.702 | 2022-02-08 14:31 | 3.0613 | 16.6928 | 0.2037 | 0.18339 | 20
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11162 | 53096 | 2022-02-08 13:48 | 2022-02-08 15:15 | 7.25 | 0.702 | 2022-02-08 14:31 | 202.9833 | 16.6928 | 10.3276 | 12.1599 | 20
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11164 | 53101 | 2022-02-08 13:48 | 2022-02-08 15:15 | 1.45 | 0.702 | 2022-02-08 14:31 | 39.2667 | 16.6928 | 2.0655 | 2.3523 | 20
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11159 | 53099 | 2022-02-08 13:48 | 2022-02-08 15:15 | 0.165 | 0.702 | 2022-02-08 14:31 | 3.5325 | 16.6928 | 0.23504 | 0.21162 | 20
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10420 | 53081 | 2022-02-08 09:01 | 2022-02-09 08:33 | 9.25 | 11.76 | 2022-02-08 20:47 | 158.75 | 201.3 | 0.78656 | 0.78862 | 20
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10419 | 53080 | 2022-02-08 09:01 | 2022-02-09 08:33 | 3.95 | 11.76 | 2022-02-08 20:47 | 140.5833 | 225.55 | 0.33588 | 0.62329 | 22
TORNEIRAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-14-03 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13872 | 53186 | 2022-02-09 08:00 | 2022-02-09 08:55 | 0.91667 | 11 | 2022-02-09 08:28 | 5.5333 | 52 | 0.083333 | 0.10641 | 6
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13775 | 53158 | 2022-02-09 07:15 | 2022-02-09 10:30 | 3.25 | 118.8 | 2022-02-09 08:53 | 182.2333 | 4323.4 | 0.027357 | 0.04215 | 28
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11855 | 53122 | 2022-02-09 08:35 | 2022-02-09 09:51 | 1.2667 | 16.14 | 2022-02-09 09:13 | 187.0333 | 2044.62 | 0.07848 | 0.091476 | 56
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11853 | 53120 | 2022-02-09 08:35 | 2022-02-09 09:51 | 1.2667 | 16.14 | 2022-02-09 09:13 | 262.5 | 2681.88 | 0.07848 | 0.097879 | 69
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11859 | 53119 | 2022-02-09 08:35 | 2022-02-09 09:51 | 1.2667 | 16.14 | 2022-02-09 09:13 | 224.7667 | 2681.88 | 0.07848 | 0.083809 | 69
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11856 | 53122 | 2022-02-09 08:35 | 2022-02-09 09:51 | 1.2667 | 16.14 | 2022-02-09 09:13 | 187.0333 | 2044.62 | 0.07848 | 0.091476 | 56
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11854 | 53120 | 2022-02-09 08:35 | 2022-02-09 09:51 | 1.2667 | 16.14 | 2022-02-09 09:13 | 262.5 | 2681.88 | 0.07848 | 0.097879 | 69
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11860 | 53119 | 2022-02-09 08:35 | 2022-02-09 09:51 | 1.2667 | 16.14 | 2022-02-09 09:13 | 224.7667 | 2681.88 | 0.07848 | 0.083809 | 69
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13548 | 53180 | 2022-02-09 07:40 | 2022-02-09 11:00 | 3.3333 | 357.04 | 2022-02-09 09:20 | 17.0667 | 3085.1 | 0.009336 | 0.005532 | 3
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 94249 | LAVADORA JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO | H | EQUIPAMENTO |  | 13549 | 53181 | 2022-02-09 07:40 | 2022-02-09 11:00 | 3.3333 | 357.04 | 2022-02-09 09:20 | 12.0667 | 3085.1 | 0.009336 | 0.0039113 | 3
TORNEIRAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-14-03 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13871 | 53184 | 2022-02-09 09:00 | 2022-02-09 09:53 | 0.88333 | 8 | 2022-02-09 09:26 | 6.4167 | 60 | 0.11042 | 0.10694 | 7
PORTA DE MADEIRA 1 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-01-12 | PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13645 | 53167 | 2022-02-09 07:15 | 2022-02-09 11:40 | 4.4167 | 4 | 2022-02-09 09:27 | 58.05 | 106 | 1.1042 | 0.54764 | 11
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10215 | 53375 | 2022-02-08 08:32 | 2022-02-10 10:24 | 42.7833 | 6.63 | 2022-02-09 09:28 | 321.4 | 88.96 | 6.453 | 3.6129 | 15
CABO 01 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-20 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO - ANTICHAMA - 1,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12818 | 53198 | 2022-02-09 09:00 | 2022-02-09 11:30 | 2.5 | 23.54 | 2022-02-09 10:15 | 7 | 219.32 | 0.1062 | 0.031917 | 4
CABO 01 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-20 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO - ANTICHAMA - 1,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13045 | 53201 | 2022-02-09 09:00 | 2022-02-09 11:30 | 2.5 | 23.54 | 2022-02-09 10:15 | 7 | 219.32 | 0.1062 | 0.031917 | 4
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11865 | 53139 | 2022-02-09 08:43 | 2022-02-09 11:50 | 3.1167 | 30.16 | 2022-02-09 10:16 | 190.15 | 2074.78 | 0.10334 | 0.091648 | 57
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11863 | 53137 | 2022-02-09 08:43 | 2022-02-09 11:50 | 3.1167 | 30.16 | 2022-02-09 10:16 | 265.6167 | 2712.04 | 0.10334 | 0.09794 | 70
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11869 | 53136 | 2022-02-09 08:43 | 2022-02-09 11:50 | 3.1167 | 30.16 | 2022-02-09 10:16 | 227.8833 | 2712.04 | 0.10334 | 0.084027 | 70
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11866 | 53139 | 2022-02-09 08:43 | 2022-02-09 11:50 | 3.1167 | 30.16 | 2022-02-09 10:16 | 190.15 | 2074.78 | 0.10334 | 0.091648 | 57
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11864 | 53137 | 2022-02-09 08:43 | 2022-02-09 11:50 | 3.1167 | 30.16 | 2022-02-09 10:16 | 265.6167 | 2712.04 | 0.10334 | 0.09794 | 70
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11870 | 53136 | 2022-02-09 08:43 | 2022-02-09 11:50 | 3.1167 | 30.16 | 2022-02-09 10:16 | 227.8833 | 2712.04 | 0.10334 | 0.084027 | 70
CABO 01 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-20 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO - ANTICHAMA - 1,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12820 | 53491 | 2022-02-09 10:00 | 2022-02-09 11:30 | 1.5 | 13.9 | 2022-02-09 10:45 | 8.5 | 233.22 | 0.10791 | 0.036446 | 5
CABO 01 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-20 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO - ANTICHAMA - 1,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13047 | 53494 | 2022-02-09 10:00 | 2022-02-09 11:30 | 1.5 | 13.9 | 2022-02-09 10:45 | 8.5 | 233.22 | 0.10791 | 0.036446 | 5
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13778 | 53168 | 2022-02-09 07:30 | 2022-02-09 14:20 | 5.5833 | 155.06 | 2022-02-09 10:55 | 187.8167 | 4478.46 | 0.036008 | 0.041938 | 29
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12308 | 53115 | 2022-02-09 08:20 | 2022-02-09 14:11 | 8.2667 | 175 | 2022-02-09 11:16 | 200 | 5678.47 | 0.047238 | 0.035221 | 57
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12309 | 53156 | 2022-02-09 10:48 | 2022-02-09 12:10 | 1.3667 | 22.62 | 2022-02-09 11:29 | 201.3667 | 5701.09 | 0.060419 | 0.035321 | 58
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5071 | 53102 | 2022-02-09 09:50 | 2022-02-09 14:00 | 3.9333 | 352.3 | 2022-02-09 11:55 | 53.4333 | 3546.75 | 0.011165 | 0.015065 | 23
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5073 | 53220 | 2022-02-09 11:35 | 2022-02-09 14:00 | 1.3667 | 172.8 | 2022-02-09 12:48 | 54.8 | 3719.55 | 0.007909 | 0.014733 | 24
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13998 | 53207 | 2022-02-09 13:44 | 2022-02-09 14:13 | 0.96667 | 1 | 2022-02-09 13:59 | 14.2 | 15 | 0.96667 | 0.94667 | 11
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13997 | 53208 | 2022-02-09 13:44 | 2022-02-09 14:13 | 0.48333 | 1 | 2022-02-09 13:59 | 16.2833 | 17 | 0.48333 | 0.95784 | 13
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11169 | 53246 | 2022-02-09 13:27 | 2022-02-09 15:12 | 0.156 | 0.731 | 2022-02-09 14:20 | 3.2173 | 17.4238 | 0.21341 | 0.18465 | 21
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11168 | 53245 | 2022-02-09 13:27 | 2022-02-09 15:12 | 7 | 0.731 | 2022-02-09 14:20 | 209.9833 | 17.4238 | 9.5759 | 12.0515 | 21
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11170 | 53250 | 2022-02-09 13:27 | 2022-02-09 15:12 | 1.75 | 0.731 | 2022-02-09 14:20 | 41.0167 | 17.4238 | 2.394 | 2.3541 | 21
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11165 | 53248 | 2022-02-09 13:27 | 2022-02-09 15:12 | 0.18 | 0.731 | 2022-02-09 14:20 | 3.7125 | 17.4238 | 0.24624 | 0.21307 | 21
TIJOLO CERÂMICO | EDIF | VEDOS | 04-02-04 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12894 | 53519 | 2022-02-09 13:00 | 2022-02-09 16:05 | 3.0833 | 2.8875 | 2022-02-09 14:33 | 16 | 13.7115 | 1.0678 | 1.1669 | 5
TIJOLO CERÂMICO | EDIF | VEDOS | 04-02-04 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13118 | 53513 | 2022-02-09 13:00 | 2022-02-09 16:05 | 3.0833 | 2.8875 | 2022-02-09 14:33 | 16 | 13.7115 | 1.0678 | 1.1669 | 5
TIJOLO CERÂMICO | EDIF | VEDOS | 04-02-04 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12895 | 53520 | 2022-02-09 13:00 | 2022-02-09 16:05 | 3.0833 | 2.8875 | 2022-02-09 14:33 | 16 | 13.7115 | 1.0678 | 1.1669 | 5
TIJOLO CERÂMICO | EDIF | VEDOS | 04-02-04 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13121 | 53514 | 2022-02-09 13:00 | 2022-02-09 16:05 | 3.0833 | 2.8875 | 2022-02-09 14:33 | 16 | 13.7115 | 1.0678 | 1.1669 | 5
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10422 | 53236 | 2022-02-09 08:36 | 2022-02-10 08:46 | 4.25 | 11.7 | 2022-02-09 20:41 | 163 | 213 | 0.36325 | 0.76526 | 21
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10421 | 53235 | 2022-02-09 08:36 | 2022-02-10 08:46 | 4.25 | 11.7 | 2022-02-09 20:41 | 144.8333 | 237.25 | 0.36325 | 0.61047 | 23
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13781 | 53279 | 2022-02-10 07:15 | 2022-02-10 09:30 | 2.25 | 82.52 | 2022-02-10 08:22 | 190.0667 | 4560.98 | 0.027266 | 0.041672 | 30
TORNEIRAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-14-03 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13873 | 53273 | 2022-02-10 08:30 | 2022-02-10 08:55 | 0.41667 | 3 | 2022-02-10 08:42 | 6.8333 | 63 | 0.13889 | 0.10847 | 8
TORNEIRAS | EDIF | INST.HIDRO-SANITARIAS | 10-14-03 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2" | UN | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13874 | 53277 | 2022-02-10 08:35 | 2022-02-10 09:00 | 0.41667 | 3 | 2022-02-10 08:48 | 7.25 | 66 | 0.13889 | 0.10985 | 9
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13788 | 53287 | 2022-02-10 07:30 | 2022-02-10 11:30 | 4 | 153.93 | 2022-02-10 09:30 | 194.0667 | 4714.91 | 0.025986 | 0.04116 | 31
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13784 | 53283 | 2022-02-10 07:30 | 2022-02-10 11:50 | 4.3333 | 163.48 | 2022-02-10 09:40 | 198.4 | 4878.39 | 0.026507 | 0.040669 | 32
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13790 | 53297 | 2022-02-10 09:23 | 2022-02-10 11:55 | 5.0667 | 190.44 | 2022-02-10 10:39 | 203.4667 | 5068.83 | 0.026605 | 0.040141 | 33
PORTA DE MADEIRA 1 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-01-12 | PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13647 | 53296 | 2022-02-10 07:30 | 2022-02-10 14:45 | 6 | 11 | 2022-02-10 11:08 | 64.05 | 117 | 0.54545 | 0.54744 | 12
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12310 | 53253 | 2022-02-10 08:40 | 2022-02-10 14:04 | 4.15 | 93.12 | 2022-02-10 11:22 | 205.5167 | 5794.21 | 0.044566 | 0.035469 | 59
REATERRO 2 | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-06-10 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12143 | 53369 | 2022-02-10 11:02 | 2022-02-10 14:18 | 4.0333 | 7.35 | 2022-02-10 12:40 | 32.8 | 45.52 | 0.54875 | 0.72056 | 8
TIJOLO CERÂMICO | EDIF | VEDOS | 04-02-04 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12893 | 53525 | 2022-02-10 10:00 | 2022-02-10 16:40 | 5.6667 | 6.1375 | 2022-02-10 13:20 | 21.6667 | 19.849 | 0.92329 | 1.0916 | 6
TIJOLO CERÂMICO | EDIF | VEDOS | 04-02-04 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13119 | 53507 | 2022-02-10 10:00 | 2022-02-10 16:40 | 5.6667 | 6.1375 | 2022-02-10 13:20 | 21.6667 | 19.849 | 0.92329 | 1.0916 | 6
TIJOLO CERÂMICO | EDIF | VEDOS | 04-02-04 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12892 | 53526 | 2022-02-10 10:00 | 2022-02-10 16:40 | 5.6667 | 6.1375 | 2022-02-10 13:20 | 21.6667 | 19.849 | 0.92329 | 1.0916 | 6
TIJOLO CERÂMICO | EDIF | VEDOS | 04-02-04 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13120 | 53508 | 2022-02-10 10:00 | 2022-02-10 16:40 | 5.6667 | 6.1375 | 2022-02-10 13:20 | 21.6667 | 19.849 | 0.92329 | 1.0916 | 6
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5075 | 53304 | 2022-02-10 13:23 | 2022-02-10 13:28 | 0.083333 | 21.06 | 2022-02-10 13:25 | 54.8833 | 3740.61 | 0.0039569 | 0.014672 | 25
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10477 | 53364 | 2022-02-10 14:00 | 2022-02-10 14:50 | 0.83333 | 2.5 | 2022-02-10 14:25 | 12.7167 | 15.899 | 0.33333 | 0.79984 | 8
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10478 | 53365 | 2022-02-10 14:00 | 2022-02-10 14:50 | 0.83333 | 2.5 | 2022-02-10 14:25 | 12.7167 | 19.899 | 0.33333 | 0.63906 | 10
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 39055 | ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI | KG | MATERIAL |  | 10476 | 53366 | 2022-02-10 14:00 | 2022-02-10 14:50 | 2.5 | 2.5 | 2022-02-10 14:25 | 19.899 | 19.899 | 1 | 1 | 10
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9586 | 53383 | 2022-02-11 08:30 | 2022-02-11 08:41 | 0.55 | 9.42 | 2022-02-11 08:35 | 70.9667 | 828.51 | 0.058386 | 0.085656 | 76
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9587 | 53383 | 2022-02-11 08:30 | 2022-02-11 08:41 | 0.55 | 9.42 | 2022-02-11 08:35 | 70.9667 | 828.51 | 0.058386 | 0.085656 | 76
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11175 | 53556 | 2022-02-11 08:45 | 2022-02-11 09:59 | 0.124 | 0.589 | 2022-02-11 09:22 | 3.3413 | 18.0128 | 0.21053 | 0.1855 | 22
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11174 | 53555 | 2022-02-11 08:45 | 2022-02-11 09:59 | 7.4 | 0.589 | 2022-02-11 09:22 | 217.3833 | 18.0128 | 12.5637 | 12.0683 | 22
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11176 | 53560 | 2022-02-11 08:45 | 2022-02-11 09:59 | 1.2333 | 0.589 | 2022-02-11 09:22 | 42.25 | 18.0128 | 2.0939 | 2.3456 | 22
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11171 | 53558 | 2022-02-11 08:45 | 2022-02-11 09:59 | 0.144 | 0.589 | 2022-02-11 09:22 | 3.8565 | 18.0128 | 0.24448 | 0.2141 | 22
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13796 | 53415 | 2022-02-11 07:00 | 2022-02-11 11:50 | 4.8333 | 163.5 | 2022-02-11 09:25 | 208.3 | 5232.33 | 0.029562 | 0.03981 | 34
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13309 | 53404 | 2022-02-11 09:40 | 2022-02-11 10:54 | 1.2333 | 70.5 | 2022-02-11 10:17 | 1.2333 | 70.5 | 0.017494 | 0.017494 | 1
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13308 | 53403 | 2022-02-11 09:40 | 2022-02-11 10:54 | 1.2333 | 70.5 | 2022-02-11 10:17 | 1.2333 | 70.5 | 0.017494 | 0.017494 | 1
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13800 | 53419 | 2022-02-11 07:00 | 2022-02-11 14:30 | 6.25 | 312 | 2022-02-11 10:45 | 214.55 | 5544.33 | 0.020032 | 0.038697 | 35
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13793 | 53411 | 2022-02-11 07:30 | 2022-02-11 14:45 | 12.1667 | 651.2 | 2022-02-11 11:08 | 226.7167 | 6195.53 | 0.018683 | 0.036594 | 36
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9592 | 53425 | 2022-02-11 11:58 | 2022-02-11 12:04 | 0.1 | 9.42 | 2022-02-11 12:01 | 71.0667 | 837.93 | 0.010616 | 0.084812 | 77
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9590 | 53424 | 2022-02-11 11:58 | 2022-02-11 12:04 | 0.2 | 9.42 | 2022-02-11 12:01 | 32.9333 | 659.17 | 0.021231 | 0.049962 | 58
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9593 | 53425 | 2022-02-11 11:58 | 2022-02-11 12:04 | 0.1 | 9.42 | 2022-02-11 12:01 | 71.0667 | 837.93 | 0.010616 | 0.084812 | 77
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9591 | 53424 | 2022-02-11 11:58 | 2022-02-11 12:04 | 0.2 | 9.42 | 2022-02-11 12:01 | 32.9333 | 659.17 | 0.021231 | 0.049962 | 58
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10739 | 53435 | 2022-02-11 10:06 | 2022-02-11 14:18 | 0.93333 | 59.71 | 2022-02-11 12:12 | 99.9 | 1962.89 | 0.015631 | 0.050894 | 47
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10737 | 53434 | 2022-02-11 10:06 | 2022-02-11 14:18 | 0.93333 | 59.71 | 2022-02-11 12:12 | 59.4667 | 1543.17 | 0.015631 | 0.038535 | 33
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10741 | 53433 | 2022-02-11 10:06 | 2022-02-11 14:18 | 59.71 | 59.71 | 2022-02-11 12:12 | 1962.89 | 1962.89 | 1 | 1 | 47
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10740 | 53435 | 2022-02-11 10:06 | 2022-02-11 14:18 | 0.93333 | 59.71 | 2022-02-11 12:12 | 100.8333 | 2022.6 | 0.015631 | 0.049853 | 48
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10738 | 53434 | 2022-02-11 10:06 | 2022-02-11 14:18 | 0.93333 | 59.71 | 2022-02-11 12:12 | 60.4 | 1602.88 | 0.015631 | 0.037682 | 34
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10742 | 53433 | 2022-02-11 10:06 | 2022-02-11 14:18 | 59.71 | 59.71 | 2022-02-11 12:12 | 2022.6 | 2022.6 | 1 | 1 | 48
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13802 | 53459 | 2022-02-11 11:10 | 2022-02-11 14:48 | 2.4667 | 154.78 | 2022-02-11 12:59 | 229.1833 | 6350.31 | 0.015937 | 0.03609 | 37
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10480 | 53429 | 2022-02-11 13:00 | 2022-02-11 13:56 | 0.93333 | 1 | 2022-02-11 13:28 | 13.65 | 16.899 | 0.93333 | 0.80774 | 9
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 39055 | ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI | KG | MATERIAL |  | 10479 | 53431 | 2022-02-11 13:00 | 2022-02-11 13:56 | 1 | 1 | 2022-02-11 13:28 | 20.899 | 20.899 | 1 | 1 | 11
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10424 | 53543 | 2022-02-10 09:19 | 2022-02-14 08:36 | 10.0667 | 11.86 | 2022-02-12 08:58 | 173.0667 | 224.86 | 0.84879 | 0.76966 | 22
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10423 | 53542 | 2022-02-10 09:19 | 2022-02-14 08:36 | 5.0333 | 11.86 | 2022-02-12 08:58 | 149.8667 | 249.11 | 0.4244 | 0.60161 | 24
CABO 04 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-33 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13304 | 53611 | 2022-02-14 08:30 | 2022-02-14 09:48 | 2.6 | 36.6 | 2022-02-14 09:09 | 27.1333 | 371.4 | 0.071038 | 0.073057 | 6
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11875 | 53577 | 2022-02-14 08:38 | 2022-02-14 10:21 | 1.7167 | 14.08 | 2022-02-14 09:30 | 191.8667 | 2088.86 | 0.12192 | 0.091852 | 58
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11873 | 53575 | 2022-02-14 08:38 | 2022-02-14 10:21 | 1.7167 | 14.08 | 2022-02-14 09:30 | 267.3333 | 2726.12 | 0.12192 | 0.098064 | 71
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11879 | 53574 | 2022-02-14 08:38 | 2022-02-14 10:21 | 1.7167 | 14.08 | 2022-02-14 09:30 | 229.6 | 2726.12 | 0.12192 | 0.084222 | 71
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11876 | 53577 | 2022-02-14 08:38 | 2022-02-14 10:21 | 1.7167 | 14.08 | 2022-02-14 09:30 | 191.8667 | 2088.86 | 0.12192 | 0.091852 | 58
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11874 | 53575 | 2022-02-14 08:38 | 2022-02-14 10:21 | 1.7167 | 14.08 | 2022-02-14 09:30 | 267.3333 | 2726.12 | 0.12192 | 0.098064 | 71
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11880 | 53574 | 2022-02-14 08:38 | 2022-02-14 10:21 | 1.7167 | 14.08 | 2022-02-14 09:30 | 229.6 | 2726.12 | 0.12192 | 0.084222 | 71
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13814 | 53607 | 2022-02-14 07:30 | 2022-02-14 11:30 | 4 | 152.3 | 2022-02-14 09:30 | 233.1833 | 6502.61 | 0.026264 | 0.03586 | 38
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12311 | 53569 | 2022-02-14 07:50 | 2022-02-14 11:54 | 4.0667 | 94.19 | 2022-02-14 09:52 | 209.5833 | 5888.4 | 0.043175 | 0.035593 | 60
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13811 | 53603 | 2022-02-14 08:00 | 2022-02-14 11:45 | 3.75 | 163.93 | 2022-02-14 09:52 | 236.9333 | 6666.54 | 0.022876 | 0.035541 | 39
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13808 | 53599 | 2022-02-14 08:30 | 2022-02-14 11:55 | 3.4167 | 158.94 | 2022-02-14 10:12 | 240.35 | 6825.48 | 0.021497 | 0.035214 | 40
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13805 | 53595 | 2022-02-14 07:40 | 2022-02-14 14:48 | 11.6 | 353.99 | 2022-02-14 11:14 | 251.95 | 7179.47 | 0.032769 | 0.035093 | 41
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13311 | 53615 | 2022-02-14 09:30 | 2022-02-14 14:35 | 3.75 | 124.55 | 2022-02-14 12:02 | 4.9833 | 195.05 | 0.030108 | 0.025549 | 2
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13310 | 53614 | 2022-02-14 09:30 | 2022-02-14 14:35 | 3.75 | 124.55 | 2022-02-14 12:02 | 4.9833 | 195.05 | 0.030108 | 0.025549 | 2
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10167 | 53588 | 2022-02-14 09:56 | 2022-02-14 14:25 | 5.9667 | 0.072 | 2022-02-14 12:10 | 10.1333 | 0.1494 | 82.8704 | 67.8269 | 3
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10170 | 53589 | 2022-02-14 09:56 | 2022-02-14 14:25 | 2.9833 | 0.072 | 2022-02-14 12:10 | 26.85 | 0.459 | 41.4352 | 58.4967 | 10
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 10169 | 53593 | 2022-02-14 09:56 | 2022-02-14 14:25 | 2.9833 | 0.072 | 2022-02-14 12:10 | 26.85 | 0.459 | 41.4352 | 58.4967 | 10
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12312 | 53663 | 2022-02-15 08:28 | 2022-02-15 09:55 | 1.45 | 16.72 | 2022-02-15 09:12 | 211.0333 | 5905.12 | 0.086722 | 0.035737 | 61
TUBO DE ESGOTO 5 | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-68-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10991 | 53665 | 2022-02-15 08:55 | 2022-02-15 10:23 | 2.9333 | 0.92 | 2022-02-15 09:39 | 16.7667 | 10.58 | 3.1884 | 1.5848 | 8
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10216 | 53829 | 2022-02-14 08:30 | 2022-02-16 11:00 | 26.8167 | 6.07 | 2022-02-15 09:45 | 348.2167 | 95.03 | 4.4179 | 3.6643 | 16
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13467 | 53694 | 2022-02-15 09:42 | 2022-02-15 10:03 | 0.35 | 1 | 2022-02-15 09:52 | 0.35 | 1 | 0.35 | 0.35 | 1
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11885 | 53678 | 2022-02-15 09:45 | 2022-02-15 10:05 | 0.33333 | 9.29 | 2022-02-15 09:55 | 192.2 | 2098.15 | 0.035881 | 0.091605 | 59
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11883 | 53676 | 2022-02-15 09:45 | 2022-02-15 10:05 | 0.33333 | 9.29 | 2022-02-15 09:55 | 267.6667 | 2735.41 | 0.035881 | 0.097852 | 72
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11889 | 53675 | 2022-02-15 09:45 | 2022-02-15 10:05 | 0.33333 | 9.29 | 2022-02-15 09:55 | 229.9333 | 2735.41 | 0.035881 | 0.084058 | 72
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11886 | 53678 | 2022-02-15 09:45 | 2022-02-15 10:05 | 0.33333 | 9.29 | 2022-02-15 09:55 | 192.2 | 2098.15 | 0.035881 | 0.091605 | 59
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11884 | 53676 | 2022-02-15 09:45 | 2022-02-15 10:05 | 0.33333 | 9.29 | 2022-02-15 09:55 | 267.6667 | 2735.41 | 0.035881 | 0.097852 | 72
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11890 | 53675 | 2022-02-15 09:45 | 2022-02-15 10:05 | 0.33333 | 9.29 | 2022-02-15 09:55 | 229.9333 | 2735.41 | 0.035881 | 0.084058 | 72
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13469 | 53697 | 2022-02-15 09:54 | 2022-02-15 10:16 | 0.36667 | 1 | 2022-02-15 10:05 | 0.71667 | 2 | 0.36667 | 0.35833 | 2
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5078 | 53779 | 2022-02-15 10:04 | 2022-02-15 10:35 | 0.51667 | 201.7 | 2022-02-15 10:20 | 30.3 | 2174.67 | 0.0025616 | 0.013933 | 12
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5077 | 53778 | 2022-02-15 10:04 | 2022-02-15 10:35 | 0.51667 | 201.7 | 2022-02-15 10:20 | 55.4 | 3942.31 | 0.0025616 | 0.014053 | 26
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13471 | 53703 | 2022-02-15 10:12 | 2022-02-15 10:30 | 0.3 | 1 | 2022-02-15 10:21 | 1.0167 | 3 | 0.3 | 0.33889 | 3
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13473 | 53709 | 2022-02-15 10:29 | 2022-02-15 10:50 | 0.35 | 1 | 2022-02-15 10:40 | 1.3667 | 4 | 0.35 | 0.34167 | 4
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5080 | 53782 | 2022-02-15 09:40 | 2022-02-15 13:24 | 0.45 | 357.9 | 2022-02-15 11:32 | 30.75 | 2532.57 | 0.0012573 | 0.012142 | 13
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5079 | 53781 | 2022-02-15 09:40 | 2022-02-15 13:24 | 0.45 | 357.9 | 2022-02-15 11:32 | 55.85 | 4300.21 | 0.0012573 | 0.012988 | 27
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13475 | 53727 | 2022-02-15 11:27 | 2022-02-15 11:51 | 0.4 | 1 | 2022-02-15 11:39 | 1.7667 | 5 | 0.4 | 0.35333 | 5
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13477 | 53738 | 2022-02-15 11:38 | 2022-02-15 12:00 | 0.36667 | 1 | 2022-02-15 11:49 | 2.1333 | 6 | 0.36667 | 0.35556 | 6
TUBO DE ESGOTO 5 | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-68-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10994 | 53728 | 2022-02-15 11:24 | 2022-02-15 14:20 | 1.6333 | 0.92 | 2022-02-15 12:52 | 18.4 | 11.5 | 1.7754 | 1.6 | 9
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12944 | 54135 | 2022-02-15 11:00 | 2022-02-15 16:10 | 4.1667 | 6.1806 | 2022-02-15 13:35 | 38.5 | 42.2483 | 0.67415 | 0.91128 | 9
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13172 | 54141 | 2022-02-15 11:00 | 2022-02-15 16:10 | 4.1667 | 6.1806 | 2022-02-15 13:35 | 38.5 | 42.2483 | 0.67415 | 0.91128 | 9
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12947 | 54136 | 2022-02-15 11:00 | 2022-02-15 16:10 | 4.1667 | 6.1806 | 2022-02-15 13:35 | 26.5833 | 39.198 | 0.67415 | 0.67818 | 7
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13173 | 54142 | 2022-02-15 11:00 | 2022-02-15 16:10 | 4.1667 | 6.1806 | 2022-02-15 13:35 | 27.0833 | 39.198 | 0.67415 | 0.69094 | 7
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10217 | 54055 | 2022-02-14 10:21 | 2022-02-17 16:00 | 4.4333 | 6.18 | 2022-02-16 01:10 | 352.65 | 101.21 | 0.71737 | 3.4843 | 17
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10218 | 54054 | 2022-02-14 10:21 | 2022-02-17 16:00 | 35.75 | 6.18 | 2022-02-16 01:10 | 388.4 | 107.39 | 5.7848 | 3.6167 | 18
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11895 | 53812 | 2022-02-16 08:28 | 2022-02-16 09:05 | 0.61667 | 17.05 | 2022-02-16 08:46 | 192.8167 | 2115.2 | 0.036168 | 0.091158 | 60
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11893 | 53810 | 2022-02-16 08:28 | 2022-02-16 09:05 | 0.61667 | 17.05 | 2022-02-16 08:46 | 268.2833 | 2752.46 | 0.036168 | 0.09747 | 73
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11899 | 53809 | 2022-02-16 08:28 | 2022-02-16 09:05 | 0.61667 | 17.05 | 2022-02-16 08:46 | 230.55 | 2752.46 | 0.036168 | 0.083761 | 73
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11896 | 53812 | 2022-02-16 08:28 | 2022-02-16 09:05 | 0.61667 | 17.05 | 2022-02-16 08:46 | 192.8167 | 2115.2 | 0.036168 | 0.091158 | 60
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11894 | 53810 | 2022-02-16 08:28 | 2022-02-16 09:05 | 0.61667 | 17.05 | 2022-02-16 08:46 | 268.2833 | 2752.46 | 0.036168 | 0.09747 | 73
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11900 | 53809 | 2022-02-16 08:28 | 2022-02-16 09:05 | 0.61667 | 17.05 | 2022-02-16 08:46 | 230.55 | 2752.46 | 0.036168 | 0.083761 | 73
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10749 | 53818 | 2022-02-16 08:22 | 2022-02-16 09:47 | 1.4167 | 60.03 | 2022-02-16 09:05 | 102.25 | 2082.63 | 0.023599 | 0.049097 | 49
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10751 | 53816 | 2022-02-16 08:22 | 2022-02-16 09:47 | 60.03 | 60.03 | 2022-02-16 09:05 | 2082.63 | 2082.63 | 1 | 1 | 49
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10750 | 53818 | 2022-02-16 08:22 | 2022-02-16 09:47 | 1.4167 | 60.03 | 2022-02-16 09:05 | 103.6667 | 2142.66 | 0.023599 | 0.048382 | 50
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10752 | 53816 | 2022-02-16 08:22 | 2022-02-16 09:47 | 60.03 | 60.03 | 2022-02-16 09:05 | 2142.66 | 2142.66 | 1 | 1 | 50
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10426 | 53898 | 2022-02-15 10:55 | 2022-02-17 08:42 | 11.0667 | 12.12 | 2022-02-16 09:49 | 184.1333 | 236.98 | 0.91309 | 0.777 | 23
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10425 | 53897 | 2022-02-15 10:55 | 2022-02-17 08:42 | 6.15 | 12.12 | 2022-02-16 09:49 | 156.0167 | 261.23 | 0.50743 | 0.59724 | 25
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11181 | 53891 | 2022-02-16 10:10 | 2022-02-16 11:15 | 0.171 | 0.813 | 2022-02-16 10:43 | 3.5123 | 18.8258 | 0.21033 | 0.18657 | 23
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11180 | 53890 | 2022-02-16 10:10 | 2022-02-16 11:15 | 6.5 | 0.813 | 2022-02-16 10:43 | 223.8833 | 18.8258 | 7.9951 | 11.8924 | 23
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11182 | 53895 | 2022-02-16 10:10 | 2022-02-16 11:15 | 1.0833 | 0.813 | 2022-02-16 10:43 | 43.3333 | 18.8258 | 1.3325 | 2.3018 | 23
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11177 | 53893 | 2022-02-16 10:10 | 2022-02-16 11:15 | 0.198 | 0.813 | 2022-02-16 10:43 | 4.0545 | 18.8258 | 0.24354 | 0.21537 | 23
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13820 | 53847 | 2022-02-16 08:00 | 2022-02-16 14:10 | 4.8333 | 9.6 | 2022-02-16 11:05 | 256.7833 | 7189.07 | 0.50347 | 0.035719 | 42
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13817 | 53843 | 2022-02-16 09:00 | 2022-02-16 14:30 | 4.25 | 191.22 | 2022-02-16 11:45 | 261.0333 | 7380.29 | 0.022226 | 0.035369 | 43
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13550 | 53841 | 2022-02-16 09:00 | 2022-02-16 14:30 | 4.3333 | 735.26 | 2022-02-16 11:45 | 21.4 | 3820.36 | 0.0058936 | 0.0056016 | 4
HIDROJATEAMENTO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-17-00 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 0 | 94249 | LAVADORA JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO | H | EQUIPAMENTO |  | 13551 | 53842 | 2022-02-16 09:00 | 2022-02-16 14:30 | 4.3333 | 735.26 | 2022-02-16 11:45 | 16.4 | 3820.36 | 0.0058936 | 0.0042928 | 4
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13313 | 53852 | 2022-02-16 09:00 | 2022-02-16 14:40 | 4.4167 | 202.5 | 2022-02-16 11:50 | 9.4 | 397.55 | 0.021811 | 0.023645 | 3
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13312 | 53851 | 2022-02-16 09:00 | 2022-02-16 14:40 | 4.4167 | 202.5 | 2022-02-16 11:50 | 9.4 | 397.55 | 0.021811 | 0.023645 | 3
CABO 04 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-33 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4974 | 53833 | 2022-02-16 09:45 | 2022-02-16 14:20 | 2.75 | 758.3 | 2022-02-16 12:02 | 2.75 | 758.3 | 0.0036265 | 0.0036265 | 1
CABO 04 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-33 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4973 | 53832 | 2022-02-16 09:45 | 2022-02-16 14:20 | 8.9167 | 758.3 | 2022-02-16 12:02 | 28.9167 | 890.95 | 0.011759 | 0.032456 | 2
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12945 | 54138 | 2022-02-16 09:30 | 2022-02-16 16:30 | 12 | 12.015 | 2022-02-16 13:00 | 50.5 | 54.2633 | 0.99875 | 0.93065 | 10
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13171 | 54132 | 2022-02-16 09:30 | 2022-02-16 16:30 | 12 | 12.015 | 2022-02-16 13:00 | 50.5 | 54.2633 | 0.99875 | 0.93065 | 10
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_D | 12946 | 54139 | 2022-02-16 09:30 | 2022-02-16 16:30 | 6 | 12.015 | 2022-02-16 13:00 | 32.5833 | 51.213 | 0.49938 | 0.63623 | 8
EMBOÇO | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-10 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13170 | 54133 | 2022-02-16 09:30 | 2022-02-16 16:30 | 6 | 12.015 | 2022-02-16 13:00 | 33.0833 | 51.213 | 0.49938 | 0.64599 | 8
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9596 | 53866 | 2022-02-16 14:18 | 2022-02-16 14:27 | 0.3 | 12.65 | 2022-02-16 14:22 | 33.2333 | 671.82 | 0.023715 | 0.049468 | 59
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9597 | 53866 | 2022-02-16 14:18 | 2022-02-16 14:27 | 0.3 | 12.65 | 2022-02-16 14:22 | 33.2333 | 671.82 | 0.023715 | 0.049468 | 59
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9796 | 53869 | 2022-02-16 14:09 | 2022-02-16 14:46 | 0.61667 | 25.6 | 2022-02-16 14:28 | 20.15 | 398.26 | 0.024089 | 0.050595 | 11
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9794 | 53872 | 2022-02-16 14:09 | 2022-02-16 14:46 | 3.6 | 25.6 | 2022-02-16 14:28 | 48.8 | 398.26 | 0.14062 | 0.12253 | 11
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9797 | 53869 | 2022-02-16 14:09 | 2022-02-16 14:46 | 0.61667 | 25.6 | 2022-02-16 14:28 | 20.15 | 398.26 | 0.024089 | 0.050595 | 11
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9795 | 53872 | 2022-02-16 14:09 | 2022-02-16 14:46 | 3.6 | 25.6 | 2022-02-16 14:28 | 48.8 | 398.26 | 0.14062 | 0.12253 | 11
CABO 04 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-33 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4976 | 53887 | 2022-02-17 08:30 | 2022-02-17 09:40 | 1.1667 | 196 | 2022-02-17 09:05 | 3.9167 | 954.3 | 0.0059524 | 0.0041042 | 2
CABO 04 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-33 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4975 | 53886 | 2022-02-17 08:30 | 2022-02-17 09:40 | 3.5 | 196 | 2022-02-17 09:05 | 32.4167 | 1086.95 | 0.017857 | 0.029824 | 3
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10173 | 53940 | 2022-02-17 08:40 | 2022-02-17 11:00 | 4.15 | 0.0444 | 2022-02-17 09:50 | 14.2833 | 0.1938 | 93.4685 | 73.7014 | 4
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10176 | 53941 | 2022-02-17 08:40 | 2022-02-17 11:00 | 2.3333 | 0.0444 | 2022-02-17 09:50 | 29.1833 | 0.5034 | 52.5526 | 57.9725 | 11
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 10175 | 53945 | 2022-02-17 08:40 | 2022-02-17 11:00 | 2.3333 | 0.0444 | 2022-02-17 09:50 | 29.1833 | 0.5034 | 52.5526 | 57.9725 | 11
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13832 | 53931 | 2022-02-17 08:30 | 2022-02-17 11:30 | 3 | 17.28 | 2022-02-17 10:00 | 264.0333 | 7397.57 | 0.17361 | 0.035692 | 44
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9604 | 53948 | 2022-02-17 10:19 | 2022-02-17 10:23 | 0.2 | 5.2 | 2022-02-17 10:21 | 71.2667 | 843.13 | 0.038462 | 0.084526 | 78
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9602 | 53947 | 2022-02-17 10:19 | 2022-02-17 10:23 | 0.066667 | 5.2 | 2022-02-17 10:21 | 33.3 | 677.02 | 0.012821 | 0.049186 | 60
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9605 | 53948 | 2022-02-17 10:19 | 2022-02-17 10:23 | 0.2 | 5.2 | 2022-02-17 10:21 | 71.2667 | 843.13 | 0.038462 | 0.084526 | 78
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9603 | 53947 | 2022-02-17 10:19 | 2022-02-17 10:23 | 0.066667 | 5.2 | 2022-02-17 10:21 | 33.3 | 677.02 | 0.012821 | 0.049186 | 60
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9610 | 53951 | 2022-02-17 10:25 | 2022-02-17 10:34 | 0.3 | 5.2 | 2022-02-17 10:30 | 71.5667 | 848.33 | 0.057692 | 0.084362 | 79
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9608 | 53950 | 2022-02-17 10:25 | 2022-02-17 10:34 | 0.15 | 5.2 | 2022-02-17 10:30 | 33.45 | 682.22 | 0.028846 | 0.049031 | 61
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9611 | 53951 | 2022-02-17 10:25 | 2022-02-17 10:34 | 0.3 | 5.2 | 2022-02-17 10:30 | 71.5667 | 848.33 | 0.057692 | 0.084362 | 79
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9609 | 53950 | 2022-02-17 10:25 | 2022-02-17 10:34 | 0.15 | 5.2 | 2022-02-17 10:30 | 33.45 | 682.22 | 0.028846 | 0.049031 | 61
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13826 | 53923 | 2022-02-17 07:30 | 2022-02-17 13:40 | 4.8333 | 162.37 | 2022-02-17 10:35 | 268.8667 | 7559.94 | 0.029767 | 0.035565 | 45
TUBO DE ESGOTO 5 | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-68-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10997 | 53953 | 2022-02-17 11:00 | 2022-02-17 11:30 | 0.5 | 0.46 | 2022-02-17 11:15 | 18.9 | 11.96 | 1.087 | 1.5803 | 10
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13823 | 53919 | 2022-02-17 08:20 | 2022-02-17 14:40 | 8.3333 | 198.79 | 2022-02-17 11:30 | 277.2 | 7758.73 | 0.04192 | 0.035727 | 46
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11187 | 54044 | 2022-02-17 10:35 | 2022-02-17 12:29 | 0.156 | 0.702 | 2022-02-17 11:32 | 3.6683 | 19.5278 | 0.22222 | 0.18785 | 24
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11186 | 54043 | 2022-02-17 10:35 | 2022-02-17 12:29 | 13.0333 | 0.702 | 2022-02-17 11:32 | 236.9167 | 19.5278 | 18.566 | 12.1323 | 24
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11188 | 54048 | 2022-02-17 10:35 | 2022-02-17 12:29 | 1.9 | 0.702 | 2022-02-17 11:32 | 45.2333 | 19.5278 | 2.7066 | 2.3164 | 24
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11183 | 54046 | 2022-02-17 10:35 | 2022-02-17 12:29 | 0.18 | 0.702 | 2022-02-17 11:32 | 4.2345 | 19.5278 | 0.25641 | 0.21684 | 24
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13829 | 53927 | 2022-02-17 09:30 | 2022-02-17 14:20 | 3.5 | 165.3 | 2022-02-17 11:55 | 280.7 | 7924.03 | 0.021174 | 0.035424 | 47
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13417 | 53935 | 2022-02-17 10:30 | 2022-02-17 14:30 | 2.75 | 51.6 | 2022-02-17 12:30 | 192.8 | 1197.12 | 0.053295 | 0.16105 | 20
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 37540 | LIXA PARA MADEIRA - N.100 | UN | MATERIAL |  | 13416 | 53938 | 2022-02-17 10:30 | 2022-02-17 14:30 | 1 | 51.6 | 2022-02-17 12:30 | 26 | 1197.12 | 0.01938 | 0.021719 | 20
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13315 | 53972 | 2022-02-17 11:00 | 2022-02-17 14:45 | 2.4167 | 120.88 | 2022-02-17 12:52 | 11.8167 | 518.43 | 0.019992 | 0.022793 | 4
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13314 | 53971 | 2022-02-17 11:00 | 2022-02-17 14:45 | 2.4167 | 120.88 | 2022-02-17 12:52 | 11.8167 | 518.43 | 0.019992 | 0.022793 | 4
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11905 | 53967 | 2022-02-17 13:30 | 2022-02-17 14:16 | 0.76667 | 9.78 | 2022-02-17 13:53 | 193.5833 | 2124.98 | 0.078391 | 0.091099 | 61
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11903 | 53965 | 2022-02-17 13:30 | 2022-02-17 14:16 | 0.76667 | 9.78 | 2022-02-17 13:53 | 269.05 | 2762.24 | 0.078391 | 0.097403 | 74
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11909 | 53964 | 2022-02-17 13:30 | 2022-02-17 14:16 | 0.76667 | 9.78 | 2022-02-17 13:53 | 231.3167 | 2762.24 | 0.078391 | 0.083742 | 74
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11906 | 53967 | 2022-02-17 13:30 | 2022-02-17 14:16 | 0.76667 | 9.78 | 2022-02-17 13:53 | 193.5833 | 2124.98 | 0.078391 | 0.091099 | 61
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11904 | 53965 | 2022-02-17 13:30 | 2022-02-17 14:16 | 0.76667 | 9.78 | 2022-02-17 13:53 | 269.05 | 2762.24 | 0.078391 | 0.097403 | 74
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11910 | 53964 | 2022-02-17 13:30 | 2022-02-17 14:16 | 0.76667 | 9.78 | 2022-02-17 13:53 | 231.3167 | 2762.24 | 0.078391 | 0.083742 | 74
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10428 | 54037 | 2022-02-17 08:44 | 2022-02-18 08:20 | 6.25 | 12.12 | 2022-02-17 20:32 | 190.3833 | 249.1 | 0.51568 | 0.76428 | 24
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10427 | 54036 | 2022-02-17 08:44 | 2022-02-18 08:20 | 2.0833 | 12.12 | 2022-02-17 20:32 | 158.1 | 273.35 | 0.17189 | 0.57838 | 26
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10483 | 54065 | 2022-02-18 08:35 | 2022-02-18 09:54 | 1.3167 | 2 | 2022-02-18 09:14 | 14.9667 | 18.899 | 0.65833 | 0.79193 | 10
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10484 | 54066 | 2022-02-18 08:35 | 2022-02-18 09:54 | 1.3167 | 2 | 2022-02-18 09:14 | 14.0333 | 21.899 | 0.65833 | 0.64082 | 11
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 39055 | ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI | KG | MATERIAL |  | 10482 | 54067 | 2022-02-18 08:35 | 2022-02-18 09:54 | 2 | 2 | 2022-02-18 09:14 | 22.899 | 22.899 | 1 | 1 | 12
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13835 | 54079 | 2022-02-18 08:00 | 2022-02-18 10:45 | 2.75 | 104.18 | 2022-02-18 09:22 | 283.45 | 8028.21 | 0.026397 | 0.035307 | 48
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11915 | 54061 | 2022-02-18 08:22 | 2022-02-18 10:37 | 2.25 | 14.08 | 2022-02-18 09:30 | 195.8333 | 2139.06 | 0.1598 | 0.091551 | 62
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11913 | 54059 | 2022-02-18 08:22 | 2022-02-18 10:37 | 2.25 | 14.08 | 2022-02-18 09:30 | 271.3 | 2776.32 | 0.1598 | 0.097719 | 75
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11919 | 54058 | 2022-02-18 08:22 | 2022-02-18 10:37 | 2.25 | 14.08 | 2022-02-18 09:30 | 233.5667 | 2776.32 | 0.1598 | 0.084128 | 75
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11916 | 54061 | 2022-02-18 08:22 | 2022-02-18 10:37 | 2.25 | 14.08 | 2022-02-18 09:30 | 195.8333 | 2139.06 | 0.1598 | 0.091551 | 62
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11914 | 54059 | 2022-02-18 08:22 | 2022-02-18 10:37 | 2.25 | 14.08 | 2022-02-18 09:30 | 271.3 | 2776.32 | 0.1598 | 0.097719 | 75
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11920 | 54058 | 2022-02-18 08:22 | 2022-02-18 10:37 | 2.25 | 14.08 | 2022-02-18 09:30 | 233.5667 | 2776.32 | 0.1598 | 0.084128 | 75
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13842 | 54109 | 2022-02-18 08:00 | 2022-02-18 11:20 | 3.3333 | 155.88 | 2022-02-18 09:40 | 286.7833 | 8184.09 | 0.021384 | 0.035042 | 49
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13838 | 54105 | 2022-02-18 07:30 | 2022-02-18 14:45 | 12 | 831.31 | 2022-02-18 11:08 | 298.7833 | 9015.4 | 0.014435 | 0.033141 | 50
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10486 | 54083 | 2022-02-18 10:55 | 2022-02-18 11:40 | 0.75 | 1.5 | 2022-02-18 11:18 | 15.7167 | 20.399 | 0.5 | 0.77046 | 11
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10487 | 54084 | 2022-02-18 10:55 | 2022-02-18 11:40 | 0.75 | 1.5 | 2022-02-18 11:18 | 14.7833 | 23.399 | 0.5 | 0.63179 | 12
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 39055 | ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI | KG | MATERIAL |  | 10485 | 54085 | 2022-02-18 10:55 | 2022-02-18 11:40 | 1.5 | 1.5 | 2022-02-18 11:18 | 24.399 | 24.399 | 1 | 1 | 13
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13317 | 54116 | 2022-02-18 09:40 | 2022-02-18 14:40 | 3.6667 | 111.2 | 2022-02-18 12:10 | 15.4833 | 629.63 | 0.032974 | 0.024591 | 5
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13316 | 54115 | 2022-02-18 09:40 | 2022-02-18 14:40 | 3.6667 | 111.2 | 2022-02-18 12:10 | 15.4833 | 629.63 | 0.032974 | 0.024591 | 5
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10759 | 54179 | 2022-02-18 11:00 | 2022-02-18 14:03 | 2.05 | 47.35 | 2022-02-18 12:32 | 105.7167 | 2190.01 | 0.043295 | 0.048272 | 51
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10757 | 54178 | 2022-02-18 11:00 | 2022-02-18 14:03 | 2.05 | 47.35 | 2022-02-18 12:32 | 62.45 | 1650.23 | 0.043295 | 0.037843 | 35
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10761 | 54177 | 2022-02-18 11:00 | 2022-02-18 14:03 | 47.35 | 47.35 | 2022-02-18 12:32 | 2190.01 | 2190.01 | 1 | 1 | 51
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10760 | 54179 | 2022-02-18 11:00 | 2022-02-18 14:03 | 2.05 | 47.35 | 2022-02-18 12:32 | 107.7667 | 2237.36 | 0.043295 | 0.048167 | 52
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10758 | 54178 | 2022-02-18 11:00 | 2022-02-18 14:03 | 2.05 | 47.35 | 2022-02-18 12:32 | 64.5 | 1697.58 | 0.043295 | 0.037995 | 36
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10762 | 54177 | 2022-02-18 11:00 | 2022-02-18 14:03 | 47.35 | 47.35 | 2022-02-18 12:32 | 2237.36 | 2237.36 | 1 | 1 | 52
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9616 | 54186 | 2022-02-18 13:25 | 2022-02-18 13:46 | 0.7 | 27.42 | 2022-02-18 13:36 | 72.2667 | 875.75 | 0.025529 | 0.08252 | 80
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9614 | 54185 | 2022-02-18 13:25 | 2022-02-18 13:46 | 1.05 | 27.42 | 2022-02-18 13:36 | 34.5 | 709.64 | 0.038293 | 0.048616 | 62
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9617 | 54186 | 2022-02-18 13:25 | 2022-02-18 13:46 | 0.7 | 27.42 | 2022-02-18 13:36 | 72.2667 | 875.75 | 0.025529 | 0.08252 | 80
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9615 | 54185 | 2022-02-18 13:25 | 2022-02-18 13:46 | 1.05 | 27.42 | 2022-02-18 13:36 | 34.5 | 709.64 | 0.038293 | 0.048616 | 62
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13999 | 54183 | 2022-02-18 13:48 | 2022-02-18 14:10 | 0.73333 | 1 | 2022-02-18 13:59 | 17.0167 | 18 | 0.73333 | 0.94537 | 14
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11925 | 54195 | 2022-02-18 13:47 | 2022-02-18 14:26 | 0.65 | 18.27 | 2022-02-18 14:07 | 196.4833 | 2157.33 | 0.035577 | 0.091077 | 63
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11923 | 54193 | 2022-02-18 13:47 | 2022-02-18 14:26 | 0.65 | 18.27 | 2022-02-18 14:07 | 271.95 | 2794.59 | 0.035577 | 0.097313 | 76
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11929 | 54192 | 2022-02-18 13:47 | 2022-02-18 14:26 | 0.65 | 18.27 | 2022-02-18 14:07 | 234.2167 | 2794.59 | 0.035577 | 0.083811 | 76
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11926 | 54195 | 2022-02-18 13:47 | 2022-02-18 14:26 | 0.65 | 18.27 | 2022-02-18 14:07 | 196.4833 | 2157.33 | 0.035577 | 0.091077 | 63
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11924 | 54193 | 2022-02-18 13:47 | 2022-02-18 14:26 | 0.65 | 18.27 | 2022-02-18 14:07 | 271.95 | 2794.59 | 0.035577 | 0.097313 | 76
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11930 | 54192 | 2022-02-18 13:47 | 2022-02-18 14:26 | 0.65 | 18.27 | 2022-02-18 14:07 | 234.2167 | 2794.59 | 0.035577 | 0.083811 | 76
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12313 | 54330 | 2022-02-21 09:40 | 2022-02-21 11:04 | 1.4 | 35.64 | 2022-02-21 10:22 | 212.4333 | 5940.76 | 0.039282 | 0.035759 | 62
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10769 | 54334 | 2022-02-21 10:30 | 2022-02-21 11:35 | 1.0833 | 37.94 | 2022-02-21 11:03 | 108.85 | 2275.3 | 0.028554 | 0.04784 | 53
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10767 | 54333 | 2022-02-21 10:30 | 2022-02-21 11:35 | 1.0833 | 37.94 | 2022-02-21 11:03 | 65.5833 | 1735.52 | 0.028554 | 0.037789 | 37
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10771 | 54332 | 2022-02-21 10:30 | 2022-02-21 11:35 | 37.94 | 37.94 | 2022-02-21 11:03 | 2275.3 | 2275.3 | 1 | 1 | 53
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10770 | 54334 | 2022-02-21 10:30 | 2022-02-21 11:35 | 1.0833 | 37.94 | 2022-02-21 11:03 | 109.9333 | 2313.24 | 0.028554 | 0.047524 | 54
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10768 | 54333 | 2022-02-21 10:30 | 2022-02-21 11:35 | 1.0833 | 37.94 | 2022-02-21 11:03 | 66.6667 | 1773.46 | 0.028554 | 0.037591 | 38
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10772 | 54332 | 2022-02-21 10:30 | 2022-02-21 11:35 | 37.94 | 37.94 | 2022-02-21 11:03 | 2313.24 | 2313.24 | 1 | 1 | 54
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13847 | 54290 | 2022-02-21 07:30 | 2022-02-21 14:43 | 5.8833 | 9.6 | 2022-02-21 11:07 | 304.6667 | 9025 | 0.61285 | 0.033758 | 51
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10179 | 54339 | 2022-02-21 10:58 | 2022-02-21 11:20 | 0.36667 | 0.018 | 2022-02-21 11:09 | 14.65 | 0.2118 | 20.3704 | 69.169 | 5
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10182 | 54340 | 2022-02-21 10:58 | 2022-02-21 11:20 | 0.36667 | 0.018 | 2022-02-21 11:09 | 29.55 | 0.5214 | 20.3704 | 56.6743 | 12
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 10181 | 54344 | 2022-02-21 10:58 | 2022-02-21 11:20 | 0.36667 | 0.018 | 2022-02-21 11:09 | 29.55 | 0.5214 | 20.3704 | 56.6743 | 12
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13844 | 54286 | 2022-02-21 07:40 | 2022-02-21 14:50 | 10.5833 | 365.56 | 2022-02-21 11:15 | 315.25 | 9390.56 | 0.028951 | 0.033571 | 52
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10297 | 54322 | 2022-02-21 08:48 | 2022-02-21 13:42 | 3.9 | 54.9 | 2022-02-21 11:15 | 41.5333 | 266.16 | 0.071038 | 0.15605 | 10
CABO 03 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-22 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5010 | 54359 | 2022-02-21 11:15 | 2022-02-21 11:25 | 0.33333 | 63.45 | 2022-02-21 11:20 | 0.33333 | 63.45 | 0.0052535 | 0.0052535 | 1
CABO 03 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-22 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5009 | 54358 | 2022-02-21 11:15 | 2022-02-21 11:25 | 0.16667 | 63.45 | 2022-02-21 11:20 | 13.6167 | 323.35 | 0.0026267 | 0.042111 | 4
TUBO DE ESGOTO 5 | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-68-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11000 | 54386 | 2022-02-21 11:20 | 2022-02-21 11:56 | 0.6 | 0.46 | 2022-02-21 11:38 | 19.5 | 12.42 | 1.3043 | 1.57 | 11
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10779 | 54395 | 2022-02-21 13:19 | 2022-02-21 14:25 | 1.1 | 38.7 | 2022-02-21 13:52 | 111.0333 | 2351.94 | 0.028424 | 0.047209 | 55
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10777 | 54394 | 2022-02-21 13:19 | 2022-02-21 14:25 | 1.1 | 38.7 | 2022-02-21 13:52 | 67.7667 | 1812.16 | 0.028424 | 0.037396 | 39
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10781 | 54393 | 2022-02-21 13:19 | 2022-02-21 14:25 | 38.7 | 38.7 | 2022-02-21 13:52 | 2351.94 | 2351.94 | 1 | 1 | 55
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10780 | 54395 | 2022-02-21 13:19 | 2022-02-21 14:25 | 1.1 | 38.7 | 2022-02-21 13:52 | 112.1333 | 2390.64 | 0.028424 | 0.046905 | 56
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10778 | 54394 | 2022-02-21 13:19 | 2022-02-21 14:25 | 1.1 | 38.7 | 2022-02-21 13:52 | 68.8667 | 1850.86 | 0.028424 | 0.037208 | 40
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10782 | 54393 | 2022-02-21 13:19 | 2022-02-21 14:25 | 38.7 | 38.7 | 2022-02-21 13:52 | 2390.64 | 2390.64 | 1 | 1 | 56
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9804 | 54419 | 2022-02-22 08:00 | 2022-02-22 08:56 | 0.93333 | 22.76 | 2022-02-22 08:28 | 21.0833 | 421.02 | 0.041008 | 0.050077 | 12
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9802 | 54422 | 2022-02-22 08:00 | 2022-02-22 08:56 | 3.6 | 22.76 | 2022-02-22 08:28 | 52.4 | 421.02 | 0.15817 | 0.12446 | 12
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9805 | 54419 | 2022-02-22 08:00 | 2022-02-22 08:56 | 0.93333 | 22.76 | 2022-02-22 08:28 | 21.0833 | 421.02 | 0.041008 | 0.050077 | 12
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9803 | 54422 | 2022-02-22 08:00 | 2022-02-22 08:56 | 3.6 | 22.76 | 2022-02-22 08:28 | 52.4 | 421.02 | 0.15817 | 0.12446 | 12
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10430 | 54540 | 2022-02-21 08:20 | 2022-02-23 08:44 | 7.6333 | 12.12 | 2022-02-22 08:32 | 198.0167 | 261.22 | 0.62981 | 0.75805 | 25
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10429 | 54539 | 2022-02-21 08:20 | 2022-02-23 08:44 | 4.65 | 12.12 | 2022-02-22 08:32 | 162.75 | 285.47 | 0.38366 | 0.57011 | 27
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13479 | 54267 | 2022-02-22 08:50 | 2022-02-22 09:14 | 0.4 | 1 | 2022-02-22 09:02 | 2.5333 | 7 | 0.4 | 0.3619 | 7
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13481 | 54270 | 2022-02-22 08:57 | 2022-02-22 09:23 | 0.43333 | 1 | 2022-02-22 09:10 | 2.9667 | 8 | 0.43333 | 0.37083 | 8
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10789 | 54431 | 2022-02-22 09:10 | 2022-02-22 10:12 | 1.0333 | 20.47 | 2022-02-22 09:41 | 113.1667 | 2411.11 | 0.05048 | 0.046936 | 57
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10787 | 54430 | 2022-02-22 09:10 | 2022-02-22 10:12 | 0.11667 | 20.47 | 2022-02-22 09:41 | 68.9833 | 1871.33 | 0.0056994 | 0.036863 | 41
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10791 | 54429 | 2022-02-22 09:10 | 2022-02-22 10:12 | 20.47 | 20.47 | 2022-02-22 09:41 | 2411.11 | 2411.11 | 1 | 1 | 57
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10790 | 54431 | 2022-02-22 09:10 | 2022-02-22 10:12 | 1.0333 | 20.47 | 2022-02-22 09:41 | 114.2 | 2431.58 | 0.05048 | 0.046965 | 58
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10788 | 54430 | 2022-02-22 09:10 | 2022-02-22 10:12 | 0.11667 | 20.47 | 2022-02-22 09:41 | 69.1 | 1891.8 | 0.0056994 | 0.036526 | 42
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10792 | 54429 | 2022-02-22 09:10 | 2022-02-22 10:12 | 20.47 | 20.47 | 2022-02-22 09:41 | 2431.58 | 2431.58 | 1 | 1 | 58
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13483 | 54279 | 2022-02-22 09:35 | 2022-02-22 09:59 | 0.4 | 1 | 2022-02-22 09:47 | 3.3667 | 9 | 0.4 | 0.37407 | 9
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11193 | 54563 | 2022-02-22 09:11 | 2022-02-22 10:24 | 0.171 | 0.822 | 2022-02-22 09:48 | 3.8393 | 20.3498 | 0.20803 | 0.18867 | 25
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11192 | 54562 | 2022-02-22 09:11 | 2022-02-22 10:24 | 4.7667 | 0.822 | 2022-02-22 09:48 | 241.6833 | 20.3498 | 5.7989 | 11.8764 | 25
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11194 | 54567 | 2022-02-22 09:11 | 2022-02-22 10:24 | 1.2167 | 0.822 | 2022-02-22 09:48 | 46.45 | 20.3498 | 1.4801 | 2.2826 | 25
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11189 | 54565 | 2022-02-22 09:11 | 2022-02-22 10:24 | 0.198 | 0.822 | 2022-02-22 09:48 | 4.4325 | 20.3498 | 0.24088 | 0.21782 | 25
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9812 | 54464 | 2022-02-22 10:12 | 2022-02-22 11:05 | 0.88333 | 35.64 | 2022-02-22 10:39 | 21.9667 | 456.66 | 0.024785 | 0.048103 | 13
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9810 | 54467 | 2022-02-22 10:12 | 2022-02-22 11:05 | 3.6 | 35.64 | 2022-02-22 10:39 | 56 | 456.66 | 0.10101 | 0.12263 | 13
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9813 | 54464 | 2022-02-22 10:12 | 2022-02-22 11:05 | 0.88333 | 35.64 | 2022-02-22 10:39 | 21.9667 | 456.66 | 0.024785 | 0.048103 | 13
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9811 | 54467 | 2022-02-22 10:12 | 2022-02-22 11:05 | 3.6 | 35.64 | 2022-02-22 10:39 | 56 | 456.66 | 0.10101 | 0.12263 | 13
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13485 | 54299 | 2022-02-22 10:30 | 2022-02-22 10:51 | 0.35 | 1 | 2022-02-22 10:40 | 3.7167 | 10 | 0.35 | 0.37167 | 10
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13487 | 54308 | 2022-02-22 10:37 | 2022-02-22 10:59 | 0.36667 | 1 | 2022-02-22 10:48 | 4.0833 | 11 | 0.36667 | 0.37121 | 11
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13489 | 54314 | 2022-02-22 10:48 | 2022-02-22 11:08 | 0.33333 | 1 | 2022-02-22 10:58 | 4.4167 | 12 | 0.33333 | 0.36806 | 12
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10300 | 54423 | 2022-02-22 08:49 | 2022-02-22 13:47 | 3.9667 | 43.04 | 2022-02-22 11:18 | 45.5 | 309.2 | 0.092162 | 0.14715 | 11
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11935 | 54439 | 2022-02-22 09:28 | 2022-02-22 14:30 | 3.7833 | 57.15 | 2022-02-22 11:59 | 200.2667 | 2214.48 | 0.0662 | 0.090435 | 64
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11933 | 54437 | 2022-02-22 09:28 | 2022-02-22 14:30 | 3.7833 | 57.15 | 2022-02-22 11:59 | 275.7333 | 2851.74 | 0.0662 | 0.09669 | 77
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11939 | 54436 | 2022-02-22 09:28 | 2022-02-22 14:30 | 3.7833 | 57.15 | 2022-02-22 11:59 | 238 | 2851.74 | 0.0662 | 0.083458 | 77
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11936 | 54439 | 2022-02-22 09:28 | 2022-02-22 14:30 | 3.7833 | 57.15 | 2022-02-22 11:59 | 200.2667 | 2214.48 | 0.0662 | 0.090435 | 64
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11934 | 54437 | 2022-02-22 09:28 | 2022-02-22 14:30 | 3.7833 | 57.15 | 2022-02-22 11:59 | 275.7333 | 2851.74 | 0.0662 | 0.09669 | 77
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11940 | 54436 | 2022-02-22 09:28 | 2022-02-22 14:30 | 3.7833 | 57.15 | 2022-02-22 11:59 | 238 | 2851.74 | 0.0662 | 0.083458 | 77
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11945 | 54460 | 2022-02-22 09:40 | 2022-02-22 14:32 | 3.6167 | 41 | 2022-02-22 12:06 | 203.8833 | 2255.48 | 0.088211 | 0.090395 | 65
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11943 | 54458 | 2022-02-22 09:40 | 2022-02-22 14:32 | 3.6167 | 41 | 2022-02-22 12:06 | 279.35 | 2892.74 | 0.088211 | 0.096569 | 78
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11949 | 54457 | 2022-02-22 09:40 | 2022-02-22 14:32 | 3.6167 | 41 | 2022-02-22 12:06 | 241.6167 | 2892.74 | 0.088211 | 0.083525 | 78
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11946 | 54460 | 2022-02-22 09:40 | 2022-02-22 14:32 | 3.6167 | 41 | 2022-02-22 12:06 | 203.8833 | 2255.48 | 0.088211 | 0.090395 | 65
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11944 | 54458 | 2022-02-22 09:40 | 2022-02-22 14:32 | 3.6167 | 41 | 2022-02-22 12:06 | 279.35 | 2892.74 | 0.088211 | 0.096569 | 78
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11950 | 54457 | 2022-02-22 09:40 | 2022-02-22 14:32 | 3.6167 | 41 | 2022-02-22 12:06 | 241.6167 | 2892.74 | 0.088211 | 0.083525 | 78
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13491 | 54355 | 2022-02-22 13:05 | 2022-02-22 13:26 | 0.35 | 1 | 2022-02-22 13:16 | 4.7667 | 13 | 0.35 | 0.36667 | 13
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13493 | 54364 | 2022-02-22 13:15 | 2022-02-22 13:33 | 0.3 | 1 | 2022-02-22 13:24 | 5.0667 | 14 | 0.3 | 0.3619 | 14
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13495 | 54367 | 2022-02-22 13:17 | 2022-02-22 13:40 | 0.38333 | 1 | 2022-02-22 13:29 | 5.45 | 15 | 0.38333 | 0.36333 | 15
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13499 | 54382 | 2022-02-22 13:33 | 2022-02-22 13:56 | 0.38333 | 1 | 2022-02-22 13:44 | 5.8333 | 16 | 0.38333 | 0.36458 | 16
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13496 | 54379 | 2022-02-22 13:42 | 2022-02-22 14:05 | 0.38333 | 1 | 2022-02-22 13:54 | 6.2167 | 17 | 0.38333 | 0.36569 | 17
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13501 | 54401 | 2022-02-22 14:00 | 2022-02-22 14:23 | 0.38333 | 1 | 2022-02-22 14:11 | 6.6 | 18 | 0.38333 | 0.36667 | 18
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13503 | 54503 | 2022-02-22 14:11 | 2022-02-22 14:34 | 0.38333 | 1 | 2022-02-22 14:22 | 6.9833 | 19 | 0.38333 | 0.36754 | 19
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13505 | 54512 | 2022-02-22 14:32 | 2022-02-22 14:55 | 0.38333 | 1 | 2022-02-22 14:44 | 7.3667 | 20 | 0.38333 | 0.36833 | 20
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13507 | 54518 | 2022-02-22 14:43 | 2022-02-22 15:06 | 0.38333 | 1 | 2022-02-22 14:54 | 7.75 | 21 | 0.38333 | 0.36905 | 21
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13509 | 54521 | 2022-02-22 14:47 | 2022-02-22 15:10 | 0.38333 | 1 | 2022-02-22 14:59 | 8.1333 | 22 | 0.38333 | 0.3697 | 22
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13511 | 54524 | 2022-02-22 14:51 | 2022-02-22 15:13 | 0.36667 | 1 | 2022-02-22 15:02 | 8.5 | 23 | 0.36667 | 0.36957 | 23
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9620 | 54583 | 2022-02-23 09:00 | 2022-02-23 09:17 | 0.56667 | 7.69 | 2022-02-23 09:09 | 35.0667 | 717.33 | 0.073689 | 0.048885 | 63
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9621 | 54583 | 2022-02-23 09:00 | 2022-02-23 09:17 | 0.56667 | 7.69 | 2022-02-23 09:09 | 35.0667 | 717.33 | 0.073689 | 0.048885 | 63
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11955 | 54579 | 2022-02-23 08:48 | 2022-02-23 10:27 | 1.65 | 16.83 | 2022-02-23 09:38 | 205.5333 | 2272.31 | 0.098039 | 0.090451 | 66
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11953 | 54577 | 2022-02-23 08:48 | 2022-02-23 10:27 | 1.65 | 16.83 | 2022-02-23 09:38 | 281 | 2909.57 | 0.098039 | 0.096578 | 79
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11959 | 54576 | 2022-02-23 08:48 | 2022-02-23 10:27 | 1.65 | 16.83 | 2022-02-23 09:38 | 243.2667 | 2909.57 | 0.098039 | 0.083609 | 79
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11956 | 54579 | 2022-02-23 08:48 | 2022-02-23 10:27 | 1.65 | 16.83 | 2022-02-23 09:38 | 205.5333 | 2272.31 | 0.098039 | 0.090451 | 66
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11954 | 54577 | 2022-02-23 08:48 | 2022-02-23 10:27 | 1.65 | 16.83 | 2022-02-23 09:38 | 281 | 2909.57 | 0.098039 | 0.096578 | 79
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11960 | 54576 | 2022-02-23 08:48 | 2022-02-23 10:27 | 1.65 | 16.83 | 2022-02-23 09:38 | 243.2667 | 2909.57 | 0.098039 | 0.083609 | 79
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13850 | 54619 | 2022-02-23 07:40 | 2022-02-23 11:55 | 4.25 | 102.24 | 2022-02-23 09:48 | 319.5 | 9492.8 | 0.041569 | 0.033657 | 53
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11965 | 54602 | 2022-02-23 09:28 | 2022-02-23 11:29 | 2.0167 | 29.6 | 2022-02-23 10:29 | 207.55 | 2301.91 | 0.068131 | 0.090164 | 67
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11963 | 54600 | 2022-02-23 09:28 | 2022-02-23 11:29 | 2.0167 | 29.6 | 2022-02-23 10:29 | 283.0167 | 2939.17 | 0.068131 | 0.096291 | 80
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11969 | 54599 | 2022-02-23 09:28 | 2022-02-23 11:29 | 2.0167 | 29.6 | 2022-02-23 10:29 | 245.2833 | 2939.17 | 0.068131 | 0.083453 | 80
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11966 | 54602 | 2022-02-23 09:28 | 2022-02-23 11:29 | 2.0167 | 29.6 | 2022-02-23 10:29 | 207.55 | 2301.91 | 0.068131 | 0.090164 | 67
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11964 | 54600 | 2022-02-23 09:28 | 2022-02-23 11:29 | 2.0167 | 29.6 | 2022-02-23 10:29 | 283.0167 | 2939.17 | 0.068131 | 0.096291 | 80
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11970 | 54599 | 2022-02-23 09:28 | 2022-02-23 11:29 | 2.0167 | 29.6 | 2022-02-23 10:29 | 245.2833 | 2939.17 | 0.068131 | 0.083453 | 80
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10303 | 54568 | 2022-02-23 08:45 | 2022-02-23 12:30 | 3.75 | 47.56 | 2022-02-23 10:37 | 49.25 | 356.76 | 0.078848 | 0.13805 | 12
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13854 | 54623 | 2022-02-23 07:40 | 2022-02-23 13:40 | 8.6667 | 325.3 | 2022-02-23 10:40 | 328.1667 | 9818.1 | 0.026642 | 0.033425 | 54
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13421 | 54627 | 2022-02-23 07:30 | 2022-02-23 14:20 | 5.5833 | 24.08 | 2022-02-23 10:55 | 198.3833 | 1221.2 | 0.23187 | 0.16245 | 21
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 37540 | LIXA PARA MADEIRA - N.100 | UN | MATERIAL |  | 13420 | 54630 | 2022-02-23 07:30 | 2022-02-23 14:20 | 1 | 24.08 | 2022-02-23 10:55 | 27 | 1221.2 | 0.041528 | 0.022109 | 21
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9628 | 54680 | 2022-02-23 11:11 | 2022-02-23 11:26 | 0.25 | 12.65 | 2022-02-23 11:19 | 72.5167 | 888.4 | 0.019763 | 0.081626 | 81
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9626 | 54679 | 2022-02-23 11:11 | 2022-02-23 11:26 | 0.25 | 12.65 | 2022-02-23 11:19 | 35.3167 | 729.98 | 0.019763 | 0.04838 | 64
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9629 | 54680 | 2022-02-23 11:11 | 2022-02-23 11:26 | 0.25 | 12.65 | 2022-02-23 11:19 | 72.5167 | 888.4 | 0.019763 | 0.081626 | 81
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9627 | 54679 | 2022-02-23 11:11 | 2022-02-23 11:26 | 0.25 | 12.65 | 2022-02-23 11:19 | 35.3167 | 729.98 | 0.019763 | 0.04838 | 64
CABO 04 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-33 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4978 | 54644 | 2022-02-23 13:00 | 2022-02-23 14:38 | 1.6333 | 296 | 2022-02-23 13:49 | 5.55 | 1250.3 | 0.005518 | 0.0044389 | 3
CABO 04 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-33 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4977 | 54643 | 2022-02-23 13:00 | 2022-02-23 14:38 | 1.6333 | 296 | 2022-02-23 13:49 | 34.05 | 1382.95 | 0.005518 | 0.024621 | 4
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11199 | 54755 | 2022-02-23 13:44 | 2022-02-23 14:46 | 0.111 | 0.629 | 2022-02-23 14:15 | 3.9503 | 20.9788 | 0.17647 | 0.1883 | 26
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11198 | 54754 | 2022-02-23 13:44 | 2022-02-23 14:46 | 6.2 | 0.629 | 2022-02-23 14:15 | 247.8833 | 20.9788 | 9.8569 | 11.8159 | 26
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11200 | 54759 | 2022-02-23 13:44 | 2022-02-23 14:46 | 1.0333 | 0.629 | 2022-02-23 14:15 | 47.4833 | 20.9788 | 1.6428 | 2.2634 | 26
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11195 | 54757 | 2022-02-23 13:44 | 2022-02-23 14:46 | 0.129 | 0.629 | 2022-02-23 14:15 | 4.5615 | 20.9788 | 0.20509 | 0.21743 | 26
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-23-05 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 14002 | 54694 | 2022-02-23 14:25 | 2022-02-23 14:35 | 0.33333 | 2 | 2022-02-23 14:30 | 14.5333 | 17 | 0.16667 | 0.8549 | 12
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10432 | 54748 | 2022-02-23 09:00 | 2022-02-24 08:33 | 5.4667 | 12.12 | 2022-02-23 20:46 | 203.4833 | 273.34 | 0.45105 | 0.74443 | 26
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10431 | 54747 | 2022-02-23 09:00 | 2022-02-24 08:33 | 2.7333 | 12.12 | 2022-02-23 20:46 | 165.4833 | 297.59 | 0.22552 | 0.55608 | 28
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13513 | 54811 | 2022-02-24 08:06 | 2022-02-24 08:28 | 0.36667 | 1 | 2022-02-24 08:17 | 8.8667 | 24 | 0.36667 | 0.36944 | 24
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13515 | 54817 | 2022-02-24 08:13 | 2022-02-24 08:33 | 0.33333 | 1 | 2022-02-24 08:23 | 9.2 | 25 | 0.33333 | 0.368 | 25
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13517 | 54823 | 2022-02-24 08:21 | 2022-02-24 08:43 | 0.36667 | 1 | 2022-02-24 08:32 | 9.5667 | 26 | 0.36667 | 0.36795 | 26
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13519 | 54829 | 2022-02-24 08:30 | 2022-02-24 08:49 | 0.31667 | 1 | 2022-02-24 08:40 | 9.8833 | 27 | 0.31667 | 0.36605 | 27
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13521 | 54835 | 2022-02-24 08:36 | 2022-02-24 08:59 | 0.38333 | 1 | 2022-02-24 08:48 | 10.2667 | 28 | 0.38333 | 0.36667 | 28
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13523 | 54838 | 2022-02-24 08:41 | 2022-02-24 09:04 | 0.38333 | 1 | 2022-02-24 08:53 | 10.65 | 29 | 0.38333 | 0.36724 | 29
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13525 | 54844 | 2022-02-24 08:50 | 2022-02-24 09:09 | 0.31667 | 1 | 2022-02-24 09:00 | 10.9667 | 30 | 0.31667 | 0.36556 | 30
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13527 | 54847 | 2022-02-24 08:59 | 2022-02-24 09:25 | 0.43333 | 1 | 2022-02-24 09:12 | 11.4 | 31 | 0.43333 | 0.36774 | 31
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13529 | 54850 | 2022-02-24 09:07 | 2022-02-24 09:28 | 0.35 | 1 | 2022-02-24 09:18 | 11.75 | 32 | 0.35 | 0.36719 | 32
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13531 | 54856 | 2022-02-24 09:17 | 2022-02-24 09:38 | 0.35 | 1 | 2022-02-24 09:27 | 12.1 | 33 | 0.35 | 0.36667 | 33
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13533 | 54859 | 2022-02-24 09:21 | 2022-02-24 09:43 | 0.36667 | 1 | 2022-02-24 09:32 | 12.4667 | 34 | 0.36667 | 0.36667 | 34
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13535 | 54865 | 2022-02-24 09:32 | 2022-02-24 09:52 | 0.33333 | 1 | 2022-02-24 09:42 | 12.8 | 35 | 0.33333 | 0.36571 | 35
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11975 | 54765 | 2022-02-24 08:46 | 2022-02-24 10:41 | 1.9167 | 13.98 | 2022-02-24 09:44 | 209.4667 | 2315.89 | 0.1371 | 0.090448 | 68
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11973 | 54763 | 2022-02-24 08:46 | 2022-02-24 10:41 | 1.9167 | 13.98 | 2022-02-24 09:44 | 284.9333 | 2953.15 | 0.1371 | 0.096485 | 81
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11979 | 54762 | 2022-02-24 08:46 | 2022-02-24 10:41 | 1.9167 | 13.98 | 2022-02-24 09:44 | 247.2 | 2953.15 | 0.1371 | 0.083707 | 81
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11976 | 54765 | 2022-02-24 08:46 | 2022-02-24 10:41 | 1.9167 | 13.98 | 2022-02-24 09:44 | 209.4667 | 2315.89 | 0.1371 | 0.090448 | 68
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11974 | 54763 | 2022-02-24 08:46 | 2022-02-24 10:41 | 1.9167 | 13.98 | 2022-02-24 09:44 | 284.9333 | 2953.15 | 0.1371 | 0.096485 | 81
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11980 | 54762 | 2022-02-24 08:46 | 2022-02-24 10:41 | 1.9167 | 13.98 | 2022-02-24 09:44 | 247.2 | 2953.15 | 0.1371 | 0.083707 | 81
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13537 | 54868 | 2022-02-24 09:36 | 2022-02-24 09:59 | 0.38333 | 1 | 2022-02-24 09:48 | 13.1833 | 36 | 0.38333 | 0.3662 | 36
FECHADURA 2 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-80-15 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13539 | 54871 | 2022-02-24 09:40 | 2022-02-24 10:04 | 0.4 | 1 | 2022-02-24 09:52 | 13.5833 | 37 | 0.4 | 0.36712 | 37
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12314 | 54804 | 2022-02-24 09:42 | 2022-02-24 14:26 | 3.15 | 76.82 | 2022-02-24 12:04 | 215.5833 | 6017.58 | 0.041005 | 0.035826 | 63
CABO 04 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-33 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4980 | 54744 | 2022-02-24 09:30 | 2022-02-24 14:40 | 3.5 | 73.85 | 2022-02-24 12:05 | 9.05 | 1324.15 | 0.047393 | 0.0068346 | 4
CABO 04 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-33 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4979 | 54743 | 2022-02-24 09:30 | 2022-02-24 14:40 | 3.5 | 73.85 | 2022-02-24 12:05 | 37.55 | 1456.8 | 0.047393 | 0.025776 | 5
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11205 | 54899 | 2022-02-24 11:56 | 2022-02-24 14:46 | 0.179 | 0.873 | 2022-02-24 13:21 | 4.1293 | 21.8518 | 0.20504 | 0.18897 | 27
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11204 | 54898 | 2022-02-24 11:56 | 2022-02-24 14:46 | 5.5667 | 0.873 | 2022-02-24 13:21 | 253.45 | 21.8518 | 6.3765 | 11.5986 | 27
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11206 | 54903 | 2022-02-24 11:56 | 2022-02-24 14:46 | 1.5333 | 0.873 | 2022-02-24 13:21 | 49.0167 | 21.8518 | 1.7564 | 2.2431 | 27
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11201 | 54901 | 2022-02-24 11:56 | 2022-02-24 14:46 | 0.207 | 0.873 | 2022-02-24 13:21 | 4.7685 | 21.8518 | 0.23711 | 0.21822 | 27
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10434 | 54892 | 2022-02-24 09:15 | 2022-02-25 08:31 | 4.6333 | 13.76 | 2022-02-24 20:53 | 208.1167 | 287.1 | 0.33672 | 0.72489 | 27
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10433 | 54891 | 2022-02-24 09:15 | 2022-02-25 08:31 | 3.2 | 13.76 | 2022-02-24 20:53 | 168.6833 | 311.35 | 0.23256 | 0.54178 | 29
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13452 | 54942 | 2022-02-25 07:40 | 2022-02-25 08:58 | 1.3 | 3.015 | 2022-02-25 08:19 | 50.3 | 168.925 | 0.43118 | 0.29777 | 11
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9634 | 54905 | 2022-02-25 08:20 | 2022-02-25 08:49 | 0.48333 | 22.92 | 2022-02-25 08:34 | 73 | 911.32 | 0.021088 | 0.080104 | 82
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9632 | 54904 | 2022-02-25 08:20 | 2022-02-25 08:49 | 1.45 | 22.92 | 2022-02-25 08:34 | 36.7667 | 752.9 | 0.063264 | 0.048833 | 65
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9635 | 54905 | 2022-02-25 08:20 | 2022-02-25 08:49 | 0.48333 | 22.92 | 2022-02-25 08:34 | 73 | 911.32 | 0.021088 | 0.080104 | 82
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9633 | 54904 | 2022-02-25 08:20 | 2022-02-25 08:49 | 1.45 | 22.92 | 2022-02-25 08:34 | 36.7667 | 752.9 | 0.063264 | 0.048833 | 65
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12315 | 54909 | 2022-02-25 08:00 | 2022-02-25 09:35 | 1.5833 | 35.54 | 2022-02-25 08:48 | 217.1667 | 6053.12 | 0.044551 | 0.035877 | 64
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12316 | 54913 | 2022-02-25 08:10 | 2022-02-25 11:31 | 3.35 | 58.46 | 2022-02-25 09:51 | 220.5167 | 6111.58 | 0.057304 | 0.036082 | 65
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13458 | 54952 | 2022-02-25 09:10 | 2022-02-25 10:40 | 1.5 | 3.015 | 2022-02-25 09:55 | 51.8 | 171.94 | 0.49751 | 0.30127 | 12
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13856 | 54938 | 2022-02-25 07:30 | 2022-02-25 14:50 | 6 | 278.21 | 2022-02-25 11:10 | 334.1667 | 10096.31 | 0.021566 | 0.033098 | 55
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13455 | 54947 | 2022-02-25 10:50 | 2022-02-25 12:00 | 1.1667 | 3.015 | 2022-02-25 11:25 | 52.9667 | 174.955 | 0.38695 | 0.30274 | 13
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11985 | 54920 | 2022-02-25 08:45 | 2022-02-25 14:16 | 3.9833 | 23.38 | 2022-02-25 11:30 | 213.45 | 2339.27 | 0.17037 | 0.091246 | 69
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11983 | 54918 | 2022-02-25 08:45 | 2022-02-25 14:16 | 3.9833 | 23.38 | 2022-02-25 11:30 | 288.9167 | 2976.53 | 0.17037 | 0.097065 | 82
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11989 | 54917 | 2022-02-25 08:45 | 2022-02-25 14:16 | 3.9833 | 23.38 | 2022-02-25 11:30 | 251.1833 | 2976.53 | 0.17037 | 0.084388 | 82
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11986 | 54920 | 2022-02-25 08:45 | 2022-02-25 14:16 | 3.9833 | 23.38 | 2022-02-25 11:30 | 213.45 | 2339.27 | 0.17037 | 0.091246 | 69
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11984 | 54918 | 2022-02-25 08:45 | 2022-02-25 14:16 | 3.9833 | 23.38 | 2022-02-25 11:30 | 288.9167 | 2976.53 | 0.17037 | 0.097065 | 82
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11990 | 54917 | 2022-02-25 08:45 | 2022-02-25 14:16 | 3.9833 | 23.38 | 2022-02-25 11:30 | 251.1833 | 2976.53 | 0.17037 | 0.084388 | 82
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11995 | 54929 | 2022-02-25 08:53 | 2022-02-25 14:32 | 4.1167 | 30.34 | 2022-02-25 11:42 | 217.5667 | 2369.61 | 0.13568 | 0.091815 | 70
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11993 | 54927 | 2022-02-25 08:53 | 2022-02-25 14:32 | 4.1167 | 30.34 | 2022-02-25 11:42 | 293.0333 | 3006.87 | 0.13568 | 0.097455 | 83
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 11999 | 54926 | 2022-02-25 08:53 | 2022-02-25 14:32 | 4.1167 | 30.34 | 2022-02-25 11:42 | 255.3 | 3006.87 | 0.13568 | 0.084906 | 83
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11996 | 54929 | 2022-02-25 08:53 | 2022-02-25 14:32 | 4.1167 | 30.34 | 2022-02-25 11:42 | 217.5667 | 2369.61 | 0.13568 | 0.091815 | 70
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 11994 | 54927 | 2022-02-25 08:53 | 2022-02-25 14:32 | 4.1167 | 30.34 | 2022-02-25 11:42 | 293.0333 | 3006.87 | 0.13568 | 0.097455 | 83
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12000 | 54926 | 2022-02-25 08:53 | 2022-02-25 14:32 | 4.1167 | 30.34 | 2022-02-25 11:42 | 255.3 | 3006.87 | 0.13568 | 0.084906 | 83
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11211 | 54996 | 2022-02-25 12:12 | 2022-02-25 14:27 | 0.124 | 0.55 | 2022-02-25 13:20 | 4.2533 | 22.4018 | 0.22545 | 0.18986 | 28
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11210 | 54995 | 2022-02-25 12:12 | 2022-02-25 14:27 | 5.8 | 0.55 | 2022-02-25 13:20 | 259.25 | 22.4018 | 10.5455 | 11.5727 | 28
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11212 | 55000 | 2022-02-25 12:12 | 2022-02-25 14:27 | 0.96667 | 0.55 | 2022-02-25 13:20 | 49.9833 | 22.4018 | 1.7576 | 2.2312 | 28
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11207 | 54998 | 2022-02-25 12:12 | 2022-02-25 14:27 | 0.144 | 0.55 | 2022-02-25 13:20 | 4.9125 | 22.4018 | 0.26182 | 0.21929 | 28
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13461 | 54957 | 2022-02-25 13:30 | 2022-02-25 14:45 | 1.25 | 3.015 | 2022-02-25 14:08 | 54.2167 | 177.97 | 0.41459 | 0.30464 | 14
PORTA DE MADEIRA 1 | EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 07-01-12 | PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM | UN | 0 | 2080 | MARCENEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13649 | 55092 | 2022-03-02 07:00 | 2022-03-02 12:00 | 5 | 19 | 2022-03-02 09:30 | 69.05 | 136 | 0.26316 | 0.50772 | 13
TINTAS | EDIF | PINTURA | 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13859 | 55066 | 2022-03-02 07:20 | 2022-03-02 11:50 | 4.5 | 142.79 | 2022-03-02 09:35 | 338.6667 | 10239.1 | 0.031515 | 0.033076 | 56
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13464 | 55070 | 2022-03-02 07:30 | 2022-03-02 11:45 | 4.25 | 16.5 | 2022-03-02 09:38 | 58.4667 | 194.47 | 0.25758 | 0.30065 | 15
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9820 | 55054 | 2022-03-02 09:34 | 2022-03-02 10:42 | 1.1333 | 35.54 | 2022-03-02 10:08 | 23.1 | 492.2 | 0.031889 | 0.046932 | 14
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9818 | 55057 | 2022-03-02 09:34 | 2022-03-02 10:42 | 3.6 | 35.54 | 2022-03-02 10:08 | 59.6 | 492.2 | 0.10129 | 0.12109 | 14
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9821 | 55054 | 2022-03-02 09:34 | 2022-03-02 10:42 | 1.1333 | 35.54 | 2022-03-02 10:08 | 23.1 | 492.2 | 0.031889 | 0.046932 | 14
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9819 | 55057 | 2022-03-02 09:34 | 2022-03-02 10:42 | 3.6 | 35.54 | 2022-03-02 10:08 | 59.6 | 492.2 | 0.10129 | 0.12109 | 14
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10306 | 55015 | 2022-03-02 08:00 | 2022-03-02 13:18 | 4.3 | 66.91 | 2022-03-02 10:39 | 53.55 | 423.67 | 0.064265 | 0.1264 | 13
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 13425 | 55061 | 2022-03-02 08:00 | 2022-03-02 14:40 | 5.3333 | 68.8 | 2022-03-02 11:20 | 203.7167 | 1290 | 0.077519 | 0.15792 | 22
REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | EDIF | PINTURA | 15-80-30 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0 | 37540 | LIXA PARA MADEIRA - N.100 | UN | MATERIAL |  | 13424 | 55064 | 2022-03-02 08:00 | 2022-03-02 14:40 | 1 | 68.8 | 2022-03-02 11:20 | 28 | 1290 | 0.014535 | 0.021705 | 22
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12005 | 55034 | 2022-03-02 08:31 | 2022-03-02 14:35 | 4.6333 | 60.38 | 2022-03-02 11:33 | 222.2 | 2429.99 | 0.076736 | 0.091441 | 71
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12003 | 55032 | 2022-03-02 08:31 | 2022-03-02 14:35 | 4.6333 | 60.38 | 2022-03-02 11:33 | 297.6667 | 3067.25 | 0.076736 | 0.097047 | 84
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12009 | 55031 | 2022-03-02 08:31 | 2022-03-02 14:35 | 4.6333 | 60.38 | 2022-03-02 11:33 | 259.9333 | 3067.25 | 0.076736 | 0.084745 | 84
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12006 | 55034 | 2022-03-02 08:31 | 2022-03-02 14:35 | 4.6333 | 60.38 | 2022-03-02 11:33 | 222.2 | 2429.99 | 0.076736 | 0.091441 | 71
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12004 | 55032 | 2022-03-02 08:31 | 2022-03-02 14:35 | 4.6333 | 60.38 | 2022-03-02 11:33 | 297.6667 | 3067.25 | 0.076736 | 0.097047 | 84
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12010 | 55031 | 2022-03-02 08:31 | 2022-03-02 14:35 | 4.6333 | 60.38 | 2022-03-02 11:33 | 259.9333 | 3067.25 | 0.076736 | 0.084745 | 84
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12317 | 55103 | 2022-03-02 11:21 | 2022-03-02 14:30 | 1.7333 | 60.25 | 2022-03-02 12:56 | 222.25 | 6171.83 | 0.028769 | 0.03601 | 66
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11217 | 55138 | 2022-03-02 13:10 | 2022-03-02 14:29 | 0.109 | 0.516 | 2022-03-02 13:50 | 4.3623 | 22.9178 | 0.21124 | 0.19035 | 29
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11216 | 55137 | 2022-03-02 13:10 | 2022-03-02 14:29 | 6.5833 | 0.516 | 2022-03-02 13:50 | 265.8333 | 22.9178 | 12.7584 | 11.5994 | 29
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11218 | 55142 | 2022-03-02 13:10 | 2022-03-02 14:29 | 1.3167 | 0.516 | 2022-03-02 13:50 | 51.3 | 22.9178 | 2.5517 | 2.2384 | 29
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11213 | 55140 | 2022-03-02 13:10 | 2022-03-02 14:29 | 0.126 | 0.516 | 2022-03-02 13:50 | 5.0385 | 22.9178 | 0.24419 | 0.21985 | 29
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10438 | 55145 | 2022-03-02 09:28 | 2022-03-03 08:33 | 4.4833 | 13.72 | 2022-03-02 21:00 | 212.6 | 300.82 | 0.32677 | 0.70673 | 28
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10437 | 55144 | 2022-03-02 09:28 | 2022-03-03 08:33 | 2.9167 | 13.72 | 2022-03-02 21:00 | 171.6 | 325.07 | 0.21259 | 0.52789 | 30
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10185 | 55174 | 2022-03-03 08:25 | 2022-03-03 10:40 | 4.5 | 0.0522 | 2022-03-03 09:33 | 19.15 | 0.264 | 86.2069 | 72.5379 | 6
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10188 | 55168 | 2022-03-03 08:25 | 2022-03-03 10:40 | 2.25 | 0.0522 | 2022-03-03 09:33 | 31.8 | 0.5736 | 43.1034 | 55.4393 | 13
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 10187 | 55173 | 2022-03-03 08:25 | 2022-03-03 10:40 | 2.25 | 0.0522 | 2022-03-03 09:33 | 31.8 | 0.5736 | 43.1034 | 55.4393 | 13
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12021 | 55155 | 2022-03-03 09:00 | 2022-03-03 11:35 | 2.5833 | 17.04 | 2022-03-03 10:18 | 224.7833 | 2447.03 | 0.1516 | 0.09186 | 72
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12013 | 55153 | 2022-03-03 09:00 | 2022-03-03 11:35 | 2.5833 | 17.04 | 2022-03-03 10:18 | 300.25 | 3084.29 | 0.1516 | 0.097348 | 85
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12017 | 55152 | 2022-03-03 09:00 | 2022-03-03 11:35 | 2.5833 | 17.04 | 2022-03-03 10:18 | 262.5167 | 3084.29 | 0.1516 | 0.085114 | 85
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12022 | 55155 | 2022-03-03 09:00 | 2022-03-03 11:35 | 2.5833 | 17.04 | 2022-03-03 10:18 | 224.7833 | 2447.03 | 0.1516 | 0.09186 | 72
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12014 | 55153 | 2022-03-03 09:00 | 2022-03-03 11:35 | 2.5833 | 17.04 | 2022-03-03 10:18 | 300.25 | 3084.29 | 0.1516 | 0.097348 | 85
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12018 | 55152 | 2022-03-03 09:00 | 2022-03-03 11:35 | 2.5833 | 17.04 | 2022-03-03 10:18 | 262.5167 | 3084.29 | 0.1516 | 0.085114 | 85
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12318 | 55199 | 2022-03-03 10:24 | 2022-03-03 11:03 | 0.65 | 16.02 | 2022-03-03 10:44 | 222.9 | 6187.85 | 0.040574 | 0.036022 | 67
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12025 | 55164 | 2022-03-03 08:20 | 2022-03-03 14:29 | 4.65 | 11.85 | 2022-03-03 11:24 | 229.4333 | 2458.88 | 0.39241 | 0.093308 | 73
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12023 | 55162 | 2022-03-03 08:20 | 2022-03-03 14:29 | 4.65 | 11.85 | 2022-03-03 11:24 | 304.9 | 3096.14 | 0.39241 | 0.098477 | 86
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12029 | 55161 | 2022-03-03 08:20 | 2022-03-03 14:29 | 4.65 | 11.85 | 2022-03-03 11:24 | 267.1667 | 3096.14 | 0.39241 | 0.08629 | 86
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12026 | 55164 | 2022-03-03 08:20 | 2022-03-03 14:29 | 4.65 | 11.85 | 2022-03-03 11:24 | 229.4333 | 2458.88 | 0.39241 | 0.093308 | 73
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12024 | 55162 | 2022-03-03 08:20 | 2022-03-03 14:29 | 4.65 | 11.85 | 2022-03-03 11:24 | 304.9 | 3096.14 | 0.39241 | 0.098477 | 86
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12030 | 55161 | 2022-03-03 08:20 | 2022-03-03 14:29 | 4.65 | 11.85 | 2022-03-03 11:24 | 267.1667 | 3096.14 | 0.39241 | 0.08629 | 86
TUBO DE ESGOTO 5 | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-68-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11003 | 55234 | 2022-03-03 11:00 | 2022-03-03 14:39 | 2.0167 | 1.38 | 2022-03-03 12:50 | 21.5167 | 13.8 | 1.4614 | 1.5592 | 12
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12319 | 55310 | 2022-03-04 09:30 | 2022-03-04 10:22 | 0.86667 | 30.06 | 2022-03-04 09:56 | 223.7667 | 6217.91 | 0.028831 | 0.035987 | 68
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12320 | 55333 | 2022-03-04 09:54 | 2022-03-04 11:15 | 1.35 | 33.06 | 2022-03-04 10:35 | 225.1167 | 6250.97 | 0.040835 | 0.036013 | 69
TUBO DE ESGOTO 5 | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-68-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11006 | 55288 | 2022-03-04 08:20 | 2022-03-04 14:20 | 1.8667 | 1.38 | 2022-03-04 11:20 | 23.3833 | 15.18 | 1.3527 | 1.5404 | 13
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10191 | 55301 | 2022-03-04 09:01 | 2022-03-04 13:40 | 1.85 | 0.036 | 2022-03-04 11:21 | 21 | 0.3 | 51.3889 | 70 | 7
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10194 | 55302 | 2022-03-04 09:01 | 2022-03-04 13:40 | 1.85 | 0.036 | 2022-03-04 11:21 | 33.65 | 0.6096 | 51.3889 | 55.2001 | 14
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 10193 | 55307 | 2022-03-04 09:01 | 2022-03-04 13:40 | 1.85 | 0.036 | 2022-03-04 11:21 | 33.65 | 0.6096 | 51.3889 | 55.2001 | 14
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12321 | 55337 | 2022-03-04 13:30 | 2022-03-04 14:10 | 0.66667 | 17.04 | 2022-03-04 13:50 | 225.7833 | 6268.01 | 0.039124 | 0.036022 | 70
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10222 | 55801 | 2022-03-04 13:28 | 2022-03-07 16:30 | 15.3333 | 1.15 | 2022-03-06 02:59 | 403.7333 | 108.54 | 13.3333 | 3.7197 | 19
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12322 | 55411 | 2022-03-07 08:00 | 2022-03-07 09:02 | 1.0333 | 21.76 | 2022-03-07 08:31 | 226.8167 | 6289.77 | 0.047488 | 0.036061 | 71
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9646 | 55469 | 2022-03-07 08:35 | 2022-03-07 08:45 | 0.16667 | 5.2 | 2022-03-07 08:40 | 73.1667 | 916.52 | 0.032051 | 0.079831 | 83
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9647 | 55469 | 2022-03-07 08:35 | 2022-03-07 08:45 | 0.16667 | 5.2 | 2022-03-07 08:40 | 73.1667 | 916.52 | 0.032051 | 0.079831 | 83
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9642 | 55407 | 2022-03-07 08:38 | 2022-03-07 09:00 | 0.36667 | 10.17 | 2022-03-07 08:49 | 73.5333 | 926.69 | 0.036054 | 0.079351 | 84
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9638 | 55406 | 2022-03-07 08:38 | 2022-03-07 09:00 | 0.73333 | 10.17 | 2022-03-07 08:49 | 37.5 | 763.07 | 0.072108 | 0.049144 | 66
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9643 | 55407 | 2022-03-07 08:38 | 2022-03-07 09:00 | 0.36667 | 10.17 | 2022-03-07 08:49 | 73.5333 | 926.69 | 0.036054 | 0.079351 | 84
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9639 | 55406 | 2022-03-07 08:38 | 2022-03-07 09:00 | 0.73333 | 10.17 | 2022-03-07 08:49 | 37.5 | 763.07 | 0.072108 | 0.049144 | 66
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10809 | 55495 | 2022-03-07 08:15 | 2022-03-07 10:30 | 2.25 | 57.16 | 2022-03-07 09:22 | 116.45 | 2488.74 | 0.039363 | 0.046791 | 59
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10811 | 55498 | 2022-03-07 08:15 | 2022-03-07 10:30 | 57.16 | 57.16 | 2022-03-07 09:22 | 2488.74 | 2488.74 | 1 | 1 | 59
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10810 | 55495 | 2022-03-07 08:15 | 2022-03-07 10:30 | 2.25 | 57.16 | 2022-03-07 09:22 | 118.7 | 2545.9 | 0.039363 | 0.046624 | 60
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10812 | 55498 | 2022-03-07 08:15 | 2022-03-07 10:30 | 57.16 | 57.16 | 2022-03-07 09:22 | 2545.9 | 2545.9 | 1 | 1 | 60
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12047 | 55486 | 2022-03-07 08:22 | 2022-03-07 11:42 | 2.2667 | 12.1 | 2022-03-07 10:02 | 150.7667 | 1277.95 | 0.18733 | 0.11798 | 34
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12043 | 55483 | 2022-03-07 08:22 | 2022-03-07 11:42 | 2.2667 | 12.1 | 2022-03-07 10:02 | 307.1667 | 3108.24 | 0.18733 | 0.098823 | 87
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12049 | 55482 | 2022-03-07 08:22 | 2022-03-07 11:42 | 2.2667 | 12.1 | 2022-03-07 10:02 | 269.4333 | 3108.24 | 0.18733 | 0.086684 | 87
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12048 | 55486 | 2022-03-07 08:22 | 2022-03-07 11:42 | 2.2667 | 12.1 | 2022-03-07 10:02 | 150.7667 | 1277.95 | 0.18733 | 0.11798 | 34
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12044 | 55483 | 2022-03-07 08:22 | 2022-03-07 11:42 | 2.2667 | 12.1 | 2022-03-07 10:02 | 307.1667 | 3108.24 | 0.18733 | 0.098823 | 87
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12050 | 55482 | 2022-03-07 08:22 | 2022-03-07 11:42 | 2.2667 | 12.1 | 2022-03-07 10:02 | 269.4333 | 3108.24 | 0.18733 | 0.086684 | 87
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9828 | 55413 | 2022-03-07 09:08 | 2022-03-07 11:48 | 2.6667 | 91.52 | 2022-03-07 10:28 | 25.7667 | 583.72 | 0.029138 | 0.044142 | 15
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9826 | 55416 | 2022-03-07 09:08 | 2022-03-07 11:48 | 10.8 | 91.52 | 2022-03-07 10:28 | 70.4 | 583.72 | 0.11801 | 0.12061 | 15
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9829 | 55413 | 2022-03-07 09:08 | 2022-03-07 11:48 | 2.6667 | 91.52 | 2022-03-07 10:28 | 25.7667 | 583.72 | 0.029138 | 0.044142 | 15
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9827 | 55416 | 2022-03-07 09:08 | 2022-03-07 11:48 | 10.8 | 91.52 | 2022-03-07 10:28 | 70.4 | 583.72 | 0.11801 | 0.12061 | 15
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10197 | 55417 | 2022-03-07 09:10 | 2022-03-07 11:47 | 1.8667 | 0.036 | 2022-03-07 10:29 | 22.8667 | 0.336 | 51.8519 | 68.0556 | 8
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10200 | 55418 | 2022-03-07 09:10 | 2022-03-07 11:47 | 1.8667 | 0.036 | 2022-03-07 10:29 | 35.5167 | 0.6456 | 51.8519 | 55.0134 | 15
NÃO APROPRIADAS | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-51-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0 |  | MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 30KG | H | EQUIPAMENTO |  | 10199 | 55423 | 2022-03-07 09:10 | 2022-03-07 11:47 | 1.8667 | 0.036 | 2022-03-07 10:29 | 35.5167 | 0.6456 | 51.8519 | 55.0134 | 15
TUBO DE ESGOTO 5 | INFRA | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 06-68-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4") | M | 0 | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11009 | 55430 | 2022-03-07 10:25 | 2022-03-07 14:05 | 1.3333 | 0.92 | 2022-03-07 12:15 | 24.7167 | 16.1 | 1.4493 | 1.5352 | 14
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12041 | 55459 | 2022-03-07 10:21 | 2022-03-07 14:46 | 2.5 | 11.8 | 2022-03-07 12:34 | 231.9333 | 2470.68 | 0.21186 | 0.093874 | 74
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12033 | 55457 | 2022-03-07 10:21 | 2022-03-07 14:46 | 2.5 | 11.8 | 2022-03-07 12:34 | 309.6667 | 3120.04 | 0.21186 | 0.099251 | 88
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12037 | 55456 | 2022-03-07 10:21 | 2022-03-07 14:46 | 2.5 | 11.8 | 2022-03-07 12:34 | 271.9333 | 3120.04 | 0.21186 | 0.087157 | 88
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12042 | 55459 | 2022-03-07 10:21 | 2022-03-07 14:46 | 2.5 | 11.8 | 2022-03-07 12:34 | 231.9333 | 2470.68 | 0.21186 | 0.093874 | 74
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12034 | 55457 | 2022-03-07 10:21 | 2022-03-07 14:46 | 2.5 | 11.8 | 2022-03-07 12:34 | 309.6667 | 3120.04 | 0.21186 | 0.099251 | 88
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12038 | 55456 | 2022-03-07 10:21 | 2022-03-07 14:46 | 2.5 | 11.8 | 2022-03-07 12:34 | 271.9333 | 3120.04 | 0.21186 | 0.087157 | 88
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10797 | 55450 | 2022-03-07 11:51 | 2022-03-07 14:40 | 1.8167 | 28.18 | 2022-03-07 13:16 | 120.5167 | 2574.08 | 0.064467 | 0.046819 | 61
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10795 | 55453 | 2022-03-07 11:51 | 2022-03-07 14:40 | 28.18 | 28.18 | 2022-03-07 13:16 | 2574.08 | 2574.08 | 1 | 1 | 61
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10798 | 55450 | 2022-03-07 11:51 | 2022-03-07 14:40 | 1.8167 | 28.18 | 2022-03-07 13:16 | 122.3333 | 2602.26 | 0.064467 | 0.04701 | 62
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10796 | 55453 | 2022-03-07 11:51 | 2022-03-07 14:40 | 28.18 | 28.18 | 2022-03-07 13:16 | 2602.26 | 2602.26 | 1 | 1 | 62
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10489 | 55551 | 2022-03-08 09:45 | 2022-03-08 10:41 | 0.93333 | 1 | 2022-03-08 10:13 | 16.65 | 21.399 | 0.93333 | 0.77807 | 12
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 39055 | ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI | KG | MATERIAL |  | 10488 | 55553 | 2022-03-08 09:45 | 2022-03-08 10:41 | 1 | 1 | 2022-03-08 10:13 | 25.399 | 25.399 | 1 | 1 | 14
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9650 | 55555 | 2022-03-08 10:16 | 2022-03-08 10:20 | 0.13333 | 5.2 | 2022-03-08 10:18 | 37.6333 | 768.27 | 0.025641 | 0.048985 | 67
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9651 | 55555 | 2022-03-08 10:16 | 2022-03-08 10:20 | 0.13333 | 5.2 | 2022-03-08 10:18 | 37.6333 | 768.27 | 0.025641 | 0.048985 | 67
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10440 | 55635 | 2022-03-07 13:10 | 2022-03-09 09:53 | 5.2167 | 4.86 | 2022-03-08 11:31 | 217.8167 | 305.68 | 1.0734 | 0.71256 | 29
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10439 | 55634 | 2022-03-07 13:10 | 2022-03-09 09:53 | 5.2167 | 4.86 | 2022-03-08 11:31 | 176.8167 | 329.93 | 1.0734 | 0.53592 | 31
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-76 | CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5120 | 55688 | 2022-03-08 13:00 | 2022-03-08 14:10 | 1.1667 | 9 | 2022-03-08 13:35 | 1.1667 | 9 | 0.12963 | 0.12963 | 1
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-76 | CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5119 | 55687 | 2022-03-08 13:00 | 2022-03-08 14:10 | 1.1667 | 9 | 2022-03-08 13:35 | 1.6 | 13.45 | 0.12963 | 0.11896 | 3
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11223 | 55642 | 2022-03-08 13:18 | 2022-03-08 14:12 | 0.078 | 0.39 | 2022-03-08 13:45 | 4.4403 | 23.3078 | 0.2 | 0.19051 | 30
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11222 | 55641 | 2022-03-08 13:18 | 2022-03-08 14:12 | 2.7 | 0.39 | 2022-03-08 13:45 | 268.5333 | 23.3078 | 6.9231 | 11.5212 | 30
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11224 | 55646 | 2022-03-08 13:18 | 2022-03-08 14:12 | 0.9 | 0.39 | 2022-03-08 13:45 | 52.2 | 23.3078 | 2.3077 | 2.2396 | 30
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11219 | 55644 | 2022-03-08 13:18 | 2022-03-08 14:12 | 0.09 | 0.39 | 2022-03-08 13:45 | 5.1285 | 23.3078 | 0.23077 | 0.22003 | 30
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12323 | 55577 | 2022-03-08 13:08 | 2022-03-08 14:40 | 1.5333 | 41.42 | 2022-03-08 13:54 | 228.35 | 6331.19 | 0.037019 | 0.036067 | 72
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10219 | 55800 | 2022-03-08 09:00 | 2022-03-09 09:20 | 12 | 1.27 | 2022-03-08 21:10 | 415.7333 | 109.81 | 9.4488 | 3.7859 | 20
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10220 | 55799 | 2022-03-08 09:00 | 2022-03-09 09:20 | 8.3333 | 1.27 | 2022-03-08 21:10 | 424.0667 | 111.08 | 6.5617 | 3.8177 | 21
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10829 | 55660 | 2022-03-09 08:20 | 2022-03-09 09:20 | 1 | 28.67 | 2022-03-09 08:50 | 123.3333 | 2630.93 | 0.03488 | 0.046878 | 63
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10827 | 55659 | 2022-03-09 08:20 | 2022-03-09 09:20 | 1 | 28.67 | 2022-03-09 08:50 | 70.1 | 1920.47 | 0.03488 | 0.036501 | 43
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10831 | 55658 | 2022-03-09 08:20 | 2022-03-09 09:20 | 28.67 | 28.67 | 2022-03-09 08:50 | 2630.93 | 2630.93 | 1 | 1 | 63
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10830 | 55660 | 2022-03-09 08:20 | 2022-03-09 09:20 | 1 | 28.67 | 2022-03-09 08:50 | 124.3333 | 2659.6 | 0.03488 | 0.046749 | 64
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10828 | 55659 | 2022-03-09 08:20 | 2022-03-09 09:20 | 1 | 28.67 | 2022-03-09 08:50 | 71.1 | 1949.14 | 0.03488 | 0.036478 | 44
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10832 | 55658 | 2022-03-09 08:20 | 2022-03-09 09:20 | 28.67 | 28.67 | 2022-03-09 08:50 | 2659.6 | 2659.6 | 1 | 1 | 64
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11229 | 55779 | 2022-03-09 09:00 | 2022-03-09 10:19 | 0.0962 | 0.339 | 2022-03-09 09:39 | 4.5365 | 23.6468 | 0.28378 | 0.19184 | 31
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11228 | 55778 | 2022-03-09 09:00 | 2022-03-09 10:19 | 3.95 | 0.339 | 2022-03-09 09:39 | 272.4833 | 23.6468 | 11.6519 | 11.5231 | 31
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11230 | 55783 | 2022-03-09 09:00 | 2022-03-09 10:19 | 1.3167 | 0.339 | 2022-03-09 09:39 | 53.5167 | 23.6468 | 3.884 | 2.2632 | 31
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11225 | 55781 | 2022-03-09 09:00 | 2022-03-09 10:19 | 0.111 | 0.339 | 2022-03-09 09:39 | 5.2395 | 23.6468 | 0.32743 | 0.22157 | 31
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10817 | 55655 | 2022-03-09 09:22 | 2022-03-09 10:20 | 0.96667 | 25.76 | 2022-03-09 09:51 | 125.3 | 2685.36 | 0.037526 | 0.04666 | 65
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10819 | 55654 | 2022-03-09 09:22 | 2022-03-09 10:20 | 0.96667 | 25.76 | 2022-03-09 09:51 | 72.0667 | 1974.9 | 0.037526 | 0.036491 | 45
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10815 | 55653 | 2022-03-09 09:22 | 2022-03-09 10:20 | 25.76 | 25.76 | 2022-03-09 09:51 | 2685.36 | 2685.36 | 1 | 1 | 65
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10818 | 55655 | 2022-03-09 09:22 | 2022-03-09 10:20 | 0.96667 | 25.76 | 2022-03-09 09:51 | 126.2667 | 2711.12 | 0.037526 | 0.046574 | 66
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10820 | 55654 | 2022-03-09 09:22 | 2022-03-09 10:20 | 0.96667 | 25.76 | 2022-03-09 09:51 | 73.0333 | 2000.66 | 0.037526 | 0.036505 | 46
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10816 | 55653 | 2022-03-09 09:22 | 2022-03-09 10:20 | 25.76 | 25.76 | 2022-03-09 09:51 | 2711.12 | 2711.12 | 1 | 1 | 66
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10442 | 55789 | 2022-03-08 13:30 | 2022-03-10 08:30 | 5.55 | 5.76 | 2022-03-09 11:00 | 223.3667 | 311.44 | 0.96354 | 0.71721 | 30
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10441 | 55788 | 2022-03-08 13:30 | 2022-03-10 08:30 | 3.8833 | 5.76 | 2022-03-09 11:00 | 180.7 | 335.69 | 0.67419 | 0.53829 | 32
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10309 | 55647 | 2022-03-09 08:10 | 2022-03-09 14:21 | 4.85 | 83.15 | 2022-03-09 11:16 | 58.4 | 506.82 | 0.058328 | 0.11523 | 14
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4605 | 55694 | 2022-03-09 08:30 | 2022-03-09 14:20 | 80 | 14.87 | 2022-03-09 11:25 | 10430 | 1827.96 | 5.38 | 5.7058 | 81
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4603 | 55691 | 2022-03-09 08:30 | 2022-03-09 14:20 | 4.6667 | 14.87 | 2022-03-09 11:25 | 608.06 | 2503.42 | 0.31383 | 0.24289 | 98
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4602 | 55695 | 2022-03-09 08:30 | 2022-03-09 14:20 | 15.67 | 14.87 | 2022-03-09 11:25 | 1752.86 | 1736.92 | 1.0538 | 1.0092 | 76
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4609 | 55722 | 2022-03-09 09:00 | 2022-03-09 14:33 | 40 | 6.64 | 2022-03-09 11:46 | 10470 | 1834.6 | 6.0241 | 5.707 | 82
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4607 | 55719 | 2022-03-09 09:00 | 2022-03-09 14:33 | 4.3 | 6.64 | 2022-03-09 11:46 | 612.36 | 2510.06 | 0.64759 | 0.24396 | 99
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4606 | 55723 | 2022-03-09 09:00 | 2022-03-09 14:33 | 6.69 | 6.64 | 2022-03-09 11:46 | 1759.55 | 1743.56 | 1.0075 | 1.0092 | 77
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10839 | 55831 | 2022-03-10 09:05 | 2022-03-10 09:39 | 0.56667 | 10.57 | 2022-03-10 09:22 | 126.8333 | 2721.69 | 0.053611 | 0.046601 | 67
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10837 | 55830 | 2022-03-10 09:05 | 2022-03-10 09:39 | 0.56667 | 10.57 | 2022-03-10 09:22 | 73.6 | 2011.23 | 0.053611 | 0.036595 | 47
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10841 | 55829 | 2022-03-10 09:05 | 2022-03-10 09:39 | 10.57 | 10.57 | 2022-03-10 09:22 | 2721.69 | 2721.69 | 1 | 1 | 67
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10840 | 55831 | 2022-03-10 09:05 | 2022-03-10 09:39 | 0.56667 | 10.57 | 2022-03-10 09:22 | 127.4 | 2732.26 | 0.053611 | 0.046628 | 68
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10838 | 55830 | 2022-03-10 09:05 | 2022-03-10 09:39 | 0.56667 | 10.57 | 2022-03-10 09:22 | 74.1667 | 2021.8 | 0.053611 | 0.036683 | 48
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10842 | 55829 | 2022-03-10 09:05 | 2022-03-10 09:39 | 10.57 | 10.57 | 2022-03-10 09:22 | 2732.26 | 2732.26 | 1 | 1 | 68
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10849 | 55836 | 2022-03-10 08:54 | 2022-03-10 09:59 | 0.5 | 10.97 | 2022-03-10 09:26 | 127.9 | 2743.23 | 0.045579 | 0.046624 | 69
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10847 | 55835 | 2022-03-10 08:54 | 2022-03-10 09:59 | 0.5 | 10.97 | 2022-03-10 09:26 | 74.6667 | 2032.77 | 0.045579 | 0.036731 | 49
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10851 | 55834 | 2022-03-10 08:54 | 2022-03-10 09:59 | 10.97 | 10.97 | 2022-03-10 09:26 | 2743.23 | 2743.23 | 1 | 1 | 69
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10850 | 55836 | 2022-03-10 08:54 | 2022-03-10 09:59 | 0.5 | 10.97 | 2022-03-10 09:26 | 128.4 | 2754.2 | 0.045579 | 0.04662 | 70
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10848 | 55835 | 2022-03-10 08:54 | 2022-03-10 09:59 | 0.5 | 10.97 | 2022-03-10 09:26 | 75.1667 | 2043.74 | 0.045579 | 0.036779 | 50
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10852 | 55834 | 2022-03-10 08:54 | 2022-03-10 09:59 | 10.97 | 10.97 | 2022-03-10 09:26 | 2754.2 | 2754.2 | 1 | 1 | 70
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12324 | 55841 | 2022-03-10 08:48 | 2022-03-10 10:30 | 1.7 | 21.68 | 2022-03-10 09:39 | 230.05 | 6352.87 | 0.078413 | 0.036212 | 73
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4613 | 55857 | 2022-03-10 09:30 | 2022-03-10 14:20 | 100 | 17.59 | 2022-03-10 11:55 | 10570 | 1852.19 | 5.685 | 5.7068 | 83
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4611 | 55854 | 2022-03-10 09:30 | 2022-03-10 14:20 | 3.75 | 17.59 | 2022-03-10 11:55 | 616.11 | 2527.65 | 0.21319 | 0.24375 | 100
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4610 | 55858 | 2022-03-10 09:30 | 2022-03-10 14:20 | 17.99 | 17.59 | 2022-03-10 11:55 | 1777.54 | 1761.15 | 1.0227 | 1.0093 | 78
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10223 | 56103 | 2022-03-10 08:30 | 2022-03-10 16:00 | 6.3667 | 5.41 | 2022-03-10 12:15 | 430.4333 | 116.49 | 1.1768 | 3.695 | 22
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10224 | 56102 | 2022-03-10 08:30 | 2022-03-10 16:00 | 6.0167 | 5.41 | 2022-03-10 12:15 | 436.45 | 121.9 | 1.1121 | 3.5804 | 23
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12325 | 55849 | 2022-03-10 11:25 | 2022-03-10 14:10 | 1.25 | 21.68 | 2022-03-10 12:48 | 231.3 | 6374.55 | 0.057657 | 0.036285 | 74
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11235 | 56005 | 2022-03-10 13:56 | 2022-03-10 16:20 | 0.254 | 1.26 | 2022-03-10 15:08 | 4.7905 | 24.9068 | 0.20159 | 0.19234 | 32
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11234 | 56004 | 2022-03-10 13:56 | 2022-03-10 16:20 | 9.6 | 1.26 | 2022-03-10 15:08 | 282.0833 | 24.9068 | 7.619 | 11.3256 | 32
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11236 | 56009 | 2022-03-10 13:56 | 2022-03-10 16:20 | 2.4 | 1.26 | 2022-03-10 15:08 | 55.9167 | 24.9068 | 1.9048 | 2.245 | 32
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11231 | 56007 | 2022-03-10 13:56 | 2022-03-10 16:20 | 0.294 | 1.26 | 2022-03-10 15:08 | 5.5335 | 24.9068 | 0.23333 | 0.22217 | 32
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10859 | 55970 | 2022-03-11 08:00 | 2022-03-11 08:56 | 0.93333 | 16.57 | 2022-03-11 08:28 | 129.3333 | 2770.77 | 0.056327 | 0.046678 | 71
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10861 | 55968 | 2022-03-11 08:00 | 2022-03-11 08:56 | 16.57 | 16.57 | 2022-03-11 08:28 | 2770.77 | 2770.77 | 1 | 1 | 71
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10860 | 55970 | 2022-03-11 08:00 | 2022-03-11 08:56 | 0.93333 | 16.57 | 2022-03-11 08:28 | 130.2667 | 2787.34 | 0.056327 | 0.046735 | 72
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10862 | 55968 | 2022-03-11 08:00 | 2022-03-11 08:56 | 16.57 | 16.57 | 2022-03-11 08:28 | 2787.34 | 2787.34 | 1 | 1 | 72
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4621 | 56027 | 2022-03-11 08:00 | 2022-03-11 14:42 | 80 | 13.99 | 2022-03-11 11:21 | 10650 | 1866.18 | 5.7184 | 5.7068 | 84
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4619 | 56024 | 2022-03-11 08:00 | 2022-03-11 14:42 | 5.5333 | 13.99 | 2022-03-11 11:21 | 621.6433 | 2541.64 | 0.39552 | 0.24458 | 101
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4620 | 56025 | 2022-03-11 08:00 | 2022-03-11 14:42 | 5.5333 | 13.99 | 2022-03-11 11:21 | 18.0333 | 77.85 | 0.39552 | 0.23164 | 3
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4618 | 56028 | 2022-03-11 08:00 | 2022-03-11 14:42 | 14.59 | 13.99 | 2022-03-11 11:21 | 1792.13 | 1775.14 | 1.0429 | 1.0096 | 79
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4615 | 55875 | 2022-03-11 08:30 | 2022-03-11 14:40 | 130 | 25.11 | 2022-03-11 11:35 | 10780 | 1891.29 | 5.1772 | 5.6998 | 85
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4617 | 55872 | 2022-03-11 08:30 | 2022-03-11 14:40 | 5.0833 | 25.11 | 2022-03-11 11:35 | 626.7267 | 2566.75 | 0.20244 | 0.24417 | 102
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4614 | 55876 | 2022-03-11 08:30 | 2022-03-11 14:40 | 25.91 | 25.11 | 2022-03-11 11:35 | 1818.04 | 1800.25 | 1.0319 | 1.0099 | 80
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12055 | 55990 | 2022-03-11 10:07 | 2022-03-11 13:37 | 2.3333 | 10.64 | 2022-03-11 11:52 | 234.2667 | 2481.32 | 0.2193 | 0.094412 | 75
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12053 | 55988 | 2022-03-11 10:07 | 2022-03-11 13:37 | 2.3333 | 10.64 | 2022-03-11 11:52 | 312 | 3130.68 | 0.2193 | 0.099659 | 89
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12059 | 55987 | 2022-03-11 10:07 | 2022-03-11 13:37 | 2.3333 | 10.64 | 2022-03-11 11:52 | 274.2667 | 3130.68 | 0.2193 | 0.087606 | 89
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12056 | 55990 | 2022-03-11 10:07 | 2022-03-11 13:37 | 2.3333 | 10.64 | 2022-03-11 11:52 | 234.2667 | 2481.32 | 0.2193 | 0.094412 | 75
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12054 | 55988 | 2022-03-11 10:07 | 2022-03-11 13:37 | 2.3333 | 10.64 | 2022-03-11 11:52 | 312 | 3130.68 | 0.2193 | 0.099659 | 89
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12060 | 55987 | 2022-03-11 10:07 | 2022-03-11 13:37 | 2.3333 | 10.64 | 2022-03-11 11:52 | 274.2667 | 3130.68 | 0.2193 | 0.087606 | 89
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4623 | 56076 | 2022-03-14 08:00 | 2022-03-14 11:55 | 100 | 17.97 | 2022-03-14 09:58 | 10880 | 1909.26 | 5.5648 | 5.6985 | 86
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4625 | 56073 | 2022-03-14 08:00 | 2022-03-14 11:55 | 3.9167 | 17.97 | 2022-03-14 09:58 | 630.6433 | 2584.72 | 0.21796 | 0.24399 | 103
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4624 | 56074 | 2022-03-14 08:00 | 2022-03-14 11:55 | 3.9167 | 17.97 | 2022-03-14 09:58 | 21.95 | 95.82 | 0.21796 | 0.22908 | 4
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4622 | 56077 | 2022-03-14 08:00 | 2022-03-14 11:55 | 18.89 | 17.97 | 2022-03-14 09:58 | 1836.93 | 1818.22 | 1.0512 | 1.0103 | 81
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4626 | 56081 | 2022-03-14 08:00 | 2022-03-14 13:45 | 50 | 9.3 | 2022-03-14 10:52 | 10930 | 1918.56 | 5.3763 | 5.697 | 87
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4628 | 56078 | 2022-03-14 08:00 | 2022-03-14 13:45 | 4.5 | 9.3 | 2022-03-14 10:52 | 635.1433 | 2594.02 | 0.48387 | 0.24485 | 104
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4629 | 56079 | 2022-03-14 08:00 | 2022-03-14 13:45 | 4.5 | 9.3 | 2022-03-14 10:52 | 26.45 | 105.12 | 0.48387 | 0.25162 | 5
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4627 | 56082 | 2022-03-14 08:00 | 2022-03-14 13:45 | 9.9 | 9.3 | 2022-03-14 10:52 | 1846.83 | 1827.52 | 1.0645 | 1.0106 | 82
CABO 03 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-22 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5011 | 56062 | 2022-03-14 09:10 | 2022-03-14 13:40 | 2.5 | 75.1 | 2022-03-14 11:25 | 16.1167 | 398.45 | 0.033289 | 0.040448 | 5
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5081 | 56065 | 2022-03-14 09:10 | 2022-03-14 13:40 | 2.5 | 249.8 | 2022-03-14 11:25 | 58.35 | 4550.01 | 0.010008 | 0.012824 | 28
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4633 | 56091 | 2022-03-14 08:30 | 2022-03-14 14:40 | 90 | 16.56 | 2022-03-14 11:35 | 11020 | 1935.12 | 5.4348 | 5.6947 | 88
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4631 | 56088 | 2022-03-14 08:30 | 2022-03-14 14:40 | 5 | 16.56 | 2022-03-14 11:35 | 640.1433 | 2610.58 | 0.30193 | 0.24521 | 105
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4632 | 56089 | 2022-03-14 08:30 | 2022-03-14 14:40 | 5 | 16.56 | 2022-03-14 11:35 | 31.45 | 121.68 | 0.30193 | 0.25846 | 6
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4630 | 56092 | 2022-03-14 08:30 | 2022-03-14 14:40 | 17.04 | 16.56 | 2022-03-14 11:35 | 1863.87 | 1844.08 | 1.029 | 1.0107 | 83
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12326 | 56128 | 2022-03-14 13:26 | 2022-03-14 14:47 | 1.35 | 15.27 | 2022-03-14 14:07 | 232.65 | 6389.82 | 0.088409 | 0.036409 | 75
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10444 | 56165 | 2022-03-14 09:18 | 2022-03-15 08:44 | 4.0167 | 13.63 | 2022-03-14 21:01 | 227.3833 | 325.07 | 0.29469 | 0.69949 | 31
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10443 | 56164 | 2022-03-14 09:18 | 2022-03-15 08:44 | 4.0167 | 13.63 | 2022-03-14 21:01 | 184.7167 | 349.32 | 0.29469 | 0.52879 | 33
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10225 | 56471 | 2022-03-14 09:15 | 2022-03-15 16:30 | 17.8333 | 5.75 | 2022-03-15 00:52 | 454.2833 | 127.65 | 3.1014 | 3.5588 | 24
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10226 | 56470 | 2022-03-14 09:15 | 2022-03-15 16:30 | 8.9167 | 5.75 | 2022-03-15 00:52 | 463.2 | 133.4 | 1.5507 | 3.4723 | 25
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9656 | 56146 | 2022-03-15 08:11 | 2022-03-15 08:18 | 0.23333 | 5.2 | 2022-03-15 08:14 | 37.8667 | 773.47 | 0.044872 | 0.048957 | 68
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9657 | 56146 | 2022-03-15 08:11 | 2022-03-15 08:18 | 0.23333 | 5.2 | 2022-03-15 08:14 | 37.8667 | 773.47 | 0.044872 | 0.048957 | 68
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12065 | 56154 | 2022-03-15 08:20 | 2022-03-15 09:15 | 0.91667 | 8.4 | 2022-03-15 08:48 | 235.1833 | 2489.72 | 0.10913 | 0.094462 | 76
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12063 | 56152 | 2022-03-15 08:20 | 2022-03-15 09:15 | 0.91667 | 8.4 | 2022-03-15 08:48 | 312.9167 | 3139.08 | 0.10913 | 0.099684 | 90
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12069 | 56151 | 2022-03-15 08:20 | 2022-03-15 09:15 | 0.91667 | 8.4 | 2022-03-15 08:48 | 275.1833 | 3139.08 | 0.10913 | 0.087664 | 90
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12066 | 56154 | 2022-03-15 08:20 | 2022-03-15 09:15 | 0.91667 | 8.4 | 2022-03-15 08:48 | 235.1833 | 2489.72 | 0.10913 | 0.094462 | 76
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12064 | 56152 | 2022-03-15 08:20 | 2022-03-15 09:15 | 0.91667 | 8.4 | 2022-03-15 08:48 | 312.9167 | 3139.08 | 0.10913 | 0.099684 | 90
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12070 | 56151 | 2022-03-15 08:20 | 2022-03-15 09:15 | 0.91667 | 8.4 | 2022-03-15 08:48 | 275.1833 | 3139.08 | 0.10913 | 0.087664 | 90
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10869 | 56160 | 2022-03-15 08:15 | 2022-03-15 09:22 | 1.1167 | 17.92 | 2022-03-15 08:49 | 131.3833 | 2805.26 | 0.062314 | 0.046835 | 73
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10871 | 56158 | 2022-03-15 08:15 | 2022-03-15 09:22 | 17.92 | 17.92 | 2022-03-15 08:49 | 2805.26 | 2805.26 | 1 | 1 | 73
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10870 | 56160 | 2022-03-15 08:15 | 2022-03-15 09:22 | 1.1167 | 17.92 | 2022-03-15 08:49 | 132.5 | 2823.18 | 0.062314 | 0.046933 | 74
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10872 | 56158 | 2022-03-15 08:15 | 2022-03-15 09:22 | 17.92 | 17.92 | 2022-03-15 08:49 | 2823.18 | 2823.18 | 1 | 1 | 74
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4635 | 56185 | 2022-03-15 08:30 | 2022-03-15 14:36 | 40 | 7.4 | 2022-03-15 11:33 | 11060 | 1942.52 | 5.4054 | 5.6936 | 89
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4637 | 56182 | 2022-03-15 08:30 | 2022-03-15 14:36 | 5.0167 | 7.4 | 2022-03-15 11:33 | 645.16 | 2617.98 | 0.67793 | 0.24643 | 106
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4636 | 56183 | 2022-03-15 08:30 | 2022-03-15 14:36 | 5.0167 | 7.4 | 2022-03-15 11:33 | 36.4667 | 129.08 | 0.67793 | 0.28251 | 7
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4634 | 56186 | 2022-03-15 08:30 | 2022-03-15 14:36 | 8.4 | 7.4 | 2022-03-15 11:33 | 1872.27 | 1851.48 | 1.1351 | 1.0112 | 84
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4641 | 56190 | 2022-03-15 08:20 | 2022-03-15 14:50 | 120 | 20.95 | 2022-03-15 11:35 | 11180 | 1963.47 | 5.7279 | 5.694 | 90
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4639 | 56187 | 2022-03-15 08:20 | 2022-03-15 14:50 | 5.4167 | 20.95 | 2022-03-15 11:35 | 650.5767 | 2638.93 | 0.25855 | 0.24653 | 107
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4640 | 56188 | 2022-03-15 08:20 | 2022-03-15 14:50 | 5.4167 | 20.95 | 2022-03-15 11:35 | 41.8833 | 150.03 | 0.25855 | 0.27917 | 8
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4638 | 56191 | 2022-03-15 08:20 | 2022-03-15 14:50 | 21.71 | 20.95 | 2022-03-15 11:35 | 1893.98 | 1872.43 | 1.0363 | 1.0115 | 85
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4645 | 56211 | 2022-03-15 10:20 | 2022-03-15 14:20 | 30 | 5.83 | 2022-03-15 12:20 | 11210 | 1969.3 | 5.1458 | 5.6924 | 91
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4643 | 56208 | 2022-03-15 10:20 | 2022-03-15 14:20 | 2.9167 | 5.83 | 2022-03-15 12:20 | 653.4933 | 2644.76 | 0.50029 | 0.24709 | 108
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4642 | 56212 | 2022-03-15 10:20 | 2022-03-15 14:20 | 5.87 | 5.83 | 2022-03-15 12:20 | 1899.85 | 1878.26 | 1.0069 | 1.0115 | 86
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11241 | 56279 | 2022-03-15 13:21 | 2022-03-15 14:22 | 0.111 | 0.521 | 2022-03-15 13:52 | 4.9015 | 25.4278 | 0.21305 | 0.19276 | 33
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11240 | 56278 | 2022-03-15 13:21 | 2022-03-15 14:22 | 5.0833 | 0.521 | 2022-03-15 13:52 | 287.1667 | 25.4278 | 9.7569 | 11.2934 | 33
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11242 | 56283 | 2022-03-15 13:21 | 2022-03-15 14:22 | 1.0167 | 0.521 | 2022-03-15 13:52 | 56.9333 | 25.4278 | 1.9514 | 2.239 | 33
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11237 | 56281 | 2022-03-15 13:21 | 2022-03-15 14:22 | 0.129 | 0.521 | 2022-03-15 13:52 | 5.6625 | 25.4278 | 0.2476 | 0.22269 | 33
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10446 | 56291 | 2022-03-15 09:01 | 2022-03-16 08:39 | 3.3 | 13.64 | 2022-03-15 20:50 | 230.6833 | 338.71 | 0.24194 | 0.68106 | 32
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10445 | 56290 | 2022-03-15 09:01 | 2022-03-16 08:39 | 3.3 | 13.64 | 2022-03-15 20:50 | 188.0167 | 362.96 | 0.24194 | 0.51801 | 34
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10879 | 56329 | 2022-03-16 08:15 | 2022-03-16 09:40 | 1.4167 | 59.22 | 2022-03-16 08:58 | 133.9167 | 2882.4 | 0.023922 | 0.04646 | 75
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10881 | 56327 | 2022-03-16 08:15 | 2022-03-16 09:40 | 59.22 | 59.22 | 2022-03-16 08:58 | 2882.4 | 2882.4 | 1 | 1 | 75
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10880 | 56329 | 2022-03-16 08:15 | 2022-03-16 09:40 | 1.4167 | 59.22 | 2022-03-16 08:58 | 135.3333 | 2941.62 | 0.023922 | 0.046006 | 76
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10882 | 56327 | 2022-03-16 08:15 | 2022-03-16 09:40 | 59.22 | 59.22 | 2022-03-16 08:58 | 2941.62 | 2941.62 | 1 | 1 | 76
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12327 | 56343 | 2022-03-16 08:50 | 2022-03-16 10:11 | 1.35 | 13.92 | 2022-03-16 09:31 | 234 | 6403.74 | 0.096983 | 0.036541 | 76
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4647 | 56287 | 2022-03-16 08:00 | 2022-03-16 14:30 | 80 | 15.3 | 2022-03-16 11:15 | 11290 | 1984.6 | 5.2288 | 5.6888 | 92
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4649 | 56284 | 2022-03-16 08:00 | 2022-03-16 14:30 | 5.4167 | 15.3 | 2022-03-16 11:15 | 658.91 | 2660.06 | 0.35403 | 0.2477 | 109
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4648 | 56285 | 2022-03-16 08:00 | 2022-03-16 14:30 | 5.4167 | 15.3 | 2022-03-16 11:15 | 47.3 | 165.33 | 0.35403 | 0.28609 | 9
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4646 | 56288 | 2022-03-16 08:00 | 2022-03-16 14:30 | 15.7 | 15.3 | 2022-03-16 11:15 | 1915.55 | 1893.56 | 1.0261 | 1.0116 | 87
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4650 | 56302 | 2022-03-16 08:00 | 2022-03-16 14:38 | 90 | 16.37 | 2022-03-16 11:19 | 11380 | 2000.97 | 5.4979 | 5.6872 | 93
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4652 | 56299 | 2022-03-16 08:00 | 2022-03-16 14:38 | 5.4667 | 16.37 | 2022-03-16 11:19 | 664.3767 | 2676.43 | 0.33394 | 0.24823 | 110
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4653 | 56300 | 2022-03-16 08:00 | 2022-03-16 14:38 | 5.4667 | 16.37 | 2022-03-16 11:19 | 52.7667 | 181.7 | 0.33394 | 0.29041 | 10
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4651 | 56303 | 2022-03-16 08:00 | 2022-03-16 14:38 | 17.29 | 16.37 | 2022-03-16 11:19 | 1932.84 | 1909.93 | 1.0562 | 1.012 | 88
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12328 | 56375 | 2022-03-16 13:55 | 2022-03-16 14:48 | 0.88333 | 16.18 | 2022-03-16 14:22 | 234.8833 | 6419.92 | 0.054594 | 0.036587 | 77
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10889 | 56449 | 2022-03-17 08:04 | 2022-03-17 09:51 | 1.7833 | 65.49 | 2022-03-17 08:58 | 137.1167 | 3007.11 | 0.027231 | 0.045597 | 77
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10887 | 56448 | 2022-03-17 08:04 | 2022-03-17 09:51 | 1.7833 | 65.49 | 2022-03-17 08:58 | 76.95 | 2109.23 | 0.027231 | 0.036483 | 51
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10891 | 56447 | 2022-03-17 08:04 | 2022-03-17 09:51 | 65.49 | 65.49 | 2022-03-17 08:58 | 3007.11 | 3007.11 | 1 | 1 | 77
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10890 | 56449 | 2022-03-17 08:04 | 2022-03-17 09:51 | 1.7833 | 65.49 | 2022-03-17 08:58 | 138.9 | 3072.6 | 0.027231 | 0.045206 | 78
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10888 | 56448 | 2022-03-17 08:04 | 2022-03-17 09:51 | 1.7833 | 65.49 | 2022-03-17 08:58 | 78.7333 | 2174.72 | 0.027231 | 0.036204 | 52
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10892 | 56447 | 2022-03-17 08:04 | 2022-03-17 09:51 | 65.49 | 65.49 | 2022-03-17 08:58 | 3072.6 | 3072.6 | 1 | 1 | 78
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11253 | 56585 | 2022-03-17 08:19 | 2022-03-17 10:52 | 0.21 | 1.1 | 2022-03-17 09:36 | 5.1115 | 26.5278 | 0.19091 | 0.19268 | 34
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11252 | 56584 | 2022-03-17 08:19 | 2022-03-17 10:52 | 7.65 | 1.1 | 2022-03-17 09:36 | 294.8167 | 26.5278 | 6.9545 | 11.1135 | 34
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11254 | 56589 | 2022-03-17 08:19 | 2022-03-17 10:52 | 2.55 | 1.1 | 2022-03-17 09:36 | 59.4833 | 26.5278 | 2.3182 | 2.2423 | 34
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11249 | 56587 | 2022-03-17 08:19 | 2022-03-17 10:52 | 0.243 | 1.1 | 2022-03-17 09:36 | 5.9055 | 26.5278 | 0.22091 | 0.22262 | 34
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12329 | 56454 | 2022-03-17 09:53 | 2022-03-17 10:42 | 0.81667 | 14.84 | 2022-03-17 10:18 | 235.7 | 6434.76 | 0.055031 | 0.036629 | 78
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4655 | 56414 | 2022-03-17 08:00 | 2022-03-17 14:30 | 30 | 5.11 | 2022-03-17 11:15 | 11410 | 2006.08 | 5.8708 | 5.6877 | 94
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4657 | 56411 | 2022-03-17 08:00 | 2022-03-17 14:30 | 5.1667 | 5.11 | 2022-03-17 11:15 | 669.5433 | 2681.54 | 1.0111 | 0.24969 | 111
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4654 | 56415 | 2022-03-17 08:00 | 2022-03-17 14:30 | 6.07 | 5.11 | 2022-03-17 11:15 | 1938.91 | 1915.04 | 1.1879 | 1.0125 | 89
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4658 | 56419 | 2022-03-17 08:00 | 2022-03-17 14:40 | 40 | 6.14 | 2022-03-17 11:20 | 11450 | 2012.22 | 6.5147 | 5.6902 | 95
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4660 | 56416 | 2022-03-17 08:00 | 2022-03-17 14:40 | 5.3333 | 6.14 | 2022-03-17 11:20 | 674.8767 | 2687.68 | 0.86862 | 0.2511 | 112
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4659 | 56420 | 2022-03-17 08:00 | 2022-03-17 14:40 | 6.34 | 6.14 | 2022-03-17 11:20 | 1945.25 | 1921.18 | 1.0326 | 1.0125 | 90
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10899 | 56467 | 2022-03-17 10:55 | 2022-03-17 11:50 | 0.91667 | 12.45 | 2022-03-17 11:22 | 139.8167 | 3085.05 | 0.073628 | 0.045321 | 79
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10901 | 56465 | 2022-03-17 10:55 | 2022-03-17 11:50 | 12.45 | 12.45 | 2022-03-17 11:22 | 3085.05 | 3085.05 | 1 | 1 | 79
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10900 | 56467 | 2022-03-17 10:55 | 2022-03-17 11:50 | 0.91667 | 12.45 | 2022-03-17 11:22 | 140.7333 | 3097.5 | 0.073628 | 0.045434 | 80
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10902 | 56465 | 2022-03-17 10:55 | 2022-03-17 11:50 | 12.45 | 12.45 | 2022-03-17 11:22 | 3097.5 | 3097.5 | 1 | 1 | 80
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9836 | 56477 | 2022-03-17 13:42 | 2022-03-17 14:56 | 1.2333 | 37.64 | 2022-03-17 14:19 | 27 | 621.36 | 0.032767 | 0.043453 | 16
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9834 | 56480 | 2022-03-17 13:42 | 2022-03-17 14:56 | 3.6 | 37.64 | 2022-03-17 14:19 | 74 | 621.36 | 0.095643 | 0.11909 | 16
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9837 | 56477 | 2022-03-17 13:42 | 2022-03-17 14:56 | 1.2333 | 37.64 | 2022-03-17 14:19 | 27 | 621.36 | 0.032767 | 0.043453 | 16
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9835 | 56480 | 2022-03-17 13:42 | 2022-03-17 14:56 | 3.6 | 37.64 | 2022-03-17 14:19 | 74 | 621.36 | 0.095643 | 0.11909 | 16
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12330 | 56536 | 2022-03-18 08:58 | 2022-03-18 09:30 | 0.53333 | 12.16 | 2022-03-18 09:14 | 236.2333 | 6446.92 | 0.04386 | 0.036643 | 79
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4665 | 56507 | 2022-03-18 07:40 | 2022-03-18 11:22 | 40 | 3.2 | 2022-03-18 09:31 | 11490 | 2015.42 | 12.5 | 5.701 | 96
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4663 | 56504 | 2022-03-18 07:40 | 2022-03-18 11:22 | 3.7 | 3.2 | 2022-03-18 09:31 | 678.5767 | 2690.88 | 1.1562 | 0.25218 | 113
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4662 | 56508 | 2022-03-18 07:40 | 2022-03-18 11:22 | 3.58 | 3.2 | 2022-03-18 09:31 | 1948.83 | 1924.38 | 1.1187 | 1.0127 | 91
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11245 | 56574 | 2022-03-18 09:57 | 2022-03-18 12:02 | 0.195 | 1.06 | 2022-03-18 11:00 | 5.3065 | 27.5878 | 0.18396 | 0.19235 | 35
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11246 | 56573 | 2022-03-18 09:57 | 2022-03-18 12:02 | 10.4167 | 1.06 | 2022-03-18 11:00 | 305.2333 | 27.5878 | 9.827 | 11.0641 | 35
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11244 | 56578 | 2022-03-18 09:57 | 2022-03-18 12:02 | 2.0833 | 1.06 | 2022-03-18 11:00 | 61.5667 | 27.5878 | 1.9654 | 2.2317 | 35
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11243 | 56576 | 2022-03-18 09:57 | 2022-03-18 12:02 | 0.225 | 1.06 | 2022-03-18 11:00 | 6.1305 | 27.5878 | 0.21226 | 0.22222 | 35
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4669 | 56565 | 2022-03-18 08:00 | 2022-03-18 14:40 | 80 | 15.05 | 2022-03-18 11:20 | 11570 | 2030.47 | 5.3156 | 5.6982 | 97
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4667 | 56562 | 2022-03-18 08:00 | 2022-03-18 14:40 | 5.5833 | 15.05 | 2022-03-18 11:20 | 684.16 | 2705.93 | 0.37099 | 0.25284 | 114
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4668 | 56563 | 2022-03-18 08:00 | 2022-03-18 14:40 | 5.5833 | 15.05 | 2022-03-18 11:20 | 58.35 | 196.75 | 0.37099 | 0.29657 | 11
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4666 | 56566 | 2022-03-18 08:00 | 2022-03-18 14:40 | 15.93 | 15.05 | 2022-03-18 11:20 | 1964.76 | 1939.43 | 1.0585 | 1.0131 | 92
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9844 | 56579 | 2022-03-18 13:21 | 2022-03-18 14:12 | 0.85 | 22.78 | 2022-03-18 13:46 | 27.85 | 644.14 | 0.037313 | 0.043236 | 17
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9842 | 56582 | 2022-03-18 13:21 | 2022-03-18 14:12 | 3.6 | 22.78 | 2022-03-18 13:46 | 77.6 | 644.14 | 0.15803 | 0.12047 | 17
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9845 | 56579 | 2022-03-18 13:21 | 2022-03-18 14:12 | 0.85 | 22.78 | 2022-03-18 13:46 | 27.85 | 644.14 | 0.037313 | 0.043236 | 17
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9843 | 56582 | 2022-03-18 13:21 | 2022-03-18 14:12 | 3.6 | 22.78 | 2022-03-18 13:46 | 77.6 | 644.14 | 0.15803 | 0.12047 | 17
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10919 | 56676 | 2022-03-21 08:00 | 2022-03-21 09:14 | 1.2333 | 9.45 | 2022-03-21 08:37 | 141.9667 | 3106.95 | 0.13051 | 0.045693 | 81
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10921 | 56674 | 2022-03-21 08:00 | 2022-03-21 09:14 | 9.45 | 9.45 | 2022-03-21 08:37 | 3106.95 | 3106.95 | 1 | 1 | 81
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10920 | 56676 | 2022-03-21 08:00 | 2022-03-21 09:14 | 1.2333 | 9.45 | 2022-03-21 08:37 | 143.2 | 3116.4 | 0.13051 | 0.04595 | 82
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10922 | 56674 | 2022-03-21 08:00 | 2022-03-21 09:14 | 9.45 | 9.45 | 2022-03-21 08:37 | 3116.4 | 3116.4 | 1 | 1 | 82
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12075 | 56692 | 2022-03-21 08:29 | 2022-03-21 09:14 | 0.75 | 9.31 | 2022-03-21 08:52 | 235.9333 | 2499.03 | 0.080559 | 0.09441 | 77
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12073 | 56690 | 2022-03-21 08:29 | 2022-03-21 09:14 | 0.75 | 9.31 | 2022-03-21 08:52 | 313.6667 | 3148.39 | 0.080559 | 0.099628 | 91
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12079 | 56689 | 2022-03-21 08:29 | 2022-03-21 09:14 | 0.75 | 9.31 | 2022-03-21 08:52 | 275.9333 | 3148.39 | 0.080559 | 0.087643 | 91
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12076 | 56692 | 2022-03-21 08:29 | 2022-03-21 09:14 | 0.75 | 9.31 | 2022-03-21 08:52 | 235.9333 | 2499.03 | 0.080559 | 0.09441 | 77
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12074 | 56690 | 2022-03-21 08:29 | 2022-03-21 09:14 | 0.75 | 9.31 | 2022-03-21 08:52 | 313.6667 | 3148.39 | 0.080559 | 0.099628 | 91
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12080 | 56689 | 2022-03-21 08:29 | 2022-03-21 09:14 | 0.75 | 9.31 | 2022-03-21 08:52 | 275.9333 | 3148.39 | 0.080559 | 0.087643 | 91
REATERRO 2 | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-06-10 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12145 | 56726 | 2022-03-21 08:57 | 2022-03-21 10:53 | 2.1667 | 6.07 | 2022-03-21 09:55 | 34.9667 | 51.59 | 0.35695 | 0.67778 | 9
REATERRO 2 | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-06-10 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12146 | 56725 | 2022-03-21 08:57 | 2022-03-21 10:53 | 1.0833 | 6.07 | 2022-03-21 09:55 | 36.05 | 57.66 | 0.17847 | 0.62522 | 10
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10909 | 56681 | 2022-03-21 09:14 | 2022-03-21 10:53 | 1.65 | 7.88 | 2022-03-21 10:04 | 144.85 | 3124.28 | 0.20939 | 0.046363 | 83
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10911 | 56679 | 2022-03-21 09:14 | 2022-03-21 10:53 | 7.88 | 7.88 | 2022-03-21 10:04 | 3124.28 | 3124.28 | 1 | 1 | 83
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10910 | 56681 | 2022-03-21 09:14 | 2022-03-21 10:53 | 1.65 | 7.88 | 2022-03-21 10:04 | 146.5 | 3132.16 | 0.20939 | 0.046773 | 84
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10912 | 56679 | 2022-03-21 09:14 | 2022-03-21 10:53 | 7.88 | 7.88 | 2022-03-21 10:04 | 3132.16 | 3132.16 | 1 | 1 | 84
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12085 | 56710 | 2022-03-21 09:34 | 2022-03-21 10:59 | 1.4167 | 21.98 | 2022-03-21 10:16 | 237.35 | 2521.01 | 0.064453 | 0.094149 | 78
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12083 | 56708 | 2022-03-21 09:34 | 2022-03-21 10:59 | 1.4167 | 21.98 | 2022-03-21 10:16 | 315.0833 | 3170.37 | 0.064453 | 0.099384 | 92
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12089 | 56707 | 2022-03-21 09:34 | 2022-03-21 10:59 | 1.4167 | 21.98 | 2022-03-21 10:16 | 277.35 | 3170.37 | 0.064453 | 0.087482 | 92
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12086 | 56710 | 2022-03-21 09:34 | 2022-03-21 10:59 | 1.4167 | 21.98 | 2022-03-21 10:16 | 237.35 | 2521.01 | 0.064453 | 0.094149 | 78
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12084 | 56708 | 2022-03-21 09:34 | 2022-03-21 10:59 | 1.4167 | 21.98 | 2022-03-21 10:16 | 315.0833 | 3170.37 | 0.064453 | 0.099384 | 92
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12090 | 56707 | 2022-03-21 09:34 | 2022-03-21 10:59 | 1.4167 | 21.98 | 2022-03-21 10:16 | 277.35 | 3170.37 | 0.064453 | 0.087482 | 92
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4674 | 56720 | 2022-03-21 08:40 | 2022-03-21 14:50 | 30 | 5.45 | 2022-03-21 11:45 | 11600 | 2035.92 | 5.5046 | 5.6977 | 98
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4671 | 56744 | 2022-03-21 08:40 | 2022-03-21 14:50 | 5 | 5.45 | 2022-03-21 11:45 | 689.16 | 2711.38 | 0.91743 | 0.25417 | 115
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4673 | 56718 | 2022-03-21 08:40 | 2022-03-21 14:50 | 1.8333 | 5.45 | 2022-03-21 11:45 | 60.1833 | 202.2 | 0.33639 | 0.29764 | 12
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4670 | 56721 | 2022-03-21 08:40 | 2022-03-21 14:50 | 5.76 | 5.45 | 2022-03-21 11:45 | 1970.52 | 1944.88 | 1.0569 | 1.0132 | 93
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4678 | 56742 | 2022-03-21 09:30 | 2022-03-21 14:25 | 40 | 7.5 | 2022-03-21 11:58 | 11640 | 2043.42 | 5.3333 | 5.6963 | 99
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4676 | 56739 | 2022-03-21 09:30 | 2022-03-21 14:25 | 3.75 | 7.5 | 2022-03-21 11:58 | 692.91 | 2718.88 | 0.5 | 0.25485 | 116
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4675 | 56743 | 2022-03-21 09:30 | 2022-03-21 14:25 | 7.7 | 7.5 | 2022-03-21 11:58 | 1978.22 | 1952.38 | 1.0267 | 1.0132 | 94
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10448 | 56840 | 2022-03-21 09:29 | 2022-03-22 14:11 | 2.8167 | 5.48 | 2022-03-21 23:50 | 233.5 | 344.19 | 0.51399 | 0.6784 | 33
FORMA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-14-01 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 0 | 1185 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10447 | 56839 | 2022-03-21 09:29 | 2022-03-22 14:11 | 2.8167 | 5.48 | 2022-03-21 23:50 | 190.8333 | 368.44 | 0.51399 | 0.51795 | 35
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12095 | 56791 | 2022-03-22 08:05 | 2022-03-22 09:23 | 1.3 | 13.4 | 2022-03-22 08:44 | 238.65 | 2534.41 | 0.097015 | 0.094164 | 79
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12093 | 56789 | 2022-03-22 08:05 | 2022-03-22 09:23 | 1.3 | 13.4 | 2022-03-22 08:44 | 316.3833 | 3183.77 | 0.097015 | 0.099374 | 93
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12099 | 56788 | 2022-03-22 08:05 | 2022-03-22 09:23 | 1.3 | 13.4 | 2022-03-22 08:44 | 278.65 | 3183.77 | 0.097015 | 0.087522 | 93
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12096 | 56791 | 2022-03-22 08:05 | 2022-03-22 09:23 | 1.3 | 13.4 | 2022-03-22 08:44 | 238.65 | 2534.41 | 0.097015 | 0.094164 | 79
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12094 | 56789 | 2022-03-22 08:05 | 2022-03-22 09:23 | 1.3 | 13.4 | 2022-03-22 08:44 | 316.3833 | 3183.77 | 0.097015 | 0.099374 | 93
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12100 | 56788 | 2022-03-22 08:05 | 2022-03-22 09:23 | 1.3 | 13.4 | 2022-03-22 08:44 | 278.65 | 3183.77 | 0.097015 | 0.087522 | 93
CABO 04 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-33 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4982 | 56784 | 2022-03-22 08:10 | 2022-03-22 09:20 | 1.1667 | 37 | 2022-03-22 08:45 | 10.2167 | 1361.15 | 0.031532 | 0.0075059 | 5
CABO 04 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-33 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4981 | 56783 | 2022-03-22 08:10 | 2022-03-22 09:20 | 1.1667 | 37 | 2022-03-22 08:45 | 38.7167 | 1493.8 | 0.031532 | 0.025918 | 6
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9852 | 56800 | 2022-03-22 09:25 | 2022-03-22 10:08 | 0.71667 | 15.91 | 2022-03-22 09:46 | 28.5667 | 660.05 | 0.045045 | 0.04328 | 18
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9850 | 56803 | 2022-03-22 09:25 | 2022-03-22 10:08 | 1.8 | 15.91 | 2022-03-22 09:46 | 79.4 | 660.05 | 0.11314 | 0.12029 | 18
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9853 | 56800 | 2022-03-22 09:25 | 2022-03-22 10:08 | 0.71667 | 15.91 | 2022-03-22 09:46 | 28.5667 | 660.05 | 0.045045 | 0.04328 | 18
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9851 | 56803 | 2022-03-22 09:25 | 2022-03-22 10:08 | 1.8 | 15.91 | 2022-03-22 09:46 | 79.4 | 660.05 | 0.11314 | 0.12029 | 18
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11259 | 57057 | 2022-03-22 10:14 | 2022-03-22 14:07 | 0.218 | 1.18 | 2022-03-22 12:10 | 5.5245 | 28.7678 | 0.18475 | 0.19204 | 36
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11258 | 57056 | 2022-03-22 10:14 | 2022-03-22 14:07 | 10.2667 | 1.18 | 2022-03-22 12:10 | 315.5 | 28.7678 | 8.7006 | 10.9671 | 36
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11260 | 57061 | 2022-03-22 10:14 | 2022-03-22 14:07 | 2.5667 | 1.18 | 2022-03-22 12:10 | 64.1333 | 28.7678 | 2.1751 | 2.2293 | 36
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11255 | 57059 | 2022-03-22 10:14 | 2022-03-22 14:07 | 0.252 | 1.18 | 2022-03-22 12:10 | 6.3825 | 28.7678 | 0.21356 | 0.22186 | 36
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4682 | 56833 | 2022-03-22 11:00 | 2022-03-22 14:35 | 40 | 6.3 | 2022-03-22 12:48 | 11680 | 2049.72 | 6.3492 | 5.6983 | 100
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4680 | 56830 | 2022-03-22 11:00 | 2022-03-22 14:35 | 2.25 | 6.3 | 2022-03-22 12:48 | 695.16 | 2725.18 | 0.35714 | 0.25509 | 117
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4679 | 56834 | 2022-03-22 11:00 | 2022-03-22 14:35 | 6.54 | 6.3 | 2022-03-22 12:48 | 1984.76 | 1958.68 | 1.0381 | 1.0133 | 95
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9662 | 56917 | 2022-03-23 08:00 | 2022-03-23 08:12 | 0.4 | 5.2 | 2022-03-23 08:06 | 38.2667 | 778.67 | 0.076923 | 0.049144 | 69
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9663 | 56917 | 2022-03-23 08:00 | 2022-03-23 08:12 | 0.4 | 5.2 | 2022-03-23 08:06 | 38.2667 | 778.67 | 0.076923 | 0.049144 | 69
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10103 | 56936 | 2022-03-23 09:23 | 2022-03-23 10:56 | 1.55 | 0.52 | 2022-03-23 10:10 | 21.55 | 4.571 | 2.9808 | 4.7145 | 6
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10104 | 56937 | 2022-03-23 09:23 | 2022-03-23 10:56 | 3.1 | 0.52 | 2022-03-23 10:10 | 35.1167 | 4.571 | 5.9615 | 7.6825 | 6
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10493 | 56979 | 2022-03-23 10:04 | 2022-03-23 11:27 | 1.3833 | 2 | 2022-03-23 10:46 | 16.1667 | 25.399 | 0.69167 | 0.63651 | 13
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 39055 | ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI | KG | MATERIAL |  | 10491 | 56980 | 2022-03-23 10:04 | 2022-03-23 11:27 | 2 | 2 | 2022-03-23 10:46 | 27.399 | 27.399 | 1 | 1 | 15
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12331 | 56946 | 2022-03-23 10:31 | 2022-03-23 14:35 | 2.5667 | 55.82 | 2022-03-23 12:33 | 238.8 | 6502.74 | 0.045981 | 0.036723 | 80
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10227 | 57063 | 2022-03-23 13:25 | 2022-03-24 11:50 | 10 | 6.69 | 2022-03-24 00:38 | 473.2 | 140.09 | 1.4948 | 3.3778 | 26
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10228 | 57062 | 2022-03-23 13:25 | 2022-03-24 11:50 | 13.8333 | 6.69 | 2022-03-24 00:38 | 487.0333 | 146.78 | 2.0678 | 3.3181 | 27
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9860 | 57071 | 2022-03-24 13:10 | 2022-03-24 14:26 | 1.2667 | 39.88 | 2022-03-24 13:48 | 29.8333 | 699.93 | 0.031762 | 0.042623 | 19
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9858 | 57074 | 2022-03-24 13:10 | 2022-03-24 14:26 | 3.6 | 39.88 | 2022-03-24 13:48 | 83 | 699.93 | 0.090271 | 0.11858 | 19
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9861 | 57071 | 2022-03-24 13:10 | 2022-03-24 14:26 | 1.2667 | 39.88 | 2022-03-24 13:48 | 29.8333 | 699.93 | 0.031762 | 0.042623 | 19
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9859 | 57074 | 2022-03-24 13:10 | 2022-03-24 14:26 | 3.6 | 39.88 | 2022-03-24 13:48 | 83 | 699.93 | 0.090271 | 0.11858 | 19
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10496 | 57068 | 2022-03-24 13:24 | 2022-03-24 14:41 | 1.2833 | 1 | 2022-03-24 14:03 | 17.45 | 26.399 | 1.2833 | 0.66101 | 14
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 39055 | ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI | KG | MATERIAL |  | 10494 | 57069 | 2022-03-24 13:24 | 2022-03-24 14:41 | 1 | 1 | 2022-03-24 14:03 | 28.399 | 28.399 | 1 | 1 | 16
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12414 | 58403 | 2022-03-24 23:00 | 2022-03-25 01:00 | 2 | 9 | 2022-03-25 | 6.65 | 36 | 0.22222 | 0.18472 | 3
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12415 | 58387 | 2022-03-24 23:00 | 2022-03-25 01:00 | 2 | 9 | 2022-03-25 | 8.65 | 45 | 0.22222 | 0.19222 | 4
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12416 | 58404 | 2022-03-24 23:00 | 2022-03-25 01:00 | 2 | 9 | 2022-03-25 | 6.65 | 36 | 0.22222 | 0.18472 | 3
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12417 | 58388 | 2022-03-24 23:00 | 2022-03-25 01:00 | 2 | 9 | 2022-03-25 | 8.65 | 45 | 0.22222 | 0.19222 | 4
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 19510 | ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS | KG | MATERIAL |  | 12386 | 58406 | 2022-03-24 23:00 | 2022-03-25 01:00 | 9 | 9 | 2022-03-25 | 36 | 36 | 1 | 1 | 3
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 19510 | ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS | KG | MATERIAL |  | 12411 | 58390 | 2022-03-24 23:00 | 2022-03-25 01:00 | 9 | 9 | 2022-03-25 | 45 | 45 | 1 | 1 | 4
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12420 | 58410 | 2022-03-24 23:00 | 2022-03-25 01:00 | 2 | 9 | 2022-03-25 | 6.65 | 36 | 0.22222 | 0.18472 | 3
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12421 | 58394 | 2022-03-24 23:00 | 2022-03-25 01:00 | 2 | 9 | 2022-03-25 | 8.65 | 45 | 0.22222 | 0.19222 | 4
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 94285 | TANQUE PARA INJEÇÃO DE RESINAS, NATAS E ARGAMASSAS | H | EQUIPAMENTO |  | 12413 | 58393 | 2022-03-24 23:00 | 2022-03-25 01:00 | 2 | 9 | 2022-03-25 | 6.65 | 36 | 0.22222 | 0.18472 | 3
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 94285 | TANQUE PARA INJEÇÃO DE RESINAS, NATAS E ARGAMASSAS | H | EQUIPAMENTO |  | 12412 | 58409 | 2022-03-24 23:00 | 2022-03-25 01:00 | 2 | 9 | 2022-03-25 | 8.65 | 45 | 0.22222 | 0.19222 | 4
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10106 | 57100 | 2022-03-25 08:20 | 2022-03-25 10:01 | 1.6833 | 0.482 | 2022-03-25 09:10 | 23.2333 | 5.053 | 3.4924 | 4.5979 | 7
CONCRETO VIRADO NA OBRA | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-05-06 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10107 | 57101 | 2022-03-25 08:20 | 2022-03-25 10:01 | 3.3667 | 0.482 | 2022-03-25 09:10 | 38.4833 | 5.053 | 6.9848 | 7.6159 | 7
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10312 | 57107 | 2022-03-25 09:00 | 2022-03-25 14:39 | 4.4833 | 50.21 | 2022-03-25 11:50 | 62.8833 | 557.03 | 0.089292 | 0.11289 | 15
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10929 | 57146 | 2022-03-25 14:00 | 2022-03-25 14:44 | 0.73333 | 18.45 | 2022-03-25 14:22 | 147.2333 | 3150.61 | 0.039747 | 0.046732 | 85
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10927 | 57145 | 2022-03-25 14:00 | 2022-03-25 14:44 | 0.73333 | 18.45 | 2022-03-25 14:22 | 79.4667 | 2193.17 | 0.039747 | 0.036234 | 53
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10931 | 57144 | 2022-03-25 14:00 | 2022-03-25 14:44 | 18.45 | 18.45 | 2022-03-25 14:22 | 3150.61 | 3150.61 | 1 | 1 | 85
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10930 | 57146 | 2022-03-25 14:00 | 2022-03-25 14:44 | 0.73333 | 18.45 | 2022-03-25 14:22 | 147.9667 | 3169.06 | 0.039747 | 0.046691 | 86
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10928 | 57145 | 2022-03-25 14:00 | 2022-03-25 14:44 | 0.73333 | 18.45 | 2022-03-25 14:22 | 80.2 | 2211.62 | 0.039747 | 0.036263 | 54
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10932 | 57144 | 2022-03-25 14:00 | 2022-03-25 14:44 | 18.45 | 18.45 | 2022-03-25 14:22 | 3169.06 | 3169.06 | 1 | 1 | 86
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9952 | 58321 | 2022-03-25 22:00 | 2022-03-26 01:21 | 4.8333 | 600 | 2022-03-25 23:40 | 4.8333 | 600 | 0.0080556 | 0.0080556 | 1
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9954 | 58322 | 2022-03-25 22:00 | 2022-03-26 01:21 | 8.4167 | 600 | 2022-03-25 23:40 | 8.4167 | 600 | 0.014028 | 0.014028 | 1
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | BICOS PARA INJEÇÃO DE ALTA PRESSÃO | UN | MATERIAL |  | 9958 | 58320 | 2022-03-25 22:00 | 2022-03-26 01:21 | 600 | 600 | 2022-03-25 23:40 | 600 | 600 | 1 | 1 | 1
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9956 | 58318 | 2022-03-25 22:00 | 2022-03-26 01:21 | 3.3333 | 600 | 2022-03-25 23:40 | 3.3333 | 600 | 0.0055556 | 0.0055556 | 1
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 94239 | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9948 | 58328 | 2022-03-25 22:00 | 2022-03-26 01:21 | 3.3333 | 600 | 2022-03-25 23:40 | 3.3333 | 600 | 0.0055556 | 0.0055556 | 1
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 9960 | 58319 | 2022-03-25 22:00 | 2022-03-26 01:21 | 3.3333 | 600 | 2022-03-25 23:40 | 3.3333 | 600 | 0.0055556 | 0.0055556 | 1
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9953 | 58347 | 2022-03-25 22:00 | 2022-03-26 01:26 | 5 | 600 | 2022-03-25 23:43 | 9.8333 | 1200 | 0.0083333 | 0.0081944 | 2
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9955 | 58348 | 2022-03-25 22:00 | 2022-03-26 01:26 | 8.6667 | 600 | 2022-03-25 23:43 | 17.0833 | 1200 | 0.014444 | 0.014236 | 2
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | BICOS PARA INJEÇÃO DE ALTA PRESSÃO | UN | MATERIAL |  | 9959 | 58346 | 2022-03-25 22:00 | 2022-03-26 01:26 | 600 | 600 | 2022-03-25 23:43 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 2
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9957 | 58344 | 2022-03-25 22:00 | 2022-03-26 01:26 | 3.4167 | 600 | 2022-03-25 23:43 | 6.75 | 1200 | 0.0056944 | 0.005625 | 2
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 94239 | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9949 | 58354 | 2022-03-25 22:00 | 2022-03-26 01:26 | 3.4167 | 600 | 2022-03-25 23:43 | 6.75 | 1200 | 0.0056944 | 0.005625 | 2
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 9961 | 58345 | 2022-03-25 22:00 | 2022-03-26 01:26 | 3.4167 | 600 | 2022-03-25 23:43 | 6.75 | 1200 | 0.0056944 | 0.005625 | 2
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10939 | 57368 | 2022-03-28 09:00 | 2022-03-28 10:18 | 1.3 | 50.26 | 2022-03-28 09:39 | 149.2667 | 3219.32 | 0.025865 | 0.046366 | 87
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10937 | 57367 | 2022-03-28 09:00 | 2022-03-28 10:18 | 1.6 | 50.26 | 2022-03-28 09:39 | 81.8 | 2261.88 | 0.031834 | 0.036165 | 55
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10941 | 57366 | 2022-03-28 09:00 | 2022-03-28 10:18 | 50.26 | 50.26 | 2022-03-28 09:39 | 3219.32 | 3219.32 | 1 | 1 | 87
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10940 | 57368 | 2022-03-28 09:00 | 2022-03-28 10:18 | 1.3 | 50.26 | 2022-03-28 09:39 | 150.5667 | 3269.58 | 0.025865 | 0.046051 | 88
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10938 | 57367 | 2022-03-28 09:00 | 2022-03-28 10:18 | 1.6 | 50.26 | 2022-03-28 09:39 | 83.4 | 2312.14 | 0.031834 | 0.03607 | 56
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10942 | 57366 | 2022-03-28 09:00 | 2022-03-28 10:18 | 50.26 | 50.26 | 2022-03-28 09:39 | 3269.58 | 3269.58 | 1 | 1 | 88
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9668 | 57363 | 2022-03-28 09:40 | 2022-03-28 10:07 | 0.9 | 7.69 | 2022-03-28 09:54 | 39.1667 | 786.36 | 0.11704 | 0.049808 | 70
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9669 | 57363 | 2022-03-28 09:40 | 2022-03-28 10:07 | 0.9 | 7.69 | 2022-03-28 09:54 | 39.1667 | 786.36 | 0.11704 | 0.049808 | 70
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11265 | 57509 | 2022-03-28 10:21 | 2022-03-28 12:25 | 0.218 | 1.16 | 2022-03-28 11:23 | 5.7425 | 29.9278 | 0.18793 | 0.19188 | 37
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11264 | 57508 | 2022-03-28 10:21 | 2022-03-28 12:25 | 10.3333 | 1.16 | 2022-03-28 11:23 | 325.8333 | 29.9278 | 8.908 | 10.8873 | 37
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11266 | 57513 | 2022-03-28 10:21 | 2022-03-28 12:25 | 2.0667 | 1.16 | 2022-03-28 11:23 | 66.2 | 29.9278 | 1.7816 | 2.212 | 37
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11261 | 57511 | 2022-03-28 10:21 | 2022-03-28 12:25 | 0.252 | 1.16 | 2022-03-28 11:23 | 6.6345 | 29.9278 | 0.21724 | 0.22168 | 37
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9676 | 57399 | 2022-03-28 12:30 | 2022-03-28 12:36 | 0.2 | 7.69 | 2022-03-28 12:33 | 73.7333 | 934.38 | 0.026008 | 0.078912 | 85
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9674 | 57398 | 2022-03-28 12:30 | 2022-03-28 12:36 | 0.1 | 7.69 | 2022-03-28 12:33 | 39.2667 | 794.05 | 0.013004 | 0.049451 | 71
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9677 | 57399 | 2022-03-28 12:30 | 2022-03-28 12:36 | 0.2 | 7.69 | 2022-03-28 12:33 | 73.7333 | 934.38 | 0.026008 | 0.078912 | 85
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9675 | 57398 | 2022-03-28 12:30 | 2022-03-28 12:36 | 0.1 | 7.69 | 2022-03-28 12:33 | 39.2667 | 794.05 | 0.013004 | 0.049451 | 71
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9941 | 58334 | 2022-03-28 22:00 | 2022-03-29 01:30 | 8.7167 | 600 | 2022-03-28 23:45 | 18.55 | 1800 | 0.014528 | 0.010306 | 3
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9942 | 58335 | 2022-03-28 22:00 | 2022-03-29 01:30 | 7.2167 | 600 | 2022-03-28 23:45 | 24.3 | 1800 | 0.012028 | 0.0135 | 3
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | BICOS PARA INJEÇÃO DE ALTA PRESSÃO | UN | MATERIAL |  | 9944 | 58333 | 2022-03-28 22:00 | 2022-03-29 01:30 | 600 | 600 | 2022-03-28 23:45 | 1800 | 1800 | 1 | 1 | 3
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9943 | 58331 | 2022-03-28 22:00 | 2022-03-29 01:30 | 3.4833 | 600 | 2022-03-28 23:45 | 10.2333 | 1800 | 0.0058056 | 0.0056852 | 3
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 94239 | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9939 | 58341 | 2022-03-28 22:00 | 2022-03-29 01:30 | 3.4833 | 600 | 2022-03-28 23:45 | 10.2333 | 1800 | 0.0058056 | 0.0056852 | 3
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 9945 | 58332 | 2022-03-28 22:00 | 2022-03-29 01:30 | 3.4833 | 600 | 2022-03-28 23:45 | 10.2333 | 1800 | 0.0058056 | 0.0056852 | 3
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9933 | 58308 | 2022-03-28 22:03 | 2022-03-29 02:00 | 5.3833 | 600 | 2022-03-29 00:01 | 23.9333 | 2400 | 0.0089722 | 0.0099722 | 4
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9934 | 58309 | 2022-03-28 22:03 | 2022-03-29 02:00 | 9.5667 | 600 | 2022-03-29 00:01 | 33.8667 | 2400 | 0.015944 | 0.014111 | 4
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | BICOS PARA INJEÇÃO DE ALTA PRESSÃO | UN | MATERIAL |  | 9936 | 58307 | 2022-03-28 22:03 | 2022-03-29 02:00 | 600 | 600 | 2022-03-29 00:01 | 2400 | 2400 | 1 | 1 | 4
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9935 | 58305 | 2022-03-28 22:03 | 2022-03-29 02:00 | 3.9333 | 600 | 2022-03-29 00:01 | 14.1667 | 2400 | 0.0065556 | 0.0059028 | 4
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 94239 | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9931 | 58315 | 2022-03-28 22:03 | 2022-03-29 02:00 | 3.9833 | 600 | 2022-03-29 00:01 | 14.2167 | 2400 | 0.0066389 | 0.0059236 | 4
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 9937 | 58306 | 2022-03-28 22:03 | 2022-03-29 02:00 | 3.9333 | 600 | 2022-03-29 00:01 | 14.1667 | 2400 | 0.0065556 | 0.0059028 | 4
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12406 | 58379 | 2022-03-28 23:10 | 2022-03-29 01:00 | 1.8167 | 9 | 2022-03-29 00:05 | 10.4667 | 54 | 0.20185 | 0.19383 | 5
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12407 | 58380 | 2022-03-28 23:10 | 2022-03-29 01:00 | 1.8167 | 9 | 2022-03-29 00:05 | 10.4667 | 54 | 0.20185 | 0.19383 | 5
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 19510 | ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS | KG | MATERIAL |  | 12410 | 58382 | 2022-03-28 23:10 | 2022-03-29 01:00 | 9 | 9 | 2022-03-29 00:05 | 54 | 54 | 1 | 1 | 5
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12409 | 58386 | 2022-03-28 23:10 | 2022-03-29 01:00 | 1.8167 | 9 | 2022-03-29 00:05 | 10.4667 | 54 | 0.20185 | 0.19383 | 5
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 94285 | TANQUE PARA INJEÇÃO DE RESINAS, NATAS E ARGAMASSAS | H | EQUIPAMENTO |  | 12405 | 58385 | 2022-03-28 23:10 | 2022-03-29 01:00 | 1.8167 | 9 | 2022-03-29 00:05 | 10.4667 | 54 | 0.20185 | 0.19383 | 5
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12400 | 58363 | 2022-03-28 23:20 | 2022-03-29 01:15 | 1.9 | 9 | 2022-03-29 00:18 | 12.3667 | 63 | 0.21111 | 0.1963 | 6
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12401 | 58364 | 2022-03-28 23:20 | 2022-03-29 01:15 | 1.9 | 9 | 2022-03-29 00:18 | 12.3667 | 63 | 0.21111 | 0.1963 | 6
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 19510 | ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS | KG | MATERIAL |  | 12404 | 58366 | 2022-03-28 23:20 | 2022-03-29 01:15 | 4.5 | 9 | 2022-03-29 00:18 | 58.5 | 63 | 0.5 | 0.92857 | 6
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12403 | 58370 | 2022-03-28 23:20 | 2022-03-29 01:15 | 1.9 | 9 | 2022-03-29 00:18 | 12.3667 | 63 | 0.21111 | 0.1963 | 6
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 94285 | TANQUE PARA INJEÇÃO DE RESINAS, NATAS E ARGAMASSAS | H | EQUIPAMENTO |  | 12399 | 58369 | 2022-03-28 23:20 | 2022-03-29 01:15 | 1.9 | 9 | 2022-03-29 00:18 | 12.3667 | 63 | 0.21111 | 0.1963 | 6
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11271 | 57682 | 2022-03-29 10:08 | 2022-03-29 12:21 | 0.195 | 0.98 | 2022-03-29 11:14 | 5.9375 | 30.9078 | 0.19898 | 0.1921 | 38
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11270 | 57681 | 2022-03-29 10:08 | 2022-03-29 12:21 | 11.0833 | 0.98 | 2022-03-29 11:14 | 336.9167 | 30.9078 | 11.3095 | 10.9007 | 38
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11272 | 57686 | 2022-03-29 10:08 | 2022-03-29 12:21 | 2.2167 | 0.98 | 2022-03-29 11:14 | 68.4167 | 30.9078 | 2.2619 | 2.2136 | 38
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11267 | 57684 | 2022-03-29 10:08 | 2022-03-29 12:21 | 0.225 | 0.98 | 2022-03-29 11:14 | 6.8595 | 30.9078 | 0.22959 | 0.22193 | 38
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10315 | 57522 | 2022-03-29 09:38 | 2022-03-29 14:32 | 3.7333 | 30.53 | 2022-03-29 12:05 | 66.6167 | 587.56 | 0.12228 | 0.11338 | 16
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9903 | 57602 | 2022-03-29 22:00 | 2022-03-30 01:10 | 4.7333 | 600 | 2022-03-29 23:35 | 28.6667 | 3000 | 0.0078889 | 0.0095556 | 5
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9902 | 57603 | 2022-03-29 22:00 | 2022-03-30 01:10 | 8.1333 | 600 | 2022-03-29 23:35 | 42 | 3000 | 0.013556 | 0.014 | 5
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | BICOS PARA INJEÇÃO DE ALTA PRESSÃO | UN | MATERIAL |  | 9900 | 57614 | 2022-03-29 22:00 | 2022-03-30 01:10 | 600 | 600 | 2022-03-29 23:35 | 3000 | 3000 | 1 | 1 | 5
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9901 | 57613 | 2022-03-29 22:00 | 2022-03-30 01:10 | 3.15 | 600 | 2022-03-29 23:35 | 17.3167 | 3000 | 0.00525 | 0.0057722 | 5
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 94239 | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9905 | 57609 | 2022-03-29 22:00 | 2022-03-30 01:10 | 3.15 | 600 | 2022-03-29 23:35 | 17.3667 | 3000 | 0.00525 | 0.0057889 | 5
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 9899 | 57612 | 2022-03-29 22:00 | 2022-03-30 01:10 | 3.15 | 600 | 2022-03-29 23:35 | 17.3167 | 3000 | 0.00525 | 0.0057722 | 5
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9910 | 57618 | 2022-03-29 22:00 | 2022-03-30 01:20 | 4.8167 | 600 | 2022-03-29 23:40 | 33.4833 | 3600 | 0.0080278 | 0.0093009 | 6
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9909 | 57619 | 2022-03-29 22:00 | 2022-03-30 01:20 | 8.3833 | 600 | 2022-03-29 23:40 | 50.3833 | 3600 | 0.013972 | 0.013995 | 6
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | BICOS PARA INJEÇÃO DE ALTA PRESSÃO | UN | MATERIAL |  | 9907 | 57617 | 2022-03-29 22:00 | 2022-03-30 01:20 | 600 | 600 | 2022-03-29 23:40 | 3600 | 3600 | 1 | 1 | 6
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9908 | 57615 | 2022-03-29 22:00 | 2022-03-30 01:20 | 3.3333 | 600 | 2022-03-29 23:40 | 20.65 | 3600 | 0.0055556 | 0.0057361 | 6
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 94239 | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9912 | 57625 | 2022-03-29 22:00 | 2022-03-30 01:20 | 3.3333 | 600 | 2022-03-29 23:40 | 20.7 | 3600 | 0.0055556 | 0.00575 | 6
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 9906 | 57616 | 2022-03-29 22:00 | 2022-03-30 01:20 | 3.3333 | 600 | 2022-03-29 23:40 | 20.65 | 3600 | 0.0055556 | 0.0057361 | 6
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12378 | 57628 | 2022-03-29 23:00 | 2022-03-30 00:30 | 1.5 | 9 | 2022-03-29 23:45 | 13.8667 | 72 | 0.16667 | 0.19259 | 7
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12377 | 57629 | 2022-03-29 23:00 | 2022-03-30 00:30 | 1.5 | 9 | 2022-03-29 23:45 | 13.8667 | 72 | 0.16667 | 0.19259 | 7
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 19510 | ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS | KG | MATERIAL |  | 12374 | 57631 | 2022-03-29 23:00 | 2022-03-30 00:30 | 9 | 9 | 2022-03-29 23:45 | 67.5 | 72 | 1 | 0.9375 | 7
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12375 | 57673 | 2022-03-29 23:00 | 2022-03-30 00:30 | 1.5 | 9 | 2022-03-29 23:45 | 13.8667 | 72 | 0.16667 | 0.19259 | 7
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 94285 | TANQUE PARA INJEÇÃO DE RESINAS, NATAS E ARGAMASSAS | H | EQUIPAMENTO |  | 12379 | 57634 | 2022-03-29 23:00 | 2022-03-30 00:30 | 1.5 | 9 | 2022-03-29 23:45 | 13.8667 | 72 | 0.16667 | 0.19259 | 7
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12384 | 57635 | 2022-03-29 23:05 | 2022-03-30 00:51 | 1.7333 | 9 | 2022-03-29 23:58 | 15.6 | 81 | 0.19259 | 0.19259 | 8
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12383 | 57636 | 2022-03-29 23:05 | 2022-03-30 00:51 | 1.7333 | 9 | 2022-03-29 23:58 | 15.6 | 81 | 0.19259 | 0.19259 | 8
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 19510 | ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS | KG | MATERIAL |  | 12380 | 57638 | 2022-03-29 23:05 | 2022-03-30 00:51 | 9 | 9 | 2022-03-29 23:58 | 76.5 | 81 | 1 | 0.94444 | 8
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12381 | 57642 | 2022-03-29 23:05 | 2022-03-30 00:51 | 1.7333 | 9 | 2022-03-29 23:58 | 15.6 | 81 | 0.19259 | 0.19259 | 8
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 94285 | TANQUE PARA INJEÇÃO DE RESINAS, NATAS E ARGAMASSAS | H | EQUIPAMENTO |  | 12385 | 57641 | 2022-03-29 23:05 | 2022-03-30 00:51 | 1.7333 | 9 | 2022-03-29 23:58 | 15.6 | 81 | 0.19259 | 0.19259 | 8
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11277 | 57869 | 2022-03-30 09:58 | 2022-03-30 11:58 | 0.119 | 0.6 | 2022-03-30 10:58 | 6.0565 | 31.5078 | 0.19833 | 0.19222 | 39
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11276 | 57868 | 2022-03-30 09:58 | 2022-03-30 11:58 | 10 | 0.6 | 2022-03-30 10:58 | 346.9167 | 31.5078 | 16.6667 | 11.0105 | 39
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11278 | 57873 | 2022-03-30 09:58 | 2022-03-30 11:58 | 2 | 0.6 | 2022-03-30 10:58 | 70.4167 | 31.5078 | 3.3333 | 2.2349 | 39
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11273 | 57871 | 2022-03-30 09:58 | 2022-03-30 11:58 | 0.138 | 0.6 | 2022-03-30 10:58 | 6.9975 | 31.5078 | 0.23 | 0.22209 | 39
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4686 | 57797 | 2022-03-30 07:40 | 2022-03-30 14:50 | 80 | 14.24 | 2022-03-30 11:15 | 11760 | 2063.96 | 5.618 | 5.6978 | 101
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4684 | 57794 | 2022-03-30 07:40 | 2022-03-30 14:50 | 6 | 14.24 | 2022-03-30 11:15 | 701.16 | 2739.42 | 0.42135 | 0.25595 | 118
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4683 | 57798 | 2022-03-30 07:40 | 2022-03-30 14:50 | 15.83 | 14.24 | 2022-03-30 11:15 | 2000.59 | 1972.92 | 1.1117 | 1.014 | 96
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10318 | 57753 | 2022-03-30 08:21 | 2022-03-30 14:40 | 5.15 | 41.36 | 2022-03-30 11:30 | 71.7667 | 628.92 | 0.12452 | 0.11411 | 17
REATERRO 2 | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-06-10 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12148 | 57767 | 2022-03-30 10:56 | 2022-03-30 14:04 | 4.7667 | 6.69 | 2022-03-30 12:30 | 40.8167 | 64.35 | 0.71251 | 0.63429 | 11
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9868 | 57887 | 2022-03-31 08:13 | 2022-03-31 09:27 | 1.2333 | 39.22 | 2022-03-31 08:50 | 31.0667 | 739.15 | 0.031447 | 0.04203 | 20
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9866 | 57890 | 2022-03-31 08:13 | 2022-03-31 09:27 | 3.6 | 39.22 | 2022-03-31 08:50 | 86.6 | 739.15 | 0.09179 | 0.11716 | 20
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9869 | 57887 | 2022-03-31 08:13 | 2022-03-31 09:27 | 1.2333 | 39.22 | 2022-03-31 08:50 | 31.0667 | 739.15 | 0.031447 | 0.04203 | 20
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9867 | 57890 | 2022-03-31 08:13 | 2022-03-31 09:27 | 3.6 | 39.22 | 2022-03-31 08:50 | 86.6 | 739.15 | 0.09179 | 0.11716 | 20
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12107 | 57885 | 2022-03-31 08:34 | 2022-03-31 09:30 | 0.93333 | 13.92 | 2022-03-31 09:02 | 151.7 | 1291.87 | 0.06705 | 0.11743 | 35
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12103 | 57882 | 2022-03-31 08:34 | 2022-03-31 09:30 | 0.93333 | 13.92 | 2022-03-31 09:02 | 317.3167 | 3197.69 | 0.06705 | 0.099233 | 94
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12109 | 57881 | 2022-03-31 08:34 | 2022-03-31 09:30 | 0.93333 | 13.92 | 2022-03-31 09:02 | 279.5833 | 3197.69 | 0.06705 | 0.087433 | 94
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12108 | 57885 | 2022-03-31 08:34 | 2022-03-31 09:30 | 0.93333 | 13.92 | 2022-03-31 09:02 | 151.7 | 1291.87 | 0.06705 | 0.11743 | 35
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12104 | 57882 | 2022-03-31 08:34 | 2022-03-31 09:30 | 0.93333 | 13.92 | 2022-03-31 09:02 | 317.3167 | 3197.69 | 0.06705 | 0.099233 | 94
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12110 | 57881 | 2022-03-31 08:34 | 2022-03-31 09:30 | 0.93333 | 13.92 | 2022-03-31 09:02 | 279.5833 | 3197.69 | 0.06705 | 0.087433 | 94
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10321 | 57874 | 2022-03-31 08:21 | 2022-03-31 11:50 | 3.4833 | 23.46 | 2022-03-31 10:05 | 75.25 | 652.38 | 0.14848 | 0.11535 | 18
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9682 | 57905 | 2022-03-31 11:26 | 2022-03-31 11:30 | 0.066667 | 5.2 | 2022-03-31 11:28 | 73.8 | 939.58 | 0.012821 | 0.078546 | 86
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9680 | 57904 | 2022-03-31 11:26 | 2022-03-31 11:30 | 0.066667 | 5.2 | 2022-03-31 11:28 | 39.3333 | 799.25 | 0.012821 | 0.049213 | 72
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9683 | 57905 | 2022-03-31 11:26 | 2022-03-31 11:30 | 0.066667 | 5.2 | 2022-03-31 11:28 | 73.8 | 939.58 | 0.012821 | 0.078546 | 86
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2196 | MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9681 | 57904 | 2022-03-31 11:26 | 2022-03-31 11:30 | 0.066667 | 5.2 | 2022-03-31 11:28 | 39.3333 | 799.25 | 0.012821 | 0.049213 | 72
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5084 | 57949 | 2022-03-31 13:00 | 2022-03-31 14:10 | 1.1667 | 21.21 | 2022-03-31 13:35 | 31.9167 | 2553.78 | 0.055006 | 0.012498 | 14
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5083 | 57948 | 2022-03-31 13:00 | 2022-03-31 14:10 | 1.1667 | 21.21 | 2022-03-31 13:35 | 59.5167 | 4571.22 | 0.055006 | 0.01302 | 29
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12332 | 57934 | 2022-03-31 13:47 | 2022-03-31 14:24 | 0.61667 | 16.16 | 2022-03-31 14:06 | 239.4167 | 6518.9 | 0.03816 | 0.036727 | 81
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9876 | 57988 | 2022-04-01 08:40 | 2022-04-01 10:05 | 1.4167 | 32.64 | 2022-04-01 09:22 | 32.4833 | 771.79 | 0.043403 | 0.042088 | 21
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9874 | 57991 | 2022-04-01 08:40 | 2022-04-01 10:05 | 3.6 | 32.64 | 2022-04-01 09:22 | 90.2 | 771.79 | 0.11029 | 0.11687 | 21
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9877 | 57988 | 2022-04-01 08:40 | 2022-04-01 10:05 | 1.4167 | 32.64 | 2022-04-01 09:22 | 32.4833 | 771.79 | 0.043403 | 0.042088 | 21
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9875 | 57991 | 2022-04-01 08:40 | 2022-04-01 10:05 | 3.6 | 32.64 | 2022-04-01 09:22 | 90.2 | 771.79 | 0.11029 | 0.11687 | 21
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9876 | 57988 | 2022-04-01 08:40 | 2022-04-01 10:05 | 1.4167 | 32.64 | 2022-04-01 09:22 | 33.9 | 804.43 | 0.043403 | 0.042142 | 22
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9874 | 57991 | 2022-04-01 08:40 | 2022-04-01 10:05 | 3.6 | 32.64 | 2022-04-01 09:22 | 93.8 | 804.43 | 0.11029 | 0.1166 | 22
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9877 | 57988 | 2022-04-01 08:40 | 2022-04-01 10:05 | 1.4167 | 32.64 | 2022-04-01 09:22 | 33.9 | 804.43 | 0.043403 | 0.042142 | 22
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9875 | 57991 | 2022-04-01 08:40 | 2022-04-01 10:05 | 3.6 | 32.64 | 2022-04-01 09:22 | 93.8 | 804.43 | 0.11029 | 0.1166 | 22
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9884 | 58017 | 2022-04-01 10:05 | 2022-04-01 11:40 | 1.5833 | 33.16 | 2022-04-01 10:52 | 35.4833 | 837.59 | 0.047748 | 0.042364 | 23
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9882 | 58020 | 2022-04-01 10:05 | 2022-04-01 11:40 | 3.6 | 33.16 | 2022-04-01 10:52 | 97.4 | 837.59 | 0.10856 | 0.11629 | 23
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9885 | 58017 | 2022-04-01 10:05 | 2022-04-01 11:40 | 1.5833 | 33.16 | 2022-04-01 10:52 | 35.4833 | 837.59 | 0.047748 | 0.042364 | 23
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9883 | 58020 | 2022-04-01 10:05 | 2022-04-01 11:40 | 3.6 | 33.16 | 2022-04-01 10:52 | 97.4 | 837.59 | 0.10856 | 0.11629 | 23
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9884 | 58017 | 2022-04-01 10:05 | 2022-04-01 11:40 | 1.5833 | 33.16 | 2022-04-01 10:52 | 37.0667 | 870.75 | 0.047748 | 0.042569 | 24
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9882 | 58020 | 2022-04-01 10:05 | 2022-04-01 11:40 | 3.6 | 33.16 | 2022-04-01 10:52 | 101 | 870.75 | 0.10856 | 0.11599 | 24
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9885 | 58017 | 2022-04-01 10:05 | 2022-04-01 11:40 | 1.5833 | 33.16 | 2022-04-01 10:52 | 37.0667 | 870.75 | 0.047748 | 0.042569 | 24
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9883 | 58020 | 2022-04-01 10:05 | 2022-04-01 11:40 | 3.6 | 33.16 | 2022-04-01 10:52 | 101 | 870.75 | 0.10856 | 0.11599 | 24
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5086 | 58000 | 2022-04-01 11:20 | 2022-04-01 14:10 | 1.1667 | 164 | 2022-04-01 12:45 | 33.0833 | 2717.78 | 0.0071138 | 0.012173 | 15
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5085 | 57999 | 2022-04-01 11:20 | 2022-04-01 14:10 | 1.1667 | 164 | 2022-04-01 12:45 | 60.6833 | 4735.22 | 0.0071138 | 0.012815 | 30
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5086 | 58000 | 2022-04-01 11:20 | 2022-04-01 14:10 | 1.1667 | 164 | 2022-04-01 12:45 | 34.25 | 2881.78 | 0.0071138 | 0.011885 | 16
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5085 | 57999 | 2022-04-01 11:20 | 2022-04-01 14:10 | 1.1667 | 164 | 2022-04-01 12:45 | 61.85 | 4899.22 | 0.0071138 | 0.012624 | 31
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9892 | 58021 | 2022-04-01 14:01 | 2022-04-01 14:41 | 0.66667 | 26.64 | 2022-04-01 14:21 | 37.7333 | 897.39 | 0.025025 | 0.042048 | 25
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9890 | 58024 | 2022-04-01 14:01 | 2022-04-01 14:41 | 3.6 | 26.64 | 2022-04-01 14:21 | 104.6 | 897.39 | 0.13514 | 0.11656 | 25
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9893 | 58021 | 2022-04-01 14:01 | 2022-04-01 14:41 | 0.66667 | 26.64 | 2022-04-01 14:21 | 37.7333 | 897.39 | 0.025025 | 0.042048 | 25
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9891 | 58024 | 2022-04-01 14:01 | 2022-04-01 14:41 | 3.6 | 26.64 | 2022-04-01 14:21 | 104.6 | 897.39 | 0.13514 | 0.11656 | 25
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9892 | 58021 | 2022-04-01 14:01 | 2022-04-01 14:41 | 0.66667 | 26.64 | 2022-04-01 14:21 | 38.4 | 924.03 | 0.025025 | 0.041557 | 26
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-25-03 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9890 | 58024 | 2022-04-01 14:01 | 2022-04-01 14:41 | 3.6 | 26.64 | 2022-04-01 14:21 | 108.2 | 924.03 | 0.13514 | 0.1171 | 26
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9893 | 58021 | 2022-04-01 14:01 | 2022-04-01 14:41 | 0.66667 | 26.64 | 2022-04-01 14:21 | 38.4 | 924.03 | 0.025025 | 0.041557 | 26
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | EDIF | PINTURA | 15-01-77 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 0 | 37587 | VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE) | L | MATERIAL |  | 9891 | 58024 | 2022-04-01 14:01 | 2022-04-01 14:41 | 3.6 | 26.64 | 2022-04-01 14:21 | 108.2 | 924.03 | 0.13514 | 0.1171 | 26
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9688 | 58091 | 2022-04-04 10:06 | 2022-04-04 10:18 | 0.6 | 5.2 | 2022-04-04 10:12 | 74.4 | 944.78 | 0.11538 | 0.078748 | 87
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9689 | 58091 | 2022-04-04 10:06 | 2022-04-04 10:18 | 0.6 | 5.2 | 2022-04-04 10:12 | 74.4 | 944.78 | 0.11538 | 0.078748 | 87
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10324 | 58072 | 2022-04-04 08:14 | 2022-04-04 14:18 | 4.7333 | 28.45 | 2022-04-04 11:16 | 79.9833 | 680.83 | 0.16637 | 0.11748 | 19
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9694 | 58110 | 2022-04-04 11:28 | 2022-04-04 11:35 | 0.35 | 5.2 | 2022-04-04 11:31 | 74.75 | 949.98 | 0.067308 | 0.078686 | 88
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9695 | 58110 | 2022-04-04 11:28 | 2022-04-04 11:35 | 0.35 | 5.2 | 2022-04-04 11:31 | 74.75 | 949.98 | 0.067308 | 0.078686 | 88
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5088 | 58143 | 2022-04-04 11:35 | 2022-04-04 14:50 | 2.0833 | 108 | 2022-04-04 13:12 | 36.3333 | 2989.78 | 0.01929 | 0.012153 | 17
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5087 | 58142 | 2022-04-04 11:35 | 2022-04-04 14:50 | 2.0833 | 108 | 2022-04-04 13:12 | 63.9333 | 5007.22 | 0.01929 | 0.012768 | 32
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9920 | 58295 | 2022-04-04 22:00 | 2022-04-04 22:35 | 1.6667 | 298 | 2022-04-04 22:18 | 35.15 | 3898 | 0.0055928 | 0.0090174 | 7
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9922 | 58296 | 2022-04-04 22:00 | 2022-04-04 22:35 | 1.6667 | 298 | 2022-04-04 22:18 | 52.05 | 3898 | 0.0055928 | 0.013353 | 7
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | BICOS PARA INJEÇÃO DE ALTA PRESSÃO | UN | MATERIAL |  | 9926 | 58294 | 2022-04-04 22:00 | 2022-04-04 22:35 | 298 | 298 | 2022-04-04 22:18 | 3898 | 3898 | 1 | 1 | 7
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9924 | 58292 | 2022-04-04 22:00 | 2022-04-04 22:35 | 0.58333 | 298 | 2022-04-04 22:18 | 21.2333 | 3898 | 0.0019575 | 0.0054472 | 7
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 94239 | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9916 | 58302 | 2022-04-04 22:00 | 2022-04-04 22:35 | 0.58333 | 298 | 2022-04-04 22:18 | 21.2833 | 3898 | 0.0019575 | 0.0054601 | 7
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 9928 | 58293 | 2022-04-04 22:00 | 2022-04-04 22:35 | 0.58333 | 298 | 2022-04-04 22:18 | 21.2333 | 3898 | 0.0019575 | 0.0054472 | 7
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9921 | 58269 | 2022-04-04 22:00 | 2022-04-04 22:40 | 1.8333 | 331 | 2022-04-04 22:20 | 36.9833 | 4229 | 0.0055388 | 0.0087452 | 8
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9923 | 58270 | 2022-04-04 22:00 | 2022-04-04 22:40 | 2.75 | 331 | 2022-04-04 22:20 | 54.8 | 4229 | 0.0083082 | 0.012958 | 8
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | BICOS PARA INJEÇÃO DE ALTA PRESSÃO | UN | MATERIAL |  | 9927 | 58268 | 2022-04-04 22:00 | 2022-04-04 22:40 | 331 | 331 | 2022-04-04 22:20 | 4229 | 4229 | 1 | 1 | 8
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9925 | 58266 | 2022-04-04 22:00 | 2022-04-04 22:40 | 0.66667 | 331 | 2022-04-04 22:20 | 21.9 | 4229 | 0.0020141 | 0.0051785 | 8
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 94239 | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9917 | 58276 | 2022-04-04 22:00 | 2022-04-04 22:40 | 0.66667 | 331 | 2022-04-04 22:20 | 21.95 | 4229 | 0.0020141 | 0.0051904 | 8
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 9929 | 58267 | 2022-04-04 22:00 | 2022-04-04 22:40 | 0.66667 | 331 | 2022-04-04 22:20 | 21.9 | 4229 | 0.0020141 | 0.0051785 | 8
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12391 | 58395 | 2022-04-04 23:00 | 2022-04-04 23:47 | 0.78333 | 3 | 2022-04-04 23:24 | 16.3833 | 84 | 0.26111 | 0.19504 | 9
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12393 | 58396 | 2022-04-04 23:00 | 2022-04-04 23:47 | 0.78333 | 3 | 2022-04-04 23:24 | 16.3833 | 84 | 0.26111 | 0.19504 | 9
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 19510 | ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS | KG | MATERIAL |  | 12387 | 58398 | 2022-04-04 23:00 | 2022-04-04 23:47 | 3 | 3 | 2022-04-04 23:24 | 79.5 | 84 | 1 | 0.94643 | 9
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12397 | 58402 | 2022-04-04 23:00 | 2022-04-04 23:47 | 0.78333 | 3 | 2022-04-04 23:24 | 16.3833 | 84 | 0.26111 | 0.19504 | 9
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 94285 | TANQUE PARA INJEÇÃO DE RESINAS, NATAS E ARGAMASSAS | H | EQUIPAMENTO |  | 12389 | 58401 | 2022-04-04 23:00 | 2022-04-04 23:47 | 0.78333 | 3 | 2022-04-04 23:24 | 16.3833 | 84 | 0.26111 | 0.19504 | 9
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12390 | 58371 | 2022-04-04 23:00 | 2022-04-05 00:30 | 1.5 | 3 | 2022-04-04 23:45 | 17.8833 | 87 | 0.5 | 0.20556 | 10
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12392 | 58372 | 2022-04-04 23:00 | 2022-04-05 00:30 | 1.5 | 3 | 2022-04-04 23:45 | 17.8833 | 87 | 0.5 | 0.20556 | 10
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 19510 | ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS | KG | MATERIAL |  | 12398 | 58374 | 2022-04-04 23:00 | 2022-04-05 00:30 | 3 | 3 | 2022-04-04 23:45 | 82.5 | 87 | 1 | 0.94828 | 10
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12396 | 58378 | 2022-04-04 23:00 | 2022-04-05 00:30 | 1.5 | 3 | 2022-04-04 23:45 | 17.8833 | 87 | 0.5 | 0.20556 | 10
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 94285 | TANQUE PARA INJEÇÃO DE RESINAS, NATAS E ARGAMASSAS | H | EQUIPAMENTO |  | 12388 | 58377 | 2022-04-04 23:00 | 2022-04-05 00:30 | 1.5 | 3 | 2022-04-04 23:45 | 17.8833 | 87 | 0.5 | 0.20556 | 10
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5090 | 58427 | 2022-04-05 10:15 | 2022-04-05 11:40 | 1.4167 | 114 | 2022-04-05 10:57 | 37.75 | 3103.78 | 0.012427 | 0.012163 | 18
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5089 | 58426 | 2022-04-05 10:15 | 2022-04-05 11:40 | 1.4167 | 114 | 2022-04-05 10:57 | 65.35 | 5121.22 | 0.012427 | 0.012761 | 33
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10327 | 58226 | 2022-04-05 08:13 | 2022-04-05 14:22 | 4.8667 | 32.57 | 2022-04-05 11:18 | 84.85 | 713.4 | 0.14942 | 0.11894 | 20
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10330 | 58252 | 2022-04-05 10:40 | 2022-04-05 14:30 | 2.6167 | 14.47 | 2022-04-05 12:35 | 87.4667 | 727.87 | 0.18083 | 0.12017 | 21
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10230 | 58682 | 2022-04-05 08:00 | 2022-04-06 14:49 | 21.0333 | 5.3 | 2022-04-05 23:24 | 508.0667 | 152.08 | 3.9686 | 3.3408 | 28
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9968 | 58504 | 2022-04-05 22:00 | 2022-04-06 01:00 | 7.55 | 600 | 2022-04-05 23:30 | 44.5333 | 4829 | 0.012583 | 0.0092221 | 9
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9969 | 58517 | 2022-04-05 22:00 | 2022-04-06 01:00 | 4.4833 | 600 | 2022-04-05 23:30 | 49.0167 | 5429 | 0.0074722 | 0.0090287 | 10
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9970 | 58505 | 2022-04-05 22:00 | 2022-04-06 01:00 | 7.55 | 600 | 2022-04-05 23:30 | 62.35 | 4829 | 0.012583 | 0.012912 | 9
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9971 | 58518 | 2022-04-05 22:00 | 2022-04-06 01:00 | 7.7167 | 600 | 2022-04-05 23:30 | 70.0667 | 5429 | 0.012861 | 0.012906 | 10
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | BICOS PARA INJEÇÃO DE ALTA PRESSÃO | UN | MATERIAL |  | 9974 | 58503 | 2022-04-05 22:00 | 2022-04-06 01:00 | 600 | 600 | 2022-04-05 23:30 | 4829 | 4829 | 1 | 1 | 9
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | BICOS PARA INJEÇÃO DE ALTA PRESSÃO | UN | MATERIAL |  | 9975 | 58516 | 2022-04-05 22:00 | 2022-04-06 01:00 | 600 | 600 | 2022-04-05 23:30 | 5429 | 5429 | 1 | 1 | 10
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9972 | 58501 | 2022-04-05 22:00 | 2022-04-06 01:00 | 2.9833 | 600 | 2022-04-05 23:30 | 24.8833 | 4829 | 0.0049722 | 0.0051529 | 9
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9973 | 58514 | 2022-04-05 22:00 | 2022-04-06 01:00 | 2.9833 | 600 | 2022-04-05 23:30 | 27.8667 | 5429 | 0.0049722 | 0.0051329 | 10
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 94239 | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9964 | 58511 | 2022-04-05 22:00 | 2022-04-06 01:00 | 2.9833 | 600 | 2022-04-05 23:30 | 24.9333 | 4829 | 0.0049722 | 0.0051632 | 9
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 94239 | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9965 | 58524 | 2022-04-05 22:00 | 2022-04-06 01:00 | 2.9833 | 600 | 2022-04-05 23:30 | 27.9167 | 5429 | 0.0049722 | 0.0051421 | 10
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 9977 | 58515 | 2022-04-05 22:00 | 2022-04-06 01:00 | 2.9833 | 600 | 2022-04-05 23:30 | 24.8833 | 4829 | 0.0049722 | 0.0051529 | 9
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 9976 | 58502 | 2022-04-05 22:00 | 2022-04-06 01:00 | 2.9833 | 600 | 2022-04-05 23:30 | 27.8667 | 5429 | 0.0049722 | 0.0051329 | 10
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12424 | 58535 | 2022-04-05 23:00 | 2022-04-06 00:20 | 1.3167 | 7 | 2022-04-05 23:40 | 19.2 | 94 | 0.1881 | 0.20426 | 11
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12430 | 58527 | 2022-04-05 22:50 | 2022-04-06 00:30 | 1.65 | 7 | 2022-04-05 23:40 | 20.85 | 101 | 0.23571 | 0.20644 | 12
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12431 | 58528 | 2022-04-05 22:50 | 2022-04-06 00:30 | 1.65 | 7 | 2022-04-05 23:40 | 19.5333 | 94 | 0.23571 | 0.2078 | 11
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12425 | 58536 | 2022-04-05 23:00 | 2022-04-06 00:20 | 1.3167 | 7 | 2022-04-05 23:40 | 20.85 | 101 | 0.1881 | 0.20644 | 12
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 19510 | ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS | KG | MATERIAL |  | 12422 | 58530 | 2022-04-05 22:50 | 2022-04-06 00:30 | 7 | 7 | 2022-04-05 23:40 | 89.5 | 94 | 1 | 0.95213 | 11
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 19510 | ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS | KG | MATERIAL |  | 12428 | 58538 | 2022-04-05 23:00 | 2022-04-06 00:20 | 7 | 7 | 2022-04-05 23:40 | 96.5 | 101 | 1 | 0.95545 | 12
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12427 | 58542 | 2022-04-05 23:00 | 2022-04-06 00:20 | 1.3167 | 7 | 2022-04-05 23:40 | 19.2 | 94 | 0.1881 | 0.20426 | 11
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12433 | 58534 | 2022-04-05 22:50 | 2022-04-06 00:30 | 1.65 | 7 | 2022-04-05 23:40 | 20.85 | 101 | 0.23571 | 0.20644 | 12
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 94285 | TANQUE PARA INJEÇÃO DE RESINAS, NATAS E ARGAMASSAS | H | EQUIPAMENTO |  | 12423 | 58541 | 2022-04-05 23:00 | 2022-04-06 00:20 | 1.3167 | 7 | 2022-04-05 23:40 | 19.2 | 94 | 0.1881 | 0.20426 | 11
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 94285 | TANQUE PARA INJEÇÃO DE RESINAS, NATAS E ARGAMASSAS | H | EQUIPAMENTO |  | 12429 | 58533 | 2022-04-05 22:50 | 2022-04-06 00:30 | 1.65 | 7 | 2022-04-05 23:40 | 20.85 | 101 | 0.23571 | 0.20644 | 12
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10499 | 58550 | 2022-04-06 08:30 | 2022-04-06 10:07 | 1.6167 | 2 | 2022-04-06 09:18 | 19.0667 | 28.399 | 0.80833 | 0.67139 | 15
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 39055 | ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI | KG | MATERIAL |  | 10497 | 58551 | 2022-04-06 08:30 | 2022-04-06 10:07 | 2 | 2 | 2022-04-06 09:18 | 30.399 | 30.399 | 1 | 1 | 17
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10333 | 58543 | 2022-04-06 08:12 | 2022-04-06 14:32 | 5 | 30.77 | 2022-04-06 11:22 | 92.4667 | 758.64 | 0.1625 | 0.12188 | 22
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10336 | 58597 | 2022-04-06 13:10 | 2022-04-06 14:40 | 1.5 | 7.85 | 2022-04-06 13:55 | 93.9667 | 766.49 | 0.19108 | 0.12259 | 23
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10339 | 58668 | 2022-04-07 08:15 | 2022-04-07 10:30 | 2.25 | 14.67 | 2022-04-07 09:22 | 96.2167 | 781.16 | 0.15337 | 0.12317 | 24
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11283 | 58810 | 2022-04-08 10:54 | 2022-04-08 12:21 | 0.124 | 0.59 | 2022-04-08 11:38 | 6.1805 | 32.0978 | 0.21017 | 0.19255 | 40
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11282 | 58809 | 2022-04-08 10:54 | 2022-04-08 12:21 | 7.25 | 0.59 | 2022-04-08 11:38 | 354.1667 | 32.0978 | 12.2881 | 11.034 | 40
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11284 | 58814 | 2022-04-08 10:54 | 2022-04-08 12:21 | 1.45 | 0.59 | 2022-04-08 11:38 | 71.8667 | 32.0978 | 2.4576 | 2.239 | 40
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11279 | 58812 | 2022-04-08 10:54 | 2022-04-08 12:21 | 0.144 | 0.59 | 2022-04-08 11:38 | 7.1415 | 32.0978 | 0.24407 | 0.22249 | 40
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10342 | 58753 | 2022-04-08 08:44 | 2022-04-08 14:42 | 4.6333 | 22.04 | 2022-04-08 11:43 | 100.85 | 803.2 | 0.21022 | 0.12556 | 25
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12117 | 58924 | 2022-04-11 08:35 | 2022-04-11 10:04 | 1.4833 | 13.91 | 2022-04-11 09:20 | 153.1833 | 1305.78 | 0.10664 | 0.11731 | 36
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12113 | 58921 | 2022-04-11 08:35 | 2022-04-11 10:04 | 1.4833 | 13.91 | 2022-04-11 09:20 | 318.8 | 3211.6 | 0.10664 | 0.099265 | 95
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12119 | 58920 | 2022-04-11 08:35 | 2022-04-11 10:04 | 1.4833 | 13.91 | 2022-04-11 09:20 | 281.0667 | 3211.6 | 0.10664 | 0.087516 | 95
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12118 | 58924 | 2022-04-11 08:35 | 2022-04-11 10:04 | 1.4833 | 13.91 | 2022-04-11 09:20 | 153.1833 | 1305.78 | 0.10664 | 0.11731 | 36
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12114 | 58921 | 2022-04-11 08:35 | 2022-04-11 10:04 | 1.4833 | 13.91 | 2022-04-11 09:20 | 318.8 | 3211.6 | 0.10664 | 0.099265 | 95
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12120 | 58920 | 2022-04-11 08:35 | 2022-04-11 10:04 | 1.4833 | 13.91 | 2022-04-11 09:20 | 281.0667 | 3211.6 | 0.10664 | 0.087516 | 95
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9706 | 58933 | 2022-04-11 10:16 | 2022-04-11 10:20 | 0.2 | 5.2 | 2022-04-11 10:18 | 74.95 | 955.18 | 0.038462 | 0.078467 | 89
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9707 | 58933 | 2022-04-11 10:16 | 2022-04-11 10:20 | 0.2 | 5.2 | 2022-04-11 10:18 | 74.95 | 955.18 | 0.038462 | 0.078467 | 89
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9700 | 58936 | 2022-04-11 10:20 | 2022-04-11 10:24 | 0.2 | 5.2 | 2022-04-11 10:22 | 75.15 | 960.38 | 0.038462 | 0.07825 | 90
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9701 | 58936 | 2022-04-11 10:20 | 2022-04-11 10:24 | 0.2 | 5.2 | 2022-04-11 10:22 | 75.15 | 960.38 | 0.038462 | 0.07825 | 90
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10345 | 58926 | 2022-04-11 08:31 | 2022-04-11 14:31 | 4.6667 | 27.48 | 2022-04-11 11:31 | 105.5167 | 830.68 | 0.16982 | 0.12702 | 26
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10502 | 59004 | 2022-04-11 11:30 | 2022-04-11 13:53 | 1 | 1 | 2022-04-11 12:41 | 20.0667 | 29.399 | 1 | 0.68256 | 16
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 0 | 39055 | ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI | KG | MATERIAL |  | 10500 | 59005 | 2022-04-11 11:30 | 2022-04-11 13:53 | 1 | 1 | 2022-04-11 12:41 | 31.399 | 31.399 | 1 | 1 | 18
ESCAVAÇÃO MANUAL | INFRA | MOVIMENTO DE TERRA | 04-01-00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10232 | 59120 | 2022-04-12 08:00 | 2022-04-12 11:45 | 11.25 | 1.88 | 2022-04-12 09:52 | 519.3167 | 153.96 | 5.984 | 3.3731 | 29
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12333 | 59047 | 2022-04-12 09:23 | 2022-04-12 10:26 | 1.05 | 19.31 | 2022-04-12 09:54 | 240.4667 | 6538.21 | 0.054376 | 0.036779 | 82
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10348 | 59039 | 2022-04-12 08:26 | 2022-04-12 14:24 | 4.3 | 23.65 | 2022-04-12 11:25 | 109.8167 | 854.33 | 0.18182 | 0.12854 | 27
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10949 | 59130 | 2022-04-12 13:30 | 2022-04-12 14:29 | 0.98333 | 38.48 | 2022-04-12 14:00 | 151.55 | 3308.06 | 0.025554 | 0.045812 | 89
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10947 | 59129 | 2022-04-12 13:30 | 2022-04-12 14:29 | 1.9667 | 38.48 | 2022-04-12 14:00 | 85.3667 | 2350.62 | 0.051109 | 0.036317 | 57
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10951 | 59128 | 2022-04-12 13:30 | 2022-04-12 14:29 | 38.48 | 38.48 | 2022-04-12 14:00 | 3308.06 | 3308.06 | 1 | 1 | 89
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10950 | 59130 | 2022-04-12 13:30 | 2022-04-12 14:29 | 0.98333 | 38.48 | 2022-04-12 14:00 | 152.5333 | 3346.54 | 0.025554 | 0.045579 | 90
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10948 | 59129 | 2022-04-12 13:30 | 2022-04-12 14:29 | 1.9667 | 38.48 | 2022-04-12 14:00 | 87.3333 | 2389.1 | 0.051109 | 0.036555 | 58
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10952 | 59128 | 2022-04-12 13:30 | 2022-04-12 14:29 | 38.48 | 38.48 | 2022-04-12 14:00 | 3346.54 | 3346.54 | 1 | 1 | 90
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9984 | 59201 | 2022-04-12 22:00 | 2022-04-13 00:40 | 3.9833 | 600 | 2022-04-12 23:20 | 53 | 6029 | 0.0066389 | 0.0087908 | 11
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9986 | 59202 | 2022-04-12 22:00 | 2022-04-13 00:40 | 5.7333 | 600 | 2022-04-12 23:20 | 75.8 | 6029 | 0.0095556 | 0.012573 | 11
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | BICOS PARA INJEÇÃO DE ALTA PRESSÃO | UN | MATERIAL |  | 9990 | 59200 | 2022-04-12 22:00 | 2022-04-13 00:40 | 600 | 600 | 2022-04-12 23:20 | 6029 | 6029 | 1 | 1 | 11
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9988 | 59198 | 2022-04-12 22:00 | 2022-04-13 00:40 | 2.65 | 600 | 2022-04-12 23:20 | 30.5167 | 6029 | 0.0044167 | 0.0050616 | 11
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 94239 | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9980 | 59208 | 2022-04-12 22:00 | 2022-04-13 00:40 | 2.65 | 600 | 2022-04-12 23:20 | 30.5667 | 6029 | 0.0044167 | 0.0050699 | 11
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 9992 | 59199 | 2022-04-12 22:00 | 2022-04-13 00:40 | 2.65 | 600 | 2022-04-12 23:20 | 30.5167 | 6029 | 0.0044167 | 0.0050616 | 11
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12438 | 59224 | 2022-04-12 22:50 | 2022-04-12 23:59 | 1.15 | 7 | 2022-04-12 23:24 | 22 | 108 | 0.16429 | 0.2037 | 13
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12440 | 59225 | 2022-04-12 22:50 | 2022-04-12 23:59 | 1.15 | 7 | 2022-04-12 23:24 | 22 | 108 | 0.16429 | 0.2037 | 13
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 19510 | ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS | KG | MATERIAL |  | 12434 | 59227 | 2022-04-12 22:50 | 2022-04-12 23:59 | 7 | 7 | 2022-04-12 23:24 | 103.5 | 108 | 1 | 0.95833 | 13
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12444 | 59231 | 2022-04-12 22:50 | 2022-04-12 23:59 | 1.15 | 7 | 2022-04-12 23:24 | 22 | 108 | 0.16429 | 0.2037 | 13
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 94285 | TANQUE PARA INJEÇÃO DE RESINAS, NATAS E ARGAMASSAS | H | EQUIPAMENTO |  | 12436 | 59230 | 2022-04-12 22:50 | 2022-04-12 23:59 | 1.15 | 7 | 2022-04-12 23:24 | 22 | 108 | 0.16429 | 0.2037 | 13
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9985 | 59214 | 2022-04-12 22:00 | 2022-04-13 01:00 | 3.6667 | 600 | 2022-04-12 23:30 | 56.6667 | 6629 | 0.0061111 | 0.0085483 | 12
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9987 | 59215 | 2022-04-12 22:00 | 2022-04-13 01:00 | 5.25 | 600 | 2022-04-12 23:30 | 81.05 | 6629 | 0.00875 | 0.012227 | 12
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | BICOS PARA INJEÇÃO DE ALTA PRESSÃO | UN | MATERIAL |  | 9991 | 59213 | 2022-04-12 22:00 | 2022-04-13 01:00 | 600 | 600 | 2022-04-12 23:30 | 6629 | 6629 | 1 | 1 | 12
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9989 | 59211 | 2022-04-12 22:00 | 2022-04-13 01:00 | 3 | 600 | 2022-04-12 23:30 | 33.5167 | 6629 | 0.005 | 0.0050561 | 12
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 94239 | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9981 | 59221 | 2022-04-12 22:00 | 2022-04-13 01:00 | 3 | 600 | 2022-04-12 23:30 | 33.5667 | 6629 | 0.005 | 0.0050636 | 12
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 9993 | 59212 | 2022-04-12 22:00 | 2022-04-13 01:00 | 3 | 600 | 2022-04-12 23:30 | 33.5167 | 6629 | 0.005 | 0.0050561 | 12
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12439 | 59232 | 2022-04-12 22:50 | 2022-04-13 00:40 | 1.8333 | 9 | 2022-04-12 23:45 | 23.8333 | 117 | 0.2037 | 0.2037 | 14
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12441 | 59233 | 2022-04-12 22:50 | 2022-04-13 00:40 | 1.8333 | 9 | 2022-04-12 23:45 | 23.8333 | 117 | 0.2037 | 0.2037 | 14
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 19510 | ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS | KG | MATERIAL |  | 12435 | 59235 | 2022-04-12 22:50 | 2022-04-13 00:40 | 9 | 9 | 2022-04-12 23:45 | 112.5 | 117 | 1 | 0.96154 | 14
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12445 | 59239 | 2022-04-12 22:50 | 2022-04-13 00:40 | 1.8333 | 9 | 2022-04-12 23:45 | 23.8333 | 117 | 0.2037 | 0.2037 | 14
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 94285 | TANQUE PARA INJEÇÃO DE RESINAS, NATAS E ARGAMASSAS | H | EQUIPAMENTO |  | 12437 | 59238 | 2022-04-12 22:50 | 2022-04-13 00:40 | 1.8333 | 9 | 2022-04-12 23:45 | 23.8333 | 117 | 0.2037 | 0.2037 | 14
REATERRO 2 | EDIF | FUNDAÇÕES | 02-06-10 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12150 | 59180 | 2022-04-13 08:11 | 2022-04-13 09:04 | 2.65 | 1.58 | 2022-04-13 08:38 | 43.4667 | 65.93 | 1.6772 | 0.65929 | 12
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10959 | 59184 | 2022-04-13 07:50 | 2022-04-13 09:27 | 0.9 | 25.89 | 2022-04-13 08:38 | 153.4333 | 3372.43 | 0.034762 | 0.045496 | 91
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10957 | 59183 | 2022-04-13 07:50 | 2022-04-13 09:27 | 0.9 | 25.89 | 2022-04-13 08:38 | 88.2333 | 2414.99 | 0.034762 | 0.036536 | 59
ARMADURA - TELA | INFRA | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 07-12-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10961 | 59182 | 2022-04-13 07:50 | 2022-04-13 09:27 | 25.89 | 25.89 | 2022-04-13 08:38 | 3372.43 | 3372.43 | 1 | 1 | 91
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 |  | ARMADOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10960 | 59184 | 2022-04-13 07:50 | 2022-04-13 09:27 | 0.9 | 25.89 | 2022-04-13 08:38 | 154.3333 | 3398.32 | 0.034762 | 0.045415 | 92
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10958 | 59183 | 2022-04-13 07:50 | 2022-04-13 09:27 | 0.9 | 25.89 | 2022-04-13 08:38 | 89.1333 | 2440.88 | 0.034762 | 0.036517 | 60
ARMADURA - TELA | INFRA | PONTES E VIADUTOS | 08-23-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 27540 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM) | KG | MATERIAL |  | 10962 | 59182 | 2022-04-13 07:50 | 2022-04-13 09:27 | 25.89 | 25.89 | 2022-04-13 08:38 | 3398.32 | 3398.32 | 1 | 1 | 92
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5092 | 59283 | 2022-04-13 09:16 | 2022-04-13 14:35 | 8.1333 | 275.2 | 2022-04-13 11:55 | 45.8833 | 3378.98 | 0.029554 | 0.013579 | 19
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5091 | 59282 | 2022-04-13 09:16 | 2022-04-13 14:35 | 4.0667 | 275.2 | 2022-04-13 11:55 | 69.4167 | 5396.42 | 0.014777 | 0.012863 | 34
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10351 | 59244 | 2022-04-13 09:49 | 2022-04-13 14:26 | 3.0667 | 23.07 | 2022-04-13 12:07 | 112.8833 | 877.4 | 0.13293 | 0.12866 | 28
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10354 | 59250 | 2022-04-13 09:55 | 2022-04-13 14:28 | 3 | 20.58 | 2022-04-13 12:12 | 115.8833 | 897.98 | 0.14577 | 0.12905 | 29
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10357 | 59331 | 2022-04-14 08:15 | 2022-04-14 11:45 | 3.5 | 15.43 | 2022-04-14 10:00 | 119.3833 | 913.41 | 0.22683 | 0.1307 | 30
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9718 | 59417 | 2022-04-14 09:59 | 2022-04-14 10:07 | 0.4 | 5.2 | 2022-04-14 10:03 | 75.55 | 965.58 | 0.076923 | 0.078243 | 91
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9719 | 59417 | 2022-04-14 09:59 | 2022-04-14 10:07 | 0.4 | 5.2 | 2022-04-14 10:03 | 75.55 | 965.58 | 0.076923 | 0.078243 | 91
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | MATERIAL |  | 11289 | 59411 | 2022-04-14 09:56 | 2022-04-14 11:58 | 0.119 | 0.55 | 2022-04-14 10:57 | 6.2995 | 32.6478 | 0.21636 | 0.19295 | 41
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 11288 | 59410 | 2022-04-14 09:56 | 2022-04-14 11:58 | 8.1333 | 0.55 | 2022-04-14 10:57 | 362.3 | 32.6478 | 14.7879 | 11.0972 | 41
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 94001 | BETONEIRA 400 LITROS | H | EQUIPAMENTO |  | 11290 | 59415 | 2022-04-14 09:56 | 2022-04-14 11:58 | 2.0333 | 0.55 | 2022-04-14 10:57 | 73.9 | 32.6478 | 3.697 | 2.2636 | 41
GRAUTE | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-08-01 | GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0 | 84003 | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | MATERIAL |  | 11285 | 59413 | 2022-04-14 09:56 | 2022-04-14 11:58 | 0.138 | 0.55 | 2022-04-14 10:57 | 7.2795 | 32.6478 | 0.25091 | 0.22297 | 41
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5094 | 59426 | 2022-04-14 10:30 | 2022-04-14 11:40 | 1.1667 | 68 | 2022-04-14 11:05 | 47.05 | 3446.98 | 0.017157 | 0.01365 | 20
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5093 | 59425 | 2022-04-14 10:30 | 2022-04-14 11:40 | 1.1667 | 68 | 2022-04-14 11:05 | 70.5833 | 5464.42 | 0.017157 | 0.012917 | 35
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10360 | 59325 | 2022-04-14 08:10 | 2022-04-14 14:29 | 4.8167 | 23.15 | 2022-04-14 11:20 | 124.2 | 936.56 | 0.20806 | 0.13261 | 31
ANDAIME | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-01-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9712 | 59420 | 2022-04-14 13:13 | 2022-04-14 13:20 | 0.46667 | 5.2 | 2022-04-14 13:16 | 76.0167 | 970.78 | 0.089744 | 0.078305 | 92
ANDAIME | EDIF | SERV.COMPLEMENTARES | 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 9713 | 59420 | 2022-04-14 13:13 | 2022-04-14 13:20 | 0.46667 | 5.2 | 2022-04-14 13:16 | 76.0167 | 970.78 | 0.089744 | 0.078305 | 92
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12127 | 59473 | 2022-04-18 09:30 | 2022-04-18 10:44 | 1.2333 | 10.39 | 2022-04-18 10:07 | 154.4167 | 1316.17 | 0.1187 | 0.11732 | 37
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12123 | 59470 | 2022-04-18 09:30 | 2022-04-18 10:44 | 1.2333 | 10.39 | 2022-04-18 10:07 | 320.0333 | 3221.99 | 0.1187 | 0.099328 | 96
LIXAMENTO MECÂNICO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-19-00 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12129 | 59469 | 2022-04-18 09:30 | 2022-04-18 10:44 | 1.2333 | 10.39 | 2022-04-18 10:07 | 282.3 | 3221.99 | 0.1187 | 0.087617 | 96
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12128 | 59473 | 2022-04-18 09:30 | 2022-04-18 10:44 | 1.2333 | 10.39 | 2022-04-18 10:07 | 154.4167 | 1316.17 | 0.1187 | 0.11732 | 37
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 | 94250 | LIXADEIRA PARA CONCRETO | H | EQUIPAMENTO |  | 12124 | 59470 | 2022-04-18 09:30 | 2022-04-18 10:44 | 1.2333 | 10.39 | 2022-04-18 10:07 | 320.0333 | 3221.99 | 0.1187 | 0.099328 | 96
NÃO APROPRIADAS | AUX | COMPOSICOES AUXILIARES | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12130 | 59469 | 2022-04-18 09:30 | 2022-04-18 10:44 | 1.2333 | 10.39 | 2022-04-18 10:07 | 282.3 | 3221.99 | 0.1187 | 0.087617 | 96
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10363 | 59455 | 2022-04-18 08:32 | 2022-04-18 14:36 | 4.5833 | 23.15 | 2022-04-18 11:34 | 128.7833 | 959.71 | 0.19798 | 0.13419 | 32
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10366 | 59461 | 2022-04-18 08:49 | 2022-04-18 14:42 | 4.4 | 20.58 | 2022-04-18 11:46 | 133.1833 | 980.29 | 0.2138 | 0.13586 | 33
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12334 | 59524 | 2022-04-19 08:00 | 2022-04-19 09:50 | 1.8333 | 28.1 | 2022-04-19 08:55 | 242.3 | 6566.31 | 0.065243 | 0.0369 | 83
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA | EDIF | PINTURA | 15-80-34 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10369 | 59526 | 2022-04-19 08:33 | 2022-04-19 11:37 | 3.0667 | 18.02 | 2022-04-19 10:05 | 136.25 | 998.31 | 0.17018 | 0.13648 | 34
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12335 | 59546 | 2022-04-19 10:16 | 2022-04-19 11:48 | 1.5333 | 27.98 | 2022-04-19 11:02 | 243.8333 | 6594.29 | 0.054801 | 0.036976 | 84
TINTA HIDROFUGA | EDIF | PINTURA | 15-01-08 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 0 | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12336 | 59591 | 2022-04-19 13:10 | 2022-04-19 14:24 | 1.2333 | 42.01 | 2022-04-19 13:47 | 245.0667 | 6636.3 | 0.029358 | 0.036928 | 85
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4690 | 59797 | 2022-04-25 07:50 | 2022-04-25 14:20 | 30 | 4.86 | 2022-04-25 11:05 | 11790 | 2068.82 | 6.1728 | 5.6989 | 102
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4688 | 59794 | 2022-04-25 07:50 | 2022-04-25 14:20 | 5.3333 | 4.86 | 2022-04-25 11:05 | 706.4933 | 2744.28 | 1.0974 | 0.25744 | 119
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4687 | 59798 | 2022-04-25 07:50 | 2022-04-25 14:20 | 4.98 | 4.86 | 2022-04-25 11:05 | 2005.57 | 1977.78 | 1.0247 | 1.0141 | 97
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10000 | 60067 | 2022-04-26 22:00 | 2022-04-27 01:21 | 13.4167 | 1000 | 2022-04-26 23:40 | 70.0833 | 7629 | 0.013417 | 0.0091864 | 13
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10002 | 60068 | 2022-04-26 22:00 | 2022-04-27 01:21 | 13.4167 | 1000 | 2022-04-26 23:40 | 94.4667 | 7629 | 0.013417 | 0.012383 | 13
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | BICOS PARA INJEÇÃO DE ALTA PRESSÃO | UN | MATERIAL |  | 10006 | 60066 | 2022-04-26 22:00 | 2022-04-27 01:21 | 1000 | 1000 | 2022-04-26 23:40 | 7629 | 7629 | 1 | 1 | 13
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10004 | 60064 | 2022-04-26 22:00 | 2022-04-27 01:21 | 3.3333 | 1000 | 2022-04-26 23:40 | 36.85 | 7629 | 0.0033333 | 0.0048303 | 13
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 94239 | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9996 | 60074 | 2022-04-26 22:00 | 2022-04-27 01:21 | 6.6667 | 1000 | 2022-04-26 23:40 | 40.2333 | 7629 | 0.0066667 | 0.0052737 | 13
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 10008 | 60065 | 2022-04-26 22:00 | 2022-04-27 01:21 | 3.3333 | 1000 | 2022-04-26 23:40 | 36.85 | 7629 | 0.0033333 | 0.0048303 | 13
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10001 | 60054 | 2022-04-26 22:00 | 2022-04-27 01:31 | 10.1667 | 1000 | 2022-04-26 23:46 | 80.25 | 8629 | 0.010167 | 0.0093 | 14
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10003 | 60055 | 2022-04-26 22:00 | 2022-04-27 01:31 | 15.4167 | 1000 | 2022-04-26 23:46 | 109.8833 | 8629 | 0.015417 | 0.012734 | 14
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | BICOS PARA INJEÇÃO DE ALTA PRESSÃO | UN | MATERIAL |  | 10007 | 60053 | 2022-04-26 22:00 | 2022-04-27 01:31 | 1000 | 1000 | 2022-04-26 23:46 | 8629 | 8629 | 1 | 1 | 14
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10005 | 60051 | 2022-04-26 22:00 | 2022-04-27 01:31 | 3.5 | 1000 | 2022-04-26 23:46 | 40.35 | 8629 | 0.0035 | 0.0046761 | 14
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 94239 | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 9997 | 60061 | 2022-04-26 22:00 | 2022-04-27 01:31 | 7 | 1000 | 2022-04-26 23:46 | 47.2333 | 8629 | 0.007 | 0.0054738 | 14
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 10009 | 60052 | 2022-04-26 22:00 | 2022-04-27 01:31 | 3.5 | 1000 | 2022-04-26 23:46 | 40.35 | 8629 | 0.0035 | 0.0046761 | 14
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12450 | 60085 | 2022-04-26 22:40 | 2022-04-27 01:21 | 4.5 | 20 | 2022-04-27 | 28.3333 | 137 | 0.225 | 0.20681 | 15
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12452 | 60086 | 2022-04-26 22:40 | 2022-04-27 01:21 | 4.5 | 20 | 2022-04-27 | 28.3333 | 137 | 0.225 | 0.20681 | 15
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 19510 | ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS | KG | MATERIAL |  | 12446 | 60088 | 2022-04-26 22:40 | 2022-04-27 01:21 | 20 | 20 | 2022-04-27 | 132.5 | 137 | 1 | 0.96715 | 15
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12456 | 60092 | 2022-04-26 22:40 | 2022-04-27 01:21 | 2.25 | 20 | 2022-04-27 | 26.0833 | 137 | 0.1125 | 0.19039 | 15
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 94285 | TANQUE PARA INJEÇÃO DE RESINAS, NATAS E ARGAMASSAS | H | EQUIPAMENTO |  | 12448 | 60091 | 2022-04-26 22:40 | 2022-04-27 01:21 | 4.5 | 20 | 2022-04-27 | 28.3333 | 137 | 0.225 | 0.20681 | 15
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12451 | 60078 | 2022-04-26 22:40 | 2022-04-27 01:31 | 4.8333 | 14 | 2022-04-27 00:06 | 33.1667 | 151 | 0.34524 | 0.21965 | 16
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12453 | 60079 | 2022-04-26 22:40 | 2022-04-27 01:31 | 4.8333 | 14 | 2022-04-27 00:06 | 33.1667 | 151 | 0.34524 | 0.21965 | 16
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 19510 | ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS | KG | MATERIAL |  | 12447 | 60081 | 2022-04-26 22:40 | 2022-04-27 01:31 | 14 | 14 | 2022-04-27 00:06 | 146.5 | 151 | 1 | 0.9702 | 16
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12457 | 60077 | 2022-04-26 22:40 | 2022-04-27 01:31 | 2.8333 | 14 | 2022-04-27 00:06 | 28.9167 | 151 | 0.20238 | 0.1915 | 16
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 94285 | TANQUE PARA INJEÇÃO DE RESINAS, NATAS E ARGAMASSAS | H | EQUIPAMENTO |  | 12449 | 60084 | 2022-04-26 22:40 | 2022-04-27 01:31 | 4.8333 | 14 | 2022-04-27 00:06 | 33.1667 | 151 | 0.34524 | 0.21965 | 16
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4694 | 60146 | 2022-04-28 08:50 | 2022-04-28 10:20 | 20 | 3.045 | 2022-04-28 09:35 | 11810 | 2071.865 | 6.5681 | 5.7002 | 103
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4692 | 60143 | 2022-04-28 08:50 | 2022-04-28 10:20 | 1.5 | 3.045 | 2022-04-28 09:35 | 707.9933 | 2747.325 | 0.49261 | 0.2577 | 120
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4691 | 60147 | 2022-04-28 08:50 | 2022-04-28 10:20 | 3.205 | 3.045 | 2022-04-28 09:35 | 2008.775 | 1980.825 | 1.0525 | 1.0141 | 98
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4706 | 60217 | 2022-04-29 08:00 | 2022-04-29 11:50 | 90 | 17.33 | 2022-04-29 09:55 | 11900 | 2089.195 | 5.1933 | 5.696 | 104
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4704 | 60214 | 2022-04-29 08:00 | 2022-04-29 11:50 | 7.6667 | 17.33 | 2022-04-29 09:55 | 715.66 | 2764.655 | 0.44239 | 0.25886 | 121
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4703 | 60218 | 2022-04-29 08:00 | 2022-04-29 11:50 | 18.13 | 17.33 | 2022-04-29 09:55 | 2026.905 | 1998.155 | 1.0462 | 1.0144 | 99
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4702 | 60212 | 2022-04-29 07:40 | 2022-04-29 15:00 | 100 | 19.35 | 2022-04-29 11:20 | 12000 | 2108.545 | 5.168 | 5.6911 | 105
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4700 | 60209 | 2022-04-29 07:40 | 2022-04-29 15:00 | 6 | 19.35 | 2022-04-29 11:20 | 721.66 | 2784.005 | 0.31008 | 0.25922 | 122
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4701 | 60210 | 2022-04-29 07:40 | 2022-04-29 15:00 | 6 | 19.35 | 2022-04-29 11:20 | 66.1833 | 221.55 | 0.31008 | 0.29873 | 13
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4699 | 60213 | 2022-04-29 07:40 | 2022-04-29 15:00 | 19.95 | 19.35 | 2022-04-29 11:20 | 2046.855 | 2017.505 | 1.031 | 1.0145 | 100
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4696 | 60202 | 2022-04-29 08:15 | 2022-04-29 15:00 | 100 | 18.29 | 2022-04-29 11:38 | 12100 | 2126.835 | 5.4675 | 5.6892 | 106
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4698 | 60199 | 2022-04-29 08:15 | 2022-04-29 15:00 | 11 | 18.29 | 2022-04-29 11:38 | 732.66 | 2802.295 | 0.60142 | 0.26145 | 123
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4695 | 60203 | 2022-04-29 08:15 | 2022-04-29 15:00 | 18.69 | 18.29 | 2022-04-29 11:38 | 2065.545 | 2035.795 | 1.0219 | 1.0146 | 101
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10017 | 60304 | 2022-04-29 22:00 | 2022-04-29 23:00 | 3.75 | 200 | 2022-04-29 22:30 | 84 | 8829 | 0.01875 | 0.0095141 | 15
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10019 | 60305 | 2022-04-29 22:00 | 2022-04-29 23:00 | 3.75 | 200 | 2022-04-29 22:30 | 113.6333 | 8829 | 0.01875 | 0.01287 | 15
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | BICOS PARA INJEÇÃO DE ALTA PRESSÃO | UN | MATERIAL |  | 10023 | 60303 | 2022-04-29 22:00 | 2022-04-29 23:00 | 200 | 200 | 2022-04-29 22:30 | 8829 | 8829 | 1 | 1 | 15
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10021 | 60301 | 2022-04-29 22:00 | 2022-04-29 23:00 | 1 | 200 | 2022-04-29 22:30 | 41.35 | 8829 | 0.005 | 0.0046834 | 15
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 94239 | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10013 | 60311 | 2022-04-29 22:00 | 2022-04-29 23:00 | 1 | 200 | 2022-04-29 22:30 | 48.2333 | 8829 | 0.005 | 0.0054631 | 15
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 10025 | 60302 | 2022-04-29 22:00 | 2022-04-29 23:00 | 1 | 200 | 2022-04-29 22:30 | 41.35 | 8829 | 0.005 | 0.0046834 | 15
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10016 | 60291 | 2022-04-29 22:00 | 2022-04-29 23:30 | 4.5833 | 250 | 2022-04-29 22:45 | 88.5833 | 9079 | 0.018333 | 0.0097569 | 16
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10018 | 60292 | 2022-04-29 22:00 | 2022-04-29 23:30 | 6.3333 | 250 | 2022-04-29 22:45 | 119.9667 | 9079 | 0.025333 | 0.013214 | 16
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | BICOS PARA INJEÇÃO DE ALTA PRESSÃO | UN | MATERIAL |  | 10022 | 60290 | 2022-04-29 22:00 | 2022-04-29 23:30 | 250 | 250 | 2022-04-29 22:45 | 9079 | 9079 | 1 | 1 | 16
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10020 | 60288 | 2022-04-29 22:00 | 2022-04-29 23:30 | 1.5 | 250 | 2022-04-29 22:45 | 42.85 | 9079 | 0.006 | 0.0047197 | 16
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 94239 | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10012 | 60298 | 2022-04-29 22:00 | 2022-04-29 23:30 | 1.5 | 250 | 2022-04-29 22:45 | 49.7333 | 9079 | 0.006 | 0.0054778 | 16
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 10024 | 60289 | 2022-04-29 22:00 | 2022-04-29 23:30 | 1.5 | 250 | 2022-04-29 22:45 | 42.85 | 9079 | 0.006 | 0.0047197 | 16
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12466 | 60281 | 2022-04-29 22:50 | 2022-04-29 23:30 | 0.66667 | 6 | 2022-04-29 23:10 | 33.8333 | 157 | 0.11111 | 0.2155 | 17
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12467 | 60282 | 2022-04-29 22:50 | 2022-04-29 23:30 | 0.66667 | 6 | 2022-04-29 23:10 | 33.8333 | 157 | 0.11111 | 0.2155 | 17
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 19510 | ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS | KG | MATERIAL |  | 12458 | 60284 | 2022-04-29 22:50 | 2022-04-29 23:30 | 6 | 6 | 2022-04-29 23:10 | 152.5 | 157 | 1 | 0.97134 | 17
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12469 | 60280 | 2022-04-29 22:50 | 2022-04-29 23:30 | 0.66667 | 6 | 2022-04-29 23:10 | 29.5833 | 157 | 0.11111 | 0.18843 | 17
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 94285 | TANQUE PARA INJEÇÃO DE RESINAS, NATAS E ARGAMASSAS | H | EQUIPAMENTO |  | 12465 | 60287 | 2022-04-29 22:50 | 2022-04-29 23:30 | 0.66667 | 6 | 2022-04-29 23:10 | 33.8333 | 157 | 0.11111 | 0.2155 | 17
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12460 | 60273 | 2022-04-29 23:03 | 2022-04-29 23:40 | 0.61667 | 5 | 2022-04-29 23:22 | 34.45 | 162 | 0.12333 | 0.21265 | 18
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12461 | 60274 | 2022-04-29 23:03 | 2022-04-29 23:40 | 0.61667 | 5 | 2022-04-29 23:22 | 34.45 | 162 | 0.12333 | 0.21265 | 18
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 19510 | ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS | KG | MATERIAL |  | 12464 | 60276 | 2022-04-29 23:03 | 2022-04-29 23:40 | 5 | 5 | 2022-04-29 23:22 | 157.5 | 162 | 1 | 0.97222 | 18
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12463 | 60272 | 2022-04-29 23:03 | 2022-04-29 23:40 | 0.61667 | 5 | 2022-04-29 23:22 | 30.2 | 162 | 0.12333 | 0.18642 | 18
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 94285 | TANQUE PARA INJEÇÃO DE RESINAS, NATAS E ARGAMASSAS | H | EQUIPAMENTO |  | 12459 | 60279 | 2022-04-29 23:03 | 2022-04-29 23:40 | 0.61667 | 5 | 2022-04-29 23:22 | 34.45 | 162 | 0.12333 | 0.21265 | 18
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4710 | 60394 | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-02 10:50 | 40 | 7 | 2022-05-02 09:25 | 12140 | 2133.835 | 5.7143 | 5.6893 | 107
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4708 | 60391 | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-02 10:50 | 2.8333 | 7 | 2022-05-02 09:25 | 735.4933 | 2809.295 | 0.40476 | 0.26181 | 124
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4709 | 60392 | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-02 10:50 | 2.8333 | 7 | 2022-05-02 09:25 | 69.0167 | 228.55 | 0.40476 | 0.30198 | 14
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4707 | 60395 | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-02 10:50 | 7.16 | 7 | 2022-05-02 09:25 | 2072.705 | 2042.795 | 1.0229 | 1.0146 | 102
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10032 | 60703 | 2022-05-03 22:00 | 2022-05-03 23:30 | 5.25 | 630 | 2022-05-03 22:45 | 93.8333 | 9709 | 0.0083333 | 0.0096646 | 17
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10034 | 60704 | 2022-05-03 22:00 | 2022-05-03 23:30 | 5.25 | 630 | 2022-05-03 22:45 | 125.2167 | 9709 | 0.0083333 | 0.012897 | 17
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | BICOS PARA INJEÇÃO DE ALTA PRESSÃO | UN | MATERIAL |  | 10038 | 60702 | 2022-05-03 22:00 | 2022-05-03 23:30 | 630 | 630 | 2022-05-03 22:45 | 9709 | 9709 | 1 | 1 | 17
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10036 | 60700 | 2022-05-03 22:00 | 2022-05-03 23:30 | 1.5 | 630 | 2022-05-03 22:45 | 44.35 | 9709 | 0.002381 | 0.0045679 | 17
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 94239 | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10028 | 60710 | 2022-05-03 22:00 | 2022-05-03 23:30 | 1.5 | 630 | 2022-05-03 22:45 | 51.2333 | 9709 | 0.002381 | 0.0052769 | 17
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 10040 | 60701 | 2022-05-03 22:00 | 2022-05-03 23:30 | 1.5 | 630 | 2022-05-03 22:45 | 44.35 | 9709 | 0.002381 | 0.0045679 | 17
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10033 | 60690 | 2022-05-03 22:00 | 2022-05-04 02:00 | 6 | 750 | 2022-05-04 | 99.8333 | 10459 | 0.008 | 0.0095452 | 18
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 10035 | 60691 | 2022-05-03 22:00 | 2022-05-04 02:00 | 10.25 | 750 | 2022-05-04 | 135.4667 | 10459 | 0.013667 | 0.012952 | 18
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | BICOS PARA INJEÇÃO DE ALTA PRESSÃO | UN | MATERIAL |  | 10039 | 60689 | 2022-05-03 22:00 | 2022-05-04 02:00 | 750 | 750 | 2022-05-04 | 10459 | 10459 | 1 | 1 | 18
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10037 | 60687 | 2022-05-03 22:00 | 2022-05-04 02:00 | 4 | 750 | 2022-05-04 | 48.35 | 10459 | 0.0053333 | 0.0046228 | 18
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 | 94239 | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 10029 | 60697 | 2022-05-03 22:00 | 2022-05-04 02:00 | 4 | 750 | 2022-05-04 | 55.2333 | 10459 | 0.0053333 | 0.0052809 | 18
BICOS DE INJEÇÃO | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-10-00 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 0 |  | SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR | H | EQUIPAMENTO |  | 10041 | 60688 | 2022-05-03 22:00 | 2022-05-04 02:00 | 4 | 750 | 2022-05-04 | 48.35 | 10459 | 0.0053333 | 0.0046228 | 18
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12474 | 60714 | 2022-05-03 23:30 | 2022-05-04 01:55 | 4.1667 | 11 | 2022-05-04 00:42 | 38.6167 | 173 | 0.37879 | 0.22322 | 19
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12476 | 60715 | 2022-05-03 23:30 | 2022-05-04 01:55 | 4.1667 | 11 | 2022-05-04 00:42 | 38.6167 | 173 | 0.37879 | 0.22322 | 19
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 19510 | ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS | KG | MATERIAL |  | 12470 | 60717 | 2022-05-03 23:30 | 2022-05-04 01:55 | 11 | 11 | 2022-05-04 00:42 | 168.5 | 173 | 1 | 0.97399 | 19
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12480 | 60713 | 2022-05-03 23:30 | 2022-05-04 01:55 | 4.1667 | 11 | 2022-05-04 00:42 | 34.3667 | 173 | 0.37879 | 0.19865 | 19
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 94285 | TANQUE PARA INJEÇÃO DE RESINAS, NATAS E ARGAMASSAS | H | EQUIPAMENTO |  | 12472 | 60720 | 2022-05-03 23:30 | 2022-05-04 01:55 | 4.1667 | 11 | 2022-05-04 00:42 | 38.6167 | 173 | 0.37879 | 0.22322 | 19
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12475 | 60721 | 2022-05-03 23:30 | 2022-05-04 02:00 | 2.5 | 10 | 2022-05-04 00:45 | 41.1167 | 183 | 0.25 | 0.22468 | 20
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA |  | 12477 | 60722 | 2022-05-03 23:30 | 2022-05-04 02:00 | 2.5 | 10 | 2022-05-04 00:45 | 41.1167 | 183 | 0.25 | 0.22468 | 20
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 19510 | ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS | KG | MATERIAL |  | 12471 | 60724 | 2022-05-03 23:30 | 2022-05-04 02:00 | 10 | 10 | 2022-05-04 00:45 | 178.5 | 183 | 1 | 0.97541 | 20
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 |  | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO (8KVA) COM PARTIDA MANUAL | H | EQUIPAMENTO |  | 12481 | 60728 | 2022-05-03 23:30 | 2022-05-04 02:00 | 2.5 | 10 | 2022-05-04 00:45 | 36.8667 | 183 | 0.25 | 0.20146 | 20
TRATAMENTO DE TRINCAS | INFRA | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 10-11-00 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG | 0 | 94285 | TANQUE PARA INJEÇÃO DE RESINAS, NATAS E ARGAMASSAS | H | EQUIPAMENTO |  | 12473 | 60727 | 2022-05-03 23:30 | 2022-05-04 02:00 | 2.5 | 10 | 2022-05-04 00:45 | 41.1167 | 183 | 0.25 | 0.22468 | 20
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5095 | 60623 | 2022-05-04 08:59 | 2022-05-04 10:10 | 1.1833 | 48.9 | 2022-05-04 09:34 | 71.7667 | 5513.32 | 0.024199 | 0.013017 | 36
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5097 | 60790 | 2022-05-05 08:00 | 2022-05-05 10:26 | 2.4333 | 93.75 | 2022-05-05 09:13 | 74.2 | 5607.07 | 0.025956 | 0.013233 | 37
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5100 | 61081 | 2022-05-11 08:40 | 2022-05-11 11:00 | 2.3333 | 119.4 | 2022-05-11 09:50 | 49.3833 | 3566.38 | 0.019542 | 0.013847 | 21
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5099 | 61080 | 2022-05-11 08:40 | 2022-05-11 11:00 | 2.3333 | 119.4 | 2022-05-11 09:50 | 76.5333 | 5726.47 | 0.019542 | 0.013365 | 38
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5102 | 61078 | 2022-05-11 08:30 | 2022-05-11 11:40 | 3.1667 | 145.36 | 2022-05-11 10:05 | 52.55 | 3711.74 | 0.021785 | 0.014158 | 22
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5101 | 61077 | 2022-05-11 08:30 | 2022-05-11 11:40 | 3.1667 | 145.36 | 2022-05-11 10:05 | 79.7 | 5871.83 | 0.021785 | 0.013573 | 39
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 |  | ARGAMASSA COLANTE | KG | MATERIAL | OBRA_C | 4714 | 61092 | 2022-05-11 10:00 | 2022-05-11 14:40 | 40 | 7.14 | 2022-05-11 12:20 | 12180 | 2140.975 | 5.6022 | 5.689 | 108
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 4712 | 61089 | 2022-05-11 10:00 | 2022-05-11 14:40 | 3.4167 | 7.14 | 2022-05-11 12:20 | 738.91 | 2816.435 | 0.47852 | 0.26236 | 125
AZULEJOS | EDIF | REVESTIMENTOS | 11-02-29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0 | 31505 | AZULEJO | M2 | MATERIAL | OBRA_C | 4711 | 61093 | 2022-05-11 10:00 | 2022-05-11 14:40 | 7.42 | 7.14 | 2022-05-11 12:20 | 2080.125 | 2049.935 | 1.0392 | 1.0147 | 103
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5103 | 61186 | 2022-05-13 08:00 | 2022-05-13 10:25 | 2.4167 | 55.8 | 2022-05-13 09:13 | 82.1167 | 5927.63 | 0.043309 | 0.013853 | 40
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5105 | 61201 | 2022-05-13 10:10 | 2022-05-13 14:35 | 3.0833 | 98.6 | 2022-05-13 12:22 | 85.2 | 6026.23 | 0.031271 | 0.014138 | 41
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5108 | 61329 | 2022-05-17 08:53 | 2022-05-17 10:03 | 1.1667 | 26.5 | 2022-05-17 09:28 | 53.7167 | 3738.24 | 0.044025 | 0.01437 | 23
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5107 | 61328 | 2022-05-17 08:53 | 2022-05-17 10:03 | 1.1667 | 26.5 | 2022-05-17 09:28 | 86.3667 | 6052.73 | 0.044025 | 0.014269 | 42
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5110 | 61364 | 2022-05-18 08:00 | 2022-05-18 09:48 | 1.8 | 72.9 | 2022-05-18 08:54 | 55.5167 | 3811.14 | 0.024691 | 0.014567 | 24
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5109 | 61363 | 2022-05-18 08:00 | 2022-05-18 09:48 | 1.8 | 72.9 | 2022-05-18 08:54 | 88.1667 | 6125.63 | 0.024691 | 0.014393 | 43
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5112 | 61504 | 2022-05-20 08:10 | 2022-05-20 09:30 | 1.3333 | 21 | 2022-05-20 08:50 | 56.85 | 3832.14 | 0.063492 | 0.014835 | 25
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5111 | 61503 | 2022-05-20 08:10 | 2022-05-20 09:30 | 1.3333 | 21 | 2022-05-20 08:50 | 89.5 | 6146.63 | 0.063492 | 0.014561 | 44
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2099 | AJUDANTE (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5114 | 61525 | 2022-05-20 13:00 | 2022-05-20 13:50 | 0.83333 | 42.6 | 2022-05-20 13:25 | 57.6833 | 3874.74 | 0.019562 | 0.014887 | 26
CABO 02 | EDIF | INSTALACOES ELETRICAS | 09-03-21 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 0 | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | MAO DE OBRA | OBRA_C | 5113 | 61524 | 2022-05-20 13:00 | 2022-05-20 13:50 | 0.83333 | 42.6 | 2022-05-20 13:25 | 90.3333 | 6189.23 | 0.019562 | 0.014595 | 45